## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 78 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 54 | 54 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 78 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 54 | 61 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 78 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 61 | 78 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 154 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 3 | 52 | 49 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 154 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 52 | 103 | 51 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 154 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 103 | 119 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 154 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 119 | 154 | 35 | S | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 3 | 83 | 80 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-3-2 | 8 | P/T | 2 | 83 | 104 | 21 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-3-3 | 9 | 화물창족철 | 3 | 104 | 138 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-3-4 | 10 | 화물창메공 | 4 | 138 | 174 | 36 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-3-5 | 11 | 시운전 | 5 | 174 | 188 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-3-6 | 12 | C/T | 6 | 188 | 202 | 14 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-3-7 | 13 | G/T | 7 | 202 | 223 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-3-8 | 14 | 인도준비 | 8 | 223 | 246 | 23 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 304 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 4 | 103 | 99 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 304 | O-4-2 | 16 | P/T | 2 | 103 | 130 | 27 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 304 | O-4-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 130 | 172 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 304 | O-4-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 172 | 217 | 45 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 304 | O-4-5 | 19 | 시운전 | 5 | 217 | 235 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 304 | O-4-6 | 20 | C/T | 6 | 235 | 253 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 304 | O-4-7 | 21 | G/T | 7 | 253 | 280 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 304 | O-4-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 280 | 304 | 24 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 303 | O-5-1 | 23 | 화물창 | 1 | 6 | 104 | 98 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 303 | O-5-2 | 24 | P/T | 2 | 104 | 130 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 303 | O-5-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 130 | 171 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 303 | O-5-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 171 | 215 | 44 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 303 | O-5-5 | 27 | 시운전 | 5 | 215 | 232 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 303 | O-5-6 | 28 | C/T | 6 | 232 | 249 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 303 | O-5-7 | 29 | G/T | 7 | 249 | 275 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 303 | O-5-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 275 | 303 | 28 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 6 | 147 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 6 | 110 | 104 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 6 | 147 | O-6-2 | 32 | 시운전 | 2 | 110 | 125 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 6 | 147 | O-6-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 125 | 147 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 6 | 152 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 6 | 83 | 77 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 6 | 152 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 83 | 110 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 6 | 152 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 110 | 152 | 42 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 8 | 118 | O-8-1 | 37 | 특수도장 | 1 | 8 | 44 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 8 | 118 | O-8-2 | 38 | 화물창 | 2 | 44 | 81 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 8 | 118 | O-8-3 | 39 | 시운전 | 3 | 81 | 93 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 8 | 118 | O-8-4 | 40 | 인도준비 | 4 | 93 | 118 | 25 | S | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 12 | 201 | O-9-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 12 | 151 | 139 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 12 | 201 | O-9-2 | 42 | 시운전 | 2 | 151 | 171 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 12 | 201 | O-9-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 171 | 201 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 27 | 141 | O-10-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 27 | 106 | 79 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 27 | 141 | O-10-2 | 45 | 시운전 | 2 | 106 | 117 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 27 | 141 | O-10-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 117 | 141 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 31 | 119 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 31 | 92 | 61 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 31 | 119 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 92 | 100 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 31 | 119 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 100 | 119 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 33 | 241 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 33 | 186 | 153 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 33 | 241 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 186 | 208 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 33 | 241 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 208 | 241 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 48 | 197 | O-13-1 | 53 | 특수도장 | 1 | 48 | 97 | 49 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 48 | 197 | O-13-2 | 54 | 화물창 | 2 | 97 | 147 | 50 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 48 | 197 | O-13-3 | 55 | 시운전 | 3 | 147 | 163 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 48 | 197 | O-13-4 | 56 | 인도준비 | 4 | 163 | 197 | 34 | S | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 48 | 248 | O-14-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 48 | 196 | 148 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 48 | 248 | O-14-2 | 58 | 시운전 | 2 | 196 | 218 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 48 | 248 | O-14-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 218 | 248 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 49 | 229 | O-15-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 49 | 182 | 133 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 49 | 229 | O-15-2 | 61 | 시운전 | 2 | 182 | 201 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 49 | 229 | O-15-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 201 | 229 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 58 | 188 | O-16-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 58 | 149 | 91 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 58 | 188 | O-16-2 | 64 | 시운전 | 2 | 149 | 162 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 58 | 188 | O-16-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 162 | 188 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 303 | O-17-1 | 66 | 화물창 | 1 | 70 | 146 | 76 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 303 | O-17-2 | 67 | P/T | 2 | 146 | 166 | 20 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 303 | O-17-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 166 | 198 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 303 | O-17-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 198 | 232 | 34 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 303 | O-17-5 | 70 | 시운전 | 5 | 232 | 245 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 303 | O-17-6 | 71 | C/T | 6 | 245 | 258 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 303 | O-17-7 | 72 | G/T | 7 | 258 | 278 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 303 | O-17-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 278 | 303 | 25 | S | 5
J-18 | 17 | PC | 7 | 72 | 189 | O-18-1 | 74 | 특수도장 | 1 | 72 | 110 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 72 | 189 | O-18-2 | 75 | 화물창 | 2 | 110 | 149 | 39 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 72 | 189 | O-18-3 | 76 | 시운전 | 3 | 149 | 161 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 72 | 189 | O-18-4 | 77 | 인도준비 | 4 | 161 | 189 | 28 | S | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 80 | 167 | O-19-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 80 | 140 | 60 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 80 | 167 | O-19-2 | 79 | 시운전 | 2 | 140 | 148 | 8 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 80 | 167 | O-19-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 148 | 167 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 93 | 177 | O-20-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 93 | 151 | 58 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 93 | 177 | O-20-2 | 82 | 시운전 | 2 | 151 | 159 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 93 | 177 | O-20-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 159 | 177 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 409 | O-21-1 | 84 | 화물창 | 1 | 106 | 205 | 99 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 409 | O-21-2 | 85 | P/T | 2 | 205 | 232 | 27 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 409 | O-21-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 232 | 274 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 409 | O-21-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 274 | 319 | 45 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 409 | O-21-5 | 88 | 시운전 | 5 | 319 | 337 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 409 | O-21-6 | 89 | C/T | 6 | 337 | 355 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 409 | O-21-7 | 90 | G/T | 7 | 355 | 382 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 409 | O-21-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 382 | 409 | 27 | S | 5
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 106 | 272 | O-22-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 106 | 193 | 87 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 106 | 272 | O-22-2 | 93 | 시운전 | 2 | 193 | 224 | 31 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 106 | 272 | O-22-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 224 | 272 | 48 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 113 | 229 | O-23-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 113 | 194 | 81 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 113 | 229 | O-23-2 | 96 | 시운전 | 2 | 194 | 205 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 113 | 229 | O-23-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 205 | 229 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 113 | 198 | O-24-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 113 | 172 | 59 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 113 | 198 | O-24-2 | 99 | 시운전 | 2 | 172 | 180 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 113 | 198 | O-24-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 180 | 198 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 345 | O-25-1 | 101 | 화물창 | 1 | 113 | 189 | 76 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 345 | O-25-2 | 102 | P/T | 2 | 189 | 209 | 20 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 345 | O-25-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 209 | 241 | 32 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 345 | O-25-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 241 | 275 | 34 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 345 | O-25-5 | 105 | 시운전 | 5 | 275 | 288 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 345 | O-25-6 | 106 | C/T | 6 | 288 | 301 | 13 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 345 | O-25-7 | 107 | G/T | 7 | 301 | 321 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 345 | O-25-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 321 | 345 | 24 | S | 5
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 114 | 236 | O-26-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 114 | 178 | 64 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 114 | 236 | O-26-2 | 110 | 시운전 | 2 | 178 | 201 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 114 | 236 | O-26-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 201 | 236 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 118 | 264 | O-27-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 118 | 226 | 108 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 118 | 264 | O-27-2 | 113 | 시운전 | 2 | 226 | 242 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 118 | 264 | O-27-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 242 | 264 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 136 | 219 | O-28-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 136 | 194 | 58 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 136 | 219 | O-28-2 | 116 | 시운전 | 2 | 194 | 202 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 136 | 219 | O-28-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 202 | 219 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 139 | 293 | O-29-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 139 | 252 | 113 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 139 | 293 | O-29-2 | 119 | 시운전 | 2 | 252 | 268 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 139 | 293 | O-29-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 268 | 293 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 149 | 282 | O-30-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 149 | 219 | 70 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 149 | 282 | O-30-2 | 122 | 시운전 | 2 | 219 | 244 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 149 | 282 | O-30-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 244 | 282 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 149 | 423 | O-31-1 | 124 | 화물창 | 1 | 149 | 239 | 90 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 149 | 423 | O-31-2 | 125 | P/T | 2 | 239 | 263 | 24 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 149 | 423 | O-31-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 263 | 301 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 149 | 423 | O-31-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 301 | 342 | 41 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 149 | 423 | O-31-5 | 128 | 시운전 | 5 | 342 | 358 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 149 | 423 | O-31-6 | 129 | C/T | 6 | 358 | 374 | 16 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 149 | 423 | O-31-7 | 130 | G/T | 7 | 374 | 398 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 149 | 423 | O-31-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 398 | 423 | 25 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 385 | O-32-1 | 132 | 화물창 | 1 | 155 | 230 | 75 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 385 | O-32-2 | 133 | P/T | 2 | 230 | 250 | 20 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 385 | O-32-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 250 | 282 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 385 | O-32-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 282 | 316 | 34 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 385 | O-32-5 | 136 | 시운전 | 5 | 316 | 329 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 385 | O-32-6 | 137 | C/T | 6 | 329 | 342 | 13 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 385 | O-32-7 | 138 | G/T | 7 | 342 | 362 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 385 | O-32-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 362 | 385 | 23 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-33-1 | 140 | 화물창 | 1 | 173 | 264 | 91 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-33-2 | 141 | P/T | 2 | 264 | 288 | 24 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-33-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 288 | 326 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-33-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 326 | 367 | 41 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-33-5 | 144 | 시운전 | 5 | 367 | 383 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-33-6 | 145 | C/T | 6 | 383 | 399 | 16 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-33-7 | 146 | G/T | 7 | 399 | 423 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-33-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 423 | 450 | 27 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 184 | 316 | O-34-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 184 | 253 | 69 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 184 | 316 | O-34-2 | 149 | 시운전 | 2 | 253 | 278 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 184 | 316 | O-34-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 278 | 316 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 185 | 297 | O-35-1 | 151 | 특수도장 | 1 | 185 | 221 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 185 | 297 | O-35-2 | 152 | 화물창 | 2 | 221 | 259 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 185 | 297 | O-35-3 | 153 | 시운전 | 3 | 259 | 271 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 185 | 297 | O-35-4 | 154 | 인도준비 | 4 | 271 | 297 | 26 | S | 15
J-36 | 35 | PC | 7 | 185 | 285 | O-36-1 | 155 | 특수도장 | 1 | 185 | 218 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 185 | 285 | O-36-2 | 156 | 화물창 | 2 | 218 | 252 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 185 | 285 | O-36-3 | 157 | 시운전 | 3 | 252 | 263 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 185 | 285 | O-36-4 | 158 | 인도준비 | 4 | 263 | 285 | 22 | S | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 213 | 471 | O-37-1 | 159 | 화물창 | 1 | 213 | 298 | 85 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 213 | 471 | O-37-2 | 160 | P/T | 2 | 298 | 321 | 23 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 213 | 471 | O-37-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 321 | 357 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 213 | 471 | O-37-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 357 | 395 | 38 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 213 | 471 | O-37-5 | 163 | 시운전 | 5 | 395 | 410 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 213 | 471 | O-37-6 | 164 | C/T | 6 | 410 | 425 | 15 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 213 | 471 | O-37-7 | 165 | G/T | 7 | 425 | 448 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 213 | 471 | O-37-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 448 | 471 | 23 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 475 | O-38-1 | 167 | 화물창 | 1 | 213 | 299 | 86 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 475 | O-38-2 | 168 | P/T | 2 | 299 | 322 | 23 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 475 | O-38-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 322 | 358 | 36 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 475 | O-38-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 358 | 397 | 39 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 475 | O-38-5 | 171 | 시운전 | 5 | 397 | 412 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 475 | O-38-6 | 172 | C/T | 6 | 412 | 427 | 15 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 475 | O-38-7 | 173 | G/T | 7 | 427 | 450 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 213 | 475 | O-38-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 450 | 475 | 25 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 222 | 346 | O-39-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 222 | 308 | 86 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 222 | 346 | O-39-2 | 176 | 시운전 | 2 | 308 | 320 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 222 | 346 | O-39-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 320 | 346 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 235 | 347 | O-40-1 | 178 | 특수도장 | 1 | 235 | 271 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 235 | 347 | O-40-2 | 179 | 화물창 | 2 | 271 | 309 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 235 | 347 | O-40-3 | 180 | 시운전 | 3 | 309 | 321 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 235 | 347 | O-40-4 | 181 | 인도준비 | 4 | 321 | 347 | 26 | S | 15
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 235 | 360 | O-41-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 235 | 301 | 66 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 235 | 360 | O-41-2 | 183 | 시운전 | 2 | 301 | 324 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 235 | 360 | O-41-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 324 | 360 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 237 | 499 | O-42-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 237 | 430 | 193 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 237 | 499 | O-42-2 | 186 | 시운전 | 2 | 430 | 458 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 237 | 499 | O-42-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 458 | 499 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 242 | 378 | O-43-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 242 | 314 | 72 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 242 | 378 | O-43-2 | 189 | 시운전 | 2 | 314 | 339 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 242 | 378 | O-43-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 339 | 378 | 39 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 242 | 451 | O-44-1 | 191 | 화물창 | 1 | 242 | 310 | 68 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 242 | 451 | O-44-2 | 192 | P/T | 2 | 310 | 328 | 18 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 242 | 451 | O-44-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 328 | 357 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 242 | 451 | O-44-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 357 | 388 | 31 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 242 | 451 | O-44-5 | 195 | 시운전 | 5 | 388 | 400 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 242 | 451 | O-44-6 | 196 | C/T | 6 | 400 | 412 | 12 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 242 | 451 | O-44-7 | 197 | G/T | 7 | 412 | 430 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 242 | 451 | O-44-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 430 | 451 | 21 | S | 5
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 256 | 366 | O-45-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 256 | 314 | 58 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 256 | 366 | O-45-2 | 200 | 시운전 | 2 | 314 | 334 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 256 | 366 | O-45-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 334 | 366 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 256 | 366 | O-46-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 256 | 314 | 58 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 256 | 366 | O-46-2 | 203 | 시운전 | 2 | 314 | 334 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 256 | 366 | O-46-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 334 | 366 | 32 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 287 | 535 | O-47-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 287 | 470 | 183 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 287 | 535 | O-47-2 | 206 | 시운전 | 2 | 470 | 497 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 287 | 535 | O-47-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 497 | 535 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 294 | 394 | O-48-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 294 | 347 | 53 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 294 | 394 | O-48-2 | 209 | 시운전 | 2 | 347 | 366 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 294 | 394 | O-48-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 366 | 394 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 294 | 380 | O-49-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 294 | 354 | 60 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 294 | 380 | O-49-2 | 212 | 시운전 | 2 | 354 | 362 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 294 | 380 | O-49-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 362 | 380 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 318 | 470 | O-50-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 318 | 398 | 80 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 318 | 470 | O-50-2 | 215 | 시운전 | 2 | 398 | 426 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 318 | 470 | O-50-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 426 | 470 | 44 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 318 | 455 | O-51-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 318 | 419 | 101 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 318 | 455 | O-51-2 | 218 | 시운전 | 2 | 419 | 434 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 318 | 455 | O-51-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 434 | 455 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 318 | 417 | O-52-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 318 | 370 | 52 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 318 | 417 | O-52-2 | 221 | 시운전 | 2 | 370 | 388 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 318 | 417 | O-52-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 388 | 417 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 321 | 560 | O-53-1 | 223 | 화물창 | 1 | 321 | 399 | 78 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 321 | 560 | O-53-2 | 224 | P/T | 2 | 399 | 420 | 21 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 321 | 560 | O-53-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 420 | 453 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 321 | 560 | O-53-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 453 | 488 | 35 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 321 | 560 | O-53-5 | 227 | 시운전 | 5 | 488 | 502 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 321 | 560 | O-53-6 | 228 | C/T | 6 | 502 | 516 | 14 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 321 | 560 | O-53-7 | 229 | G/T | 7 | 516 | 537 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 321 | 560 | O-53-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 537 | 560 | 23 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 321 | 566 | O-54-1 | 231 | 화물창 | 1 | 321 | 401 | 80 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 321 | 566 | O-54-2 | 232 | P/T | 2 | 401 | 423 | 22 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 321 | 566 | O-54-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 423 | 457 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 321 | 566 | O-54-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 457 | 493 | 36 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 321 | 566 | O-54-5 | 235 | 시운전 | 5 | 493 | 507 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 321 | 566 | O-54-6 | 236 | C/T | 6 | 507 | 521 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 321 | 566 | O-54-7 | 237 | G/T | 7 | 521 | 543 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 321 | 566 | O-54-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 543 | 566 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 327 | 597 | O-55-1 | 239 | 화물창 | 1 | 327 | 416 | 89 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 327 | 597 | O-55-2 | 240 | P/T | 2 | 416 | 440 | 24 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 327 | 597 | O-55-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 440 | 477 | 37 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 327 | 597 | O-55-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 477 | 517 | 40 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 327 | 597 | O-55-5 | 243 | 시운전 | 5 | 517 | 533 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 327 | 597 | O-55-6 | 244 | C/T | 6 | 533 | 549 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 327 | 597 | O-55-7 | 245 | G/T | 7 | 549 | 573 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 327 | 597 | O-55-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 573 | 597 | 24 | S | 5
J-56 | 55 | PC | 7 | 339 | 446 | O-56-1 | 247 | 특수도장 | 1 | 339 | 374 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 339 | 446 | O-56-2 | 248 | 화물창 | 2 | 374 | 410 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 339 | 446 | O-56-3 | 249 | 시운전 | 3 | 410 | 421 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 339 | 446 | O-56-4 | 250 | 인도준비 | 4 | 421 | 446 | 25 | S | 15
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 347 | 450 | O-57-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 347 | 401 | 54 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 347 | 450 | O-57-2 | 252 | 시운전 | 2 | 401 | 420 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 347 | 450 | O-57-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 420 | 450 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 347 | 478 | O-58-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 347 | 438 | 91 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 347 | 478 | O-58-2 | 255 | 시운전 | 2 | 438 | 451 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 347 | 478 | O-58-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 451 | 478 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 369 | 537 | O-59-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 369 | 493 | 124 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 369 | 537 | O-59-2 | 258 | 시운전 | 2 | 493 | 511 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 369 | 537 | O-59-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 511 | 537 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 691 | O-60-1 | 260 | 화물창 | 1 | 429 | 515 | 86 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 691 | O-60-2 | 261 | P/T | 2 | 515 | 538 | 23 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 691 | O-60-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 538 | 574 | 36 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 691 | O-60-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 574 | 613 | 39 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 691 | O-60-5 | 264 | 시운전 | 5 | 613 | 628 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 691 | O-60-6 | 265 | C/T | 6 | 628 | 643 | 15 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 691 | O-60-7 | 266 | G/T | 7 | 643 | 666 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 691 | O-60-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 666 | 691 | 25 | S | 5
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 431 | 607 | O-61-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 431 | 561 | 130 | F | 15
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 431 | 607 | O-61-2 | 269 | 시운전 | 2 | 561 | 580 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 431 | 607 | O-61-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 580 | 607 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 432 | 566 | O-62-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 432 | 525 | 93 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 432 | 566 | O-62-2 | 272 | 시운전 | 2 | 525 | 538 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 432 | 566 | O-62-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 538 | 566 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 435 | 583 | O-63-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 435 | 544 | 109 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 435 | 583 | O-63-2 | 275 | 시운전 | 2 | 544 | 560 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 435 | 583 | O-63-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 560 | 583 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 435 | 579 | O-64-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 435 | 541 | 106 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 435 | 579 | O-64-2 | 278 | 시운전 | 2 | 541 | 556 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 435 | 579 | O-64-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 556 | 579 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 441 | 585 | O-65-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 441 | 517 | 76 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 441 | 585 | O-65-2 | 281 | 시운전 | 2 | 517 | 544 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 441 | 585 | O-65-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 544 | 585 | 41 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 441 | 589 | O-66-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 441 | 550 | 109 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 441 | 589 | O-66-2 | 284 | 시운전 | 2 | 550 | 566 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 441 | 589 | O-66-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 566 | 589 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 442 | 540 | O-67-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 442 | 493 | 51 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 442 | 540 | O-67-2 | 287 | 시운전 | 2 | 493 | 511 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 442 | 540 | O-67-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 511 | 540 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 442 | 682 | O-68-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 442 | 619 | 177 | F | 15
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 442 | 682 | O-68-2 | 290 | 시운전 | 2 | 619 | 645 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 442 | 682 | O-68-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 645 | 682 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 444 | 675 | O-69-1 | 292 | 화물창 | 1 | 444 | 520 | 76 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 444 | 675 | O-69-2 | 293 | P/T | 2 | 520 | 540 | 20 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 444 | 675 | O-69-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 540 | 572 | 32 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 444 | 675 | O-69-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 572 | 606 | 34 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 444 | 675 | O-69-5 | 296 | 시운전 | 5 | 606 | 619 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 444 | 675 | O-69-6 | 297 | C/T | 6 | 619 | 632 | 13 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 444 | 675 | O-69-7 | 298 | G/T | 7 | 632 | 652 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 444 | 675 | O-69-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 652 | 675 | 23 | S | 5
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 445 | 564 | O-70-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 445 | 533 | 88 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 445 | 564 | O-70-2 | 301 | 시운전 | 2 | 533 | 546 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 445 | 564 | O-70-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 546 | 564 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 445 | 568 | O-71-1 | 303 | 특수도장 | 1 | 445 | 485 | 40 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 445 | 568 | O-71-2 | 304 | 화물창 | 2 | 485 | 526 | 41 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 445 | 568 | O-71-3 | 305 | 시운전 | 3 | 526 | 539 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 445 | 568 | O-71-4 | 306 | 인도준비 | 4 | 539 | 568 | 29 | S | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 463 | 720 | O-72-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 463 | 653 | 190 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 463 | 720 | O-72-2 | 308 | 시운전 | 2 | 653 | 681 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 463 | 720 | O-72-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 681 | 720 | 39 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 481 | 768 | O-73-1 | 310 | 화물창 | 1 | 481 | 575 | 94 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 481 | 768 | O-73-2 | 311 | P/T | 2 | 575 | 600 | 25 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 481 | 768 | O-73-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 600 | 640 | 40 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 481 | 768 | O-73-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 640 | 683 | 43 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 481 | 768 | O-73-5 | 314 | 시운전 | 5 | 683 | 700 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 481 | 768 | O-73-6 | 315 | C/T | 6 | 700 | 717 | 17 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 481 | 768 | O-73-7 | 316 | G/T | 7 | 717 | 742 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 481 | 768 | O-73-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 742 | 768 | 26 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 758 | O-74-1 | 318 | 화물창 | 1 | 484 | 574 | 90 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 758 | O-74-2 | 319 | P/T | 2 | 574 | 598 | 24 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 758 | O-74-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 598 | 636 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 758 | O-74-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 636 | 677 | 41 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 758 | O-74-5 | 322 | 시운전 | 5 | 677 | 693 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 758 | O-74-6 | 323 | C/T | 6 | 693 | 709 | 16 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 758 | O-74-7 | 324 | G/T | 7 | 709 | 733 | 24 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 758 | O-74-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 733 | 758 | 25 | S | 5
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 496 | 681 | O-75-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 496 | 632 | 136 | F | 15
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 496 | 681 | O-75-2 | 327 | 시운전 | 2 | 632 | 652 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 496 | 681 | O-75-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 652 | 681 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 496 | 627 | O-76-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 496 | 587 | 91 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 496 | 627 | O-76-2 | 330 | 시운전 | 2 | 587 | 600 | 13 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 496 | 627 | O-76-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 600 | 627 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 500 | 813 | O-77-1 | 332 | 화물창 | 1 | 500 | 603 | 103 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 500 | 813 | O-77-2 | 333 | P/T | 2 | 603 | 631 | 28 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 500 | 813 | O-77-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 631 | 674 | 43 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 500 | 813 | O-77-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 674 | 720 | 46 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 500 | 813 | O-77-5 | 336 | 시운전 | 5 | 720 | 738 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 500 | 813 | O-77-6 | 337 | C/T | 6 | 738 | 756 | 18 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 500 | 813 | O-77-7 | 338 | G/T | 7 | 756 | 784 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 500 | 813 | O-77-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 784 | 813 | 29 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 500 | 745 | O-78-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 500 | 681 | 181 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 500 | 745 | O-78-2 | 341 | 시운전 | 2 | 681 | 707 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 500 | 745 | O-78-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 707 | 745 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 507 | 623 | O-79-1 | 343 | 특수도장 | 1 | 507 | 545 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 507 | 623 | O-79-2 | 344 | 화물창 | 2 | 545 | 584 | 39 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 507 | 623 | O-79-3 | 345 | 시운전 | 3 | 584 | 596 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 507 | 623 | O-79-4 | 346 | 인도준비 | 4 | 596 | 623 | 27 | S | 15
J-80 | 79 | PC | 7 | 507 | 650 | O-80-1 | 347 | 특수도장 | 1 | 507 | 554 | 47 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 507 | 650 | O-80-2 | 348 | 화물창 | 2 | 554 | 602 | 48 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 507 | 650 | O-80-3 | 349 | 시운전 | 3 | 602 | 617 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 507 | 650 | O-80-4 | 350 | 인도준비 | 4 | 617 | 650 | 33 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 78 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 54 | 54 | F | 15 | C2
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 154 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 3 | 52 | 49 | N | 0 | B1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 3 | 83 | 80 | N | 0 | A2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 4 | 304 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 4 | 103 | 99 | N | 0 | E4
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 303 | O-5-1 | 23 | 화물창 | 1 | 6 | 104 | 98 | N | 0 | C1
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 6 | 147 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 6 | 110 | 104 | F | 15 | C4
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 6 | 152 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 6 | 83 | 77 | F | 10 | G1
J-8 | 7 | PC | 7 | 8 | 118 | O-8-1 | 37 | 특수도장 | 1 | 8 | 44 | 36 | N | 0 | E2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B