## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 69 | 69 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 69 | 87 | 18 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 87 | 116 | 29 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 116 | 147 | 31 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 147 | 159 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 159 | 171 | 12 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 171 | 189 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 189 | 211 | 22 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 18 | 227 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 18 | 86 | 68 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 18 | 227 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 86 | 104 | 18 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 18 | 227 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 104 | 133 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 18 | 227 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 133 | 164 | 31 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 18 | 227 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 164 | 176 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 18 | 227 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 176 | 188 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 18 | 227 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 188 | 206 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 18 | 227 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 206 | 227 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 39 | 131 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 39 | 87 | 48 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 39 | 131 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 87 | 104 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 39 | 131 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 104 | 131 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 41 | 142 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 41 | 94 | 53 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 41 | 142 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 94 | 113 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 41 | 142 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 113 | 142 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 41 | 134 | 93 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 134 | 159 | 25 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 159 | 198 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 198 | 240 | 42 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 240 | 256 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 256 | 272 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 272 | 297 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 297 | 324 | 27 | S | 5
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 46 | 210 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 46 | 132 | 86 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 46 | 210 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 132 | 163 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 46 | 210 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 163 | 210 | 47 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 47 | 332 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 47 | 257 | 210 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 47 | 332 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 257 | 288 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 47 | 332 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 288 | 332 | 44 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 65 | 145 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 65 | 121 | 56 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 65 | 145 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 121 | 129 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 65 | 145 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 129 | 145 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 65 | 351 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 65 | 159 | 94 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 65 | 351 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 159 | 184 | 25 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 65 | 351 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 184 | 224 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 65 | 351 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 224 | 266 | 42 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 65 | 351 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 266 | 283 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 65 | 351 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 283 | 300 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 65 | 351 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 300 | 325 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 65 | 351 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 325 | 351 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 65 | 165 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 65 | 118 | 53 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 65 | 165 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 118 | 137 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 65 | 165 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 137 | 165 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 81 | 216 | O-11-1 | 50 | 특수도장 | 1 | 81 | 125 | 44 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 81 | 216 | O-11-2 | 51 | 화물창 | 2 | 125 | 170 | 45 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 81 | 216 | O-11-3 | 52 | 시운전 | 3 | 170 | 184 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 81 | 216 | O-11-4 | 53 | 인도준비 | 4 | 184 | 216 | 32 | S | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 81 | 180 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 81 | 150 | 69 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 81 | 180 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 150 | 159 | 9 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 81 | 180 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 159 | 180 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 92 | 210 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 92 | 174 | 82 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 92 | 210 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 174 | 185 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 92 | 210 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 185 | 210 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 100 | 261 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 100 | 219 | 119 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 100 | 261 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 219 | 236 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 100 | 261 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 236 | 261 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 100 | 208 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 100 | 157 | 57 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 100 | 208 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 157 | 177 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 100 | 208 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 177 | 208 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 390 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 102 | 197 | 95 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 390 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 197 | 222 | 25 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 390 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 222 | 262 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 390 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 262 | 305 | 43 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 390 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 305 | 322 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 390 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 322 | 339 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 390 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 339 | 364 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 102 | 390 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 364 | 390 | 26 | S | 5
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 102 | 264 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 102 | 187 | 85 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 102 | 264 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 187 | 217 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 102 | 264 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 217 | 264 | 47 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 106 | 270 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 106 | 192 | 86 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 106 | 270 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 192 | 223 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 106 | 270 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 223 | 270 | 47 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 107 | 195 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 107 | 168 | 61 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 107 | 195 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 168 | 176 | 8 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 107 | 195 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 176 | 195 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 110 | 363 | O-20-1 | 83 | 화물창 | 1 | 110 | 193 | 83 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 110 | 363 | O-20-2 | 84 | P/T | 2 | 193 | 215 | 22 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 110 | 363 | O-20-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 215 | 250 | 35 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 110 | 363 | O-20-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 250 | 287 | 37 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 110 | 363 | O-20-5 | 87 | 시운전 | 5 | 287 | 302 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 110 | 363 | O-20-6 | 88 | C/T | 6 | 302 | 317 | 15 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 110 | 363 | O-20-7 | 89 | G/T | 7 | 317 | 339 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 110 | 363 | O-20-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 339 | 363 | 24 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 112 | 239 | O-21-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 112 | 205 | 93 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 112 | 239 | O-21-2 | 92 | 시운전 | 2 | 205 | 218 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 112 | 239 | O-21-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 218 | 239 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 112 | 236 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 112 | 203 | 91 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 112 | 236 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 203 | 216 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 112 | 236 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 216 | 236 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 373 | O-23-1 | 97 | 화물창 | 1 | 113 | 198 | 85 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 373 | O-23-2 | 98 | P/T | 2 | 198 | 221 | 23 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 373 | O-23-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 221 | 257 | 36 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 373 | O-23-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 257 | 296 | 39 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 373 | O-23-5 | 101 | 시운전 | 5 | 296 | 311 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 373 | O-23-6 | 102 | C/T | 6 | 311 | 326 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 373 | O-23-7 | 103 | G/T | 7 | 326 | 349 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 373 | O-23-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 349 | 373 | 24 | S | 5
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 116 | 195 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 116 | 171 | 55 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 116 | 195 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 171 | 178 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 116 | 195 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 178 | 195 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 116 | 237 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 116 | 200 | 84 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 116 | 237 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 200 | 212 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 116 | 237 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 212 | 237 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-26-1 | 111 | 화물창 | 1 | 116 | 198 | 82 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-26-2 | 112 | P/T | 2 | 198 | 220 | 22 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-26-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 220 | 255 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-26-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 255 | 292 | 37 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-26-5 | 115 | 시운전 | 5 | 292 | 307 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-26-6 | 116 | C/T | 6 | 307 | 322 | 15 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-26-7 | 117 | G/T | 7 | 322 | 344 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-26-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 344 | 367 | 23 | S | 5
J-27 | 26 | PC | 7 | 135 | 276 | O-27-1 | 119 | 특수도장 | 1 | 135 | 181 | 46 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 135 | 276 | O-27-2 | 120 | 화물창 | 2 | 181 | 228 | 47 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 135 | 276 | O-27-3 | 121 | 시운전 | 3 | 228 | 243 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 135 | 276 | O-27-4 | 122 | 인도준비 | 4 | 243 | 276 | 33 | S | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 152 | 304 | O-28-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 152 | 264 | 112 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 152 | 304 | O-28-2 | 124 | 시운전 | 2 | 264 | 280 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 152 | 304 | O-28-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 280 | 304 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 161 | 285 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 161 | 247 | 86 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 161 | 285 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 247 | 259 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 161 | 285 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 259 | 285 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 170 | 291 | O-30-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 170 | 234 | 64 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 170 | 291 | O-30-2 | 130 | 시운전 | 2 | 234 | 256 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 170 | 291 | O-30-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 256 | 291 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 424 | O-31-1 | 132 | 화물창 | 1 | 178 | 259 | 81 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 424 | O-31-2 | 133 | P/T | 2 | 259 | 281 | 22 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 424 | O-31-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 281 | 315 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 424 | O-31-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 315 | 351 | 36 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 424 | O-31-5 | 136 | 시운전 | 5 | 351 | 365 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 424 | O-31-6 | 137 | C/T | 6 | 365 | 379 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 424 | O-31-7 | 138 | G/T | 7 | 379 | 401 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 424 | O-31-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 401 | 424 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 178 | 290 | O-32-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 178 | 256 | 78 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 178 | 290 | O-32-2 | 141 | 시운전 | 2 | 256 | 267 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 178 | 290 | O-32-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 267 | 290 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 189 | 289 | O-33-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 189 | 242 | 53 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 189 | 289 | O-33-2 | 144 | 시운전 | 2 | 242 | 261 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 189 | 289 | O-33-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 261 | 289 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 395 | O-34-1 | 146 | 화물창 | 1 | 189 | 256 | 67 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 395 | O-34-2 | 147 | P/T | 2 | 256 | 274 | 18 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 395 | O-34-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 274 | 302 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 395 | O-34-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 302 | 332 | 30 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 395 | O-34-5 | 150 | 시운전 | 5 | 332 | 344 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 395 | O-34-6 | 151 | C/T | 6 | 344 | 356 | 12 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 395 | O-34-7 | 152 | G/T | 7 | 356 | 374 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 395 | O-34-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 374 | 395 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 195 | 479 | O-35-1 | 154 | 화물창 | 1 | 195 | 288 | 93 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 195 | 479 | O-35-2 | 155 | P/T | 2 | 288 | 313 | 25 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 195 | 479 | O-35-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 313 | 352 | 39 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 195 | 479 | O-35-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 352 | 394 | 42 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 195 | 479 | O-35-5 | 158 | 시운전 | 5 | 394 | 411 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 195 | 479 | O-35-6 | 159 | C/T | 6 | 411 | 428 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 195 | 479 | O-35-7 | 160 | G/T | 7 | 428 | 453 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 195 | 479 | O-35-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 453 | 479 | 26 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 522 | O-36-1 | 162 | 화물창 | 1 | 224 | 322 | 98 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 522 | O-36-2 | 163 | P/T | 2 | 322 | 348 | 26 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 522 | O-36-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 348 | 389 | 41 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 522 | O-36-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 389 | 433 | 44 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 522 | O-36-5 | 166 | 시운전 | 5 | 433 | 450 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 522 | O-36-6 | 167 | C/T | 6 | 450 | 467 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 522 | O-36-7 | 168 | G/T | 7 | 467 | 493 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 522 | O-36-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 493 | 522 | 29 | S | 5
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 245 | 397 | O-37-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 245 | 325 | 80 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 245 | 397 | O-37-2 | 171 | 시운전 | 2 | 325 | 353 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 245 | 397 | O-37-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 353 | 397 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 245 | 370 | O-38-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 245 | 311 | 66 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 245 | 370 | O-38-2 | 174 | 시운전 | 2 | 311 | 334 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 245 | 370 | O-38-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 334 | 370 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 251 | 381 | O-39-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 251 | 342 | 91 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 251 | 381 | O-39-2 | 177 | 시운전 | 2 | 342 | 355 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 251 | 381 | O-39-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 355 | 381 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 253 | 447 | O-40-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 253 | 396 | 143 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 253 | 447 | O-40-2 | 180 | 시운전 | 2 | 396 | 417 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 253 | 447 | O-40-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 417 | 447 | 30 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 259 | 385 | O-41-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 259 | 347 | 88 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 259 | 385 | O-41-2 | 183 | 시운전 | 2 | 347 | 359 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 259 | 385 | O-41-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 359 | 385 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 267 | 370 | O-42-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 267 | 339 | 72 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 267 | 370 | O-42-2 | 186 | 시운전 | 2 | 339 | 349 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 267 | 370 | O-42-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 349 | 370 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 279 | 428 | O-43-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 279 | 389 | 110 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 279 | 428 | O-43-2 | 189 | 시운전 | 2 | 389 | 405 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 279 | 428 | O-43-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 405 | 428 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 279 | 402 | O-44-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 279 | 365 | 86 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 279 | 402 | O-44-2 | 192 | 시운전 | 2 | 365 | 377 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 279 | 402 | O-44-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 377 | 402 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-45-1 | 194 | 화물창 | 1 | 302 | 385 | 83 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-45-2 | 195 | P/T | 2 | 385 | 407 | 22 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-45-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 407 | 442 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-45-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 442 | 479 | 37 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-45-5 | 198 | 시운전 | 5 | 479 | 494 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-45-6 | 199 | C/T | 6 | 494 | 509 | 15 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-45-7 | 200 | G/T | 7 | 509 | 531 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 555 | O-45-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 531 | 555 | 24 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 581 | O-46-1 | 202 | 화물창 | 1 | 302 | 394 | 92 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 581 | O-46-2 | 203 | P/T | 2 | 394 | 419 | 25 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 581 | O-46-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 419 | 458 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 581 | O-46-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 458 | 499 | 41 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 581 | O-46-5 | 206 | 시운전 | 5 | 499 | 515 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 581 | O-46-6 | 207 | C/T | 6 | 515 | 531 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 581 | O-46-7 | 208 | G/T | 7 | 531 | 556 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 302 | 581 | O-46-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 556 | 581 | 25 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 323 | 587 | O-47-1 | 210 | 화물창 | 1 | 323 | 410 | 87 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 323 | 587 | O-47-2 | 211 | P/T | 2 | 410 | 433 | 23 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 323 | 587 | O-47-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 433 | 469 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 323 | 587 | O-47-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 469 | 508 | 39 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 323 | 587 | O-47-5 | 214 | 시운전 | 5 | 508 | 523 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 323 | 587 | O-47-6 | 215 | C/T | 6 | 523 | 538 | 15 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 323 | 587 | O-47-7 | 216 | G/T | 7 | 538 | 561 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 323 | 587 | O-47-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 561 | 587 | 26 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 323 | 573 | O-48-1 | 218 | 화물창 | 1 | 323 | 405 | 82 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 323 | 573 | O-48-2 | 219 | P/T | 2 | 405 | 427 | 22 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 323 | 573 | O-48-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 427 | 462 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 323 | 573 | O-48-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 462 | 499 | 37 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 323 | 573 | O-48-5 | 222 | 시운전 | 5 | 499 | 514 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 323 | 573 | O-48-6 | 223 | C/T | 6 | 514 | 529 | 15 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 323 | 573 | O-48-7 | 224 | G/T | 7 | 529 | 551 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 323 | 573 | O-48-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 551 | 573 | 22 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 338 | 480 | O-49-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 338 | 443 | 105 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 338 | 480 | O-49-2 | 227 | 시운전 | 2 | 443 | 458 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 338 | 480 | O-49-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 458 | 480 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 346 | 481 | O-50-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 346 | 440 | 94 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 346 | 481 | O-50-2 | 230 | 시운전 | 2 | 440 | 453 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 346 | 481 | O-50-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 453 | 481 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 346 | 643 | O-51-1 | 232 | 화물창 | 1 | 346 | 444 | 98 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 346 | 643 | O-51-2 | 233 | P/T | 2 | 444 | 470 | 26 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 346 | 643 | O-51-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 470 | 511 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 346 | 643 | O-51-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 511 | 555 | 44 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 346 | 643 | O-51-5 | 236 | 시운전 | 5 | 555 | 572 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 346 | 643 | O-51-6 | 237 | C/T | 6 | 572 | 589 | 17 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 346 | 643 | O-51-7 | 238 | G/T | 7 | 589 | 615 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 346 | 643 | O-51-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 615 | 643 | 28 | S | 5
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 347 | 571 | O-52-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 347 | 512 | 165 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 347 | 571 | O-52-2 | 241 | 시운전 | 2 | 512 | 536 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 347 | 571 | O-52-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 536 | 571 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 347 | 482 | O-53-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 347 | 441 | 94 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 347 | 482 | O-53-2 | 244 | 시운전 | 2 | 441 | 454 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 347 | 482 | O-53-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 454 | 482 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 347 | 541 | O-54-1 | 246 | 화물창 | 1 | 347 | 411 | 64 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 347 | 541 | O-54-2 | 247 | P/T | 2 | 411 | 428 | 17 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 347 | 541 | O-54-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 428 | 455 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 347 | 541 | O-54-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 455 | 484 | 29 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 347 | 541 | O-54-5 | 250 | 시운전 | 5 | 484 | 495 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 347 | 541 | O-54-6 | 251 | C/T | 6 | 495 | 506 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 347 | 541 | O-54-7 | 252 | G/T | 7 | 506 | 523 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 347 | 541 | O-54-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 523 | 541 | 18 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 347 | 614 | O-55-1 | 254 | 화물창 | 1 | 347 | 435 | 88 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 347 | 614 | O-55-2 | 255 | P/T | 2 | 435 | 459 | 24 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 347 | 614 | O-55-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 459 | 496 | 37 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 347 | 614 | O-55-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 496 | 536 | 40 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 347 | 614 | O-55-5 | 258 | 시운전 | 5 | 536 | 552 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 347 | 614 | O-55-6 | 259 | C/T | 6 | 552 | 568 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 347 | 614 | O-55-7 | 260 | G/T | 7 | 568 | 592 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 347 | 614 | O-55-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 592 | 614 | 22 | S | 5
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 367 | 685 | O-56-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 367 | 602 | 235 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 367 | 685 | O-56-2 | 263 | 시운전 | 2 | 602 | 636 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 367 | 685 | O-56-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 636 | 685 | 49 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 368 | 614 | O-57-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 368 | 550 | 182 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 368 | 614 | O-57-2 | 266 | 시운전 | 2 | 550 | 577 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 368 | 614 | O-57-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 577 | 614 | 37 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 390 | 481 | O-58-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 390 | 453 | 63 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 390 | 481 | O-58-2 | 269 | 시운전 | 2 | 453 | 462 | 9 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 390 | 481 | O-58-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 462 | 481 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 390 | 495 | O-59-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 390 | 463 | 73 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 390 | 495 | O-59-2 | 272 | 시운전 | 2 | 463 | 473 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 390 | 495 | O-59-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 473 | 495 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 396 | 650 | O-60-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 396 | 583 | 187 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 396 | 650 | O-60-2 | 275 | 시운전 | 2 | 583 | 610 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 396 | 650 | O-60-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 610 | 650 | 40 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 396 | 511 | O-61-1 | 277 | 특수도장 | 1 | 396 | 433 | 37 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 396 | 511 | O-61-2 | 278 | 화물창 | 2 | 433 | 472 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 396 | 511 | O-61-3 | 279 | 시운전 | 3 | 472 | 484 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 396 | 511 | O-61-4 | 280 | 인도준비 | 4 | 484 | 511 | 27 | S | 15
J-62 | 61 | PC | 7 | 397 | 532 | O-62-1 | 281 | 특수도장 | 1 | 397 | 441 | 44 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 397 | 532 | O-62-2 | 282 | 화물창 | 2 | 441 | 486 | 45 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 397 | 532 | O-62-3 | 283 | 시운전 | 3 | 486 | 500 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 397 | 532 | O-62-4 | 284 | 인도준비 | 4 | 500 | 532 | 32 | S | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 640 | O-63-1 | 285 | 화물창 | 1 | 401 | 479 | 78 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 640 | O-63-2 | 286 | P/T | 2 | 479 | 500 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 640 | O-63-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 500 | 533 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 640 | O-63-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 533 | 568 | 35 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 640 | O-63-5 | 289 | 시운전 | 5 | 568 | 582 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 640 | O-63-6 | 290 | C/T | 6 | 582 | 596 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 640 | O-63-7 | 291 | G/T | 7 | 596 | 617 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 640 | O-63-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 617 | 640 | 23 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 407 | 544 | O-64-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 407 | 502 | 95 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 407 | 544 | O-64-2 | 294 | 시운전 | 2 | 502 | 515 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 407 | 544 | O-64-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 515 | 544 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 410 | 669 | O-65-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 410 | 601 | 191 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 410 | 669 | O-65-2 | 297 | 시운전 | 2 | 601 | 629 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 410 | 669 | O-65-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 629 | 669 | 40 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 420 | 599 | O-66-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 420 | 552 | 132 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 420 | 599 | O-66-2 | 300 | 시운전 | 2 | 552 | 571 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 420 | 599 | O-66-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 571 | 599 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 426 | 673 | O-67-1 | 302 | 화물창 | 1 | 426 | 507 | 81 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 426 | 673 | O-67-2 | 303 | P/T | 2 | 507 | 529 | 22 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 426 | 673 | O-67-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 529 | 563 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 426 | 673 | O-67-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 563 | 600 | 37 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 426 | 673 | O-67-5 | 306 | 시운전 | 5 | 600 | 614 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 426 | 673 | O-67-6 | 307 | C/T | 6 | 614 | 628 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 426 | 673 | O-67-7 | 308 | G/T | 7 | 628 | 650 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 426 | 673 | O-67-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 650 | 673 | 23 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 465 | 677 | O-68-1 | 310 | 화물창 | 1 | 465 | 534 | 69 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 465 | 677 | O-68-2 | 311 | P/T | 2 | 534 | 553 | 19 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 465 | 677 | O-68-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 553 | 582 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 465 | 677 | O-68-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 582 | 613 | 31 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 465 | 677 | O-68-5 | 314 | 시운전 | 5 | 613 | 625 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 465 | 677 | O-68-6 | 315 | C/T | 6 | 625 | 637 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 465 | 677 | O-68-7 | 316 | G/T | 7 | 637 | 656 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 465 | 677 | O-68-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 656 | 677 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 474 | 694 | O-69-1 | 318 | 화물창 | 1 | 474 | 546 | 72 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 474 | 694 | O-69-2 | 319 | P/T | 2 | 546 | 565 | 19 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 474 | 694 | O-69-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 565 | 595 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 474 | 694 | O-69-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 595 | 628 | 33 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 474 | 694 | O-69-5 | 322 | 시운전 | 5 | 628 | 641 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 474 | 694 | O-69-6 | 323 | C/T | 6 | 641 | 654 | 13 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 474 | 694 | O-69-7 | 324 | G/T | 7 | 654 | 673 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 474 | 694 | O-69-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 673 | 694 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 478 | 785 | O-70-1 | 326 | 화물창 | 1 | 478 | 579 | 101 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 478 | 785 | O-70-2 | 327 | P/T | 2 | 579 | 606 | 27 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 478 | 785 | O-70-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 606 | 648 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 478 | 785 | O-70-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 648 | 694 | 46 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 478 | 785 | O-70-5 | 330 | 시운전 | 5 | 694 | 712 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 478 | 785 | O-70-6 | 331 | C/T | 6 | 712 | 730 | 18 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 478 | 785 | O-70-7 | 332 | G/T | 7 | 730 | 757 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 478 | 785 | O-70-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 757 | 785 | 28 | S | 5
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 478 | 625 | O-71-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 478 | 555 | 77 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 478 | 625 | O-71-2 | 335 | 시운전 | 2 | 555 | 582 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 478 | 625 | O-71-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 582 | 625 | 43 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 485 | 729 | O-72-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 485 | 665 | 180 | F | 15
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 485 | 729 | O-72-2 | 338 | 시운전 | 2 | 665 | 691 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 485 | 729 | O-72-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 691 | 729 | 38 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 490 | 762 | O-73-1 | 340 | 화물창 | 1 | 490 | 579 | 89 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 490 | 762 | O-73-2 | 341 | P/T | 2 | 579 | 603 | 24 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 490 | 762 | O-73-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 603 | 641 | 38 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 490 | 762 | O-73-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 641 | 681 | 40 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 490 | 762 | O-73-5 | 344 | 시운전 | 5 | 681 | 697 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 490 | 762 | O-73-6 | 345 | C/T | 6 | 697 | 713 | 16 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 490 | 762 | O-73-7 | 346 | G/T | 7 | 713 | 737 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 490 | 762 | O-73-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 737 | 762 | 25 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 496 | 719 | O-74-1 | 348 | 화물창 | 1 | 496 | 569 | 73 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 496 | 719 | O-74-2 | 349 | P/T | 2 | 569 | 589 | 20 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 496 | 719 | O-74-3 | 350 | 화물창족철 | 3 | 589 | 620 | 31 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 496 | 719 | O-74-4 | 351 | 화물창메공 | 4 | 620 | 653 | 33 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 496 | 719 | O-74-5 | 352 | 시운전 | 5 | 653 | 666 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 496 | 719 | O-74-6 | 353 | C/T | 6 | 666 | 679 | 13 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 496 | 719 | O-74-7 | 354 | G/T | 7 | 679 | 699 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 496 | 719 | O-74-8 | 355 | 인도준비 | 8 | 699 | 719 | 20 | S | 5
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 511 | 601 | O-75-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 511 | 573 | 62 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 511 | 601 | O-75-2 | 357 | 시운전 | 2 | 573 | 582 | 9 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 511 | 601 | O-75-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 582 | 601 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 512 | 595 | O-76-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 512 | 570 | 58 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 512 | 595 | O-76-2 | 360 | 시운전 | 2 | 570 | 578 | 8 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 512 | 595 | O-76-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 578 | 595 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 519 | 673 | O-77-1 | 362 | 특수도장 | 1 | 519 | 569 | 50 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 519 | 673 | O-77-2 | 363 | 화물창 | 2 | 569 | 621 | 52 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 519 | 673 | O-77-3 | 364 | 시운전 | 3 | 621 | 637 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 519 | 673 | O-77-4 | 365 | 인도준비 | 4 | 637 | 673 | 36 | S | 15
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 519 | 648 | O-78-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 519 | 587 | 68 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 519 | 648 | O-78-2 | 367 | 시운전 | 2 | 587 | 611 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 519 | 648 | O-78-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 611 | 648 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 519 | 652 | O-79-1 | 369 | 특수도장 | 1 | 519 | 562 | 43 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 519 | 652 | O-79-2 | 370 | 화물창 | 2 | 562 | 607 | 45 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 519 | 652 | O-79-3 | 371 | 시운전 | 3 | 607 | 621 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 519 | 652 | O-79-4 | 372 | 인도준비 | 4 | 621 | 652 | 31 | S | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 522 | 828 | O-80-1 | 373 | 화물창 | 1 | 522 | 622 | 100 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 522 | 828 | O-80-2 | 374 | P/T | 2 | 622 | 649 | 27 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 522 | 828 | O-80-3 | 375 | 화물창족철 | 3 | 649 | 691 | 42 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 522 | 828 | O-80-4 | 376 | 화물창메공 | 4 | 691 | 736 | 45 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 522 | 828 | O-80-5 | 377 | 시운전 | 5 | 736 | 754 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 522 | 828 | O-80-6 | 378 | C/T | 6 | 754 | 772 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 522 | 828 | O-80-7 | 379 | G/T | 7 | 772 | 799 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 522 | 828 | O-80-8 | 380 | 인도준비 | 8 | 799 | 828 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 69 | 69 | N | 0 | B2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 18 | 227 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 18 | 86 | 68 | N | 0 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B