## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 70 | 70 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 133 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 70 | 95 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 133 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 95 | 133 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 72 | 72 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 72 | 91 | 19 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 91 | 121 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 121 | 154 | 33 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 154 | 167 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 167 | 180 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 180 | 199 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 199 | 220 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 0 | 229 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 0 | 169 | 169 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 0 | 229 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 169 | 194 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 0 | 229 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 194 | 229 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 316 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 2 | 105 | 103 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 316 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 105 | 133 | 28 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 316 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 133 | 176 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 316 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 176 | 223 | 47 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 316 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 223 | 241 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 316 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 241 | 259 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 316 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 259 | 287 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 316 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 287 | 316 | 29 | S | 5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 5 | 148 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 5 | 110 | 105 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 5 | 148 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 110 | 125 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 5 | 148 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 125 | 148 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 195 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 8 | 69 | 61 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 195 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 69 | 85 | 16 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 195 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 85 | 111 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 195 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 111 | 139 | 28 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 195 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 139 | 150 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 195 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 150 | 161 | 11 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 195 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 161 | 177 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 195 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 177 | 195 | 18 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 8 | 193 | O-7-1 | 33 | 화물창 | 1 | 8 | 69 | 61 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 8 | 193 | O-7-2 | 34 | P/T | 2 | 69 | 85 | 16 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 8 | 193 | O-7-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 85 | 110 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 8 | 193 | O-7-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 110 | 137 | 27 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 8 | 193 | O-7-5 | 37 | 시운전 | 5 | 137 | 148 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 8 | 193 | O-7-6 | 38 | C/T | 6 | 148 | 159 | 11 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 8 | 193 | O-7-7 | 39 | G/T | 7 | 159 | 175 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 8 | 193 | O-7-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 175 | 193 | 18 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 270 | O-8-1 | 41 | 화물창 | 1 | 11 | 96 | 85 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 270 | O-8-2 | 42 | P/T | 2 | 96 | 119 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 270 | O-8-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 119 | 155 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 270 | O-8-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 155 | 193 | 38 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 270 | O-8-5 | 45 | 시운전 | 5 | 193 | 208 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 270 | O-8-6 | 46 | C/T | 6 | 208 | 223 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 270 | O-8-7 | 47 | G/T | 7 | 223 | 246 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 270 | O-8-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 246 | 270 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 11 | 129 | O-9-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 11 | 93 | 82 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 11 | 129 | O-9-2 | 50 | 시운전 | 2 | 93 | 104 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 11 | 129 | O-9-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 104 | 129 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 24 | 102 | O-10-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 24 | 78 | 54 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 24 | 102 | O-10-2 | 53 | 시운전 | 2 | 78 | 85 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 24 | 102 | O-10-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 85 | 102 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 24 | 245 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 24 | 187 | 163 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 24 | 245 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 187 | 211 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 24 | 245 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 211 | 245 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 27 | 162 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 27 | 98 | 71 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 27 | 162 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 98 | 123 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 27 | 162 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 123 | 162 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 27 | 313 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 27 | 121 | 94 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 27 | 313 | O-13-2 | 62 | P/T | 2 | 121 | 146 | 25 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 27 | 313 | O-13-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 146 | 186 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 27 | 313 | O-13-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 186 | 228 | 42 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 27 | 313 | O-13-5 | 65 | 시운전 | 5 | 228 | 245 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 27 | 313 | O-13-6 | 66 | C/T | 6 | 245 | 262 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 27 | 313 | O-13-7 | 67 | G/T | 7 | 262 | 287 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 27 | 313 | O-13-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 287 | 313 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 38 | 329 | O-14-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 38 | 253 | 215 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 38 | 329 | O-14-2 | 70 | 시운전 | 2 | 253 | 285 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 38 | 329 | O-14-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 285 | 329 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 50 | 347 | O-15-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 50 | 269 | 219 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 50 | 347 | O-15-2 | 73 | 시운전 | 2 | 269 | 301 | 32 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 50 | 347 | O-15-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 301 | 347 | 46 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 60 | 170 | O-16-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 60 | 118 | 58 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 60 | 170 | O-16-2 | 76 | 시운전 | 2 | 118 | 138 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 60 | 170 | O-16-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 138 | 170 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 60 | 185 | O-17-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 60 | 147 | 87 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 60 | 185 | O-17-2 | 79 | 시운전 | 2 | 147 | 159 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 60 | 185 | O-17-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 159 | 185 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 73 | 298 | O-18-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 73 | 239 | 166 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 73 | 298 | O-18-2 | 82 | 시운전 | 2 | 239 | 263 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 73 | 298 | O-18-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 263 | 298 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 98 | 238 | O-19-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 98 | 196 | 98 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 98 | 238 | O-19-2 | 85 | 시운전 | 2 | 196 | 210 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 98 | 238 | O-19-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 210 | 238 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 119 | 434 | O-20-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 119 | 352 | 233 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 119 | 434 | O-20-2 | 88 | 시운전 | 2 | 352 | 386 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 119 | 434 | O-20-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 386 | 434 | 48 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 120 | 350 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 120 | 290 | 170 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 120 | 350 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 290 | 315 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 120 | 350 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 315 | 350 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 126 | 217 | O-22-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 126 | 189 | 63 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 126 | 217 | O-22-2 | 94 | 시운전 | 2 | 189 | 198 | 9 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 126 | 217 | O-22-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 198 | 217 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 134 | 340 | O-23-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 134 | 286 | 152 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 134 | 340 | O-23-2 | 97 | 시운전 | 2 | 286 | 308 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 134 | 340 | O-23-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 308 | 340 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 136 | 257 | O-24-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 136 | 220 | 84 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 136 | 257 | O-24-2 | 100 | 시운전 | 2 | 220 | 232 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 136 | 257 | O-24-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 232 | 257 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 153 | 240 | O-25-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 153 | 199 | 46 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 153 | 240 | O-25-2 | 103 | 시운전 | 2 | 199 | 215 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 153 | 240 | O-25-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 215 | 240 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 166 | 242 | O-26-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 166 | 219 | 53 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 166 | 242 | O-26-2 | 106 | 시운전 | 2 | 219 | 226 | 7 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 166 | 242 | O-26-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 226 | 242 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 177 | 287 | O-27-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 177 | 254 | 77 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 177 | 287 | O-27-2 | 109 | 시운전 | 2 | 254 | 265 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 177 | 287 | O-27-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 265 | 287 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 188 | 462 | O-28-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 188 | 390 | 202 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 188 | 462 | O-28-2 | 112 | 시운전 | 2 | 390 | 420 | 30 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 188 | 462 | O-28-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 420 | 462 | 42 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 188 | 315 | O-29-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 188 | 255 | 67 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 188 | 315 | O-29-2 | 115 | 시운전 | 2 | 255 | 279 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 188 | 315 | O-29-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 279 | 315 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 190 | 268 | O-30-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 190 | 244 | 54 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 190 | 268 | O-30-2 | 118 | 시운전 | 2 | 244 | 251 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 190 | 268 | O-30-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 251 | 268 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 508 | O-31-1 | 120 | 화물창 | 1 | 190 | 294 | 104 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 508 | O-31-2 | 121 | P/T | 2 | 294 | 322 | 28 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 508 | O-31-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 322 | 366 | 44 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 508 | O-31-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 366 | 413 | 47 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 508 | O-31-5 | 124 | 시운전 | 5 | 413 | 432 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 508 | O-31-6 | 125 | C/T | 6 | 432 | 451 | 19 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 508 | O-31-7 | 126 | G/T | 7 | 451 | 479 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 508 | O-31-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 479 | 508 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 193 | 455 | O-32-1 | 128 | 화물창 | 1 | 193 | 279 | 86 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 193 | 455 | O-32-2 | 129 | P/T | 2 | 279 | 302 | 23 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 193 | 455 | O-32-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 302 | 338 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 193 | 455 | O-32-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 338 | 377 | 39 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 193 | 455 | O-32-5 | 132 | 시운전 | 5 | 377 | 392 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 193 | 455 | O-32-6 | 133 | C/T | 6 | 392 | 407 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 193 | 455 | O-32-7 | 134 | G/T | 7 | 407 | 430 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 193 | 455 | O-32-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 430 | 455 | 25 | S | 5
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 204 | 336 | O-33-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 204 | 273 | 69 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 204 | 336 | O-33-2 | 137 | 시운전 | 2 | 273 | 298 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 204 | 336 | O-33-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 298 | 336 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 209 | 307 | O-34-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 209 | 260 | 51 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 209 | 307 | O-34-2 | 140 | 시운전 | 2 | 260 | 278 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 209 | 307 | O-34-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 278 | 307 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 221 | 401 | O-35-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 221 | 354 | 133 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 221 | 401 | O-35-2 | 143 | 시운전 | 2 | 354 | 373 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 221 | 401 | O-35-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 373 | 401 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 221 | 320 | O-36-1 | 145 | 특수도장 | 1 | 221 | 253 | 32 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 221 | 320 | O-36-2 | 146 | 화물창 | 2 | 253 | 286 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 221 | 320 | O-36-3 | 147 | 시운전 | 3 | 286 | 296 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 221 | 320 | O-36-4 | 148 | 인도준비 | 4 | 296 | 320 | 24 | S | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 242 | 354 | O-37-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 242 | 320 | 78 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 242 | 354 | O-37-2 | 150 | 시운전 | 2 | 320 | 331 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 242 | 354 | O-37-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 331 | 354 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 263 | 412 | O-38-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 263 | 341 | 78 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 263 | 412 | O-38-2 | 153 | 시운전 | 2 | 341 | 369 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 263 | 412 | O-38-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 369 | 412 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 263 | 364 | O-39-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 263 | 333 | 70 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 263 | 364 | O-39-2 | 156 | 시운전 | 2 | 333 | 343 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 263 | 364 | O-39-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 343 | 364 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 267 | 371 | O-40-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 267 | 339 | 72 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 267 | 371 | O-40-2 | 159 | 시운전 | 2 | 339 | 349 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 267 | 371 | O-40-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 349 | 371 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 267 | 378 | O-41-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 267 | 325 | 58 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 267 | 378 | O-41-2 | 162 | 시운전 | 2 | 325 | 346 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 267 | 378 | O-41-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 346 | 378 | 32 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 268 | 371 | O-42-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 268 | 322 | 54 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 268 | 371 | O-42-2 | 165 | 시운전 | 2 | 322 | 341 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 268 | 371 | O-42-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 341 | 371 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 279 | 516 | O-43-1 | 167 | 화물창 | 1 | 279 | 357 | 78 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 279 | 516 | O-43-2 | 168 | P/T | 2 | 357 | 378 | 21 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 279 | 516 | O-43-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 378 | 411 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 279 | 516 | O-43-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 411 | 446 | 35 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 279 | 516 | O-43-5 | 171 | 시운전 | 5 | 446 | 460 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 279 | 516 | O-43-6 | 172 | C/T | 6 | 460 | 474 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 279 | 516 | O-43-7 | 173 | G/T | 7 | 474 | 495 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 279 | 516 | O-43-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 495 | 516 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 282 | 387 | O-44-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 282 | 355 | 73 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 282 | 387 | O-44-2 | 176 | 시운전 | 2 | 355 | 365 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 282 | 387 | O-44-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 365 | 387 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 291 | 433 | O-45-1 | 178 | 특수도장 | 1 | 291 | 337 | 46 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 291 | 433 | O-45-2 | 179 | 화물창 | 2 | 337 | 385 | 48 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 291 | 433 | O-45-3 | 180 | 시운전 | 3 | 385 | 400 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 291 | 433 | O-45-4 | 181 | 인도준비 | 4 | 400 | 433 | 33 | S | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 293 | 476 | O-46-1 | 182 | 화물창 | 1 | 293 | 353 | 60 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 293 | 476 | O-46-2 | 183 | P/T | 2 | 353 | 369 | 16 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 293 | 476 | O-46-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 369 | 394 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 293 | 476 | O-46-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 394 | 421 | 27 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 293 | 476 | O-46-5 | 186 | 시운전 | 5 | 421 | 431 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 293 | 476 | O-46-6 | 187 | C/T | 6 | 431 | 441 | 10 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 293 | 476 | O-46-7 | 188 | G/T | 7 | 441 | 457 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 293 | 476 | O-46-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 457 | 476 | 19 | S | 5
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 293 | 415 | O-47-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 293 | 357 | 64 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 293 | 415 | O-47-2 | 191 | 시운전 | 2 | 357 | 380 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 293 | 415 | O-47-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 380 | 415 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 296 | 519 | O-48-1 | 193 | 화물창 | 1 | 296 | 369 | 73 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 296 | 519 | O-48-2 | 194 | P/T | 2 | 369 | 389 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 296 | 519 | O-48-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 389 | 420 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 296 | 519 | O-48-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 420 | 453 | 33 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 296 | 519 | O-48-5 | 197 | 시운전 | 5 | 453 | 466 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 296 | 519 | O-48-6 | 198 | C/T | 6 | 466 | 479 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 296 | 519 | O-48-7 | 199 | G/T | 7 | 479 | 499 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 296 | 519 | O-48-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 499 | 519 | 20 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 544 | O-49-1 | 201 | 화물창 | 1 | 326 | 397 | 71 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 544 | O-49-2 | 202 | P/T | 2 | 397 | 416 | 19 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 544 | O-49-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 416 | 446 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 544 | O-49-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 446 | 478 | 32 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 544 | O-49-5 | 205 | 시운전 | 5 | 478 | 491 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 544 | O-49-6 | 206 | C/T | 6 | 491 | 504 | 13 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 544 | O-49-7 | 207 | G/T | 7 | 504 | 523 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 544 | O-49-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 523 | 544 | 21 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 528 | O-50-1 | 209 | 화물창 | 1 | 326 | 392 | 66 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 528 | O-50-2 | 210 | P/T | 2 | 392 | 410 | 18 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 528 | O-50-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 410 | 438 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 528 | O-50-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 438 | 468 | 30 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 528 | O-50-5 | 213 | 시운전 | 5 | 468 | 480 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 528 | O-50-6 | 214 | C/T | 6 | 480 | 492 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 528 | O-50-7 | 215 | G/T | 7 | 492 | 510 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 326 | 528 | O-50-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 510 | 528 | 18 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 329 | 441 | O-51-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 329 | 407 | 78 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 329 | 441 | O-51-2 | 218 | 시운전 | 2 | 407 | 418 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 329 | 441 | O-51-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 418 | 441 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 648 | O-52-1 | 220 | 화물창 | 1 | 333 | 436 | 103 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 648 | O-52-2 | 221 | P/T | 2 | 436 | 464 | 28 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 648 | O-52-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 464 | 508 | 44 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 648 | O-52-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 508 | 555 | 47 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 648 | O-52-5 | 224 | 시운전 | 5 | 555 | 573 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 648 | O-52-6 | 225 | C/T | 6 | 573 | 591 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 648 | O-52-7 | 226 | G/T | 7 | 591 | 619 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 648 | O-52-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 619 | 648 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 334 | 434 | O-53-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 334 | 404 | 70 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 334 | 434 | O-53-2 | 229 | 시운전 | 2 | 404 | 414 | 10 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 334 | 434 | O-53-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 414 | 434 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 335 | 435 | O-54-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 335 | 388 | 53 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 335 | 435 | O-54-2 | 232 | 시운전 | 2 | 388 | 407 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 335 | 435 | O-54-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 407 | 435 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 335 | 494 | O-55-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 335 | 452 | 117 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 335 | 494 | O-55-2 | 235 | 시운전 | 2 | 452 | 469 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 335 | 494 | O-55-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 469 | 494 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 336 | 423 | O-56-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 336 | 396 | 60 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 336 | 423 | O-56-2 | 238 | 시운전 | 2 | 396 | 404 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 336 | 423 | O-56-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 404 | 423 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 347 | 425 | O-57-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 347 | 388 | 41 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 347 | 425 | O-57-2 | 241 | 시운전 | 2 | 388 | 402 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 347 | 425 | O-57-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 402 | 425 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 357 | 469 | O-58-1 | 243 | 특수도장 | 1 | 357 | 393 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 357 | 469 | O-58-2 | 244 | 화물창 | 2 | 393 | 431 | 38 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 357 | 469 | O-58-3 | 245 | 시운전 | 3 | 431 | 443 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 357 | 469 | O-58-4 | 246 | 인도준비 | 4 | 443 | 469 | 26 | S | 15
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 375 | 519 | O-59-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 375 | 451 | 76 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 375 | 519 | O-59-2 | 248 | 시운전 | 2 | 451 | 478 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 375 | 519 | O-59-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 478 | 519 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 383 | 518 | O-60-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 383 | 477 | 94 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 383 | 518 | O-60-2 | 251 | 시운전 | 2 | 477 | 490 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 383 | 518 | O-60-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 490 | 518 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 584 | O-61-1 | 253 | 화물창 | 1 | 383 | 449 | 66 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 584 | O-61-2 | 254 | P/T | 2 | 449 | 467 | 18 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 584 | O-61-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 467 | 495 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 584 | O-61-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 495 | 525 | 30 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 584 | O-61-5 | 257 | 시운전 | 5 | 525 | 537 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 584 | O-61-6 | 258 | C/T | 6 | 537 | 549 | 12 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 584 | O-61-7 | 259 | G/T | 7 | 549 | 567 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 383 | 584 | O-61-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 567 | 584 | 17 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 383 | 570 | O-62-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 383 | 521 | 138 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 383 | 570 | O-62-2 | 262 | 시운전 | 2 | 521 | 541 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 383 | 570 | O-62-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 541 | 570 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 383 | 510 | O-63-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 383 | 450 | 67 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 383 | 510 | O-63-2 | 265 | 시운전 | 2 | 450 | 474 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 383 | 510 | O-63-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 474 | 510 | 36 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 398 | 503 | O-64-1 | 267 | 특수도장 | 1 | 398 | 432 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 398 | 503 | O-64-2 | 268 | 화물창 | 2 | 432 | 467 | 35 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 398 | 503 | O-64-3 | 269 | 시운전 | 3 | 467 | 478 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 398 | 503 | O-64-4 | 270 | 인도준비 | 4 | 478 | 503 | 25 | S | 15
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 398 | 501 | O-65-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 398 | 452 | 54 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 398 | 501 | O-65-2 | 272 | 시운전 | 2 | 452 | 471 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 398 | 501 | O-65-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 471 | 501 | 30 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 424 | 548 | O-66-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 424 | 489 | 65 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 424 | 548 | O-66-2 | 275 | 시운전 | 2 | 489 | 512 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 424 | 548 | O-66-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 512 | 548 | 36 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 426 | 530 | O-67-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 426 | 481 | 55 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 426 | 530 | O-67-2 | 278 | 시운전 | 2 | 481 | 500 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 426 | 530 | O-67-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 500 | 530 | 30 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 432 | 564 | O-68-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 432 | 524 | 92 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 432 | 564 | O-68-2 | 281 | 시운전 | 2 | 524 | 537 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 432 | 564 | O-68-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 537 | 564 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 432 | 561 | O-69-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 432 | 522 | 90 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 432 | 561 | O-69-2 | 284 | 시운전 | 2 | 522 | 534 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 432 | 561 | O-69-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 534 | 561 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 435 | 549 | O-70-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 435 | 495 | 60 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 435 | 549 | O-70-2 | 287 | 시운전 | 2 | 495 | 516 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 435 | 549 | O-70-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 516 | 549 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 447 | 680 | O-71-1 | 289 | 화물창 | 1 | 447 | 523 | 76 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 447 | 680 | O-71-2 | 290 | P/T | 2 | 523 | 543 | 20 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 447 | 680 | O-71-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 543 | 575 | 32 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 447 | 680 | O-71-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 575 | 609 | 34 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 447 | 680 | O-71-5 | 293 | 시운전 | 5 | 609 | 622 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 447 | 680 | O-71-6 | 294 | C/T | 6 | 622 | 635 | 13 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 447 | 680 | O-71-7 | 295 | G/T | 7 | 635 | 655 | 20 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 447 | 680 | O-71-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 655 | 680 | 25 | S | 5
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 447 | 529 | O-72-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 447 | 504 | 57 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 447 | 529 | O-72-2 | 298 | 시운전 | 2 | 504 | 512 | 8 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 447 | 529 | O-72-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 512 | 529 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 466 | 597 | O-73-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 466 | 562 | 96 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 466 | 597 | O-73-2 | 301 | 시운전 | 2 | 562 | 576 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 466 | 597 | O-73-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 576 | 597 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 471 | 610 | O-74-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 471 | 568 | 97 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 471 | 610 | O-74-2 | 304 | 시운전 | 2 | 568 | 581 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 471 | 610 | O-74-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 581 | 610 | 29 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 742 | O-75-1 | 306 | 화물창 | 1 | 475 | 563 | 88 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 742 | O-75-2 | 307 | P/T | 2 | 563 | 587 | 24 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 742 | O-75-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 587 | 624 | 37 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 742 | O-75-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 624 | 664 | 40 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 742 | O-75-5 | 310 | 시운전 | 5 | 664 | 680 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 742 | O-75-6 | 311 | C/T | 6 | 680 | 696 | 16 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 742 | O-75-7 | 312 | G/T | 7 | 696 | 720 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 742 | O-75-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 720 | 742 | 22 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 481 | 781 | O-76-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 481 | 703 | 222 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 481 | 781 | O-76-2 | 315 | 시운전 | 2 | 703 | 736 | 33 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 481 | 781 | O-76-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 736 | 781 | 45 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 481 | 795 | O-77-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 481 | 713 | 232 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 481 | 795 | O-77-2 | 318 | 시운전 | 2 | 713 | 747 | 34 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 481 | 795 | O-77-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 747 | 795 | 48 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 483 | 716 | O-78-1 | 320 | 화물창 | 1 | 483 | 559 | 76 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 483 | 716 | O-78-2 | 321 | P/T | 2 | 559 | 579 | 20 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 483 | 716 | O-78-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 579 | 611 | 32 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 483 | 716 | O-78-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 611 | 645 | 34 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 483 | 716 | O-78-5 | 324 | 시운전 | 5 | 645 | 658 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 483 | 716 | O-78-6 | 325 | C/T | 6 | 658 | 671 | 13 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 483 | 716 | O-78-7 | 326 | G/T | 7 | 671 | 691 | 20 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 483 | 716 | O-78-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 691 | 716 | 25 | S | 5
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 507 | 625 | O-79-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 507 | 569 | 62 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 507 | 625 | O-79-2 | 329 | 시운전 | 2 | 569 | 591 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 507 | 625 | O-79-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 591 | 625 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 523 | 616 | O-80-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 523 | 588 | 65 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 523 | 616 | O-80-2 | 332 | 시운전 | 2 | 588 | 597 | 9 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 523 | 616 | O-80-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 597 | 616 | 19 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 70 | 70 | F | 10 | D5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 72 | 72 | N | 0 | A3
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 0 | 229 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 0 | 169 | 169 | F | 15 | E1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 316 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 2 | 105 | 103 | N | 0 | E2
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 5 | 148 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 5 | 110 | 105 | F | 15 | D3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 195 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 8 | 69 | 61 | N | 0 | B2
J-7 | 6 | LNG | 8 | 8 | 193 | O-7-1 | 33 | 화물창 | 1 | 8 | 69 | 61 | N | 0 | C2
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 270 | O-8-1 | 41 | 화물창 | 1 | 11 | 96 | 85 | N | 0 | A1
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 11 | 129 | O-9-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 11 | 93 | 82 | F | 15 | E5
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 24 | 102 | O-10-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 24 | 78 | 54 | F | 15 | E6
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 24 | 245 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 24 | 187 | 163 | F | 15 | B3
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 27 | 162 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 27 | 98 | 71 | F | 10 | D2
J-13 | 12 | LNG | 8 | 27 | 313 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 27 | 121 | 94 | N | 0 | E3
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 38 | 329 | O-14-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 38 | 253 | 215 | F | 15 | E7
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 50 | 347 | O-15-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 50 | 269 | 219 | F | 15 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B