## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 140 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 74 | 74 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 140 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 74 | 100 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 140 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 100 | 140 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 312 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 231 | 230 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 312 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 231 | 265 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 312 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 265 | 312 | 47 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 224 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 1 | 74 | 73 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 224 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 74 | 94 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 224 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 94 | 125 | 31 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 224 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 125 | 158 | 33 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 224 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 158 | 171 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 224 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 171 | 184 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 224 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 184 | 204 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 224 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 204 | 224 | 20 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 2 | 235 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 2 | 174 | 172 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 2 | 235 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 174 | 199 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 2 | 235 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 199 | 235 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 2 | 81 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 2 | 57 | 55 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 2 | 81 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 57 | 64 | 7 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 2 | 81 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 64 | 81 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 7 | 119 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 7 | 66 | 59 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 7 | 119 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 66 | 87 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 7 | 119 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 87 | 119 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 289 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 20 | 108 | 88 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 289 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 108 | 132 | 24 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 289 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 132 | 169 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 289 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 169 | 209 | 40 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 289 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 209 | 225 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 289 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 225 | 241 | 16 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 289 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 241 | 265 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 20 | 289 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 265 | 289 | 24 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 23 | 96 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 23 | 74 | 51 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 23 | 96 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 74 | 81 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 23 | 96 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 81 | 96 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 23 | 305 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 23 | 231 | 208 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 23 | 305 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 231 | 262 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 23 | 305 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 262 | 305 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 26 | 179 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 26 | 107 | 81 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 26 | 179 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 107 | 136 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 26 | 179 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 136 | 179 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 28 | 202 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 28 | 156 | 128 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 28 | 202 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 156 | 175 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 28 | 202 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 175 | 202 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 32 | 172 | O-12-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 32 | 78 | 46 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 32 | 172 | O-12-2 | 44 | 화물창 | 2 | 78 | 125 | 47 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 32 | 172 | O-12-3 | 45 | 시운전 | 3 | 125 | 140 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 32 | 172 | O-12-4 | 46 | 인도준비 | 4 | 140 | 172 | 32 | S | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 32 | 233 | O-13-1 | 47 | 화물창 | 1 | 32 | 98 | 66 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 32 | 233 | O-13-2 | 48 | P/T | 2 | 98 | 116 | 18 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 32 | 233 | O-13-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 116 | 144 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 32 | 233 | O-13-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 144 | 174 | 30 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 32 | 233 | O-13-5 | 51 | 시운전 | 5 | 174 | 186 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 32 | 233 | O-13-6 | 52 | C/T | 6 | 186 | 198 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 32 | 233 | O-13-7 | 53 | G/T | 7 | 198 | 216 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 32 | 233 | O-13-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 216 | 233 | 17 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 48 | 158 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 48 | 125 | 77 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 48 | 158 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 125 | 136 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 48 | 158 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 136 | 158 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-15-1 | 58 | 화물창 | 1 | 48 | 119 | 71 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-15-2 | 59 | P/T | 2 | 119 | 138 | 19 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-15-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 138 | 168 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-15-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 168 | 200 | 32 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-15-5 | 62 | 시운전 | 5 | 200 | 213 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-15-6 | 63 | C/T | 6 | 213 | 226 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-15-7 | 64 | G/T | 7 | 226 | 245 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-15-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 245 | 265 | 20 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 51 | 191 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 51 | 125 | 74 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 51 | 191 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 125 | 151 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 51 | 191 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 151 | 191 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 316 | O-17-1 | 69 | 화물창 | 1 | 51 | 138 | 87 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 316 | O-17-2 | 70 | P/T | 2 | 138 | 161 | 23 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 316 | O-17-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 161 | 198 | 37 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 316 | O-17-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 198 | 237 | 39 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 316 | O-17-5 | 73 | 시운전 | 5 | 237 | 252 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 316 | O-17-6 | 74 | C/T | 6 | 252 | 267 | 15 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 316 | O-17-7 | 75 | G/T | 7 | 267 | 290 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 316 | O-17-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 290 | 316 | 26 | S | 5
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 68 | 149 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 68 | 110 | 42 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 68 | 149 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 110 | 125 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 68 | 149 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 125 | 149 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 78 | 231 | O-19-1 | 80 | 특수도장 | 1 | 78 | 128 | 50 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 78 | 231 | O-19-2 | 81 | 화물창 | 2 | 128 | 180 | 52 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 78 | 231 | O-19-3 | 82 | 시운전 | 3 | 180 | 196 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 78 | 231 | O-19-4 | 83 | 인도준비 | 4 | 196 | 231 | 35 | S | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 79 | 273 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 79 | 222 | 143 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 79 | 273 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 222 | 243 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 79 | 273 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 243 | 273 | 30 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 82 | 196 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 82 | 161 | 79 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 82 | 196 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 161 | 172 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 82 | 196 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 172 | 196 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 102 | 206 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 102 | 174 | 72 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 102 | 206 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 174 | 184 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 102 | 206 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 184 | 206 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 102 | 186 | O-23-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 102 | 160 | 58 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 102 | 186 | O-23-2 | 94 | 시운전 | 2 | 160 | 168 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 102 | 186 | O-23-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 168 | 186 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-24-1 | 96 | 화물창 | 1 | 104 | 180 | 76 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-24-2 | 97 | P/T | 2 | 180 | 200 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-24-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 200 | 232 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-24-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 232 | 266 | 34 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-24-5 | 100 | 시운전 | 5 | 266 | 279 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-24-6 | 101 | C/T | 6 | 279 | 292 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-24-7 | 102 | G/T | 7 | 292 | 312 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-24-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 312 | 337 | 25 | S | 5
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 108 | 356 | O-25-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 108 | 291 | 183 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 108 | 356 | O-25-2 | 105 | 시운전 | 2 | 291 | 318 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 108 | 356 | O-25-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 318 | 356 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 112 | 249 | O-26-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 112 | 207 | 95 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 112 | 249 | O-26-2 | 108 | 시운전 | 2 | 207 | 220 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 112 | 249 | O-26-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 220 | 249 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 125 | 249 | O-27-1 | 110 | 특수도장 | 1 | 125 | 165 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 125 | 249 | O-27-2 | 111 | 화물창 | 2 | 165 | 207 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 125 | 249 | O-27-3 | 112 | 시운전 | 3 | 207 | 220 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 125 | 249 | O-27-4 | 113 | 인도준비 | 4 | 220 | 249 | 29 | S | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 409 | O-28-1 | 114 | 화물창 | 1 | 140 | 228 | 88 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 409 | O-28-2 | 115 | P/T | 2 | 228 | 252 | 24 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 409 | O-28-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 252 | 289 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 409 | O-28-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 289 | 329 | 40 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 409 | O-28-5 | 118 | 시운전 | 5 | 329 | 345 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 409 | O-28-6 | 119 | C/T | 6 | 345 | 361 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 409 | O-28-7 | 120 | G/T | 7 | 361 | 385 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 409 | O-28-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 385 | 409 | 24 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 336 | O-29-1 | 122 | 화물창 | 1 | 140 | 204 | 64 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 336 | O-29-2 | 123 | P/T | 2 | 204 | 221 | 17 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 336 | O-29-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 221 | 248 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 336 | O-29-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 248 | 277 | 29 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 336 | O-29-5 | 126 | 시운전 | 5 | 277 | 288 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 336 | O-29-6 | 127 | C/T | 6 | 288 | 299 | 11 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 336 | O-29-7 | 128 | G/T | 7 | 299 | 316 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 336 | O-29-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 316 | 336 | 20 | S | 5
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 142 | 409 | O-30-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 142 | 339 | 197 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 142 | 409 | O-30-2 | 131 | 시운전 | 2 | 339 | 368 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 142 | 409 | O-30-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 368 | 409 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 155 | 242 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 155 | 215 | 60 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 155 | 242 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 215 | 223 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 155 | 242 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 223 | 242 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 459 | O-32-1 | 136 | 화물창 | 1 | 155 | 255 | 100 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 459 | O-32-2 | 137 | P/T | 2 | 255 | 282 | 27 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 459 | O-32-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 282 | 324 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 459 | O-32-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 324 | 369 | 45 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 459 | O-32-5 | 140 | 시운전 | 5 | 369 | 387 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 459 | O-32-6 | 141 | C/T | 6 | 387 | 405 | 18 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 459 | O-32-7 | 142 | G/T | 7 | 405 | 432 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 459 | O-32-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 432 | 459 | 27 | S | 5
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 156 | 242 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 156 | 216 | 60 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 156 | 242 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 216 | 224 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 156 | 242 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 224 | 242 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 158 | 252 | O-34-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 158 | 223 | 65 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 158 | 252 | O-34-2 | 148 | 시운전 | 2 | 223 | 232 | 9 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 158 | 252 | O-34-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 232 | 252 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 173 | 344 | O-35-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 173 | 299 | 126 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 173 | 344 | O-35-2 | 151 | 시운전 | 2 | 299 | 317 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 173 | 344 | O-35-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 317 | 344 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 174 | 305 | O-36-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 174 | 243 | 69 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 174 | 305 | O-36-2 | 154 | 시운전 | 2 | 243 | 267 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 174 | 305 | O-36-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 267 | 305 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 193 | 302 | O-37-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 193 | 250 | 57 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 193 | 302 | O-37-2 | 157 | 시운전 | 2 | 250 | 270 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 193 | 302 | O-37-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 270 | 302 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 203 | 361 | O-38-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 203 | 319 | 116 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 203 | 361 | O-38-2 | 160 | 시운전 | 2 | 319 | 336 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 203 | 361 | O-38-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 336 | 361 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 204 | 435 | O-39-1 | 162 | 화물창 | 1 | 204 | 280 | 76 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 204 | 435 | O-39-2 | 163 | P/T | 2 | 280 | 300 | 20 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 204 | 435 | O-39-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 300 | 332 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 204 | 435 | O-39-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 332 | 366 | 34 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 204 | 435 | O-39-5 | 166 | 시운전 | 5 | 366 | 379 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 204 | 435 | O-39-6 | 167 | C/T | 6 | 379 | 392 | 13 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 204 | 435 | O-39-7 | 168 | G/T | 7 | 392 | 412 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 204 | 435 | O-39-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 412 | 435 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 437 | O-40-1 | 170 | 화물창 | 1 | 204 | 280 | 76 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 437 | O-40-2 | 171 | P/T | 2 | 280 | 300 | 20 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 437 | O-40-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 300 | 332 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 437 | O-40-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 332 | 366 | 34 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 437 | O-40-5 | 174 | 시운전 | 5 | 366 | 379 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 437 | O-40-6 | 175 | C/T | 6 | 379 | 392 | 13 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 437 | O-40-7 | 176 | G/T | 7 | 392 | 412 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 437 | O-40-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 412 | 437 | 25 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 398 | O-41-1 | 178 | 화물창 | 1 | 205 | 268 | 63 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 398 | O-41-2 | 179 | P/T | 2 | 268 | 285 | 17 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 398 | O-41-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 285 | 312 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 398 | O-41-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 312 | 340 | 28 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 398 | O-41-5 | 182 | 시운전 | 5 | 340 | 351 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 398 | O-41-6 | 183 | C/T | 6 | 351 | 362 | 11 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 398 | O-41-7 | 184 | G/T | 7 | 362 | 379 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 398 | O-41-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 379 | 398 | 19 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 411 | O-42-1 | 186 | 화물창 | 1 | 205 | 272 | 67 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 411 | O-42-2 | 187 | P/T | 2 | 272 | 290 | 18 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 411 | O-42-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 290 | 318 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 411 | O-42-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 318 | 348 | 30 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 411 | O-42-5 | 190 | 시운전 | 5 | 348 | 360 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 411 | O-42-6 | 191 | C/T | 6 | 360 | 372 | 12 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 411 | O-42-7 | 192 | G/T | 7 | 372 | 390 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 205 | 411 | O-42-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 390 | 411 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 214 | 364 | O-43-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 214 | 293 | 79 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 214 | 364 | O-43-2 | 195 | 시운전 | 2 | 293 | 321 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 214 | 364 | O-43-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 321 | 364 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 224 | 362 | O-44-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 224 | 297 | 73 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 224 | 362 | O-44-2 | 198 | 시운전 | 2 | 297 | 323 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 224 | 362 | O-44-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 323 | 362 | 39 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 226 | 329 | O-45-1 | 200 | 특수도장 | 1 | 226 | 259 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 226 | 329 | O-45-2 | 201 | 화물창 | 2 | 259 | 294 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 226 | 329 | O-45-3 | 202 | 시운전 | 3 | 294 | 305 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 226 | 329 | O-45-4 | 203 | 인도준비 | 4 | 305 | 329 | 24 | S | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 246 | 544 | O-46-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 246 | 466 | 220 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 246 | 544 | O-46-2 | 205 | 시운전 | 2 | 466 | 498 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 246 | 544 | O-46-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 498 | 544 | 46 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 258 | 468 | O-47-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 258 | 413 | 155 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 258 | 468 | O-47-2 | 208 | 시운전 | 2 | 413 | 436 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 258 | 468 | O-47-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 436 | 468 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 262 | 388 | O-48-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 262 | 355 | 93 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 262 | 388 | O-48-2 | 211 | 시운전 | 2 | 355 | 368 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 262 | 388 | O-48-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 368 | 388 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 272 | 358 | O-49-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 272 | 332 | 60 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 272 | 358 | O-49-2 | 214 | 시운전 | 2 | 332 | 340 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 272 | 358 | O-49-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 340 | 358 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 276 | 386 | O-50-1 | 216 | 특수도장 | 1 | 276 | 312 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 276 | 386 | O-50-2 | 217 | 화물창 | 2 | 312 | 349 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 276 | 386 | O-50-3 | 218 | 시운전 | 3 | 349 | 361 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 276 | 386 | O-50-4 | 219 | 인도준비 | 4 | 361 | 386 | 25 | S | 15
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 281 | 384 | O-51-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 281 | 335 | 54 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 281 | 384 | O-51-2 | 221 | 시운전 | 2 | 335 | 354 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 281 | 384 | O-51-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 354 | 384 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 282 | 431 | O-52-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 282 | 360 | 78 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 282 | 431 | O-52-2 | 224 | 시운전 | 2 | 360 | 388 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 282 | 431 | O-52-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 388 | 431 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 294 | 417 | O-53-1 | 226 | 특수도장 | 1 | 294 | 334 | 40 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 294 | 417 | O-53-2 | 227 | 화물창 | 2 | 334 | 375 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 294 | 417 | O-53-3 | 228 | 시운전 | 3 | 375 | 388 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 294 | 417 | O-53-4 | 229 | 인도준비 | 4 | 388 | 417 | 29 | S | 15
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 313 | 425 | O-54-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 313 | 372 | 59 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 313 | 425 | O-54-2 | 231 | 시운전 | 2 | 372 | 393 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 313 | 425 | O-54-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 393 | 425 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 321 | 456 | O-55-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 321 | 415 | 94 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 321 | 456 | O-55-2 | 234 | 시운전 | 2 | 415 | 428 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 321 | 456 | O-55-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 428 | 456 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 321 | 458 | O-56-1 | 236 | 특수도장 | 1 | 321 | 366 | 45 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 321 | 458 | O-56-2 | 237 | 화물창 | 2 | 366 | 412 | 46 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 321 | 458 | O-56-3 | 238 | 시운전 | 3 | 412 | 427 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 321 | 458 | O-56-4 | 239 | 인도준비 | 4 | 427 | 458 | 31 | S | 15
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 333 | 445 | O-57-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 333 | 392 | 59 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 333 | 445 | O-57-2 | 241 | 시운전 | 2 | 392 | 413 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 333 | 445 | O-57-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 413 | 445 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 333 | 403 | O-58-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 333 | 382 | 49 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 333 | 403 | O-58-2 | 244 | 시운전 | 2 | 382 | 389 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 333 | 403 | O-58-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 389 | 403 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 334 | 611 | O-59-1 | 246 | 화물창 | 1 | 334 | 425 | 91 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 334 | 611 | O-59-2 | 247 | P/T | 2 | 425 | 449 | 24 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 334 | 611 | O-59-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 449 | 487 | 38 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 334 | 611 | O-59-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 487 | 528 | 41 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 334 | 611 | O-59-5 | 250 | 시운전 | 5 | 528 | 544 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 334 | 611 | O-59-6 | 251 | C/T | 6 | 544 | 560 | 16 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 334 | 611 | O-59-7 | 252 | G/T | 7 | 560 | 584 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 334 | 611 | O-59-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 584 | 611 | 27 | S | 5
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 334 | 593 | O-60-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 334 | 525 | 191 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 334 | 593 | O-60-2 | 255 | 시운전 | 2 | 525 | 553 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 334 | 593 | O-60-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 553 | 593 | 40 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 347 | 459 | O-61-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 347 | 425 | 78 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 347 | 459 | O-61-2 | 258 | 시운전 | 2 | 425 | 436 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 347 | 459 | O-61-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 436 | 459 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 347 | 421 | O-62-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 347 | 398 | 51 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 347 | 421 | O-62-2 | 261 | 시운전 | 2 | 398 | 405 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 347 | 421 | O-62-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 405 | 421 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 363 | 618 | O-63-1 | 263 | 화물창 | 1 | 363 | 447 | 84 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 363 | 618 | O-63-2 | 264 | P/T | 2 | 447 | 469 | 22 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 363 | 618 | O-63-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 469 | 504 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 363 | 618 | O-63-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 504 | 542 | 38 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 363 | 618 | O-63-5 | 267 | 시운전 | 5 | 542 | 557 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 363 | 618 | O-63-6 | 268 | C/T | 6 | 557 | 572 | 15 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 363 | 618 | O-63-7 | 269 | G/T | 7 | 572 | 594 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 363 | 618 | O-63-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 594 | 618 | 24 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 364 | 498 | O-64-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 364 | 457 | 93 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 364 | 498 | O-64-2 | 272 | 시운전 | 2 | 457 | 470 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 364 | 498 | O-64-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 470 | 498 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 599 | O-65-1 | 274 | 화물창 | 1 | 367 | 443 | 76 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 599 | O-65-2 | 275 | P/T | 2 | 443 | 463 | 20 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 599 | O-65-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 463 | 495 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 599 | O-65-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 495 | 529 | 34 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 599 | O-65-5 | 278 | 시운전 | 5 | 529 | 542 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 599 | O-65-6 | 279 | C/T | 6 | 542 | 555 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 599 | O-65-7 | 280 | G/T | 7 | 555 | 575 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 599 | O-65-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 575 | 599 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 377 | 497 | O-66-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 377 | 461 | 84 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 377 | 497 | O-66-2 | 283 | 시운전 | 2 | 461 | 473 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 377 | 497 | O-66-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 473 | 497 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 377 | 591 | O-67-1 | 285 | 화물창 | 1 | 377 | 447 | 70 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 377 | 591 | O-67-2 | 286 | P/T | 2 | 447 | 466 | 19 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 377 | 591 | O-67-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 466 | 495 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 377 | 591 | O-67-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 495 | 527 | 32 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 377 | 591 | O-67-5 | 289 | 시운전 | 5 | 527 | 539 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 377 | 591 | O-67-6 | 290 | C/T | 6 | 539 | 551 | 12 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 377 | 591 | O-67-7 | 291 | G/T | 7 | 551 | 570 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 377 | 591 | O-67-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 570 | 591 | 21 | S | 5
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 390 | 511 | O-68-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 390 | 454 | 64 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 390 | 511 | O-68-2 | 294 | 시운전 | 2 | 454 | 476 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 390 | 511 | O-68-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 476 | 511 | 35 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 397 | 510 | O-69-1 | 296 | 특수도장 | 1 | 397 | 434 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 397 | 510 | O-69-2 | 297 | 화물창 | 2 | 434 | 472 | 38 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 397 | 510 | O-69-3 | 298 | 시운전 | 3 | 472 | 484 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 397 | 510 | O-69-4 | 299 | 인도준비 | 4 | 484 | 510 | 26 | S | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 414 | 651 | O-70-1 | 300 | 화물창 | 1 | 414 | 492 | 78 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 414 | 651 | O-70-2 | 301 | P/T | 2 | 492 | 513 | 21 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 414 | 651 | O-70-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 513 | 546 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 414 | 651 | O-70-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 546 | 581 | 35 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 414 | 651 | O-70-5 | 304 | 시운전 | 5 | 581 | 595 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 414 | 651 | O-70-6 | 305 | C/T | 6 | 595 | 609 | 14 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 414 | 651 | O-70-7 | 306 | G/T | 7 | 609 | 630 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 414 | 651 | O-70-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 630 | 651 | 21 | S | 5
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 430 | 505 | O-71-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 430 | 482 | 52 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 430 | 505 | O-71-2 | 309 | 시운전 | 2 | 482 | 489 | 7 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 430 | 505 | O-71-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 489 | 505 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 447 | 518 | O-72-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 447 | 496 | 49 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 447 | 518 | O-72-2 | 312 | 시운전 | 2 | 496 | 503 | 7 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 447 | 518 | O-72-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 503 | 518 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 453 | 583 | O-73-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 453 | 544 | 91 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 453 | 583 | O-73-2 | 315 | 시운전 | 2 | 544 | 557 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 453 | 583 | O-73-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 557 | 583 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 454 | 531 | O-74-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 454 | 507 | 53 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 454 | 531 | O-74-2 | 318 | 시운전 | 2 | 507 | 514 | 7 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 454 | 531 | O-74-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 514 | 531 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 458 | 589 | O-75-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 458 | 549 | 91 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 458 | 589 | O-75-2 | 321 | 시운전 | 2 | 549 | 562 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 458 | 589 | O-75-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 562 | 589 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 470 | 692 | O-76-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 470 | 634 | 164 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 470 | 692 | O-76-2 | 324 | 시운전 | 2 | 634 | 658 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 470 | 692 | O-76-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 658 | 692 | 34 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 470 | 747 | O-77-1 | 326 | 화물창 | 1 | 470 | 561 | 91 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 470 | 747 | O-77-2 | 327 | P/T | 2 | 561 | 585 | 24 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 470 | 747 | O-77-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 585 | 623 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 470 | 747 | O-77-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 623 | 664 | 41 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 470 | 747 | O-77-5 | 330 | 시운전 | 5 | 664 | 680 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 470 | 747 | O-77-6 | 331 | C/T | 6 | 680 | 696 | 16 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 470 | 747 | O-77-7 | 332 | G/T | 7 | 696 | 720 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 470 | 747 | O-77-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 720 | 747 | 27 | S | 5
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 470 | 588 | O-78-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 470 | 552 | 82 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 470 | 588 | O-78-2 | 335 | 시운전 | 2 | 552 | 563 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 470 | 588 | O-78-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 563 | 588 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 470 | 621 | O-79-1 | 337 | 특수도장 | 1 | 470 | 519 | 49 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 470 | 621 | O-79-2 | 338 | 화물창 | 2 | 519 | 570 | 51 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 470 | 621 | O-79-3 | 339 | 시운전 | 3 | 570 | 586 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 470 | 621 | O-79-4 | 340 | 인도준비 | 4 | 586 | 621 | 35 | S | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 480 | 786 | O-80-1 | 341 | 화물창 | 1 | 480 | 580 | 100 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 480 | 786 | O-80-2 | 342 | P/T | 2 | 580 | 607 | 27 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 480 | 786 | O-80-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 607 | 649 | 42 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 480 | 786 | O-80-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 649 | 694 | 45 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 480 | 786 | O-80-5 | 345 | 시운전 | 5 | 694 | 712 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 480 | 786 | O-80-6 | 346 | C/T | 6 | 712 | 730 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 480 | 786 | O-80-7 | 347 | G/T | 7 | 730 | 757 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 480 | 786 | O-80-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 757 | 786 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 140 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 74 | 74 | F | 10 | D4
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 312 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 231 | 230 | F | 15 | D1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 224 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 1 | 74 | 73 | N | 0 | B1
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 2 | 235 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 2 | 174 | 172 | F | 15 | E5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 2 | 81 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 2 | 57 | 55 | F | 15 | D3
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 7 | 119 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 7 | 66 | 59 | F | 10 | E2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B