## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 49 | 56 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 56 | 70 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 272 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 7 | 94 | 87 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 272 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 94 | 117 | 23 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 272 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 117 | 154 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 272 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 154 | 193 | 39 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 272 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 193 | 208 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 272 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 208 | 223 | 15 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 272 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 223 | 246 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 272 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 246 | 272 | 26 | S | 5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 7 | 110 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 7 | 61 | 54 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 7 | 110 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 61 | 80 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 7 | 110 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 80 | 110 | 30 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 19 | 142 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 19 | 84 | 65 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 19 | 142 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 84 | 107 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 19 | 142 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 107 | 142 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 32 | 172 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 32 | 130 | 98 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 32 | 172 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 130 | 144 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 32 | 172 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 144 | 172 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 45 | 163 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 45 | 107 | 62 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 45 | 163 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 107 | 129 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 45 | 163 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 129 | 163 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 55 | 255 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 55 | 121 | 66 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 55 | 255 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 121 | 139 | 18 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 55 | 255 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 139 | 167 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 55 | 255 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 167 | 197 | 30 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 55 | 255 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 197 | 209 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 55 | 255 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 209 | 221 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 55 | 255 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 221 | 239 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 55 | 255 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 239 | 255 | 16 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 55 | 258 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 55 | 205 | 150 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 55 | 258 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 205 | 227 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 55 | 258 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 227 | 258 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 55 | 172 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 55 | 136 | 81 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 55 | 172 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 136 | 147 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 55 | 172 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 147 | 172 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 62 | 133 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 62 | 99 | 37 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 62 | 133 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 99 | 112 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 62 | 133 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 112 | 133 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 62 | 197 | O-11-1 | 40 | 특수도장 | 1 | 62 | 106 | 44 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 62 | 197 | O-11-2 | 41 | 화물창 | 2 | 106 | 151 | 45 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 62 | 197 | O-11-3 | 42 | 시운전 | 3 | 151 | 165 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 62 | 197 | O-11-4 | 43 | 인도준비 | 4 | 165 | 197 | 32 | S | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 272 | O-12-1 | 44 | 화물창 | 1 | 77 | 141 | 64 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 272 | O-12-2 | 45 | P/T | 2 | 141 | 158 | 17 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 272 | O-12-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 158 | 185 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 272 | O-12-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 185 | 214 | 29 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 272 | O-12-5 | 48 | 시운전 | 5 | 214 | 225 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 272 | O-12-6 | 49 | C/T | 6 | 225 | 236 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 272 | O-12-7 | 50 | G/T | 7 | 236 | 253 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 272 | O-12-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 253 | 272 | 19 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-13-1 | 52 | 화물창 | 1 | 85 | 155 | 70 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-13-2 | 53 | P/T | 2 | 155 | 174 | 19 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-13-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 174 | 204 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-13-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 204 | 236 | 32 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-13-5 | 56 | 시운전 | 5 | 236 | 248 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-13-6 | 57 | C/T | 6 | 248 | 260 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-13-7 | 58 | G/T | 7 | 260 | 279 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-13-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 279 | 300 | 21 | S | 5
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 95 | 273 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 95 | 226 | 131 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 95 | 273 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 226 | 245 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 95 | 273 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 245 | 273 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 95 | 334 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 95 | 271 | 176 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 95 | 334 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 271 | 297 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 95 | 334 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 297 | 334 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 105 | 207 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 105 | 176 | 71 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 105 | 207 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 176 | 186 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 105 | 207 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 186 | 207 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 105 | 251 | O-17-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 105 | 153 | 48 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 105 | 251 | O-17-2 | 70 | 화물창 | 2 | 153 | 202 | 49 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 105 | 251 | O-17-3 | 71 | 시운전 | 3 | 202 | 218 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 105 | 251 | O-17-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 218 | 251 | 33 | S | 15
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 106 | 207 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 106 | 159 | 53 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 106 | 207 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 159 | 178 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 106 | 207 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 178 | 207 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 109 | 225 | O-19-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 109 | 190 | 81 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 109 | 225 | O-19-2 | 77 | 시운전 | 2 | 190 | 201 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 109 | 225 | O-19-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 201 | 225 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 117 | 227 | O-20-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 117 | 175 | 58 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 117 | 227 | O-20-2 | 80 | 시운전 | 2 | 175 | 195 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 117 | 227 | O-20-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 195 | 227 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 132 | 231 | O-21-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 132 | 201 | 69 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 132 | 231 | O-21-2 | 83 | 시운전 | 2 | 201 | 210 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 132 | 231 | O-21-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 210 | 231 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-22-1 | 85 | 화물창 | 1 | 156 | 235 | 79 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-22-2 | 86 | P/T | 2 | 235 | 256 | 21 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-22-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 256 | 289 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-22-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 289 | 325 | 36 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-22-5 | 89 | 시운전 | 5 | 325 | 339 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-22-6 | 90 | C/T | 6 | 339 | 353 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-22-7 | 91 | G/T | 7 | 353 | 374 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-22-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 374 | 397 | 23 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 156 | 278 | O-23-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 156 | 241 | 85 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 156 | 278 | O-23-2 | 94 | 시운전 | 2 | 241 | 253 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 156 | 278 | O-23-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 253 | 278 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 158 | 454 | O-24-1 | 96 | 화물창 | 1 | 158 | 255 | 97 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 158 | 454 | O-24-2 | 97 | P/T | 2 | 255 | 281 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 158 | 454 | O-24-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 281 | 322 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 158 | 454 | O-24-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 322 | 366 | 44 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 158 | 454 | O-24-5 | 100 | 시운전 | 5 | 366 | 383 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 158 | 454 | O-24-6 | 101 | C/T | 6 | 383 | 400 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 158 | 454 | O-24-7 | 102 | G/T | 7 | 400 | 426 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 158 | 454 | O-24-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 426 | 454 | 28 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 168 | 419 | O-25-1 | 104 | 화물창 | 1 | 168 | 250 | 82 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 168 | 419 | O-25-2 | 105 | P/T | 2 | 250 | 272 | 22 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 168 | 419 | O-25-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 272 | 307 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 168 | 419 | O-25-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 307 | 344 | 37 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 168 | 419 | O-25-5 | 108 | 시운전 | 5 | 344 | 359 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 168 | 419 | O-25-6 | 109 | C/T | 6 | 359 | 374 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 168 | 419 | O-25-7 | 110 | G/T | 7 | 374 | 396 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 168 | 419 | O-25-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 396 | 419 | 23 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 465 | O-26-1 | 112 | 화물창 | 1 | 175 | 270 | 95 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 465 | O-26-2 | 113 | P/T | 2 | 270 | 296 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 465 | O-26-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 296 | 336 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 465 | O-26-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 336 | 379 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 465 | O-26-5 | 116 | 시운전 | 5 | 379 | 396 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 465 | O-26-6 | 117 | C/T | 6 | 396 | 413 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 465 | O-26-7 | 118 | G/T | 7 | 413 | 439 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 175 | 465 | O-26-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 439 | 465 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 194 | 403 | O-27-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 194 | 348 | 154 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 194 | 403 | O-27-2 | 121 | 시운전 | 2 | 348 | 370 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 194 | 403 | O-27-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 370 | 403 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 197 | 303 | O-28-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 197 | 271 | 74 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 197 | 303 | O-28-2 | 124 | 시운전 | 2 | 271 | 281 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 197 | 303 | O-28-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 281 | 303 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 197 | 310 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 197 | 276 | 79 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 197 | 310 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 276 | 287 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 197 | 310 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 287 | 310 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 401 | O-30-1 | 129 | 화물창 | 1 | 202 | 267 | 65 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 401 | O-30-2 | 130 | P/T | 2 | 267 | 284 | 17 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 401 | O-30-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 284 | 311 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 401 | O-30-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 311 | 340 | 29 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 401 | O-30-5 | 133 | 시운전 | 5 | 340 | 351 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 401 | O-30-6 | 134 | C/T | 6 | 351 | 362 | 11 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 401 | O-30-7 | 135 | G/T | 7 | 362 | 379 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 401 | O-30-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 379 | 401 | 22 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 217 | 525 | O-31-1 | 137 | 화물창 | 1 | 217 | 318 | 101 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 217 | 525 | O-31-2 | 138 | P/T | 2 | 318 | 345 | 27 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 217 | 525 | O-31-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 345 | 388 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 217 | 525 | O-31-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 388 | 434 | 46 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 217 | 525 | O-31-5 | 141 | 시운전 | 5 | 434 | 452 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 217 | 525 | O-31-6 | 142 | C/T | 6 | 452 | 470 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 217 | 525 | O-31-7 | 143 | G/T | 7 | 470 | 497 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 217 | 525 | O-31-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 497 | 525 | 28 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 222 | 343 | O-32-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 222 | 311 | 89 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 222 | 343 | O-32-2 | 146 | 시운전 | 2 | 311 | 324 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 222 | 343 | O-32-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 324 | 343 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 222 | 341 | O-33-1 | 148 | 특수도장 | 1 | 222 | 261 | 39 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 222 | 341 | O-33-2 | 149 | 화물창 | 2 | 261 | 301 | 40 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 222 | 341 | O-33-3 | 150 | 시운전 | 3 | 301 | 314 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 222 | 341 | O-33-4 | 151 | 인도준비 | 4 | 314 | 341 | 27 | S | 15
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 222 | 329 | O-34-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 222 | 278 | 56 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 222 | 329 | O-34-2 | 153 | 시운전 | 2 | 278 | 298 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 222 | 329 | O-34-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 298 | 329 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 224 | 324 | O-35-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 224 | 294 | 70 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 224 | 324 | O-35-2 | 156 | 시운전 | 2 | 294 | 304 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 224 | 324 | O-35-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 304 | 324 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 224 | 361 | O-36-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 224 | 296 | 72 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 224 | 361 | O-36-2 | 159 | 시운전 | 2 | 296 | 322 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 224 | 361 | O-36-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 322 | 361 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 230 | 542 | O-37-1 | 161 | 화물창 | 1 | 230 | 332 | 102 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 230 | 542 | O-37-2 | 162 | P/T | 2 | 332 | 360 | 28 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 230 | 542 | O-37-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 360 | 403 | 43 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 230 | 542 | O-37-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 403 | 449 | 46 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 230 | 542 | O-37-5 | 165 | 시운전 | 5 | 449 | 467 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 230 | 542 | O-37-6 | 166 | C/T | 6 | 467 | 485 | 18 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 230 | 542 | O-37-7 | 167 | G/T | 7 | 485 | 513 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 230 | 542 | O-37-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 513 | 542 | 29 | S | 5
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 240 | 380 | O-38-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 240 | 314 | 74 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 240 | 380 | O-38-2 | 170 | 시운전 | 2 | 314 | 340 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 240 | 380 | O-38-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 340 | 380 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 240 | 501 | O-39-1 | 172 | 화물창 | 1 | 240 | 326 | 86 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 240 | 501 | O-39-2 | 173 | P/T | 2 | 326 | 349 | 23 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 240 | 501 | O-39-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 349 | 385 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 240 | 501 | O-39-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 385 | 424 | 39 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 240 | 501 | O-39-5 | 176 | 시운전 | 5 | 424 | 439 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 240 | 501 | O-39-6 | 177 | C/T | 6 | 439 | 454 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 240 | 501 | O-39-7 | 178 | G/T | 7 | 454 | 477 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 240 | 501 | O-39-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 477 | 501 | 24 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 245 | 361 | O-40-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 245 | 326 | 81 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 245 | 361 | O-40-2 | 181 | 시운전 | 2 | 326 | 337 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 245 | 361 | O-40-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 337 | 361 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 255 | 397 | O-41-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 255 | 330 | 75 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 255 | 397 | O-41-2 | 184 | 시운전 | 2 | 330 | 356 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 255 | 397 | O-41-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 356 | 397 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 269 | 377 | O-42-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 269 | 326 | 57 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 269 | 377 | O-42-2 | 187 | 시운전 | 2 | 326 | 346 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 269 | 377 | O-42-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 346 | 377 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 270 | 420 | O-43-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 270 | 349 | 79 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 270 | 420 | O-43-2 | 190 | 시운전 | 2 | 349 | 377 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 270 | 420 | O-43-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 377 | 420 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 271 | 384 | O-44-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 271 | 350 | 79 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 271 | 384 | O-44-2 | 193 | 시운전 | 2 | 350 | 361 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 271 | 384 | O-44-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 361 | 384 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 280 | 426 | O-45-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 280 | 357 | 77 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 280 | 426 | O-45-2 | 196 | 시운전 | 2 | 357 | 384 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 280 | 426 | O-45-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 384 | 426 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 316 | 471 | O-46-1 | 198 | 특수도장 | 1 | 316 | 367 | 51 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 316 | 471 | O-46-2 | 199 | 화물창 | 2 | 367 | 419 | 52 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 316 | 471 | O-46-3 | 200 | 시운전 | 3 | 419 | 436 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 316 | 471 | O-46-4 | 201 | 인도준비 | 4 | 436 | 471 | 35 | S | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 318 | 452 | O-47-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 318 | 417 | 99 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 318 | 452 | O-47-2 | 203 | 시운전 | 2 | 417 | 431 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 318 | 452 | O-47-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 431 | 452 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 324 | 437 | O-48-1 | 205 | 특수도장 | 1 | 324 | 361 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 324 | 437 | O-48-2 | 206 | 화물창 | 2 | 361 | 399 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 324 | 437 | O-48-3 | 207 | 시운전 | 3 | 399 | 411 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 324 | 437 | O-48-4 | 208 | 인도준비 | 4 | 411 | 437 | 26 | S | 15
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 338 | 431 | O-49-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 338 | 387 | 49 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 338 | 431 | O-49-2 | 210 | 시운전 | 2 | 387 | 404 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 338 | 431 | O-49-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 404 | 431 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 338 | 482 | O-50-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 338 | 414 | 76 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 338 | 482 | O-50-2 | 213 | 시운전 | 2 | 414 | 441 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 338 | 482 | O-50-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 441 | 482 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 367 | 588 | O-51-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 367 | 530 | 163 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 367 | 588 | O-51-2 | 216 | 시운전 | 2 | 530 | 554 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 367 | 588 | O-51-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 554 | 588 | 34 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 367 | 443 | O-52-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 367 | 420 | 53 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 367 | 443 | O-52-2 | 219 | 시운전 | 2 | 420 | 427 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 367 | 443 | O-52-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 427 | 443 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 372 | 481 | O-53-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 372 | 448 | 76 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 372 | 481 | O-53-2 | 222 | 시운전 | 2 | 448 | 458 | 10 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 372 | 481 | O-53-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 458 | 481 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 372 | 503 | O-54-1 | 224 | 특수도장 | 1 | 372 | 415 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 372 | 503 | O-54-2 | 225 | 화물창 | 2 | 415 | 459 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 372 | 503 | O-54-3 | 226 | 시운전 | 3 | 459 | 473 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 372 | 503 | O-54-4 | 227 | 인도준비 | 4 | 473 | 503 | 30 | S | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 374 | 484 | O-55-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 374 | 451 | 77 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 374 | 484 | O-55-2 | 229 | 시운전 | 2 | 451 | 462 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 374 | 484 | O-55-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 462 | 484 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 374 | 495 | O-56-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 374 | 438 | 64 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 374 | 495 | O-56-2 | 232 | 시운전 | 2 | 438 | 460 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 374 | 495 | O-56-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 460 | 495 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 397 | 591 | O-57-1 | 234 | 화물창 | 1 | 397 | 461 | 64 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 397 | 591 | O-57-2 | 235 | P/T | 2 | 461 | 478 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 397 | 591 | O-57-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 478 | 505 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 397 | 591 | O-57-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 505 | 534 | 29 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 397 | 591 | O-57-5 | 238 | 시운전 | 5 | 534 | 545 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 397 | 591 | O-57-6 | 239 | C/T | 6 | 545 | 556 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 397 | 591 | O-57-7 | 240 | G/T | 7 | 556 | 573 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 397 | 591 | O-57-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 573 | 591 | 18 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-58-1 | 242 | 화물창 | 1 | 412 | 478 | 66 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-58-2 | 243 | P/T | 2 | 478 | 496 | 18 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-58-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 496 | 524 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-58-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 524 | 554 | 30 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-58-5 | 246 | 시운전 | 5 | 554 | 566 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-58-6 | 247 | C/T | 6 | 566 | 578 | 12 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-58-7 | 248 | G/T | 7 | 578 | 596 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-58-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 596 | 613 | 17 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 423 | 503 | O-59-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 423 | 479 | 56 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 423 | 503 | O-59-2 | 251 | 시운전 | 2 | 479 | 487 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 423 | 503 | O-59-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 487 | 503 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 737 | O-60-1 | 253 | 화물창 | 1 | 439 | 537 | 98 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 737 | O-60-2 | 254 | P/T | 2 | 537 | 563 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 737 | O-60-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 563 | 604 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 737 | O-60-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 604 | 648 | 44 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 737 | O-60-5 | 257 | 시운전 | 5 | 648 | 665 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 737 | O-60-6 | 258 | C/T | 6 | 665 | 682 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 737 | O-60-7 | 259 | G/T | 7 | 682 | 708 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 737 | O-60-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 708 | 737 | 29 | S | 5
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 441 | 511 | O-61-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 441 | 490 | 49 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 441 | 511 | O-61-2 | 262 | 시운전 | 2 | 490 | 497 | 7 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 441 | 511 | O-61-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 497 | 511 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 449 | 600 | O-62-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 449 | 529 | 80 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 449 | 600 | O-62-2 | 265 | 시운전 | 2 | 529 | 557 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 449 | 600 | O-62-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 557 | 600 | 43 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 449 | 555 | O-63-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 449 | 523 | 74 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 449 | 555 | O-63-2 | 268 | 시운전 | 2 | 523 | 533 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 449 | 555 | O-63-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 533 | 555 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 449 | 599 | O-64-1 | 270 | 특수도장 | 1 | 449 | 498 | 49 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 449 | 599 | O-64-2 | 271 | 화물창 | 2 | 498 | 549 | 51 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 449 | 599 | O-64-3 | 272 | 시운전 | 3 | 549 | 565 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 449 | 599 | O-64-4 | 273 | 인도준비 | 4 | 565 | 599 | 34 | S | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 459 | 543 | O-65-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 459 | 517 | 58 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 459 | 543 | O-65-2 | 275 | 시운전 | 2 | 517 | 525 | 8 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 459 | 543 | O-65-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 525 | 543 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 459 | 600 | O-66-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 459 | 533 | 74 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 459 | 600 | O-66-2 | 278 | 시운전 | 2 | 533 | 559 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 459 | 600 | O-66-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 559 | 600 | 41 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 461 | 531 | O-67-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 461 | 510 | 49 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 461 | 531 | O-67-2 | 281 | 시운전 | 2 | 510 | 517 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 461 | 531 | O-67-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 517 | 531 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 461 | 587 | O-68-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 461 | 527 | 66 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 461 | 587 | O-68-2 | 284 | 시운전 | 2 | 527 | 550 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 461 | 587 | O-68-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 550 | 587 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 466 | 585 | O-69-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 466 | 549 | 83 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 466 | 585 | O-69-2 | 287 | 시운전 | 2 | 549 | 560 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 466 | 585 | O-69-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 560 | 585 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 481 | 739 | O-70-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 481 | 671 | 190 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 481 | 739 | O-70-2 | 290 | 시운전 | 2 | 671 | 699 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 481 | 739 | O-70-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 699 | 739 | 40 | N | 0
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 485 | 711 | O-71-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 485 | 652 | 167 | F | 15
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 485 | 711 | O-71-2 | 293 | 시운전 | 2 | 652 | 676 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 485 | 711 | O-71-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 676 | 711 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 758 | O-72-1 | 295 | 화물창 | 1 | 491 | 579 | 88 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 758 | O-72-2 | 296 | P/T | 2 | 579 | 603 | 24 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 758 | O-72-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 603 | 640 | 37 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 758 | O-72-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 640 | 680 | 40 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 758 | O-72-5 | 299 | 시운전 | 5 | 680 | 696 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 758 | O-72-6 | 300 | C/T | 6 | 696 | 712 | 16 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 758 | O-72-7 | 301 | G/T | 7 | 712 | 736 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 758 | O-72-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 736 | 758 | 22 | S | 5
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 494 | 599 | O-73-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 494 | 567 | 73 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 494 | 599 | O-73-2 | 304 | 시운전 | 2 | 567 | 577 | 10 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 494 | 599 | O-73-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 577 | 599 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 494 | 620 | O-74-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 494 | 582 | 88 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 494 | 620 | O-74-2 | 307 | 시운전 | 2 | 582 | 594 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 494 | 620 | O-74-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 594 | 620 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 538 | 665 | O-75-1 | 309 | 특수도장 | 1 | 538 | 579 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 538 | 665 | O-75-2 | 310 | 화물창 | 2 | 579 | 622 | 43 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 538 | 665 | O-75-3 | 311 | 시운전 | 3 | 622 | 635 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 538 | 665 | O-75-4 | 312 | 인도준비 | 4 | 635 | 665 | 30 | S | 15
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 538 | 639 | O-76-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 538 | 591 | 53 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 538 | 639 | O-76-2 | 314 | 시운전 | 2 | 591 | 610 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 538 | 639 | O-76-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 610 | 639 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 539 | 817 | O-77-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 539 | 744 | 205 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 539 | 817 | O-77-2 | 317 | 시운전 | 2 | 744 | 774 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 539 | 817 | O-77-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 774 | 817 | 43 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 545 | 643 | O-78-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 545 | 596 | 51 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 545 | 643 | O-78-2 | 320 | 시운전 | 2 | 596 | 614 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 545 | 643 | O-78-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 614 | 643 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 545 | 669 | O-79-1 | 322 | 특수도장 | 1 | 545 | 585 | 40 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 545 | 669 | O-79-2 | 323 | 화물창 | 2 | 585 | 627 | 42 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 545 | 669 | O-79-3 | 324 | 시운전 | 3 | 627 | 640 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 545 | 669 | O-79-4 | 325 | 인도준비 | 4 | 640 | 669 | 29 | S | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 571 | 702 | O-80-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 571 | 667 | 96 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 571 | 702 | O-80-2 | 327 | 시운전 | 2 | 667 | 681 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 571 | 702 | O-80-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 681 | 702 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 15 | C2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 272 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 7 | 94 | 87 | N | 0 | E8
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 7 | 110 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 7 | 61 | 54 | F | 10 | E1
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 19 | 142 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 19 | 84 | 65 | F | 10 | A3
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 32 | 172 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 32 | 130 | 98 | F | 15 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B