## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 75 | 75 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 75 | 95 | 20 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 95 | 126 | 31 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 126 | 160 | 34 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 160 | 173 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 173 | 186 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 186 | 206 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 206 | 228 | 22 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 300 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 9 | 105 | 96 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 300 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 105 | 131 | 26 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 300 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 131 | 171 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 300 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 171 | 214 | 43 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 300 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 214 | 231 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 300 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 231 | 248 | 17 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 300 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 248 | 274 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 300 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 274 | 300 | 26 | S | 5
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 17 | 100 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 17 | 75 | 58 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 17 | 100 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 75 | 83 | 8 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 17 | 100 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 83 | 100 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 26 | 106 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 26 | 82 | 56 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 26 | 106 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 82 | 90 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 26 | 106 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 90 | 106 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 35 | 220 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 35 | 171 | 136 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 35 | 220 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 171 | 191 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 35 | 220 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 191 | 220 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 52 | 134 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 52 | 109 | 57 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 52 | 134 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 109 | 117 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 52 | 134 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 117 | 134 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 52 | 197 | O-7-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 52 | 99 | 47 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 52 | 197 | O-7-2 | 29 | 화물창 | 2 | 99 | 148 | 49 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 52 | 197 | O-7-3 | 30 | 시운전 | 3 | 148 | 163 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 52 | 197 | O-7-4 | 31 | 인도준비 | 4 | 163 | 197 | 34 | S | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 67 | 203 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 67 | 162 | 95 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 67 | 203 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 162 | 175 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 67 | 203 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 175 | 203 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 360 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 71 | 166 | 95 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 360 | O-9-2 | 36 | P/T | 2 | 166 | 192 | 26 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 360 | O-9-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 192 | 232 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 360 | O-9-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 232 | 275 | 43 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 360 | O-9-5 | 39 | 시운전 | 5 | 275 | 292 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 360 | O-9-6 | 40 | C/T | 6 | 292 | 309 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 360 | O-9-7 | 41 | G/T | 7 | 309 | 335 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 360 | O-9-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 335 | 360 | 25 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 80 | 217 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 80 | 175 | 95 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 80 | 217 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 175 | 188 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 80 | 217 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 188 | 217 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 81 | 317 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 81 | 255 | 174 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 81 | 317 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 255 | 280 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 81 | 317 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 280 | 317 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 87 | 205 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 87 | 169 | 82 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 87 | 205 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 169 | 180 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 87 | 205 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 180 | 205 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 90 | 213 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 90 | 176 | 86 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 90 | 213 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 176 | 188 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 90 | 213 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 188 | 213 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 90 | 195 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 90 | 145 | 55 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 90 | 195 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 145 | 164 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 90 | 195 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 164 | 195 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 103 | 302 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 103 | 250 | 147 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 103 | 302 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 250 | 271 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 103 | 302 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 271 | 302 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 103 | 262 | O-16-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 103 | 187 | 84 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 103 | 262 | O-16-2 | 62 | 시운전 | 2 | 187 | 217 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 103 | 262 | O-16-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 217 | 262 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 111 | 245 | O-17-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 111 | 204 | 93 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 111 | 245 | O-17-2 | 65 | 시운전 | 2 | 204 | 217 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 111 | 245 | O-17-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 217 | 245 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 120 | 215 | O-18-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 120 | 186 | 66 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 120 | 215 | O-18-2 | 68 | 시운전 | 2 | 186 | 195 | 9 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 120 | 215 | O-18-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 195 | 215 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 122 | 246 | O-19-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 122 | 187 | 65 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 122 | 246 | O-19-2 | 71 | 시운전 | 2 | 187 | 210 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 122 | 246 | O-19-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 210 | 246 | 36 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 306 | O-20-1 | 73 | 화물창 | 1 | 122 | 182 | 60 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 306 | O-20-2 | 74 | P/T | 2 | 182 | 198 | 16 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 306 | O-20-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 198 | 223 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 306 | O-20-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 223 | 250 | 27 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 306 | O-20-5 | 77 | 시운전 | 5 | 250 | 261 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 306 | O-20-6 | 78 | C/T | 6 | 261 | 272 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 306 | O-20-7 | 79 | G/T | 7 | 272 | 288 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 306 | O-20-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 288 | 306 | 18 | S | 5
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 127 | 197 | O-21-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 127 | 176 | 49 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 127 | 197 | O-21-2 | 82 | 시운전 | 2 | 176 | 183 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 127 | 197 | O-21-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 183 | 197 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 143 | 266 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 143 | 208 | 65 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 143 | 266 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 208 | 231 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 143 | 266 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 231 | 266 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 148 | 261 | O-23-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 148 | 185 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 148 | 261 | O-23-2 | 88 | 화물창 | 2 | 185 | 223 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 148 | 261 | O-23-3 | 89 | 시운전 | 3 | 223 | 235 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 148 | 261 | O-23-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 235 | 261 | 26 | S | 15
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 161 | 325 | O-24-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 161 | 247 | 86 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 161 | 325 | O-24-2 | 92 | 시운전 | 2 | 247 | 278 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 161 | 325 | O-24-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 278 | 325 | 47 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 161 | 280 | O-25-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 161 | 224 | 63 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 161 | 280 | O-25-2 | 95 | 시운전 | 2 | 224 | 246 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 161 | 280 | O-25-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 246 | 280 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 170 | 241 | O-26-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 170 | 219 | 49 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 170 | 241 | O-26-2 | 98 | 시운전 | 2 | 219 | 226 | 7 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 170 | 241 | O-26-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 226 | 241 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-27-1 | 100 | 화물창 | 1 | 179 | 255 | 76 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-27-2 | 101 | P/T | 2 | 255 | 275 | 20 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-27-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 275 | 307 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-27-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 307 | 341 | 34 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-27-5 | 104 | 시운전 | 5 | 341 | 354 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-27-6 | 105 | C/T | 6 | 354 | 367 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-27-7 | 106 | G/T | 7 | 367 | 387 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-27-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 387 | 412 | 25 | S | 5
J-28 | 27 | PC | 7 | 184 | 313 | O-28-1 | 108 | 특수도장 | 1 | 184 | 226 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 184 | 313 | O-28-2 | 109 | 화물창 | 2 | 226 | 269 | 43 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 184 | 313 | O-28-3 | 110 | 시운전 | 3 | 269 | 283 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 184 | 313 | O-28-4 | 111 | 인도준비 | 4 | 283 | 313 | 30 | S | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 189 | 381 | O-29-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 189 | 331 | 142 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 189 | 381 | O-29-2 | 113 | 시운전 | 2 | 331 | 352 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 189 | 381 | O-29-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 352 | 381 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 191 | 318 | O-30-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 191 | 284 | 93 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 191 | 318 | O-30-2 | 116 | 시운전 | 2 | 284 | 297 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 191 | 318 | O-30-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 297 | 318 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 413 | O-31-1 | 118 | 화물창 | 1 | 192 | 264 | 72 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 413 | O-31-2 | 119 | P/T | 2 | 264 | 283 | 19 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 413 | O-31-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 283 | 313 | 30 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 413 | O-31-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 313 | 346 | 33 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 413 | O-31-5 | 122 | 시운전 | 5 | 346 | 359 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 413 | O-31-6 | 123 | C/T | 6 | 359 | 372 | 13 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 413 | O-31-7 | 124 | G/T | 7 | 372 | 391 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 413 | O-31-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 391 | 413 | 22 | S | 5
J-32 | 31 | PC | 7 | 192 | 315 | O-32-1 | 126 | 특수도장 | 1 | 192 | 232 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 192 | 315 | O-32-2 | 127 | 화물창 | 2 | 232 | 273 | 41 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 192 | 315 | O-32-3 | 128 | 시운전 | 3 | 273 | 286 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 192 | 315 | O-32-4 | 129 | 인도준비 | 4 | 286 | 315 | 29 | S | 15
J-33 | 32 | PC | 7 | 194 | 335 | O-33-1 | 130 | 특수도장 | 1 | 194 | 240 | 46 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 194 | 335 | O-33-2 | 131 | 화물창 | 2 | 240 | 287 | 47 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 194 | 335 | O-33-3 | 132 | 시운전 | 3 | 287 | 302 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 194 | 335 | O-33-4 | 133 | 인도준비 | 4 | 302 | 335 | 33 | S | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 194 | 304 | O-34-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 194 | 271 | 77 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 194 | 304 | O-34-2 | 135 | 시운전 | 2 | 271 | 282 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 194 | 304 | O-34-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 282 | 304 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 211 | 505 | O-35-1 | 137 | 화물창 | 1 | 211 | 308 | 97 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 211 | 505 | O-35-2 | 138 | P/T | 2 | 308 | 334 | 26 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 211 | 505 | O-35-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 334 | 375 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 211 | 505 | O-35-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 375 | 419 | 44 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 211 | 505 | O-35-5 | 141 | 시운전 | 5 | 419 | 436 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 211 | 505 | O-35-6 | 142 | C/T | 6 | 436 | 453 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 211 | 505 | O-35-7 | 143 | G/T | 7 | 453 | 479 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 211 | 505 | O-35-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 479 | 505 | 26 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 220 | 362 | O-36-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 220 | 319 | 99 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 220 | 362 | O-36-2 | 146 | 시운전 | 2 | 319 | 333 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 220 | 362 | O-36-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 333 | 362 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 226 | 371 | O-37-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 226 | 302 | 76 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 226 | 371 | O-37-2 | 149 | 시운전 | 2 | 302 | 329 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 226 | 371 | O-37-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 329 | 371 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 226 | 366 | O-38-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 226 | 324 | 98 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 226 | 366 | O-38-2 | 152 | 시운전 | 2 | 324 | 338 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 226 | 366 | O-38-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 338 | 366 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 245 | 381 | O-39-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 245 | 340 | 95 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 245 | 381 | O-39-2 | 155 | 시운전 | 2 | 340 | 353 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 245 | 381 | O-39-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 353 | 381 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 250 | 503 | O-40-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 250 | 437 | 187 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 250 | 503 | O-40-2 | 158 | 시운전 | 2 | 437 | 464 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 250 | 503 | O-40-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 464 | 503 | 39 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 253 | 423 | O-41-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 253 | 378 | 125 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 253 | 423 | O-41-2 | 161 | 시운전 | 2 | 378 | 396 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 253 | 423 | O-41-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 396 | 423 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 261 | 580 | O-42-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 261 | 497 | 236 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 261 | 580 | O-42-2 | 164 | 시운전 | 2 | 497 | 532 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 261 | 580 | O-42-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 532 | 580 | 48 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 265 | 436 | O-43-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 265 | 391 | 126 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 265 | 436 | O-43-2 | 167 | 시운전 | 2 | 391 | 409 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 265 | 436 | O-43-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 409 | 436 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 265 | 421 | O-44-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 265 | 380 | 115 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 265 | 421 | O-44-2 | 170 | 시운전 | 2 | 380 | 397 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 265 | 421 | O-44-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 397 | 421 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 280 | 380 | O-45-1 | 172 | 특수도장 | 1 | 280 | 313 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 280 | 380 | O-45-2 | 173 | 화물창 | 2 | 313 | 347 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 280 | 380 | O-45-3 | 174 | 시운전 | 3 | 347 | 358 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 280 | 380 | O-45-4 | 175 | 인도준비 | 4 | 358 | 380 | 22 | S | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 281 | 363 | O-46-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 281 | 338 | 57 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 281 | 363 | O-46-2 | 177 | 시운전 | 2 | 338 | 346 | 8 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 281 | 363 | O-46-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 346 | 363 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 281 | 563 | O-47-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 281 | 489 | 208 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 281 | 563 | O-47-2 | 180 | 시운전 | 2 | 489 | 520 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 281 | 563 | O-47-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 520 | 563 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 289 | 588 | O-48-1 | 182 | 화물창 | 1 | 289 | 387 | 98 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 289 | 588 | O-48-2 | 183 | P/T | 2 | 387 | 413 | 26 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 289 | 588 | O-48-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 413 | 454 | 41 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 289 | 588 | O-48-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 454 | 498 | 44 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 289 | 588 | O-48-5 | 186 | 시운전 | 5 | 498 | 515 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 289 | 588 | O-48-6 | 187 | C/T | 6 | 515 | 532 | 17 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 289 | 588 | O-48-7 | 188 | G/T | 7 | 532 | 558 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 289 | 588 | O-48-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 558 | 588 | 30 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 292 | 401 | O-49-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 292 | 349 | 57 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 292 | 401 | O-49-2 | 191 | 시운전 | 2 | 349 | 369 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 292 | 401 | O-49-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 369 | 401 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 303 | 429 | O-50-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 303 | 396 | 93 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 303 | 429 | O-50-2 | 194 | 시운전 | 2 | 396 | 409 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 303 | 429 | O-50-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 409 | 429 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 303 | 422 | O-51-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 303 | 386 | 83 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 303 | 422 | O-51-2 | 197 | 시운전 | 2 | 386 | 397 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 303 | 422 | O-51-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 397 | 422 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 319 | 443 | O-52-1 | 199 | 특수도장 | 1 | 319 | 359 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 319 | 443 | O-52-2 | 200 | 화물창 | 2 | 359 | 401 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 319 | 443 | O-52-3 | 201 | 시운전 | 3 | 401 | 414 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 319 | 443 | O-52-4 | 202 | 인도준비 | 4 | 414 | 443 | 29 | S | 15
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 336 | 459 | O-53-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 336 | 401 | 65 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 336 | 459 | O-53-2 | 204 | 시운전 | 2 | 401 | 424 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 336 | 459 | O-53-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 424 | 459 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 665 | O-54-1 | 206 | 화물창 | 1 | 346 | 451 | 105 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 665 | O-54-2 | 207 | P/T | 2 | 451 | 479 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 665 | O-54-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 479 | 523 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 665 | O-54-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 523 | 570 | 47 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 665 | O-54-5 | 210 | 시운전 | 5 | 570 | 589 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 665 | O-54-6 | 211 | C/T | 6 | 589 | 608 | 19 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 665 | O-54-7 | 212 | G/T | 7 | 608 | 636 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 665 | O-54-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 636 | 665 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 350 | 554 | O-55-1 | 214 | 화물창 | 1 | 350 | 417 | 67 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 350 | 554 | O-55-2 | 215 | P/T | 2 | 417 | 435 | 18 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 350 | 554 | O-55-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 435 | 463 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 350 | 554 | O-55-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 463 | 493 | 30 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 350 | 554 | O-55-5 | 218 | 시운전 | 5 | 493 | 505 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 350 | 554 | O-55-6 | 219 | C/T | 6 | 505 | 517 | 12 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 350 | 554 | O-55-7 | 220 | G/T | 7 | 517 | 535 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 350 | 554 | O-55-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 535 | 554 | 19 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-1 | 222 | 화물창 | 1 | 353 | 446 | 93 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-2 | 223 | P/T | 2 | 446 | 471 | 25 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 471 | 510 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 510 | 552 | 42 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-5 | 226 | 시운전 | 5 | 552 | 568 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-6 | 227 | C/T | 6 | 568 | 584 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-7 | 228 | G/T | 7 | 584 | 609 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 609 | 636 | 27 | S | 5
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 357 | 446 | O-57-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 357 | 419 | 62 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 357 | 446 | O-57-2 | 231 | 시운전 | 2 | 419 | 427 | 8 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 357 | 446 | O-57-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 427 | 446 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 688 | O-58-1 | 233 | 화물창 | 1 | 364 | 470 | 106 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 688 | O-58-2 | 234 | P/T | 2 | 470 | 499 | 29 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 688 | O-58-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 499 | 544 | 45 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 688 | O-58-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 544 | 592 | 48 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 688 | O-58-5 | 237 | 시운전 | 5 | 592 | 611 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 688 | O-58-6 | 238 | C/T | 6 | 611 | 630 | 19 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 688 | O-58-7 | 239 | G/T | 7 | 630 | 659 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 688 | O-58-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 659 | 688 | 29 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 364 | 545 | O-59-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 364 | 497 | 133 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 364 | 545 | O-59-2 | 242 | 시운전 | 2 | 497 | 516 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 364 | 545 | O-59-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 516 | 545 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-60-1 | 244 | 화물창 | 1 | 367 | 467 | 100 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-60-2 | 245 | P/T | 2 | 467 | 494 | 27 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-60-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 494 | 536 | 42 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-60-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 536 | 581 | 45 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-60-5 | 248 | 시운전 | 5 | 581 | 599 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-60-6 | 249 | C/T | 6 | 599 | 617 | 18 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-60-7 | 250 | G/T | 7 | 617 | 644 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-60-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 644 | 672 | 28 | S | 5
J-61 | 60 | PC | 7 | 368 | 474 | O-61-1 | 252 | 특수도장 | 1 | 368 | 402 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 368 | 474 | O-61-2 | 253 | 화물창 | 2 | 402 | 438 | 36 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 368 | 474 | O-61-3 | 254 | 시운전 | 3 | 438 | 449 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 368 | 474 | O-61-4 | 255 | 인도준비 | 4 | 449 | 474 | 25 | S | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 385 | 637 | O-62-1 | 256 | 화물창 | 1 | 385 | 468 | 83 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 385 | 637 | O-62-2 | 257 | P/T | 2 | 468 | 490 | 22 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 385 | 637 | O-62-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 490 | 525 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 385 | 637 | O-62-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 525 | 562 | 37 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 385 | 637 | O-62-5 | 260 | 시운전 | 5 | 562 | 577 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 385 | 637 | O-62-6 | 261 | C/T | 6 | 577 | 592 | 15 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 385 | 637 | O-62-7 | 262 | G/T | 7 | 592 | 614 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 385 | 637 | O-62-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 614 | 637 | 23 | S | 5
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 401 | 724 | O-63-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 401 | 640 | 239 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 401 | 724 | O-63-2 | 265 | 시운전 | 2 | 640 | 675 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 401 | 724 | O-63-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 675 | 724 | 49 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 412 | 486 | O-64-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 412 | 463 | 51 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 412 | 486 | O-64-2 | 268 | 시운전 | 2 | 463 | 470 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 412 | 486 | O-64-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 470 | 486 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 412 | 542 | O-65-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 412 | 480 | 68 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 412 | 542 | O-65-2 | 271 | 시운전 | 2 | 480 | 504 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 412 | 542 | O-65-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 504 | 542 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-66-1 | 273 | 화물창 | 1 | 412 | 502 | 90 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-66-2 | 274 | P/T | 2 | 502 | 526 | 24 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-66-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 526 | 564 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-66-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 564 | 605 | 41 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-66-5 | 277 | 시운전 | 5 | 605 | 621 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-66-6 | 278 | C/T | 6 | 621 | 637 | 16 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-66-7 | 279 | G/T | 7 | 637 | 661 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-66-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 661 | 686 | 25 | S | 5
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 413 | 574 | O-67-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 413 | 532 | 119 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 413 | 574 | O-67-2 | 282 | 시운전 | 2 | 532 | 549 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 413 | 574 | O-67-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 549 | 574 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 420 | 569 | O-68-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 420 | 530 | 110 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 420 | 569 | O-68-2 | 285 | 시운전 | 2 | 530 | 546 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 420 | 569 | O-68-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 546 | 569 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 421 | 535 | O-69-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 421 | 481 | 60 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 421 | 535 | O-69-2 | 288 | 시운전 | 2 | 481 | 502 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 421 | 535 | O-69-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 502 | 535 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 421 | 554 | O-70-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 421 | 514 | 93 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 421 | 554 | O-70-2 | 291 | 시운전 | 2 | 514 | 527 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 421 | 554 | O-70-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 527 | 554 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 424 | 494 | O-71-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 424 | 473 | 49 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 424 | 494 | O-71-2 | 294 | 시운전 | 2 | 473 | 480 | 7 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 424 | 494 | O-71-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 480 | 494 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 424 | 525 | O-72-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 424 | 494 | 70 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 424 | 525 | O-72-2 | 297 | 시운전 | 2 | 494 | 504 | 10 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 424 | 525 | O-72-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 504 | 525 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 432 | 742 | O-73-1 | 299 | 화물창 | 1 | 432 | 534 | 102 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 432 | 742 | O-73-2 | 300 | P/T | 2 | 534 | 561 | 27 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 432 | 742 | O-73-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 561 | 604 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 432 | 742 | O-73-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 604 | 650 | 46 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 432 | 742 | O-73-5 | 303 | 시운전 | 5 | 650 | 668 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 432 | 742 | O-73-6 | 304 | C/T | 6 | 668 | 686 | 18 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 432 | 742 | O-73-7 | 305 | G/T | 7 | 686 | 713 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 432 | 742 | O-73-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 713 | 742 | 29 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 433 | 679 | O-74-1 | 307 | 화물창 | 1 | 433 | 514 | 81 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 433 | 679 | O-74-2 | 308 | P/T | 2 | 514 | 536 | 22 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 433 | 679 | O-74-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 536 | 570 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 433 | 679 | O-74-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 570 | 606 | 36 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 433 | 679 | O-74-5 | 311 | 시운전 | 5 | 606 | 620 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 433 | 679 | O-74-6 | 312 | C/T | 6 | 620 | 634 | 14 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 433 | 679 | O-74-7 | 313 | G/T | 7 | 634 | 656 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 433 | 679 | O-74-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 656 | 679 | 23 | S | 5
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 435 | 521 | O-75-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 435 | 495 | 60 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 435 | 521 | O-75-2 | 316 | 시운전 | 2 | 495 | 503 | 8 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 435 | 521 | O-75-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 503 | 521 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 450 | 645 | O-76-1 | 318 | 화물창 | 1 | 450 | 514 | 64 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 450 | 645 | O-76-2 | 319 | P/T | 2 | 514 | 531 | 17 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 450 | 645 | O-76-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 531 | 558 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 450 | 645 | O-76-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 558 | 587 | 29 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 450 | 645 | O-76-5 | 322 | 시운전 | 5 | 587 | 598 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 450 | 645 | O-76-6 | 323 | C/T | 6 | 598 | 609 | 11 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 450 | 645 | O-76-7 | 324 | G/T | 7 | 609 | 626 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 450 | 645 | O-76-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 626 | 645 | 19 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 462 | 739 | O-77-1 | 326 | 화물창 | 1 | 462 | 553 | 91 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 462 | 739 | O-77-2 | 327 | P/T | 2 | 553 | 577 | 24 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 462 | 739 | O-77-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 577 | 615 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 462 | 739 | O-77-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 615 | 656 | 41 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 462 | 739 | O-77-5 | 330 | 시운전 | 5 | 656 | 672 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 462 | 739 | O-77-6 | 331 | C/T | 6 | 672 | 688 | 16 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 462 | 739 | O-77-7 | 332 | G/T | 7 | 688 | 712 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 462 | 739 | O-77-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 712 | 739 | 27 | S | 5
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 462 | 576 | O-78-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 462 | 522 | 60 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 462 | 576 | O-78-2 | 335 | 시운전 | 2 | 522 | 543 | 21 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 462 | 576 | O-78-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 543 | 576 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 463 | 537 | O-79-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 463 | 514 | 51 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 463 | 537 | O-79-2 | 338 | 시운전 | 2 | 514 | 521 | 7 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 463 | 537 | O-79-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 521 | 537 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 475 | 616 | O-80-1 | 340 | 특수도장 | 1 | 475 | 521 | 46 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 475 | 616 | O-80-2 | 341 | 화물창 | 2 | 521 | 568 | 47 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 475 | 616 | O-80-3 | 342 | 시운전 | 3 | 568 | 583 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 475 | 616 | O-80-4 | 343 | 인도준비 | 4 | 583 | 616 | 33 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 75 | 75 | N | 0 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B