## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 87 | 87 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 87 | 110 | 23 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 110 | 147 | 37 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 147 | 186 | 39 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 186 | 201 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 201 | 216 | 15 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 216 | 239 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 239 | 265 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 13 | 147 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 13 | 84 | 71 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 13 | 147 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 84 | 109 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 13 | 147 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 109 | 147 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 15 | 162 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 15 | 63 | 48 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 15 | 162 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 63 | 112 | 49 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 15 | 162 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 112 | 128 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 15 | 162 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 128 | 162 | 34 | S | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 17 | 135 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 17 | 99 | 82 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 17 | 135 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 99 | 110 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 17 | 135 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 110 | 135 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 30 | 149 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 30 | 93 | 63 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 30 | 149 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 93 | 115 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 30 | 149 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 115 | 149 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 33 | 141 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 33 | 108 | 75 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 33 | 141 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 108 | 118 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 33 | 141 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 118 | 141 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 36 | 229 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 36 | 178 | 142 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 36 | 229 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 178 | 199 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 36 | 229 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 199 | 229 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 45 | 183 | O-8-1 | 27 | 특수도장 | 1 | 45 | 90 | 45 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 45 | 183 | O-8-2 | 28 | 화물창 | 2 | 90 | 136 | 46 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 45 | 183 | O-8-3 | 29 | 시운전 | 3 | 136 | 151 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 45 | 183 | O-8-4 | 30 | 인도준비 | 4 | 151 | 183 | 32 | S | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 73 | 246 | O-9-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 73 | 201 | 128 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 73 | 246 | O-9-2 | 32 | 시운전 | 2 | 201 | 220 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 73 | 246 | O-9-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 220 | 246 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 80 | 220 | O-10-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 80 | 183 | 103 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 80 | 220 | O-10-2 | 35 | 시운전 | 2 | 183 | 198 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 80 | 220 | O-10-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 198 | 220 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 80 | 205 | O-11-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 80 | 146 | 66 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 80 | 205 | O-11-2 | 38 | 시운전 | 2 | 146 | 169 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 80 | 205 | O-11-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 169 | 205 | 36 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 80 | 228 | O-12-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 80 | 189 | 109 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 80 | 228 | O-12-2 | 41 | 시운전 | 2 | 189 | 205 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 80 | 228 | O-12-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 205 | 228 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-13-1 | 43 | 화물창 | 1 | 83 | 155 | 72 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-13-2 | 44 | P/T | 2 | 155 | 174 | 19 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-13-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 174 | 204 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-13-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 204 | 237 | 33 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-13-5 | 47 | 시운전 | 5 | 237 | 250 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-13-6 | 48 | C/T | 6 | 250 | 263 | 13 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-13-7 | 49 | G/T | 7 | 263 | 282 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-13-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 282 | 304 | 22 | S | 5
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 92 | 233 | O-14-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 92 | 166 | 74 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 92 | 233 | O-14-2 | 52 | 시운전 | 2 | 166 | 192 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 92 | 233 | O-14-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 192 | 233 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 101 | 301 | O-15-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 101 | 249 | 148 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 101 | 301 | O-15-2 | 55 | 시운전 | 2 | 249 | 271 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 101 | 301 | O-15-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 271 | 301 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 354 | O-16-1 | 57 | 화물창 | 1 | 112 | 191 | 79 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 354 | O-16-2 | 58 | P/T | 2 | 191 | 212 | 21 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 354 | O-16-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 212 | 245 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 354 | O-16-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 245 | 281 | 36 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 354 | O-16-5 | 61 | 시운전 | 5 | 281 | 295 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 354 | O-16-6 | 62 | C/T | 6 | 295 | 309 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 354 | O-16-7 | 63 | G/T | 7 | 309 | 330 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 112 | 354 | O-16-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 330 | 354 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 123 | 256 | O-17-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 123 | 216 | 93 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 123 | 256 | O-17-2 | 66 | 시운전 | 2 | 216 | 229 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 123 | 256 | O-17-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 229 | 256 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 123 | 241 | O-18-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 123 | 185 | 62 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 123 | 241 | O-18-2 | 69 | 시운전 | 2 | 185 | 207 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 123 | 241 | O-18-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 207 | 241 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 132 | 318 | O-19-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 132 | 269 | 137 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 132 | 318 | O-19-2 | 72 | 시운전 | 2 | 269 | 289 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 132 | 318 | O-19-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 289 | 318 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 139 | 248 | O-20-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 139 | 196 | 57 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 139 | 248 | O-20-2 | 75 | 시운전 | 2 | 196 | 216 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 139 | 248 | O-20-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 216 | 248 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 143 | 215 | O-21-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 143 | 193 | 50 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 143 | 215 | O-21-2 | 78 | 시운전 | 2 | 193 | 200 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 143 | 215 | O-21-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 200 | 215 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 147 | 269 | O-22-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 147 | 232 | 85 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 147 | 269 | O-22-2 | 81 | 시운전 | 2 | 232 | 244 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 147 | 269 | O-22-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 244 | 269 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 153 | 254 | O-23-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 153 | 206 | 53 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 153 | 254 | O-23-2 | 84 | 시운전 | 2 | 206 | 225 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 153 | 254 | O-23-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 225 | 254 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 155 | 280 | O-24-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 155 | 242 | 87 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 155 | 280 | O-24-2 | 87 | 시운전 | 2 | 242 | 254 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 155 | 280 | O-24-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 254 | 280 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 157 | 247 | O-25-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 157 | 219 | 62 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 157 | 247 | O-25-2 | 90 | 시운전 | 2 | 219 | 228 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 157 | 247 | O-25-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 228 | 247 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 165 | 268 | O-26-1 | 92 | 특수도장 | 1 | 165 | 198 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 165 | 268 | O-26-2 | 93 | 화물창 | 2 | 198 | 233 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 165 | 268 | O-26-3 | 94 | 시운전 | 3 | 233 | 244 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 165 | 268 | O-26-4 | 95 | 인도준비 | 4 | 244 | 268 | 24 | S | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 166 | 374 | O-27-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 166 | 319 | 153 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 166 | 374 | O-27-2 | 97 | 시운전 | 2 | 319 | 341 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 166 | 374 | O-27-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 341 | 374 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 171 | 282 | O-28-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 171 | 248 | 77 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 171 | 282 | O-28-2 | 100 | 시운전 | 2 | 248 | 259 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 171 | 282 | O-28-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 259 | 282 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 171 | 415 | O-29-1 | 102 | 화물창 | 1 | 171 | 251 | 80 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 171 | 415 | O-29-2 | 103 | P/T | 2 | 251 | 272 | 21 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 171 | 415 | O-29-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 272 | 306 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 171 | 415 | O-29-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 306 | 342 | 36 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 171 | 415 | O-29-5 | 106 | 시운전 | 5 | 342 | 356 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 171 | 415 | O-29-6 | 107 | C/T | 6 | 356 | 370 | 14 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 171 | 415 | O-29-7 | 108 | G/T | 7 | 370 | 391 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 171 | 415 | O-29-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 391 | 415 | 24 | S | 5
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 177 | 254 | O-30-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 177 | 217 | 40 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 177 | 254 | O-30-2 | 111 | 시운전 | 2 | 217 | 231 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 177 | 254 | O-30-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 231 | 254 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 205 | 464 | O-31-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 205 | 396 | 191 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 205 | 464 | O-31-2 | 114 | 시운전 | 2 | 396 | 424 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 205 | 464 | O-31-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 424 | 464 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-1 | 116 | 화물창 | 1 | 211 | 289 | 78 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-2 | 117 | P/T | 2 | 289 | 310 | 21 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 310 | 343 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 343 | 378 | 35 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-5 | 120 | 시운전 | 5 | 378 | 392 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-6 | 121 | C/T | 6 | 392 | 406 | 14 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-7 | 122 | G/T | 7 | 406 | 427 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 427 | 449 | 22 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 211 | 330 | O-33-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 211 | 294 | 83 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 211 | 330 | O-33-2 | 125 | 시운전 | 2 | 294 | 305 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 211 | 330 | O-33-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 305 | 330 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 233 | 314 | O-34-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 233 | 289 | 56 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 233 | 314 | O-34-2 | 128 | 시운전 | 2 | 289 | 297 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 233 | 314 | O-34-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 297 | 314 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 233 | 339 | O-35-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 233 | 289 | 56 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 233 | 339 | O-35-2 | 131 | 시운전 | 2 | 289 | 309 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 233 | 339 | O-35-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 309 | 339 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 238 | 316 | O-36-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 238 | 292 | 54 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 238 | 316 | O-36-2 | 134 | 시운전 | 2 | 292 | 299 | 7 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 238 | 316 | O-36-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 299 | 316 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 243 | 528 | O-37-1 | 136 | 화물창 | 1 | 243 | 337 | 94 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 243 | 528 | O-37-2 | 137 | P/T | 2 | 337 | 362 | 25 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 243 | 528 | O-37-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 362 | 401 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 243 | 528 | O-37-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 401 | 443 | 42 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 243 | 528 | O-37-5 | 140 | 시운전 | 5 | 443 | 460 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 243 | 528 | O-37-6 | 141 | C/T | 6 | 460 | 477 | 17 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 243 | 528 | O-37-7 | 142 | G/T | 7 | 477 | 502 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 243 | 528 | O-37-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 502 | 528 | 26 | S | 5
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 250 | 323 | O-38-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 250 | 288 | 38 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 250 | 323 | O-38-2 | 145 | 시운전 | 2 | 288 | 301 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 250 | 323 | O-38-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 301 | 323 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 270 | 552 | O-39-1 | 147 | 화물창 | 1 | 270 | 363 | 93 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 270 | 552 | O-39-2 | 148 | P/T | 2 | 363 | 388 | 25 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 270 | 552 | O-39-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 388 | 427 | 39 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 270 | 552 | O-39-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 427 | 469 | 42 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 270 | 552 | O-39-5 | 151 | 시운전 | 5 | 469 | 485 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 270 | 552 | O-39-6 | 152 | C/T | 6 | 485 | 501 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 270 | 552 | O-39-7 | 153 | G/T | 7 | 501 | 526 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 270 | 552 | O-39-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 526 | 552 | 26 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 284 | 395 | O-40-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 284 | 342 | 58 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 284 | 395 | O-40-2 | 156 | 시운전 | 2 | 342 | 363 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 284 | 395 | O-40-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 363 | 395 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 292 | 410 | O-41-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 292 | 374 | 82 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 292 | 410 | O-41-2 | 159 | 시운전 | 2 | 374 | 385 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 292 | 410 | O-41-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 385 | 410 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 292 | 405 | O-42-1 | 161 | 특수도장 | 1 | 292 | 329 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 292 | 405 | O-42-2 | 162 | 화물창 | 2 | 329 | 367 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 292 | 405 | O-42-3 | 163 | 시운전 | 3 | 367 | 379 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 292 | 405 | O-42-4 | 164 | 인도준비 | 4 | 379 | 405 | 26 | S | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 527 | O-43-1 | 165 | 화물창 | 1 | 323 | 390 | 67 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 527 | O-43-2 | 166 | P/T | 2 | 390 | 408 | 18 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 527 | O-43-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 408 | 436 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 527 | O-43-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 436 | 466 | 30 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 527 | O-43-5 | 169 | 시운전 | 5 | 466 | 478 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 527 | O-43-6 | 170 | C/T | 6 | 478 | 490 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 527 | O-43-7 | 171 | G/T | 7 | 490 | 508 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 323 | 527 | O-43-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 508 | 527 | 19 | S | 5
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 326 | 457 | O-44-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 326 | 395 | 69 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 326 | 457 | O-44-2 | 174 | 시운전 | 2 | 395 | 419 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 326 | 457 | O-44-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 419 | 457 | 38 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 326 | 477 | O-45-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 326 | 406 | 80 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 326 | 477 | O-45-2 | 177 | 시운전 | 2 | 406 | 434 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 326 | 477 | O-45-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 434 | 477 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 338 | 509 | O-46-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 338 | 464 | 126 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 338 | 509 | O-46-2 | 180 | 시운전 | 2 | 464 | 482 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 338 | 509 | O-46-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 482 | 509 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-47-1 | 182 | 화물창 | 1 | 379 | 463 | 84 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-47-2 | 183 | P/T | 2 | 463 | 486 | 23 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-47-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 486 | 521 | 35 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-47-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 521 | 559 | 38 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-47-5 | 186 | 시운전 | 5 | 559 | 574 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-47-6 | 187 | C/T | 6 | 574 | 589 | 15 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-47-7 | 188 | G/T | 7 | 589 | 612 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-47-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 612 | 635 | 23 | S | 5
J-48 | 47 | PC | 7 | 410 | 545 | O-48-1 | 190 | 특수도장 | 1 | 410 | 454 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 410 | 545 | O-48-2 | 191 | 화물창 | 2 | 454 | 499 | 45 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 410 | 545 | O-48-3 | 192 | 시운전 | 3 | 499 | 513 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 410 | 545 | O-48-4 | 193 | 인도준비 | 4 | 513 | 545 | 32 | S | 15
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 410 | 516 | O-49-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 410 | 466 | 56 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 410 | 516 | O-49-2 | 195 | 시운전 | 2 | 466 | 486 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 410 | 516 | O-49-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 486 | 516 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 414 | 678 | O-50-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 414 | 609 | 195 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 414 | 678 | O-50-2 | 198 | 시운전 | 2 | 609 | 638 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 414 | 678 | O-50-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 638 | 678 | 40 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 718 | O-51-1 | 200 | 화물창 | 1 | 421 | 519 | 98 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 718 | O-51-2 | 201 | P/T | 2 | 519 | 545 | 26 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 718 | O-51-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 545 | 586 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 718 | O-51-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 586 | 630 | 44 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 718 | O-51-5 | 204 | 시운전 | 5 | 630 | 647 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 718 | O-51-6 | 205 | C/T | 6 | 647 | 664 | 17 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 718 | O-51-7 | 206 | G/T | 7 | 664 | 690 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 718 | O-51-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 690 | 718 | 28 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 727 | O-52-1 | 208 | 화물창 | 1 | 426 | 525 | 99 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 727 | O-52-2 | 209 | P/T | 2 | 525 | 552 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 727 | O-52-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 552 | 594 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 727 | O-52-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 594 | 639 | 45 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 727 | O-52-5 | 212 | 시운전 | 5 | 639 | 657 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 727 | O-52-6 | 213 | C/T | 6 | 657 | 675 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 727 | O-52-7 | 214 | G/T | 7 | 675 | 702 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 727 | O-52-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 702 | 727 | 25 | S | 5
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 428 | 583 | O-53-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 428 | 542 | 114 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 428 | 583 | O-53-2 | 217 | 시운전 | 2 | 542 | 559 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 428 | 583 | O-53-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 559 | 583 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 435 | 674 | O-54-1 | 219 | 화물창 | 1 | 435 | 513 | 78 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 435 | 674 | O-54-2 | 220 | P/T | 2 | 513 | 534 | 21 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 435 | 674 | O-54-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 534 | 567 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 435 | 674 | O-54-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 567 | 602 | 35 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 435 | 674 | O-54-5 | 223 | 시운전 | 5 | 602 | 616 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 435 | 674 | O-54-6 | 224 | C/T | 6 | 616 | 630 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 435 | 674 | O-54-7 | 225 | G/T | 7 | 630 | 651 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 435 | 674 | O-54-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 651 | 674 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 435 | 586 | O-55-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 435 | 515 | 80 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 435 | 586 | O-55-2 | 228 | 시운전 | 2 | 515 | 543 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 435 | 586 | O-55-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 543 | 586 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 448 | 636 | O-56-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 448 | 587 | 139 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 448 | 636 | O-56-2 | 231 | 시운전 | 2 | 587 | 607 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 448 | 636 | O-56-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 607 | 636 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 457 | 570 | O-57-1 | 233 | 특수도장 | 1 | 457 | 494 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 457 | 570 | O-57-2 | 234 | 화물창 | 2 | 494 | 532 | 38 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 457 | 570 | O-57-3 | 235 | 시운전 | 3 | 532 | 544 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 457 | 570 | O-57-4 | 236 | 인도준비 | 4 | 544 | 570 | 26 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 458 | 738 | O-58-1 | 237 | 화물창 | 1 | 458 | 550 | 92 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 458 | 738 | O-58-2 | 238 | P/T | 2 | 550 | 575 | 25 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 458 | 738 | O-58-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 575 | 614 | 39 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 458 | 738 | O-58-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 614 | 656 | 42 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 458 | 738 | O-58-5 | 241 | 시운전 | 5 | 656 | 672 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 458 | 738 | O-58-6 | 242 | C/T | 6 | 672 | 688 | 16 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 458 | 738 | O-58-7 | 243 | G/T | 7 | 688 | 713 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 458 | 738 | O-58-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 713 | 738 | 25 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 461 | 640 | O-59-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 461 | 593 | 132 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 461 | 640 | O-59-2 | 246 | 시운전 | 2 | 593 | 612 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 461 | 640 | O-59-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 612 | 640 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 472 | 611 | O-60-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 472 | 545 | 73 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 472 | 611 | O-60-2 | 249 | 시운전 | 2 | 545 | 571 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 472 | 611 | O-60-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 571 | 611 | 40 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 484 | 601 | O-61-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 484 | 565 | 81 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 484 | 601 | O-61-2 | 252 | 시운전 | 2 | 565 | 576 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 484 | 601 | O-61-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 576 | 601 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 495 | 636 | O-62-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 495 | 569 | 74 | F | 10
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 495 | 636 | O-62-2 | 255 | 시운전 | 2 | 569 | 595 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 495 | 636 | O-62-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 595 | 636 | 41 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 508 | 767 | O-63-1 | 257 | 화물창 | 1 | 508 | 593 | 85 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 508 | 767 | O-63-2 | 258 | P/T | 2 | 593 | 616 | 23 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 508 | 767 | O-63-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 616 | 652 | 36 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 508 | 767 | O-63-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 652 | 690 | 38 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 508 | 767 | O-63-5 | 261 | 시운전 | 5 | 690 | 705 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 508 | 767 | O-63-6 | 262 | C/T | 6 | 705 | 720 | 15 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 508 | 767 | O-63-7 | 263 | G/T | 7 | 720 | 743 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 508 | 767 | O-63-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 743 | 767 | 24 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 509 | 788 | O-64-1 | 265 | 화물창 | 1 | 509 | 601 | 92 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 509 | 788 | O-64-2 | 266 | P/T | 2 | 601 | 626 | 25 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 509 | 788 | O-64-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 626 | 665 | 39 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 509 | 788 | O-64-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 665 | 706 | 41 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 509 | 788 | O-64-5 | 269 | 시운전 | 5 | 706 | 722 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 509 | 788 | O-64-6 | 270 | C/T | 6 | 722 | 738 | 16 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 509 | 788 | O-64-7 | 271 | G/T | 7 | 738 | 763 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 509 | 788 | O-64-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 763 | 788 | 25 | S | 5
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 516 | 654 | O-65-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 516 | 618 | 102 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 516 | 654 | O-65-2 | 274 | 시운전 | 2 | 618 | 633 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 516 | 654 | O-65-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 633 | 654 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 516 | 640 | O-66-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 516 | 607 | 91 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 516 | 640 | O-66-2 | 277 | 시운전 | 2 | 607 | 620 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 516 | 640 | O-66-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 620 | 640 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 763 | O-67-1 | 279 | 화물창 | 1 | 527 | 604 | 77 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 763 | O-67-2 | 280 | P/T | 2 | 604 | 625 | 21 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 763 | O-67-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 625 | 658 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 763 | O-67-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 658 | 693 | 35 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 763 | O-67-5 | 283 | 시운전 | 5 | 693 | 707 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 763 | O-67-6 | 284 | C/T | 6 | 707 | 721 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 763 | O-67-7 | 285 | G/T | 7 | 721 | 742 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 527 | 763 | O-67-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 742 | 763 | 21 | S | 5
J-68 | 67 | PC | 7 | 535 | 644 | O-68-1 | 287 | 특수도장 | 1 | 535 | 570 | 35 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 535 | 644 | O-68-2 | 288 | 화물창 | 2 | 570 | 607 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 535 | 644 | O-68-3 | 289 | 시운전 | 3 | 607 | 618 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 535 | 644 | O-68-4 | 290 | 인도준비 | 4 | 618 | 644 | 26 | S | 15
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 541 | 694 | O-69-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 541 | 622 | 81 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 541 | 694 | O-69-2 | 292 | 시운전 | 2 | 622 | 651 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 541 | 694 | O-69-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 651 | 694 | 43 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 557 | 697 | O-70-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 557 | 660 | 103 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 557 | 697 | O-70-2 | 295 | 시운전 | 2 | 660 | 675 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 557 | 697 | O-70-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 675 | 697 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 561 | 668 | O-71-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 561 | 635 | 74 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 561 | 668 | O-71-2 | 298 | 시운전 | 2 | 635 | 645 | 10 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 561 | 668 | O-71-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 645 | 668 | 23 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 577 | 906 | O-72-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 577 | 820 | 243 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 577 | 906 | O-72-2 | 301 | 시운전 | 2 | 820 | 856 | 36 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 577 | 906 | O-72-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 856 | 906 | 50 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 590 | 840 | O-73-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 590 | 775 | 185 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 590 | 840 | O-73-2 | 304 | 시운전 | 2 | 775 | 802 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 590 | 840 | O-73-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 802 | 840 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 903 | O-74-1 | 306 | 화물창 | 1 | 595 | 696 | 101 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 903 | O-74-2 | 307 | P/T | 2 | 696 | 723 | 27 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 903 | O-74-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 723 | 766 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 903 | O-74-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 766 | 812 | 46 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 903 | O-74-5 | 310 | 시운전 | 5 | 812 | 830 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 903 | O-74-6 | 311 | C/T | 6 | 830 | 848 | 18 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 903 | O-74-7 | 312 | G/T | 7 | 848 | 875 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 903 | O-74-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 875 | 903 | 28 | S | 5
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 602 | 797 | O-75-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 602 | 746 | 144 | F | 15
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 602 | 797 | O-75-2 | 315 | 시운전 | 2 | 746 | 767 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 602 | 797 | O-75-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 767 | 797 | 30 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 602 | 824 | O-76-1 | 317 | 화물창 | 1 | 602 | 675 | 73 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 602 | 824 | O-76-2 | 318 | P/T | 2 | 675 | 694 | 19 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 602 | 824 | O-76-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 694 | 725 | 31 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 602 | 824 | O-76-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 725 | 758 | 33 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 602 | 824 | O-76-5 | 321 | 시운전 | 5 | 758 | 771 | 13 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 602 | 824 | O-76-6 | 322 | C/T | 6 | 771 | 784 | 13 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 602 | 824 | O-76-7 | 323 | G/T | 7 | 784 | 803 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 602 | 824 | O-76-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 803 | 824 | 21 | S | 5
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 604 | 849 | O-77-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 604 | 785 | 181 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 604 | 849 | O-77-2 | 326 | 시운전 | 2 | 785 | 811 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 604 | 849 | O-77-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 811 | 849 | 38 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 606 | 689 | O-78-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 606 | 664 | 58 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 606 | 689 | O-78-2 | 329 | 시운전 | 2 | 664 | 672 | 8 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 606 | 689 | O-78-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 672 | 689 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 606 | 725 | O-79-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 606 | 694 | 88 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 606 | 725 | O-79-2 | 332 | 시운전 | 2 | 694 | 707 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 606 | 725 | O-79-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 707 | 725 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 623 | 743 | O-80-1 | 334 | 특수도장 | 1 | 623 | 662 | 39 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 623 | 743 | O-80-2 | 335 | 화물창 | 2 | 662 | 702 | 40 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 623 | 743 | O-80-3 | 336 | 시운전 | 3 | 702 | 715 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 623 | 743 | O-80-4 | 337 | 인도준비 | 4 | 715 | 743 | 28 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 265 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 87 | 87 | N | 0 | D1
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 13 | 147 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 13 | 84 | 71 | F | 10 | E6
J-3 | 2 | PC | 7 | 15 | 162 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 15 | 63 | 48 | N | 0 | D3
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 17 | 135 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 17 | 99 | 82 | F | 15 | E7
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 30 | 149 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 30 | 93 | 63 | F | 10 | E5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 33 | 141 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 33 | 108 | 75 | F | 15 | E3
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 36 | 229 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 36 | 178 | 142 | F | 15 | B2
J-8 | 7 | PC | 7 | 45 | 183 | O-8-1 | 27 | 특수도장 | 1 | 45 | 90 | 45 | N | 0 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B