## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 87 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 46 | 46 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 87 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 46 | 62 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 87 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 62 | 87 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 161 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 85 | 85 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 161 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 85 | 115 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 161 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 115 | 161 | 46 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 303 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 7 | 104 | 97 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 303 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 104 | 130 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 303 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 130 | 171 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 303 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 171 | 215 | 44 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 303 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 215 | 232 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 303 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 232 | 249 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 303 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 249 | 275 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 303 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 275 | 303 | 28 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 11 | 162 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 11 | 91 | 80 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 11 | 162 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 91 | 119 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 11 | 162 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 119 | 162 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 18 | 254 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 18 | 192 | 174 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 18 | 254 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 192 | 217 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 18 | 254 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 217 | 254 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 21 | 145 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 21 | 86 | 65 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 21 | 145 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 86 | 109 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 21 | 145 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 109 | 145 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 38 | 161 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 38 | 124 | 86 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 38 | 161 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 124 | 136 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 38 | 161 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 136 | 161 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 48 | 153 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 48 | 103 | 55 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 48 | 153 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 103 | 122 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 48 | 153 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 122 | 153 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 84 | 161 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 84 | 137 | 53 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 84 | 161 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 137 | 144 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 84 | 161 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 144 | 161 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 93 | 192 | O-10-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 93 | 125 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 93 | 192 | O-10-2 | 33 | 화물창 | 2 | 125 | 158 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 93 | 192 | O-10-3 | 34 | 시운전 | 3 | 158 | 168 | 10 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 93 | 192 | O-10-4 | 35 | 인도준비 | 4 | 168 | 192 | 24 | S | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 105 | 175 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 105 | 154 | 49 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 105 | 175 | O-11-2 | 37 | 시운전 | 2 | 154 | 161 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 105 | 175 | O-11-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 161 | 175 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-12-1 | 39 | 화물창 | 1 | 113 | 204 | 91 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-12-2 | 40 | P/T | 2 | 204 | 228 | 24 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-12-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 228 | 266 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-12-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 266 | 307 | 41 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-12-5 | 43 | 시운전 | 5 | 307 | 323 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-12-6 | 44 | C/T | 6 | 323 | 339 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-12-7 | 45 | G/T | 7 | 339 | 363 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-12-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 363 | 390 | 27 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 114 | 247 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 114 | 207 | 93 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 114 | 247 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 207 | 220 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 114 | 247 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 220 | 247 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 119 | 402 | O-14-1 | 50 | 화물창 | 1 | 119 | 212 | 93 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 119 | 402 | O-14-2 | 51 | P/T | 2 | 212 | 237 | 25 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 119 | 402 | O-14-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 237 | 276 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 119 | 402 | O-14-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 276 | 318 | 42 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 119 | 402 | O-14-5 | 54 | 시운전 | 5 | 318 | 334 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 119 | 402 | O-14-6 | 55 | C/T | 6 | 334 | 350 | 16 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 119 | 402 | O-14-7 | 56 | G/T | 7 | 350 | 375 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 119 | 402 | O-14-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 375 | 402 | 27 | S | 5
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 119 | 217 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 119 | 170 | 51 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 119 | 217 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 170 | 188 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 119 | 217 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 188 | 217 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 124 | 423 | O-16-1 | 61 | 화물창 | 1 | 124 | 222 | 98 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 124 | 423 | O-16-2 | 62 | P/T | 2 | 222 | 248 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 124 | 423 | O-16-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 248 | 289 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 124 | 423 | O-16-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 289 | 333 | 44 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 124 | 423 | O-16-5 | 65 | 시운전 | 5 | 333 | 350 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 124 | 423 | O-16-6 | 66 | C/T | 6 | 350 | 367 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 124 | 423 | O-16-7 | 67 | G/T | 7 | 367 | 393 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 124 | 423 | O-16-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 393 | 423 | 30 | S | 5
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 128 | 218 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 128 | 190 | 62 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 128 | 218 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 190 | 199 | 9 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 128 | 218 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 199 | 218 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-18-1 | 72 | 화물창 | 1 | 128 | 189 | 61 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-18-2 | 73 | P/T | 2 | 189 | 205 | 16 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-18-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 205 | 231 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-18-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 231 | 259 | 28 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-18-5 | 76 | 시운전 | 5 | 259 | 270 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-18-6 | 77 | C/T | 6 | 270 | 281 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-18-7 | 78 | G/T | 7 | 281 | 297 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-18-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 297 | 315 | 18 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 130 | 364 | O-19-1 | 80 | 화물창 | 1 | 130 | 207 | 77 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 130 | 364 | O-19-2 | 81 | P/T | 2 | 207 | 228 | 21 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 130 | 364 | O-19-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 228 | 260 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 130 | 364 | O-19-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 260 | 295 | 35 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 130 | 364 | O-19-5 | 84 | 시운전 | 5 | 295 | 309 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 130 | 364 | O-19-6 | 85 | C/T | 6 | 309 | 323 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 130 | 364 | O-19-7 | 86 | G/T | 7 | 323 | 344 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 130 | 364 | O-19-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 344 | 364 | 20 | S | 5
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 130 | 246 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 130 | 191 | 61 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 130 | 246 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 191 | 213 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 130 | 246 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 213 | 246 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 145 | 383 | O-21-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 145 | 321 | 176 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 145 | 383 | O-21-2 | 92 | 시운전 | 2 | 321 | 347 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 145 | 383 | O-21-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 347 | 383 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 147 | 261 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 147 | 226 | 79 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 147 | 261 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 226 | 237 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 147 | 261 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 237 | 261 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 155 | 402 | O-23-1 | 97 | 화물창 | 1 | 155 | 236 | 81 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 155 | 402 | O-23-2 | 98 | P/T | 2 | 236 | 258 | 22 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 155 | 402 | O-23-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 258 | 292 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 155 | 402 | O-23-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 292 | 329 | 37 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 155 | 402 | O-23-5 | 101 | 시운전 | 5 | 329 | 343 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 155 | 402 | O-23-6 | 102 | C/T | 6 | 343 | 357 | 14 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 155 | 402 | O-23-7 | 103 | G/T | 7 | 357 | 379 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 155 | 402 | O-23-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 379 | 402 | 23 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 159 | 269 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 159 | 236 | 77 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 159 | 269 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 236 | 247 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 159 | 269 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 247 | 269 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 159 | 443 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 159 | 369 | 210 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 159 | 443 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 369 | 400 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 159 | 443 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 400 | 443 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 170 | 383 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 170 | 327 | 157 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 170 | 383 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 327 | 350 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 170 | 383 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 350 | 383 | 33 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 174 | 295 | O-27-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 174 | 238 | 64 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 174 | 295 | O-27-2 | 115 | 시운전 | 2 | 238 | 260 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 174 | 295 | O-27-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 260 | 295 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 177 | 267 | O-28-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 177 | 239 | 62 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 177 | 267 | O-28-2 | 118 | 시운전 | 2 | 239 | 248 | 9 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 177 | 267 | O-28-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 248 | 267 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 197 | 520 | O-29-1 | 120 | 화물창 | 1 | 197 | 303 | 106 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 197 | 520 | O-29-2 | 121 | P/T | 2 | 303 | 332 | 29 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 197 | 520 | O-29-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 332 | 377 | 45 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 197 | 520 | O-29-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 377 | 425 | 48 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 197 | 520 | O-29-5 | 124 | 시운전 | 5 | 425 | 444 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 197 | 520 | O-29-6 | 125 | C/T | 6 | 444 | 463 | 19 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 197 | 520 | O-29-7 | 126 | G/T | 7 | 463 | 492 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 197 | 520 | O-29-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 492 | 520 | 28 | S | 5
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 208 | 317 | O-30-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 208 | 265 | 57 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 208 | 317 | O-30-2 | 129 | 시운전 | 2 | 265 | 285 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 208 | 317 | O-30-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 285 | 317 | 32 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 210 | 344 | O-31-1 | 131 | 특수도장 | 1 | 210 | 254 | 44 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 210 | 344 | O-31-2 | 132 | 화물창 | 2 | 254 | 299 | 45 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 210 | 344 | O-31-3 | 133 | 시운전 | 3 | 299 | 313 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 210 | 344 | O-31-4 | 134 | 인도준비 | 4 | 313 | 344 | 31 | S | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 421 | O-32-1 | 135 | 화물창 | 1 | 210 | 279 | 69 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 421 | O-32-2 | 136 | P/T | 2 | 279 | 297 | 18 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 421 | O-32-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 297 | 326 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 421 | O-32-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 326 | 357 | 31 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 421 | O-32-5 | 139 | 시운전 | 5 | 357 | 369 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 421 | O-32-6 | 140 | C/T | 6 | 369 | 381 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 421 | O-32-7 | 141 | G/T | 7 | 381 | 399 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 210 | 421 | O-32-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 399 | 421 | 22 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 242 | 416 | O-33-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 242 | 370 | 128 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 242 | 416 | O-33-2 | 144 | 시운전 | 2 | 370 | 389 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 242 | 416 | O-33-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 389 | 416 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 248 | 459 | O-34-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 248 | 404 | 156 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 248 | 459 | O-34-2 | 147 | 시운전 | 2 | 404 | 427 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 248 | 459 | O-34-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 427 | 459 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 541 | O-35-1 | 149 | 화물창 | 1 | 283 | 368 | 85 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 541 | O-35-2 | 150 | P/T | 2 | 368 | 391 | 23 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 541 | O-35-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 391 | 427 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 541 | O-35-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 427 | 465 | 38 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 541 | O-35-5 | 153 | 시운전 | 5 | 465 | 480 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 541 | O-35-6 | 154 | C/T | 6 | 480 | 495 | 15 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 541 | O-35-7 | 155 | G/T | 7 | 495 | 518 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 541 | O-35-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 518 | 541 | 23 | S | 5
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 283 | 541 | O-36-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 283 | 473 | 190 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 283 | 541 | O-36-2 | 158 | 시운전 | 2 | 473 | 501 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 283 | 541 | O-36-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 501 | 541 | 40 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 293 | 415 | O-37-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 293 | 357 | 64 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 293 | 415 | O-37-2 | 161 | 시운전 | 2 | 357 | 380 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 293 | 415 | O-37-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 380 | 415 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 510 | O-38-1 | 163 | 화물창 | 1 | 299 | 368 | 69 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 510 | O-38-2 | 164 | P/T | 2 | 368 | 386 | 18 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 510 | O-38-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 386 | 415 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 510 | O-38-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 415 | 446 | 31 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 510 | O-38-5 | 167 | 시운전 | 5 | 446 | 458 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 510 | O-38-6 | 168 | C/T | 6 | 458 | 470 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 510 | O-38-7 | 169 | G/T | 7 | 470 | 488 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 510 | O-38-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 488 | 510 | 22 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 317 | 465 | O-39-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 317 | 426 | 109 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 317 | 465 | O-39-2 | 172 | 시운전 | 2 | 426 | 442 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 317 | 465 | O-39-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 442 | 465 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 318 | 533 | O-40-1 | 174 | 화물창 | 1 | 318 | 388 | 70 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 318 | 533 | O-40-2 | 175 | P/T | 2 | 388 | 407 | 19 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 318 | 533 | O-40-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 407 | 437 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 318 | 533 | O-40-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 437 | 469 | 32 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 318 | 533 | O-40-5 | 178 | 시운전 | 5 | 469 | 481 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 318 | 533 | O-40-6 | 179 | C/T | 6 | 481 | 493 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 318 | 533 | O-40-7 | 180 | G/T | 7 | 493 | 512 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 318 | 533 | O-40-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 512 | 533 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | PC | 7 | 321 | 458 | O-41-1 | 182 | 특수도장 | 1 | 321 | 366 | 45 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 321 | 458 | O-41-2 | 183 | 화물창 | 2 | 366 | 412 | 46 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 321 | 458 | O-41-3 | 184 | 시운전 | 3 | 412 | 427 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 321 | 458 | O-41-4 | 185 | 인도준비 | 4 | 427 | 458 | 31 | S | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 323 | 538 | O-42-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 323 | 482 | 159 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 323 | 538 | O-42-2 | 187 | 시운전 | 2 | 482 | 505 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 323 | 538 | O-42-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 505 | 538 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 327 | 599 | O-43-1 | 189 | 화물창 | 1 | 327 | 416 | 89 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 327 | 599 | O-43-2 | 190 | P/T | 2 | 416 | 440 | 24 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 327 | 599 | O-43-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 440 | 478 | 38 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 327 | 599 | O-43-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 478 | 518 | 40 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 327 | 599 | O-43-5 | 193 | 시운전 | 5 | 518 | 534 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 327 | 599 | O-43-6 | 194 | C/T | 6 | 534 | 550 | 16 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 327 | 599 | O-43-7 | 195 | G/T | 7 | 550 | 574 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 327 | 599 | O-43-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 574 | 599 | 25 | S | 5
J-44 | 43 | PC | 7 | 327 | 455 | O-44-1 | 197 | 특수도장 | 1 | 327 | 369 | 42 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 327 | 455 | O-44-2 | 198 | 화물창 | 2 | 369 | 412 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 327 | 455 | O-44-3 | 199 | 시운전 | 3 | 412 | 426 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 327 | 455 | O-44-4 | 200 | 인도준비 | 4 | 426 | 455 | 29 | S | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 336 | 575 | O-45-1 | 201 | 화물창 | 1 | 336 | 414 | 78 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 336 | 575 | O-45-2 | 202 | P/T | 2 | 414 | 435 | 21 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 336 | 575 | O-45-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 435 | 468 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 336 | 575 | O-45-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 468 | 503 | 35 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 336 | 575 | O-45-5 | 205 | 시운전 | 5 | 503 | 517 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 336 | 575 | O-45-6 | 206 | C/T | 6 | 517 | 531 | 14 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 336 | 575 | O-45-7 | 207 | G/T | 7 | 531 | 552 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 336 | 575 | O-45-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 552 | 575 | 23 | S | 5
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 339 | 441 | O-46-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 339 | 393 | 54 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 339 | 441 | O-46-2 | 210 | 시운전 | 2 | 393 | 412 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 339 | 441 | O-46-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 412 | 441 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 348 | 417 | O-47-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 348 | 396 | 48 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 348 | 417 | O-47-2 | 213 | 시운전 | 2 | 396 | 402 | 6 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 348 | 417 | O-47-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 402 | 417 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 356 | 605 | O-48-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 356 | 540 | 184 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 356 | 605 | O-48-2 | 216 | 시운전 | 2 | 540 | 567 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 356 | 605 | O-48-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 567 | 605 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 358 | 563 | O-49-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 358 | 509 | 151 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 358 | 563 | O-49-2 | 219 | 시운전 | 2 | 509 | 531 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 358 | 563 | O-49-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 531 | 563 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 579 | O-50-1 | 221 | 화물창 | 1 | 358 | 430 | 72 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 579 | O-50-2 | 222 | P/T | 2 | 430 | 449 | 19 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 579 | O-50-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 449 | 479 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 579 | O-50-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 479 | 512 | 33 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 579 | O-50-5 | 225 | 시운전 | 5 | 512 | 525 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 579 | O-50-6 | 226 | C/T | 6 | 525 | 538 | 13 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 579 | O-50-7 | 227 | G/T | 7 | 538 | 557 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 579 | O-50-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 557 | 579 | 22 | S | 5
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 359 | 447 | O-51-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 359 | 420 | 61 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 359 | 447 | O-51-2 | 230 | 시운전 | 2 | 420 | 428 | 8 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 359 | 447 | O-51-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 428 | 447 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 363 | 667 | O-52-1 | 232 | 화물창 | 1 | 363 | 463 | 100 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 363 | 667 | O-52-2 | 233 | P/T | 2 | 463 | 490 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 363 | 667 | O-52-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 490 | 532 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 363 | 667 | O-52-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 532 | 577 | 45 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 363 | 667 | O-52-5 | 236 | 시운전 | 5 | 577 | 595 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 363 | 667 | O-52-6 | 237 | C/T | 6 | 595 | 613 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 363 | 667 | O-52-7 | 238 | G/T | 7 | 613 | 640 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 363 | 667 | O-52-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 640 | 667 | 27 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 380 | 463 | O-53-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 380 | 438 | 58 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 380 | 463 | O-53-2 | 241 | 시운전 | 2 | 438 | 446 | 8 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 380 | 463 | O-53-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 446 | 463 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 384 | 484 | O-54-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 384 | 454 | 70 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 384 | 484 | O-54-2 | 244 | 시운전 | 2 | 454 | 464 | 10 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 384 | 484 | O-54-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 464 | 484 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 387 | 545 | O-55-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 387 | 470 | 83 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 387 | 545 | O-55-2 | 247 | 시운전 | 2 | 470 | 500 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 387 | 545 | O-55-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 500 | 545 | 45 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 393 | 546 | O-56-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 393 | 474 | 81 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 393 | 546 | O-56-2 | 250 | 시운전 | 2 | 474 | 503 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 393 | 546 | O-56-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 503 | 546 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 393 | 558 | O-57-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 393 | 480 | 87 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 393 | 558 | O-57-2 | 253 | 시운전 | 2 | 480 | 511 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 393 | 558 | O-57-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 511 | 558 | 47 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 416 | 612 | O-58-1 | 255 | 화물창 | 1 | 416 | 480 | 64 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 416 | 612 | O-58-2 | 256 | P/T | 2 | 480 | 497 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 416 | 612 | O-58-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 497 | 524 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 416 | 612 | O-58-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 524 | 553 | 29 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 416 | 612 | O-58-5 | 259 | 시운전 | 5 | 553 | 564 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 416 | 612 | O-58-6 | 260 | C/T | 6 | 564 | 575 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 416 | 612 | O-58-7 | 261 | G/T | 7 | 575 | 592 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 416 | 612 | O-58-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 592 | 612 | 20 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 423 | 524 | O-59-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 423 | 476 | 53 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 423 | 524 | O-59-2 | 264 | 시운전 | 2 | 476 | 495 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 423 | 524 | O-59-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 495 | 524 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 449 | 642 | O-60-1 | 266 | 화물창 | 1 | 449 | 512 | 63 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 449 | 642 | O-60-2 | 267 | P/T | 2 | 512 | 529 | 17 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 449 | 642 | O-60-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 529 | 556 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 449 | 642 | O-60-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 556 | 584 | 28 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 449 | 642 | O-60-5 | 270 | 시운전 | 5 | 584 | 595 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 449 | 642 | O-60-6 | 271 | C/T | 6 | 595 | 606 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 449 | 642 | O-60-7 | 272 | G/T | 7 | 606 | 623 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 449 | 642 | O-60-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 623 | 642 | 19 | S | 5
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 452 | 556 | O-61-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 452 | 524 | 72 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 452 | 556 | O-61-2 | 275 | 시운전 | 2 | 524 | 534 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 452 | 556 | O-61-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 534 | 556 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 459 | 541 | O-62-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 459 | 516 | 57 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 459 | 541 | O-62-2 | 278 | 시운전 | 2 | 516 | 524 | 8 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 459 | 541 | O-62-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 524 | 541 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 474 | 678 | O-63-1 | 280 | 화물창 | 1 | 474 | 541 | 67 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 474 | 678 | O-63-2 | 281 | P/T | 2 | 541 | 559 | 18 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 474 | 678 | O-63-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 559 | 587 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 474 | 678 | O-63-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 587 | 617 | 30 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 474 | 678 | O-63-5 | 284 | 시운전 | 5 | 617 | 629 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 474 | 678 | O-63-6 | 285 | C/T | 6 | 629 | 641 | 12 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 474 | 678 | O-63-7 | 286 | G/T | 7 | 641 | 659 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 474 | 678 | O-63-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 659 | 678 | 19 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 705 | O-64-1 | 288 | 화물창 | 1 | 474 | 550 | 76 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 705 | O-64-2 | 289 | P/T | 2 | 550 | 570 | 20 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 705 | O-64-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 570 | 602 | 32 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 705 | O-64-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 602 | 636 | 34 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 705 | O-64-5 | 292 | 시운전 | 5 | 636 | 649 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 705 | O-64-6 | 293 | C/T | 6 | 649 | 662 | 13 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 705 | O-64-7 | 294 | G/T | 7 | 662 | 682 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 705 | O-64-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 682 | 705 | 23 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 491 | 780 | O-65-1 | 296 | 화물창 | 1 | 491 | 586 | 95 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 491 | 780 | O-65-2 | 297 | P/T | 2 | 586 | 612 | 26 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 491 | 780 | O-65-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 612 | 652 | 40 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 491 | 780 | O-65-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 652 | 695 | 43 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 491 | 780 | O-65-5 | 300 | 시운전 | 5 | 695 | 712 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 491 | 780 | O-65-6 | 301 | C/T | 6 | 712 | 729 | 17 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 491 | 780 | O-65-7 | 302 | G/T | 7 | 729 | 755 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 491 | 780 | O-65-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 755 | 780 | 25 | S | 5
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 491 | 618 | O-66-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 491 | 579 | 88 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 491 | 618 | O-66-2 | 305 | 시운전 | 2 | 579 | 591 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 491 | 618 | O-66-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 591 | 618 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-67-1 | 307 | 화물창 | 1 | 491 | 588 | 97 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-67-2 | 308 | P/T | 2 | 588 | 614 | 26 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-67-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 614 | 655 | 41 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-67-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 655 | 699 | 44 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-67-5 | 311 | 시운전 | 5 | 699 | 716 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-67-6 | 312 | C/T | 6 | 716 | 733 | 17 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-67-7 | 313 | G/T | 7 | 733 | 759 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-67-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 759 | 787 | 28 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 496 | 708 | O-68-1 | 315 | 화물창 | 1 | 496 | 565 | 69 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 496 | 708 | O-68-2 | 316 | P/T | 2 | 565 | 584 | 19 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 496 | 708 | O-68-3 | 317 | 화물창족철 | 3 | 584 | 613 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 496 | 708 | O-68-4 | 318 | 화물창메공 | 4 | 613 | 644 | 31 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 496 | 708 | O-68-5 | 319 | 시운전 | 5 | 644 | 656 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 496 | 708 | O-68-6 | 320 | C/T | 6 | 656 | 668 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 496 | 708 | O-68-7 | 321 | G/T | 7 | 668 | 687 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 496 | 708 | O-68-8 | 322 | 인도준비 | 8 | 687 | 708 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 499 | 628 | O-69-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 499 | 589 | 90 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 499 | 628 | O-69-2 | 324 | 시운전 | 2 | 589 | 601 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 499 | 628 | O-69-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 601 | 628 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 513 | 646 | O-70-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 513 | 583 | 70 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 513 | 646 | O-70-2 | 327 | 시운전 | 2 | 583 | 608 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 513 | 646 | O-70-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 608 | 646 | 38 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 761 | O-71-1 | 329 | 화물창 | 1 | 518 | 598 | 80 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 761 | O-71-2 | 330 | P/T | 2 | 598 | 619 | 21 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 761 | O-71-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 619 | 653 | 34 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 761 | O-71-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 653 | 689 | 36 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 761 | O-71-5 | 333 | 시운전 | 5 | 689 | 703 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 761 | O-71-6 | 334 | C/T | 6 | 703 | 717 | 14 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 761 | O-71-7 | 335 | G/T | 7 | 717 | 738 | 21 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 761 | O-71-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 738 | 761 | 23 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 520 | 839 | O-72-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 520 | 756 | 236 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 520 | 839 | O-72-2 | 338 | 시운전 | 2 | 756 | 791 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 520 | 839 | O-72-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 791 | 839 | 48 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 745 | O-73-1 | 340 | 화물창 | 1 | 520 | 594 | 74 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 745 | O-73-2 | 341 | P/T | 2 | 594 | 614 | 20 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 745 | O-73-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 614 | 645 | 31 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 745 | O-73-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 645 | 678 | 33 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 745 | O-73-5 | 344 | 시운전 | 5 | 678 | 691 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 745 | O-73-6 | 345 | C/T | 6 | 691 | 704 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 745 | O-73-7 | 346 | G/T | 7 | 704 | 724 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 745 | O-73-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 724 | 745 | 21 | S | 5
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 523 | 701 | O-74-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 523 | 654 | 131 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 523 | 701 | O-74-2 | 349 | 시운전 | 2 | 654 | 673 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 523 | 701 | O-74-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 673 | 701 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 529 | 644 | O-75-1 | 351 | 특수도장 | 1 | 529 | 566 | 37 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 529 | 644 | O-75-2 | 352 | 화물창 | 2 | 566 | 605 | 39 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 529 | 644 | O-75-3 | 353 | 시운전 | 3 | 605 | 617 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 529 | 644 | O-75-4 | 354 | 인도준비 | 4 | 617 | 644 | 27 | S | 15
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 529 | 649 | O-76-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 529 | 592 | 63 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 529 | 649 | O-76-2 | 356 | 시운전 | 2 | 592 | 614 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 529 | 649 | O-76-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 614 | 649 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 534 | 645 | O-77-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 534 | 592 | 58 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 534 | 645 | O-77-2 | 359 | 시운전 | 2 | 592 | 613 | 21 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 534 | 645 | O-77-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 613 | 645 | 32 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 541 | 637 | O-78-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 541 | 591 | 50 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 541 | 637 | O-78-2 | 362 | 시운전 | 2 | 591 | 609 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 541 | 637 | O-78-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 609 | 637 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 548 | 853 | O-79-1 | 364 | 화물창 | 1 | 548 | 648 | 100 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 548 | 853 | O-79-2 | 365 | P/T | 2 | 648 | 675 | 27 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 548 | 853 | O-79-3 | 366 | 화물창족철 | 3 | 675 | 717 | 42 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 548 | 853 | O-79-4 | 367 | 화물창메공 | 4 | 717 | 762 | 45 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 548 | 853 | O-79-5 | 368 | 시운전 | 5 | 762 | 780 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 548 | 853 | O-79-6 | 369 | C/T | 6 | 780 | 798 | 18 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 548 | 853 | O-79-7 | 370 | G/T | 7 | 798 | 825 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 548 | 853 | O-79-8 | 371 | 인도준비 | 8 | 825 | 853 | 28 | S | 5
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 553 | 688 | O-80-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 553 | 624 | 71 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 553 | 688 | O-80-2 | 373 | 시운전 | 2 | 624 | 649 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 553 | 688 | O-80-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 649 | 688 | 39 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 87 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 46 | 46 | F | 10 | D3
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 161 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 85 | 85 | F | 10 | D1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 303 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 7 | 104 | 97 | N | 0 | E4
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 11 | 162 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 11 | 91 | 80 | F | 10 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B