## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 174 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 128 | 128 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 174 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 128 | 147 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 174 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 147 | 174 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 124 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 40 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 124 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 40 | 82 | 42 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 124 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 82 | 95 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 124 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 95 | 124 | 29 | S | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 248 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 20 | 95 | 75 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 248 | O-3-2 | 8 | P/T | 2 | 95 | 115 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 248 | O-3-3 | 9 | 화물창족철 | 3 | 115 | 146 | 31 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 248 | O-3-4 | 10 | 화물창메공 | 4 | 146 | 180 | 34 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 248 | O-3-5 | 11 | 시운전 | 5 | 180 | 193 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 248 | O-3-6 | 12 | C/T | 6 | 193 | 206 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 248 | O-3-7 | 13 | G/T | 7 | 206 | 226 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 248 | O-3-8 | 14 | 인도준비 | 8 | 226 | 248 | 22 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 20 | 126 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 20 | 76 | 56 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 20 | 126 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 76 | 96 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 20 | 126 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 96 | 126 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 314 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 25 | 120 | 95 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 314 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 120 | 146 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 314 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 146 | 186 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 314 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 186 | 229 | 43 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 314 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 229 | 246 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 314 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 246 | 263 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 314 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 263 | 289 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 314 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 289 | 314 | 25 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 55 | 288 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 55 | 227 | 172 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 55 | 288 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 227 | 252 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 55 | 288 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 252 | 288 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 57 | 135 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 57 | 98 | 41 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 57 | 135 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 98 | 112 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 57 | 135 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 112 | 135 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 365 | O-8-1 | 32 | 화물창 | 1 | 76 | 171 | 95 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 365 | O-8-2 | 33 | P/T | 2 | 171 | 197 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 365 | O-8-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 197 | 237 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 365 | O-8-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 237 | 280 | 43 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 365 | O-8-5 | 36 | 시운전 | 5 | 280 | 297 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 365 | O-8-6 | 37 | C/T | 6 | 297 | 314 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 365 | O-8-7 | 38 | G/T | 7 | 314 | 340 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 76 | 365 | O-8-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 340 | 365 | 25 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 87 | 335 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 87 | 270 | 183 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 87 | 335 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 270 | 297 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 87 | 335 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 297 | 335 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 95 | 179 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 95 | 153 | 58 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 95 | 179 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 153 | 161 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 95 | 179 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 161 | 179 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 99 | 194 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 99 | 165 | 66 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 99 | 194 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 165 | 174 | 9 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 99 | 194 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 174 | 194 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 99 | 205 | O-12-1 | 49 | 특수도장 | 1 | 99 | 133 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 99 | 205 | O-12-2 | 50 | 화물창 | 2 | 133 | 169 | 36 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 99 | 205 | O-12-3 | 51 | 시운전 | 3 | 169 | 180 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 99 | 205 | O-12-4 | 52 | 인도준비 | 4 | 180 | 205 | 25 | S | 15
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 112 | 248 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 112 | 184 | 72 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 112 | 248 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 184 | 209 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 112 | 248 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 209 | 248 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 127 | 216 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 127 | 189 | 62 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 127 | 216 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 189 | 197 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 127 | 216 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 197 | 216 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 132 | 455 | O-15-1 | 59 | 화물창 | 1 | 132 | 238 | 106 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 132 | 455 | O-15-2 | 60 | P/T | 2 | 238 | 267 | 29 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 132 | 455 | O-15-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 267 | 312 | 45 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 132 | 455 | O-15-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 312 | 360 | 48 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 132 | 455 | O-15-5 | 63 | 시운전 | 5 | 360 | 379 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 132 | 455 | O-15-6 | 64 | C/T | 6 | 379 | 398 | 19 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 132 | 455 | O-15-7 | 65 | G/T | 7 | 398 | 427 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 132 | 455 | O-15-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 427 | 455 | 28 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 138 | 418 | O-16-1 | 67 | 화물창 | 1 | 138 | 230 | 92 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 138 | 418 | O-16-2 | 68 | P/T | 2 | 230 | 255 | 25 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 138 | 418 | O-16-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 255 | 294 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 138 | 418 | O-16-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 294 | 336 | 42 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 138 | 418 | O-16-5 | 71 | 시운전 | 5 | 336 | 352 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 138 | 418 | O-16-6 | 72 | C/T | 6 | 352 | 368 | 16 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 138 | 418 | O-16-7 | 73 | G/T | 7 | 368 | 393 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 138 | 418 | O-16-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 393 | 418 | 25 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 326 | O-17-1 | 75 | 화물창 | 1 | 138 | 200 | 62 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 326 | O-17-2 | 76 | P/T | 2 | 200 | 216 | 16 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 326 | O-17-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 216 | 242 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 326 | O-17-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 242 | 270 | 28 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 326 | O-17-5 | 79 | 시운전 | 5 | 270 | 281 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 326 | O-17-6 | 80 | C/T | 6 | 281 | 292 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 326 | O-17-7 | 81 | G/T | 7 | 292 | 308 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 326 | O-17-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 308 | 326 | 18 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 157 | 465 | O-18-1 | 83 | 화물창 | 1 | 157 | 258 | 101 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 157 | 465 | O-18-2 | 84 | P/T | 2 | 258 | 285 | 27 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 157 | 465 | O-18-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 285 | 328 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 157 | 465 | O-18-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 328 | 374 | 46 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 157 | 465 | O-18-5 | 87 | 시운전 | 5 | 374 | 392 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 157 | 465 | O-18-6 | 88 | C/T | 6 | 392 | 410 | 18 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 157 | 465 | O-18-7 | 89 | G/T | 7 | 410 | 437 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 157 | 465 | O-18-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 437 | 465 | 28 | S | 5
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 160 | 311 | O-19-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 160 | 240 | 80 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 160 | 311 | O-19-2 | 92 | 시운전 | 2 | 240 | 268 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 160 | 311 | O-19-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 268 | 311 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 162 | 368 | O-20-1 | 94 | 화물창 | 1 | 162 | 229 | 67 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 162 | 368 | O-20-2 | 95 | P/T | 2 | 229 | 247 | 18 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 162 | 368 | O-20-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 247 | 275 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 162 | 368 | O-20-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 275 | 305 | 30 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 162 | 368 | O-20-5 | 98 | 시운전 | 5 | 305 | 317 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 162 | 368 | O-20-6 | 99 | C/T | 6 | 317 | 329 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 162 | 368 | O-20-7 | 100 | G/T | 7 | 329 | 347 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 162 | 368 | O-20-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 347 | 368 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 195 | 308 | O-21-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 195 | 274 | 79 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 195 | 308 | O-21-2 | 103 | 시운전 | 2 | 274 | 285 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 195 | 308 | O-21-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 285 | 308 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 195 | 457 | O-22-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 195 | 388 | 193 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 195 | 457 | O-22-2 | 106 | 시운전 | 2 | 388 | 416 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 195 | 457 | O-22-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 416 | 457 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 200 | 332 | O-23-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 200 | 292 | 92 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 200 | 332 | O-23-2 | 109 | 시운전 | 2 | 292 | 305 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 200 | 332 | O-23-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 305 | 332 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 210 | 355 | O-24-1 | 111 | 특수도장 | 1 | 210 | 257 | 47 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 210 | 355 | O-24-2 | 112 | 화물창 | 2 | 257 | 306 | 49 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 210 | 355 | O-24-3 | 113 | 시운전 | 3 | 306 | 321 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 210 | 355 | O-24-4 | 114 | 인도준비 | 4 | 321 | 355 | 34 | S | 15
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 216 | 321 | O-25-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 216 | 271 | 55 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 216 | 321 | O-25-2 | 116 | 시운전 | 2 | 271 | 290 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 216 | 321 | O-25-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 290 | 321 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 228 | 460 | O-26-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 228 | 399 | 171 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 228 | 460 | O-26-2 | 119 | 시운전 | 2 | 399 | 424 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 228 | 460 | O-26-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 424 | 460 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 237 | 339 | O-27-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 237 | 308 | 71 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 237 | 339 | O-27-2 | 122 | 시운전 | 2 | 308 | 318 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 237 | 339 | O-27-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 318 | 339 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 237 | 376 | O-28-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 237 | 310 | 73 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 237 | 376 | O-28-2 | 125 | 시운전 | 2 | 310 | 336 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 237 | 376 | O-28-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 336 | 376 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 238 | 376 | O-29-1 | 127 | 특수도장 | 1 | 238 | 283 | 45 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 238 | 376 | O-29-2 | 128 | 화물창 | 2 | 283 | 329 | 46 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 238 | 376 | O-29-3 | 129 | 시운전 | 3 | 329 | 344 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 238 | 376 | O-29-4 | 130 | 인도준비 | 4 | 344 | 376 | 32 | S | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 238 | 365 | O-30-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 238 | 331 | 93 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 238 | 365 | O-30-2 | 132 | 시운전 | 2 | 331 | 344 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 238 | 365 | O-30-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 344 | 365 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 242 | 325 | O-31-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 242 | 300 | 58 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 242 | 325 | O-31-2 | 135 | 시운전 | 2 | 300 | 308 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 242 | 325 | O-31-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 308 | 325 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 242 | 385 | O-32-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 242 | 347 | 105 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 242 | 385 | O-32-2 | 138 | 시운전 | 2 | 347 | 362 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 242 | 385 | O-32-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 362 | 385 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 249 | 329 | O-33-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 249 | 305 | 56 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 249 | 329 | O-33-2 | 141 | 시운전 | 2 | 305 | 313 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 249 | 329 | O-33-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 313 | 329 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 251 | 542 | O-34-1 | 143 | 화물창 | 1 | 251 | 347 | 96 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 251 | 542 | O-34-2 | 144 | P/T | 2 | 347 | 373 | 26 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 251 | 542 | O-34-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 373 | 413 | 40 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 251 | 542 | O-34-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 413 | 456 | 43 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 251 | 542 | O-34-5 | 147 | 시운전 | 5 | 456 | 473 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 251 | 542 | O-34-6 | 148 | C/T | 6 | 473 | 490 | 17 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 251 | 542 | O-34-7 | 149 | G/T | 7 | 490 | 516 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 251 | 542 | O-34-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 516 | 542 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 254 | 434 | O-35-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 254 | 387 | 133 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 254 | 434 | O-35-2 | 152 | 시운전 | 2 | 387 | 406 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 254 | 434 | O-35-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 406 | 434 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 262 | 493 | O-36-1 | 154 | 화물창 | 1 | 262 | 338 | 76 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 262 | 493 | O-36-2 | 155 | P/T | 2 | 338 | 358 | 20 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 262 | 493 | O-36-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 358 | 390 | 32 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 262 | 493 | O-36-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 390 | 424 | 34 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 262 | 493 | O-36-5 | 158 | 시운전 | 5 | 424 | 437 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 262 | 493 | O-36-6 | 159 | C/T | 6 | 437 | 450 | 13 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 262 | 493 | O-36-7 | 160 | G/T | 7 | 450 | 470 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 262 | 493 | O-36-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 470 | 493 | 23 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 264 | 468 | O-37-1 | 162 | 화물창 | 1 | 264 | 331 | 67 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 264 | 468 | O-37-2 | 163 | P/T | 2 | 331 | 349 | 18 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 264 | 468 | O-37-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 349 | 377 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 264 | 468 | O-37-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 377 | 407 | 30 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 264 | 468 | O-37-5 | 166 | 시운전 | 5 | 407 | 419 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 264 | 468 | O-37-6 | 167 | C/T | 6 | 419 | 431 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 264 | 468 | O-37-7 | 168 | G/T | 7 | 431 | 449 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 264 | 468 | O-37-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 449 | 468 | 19 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 264 | 457 | O-38-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 264 | 406 | 142 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 264 | 457 | O-38-2 | 171 | 시운전 | 2 | 406 | 427 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 264 | 457 | O-38-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 427 | 457 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 306 | 389 | O-39-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 306 | 364 | 58 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 306 | 389 | O-39-2 | 174 | 시운전 | 2 | 364 | 372 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 306 | 389 | O-39-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 372 | 389 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 306 | 632 | O-40-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 306 | 547 | 241 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 306 | 632 | O-40-2 | 177 | 시운전 | 2 | 547 | 582 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 306 | 632 | O-40-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 582 | 632 | 50 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 311 | 450 | O-41-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 311 | 384 | 73 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 311 | 450 | O-41-2 | 180 | 시운전 | 2 | 384 | 410 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 311 | 450 | O-41-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 410 | 450 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 311 | 393 | O-42-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 311 | 368 | 57 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 311 | 393 | O-42-2 | 183 | 시운전 | 2 | 368 | 376 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 311 | 393 | O-42-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 376 | 393 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 581 | O-43-1 | 185 | 화물창 | 1 | 311 | 400 | 89 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 581 | O-43-2 | 186 | P/T | 2 | 400 | 424 | 24 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 581 | O-43-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 424 | 461 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 581 | O-43-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 461 | 501 | 40 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 581 | O-43-5 | 189 | 시운전 | 5 | 501 | 517 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 581 | O-43-6 | 190 | C/T | 6 | 517 | 533 | 16 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 581 | O-43-7 | 191 | G/T | 7 | 533 | 557 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 581 | O-43-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 557 | 581 | 24 | S | 5
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 311 | 446 | O-44-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 311 | 382 | 71 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 311 | 446 | O-44-2 | 194 | 시운전 | 2 | 382 | 407 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 311 | 446 | O-44-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 407 | 446 | 39 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 321 | 475 | O-45-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 321 | 402 | 81 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 321 | 475 | O-45-2 | 197 | 시운전 | 2 | 402 | 431 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 321 | 475 | O-45-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 431 | 475 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 513 | O-46-1 | 199 | 화물창 | 1 | 328 | 389 | 61 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 513 | O-46-2 | 200 | P/T | 2 | 389 | 405 | 16 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 513 | O-46-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 405 | 430 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 513 | O-46-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 430 | 457 | 27 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 513 | O-46-5 | 203 | 시운전 | 5 | 457 | 468 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 513 | O-46-6 | 204 | C/T | 6 | 468 | 479 | 11 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 513 | O-46-7 | 205 | G/T | 7 | 479 | 495 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 513 | O-46-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 495 | 513 | 18 | S | 5
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 328 | 479 | O-47-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 328 | 408 | 80 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 328 | 479 | O-47-2 | 208 | 시운전 | 2 | 408 | 436 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 328 | 479 | O-47-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 436 | 479 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 334 | 476 | O-48-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 334 | 433 | 99 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 334 | 476 | O-48-2 | 211 | 시운전 | 2 | 433 | 447 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 334 | 476 | O-48-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 447 | 476 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 334 | 495 | O-49-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 334 | 419 | 85 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 334 | 495 | O-49-2 | 214 | 시운전 | 2 | 419 | 449 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 334 | 495 | O-49-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 449 | 495 | 46 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 337 | 476 | O-50-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 337 | 410 | 73 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 337 | 476 | O-50-2 | 217 | 시운전 | 2 | 410 | 436 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 337 | 476 | O-50-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 436 | 476 | 40 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 377 | 640 | O-51-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 377 | 571 | 194 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 377 | 640 | O-51-2 | 220 | 시운전 | 2 | 571 | 599 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 377 | 640 | O-51-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 599 | 640 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 382 | 655 | O-52-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 382 | 584 | 202 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 382 | 655 | O-52-2 | 223 | 시운전 | 2 | 584 | 614 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 382 | 655 | O-52-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 614 | 655 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 402 | 692 | O-53-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 402 | 616 | 214 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 402 | 692 | O-53-2 | 226 | 시운전 | 2 | 616 | 647 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 402 | 692 | O-53-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 647 | 692 | 45 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 422 | 563 | O-54-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 422 | 520 | 98 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 422 | 563 | O-54-2 | 229 | 시운전 | 2 | 520 | 534 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 422 | 563 | O-54-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 534 | 563 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 429 | 541 | O-55-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 429 | 507 | 78 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 429 | 541 | O-55-2 | 232 | 시운전 | 2 | 507 | 518 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 429 | 541 | O-55-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 518 | 541 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 432 | 546 | O-56-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 432 | 511 | 79 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 432 | 546 | O-56-2 | 235 | 시운전 | 2 | 511 | 522 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 432 | 546 | O-56-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 522 | 546 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 443 | 636 | O-57-1 | 237 | 화물창 | 1 | 443 | 506 | 63 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 443 | 636 | O-57-2 | 238 | P/T | 2 | 506 | 523 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 443 | 636 | O-57-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 523 | 550 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 443 | 636 | O-57-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 550 | 578 | 28 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 443 | 636 | O-57-5 | 241 | 시운전 | 5 | 578 | 589 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 443 | 636 | O-57-6 | 242 | C/T | 6 | 589 | 600 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 443 | 636 | O-57-7 | 243 | G/T | 7 | 600 | 617 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 443 | 636 | O-57-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 617 | 636 | 19 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 460 | 747 | O-58-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 460 | 672 | 212 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 460 | 747 | O-58-2 | 246 | 시운전 | 2 | 672 | 703 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 460 | 747 | O-58-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 703 | 747 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 468 | 569 | O-59-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 468 | 538 | 70 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 468 | 569 | O-59-2 | 249 | 시운전 | 2 | 538 | 548 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 468 | 569 | O-59-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 548 | 569 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 474 | 549 | O-60-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 474 | 526 | 52 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 474 | 549 | O-60-2 | 252 | 시운전 | 2 | 526 | 533 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 474 | 549 | O-60-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 533 | 549 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 483 | 662 | O-61-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 483 | 615 | 132 | F | 15
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 483 | 662 | O-61-2 | 255 | 시운전 | 2 | 615 | 634 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 483 | 662 | O-61-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 634 | 662 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 497 | 623 | O-62-1 | 257 | 특수도장 | 1 | 497 | 538 | 41 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 497 | 623 | O-62-2 | 258 | 화물창 | 2 | 538 | 580 | 42 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 497 | 623 | O-62-3 | 259 | 시운전 | 3 | 580 | 593 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 497 | 623 | O-62-4 | 260 | 인도준비 | 4 | 593 | 623 | 30 | S | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 758 | O-63-1 | 261 | 화물창 | 1 | 501 | 585 | 84 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 758 | O-63-2 | 262 | P/T | 2 | 585 | 608 | 23 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 758 | O-63-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 608 | 643 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 758 | O-63-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 643 | 681 | 38 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 758 | O-63-5 | 265 | 시운전 | 5 | 681 | 696 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 758 | O-63-6 | 266 | C/T | 6 | 696 | 711 | 15 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 758 | O-63-7 | 267 | G/T | 7 | 711 | 734 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 501 | 758 | O-63-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 734 | 758 | 24 | S | 5
J-64 | 63 | PC | 7 | 502 | 601 | O-64-1 | 269 | 특수도장 | 1 | 502 | 534 | 32 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 502 | 601 | O-64-2 | 270 | 화물창 | 2 | 534 | 567 | 33 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 502 | 601 | O-64-3 | 271 | 시운전 | 3 | 567 | 577 | 10 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 502 | 601 | O-64-4 | 272 | 인도준비 | 4 | 577 | 601 | 24 | S | 15
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 503 | 630 | O-65-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 503 | 570 | 67 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 503 | 630 | O-65-2 | 274 | 시운전 | 2 | 570 | 594 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 503 | 630 | O-65-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 594 | 630 | 36 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 512 | 786 | O-66-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 512 | 714 | 202 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 512 | 786 | O-66-2 | 277 | 시운전 | 2 | 714 | 744 | 30 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 512 | 786 | O-66-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 744 | 786 | 42 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 513 | 752 | O-67-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 513 | 689 | 176 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 513 | 752 | O-67-2 | 280 | 시운전 | 2 | 689 | 715 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 513 | 752 | O-67-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 715 | 752 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 524 | 774 | O-68-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 524 | 709 | 185 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 524 | 774 | O-68-2 | 283 | 시운전 | 2 | 709 | 736 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 524 | 774 | O-68-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 736 | 774 | 38 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 540 | 830 | O-69-1 | 285 | 화물창 | 1 | 540 | 635 | 95 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 540 | 830 | O-69-2 | 286 | P/T | 2 | 635 | 661 | 26 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 540 | 830 | O-69-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 661 | 701 | 40 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 540 | 830 | O-69-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 701 | 744 | 43 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 540 | 830 | O-69-5 | 289 | 시운전 | 5 | 744 | 761 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 540 | 830 | O-69-6 | 290 | C/T | 6 | 761 | 778 | 17 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 540 | 830 | O-69-7 | 291 | G/T | 7 | 778 | 804 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 540 | 830 | O-69-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 804 | 830 | 26 | S | 5
J-70 | 69 | PC | 7 | 543 | 657 | O-70-1 | 293 | 특수도장 | 1 | 543 | 580 | 37 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 543 | 657 | O-70-2 | 294 | 화물창 | 2 | 580 | 618 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 543 | 657 | O-70-3 | 295 | 시운전 | 3 | 618 | 630 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 543 | 657 | O-70-4 | 296 | 인도준비 | 4 | 630 | 657 | 27 | S | 15
J-71 | 70 | PC | 7 | 543 | 689 | O-71-1 | 297 | 특수도장 | 1 | 543 | 591 | 48 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 543 | 689 | O-71-2 | 298 | 화물창 | 2 | 591 | 640 | 49 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 543 | 689 | O-71-3 | 299 | 시운전 | 3 | 640 | 656 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 543 | 689 | O-71-4 | 300 | 인도준비 | 4 | 656 | 689 | 33 | S | 15
J-72 | 71 | PC | 7 | 591 | 703 | O-72-1 | 301 | 특수도장 | 1 | 591 | 627 | 36 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 591 | 703 | O-72-2 | 302 | 화물창 | 2 | 627 | 665 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 591 | 703 | O-72-3 | 303 | 시운전 | 3 | 665 | 677 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 591 | 703 | O-72-4 | 304 | 인도준비 | 4 | 677 | 703 | 26 | S | 15
J-73 | 72 | PC | 7 | 605 | 713 | O-73-1 | 305 | 특수도장 | 1 | 605 | 640 | 35 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 605 | 713 | O-73-2 | 306 | 화물창 | 2 | 640 | 676 | 36 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 605 | 713 | O-73-3 | 307 | 시운전 | 3 | 676 | 687 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 605 | 713 | O-73-4 | 308 | 인도준비 | 4 | 687 | 713 | 26 | S | 15
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 614 | 825 | O-74-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 614 | 770 | 156 | F | 15
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 614 | 825 | O-74-2 | 310 | 시운전 | 2 | 770 | 793 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 614 | 825 | O-74-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 793 | 825 | 32 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 631 | 930 | O-75-1 | 312 | 화물창 | 1 | 631 | 729 | 98 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 631 | 930 | O-75-2 | 313 | P/T | 2 | 729 | 755 | 26 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 631 | 930 | O-75-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 755 | 796 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 631 | 930 | O-75-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 796 | 840 | 44 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 631 | 930 | O-75-5 | 316 | 시운전 | 5 | 840 | 857 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 631 | 930 | O-75-6 | 317 | C/T | 6 | 857 | 874 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 631 | 930 | O-75-7 | 318 | G/T | 7 | 874 | 900 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 631 | 930 | O-75-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 900 | 930 | 30 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 646 | 746 | O-76-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 646 | 716 | 70 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 646 | 746 | O-76-2 | 321 | 시운전 | 2 | 716 | 726 | 10 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 646 | 746 | O-76-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 726 | 746 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 652 | 854 | O-77-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 652 | 801 | 149 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 652 | 854 | O-77-2 | 324 | 시운전 | 2 | 801 | 823 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 652 | 854 | O-77-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 823 | 854 | 31 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 652 | 772 | O-78-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 652 | 736 | 84 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 652 | 772 | O-78-2 | 327 | 시운전 | 2 | 736 | 748 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 652 | 772 | O-78-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 748 | 772 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 652 | 776 | O-79-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 652 | 743 | 91 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 652 | 776 | O-79-2 | 330 | 시운전 | 2 | 743 | 756 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 652 | 776 | O-79-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 756 | 776 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 652 | 897 | O-80-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 652 | 833 | 181 | F | 15
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 652 | 897 | O-80-2 | 333 | 시운전 | 2 | 833 | 859 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 652 | 897 | O-80-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 859 | 897 | 38 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 174 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 128 | 128 | F | 15 | A4
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 124 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 40 | 40 | N | 0 | E5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 248 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 20 | 95 | 75 | N | 0 | E3
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 20 | 126 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 20 | 76 | 56 | F | 10 | D1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 314 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 25 | 120 | 95 | N | 0 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B