## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 214 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 158 | 158 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 214 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 158 | 181 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 214 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 181 | 214 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 90 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 65 | 57 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 90 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 65 | 73 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 90 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 73 | 90 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 157 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 8 | 118 | 110 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 157 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 118 | 134 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 157 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 134 | 157 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 10 | 135 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 10 | 97 | 87 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 10 | 135 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 97 | 109 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 10 | 135 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 109 | 135 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 115 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 12 | 84 | 72 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 115 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 84 | 94 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 115 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 94 | 115 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 14 | 113 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 14 | 83 | 69 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 14 | 113 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 83 | 92 | 9 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 14 | 113 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 92 | 113 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 258 | O-7-1 | 18 | 화물창 | 1 | 25 | 101 | 76 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 258 | O-7-2 | 19 | P/T | 2 | 101 | 121 | 20 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 258 | O-7-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 121 | 153 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 258 | O-7-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 153 | 187 | 34 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 258 | O-7-5 | 22 | 시운전 | 5 | 187 | 200 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 258 | O-7-6 | 23 | C/T | 6 | 200 | 213 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 258 | O-7-7 | 24 | G/T | 7 | 213 | 233 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 258 | O-7-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 233 | 258 | 25 | S | 5
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 29 | 115 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 29 | 74 | 45 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 29 | 115 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 74 | 90 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 29 | 115 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 90 | 115 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 31 | 110 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 31 | 86 | 55 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 31 | 110 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 86 | 93 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 31 | 110 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 93 | 110 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 33 | 174 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 33 | 107 | 74 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 33 | 174 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 107 | 133 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 33 | 174 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 133 | 174 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 42 | 158 | O-11-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 42 | 123 | 81 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 42 | 158 | O-11-2 | 36 | 시운전 | 2 | 123 | 134 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 42 | 158 | O-11-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 134 | 158 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 57 | 163 | O-12-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 57 | 131 | 74 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 57 | 163 | O-12-2 | 39 | 시운전 | 2 | 131 | 141 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 57 | 163 | O-12-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 141 | 163 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 288 | O-13-1 | 41 | 화물창 | 1 | 62 | 136 | 74 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 288 | O-13-2 | 42 | P/T | 2 | 136 | 156 | 20 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 288 | O-13-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 156 | 187 | 31 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 288 | O-13-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 187 | 220 | 33 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 288 | O-13-5 | 45 | 시운전 | 5 | 220 | 233 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 288 | O-13-6 | 46 | C/T | 6 | 233 | 246 | 13 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 288 | O-13-7 | 47 | G/T | 7 | 246 | 266 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 62 | 288 | O-13-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 266 | 288 | 22 | S | 5
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 68 | 244 | O-14-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 68 | 198 | 130 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 68 | 244 | O-14-2 | 50 | 시운전 | 2 | 198 | 217 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 68 | 244 | O-14-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 217 | 244 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 379 | O-15-1 | 52 | 화물창 | 1 | 68 | 170 | 102 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 379 | O-15-2 | 53 | P/T | 2 | 170 | 197 | 27 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 379 | O-15-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 197 | 240 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 379 | O-15-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 240 | 286 | 46 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 379 | O-15-5 | 56 | 시운전 | 5 | 286 | 304 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 379 | O-15-6 | 57 | C/T | 6 | 304 | 322 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 379 | O-15-7 | 58 | G/T | 7 | 322 | 349 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 68 | 379 | O-15-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 349 | 379 | 30 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 69 | 277 | O-16-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 69 | 222 | 153 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 69 | 277 | O-16-2 | 61 | 시운전 | 2 | 222 | 244 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 69 | 277 | O-16-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 244 | 277 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 87 | 277 | O-17-1 | 63 | 화물창 | 1 | 87 | 149 | 62 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 87 | 277 | O-17-2 | 64 | P/T | 2 | 149 | 166 | 17 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 87 | 277 | O-17-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 166 | 192 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 87 | 277 | O-17-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 192 | 220 | 28 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 87 | 277 | O-17-5 | 67 | 시운전 | 5 | 220 | 231 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 87 | 277 | O-17-6 | 68 | C/T | 6 | 231 | 242 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 87 | 277 | O-17-7 | 69 | G/T | 7 | 242 | 259 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 87 | 277 | O-17-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 259 | 277 | 18 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 100 | 334 | O-18-1 | 71 | 화물창 | 1 | 100 | 177 | 77 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 100 | 334 | O-18-2 | 72 | P/T | 2 | 177 | 198 | 21 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 100 | 334 | O-18-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 198 | 230 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 100 | 334 | O-18-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 230 | 265 | 35 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 100 | 334 | O-18-5 | 75 | 시운전 | 5 | 265 | 279 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 100 | 334 | O-18-6 | 76 | C/T | 6 | 279 | 293 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 100 | 334 | O-18-7 | 77 | G/T | 7 | 293 | 314 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 100 | 334 | O-18-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 314 | 334 | 20 | S | 5
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 100 | 229 | O-19-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 100 | 168 | 68 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 100 | 229 | O-19-2 | 80 | 시운전 | 2 | 168 | 192 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 100 | 229 | O-19-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 192 | 229 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 352 | O-20-1 | 82 | 화물창 | 1 | 116 | 193 | 77 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 352 | O-20-2 | 83 | P/T | 2 | 193 | 214 | 21 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 352 | O-20-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 214 | 247 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 352 | O-20-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 247 | 282 | 35 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 352 | O-20-5 | 86 | 시운전 | 5 | 282 | 296 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 352 | O-20-6 | 87 | C/T | 6 | 296 | 310 | 14 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 352 | O-20-7 | 88 | G/T | 7 | 310 | 331 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 352 | O-20-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 331 | 352 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 117 | 241 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 117 | 203 | 86 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 117 | 241 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 203 | 215 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 117 | 241 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 215 | 241 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 120 | 221 | O-22-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 120 | 173 | 53 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 120 | 221 | O-22-2 | 94 | 시운전 | 2 | 173 | 192 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 120 | 221 | O-22-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 192 | 221 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 128 | 236 | O-23-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 128 | 203 | 75 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 128 | 236 | O-23-2 | 97 | 시운전 | 2 | 203 | 213 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 128 | 236 | O-23-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 213 | 236 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 139 | 259 | O-24-1 | 99 | 특수도장 | 1 | 139 | 178 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 139 | 259 | O-24-2 | 100 | 화물창 | 2 | 178 | 218 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 139 | 259 | O-24-3 | 101 | 시운전 | 3 | 218 | 231 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 139 | 259 | O-24-4 | 102 | 인도준비 | 4 | 231 | 259 | 28 | S | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 402 | O-25-1 | 103 | 화물창 | 1 | 140 | 226 | 86 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 402 | O-25-2 | 104 | P/T | 2 | 226 | 249 | 23 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 402 | O-25-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 249 | 285 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 402 | O-25-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 285 | 324 | 39 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 402 | O-25-5 | 107 | 시운전 | 5 | 324 | 339 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 402 | O-25-6 | 108 | C/T | 6 | 339 | 354 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 402 | O-25-7 | 109 | G/T | 7 | 354 | 377 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 402 | O-25-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 377 | 402 | 25 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 145 | 251 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 145 | 219 | 74 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 145 | 251 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 219 | 229 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 145 | 251 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 229 | 251 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 151 | 323 | O-27-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 151 | 278 | 127 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 151 | 323 | O-27-2 | 115 | 시운전 | 2 | 278 | 296 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 151 | 323 | O-27-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 296 | 323 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 151 | 377 | O-28-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 151 | 318 | 167 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 151 | 377 | O-28-2 | 118 | 시운전 | 2 | 318 | 342 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 151 | 377 | O-28-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 342 | 377 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 164 | 280 | O-29-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 164 | 245 | 81 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 164 | 280 | O-29-2 | 121 | 시운전 | 2 | 245 | 256 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 164 | 280 | O-29-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 256 | 280 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 171 | 283 | O-30-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 171 | 249 | 78 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 171 | 283 | O-30-2 | 124 | 시운전 | 2 | 249 | 260 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 171 | 283 | O-30-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 260 | 283 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 183 | 323 | O-31-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 183 | 281 | 98 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 183 | 323 | O-31-2 | 127 | 시운전 | 2 | 281 | 295 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 183 | 323 | O-31-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 295 | 323 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 183 | 318 | O-32-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 183 | 277 | 94 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 183 | 318 | O-32-2 | 130 | 시운전 | 2 | 277 | 290 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 183 | 318 | O-32-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 290 | 318 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 193 | 319 | O-33-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 193 | 259 | 66 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 193 | 319 | O-33-2 | 133 | 시운전 | 2 | 259 | 282 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 193 | 319 | O-33-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 282 | 319 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 193 | 457 | O-34-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 193 | 388 | 195 | F | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 193 | 457 | O-34-2 | 136 | 시운전 | 2 | 388 | 417 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 193 | 457 | O-34-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 417 | 457 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 196 | 306 | O-35-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 196 | 273 | 77 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 196 | 306 | O-35-2 | 139 | 시운전 | 2 | 273 | 284 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 196 | 306 | O-35-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 284 | 306 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 196 | 316 | O-36-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 196 | 280 | 84 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 196 | 316 | O-36-2 | 142 | 시운전 | 2 | 280 | 292 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 196 | 316 | O-36-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 292 | 316 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 219 | 363 | O-37-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 219 | 325 | 106 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 219 | 363 | O-37-2 | 145 | 시운전 | 2 | 325 | 340 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 219 | 363 | O-37-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 340 | 363 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 222 | 343 | O-38-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 222 | 286 | 64 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 222 | 343 | O-38-2 | 148 | 시운전 | 2 | 286 | 308 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 222 | 343 | O-38-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 308 | 343 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 229 | 356 | O-39-1 | 150 | 특수도장 | 1 | 229 | 270 | 41 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 229 | 356 | O-39-2 | 151 | 화물창 | 2 | 270 | 313 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 229 | 356 | O-39-3 | 152 | 시운전 | 3 | 313 | 326 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 229 | 356 | O-39-4 | 153 | 인도준비 | 4 | 326 | 356 | 30 | S | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-40-1 | 154 | 화물창 | 1 | 230 | 308 | 78 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-40-2 | 155 | P/T | 2 | 308 | 329 | 21 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-40-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 329 | 362 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-40-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 362 | 397 | 35 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-40-5 | 158 | 시운전 | 5 | 397 | 411 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-40-6 | 159 | C/T | 6 | 411 | 425 | 14 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-40-7 | 160 | G/T | 7 | 425 | 446 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-40-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 446 | 468 | 22 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 230 | 372 | O-41-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 230 | 329 | 99 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 230 | 372 | O-41-2 | 163 | 시운전 | 2 | 329 | 343 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 230 | 372 | O-41-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 343 | 372 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 235 | 334 | O-42-1 | 165 | 특수도장 | 1 | 235 | 267 | 32 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 235 | 334 | O-42-2 | 166 | 화물창 | 2 | 267 | 300 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 235 | 334 | O-42-3 | 167 | 시운전 | 3 | 300 | 310 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 235 | 334 | O-42-4 | 168 | 인도준비 | 4 | 310 | 334 | 24 | S | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 242 | 379 | O-43-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 242 | 337 | 95 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 242 | 379 | O-43-2 | 170 | 시운전 | 2 | 337 | 350 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 242 | 379 | O-43-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 350 | 379 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 243 | 447 | O-44-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 243 | 393 | 150 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 243 | 447 | O-44-2 | 173 | 시운전 | 2 | 393 | 415 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 243 | 447 | O-44-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 415 | 447 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 470 | O-45-1 | 175 | 화물창 | 1 | 263 | 331 | 68 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 470 | O-45-2 | 176 | P/T | 2 | 331 | 349 | 18 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 470 | O-45-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 349 | 377 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 470 | O-45-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 377 | 408 | 31 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 470 | O-45-5 | 179 | 시운전 | 5 | 408 | 420 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 470 | O-45-6 | 180 | C/T | 6 | 420 | 432 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 470 | O-45-7 | 181 | G/T | 7 | 432 | 450 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 470 | O-45-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 450 | 470 | 20 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 457 | O-46-1 | 183 | 화물창 | 1 | 263 | 327 | 64 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 457 | O-46-2 | 184 | P/T | 2 | 327 | 344 | 17 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 457 | O-46-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 344 | 371 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 457 | O-46-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 371 | 400 | 29 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 457 | O-46-5 | 187 | 시운전 | 5 | 400 | 411 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 457 | O-46-6 | 188 | C/T | 6 | 411 | 422 | 11 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 457 | O-46-7 | 189 | G/T | 7 | 422 | 439 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 457 | O-46-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 439 | 457 | 18 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 269 | 555 | O-47-1 | 191 | 화물창 | 1 | 269 | 363 | 94 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 269 | 555 | O-47-2 | 192 | P/T | 2 | 363 | 388 | 25 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 269 | 555 | O-47-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 388 | 428 | 40 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 269 | 555 | O-47-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 428 | 470 | 42 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 269 | 555 | O-47-5 | 195 | 시운전 | 5 | 470 | 487 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 269 | 555 | O-47-6 | 196 | C/T | 6 | 487 | 504 | 17 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 269 | 555 | O-47-7 | 197 | G/T | 7 | 504 | 529 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 269 | 555 | O-47-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 529 | 555 | 26 | S | 5
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 286 | 475 | O-48-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 286 | 425 | 139 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 286 | 475 | O-48-2 | 200 | 시운전 | 2 | 425 | 445 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 286 | 475 | O-48-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 445 | 475 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 289 | 419 | O-49-1 | 202 | 특수도장 | 1 | 289 | 331 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 289 | 419 | O-49-2 | 203 | 화물창 | 2 | 331 | 375 | 44 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 289 | 419 | O-49-3 | 204 | 시운전 | 3 | 375 | 389 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 289 | 419 | O-49-4 | 205 | 인도준비 | 4 | 389 | 419 | 30 | S | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 297 | 486 | O-50-1 | 206 | 화물창 | 1 | 297 | 359 | 62 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 297 | 486 | O-50-2 | 207 | P/T | 2 | 359 | 376 | 17 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 297 | 486 | O-50-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 376 | 402 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 297 | 486 | O-50-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 402 | 430 | 28 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 297 | 486 | O-50-5 | 210 | 시운전 | 5 | 430 | 441 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 297 | 486 | O-50-6 | 211 | C/T | 6 | 441 | 452 | 11 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 297 | 486 | O-50-7 | 212 | G/T | 7 | 452 | 469 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 297 | 486 | O-50-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 469 | 486 | 17 | S | 5
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 303 | 601 | O-51-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 303 | 523 | 220 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 303 | 601 | O-51-2 | 215 | 시운전 | 2 | 523 | 555 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 303 | 601 | O-51-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 555 | 601 | 46 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 309 | 387 | O-52-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 309 | 363 | 54 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 309 | 387 | O-52-2 | 218 | 시운전 | 2 | 363 | 370 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 309 | 387 | O-52-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 370 | 387 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-53-1 | 220 | 화물창 | 1 | 311 | 383 | 72 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-53-2 | 221 | P/T | 2 | 383 | 402 | 19 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-53-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 402 | 432 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-53-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 432 | 465 | 33 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-53-5 | 224 | 시운전 | 5 | 465 | 478 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-53-6 | 225 | C/T | 6 | 478 | 491 | 13 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-53-7 | 226 | G/T | 7 | 491 | 510 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-53-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 510 | 532 | 22 | S | 5
J-54 | 53 | PC | 7 | 312 | 460 | O-54-1 | 228 | 특수도장 | 1 | 312 | 360 | 48 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 312 | 460 | O-54-2 | 229 | 화물창 | 2 | 360 | 410 | 50 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 312 | 460 | O-54-3 | 230 | 시운전 | 3 | 410 | 426 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 312 | 460 | O-54-4 | 231 | 인도준비 | 4 | 426 | 460 | 34 | S | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 324 | 624 | O-55-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 324 | 546 | 222 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 324 | 624 | O-55-2 | 233 | 시운전 | 2 | 546 | 579 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 324 | 624 | O-55-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 579 | 624 | 45 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 332 | 616 | O-56-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 332 | 542 | 210 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 332 | 616 | O-56-2 | 236 | 시운전 | 2 | 542 | 573 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 332 | 616 | O-56-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 573 | 616 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 339 | 448 | O-57-1 | 238 | 특수도장 | 1 | 339 | 374 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 339 | 448 | O-57-2 | 239 | 화물창 | 2 | 374 | 411 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 339 | 448 | O-57-3 | 240 | 시운전 | 3 | 411 | 422 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 339 | 448 | O-57-4 | 241 | 인도준비 | 4 | 422 | 448 | 26 | S | 15
J-58 | 57 | PC | 7 | 343 | 450 | O-58-1 | 242 | 특수도장 | 1 | 343 | 378 | 35 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 343 | 450 | O-58-2 | 243 | 화물창 | 2 | 378 | 414 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 343 | 450 | O-58-3 | 244 | 시운전 | 3 | 414 | 425 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 343 | 450 | O-58-4 | 245 | 인도준비 | 4 | 425 | 450 | 25 | S | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 360 | 685 | O-59-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 360 | 600 | 240 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 360 | 685 | O-59-2 | 247 | 시운전 | 2 | 600 | 635 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 360 | 685 | O-59-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 635 | 685 | 50 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 360 | 498 | O-60-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 360 | 456 | 96 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 360 | 498 | O-60-2 | 250 | 시운전 | 2 | 456 | 469 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 360 | 498 | O-60-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 469 | 498 | 29 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 360 | 453 | O-61-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 360 | 425 | 65 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 360 | 453 | O-61-2 | 253 | 시운전 | 2 | 425 | 434 | 9 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 360 | 453 | O-61-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 434 | 453 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 360 | 580 | O-62-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 360 | 522 | 162 | F | 15
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 360 | 580 | O-62-2 | 256 | 시운전 | 2 | 522 | 546 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 360 | 580 | O-62-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 546 | 580 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 382 | 701 | O-63-1 | 258 | 화물창 | 1 | 382 | 487 | 105 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 382 | 701 | O-63-2 | 259 | P/T | 2 | 487 | 515 | 28 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 382 | 701 | O-63-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 515 | 559 | 44 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 382 | 701 | O-63-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 559 | 606 | 47 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 382 | 701 | O-63-5 | 262 | 시운전 | 5 | 606 | 625 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 382 | 701 | O-63-6 | 263 | C/T | 6 | 625 | 644 | 19 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 382 | 701 | O-63-7 | 264 | G/T | 7 | 644 | 672 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 382 | 701 | O-63-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 672 | 701 | 29 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 390 | 503 | O-64-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 390 | 469 | 79 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 390 | 503 | O-64-2 | 267 | 시운전 | 2 | 469 | 480 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 390 | 503 | O-64-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 480 | 503 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 405 | 637 | O-65-1 | 269 | 화물창 | 1 | 405 | 481 | 76 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 405 | 637 | O-65-2 | 270 | P/T | 2 | 481 | 501 | 20 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 405 | 637 | O-65-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 501 | 533 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 405 | 637 | O-65-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 533 | 567 | 34 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 405 | 637 | O-65-5 | 273 | 시운전 | 5 | 567 | 580 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 405 | 637 | O-65-6 | 274 | C/T | 6 | 580 | 593 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 405 | 637 | O-65-7 | 275 | G/T | 7 | 593 | 613 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 405 | 637 | O-65-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 613 | 637 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 409 | 497 | O-66-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 409 | 470 | 61 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 409 | 497 | O-66-2 | 278 | 시운전 | 2 | 470 | 478 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 409 | 497 | O-66-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 478 | 497 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 410 | 565 | O-67-1 | 280 | 특수도장 | 1 | 410 | 461 | 51 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 410 | 565 | O-67-2 | 281 | 화물창 | 2 | 461 | 513 | 52 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 410 | 565 | O-67-3 | 282 | 시운전 | 3 | 513 | 530 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 410 | 565 | O-67-4 | 283 | 인도준비 | 4 | 530 | 565 | 35 | S | 15
J-68 | 67 | PC | 7 | 413 | 546 | O-68-1 | 284 | 특수도장 | 1 | 413 | 456 | 43 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 413 | 546 | O-68-2 | 285 | 화물창 | 2 | 456 | 501 | 45 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 413 | 546 | O-68-3 | 286 | 시운전 | 3 | 501 | 515 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 413 | 546 | O-68-4 | 287 | 인도준비 | 4 | 515 | 546 | 31 | S | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 421 | 622 | O-69-1 | 288 | 화물창 | 1 | 421 | 487 | 66 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 421 | 622 | O-69-2 | 289 | P/T | 2 | 487 | 505 | 18 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 421 | 622 | O-69-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 505 | 533 | 28 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 421 | 622 | O-69-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 533 | 563 | 30 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 421 | 622 | O-69-5 | 292 | 시운전 | 5 | 563 | 575 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 421 | 622 | O-69-6 | 293 | C/T | 6 | 575 | 587 | 12 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 421 | 622 | O-69-7 | 294 | G/T | 7 | 587 | 605 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 421 | 622 | O-69-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 605 | 622 | 17 | S | 5
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 421 | 604 | O-70-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 421 | 556 | 135 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 421 | 604 | O-70-2 | 297 | 시운전 | 2 | 556 | 576 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 421 | 604 | O-70-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 576 | 604 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 433 | 623 | O-71-1 | 299 | 화물창 | 1 | 433 | 495 | 62 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 433 | 623 | O-71-2 | 300 | P/T | 2 | 495 | 512 | 17 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 433 | 623 | O-71-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 512 | 538 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 433 | 623 | O-71-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 538 | 566 | 28 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 433 | 623 | O-71-5 | 303 | 시운전 | 5 | 566 | 577 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 433 | 623 | O-71-6 | 304 | C/T | 6 | 577 | 588 | 11 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 433 | 623 | O-71-7 | 305 | G/T | 7 | 588 | 605 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 433 | 623 | O-71-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 605 | 623 | 18 | S | 5
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 444 | 555 | O-72-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 444 | 502 | 58 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 444 | 555 | O-72-2 | 308 | 시운전 | 2 | 502 | 523 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 444 | 555 | O-72-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 523 | 555 | 32 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-73-1 | 310 | 화물창 | 1 | 450 | 551 | 101 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-73-2 | 311 | P/T | 2 | 551 | 578 | 27 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-73-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 578 | 621 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-73-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 621 | 667 | 46 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-73-5 | 314 | 시운전 | 5 | 667 | 685 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-73-6 | 315 | C/T | 6 | 685 | 703 | 18 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-73-7 | 316 | G/T | 7 | 703 | 730 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-73-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 730 | 759 | 29 | S | 5
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 470 | 589 | O-74-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 470 | 553 | 83 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 470 | 589 | O-74-2 | 319 | 시운전 | 2 | 553 | 564 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 470 | 589 | O-74-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 564 | 589 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 743 | O-75-1 | 321 | 화물창 | 1 | 475 | 563 | 88 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 743 | O-75-2 | 322 | P/T | 2 | 563 | 587 | 24 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 743 | O-75-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 587 | 624 | 37 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 743 | O-75-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 624 | 664 | 40 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 743 | O-75-5 | 325 | 시운전 | 5 | 664 | 680 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 743 | O-75-6 | 326 | C/T | 6 | 680 | 696 | 16 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 743 | O-75-7 | 327 | G/T | 7 | 696 | 720 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 475 | 743 | O-75-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 720 | 743 | 23 | S | 5
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 480 | 697 | O-76-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 480 | 640 | 160 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 480 | 697 | O-76-2 | 330 | 시운전 | 2 | 640 | 663 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 480 | 697 | O-76-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 663 | 697 | 34 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 481 | 766 | O-77-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 481 | 691 | 210 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 481 | 766 | O-77-2 | 333 | 시운전 | 2 | 691 | 722 | 31 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 481 | 766 | O-77-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 722 | 766 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 487 | 615 | O-78-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 487 | 554 | 67 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 487 | 615 | O-78-2 | 336 | 시운전 | 2 | 554 | 578 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 487 | 615 | O-78-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 578 | 615 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 497 | 619 | O-79-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 497 | 582 | 85 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 497 | 619 | O-79-2 | 339 | 시운전 | 2 | 582 | 594 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 497 | 619 | O-79-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 594 | 619 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 523 | 644 | O-80-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 523 | 587 | 64 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 523 | 644 | O-80-2 | 342 | 시운전 | 2 | 587 | 609 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 523 | 644 | O-80-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 609 | 644 | 35 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 214 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 158 | 158 | F | 15 | C4
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 90 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 65 | 57 | F | 15 | E5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 157 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 8 | 118 | 110 | F | 15 | D4
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 10 | 135 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 10 | 97 | 87 | F | 15 | E7
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 115 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 12 | 84 | 72 | F | 15 | D2
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 14 | 113 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 14 | 83 | 69 | F | 15 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B