## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 151 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 111 | 111 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 151 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 111 | 127 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 151 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 127 | 151 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 119 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 83 | 83 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 119 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 83 | 94 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 119 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 94 | 119 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 7 | 209 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 7 | 156 | 149 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 7 | 209 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 156 | 178 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 7 | 209 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 178 | 209 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 23 | 116 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 23 | 88 | 65 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 23 | 116 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 88 | 97 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 23 | 116 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 97 | 116 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 23 | 317 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 23 | 240 | 217 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 23 | 317 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 240 | 272 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 23 | 317 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 272 | 317 | 45 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 32 | 136 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 32 | 104 | 72 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 32 | 136 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 104 | 114 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 32 | 136 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 114 | 136 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 250 | O-7-1 | 18 | 화물창 | 1 | 37 | 107 | 70 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 250 | O-7-2 | 19 | P/T | 2 | 107 | 126 | 19 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 250 | O-7-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 126 | 155 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 250 | O-7-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 155 | 186 | 31 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 250 | O-7-5 | 22 | 시운전 | 5 | 186 | 198 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 250 | O-7-6 | 23 | C/T | 6 | 198 | 210 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 250 | O-7-7 | 24 | G/T | 7 | 210 | 229 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 250 | O-7-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 229 | 250 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 43 | 153 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 43 | 101 | 58 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 43 | 153 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 101 | 121 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 43 | 153 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 121 | 153 | 32 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 263 | O-9-1 | 29 | 화물창 | 1 | 43 | 115 | 72 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 263 | O-9-2 | 30 | P/T | 2 | 115 | 134 | 19 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 263 | O-9-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 134 | 164 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 263 | O-9-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 164 | 197 | 33 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 263 | O-9-5 | 33 | 시운전 | 5 | 197 | 210 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 263 | O-9-6 | 34 | C/T | 6 | 210 | 223 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 263 | O-9-7 | 35 | G/T | 7 | 223 | 242 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 263 | O-9-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 242 | 263 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 51 | 255 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 51 | 118 | 67 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 51 | 255 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 118 | 136 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 51 | 255 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 136 | 164 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 51 | 255 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 164 | 194 | 30 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 51 | 255 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 194 | 206 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 51 | 255 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 206 | 218 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 51 | 255 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 218 | 236 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 51 | 255 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 236 | 255 | 19 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 57 | 133 | 76 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 133 | 153 | 20 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 153 | 185 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 185 | 219 | 34 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 219 | 232 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 232 | 245 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 245 | 265 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 265 | 289 | 24 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 65 | 187 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 65 | 155 | 90 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 65 | 187 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 155 | 168 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 65 | 187 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 168 | 187 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 367 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 74 | 170 | 96 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 367 | O-13-2 | 57 | P/T | 2 | 170 | 196 | 26 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 367 | O-13-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 196 | 237 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 367 | O-13-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 237 | 280 | 43 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 367 | O-13-5 | 60 | 시운전 | 5 | 280 | 297 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 367 | O-13-6 | 61 | C/T | 6 | 297 | 314 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 367 | O-13-7 | 62 | G/T | 7 | 314 | 340 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 74 | 367 | O-13-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 340 | 367 | 27 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 74 | 374 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 74 | 296 | 222 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 74 | 374 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 296 | 329 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 74 | 374 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 329 | 374 | 45 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 386 | O-15-1 | 67 | 화물창 | 1 | 86 | 185 | 99 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 386 | O-15-2 | 68 | P/T | 2 | 185 | 212 | 27 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 386 | O-15-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 212 | 254 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 386 | O-15-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 254 | 299 | 45 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 386 | O-15-5 | 71 | 시운전 | 5 | 299 | 317 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 386 | O-15-6 | 72 | C/T | 6 | 317 | 335 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 386 | O-15-7 | 73 | G/T | 7 | 335 | 362 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 386 | O-15-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 362 | 386 | 24 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-16-1 | 75 | 화물창 | 1 | 86 | 187 | 101 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-16-2 | 76 | P/T | 2 | 187 | 214 | 27 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-16-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 214 | 257 | 43 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-16-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 257 | 303 | 46 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-16-5 | 79 | 시운전 | 5 | 303 | 321 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-16-6 | 80 | C/T | 6 | 321 | 339 | 18 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-16-7 | 81 | G/T | 7 | 339 | 366 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-16-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 366 | 394 | 28 | S | 5
J-17 | 16 | PC | 7 | 104 | 238 | O-17-1 | 83 | 특수도장 | 1 | 104 | 148 | 44 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 104 | 238 | O-17-2 | 84 | 화물창 | 2 | 148 | 193 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 104 | 238 | O-17-3 | 85 | 시운전 | 3 | 193 | 207 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 104 | 238 | O-17-4 | 86 | 인도준비 | 4 | 207 | 238 | 31 | S | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 115 | 296 | O-18-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 115 | 248 | 133 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 115 | 296 | O-18-2 | 88 | 시운전 | 2 | 248 | 267 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 115 | 296 | O-18-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 267 | 296 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 115 | 274 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 115 | 232 | 117 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 115 | 274 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 232 | 249 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 115 | 274 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 249 | 274 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 126 | 449 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 126 | 365 | 239 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 126 | 449 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 365 | 400 | 35 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 126 | 449 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 400 | 449 | 49 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 433 | O-21-1 | 96 | 화물창 | 1 | 126 | 227 | 101 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 433 | O-21-2 | 97 | P/T | 2 | 227 | 254 | 27 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 433 | O-21-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 254 | 296 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 433 | O-21-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 296 | 342 | 46 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 433 | O-21-5 | 100 | 시운전 | 5 | 342 | 360 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 433 | O-21-6 | 101 | C/T | 6 | 360 | 378 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 433 | O-21-7 | 102 | G/T | 7 | 378 | 405 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 433 | O-21-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 405 | 433 | 28 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 342 | O-22-1 | 104 | 화물창 | 1 | 145 | 210 | 65 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 342 | O-22-2 | 105 | P/T | 2 | 210 | 227 | 17 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 342 | O-22-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 227 | 254 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 342 | O-22-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 254 | 283 | 29 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 342 | O-22-5 | 108 | 시운전 | 5 | 283 | 294 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 342 | O-22-6 | 109 | C/T | 6 | 294 | 305 | 11 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 342 | O-22-7 | 110 | G/T | 7 | 305 | 322 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 342 | O-22-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 322 | 342 | 20 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 145 | 245 | O-23-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 145 | 215 | 70 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 145 | 245 | O-23-2 | 113 | 시운전 | 2 | 215 | 225 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 145 | 245 | O-23-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 225 | 245 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 172 | 247 | O-24-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 172 | 224 | 52 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 172 | 247 | O-24-2 | 116 | 시운전 | 2 | 224 | 231 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 172 | 247 | O-24-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 231 | 247 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 216 | 291 | O-25-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 216 | 268 | 52 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 216 | 291 | O-25-2 | 119 | 시운전 | 2 | 268 | 275 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 216 | 291 | O-25-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 275 | 291 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 217 | 507 | O-26-1 | 121 | 화물창 | 1 | 217 | 312 | 95 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 217 | 507 | O-26-2 | 122 | P/T | 2 | 312 | 338 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 217 | 507 | O-26-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 338 | 378 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 217 | 507 | O-26-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 378 | 421 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 217 | 507 | O-26-5 | 125 | 시운전 | 5 | 421 | 438 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 217 | 507 | O-26-6 | 126 | C/T | 6 | 438 | 455 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 217 | 507 | O-26-7 | 127 | G/T | 7 | 455 | 481 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 217 | 507 | O-26-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 481 | 507 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 220 | 319 | O-27-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 220 | 289 | 69 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 220 | 319 | O-27-2 | 130 | 시운전 | 2 | 289 | 298 | 9 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 220 | 319 | O-27-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 298 | 319 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 220 | 351 | O-28-1 | 132 | 특수도장 | 1 | 220 | 263 | 43 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 220 | 351 | O-28-2 | 133 | 화물창 | 2 | 263 | 307 | 44 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 220 | 351 | O-28-3 | 134 | 시운전 | 3 | 307 | 321 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 220 | 351 | O-28-4 | 135 | 인도준비 | 4 | 321 | 351 | 30 | S | 15
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 230 | 340 | O-29-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 230 | 288 | 58 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 230 | 340 | O-29-2 | 137 | 시운전 | 2 | 288 | 308 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 230 | 340 | O-29-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 308 | 340 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 241 | 406 | O-30-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 241 | 363 | 122 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 241 | 406 | O-30-2 | 140 | 시운전 | 2 | 363 | 381 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 241 | 406 | O-30-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 381 | 406 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 241 | 435 | O-31-1 | 142 | 화물창 | 1 | 241 | 305 | 64 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 241 | 435 | O-31-2 | 143 | P/T | 2 | 305 | 322 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 241 | 435 | O-31-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 322 | 349 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 241 | 435 | O-31-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 349 | 378 | 29 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 241 | 435 | O-31-5 | 146 | 시운전 | 5 | 378 | 389 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 241 | 435 | O-31-6 | 147 | C/T | 6 | 389 | 400 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 241 | 435 | O-31-7 | 148 | G/T | 7 | 400 | 417 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 241 | 435 | O-31-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 417 | 435 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 515 | O-32-1 | 150 | 화물창 | 1 | 248 | 336 | 88 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 515 | O-32-2 | 151 | P/T | 2 | 336 | 360 | 24 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 515 | O-32-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 360 | 397 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 515 | O-32-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 397 | 437 | 40 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 515 | O-32-5 | 154 | 시운전 | 5 | 437 | 453 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 515 | O-32-6 | 155 | C/T | 6 | 453 | 469 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 515 | O-32-7 | 156 | G/T | 7 | 469 | 493 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 515 | O-32-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 493 | 515 | 22 | S | 5
J-33 | 32 | PC | 7 | 272 | 381 | O-33-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 272 | 307 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 272 | 381 | O-33-2 | 159 | 화물창 | 2 | 307 | 344 | 37 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 272 | 381 | O-33-3 | 160 | 시운전 | 3 | 344 | 355 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 272 | 381 | O-33-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 355 | 381 | 26 | S | 15
J-34 | 33 | PC | 7 | 273 | 426 | O-34-1 | 162 | 특수도장 | 1 | 273 | 323 | 50 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 273 | 426 | O-34-2 | 163 | 화물창 | 2 | 323 | 375 | 52 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 273 | 426 | O-34-3 | 164 | 시운전 | 3 | 375 | 391 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 273 | 426 | O-34-4 | 165 | 인도준비 | 4 | 391 | 426 | 35 | S | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 273 | 380 | O-35-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 273 | 347 | 74 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 273 | 380 | O-35-2 | 167 | 시운전 | 2 | 347 | 357 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 273 | 380 | O-35-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 357 | 380 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 279 | 401 | O-36-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 279 | 343 | 64 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 279 | 401 | O-36-2 | 170 | 시운전 | 2 | 343 | 366 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 279 | 401 | O-36-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 366 | 401 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 279 | 441 | O-37-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 279 | 398 | 119 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 279 | 441 | O-37-2 | 173 | 시운전 | 2 | 398 | 415 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 279 | 441 | O-37-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 415 | 441 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 279 | 408 | O-38-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 279 | 369 | 90 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 279 | 408 | O-38-2 | 176 | 시운전 | 2 | 369 | 381 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 279 | 408 | O-38-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 381 | 408 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 291 | 391 | O-39-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 291 | 344 | 53 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 291 | 391 | O-39-2 | 179 | 시운전 | 2 | 344 | 363 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 291 | 391 | O-39-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 363 | 391 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 304 | 548 | O-40-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 304 | 484 | 180 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 304 | 548 | O-40-2 | 182 | 시운전 | 2 | 484 | 510 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 304 | 548 | O-40-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 510 | 548 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 318 | 439 | O-41-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 318 | 382 | 64 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 318 | 439 | O-41-2 | 185 | 시운전 | 2 | 382 | 404 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 318 | 439 | O-41-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 404 | 439 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 319 | 618 | O-42-1 | 187 | 화물창 | 1 | 319 | 417 | 98 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 319 | 618 | O-42-2 | 188 | P/T | 2 | 417 | 443 | 26 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 319 | 618 | O-42-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 443 | 484 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 319 | 618 | O-42-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 484 | 528 | 44 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 319 | 618 | O-42-5 | 191 | 시운전 | 5 | 528 | 545 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 319 | 618 | O-42-6 | 192 | C/T | 6 | 545 | 562 | 17 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 319 | 618 | O-42-7 | 193 | G/T | 7 | 562 | 588 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 319 | 618 | O-42-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 588 | 618 | 30 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 319 | 438 | O-43-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 319 | 402 | 83 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 319 | 438 | O-43-2 | 196 | 시운전 | 2 | 402 | 413 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 319 | 438 | O-43-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 413 | 438 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 323 | 412 | O-44-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 323 | 385 | 62 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 323 | 412 | O-44-2 | 199 | 시운전 | 2 | 385 | 393 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 323 | 412 | O-44-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 393 | 412 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 327 | 448 | O-45-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 327 | 411 | 84 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 327 | 448 | O-45-2 | 202 | 시운전 | 2 | 411 | 423 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 327 | 448 | O-45-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 423 | 448 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 606 | O-46-1 | 204 | 화물창 | 1 | 328 | 419 | 91 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 606 | O-46-2 | 205 | P/T | 2 | 419 | 444 | 25 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 606 | O-46-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 444 | 482 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 606 | O-46-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 482 | 523 | 41 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 606 | O-46-5 | 208 | 시운전 | 5 | 523 | 539 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 606 | O-46-6 | 209 | C/T | 6 | 539 | 555 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 606 | O-46-7 | 210 | G/T | 7 | 555 | 580 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 328 | 606 | O-46-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 580 | 606 | 26 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 334 | 595 | O-47-1 | 212 | 화물창 | 1 | 334 | 420 | 86 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 334 | 595 | O-47-2 | 213 | P/T | 2 | 420 | 443 | 23 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 334 | 595 | O-47-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 443 | 479 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 334 | 595 | O-47-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 479 | 518 | 39 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 334 | 595 | O-47-5 | 216 | 시운전 | 5 | 518 | 533 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 334 | 595 | O-47-6 | 217 | C/T | 6 | 533 | 548 | 15 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 334 | 595 | O-47-7 | 218 | G/T | 7 | 548 | 571 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 334 | 595 | O-47-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 571 | 595 | 24 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-48-1 | 220 | 화물창 | 1 | 337 | 402 | 65 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-48-2 | 221 | P/T | 2 | 402 | 419 | 17 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-48-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 419 | 446 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-48-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 446 | 475 | 29 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-48-5 | 224 | 시운전 | 5 | 475 | 486 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-48-6 | 225 | C/T | 6 | 486 | 497 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-48-7 | 226 | G/T | 7 | 497 | 514 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-48-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 514 | 536 | 22 | S | 5
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 350 | 444 | O-49-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 350 | 415 | 65 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 350 | 444 | O-49-2 | 229 | 시운전 | 2 | 415 | 424 | 9 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 350 | 444 | O-49-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 424 | 444 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 363 | 476 | O-50-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 363 | 422 | 59 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 363 | 476 | O-50-2 | 232 | 시운전 | 2 | 422 | 443 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 363 | 476 | O-50-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 443 | 476 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 372 | 506 | O-51-1 | 234 | 특수도장 | 1 | 372 | 416 | 44 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 372 | 506 | O-51-2 | 235 | 화물창 | 2 | 416 | 461 | 45 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 372 | 506 | O-51-3 | 236 | 시운전 | 3 | 461 | 475 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 372 | 506 | O-51-4 | 237 | 인도준비 | 4 | 475 | 506 | 31 | S | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 372 | 491 | O-52-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 372 | 455 | 83 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 372 | 491 | O-52-2 | 239 | 시운전 | 2 | 455 | 466 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 372 | 491 | O-52-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 466 | 491 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 372 | 626 | O-53-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 372 | 559 | 187 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 372 | 626 | O-53-2 | 242 | 시운전 | 2 | 559 | 586 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 372 | 626 | O-53-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 586 | 626 | 40 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 625 | O-54-1 | 244 | 화물창 | 1 | 376 | 458 | 82 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 625 | O-54-2 | 245 | P/T | 2 | 458 | 480 | 22 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 625 | O-54-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 480 | 514 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 625 | O-54-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 514 | 551 | 37 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 625 | O-54-5 | 248 | 시운전 | 5 | 551 | 565 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 625 | O-54-6 | 249 | C/T | 6 | 565 | 579 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 625 | O-54-7 | 250 | G/T | 7 | 579 | 601 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 625 | O-54-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 601 | 625 | 24 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 379 | 476 | O-55-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 379 | 430 | 51 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 379 | 476 | O-55-2 | 253 | 시운전 | 2 | 430 | 448 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 379 | 476 | O-55-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 448 | 476 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 410 | 498 | O-56-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 410 | 471 | 61 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 410 | 498 | O-56-2 | 256 | 시운전 | 2 | 471 | 479 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 410 | 498 | O-56-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 479 | 498 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 410 | 619 | O-57-1 | 258 | 화물창 | 1 | 410 | 478 | 68 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 410 | 619 | O-57-2 | 259 | P/T | 2 | 478 | 496 | 18 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 410 | 619 | O-57-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 496 | 525 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 410 | 619 | O-57-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 525 | 556 | 31 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 410 | 619 | O-57-5 | 262 | 시운전 | 5 | 556 | 568 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 410 | 619 | O-57-6 | 263 | C/T | 6 | 568 | 580 | 12 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 410 | 619 | O-57-7 | 264 | G/T | 7 | 580 | 598 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 410 | 619 | O-57-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 598 | 619 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 411 | 568 | O-58-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 411 | 527 | 116 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 411 | 568 | O-58-2 | 267 | 시운전 | 2 | 527 | 544 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 411 | 568 | O-58-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 544 | 568 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 413 | 508 | O-59-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 413 | 479 | 66 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 413 | 508 | O-59-2 | 270 | 시운전 | 2 | 479 | 488 | 9 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 413 | 508 | O-59-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 488 | 508 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 413 | 560 | O-60-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 413 | 490 | 77 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 413 | 560 | O-60-2 | 273 | 시운전 | 2 | 490 | 517 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 413 | 560 | O-60-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 517 | 560 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 421 | 532 | O-61-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 421 | 498 | 77 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 421 | 532 | O-61-2 | 276 | 시운전 | 2 | 498 | 509 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 421 | 532 | O-61-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 509 | 532 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 426 | 575 | O-62-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 426 | 536 | 110 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 426 | 575 | O-62-2 | 279 | 시운전 | 2 | 536 | 552 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 426 | 575 | O-62-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 552 | 575 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 430 | 516 | O-63-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 430 | 475 | 45 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 430 | 516 | O-63-2 | 282 | 시운전 | 2 | 475 | 491 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 430 | 516 | O-63-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 491 | 516 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 430 | 548 | O-64-1 | 284 | 특수도장 | 1 | 430 | 468 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 430 | 548 | O-64-2 | 285 | 화물창 | 2 | 468 | 508 | 40 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 430 | 548 | O-64-3 | 286 | 시운전 | 3 | 508 | 520 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 430 | 548 | O-64-4 | 287 | 인도준비 | 4 | 520 | 548 | 28 | S | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 435 | 538 | O-65-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 435 | 507 | 72 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 435 | 538 | O-65-2 | 289 | 시운전 | 2 | 507 | 517 | 10 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 435 | 538 | O-65-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 517 | 538 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 435 | 687 | O-66-1 | 291 | 화물창 | 1 | 435 | 518 | 83 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 435 | 687 | O-66-2 | 292 | P/T | 2 | 518 | 540 | 22 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 435 | 687 | O-66-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 540 | 575 | 35 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 435 | 687 | O-66-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 575 | 612 | 37 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 435 | 687 | O-66-5 | 295 | 시운전 | 5 | 612 | 627 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 435 | 687 | O-66-6 | 296 | C/T | 6 | 627 | 642 | 15 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 435 | 687 | O-66-7 | 297 | G/T | 7 | 642 | 664 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 435 | 687 | O-66-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 664 | 687 | 23 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 471 | 715 | O-67-1 | 299 | 화물창 | 1 | 471 | 551 | 80 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 471 | 715 | O-67-2 | 300 | P/T | 2 | 551 | 572 | 21 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 471 | 715 | O-67-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 572 | 606 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 471 | 715 | O-67-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 606 | 642 | 36 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 471 | 715 | O-67-5 | 303 | 시운전 | 5 | 642 | 656 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 471 | 715 | O-67-6 | 304 | C/T | 6 | 656 | 670 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 471 | 715 | O-67-7 | 305 | G/T | 7 | 670 | 691 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 471 | 715 | O-67-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 691 | 715 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | PC | 7 | 471 | 608 | O-68-1 | 307 | 특수도장 | 1 | 471 | 516 | 45 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 471 | 608 | O-68-2 | 308 | 화물창 | 2 | 516 | 562 | 46 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 471 | 608 | O-68-3 | 309 | 시운전 | 3 | 562 | 577 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 471 | 608 | O-68-4 | 310 | 인도준비 | 4 | 577 | 608 | 31 | S | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 485 | 669 | O-69-1 | 311 | 화물창 | 1 | 485 | 545 | 60 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 485 | 669 | O-69-2 | 312 | P/T | 2 | 545 | 561 | 16 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 485 | 669 | O-69-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 561 | 586 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 485 | 669 | O-69-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 586 | 613 | 27 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 485 | 669 | O-69-5 | 315 | 시운전 | 5 | 613 | 624 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 485 | 669 | O-69-6 | 316 | C/T | 6 | 624 | 635 | 11 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 485 | 669 | O-69-7 | 317 | G/T | 7 | 635 | 651 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 485 | 669 | O-69-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 651 | 669 | 18 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 485 | 715 | O-70-1 | 319 | 화물창 | 1 | 485 | 560 | 75 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 485 | 715 | O-70-2 | 320 | P/T | 2 | 560 | 580 | 20 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 485 | 715 | O-70-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 580 | 612 | 32 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 485 | 715 | O-70-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 612 | 646 | 34 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 485 | 715 | O-70-5 | 323 | 시운전 | 5 | 646 | 659 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 485 | 715 | O-70-6 | 324 | C/T | 6 | 659 | 672 | 13 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 485 | 715 | O-70-7 | 325 | G/T | 7 | 672 | 692 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 485 | 715 | O-70-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 692 | 715 | 23 | S | 5
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 488 | 618 | O-71-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 488 | 556 | 68 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 488 | 618 | O-71-2 | 328 | 시운전 | 2 | 556 | 580 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 488 | 618 | O-71-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 580 | 618 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 500 | 765 | O-72-1 | 330 | 화물창 | 1 | 500 | 587 | 87 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 500 | 765 | O-72-2 | 331 | P/T | 2 | 587 | 610 | 23 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 500 | 765 | O-72-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 610 | 647 | 37 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 500 | 765 | O-72-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 647 | 686 | 39 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 500 | 765 | O-72-5 | 334 | 시운전 | 5 | 686 | 701 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 500 | 765 | O-72-6 | 335 | C/T | 6 | 701 | 716 | 15 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 500 | 765 | O-72-7 | 336 | G/T | 7 | 716 | 739 | 23 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 500 | 765 | O-72-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 739 | 765 | 26 | S | 5
J-73 | 72 | PC | 7 | 507 | 615 | O-73-1 | 338 | 특수도장 | 1 | 507 | 542 | 35 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 507 | 615 | O-73-2 | 339 | 화물창 | 2 | 542 | 578 | 36 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 507 | 615 | O-73-3 | 340 | 시운전 | 3 | 578 | 589 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 507 | 615 | O-73-4 | 341 | 인도준비 | 4 | 589 | 615 | 26 | S | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 524 | 815 | O-74-1 | 342 | 화물창 | 1 | 524 | 620 | 96 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 524 | 815 | O-74-2 | 343 | P/T | 2 | 620 | 646 | 26 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 524 | 815 | O-74-3 | 344 | 화물창족철 | 3 | 646 | 686 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 524 | 815 | O-74-4 | 345 | 화물창메공 | 4 | 686 | 729 | 43 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 524 | 815 | O-74-5 | 346 | 시운전 | 5 | 729 | 746 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 524 | 815 | O-74-6 | 347 | C/T | 6 | 746 | 763 | 17 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 524 | 815 | O-74-7 | 348 | G/T | 7 | 763 | 789 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 524 | 815 | O-74-8 | 349 | 인도준비 | 8 | 789 | 815 | 26 | S | 5
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 526 | 658 | O-75-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 526 | 618 | 92 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 526 | 658 | O-75-2 | 351 | 시운전 | 2 | 618 | 631 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 526 | 658 | O-75-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 631 | 658 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 531 | 623 | O-76-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 531 | 595 | 64 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 531 | 623 | O-76-2 | 354 | 시운전 | 2 | 595 | 604 | 9 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 531 | 623 | O-76-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 604 | 623 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 532 | 784 | O-77-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 532 | 718 | 186 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 532 | 784 | O-77-2 | 357 | 시운전 | 2 | 718 | 745 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 532 | 784 | O-77-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 745 | 784 | 39 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 532 | 648 | O-78-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 532 | 613 | 81 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 532 | 648 | O-78-2 | 360 | 시운전 | 2 | 613 | 624 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 532 | 648 | O-78-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 624 | 648 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 540 | 635 | O-79-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 540 | 606 | 66 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 540 | 635 | O-79-2 | 363 | 시운전 | 2 | 606 | 615 | 9 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 540 | 635 | O-79-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 615 | 635 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 542 | 624 | O-80-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 542 | 599 | 57 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 542 | 624 | O-80-2 | 366 | 시운전 | 2 | 599 | 607 | 8 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 542 | 624 | O-80-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 607 | 624 | 17 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 151 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 111 | 111 | F | 15 | A4
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 119 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 83 | 83 | F | 15 | E8
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 7 | 209 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 7 | 156 | 149 | F | 15 | D3
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 23 | 116 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 23 | 88 | 65 | F | 15 | C2
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 23 | 317 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 23 | 240 | 217 | F | 15 | C1
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 32 | 136 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 32 | 104 | 72 | F | 15 | E3
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 250 | O-7-1 | 18 | 화물창 | 1 | 37 | 107 | 70 | N | 0 | G1
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 43 | 153 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 43 | 101 | 58 | F | 10 | F1
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 263 | O-9-1 | 29 | 화물창 | 1 | 43 | 115 | 72 | N | 0 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B