## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 84 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 84 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 58 | 66 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 84 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 66 | 84 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 115 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 80 | 80 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 115 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 80 | 91 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 115 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 91 | 115 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 127 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 8 | 91 | 83 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 127 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 91 | 102 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 127 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 102 | 127 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 270 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 10 | 95 | 85 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 270 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 95 | 118 | 23 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 270 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 118 | 154 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 270 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 154 | 193 | 39 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 270 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 193 | 208 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 270 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 208 | 223 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 270 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 223 | 246 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 270 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 246 | 270 | 24 | S | 5
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 19 | 144 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 19 | 85 | 66 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 19 | 144 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 85 | 108 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 19 | 144 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 108 | 144 | 36 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 338 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 40 | 138 | 98 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 338 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 138 | 164 | 26 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 338 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 164 | 205 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 338 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 205 | 249 | 44 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 338 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 249 | 266 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 338 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 266 | 283 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 338 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 283 | 309 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 338 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 309 | 338 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 44 | 126 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 44 | 87 | 43 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 44 | 126 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 87 | 102 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 44 | 126 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 102 | 126 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 50 | 158 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 50 | 107 | 57 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 50 | 158 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 107 | 127 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 50 | 158 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 127 | 158 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 352 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 53 | 151 | 98 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 352 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 151 | 177 | 26 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 352 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 177 | 218 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 352 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 218 | 262 | 44 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 352 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 262 | 279 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 352 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 279 | 296 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 352 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 296 | 322 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 352 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 322 | 352 | 30 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 61 | 178 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 61 | 142 | 81 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 61 | 178 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 142 | 153 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 61 | 178 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 153 | 178 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 73 | 215 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 73 | 172 | 99 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 73 | 215 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 172 | 186 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 73 | 215 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 186 | 215 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 79 | 245 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 79 | 166 | 87 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 79 | 245 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 166 | 197 | 31 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 79 | 245 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 197 | 245 | 48 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 81 | 206 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 81 | 168 | 87 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 81 | 206 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 168 | 180 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 81 | 206 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 180 | 206 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 82 | 342 | O-14-1 | 54 | 화물창 | 1 | 82 | 167 | 85 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 82 | 342 | O-14-2 | 55 | P/T | 2 | 167 | 190 | 23 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 82 | 342 | O-14-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 190 | 226 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 82 | 342 | O-14-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 226 | 265 | 39 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 82 | 342 | O-14-5 | 58 | 시운전 | 5 | 265 | 280 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 82 | 342 | O-14-6 | 59 | C/T | 6 | 280 | 295 | 15 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 82 | 342 | O-14-7 | 60 | G/T | 7 | 295 | 318 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 82 | 342 | O-14-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 318 | 342 | 24 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 84 | 353 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 84 | 283 | 199 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 84 | 353 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 283 | 312 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 84 | 353 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 312 | 353 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 297 | O-16-1 | 65 | 화물창 | 1 | 90 | 158 | 68 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 297 | O-16-2 | 66 | P/T | 2 | 158 | 176 | 18 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 297 | O-16-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 176 | 204 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 297 | O-16-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 204 | 235 | 31 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 297 | O-16-5 | 69 | 시운전 | 5 | 235 | 247 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 297 | O-16-6 | 70 | C/T | 6 | 247 | 259 | 12 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 297 | O-16-7 | 71 | G/T | 7 | 259 | 277 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 90 | 297 | O-16-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 277 | 297 | 20 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 405 | O-17-1 | 73 | 화물창 | 1 | 92 | 195 | 103 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 405 | O-17-2 | 74 | P/T | 2 | 195 | 223 | 28 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 405 | O-17-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 223 | 266 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 405 | O-17-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 266 | 312 | 46 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 405 | O-17-5 | 77 | 시운전 | 5 | 312 | 330 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 405 | O-17-6 | 78 | C/T | 6 | 330 | 348 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 405 | O-17-7 | 79 | G/T | 7 | 348 | 376 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 405 | O-17-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 376 | 405 | 29 | S | 5
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 96 | 401 | O-18-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 96 | 321 | 225 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 96 | 401 | O-18-2 | 82 | 시운전 | 2 | 321 | 354 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 96 | 401 | O-18-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 354 | 401 | 47 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 96 | 245 | O-19-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 96 | 174 | 78 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 96 | 245 | O-19-2 | 85 | 시운전 | 2 | 174 | 202 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 96 | 245 | O-19-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 202 | 245 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 131 | 230 | O-20-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 131 | 183 | 52 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 131 | 230 | O-20-2 | 88 | 시운전 | 2 | 183 | 201 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 131 | 230 | O-20-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 201 | 230 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 133 | 443 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 133 | 362 | 229 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 133 | 443 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 362 | 396 | 34 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 133 | 443 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 396 | 443 | 47 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-22-1 | 93 | 화물창 | 1 | 140 | 207 | 67 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-22-2 | 94 | P/T | 2 | 207 | 225 | 18 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-22-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 225 | 253 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-22-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 253 | 283 | 30 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-22-5 | 97 | 시운전 | 5 | 283 | 295 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-22-6 | 98 | C/T | 6 | 295 | 307 | 12 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-22-7 | 99 | G/T | 7 | 307 | 325 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 140 | 346 | O-22-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 325 | 346 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-23-1 | 101 | 화물창 | 1 | 140 | 243 | 103 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-23-2 | 102 | P/T | 2 | 243 | 271 | 28 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-23-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 271 | 314 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-23-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 314 | 361 | 47 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-23-5 | 105 | 시운전 | 5 | 361 | 379 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-23-6 | 106 | C/T | 6 | 379 | 397 | 18 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-23-7 | 107 | G/T | 7 | 397 | 425 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-23-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 425 | 454 | 29 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 140 | 242 | O-24-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 140 | 211 | 71 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 140 | 242 | O-24-2 | 110 | 시운전 | 2 | 211 | 221 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 140 | 242 | O-24-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 221 | 242 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 140 | 266 | O-25-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 140 | 228 | 88 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 140 | 266 | O-25-2 | 113 | 시운전 | 2 | 228 | 240 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 140 | 266 | O-25-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 240 | 266 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 141 | 223 | O-26-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 141 | 198 | 57 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 141 | 223 | O-26-2 | 116 | 시운전 | 2 | 198 | 206 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 141 | 223 | O-26-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 206 | 223 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 362 | O-27-1 | 118 | 화물창 | 1 | 149 | 219 | 70 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 362 | O-27-2 | 119 | P/T | 2 | 219 | 238 | 19 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 362 | O-27-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 238 | 267 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 362 | O-27-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 267 | 298 | 31 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 362 | O-27-5 | 122 | 시운전 | 5 | 298 | 310 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 362 | O-27-6 | 123 | C/T | 6 | 310 | 322 | 12 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 362 | O-27-7 | 124 | G/T | 7 | 322 | 341 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 362 | O-27-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 341 | 362 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 153 | 427 | O-28-1 | 126 | 화물창 | 1 | 153 | 243 | 90 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 153 | 427 | O-28-2 | 127 | P/T | 2 | 243 | 267 | 24 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 153 | 427 | O-28-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 267 | 305 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 153 | 427 | O-28-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 305 | 346 | 41 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 153 | 427 | O-28-5 | 130 | 시운전 | 5 | 346 | 362 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 153 | 427 | O-28-6 | 131 | C/T | 6 | 362 | 378 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 153 | 427 | O-28-7 | 132 | G/T | 7 | 378 | 402 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 153 | 427 | O-28-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 402 | 427 | 25 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 464 | O-29-1 | 134 | 화물창 | 1 | 180 | 273 | 93 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 464 | O-29-2 | 135 | P/T | 2 | 273 | 298 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 464 | O-29-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 298 | 337 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 464 | O-29-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 337 | 379 | 42 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 464 | O-29-5 | 138 | 시운전 | 5 | 379 | 396 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 464 | O-29-6 | 139 | C/T | 6 | 396 | 413 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 464 | O-29-7 | 140 | G/T | 7 | 413 | 438 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 464 | O-29-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 438 | 464 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 414 | O-30-1 | 142 | 화물창 | 1 | 186 | 261 | 75 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 414 | O-30-2 | 143 | P/T | 2 | 261 | 281 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 414 | O-30-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 281 | 312 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 414 | O-30-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 312 | 346 | 34 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 414 | O-30-5 | 146 | 시운전 | 5 | 346 | 359 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 414 | O-30-6 | 147 | C/T | 6 | 359 | 372 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 414 | O-30-7 | 148 | G/T | 7 | 372 | 392 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 414 | O-30-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 392 | 414 | 22 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 191 | 419 | O-31-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 191 | 359 | 168 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 191 | 419 | O-31-2 | 151 | 시운전 | 2 | 359 | 384 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 191 | 419 | O-31-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 384 | 419 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 191 | 265 | O-32-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 191 | 230 | 39 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 191 | 265 | O-32-2 | 154 | 시운전 | 2 | 230 | 244 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 191 | 265 | O-32-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 244 | 265 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 223 | 351 | O-33-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 223 | 312 | 89 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 223 | 351 | O-33-2 | 157 | 시운전 | 2 | 312 | 324 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 223 | 351 | O-33-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 324 | 351 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 239 | 365 | O-34-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 239 | 305 | 66 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 239 | 365 | O-34-2 | 160 | 시운전 | 2 | 305 | 328 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 239 | 365 | O-34-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 328 | 365 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 243 | 537 | O-35-1 | 162 | 화물창 | 1 | 243 | 340 | 97 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 243 | 537 | O-35-2 | 163 | P/T | 2 | 340 | 366 | 26 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 243 | 537 | O-35-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 366 | 407 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 243 | 537 | O-35-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 407 | 451 | 44 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 243 | 537 | O-35-5 | 166 | 시운전 | 5 | 451 | 468 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 243 | 537 | O-35-6 | 167 | C/T | 6 | 468 | 485 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 243 | 537 | O-35-7 | 168 | G/T | 7 | 485 | 511 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 243 | 537 | O-35-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 511 | 537 | 26 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 489 | O-36-1 | 170 | 화물창 | 1 | 251 | 329 | 78 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 489 | O-36-2 | 171 | P/T | 2 | 329 | 350 | 21 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 489 | O-36-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 350 | 383 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 489 | O-36-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 383 | 418 | 35 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 489 | O-36-5 | 174 | 시운전 | 5 | 418 | 432 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 489 | O-36-6 | 175 | C/T | 6 | 432 | 446 | 14 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 489 | O-36-7 | 176 | G/T | 7 | 446 | 467 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 489 | O-36-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 467 | 489 | 22 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 259 | 384 | O-37-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 259 | 351 | 92 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 259 | 384 | O-37-2 | 179 | 시운전 | 2 | 351 | 364 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 259 | 384 | O-37-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 364 | 384 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 465 | O-38-1 | 181 | 화물창 | 1 | 259 | 326 | 67 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 465 | O-38-2 | 182 | P/T | 2 | 326 | 344 | 18 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 465 | O-38-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 344 | 372 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 465 | O-38-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 372 | 402 | 30 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 465 | O-38-5 | 185 | 시운전 | 5 | 402 | 414 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 465 | O-38-6 | 186 | C/T | 6 | 414 | 426 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 465 | O-38-7 | 187 | G/T | 7 | 426 | 444 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 259 | 465 | O-38-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 444 | 465 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 263 | 338 | O-39-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 263 | 302 | 39 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 263 | 338 | O-39-2 | 190 | 시운전 | 2 | 302 | 316 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 263 | 338 | O-39-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 316 | 338 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 277 | 381 | O-40-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 277 | 349 | 72 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 277 | 381 | O-40-2 | 193 | 시운전 | 2 | 349 | 359 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 277 | 381 | O-40-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 359 | 381 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 283 | 424 | O-41-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 283 | 381 | 98 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 283 | 424 | O-41-2 | 196 | 시운전 | 2 | 381 | 395 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 283 | 424 | O-41-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 395 | 424 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 283 | 408 | O-42-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 283 | 375 | 92 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 283 | 408 | O-42-2 | 199 | 시운전 | 2 | 375 | 388 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 283 | 408 | O-42-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 388 | 408 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 284 | 472 | O-43-1 | 201 | 화물창 | 1 | 284 | 346 | 62 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 284 | 472 | O-43-2 | 202 | P/T | 2 | 346 | 362 | 16 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 284 | 472 | O-43-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 362 | 388 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 284 | 472 | O-43-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 388 | 416 | 28 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 284 | 472 | O-43-5 | 205 | 시운전 | 5 | 416 | 427 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 284 | 472 | O-43-6 | 206 | C/T | 6 | 427 | 438 | 11 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 284 | 472 | O-43-7 | 207 | G/T | 7 | 438 | 454 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 284 | 472 | O-43-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 454 | 472 | 18 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 297 | 566 | O-44-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 297 | 496 | 199 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 297 | 566 | O-44-2 | 210 | 시운전 | 2 | 496 | 525 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 297 | 566 | O-44-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 525 | 566 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 595 | O-45-1 | 212 | 화물창 | 1 | 302 | 398 | 96 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 595 | O-45-2 | 213 | P/T | 2 | 398 | 424 | 26 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 595 | O-45-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 424 | 465 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 595 | O-45-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 465 | 508 | 43 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 595 | O-45-5 | 216 | 시운전 | 5 | 508 | 525 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 595 | O-45-6 | 217 | C/T | 6 | 525 | 542 | 17 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 595 | O-45-7 | 218 | G/T | 7 | 542 | 568 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 595 | O-45-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 568 | 595 | 27 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 312 | 537 | O-46-1 | 220 | 화물창 | 1 | 312 | 386 | 74 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 312 | 537 | O-46-2 | 221 | P/T | 2 | 386 | 406 | 20 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 312 | 537 | O-46-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 406 | 437 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 312 | 537 | O-46-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 437 | 470 | 33 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 312 | 537 | O-46-5 | 224 | 시운전 | 5 | 470 | 483 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 312 | 537 | O-46-6 | 225 | C/T | 6 | 483 | 496 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 312 | 537 | O-46-7 | 226 | G/T | 7 | 496 | 516 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 312 | 537 | O-46-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 516 | 537 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 340 | 453 | O-47-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 340 | 419 | 79 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 340 | 453 | O-47-2 | 229 | 시운전 | 2 | 419 | 430 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 340 | 453 | O-47-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 430 | 453 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 340 | 421 | O-48-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 340 | 396 | 56 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 340 | 421 | O-48-2 | 232 | 시운전 | 2 | 396 | 404 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 340 | 421 | O-48-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 404 | 421 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 638 | O-49-1 | 234 | 화물창 | 1 | 356 | 449 | 93 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 638 | O-49-2 | 235 | P/T | 2 | 449 | 474 | 25 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 638 | O-49-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 474 | 513 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 638 | O-49-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 513 | 555 | 42 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 638 | O-49-5 | 238 | 시운전 | 5 | 555 | 571 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 638 | O-49-6 | 239 | C/T | 6 | 571 | 587 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 638 | O-49-7 | 240 | G/T | 7 | 587 | 612 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 638 | O-49-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 612 | 638 | 26 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 609 | O-50-1 | 242 | 화물창 | 1 | 384 | 458 | 74 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 609 | O-50-2 | 243 | P/T | 2 | 458 | 478 | 20 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 609 | O-50-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 478 | 509 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 609 | O-50-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 509 | 542 | 33 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 609 | O-50-5 | 246 | 시운전 | 5 | 542 | 555 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 609 | O-50-6 | 247 | C/T | 6 | 555 | 568 | 13 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 609 | O-50-7 | 248 | G/T | 7 | 568 | 588 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 384 | 609 | O-50-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 588 | 609 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 384 | 502 | O-51-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 384 | 466 | 82 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 384 | 502 | O-51-2 | 251 | 시운전 | 2 | 466 | 477 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 384 | 502 | O-51-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 477 | 502 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 392 | 664 | O-52-1 | 253 | 화물창 | 1 | 392 | 481 | 89 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 392 | 664 | O-52-2 | 254 | P/T | 2 | 481 | 505 | 24 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 392 | 664 | O-52-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 505 | 543 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 392 | 664 | O-52-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 543 | 583 | 40 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 392 | 664 | O-52-5 | 257 | 시운전 | 5 | 583 | 599 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 392 | 664 | O-52-6 | 258 | C/T | 6 | 599 | 615 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 392 | 664 | O-52-7 | 259 | G/T | 7 | 615 | 639 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 392 | 664 | O-52-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 639 | 664 | 25 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 392 | 638 | O-53-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 392 | 574 | 182 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 392 | 638 | O-53-2 | 262 | 시운전 | 2 | 574 | 601 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 392 | 638 | O-53-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 601 | 638 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 395 | 500 | O-54-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 395 | 450 | 55 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 395 | 500 | O-54-2 | 265 | 시운전 | 2 | 450 | 469 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 395 | 500 | O-54-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 469 | 500 | 31 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 414 | 668 | O-55-1 | 267 | 화물창 | 1 | 414 | 497 | 83 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 414 | 668 | O-55-2 | 268 | P/T | 2 | 497 | 519 | 22 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 414 | 668 | O-55-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 519 | 554 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 414 | 668 | O-55-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 554 | 592 | 38 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 414 | 668 | O-55-5 | 271 | 시운전 | 5 | 592 | 607 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 414 | 668 | O-55-6 | 272 | C/T | 6 | 607 | 622 | 15 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 414 | 668 | O-55-7 | 273 | G/T | 7 | 622 | 644 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 414 | 668 | O-55-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 644 | 668 | 24 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 415 | 522 | O-56-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 415 | 489 | 74 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 415 | 522 | O-56-2 | 276 | 시운전 | 2 | 489 | 499 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 415 | 522 | O-56-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 499 | 522 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 417 | 559 | O-57-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 417 | 516 | 99 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 417 | 559 | O-57-2 | 279 | 시운전 | 2 | 516 | 530 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 417 | 559 | O-57-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 530 | 559 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 425 | 545 | O-58-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 425 | 509 | 84 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 425 | 545 | O-58-2 | 282 | 시운전 | 2 | 509 | 521 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 425 | 545 | O-58-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 521 | 545 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 430 | 658 | O-59-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 430 | 598 | 168 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 430 | 658 | O-59-2 | 285 | 시운전 | 2 | 598 | 623 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 430 | 658 | O-59-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 623 | 658 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 430 | 576 | O-60-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 430 | 507 | 77 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 430 | 576 | O-60-2 | 288 | 시운전 | 2 | 507 | 534 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 430 | 576 | O-60-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 534 | 576 | 42 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 431 | 517 | O-61-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 431 | 476 | 45 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 431 | 517 | O-61-2 | 291 | 시운전 | 2 | 476 | 492 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 431 | 517 | O-61-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 492 | 517 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 431 | 654 | O-62-1 | 293 | 화물창 | 1 | 431 | 504 | 73 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 431 | 654 | O-62-2 | 294 | P/T | 2 | 504 | 524 | 20 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 431 | 654 | O-62-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 524 | 555 | 31 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 431 | 654 | O-62-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 555 | 588 | 33 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 431 | 654 | O-62-5 | 297 | 시운전 | 5 | 588 | 601 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 431 | 654 | O-62-6 | 298 | C/T | 6 | 601 | 614 | 13 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 431 | 654 | O-62-7 | 299 | G/T | 7 | 614 | 634 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 431 | 654 | O-62-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 634 | 654 | 20 | S | 5
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 433 | 716 | O-63-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 433 | 642 | 209 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 433 | 716 | O-63-2 | 302 | 시운전 | 2 | 642 | 673 | 31 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 433 | 716 | O-63-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 673 | 716 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 444 | 763 | O-64-1 | 304 | 화물창 | 1 | 444 | 549 | 105 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 444 | 763 | O-64-2 | 305 | P/T | 2 | 549 | 577 | 28 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 444 | 763 | O-64-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 577 | 621 | 44 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 444 | 763 | O-64-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 621 | 668 | 47 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 444 | 763 | O-64-5 | 308 | 시운전 | 5 | 668 | 687 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 444 | 763 | O-64-6 | 309 | C/T | 6 | 687 | 706 | 19 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 444 | 763 | O-64-7 | 310 | G/T | 7 | 706 | 734 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 444 | 763 | O-64-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 734 | 763 | 29 | S | 5
J-65 | 64 | PC | 7 | 444 | 591 | O-65-1 | 312 | 특수도장 | 1 | 444 | 492 | 48 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 444 | 591 | O-65-2 | 313 | 화물창 | 2 | 492 | 541 | 49 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 444 | 591 | O-65-3 | 314 | 시운전 | 3 | 541 | 557 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 444 | 591 | O-65-4 | 315 | 인도준비 | 4 | 557 | 591 | 34 | S | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 444 | 687 | O-66-1 | 316 | 화물창 | 1 | 444 | 524 | 80 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 444 | 687 | O-66-2 | 317 | P/T | 2 | 524 | 545 | 21 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 444 | 687 | O-66-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 545 | 579 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 444 | 687 | O-66-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 579 | 615 | 36 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 444 | 687 | O-66-5 | 320 | 시운전 | 5 | 615 | 629 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 444 | 687 | O-66-6 | 321 | C/T | 6 | 629 | 643 | 14 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 444 | 687 | O-66-7 | 322 | G/T | 7 | 643 | 664 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 444 | 687 | O-66-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 664 | 687 | 23 | S | 5
J-67 | 66 | PC | 7 | 451 | 553 | O-67-1 | 324 | 특수도장 | 1 | 451 | 484 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 451 | 553 | O-67-2 | 325 | 화물창 | 2 | 484 | 518 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 451 | 553 | O-67-3 | 326 | 시운전 | 3 | 518 | 529 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 451 | 553 | O-67-4 | 327 | 인도준비 | 4 | 529 | 553 | 24 | S | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 454 | 734 | O-68-1 | 328 | 화물창 | 1 | 454 | 546 | 92 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 454 | 734 | O-68-2 | 329 | P/T | 2 | 546 | 571 | 25 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 454 | 734 | O-68-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 571 | 610 | 39 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 454 | 734 | O-68-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 610 | 652 | 42 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 454 | 734 | O-68-5 | 332 | 시운전 | 5 | 652 | 668 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 454 | 734 | O-68-6 | 333 | C/T | 6 | 668 | 684 | 16 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 454 | 734 | O-68-7 | 334 | G/T | 7 | 684 | 709 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 454 | 734 | O-68-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 709 | 734 | 25 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 458 | 584 | O-69-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 458 | 524 | 66 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 458 | 584 | O-69-2 | 337 | 시운전 | 2 | 524 | 547 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 458 | 584 | O-69-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 547 | 584 | 37 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 458 | 529 | O-70-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 458 | 507 | 49 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 458 | 529 | O-70-2 | 340 | 시운전 | 2 | 507 | 514 | 7 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 458 | 529 | O-70-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 514 | 529 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 463 | 656 | O-71-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 463 | 605 | 142 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 463 | 656 | O-71-2 | 343 | 시운전 | 2 | 605 | 626 | 21 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 463 | 656 | O-71-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 626 | 656 | 30 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 466 | 657 | O-72-1 | 345 | 화물창 | 1 | 466 | 529 | 63 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 466 | 657 | O-72-2 | 346 | P/T | 2 | 529 | 546 | 17 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 466 | 657 | O-72-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 546 | 572 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 466 | 657 | O-72-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 572 | 600 | 28 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 466 | 657 | O-72-5 | 349 | 시운전 | 5 | 600 | 611 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 466 | 657 | O-72-6 | 350 | C/T | 6 | 611 | 622 | 11 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 466 | 657 | O-72-7 | 351 | G/T | 7 | 622 | 639 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 466 | 657 | O-72-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 639 | 657 | 18 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 726 | O-73-1 | 353 | 화물창 | 1 | 466 | 551 | 85 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 726 | O-73-2 | 354 | P/T | 2 | 551 | 574 | 23 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 726 | O-73-3 | 355 | 화물창족철 | 3 | 574 | 610 | 36 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 726 | O-73-4 | 356 | 화물창메공 | 4 | 610 | 649 | 39 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 726 | O-73-5 | 357 | 시운전 | 5 | 649 | 664 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 726 | O-73-6 | 358 | C/T | 6 | 664 | 679 | 15 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 726 | O-73-7 | 359 | G/T | 7 | 679 | 702 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 466 | 726 | O-73-8 | 360 | 인도준비 | 8 | 702 | 726 | 24 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 813 | O-74-1 | 361 | 화물창 | 1 | 505 | 606 | 101 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 813 | O-74-2 | 362 | P/T | 2 | 606 | 633 | 27 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 813 | O-74-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 633 | 676 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 813 | O-74-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 676 | 722 | 46 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 813 | O-74-5 | 365 | 시운전 | 5 | 722 | 740 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 813 | O-74-6 | 366 | C/T | 6 | 740 | 758 | 18 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 813 | O-74-7 | 367 | G/T | 7 | 758 | 785 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 505 | 813 | O-74-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 785 | 813 | 28 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 509 | 808 | O-75-1 | 369 | 화물창 | 1 | 509 | 607 | 98 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 509 | 808 | O-75-2 | 370 | P/T | 2 | 607 | 633 | 26 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 509 | 808 | O-75-3 | 371 | 화물창족철 | 3 | 633 | 674 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 509 | 808 | O-75-4 | 372 | 화물창메공 | 4 | 674 | 718 | 44 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 509 | 808 | O-75-5 | 373 | 시운전 | 5 | 718 | 735 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 509 | 808 | O-75-6 | 374 | C/T | 6 | 735 | 752 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 509 | 808 | O-75-7 | 375 | G/T | 7 | 752 | 778 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 509 | 808 | O-75-8 | 376 | 인도준비 | 8 | 778 | 808 | 30 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 509 | 819 | O-76-1 | 377 | 화물창 | 1 | 509 | 611 | 102 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 509 | 819 | O-76-2 | 378 | P/T | 2 | 611 | 638 | 27 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 509 | 819 | O-76-3 | 379 | 화물창족철 | 3 | 638 | 681 | 43 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 509 | 819 | O-76-4 | 380 | 화물창메공 | 4 | 681 | 727 | 46 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 509 | 819 | O-76-5 | 381 | 시운전 | 5 | 727 | 745 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 509 | 819 | O-76-6 | 382 | C/T | 6 | 745 | 763 | 18 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 509 | 819 | O-76-7 | 383 | G/T | 7 | 763 | 790 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 509 | 819 | O-76-8 | 384 | 인도준비 | 8 | 790 | 819 | 29 | S | 5
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 518 | 641 | O-77-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 518 | 604 | 86 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 518 | 641 | O-77-2 | 386 | 시운전 | 2 | 604 | 616 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 518 | 641 | O-77-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 616 | 641 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 531 | 628 | O-78-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 531 | 582 | 51 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 531 | 628 | O-78-2 | 389 | 시운전 | 2 | 582 | 600 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 531 | 628 | O-78-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 600 | 628 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 531 | 614 | O-79-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 531 | 574 | 43 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 531 | 614 | O-79-2 | 392 | 시운전 | 2 | 574 | 589 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 531 | 614 | O-79-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 589 | 614 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 532 | 637 | O-80-1 | 394 | 특수도장 | 1 | 532 | 566 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 532 | 637 | O-80-2 | 395 | 화물창 | 2 | 566 | 601 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 532 | 637 | O-80-3 | 396 | 시운전 | 3 | 601 | 612 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 532 | 637 | O-80-4 | 397 | 인도준비 | 4 | 612 | 637 | 25 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 84 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15 | D4
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 115 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 80 | 80 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 127 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 8 | 91 | 83 | F | 15 | D3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 270 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 10 | 95 | 85 | N | 0 | H2
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 19 | 144 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 19 | 85 | 66 | F | 10 | A1
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 338 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 40 | 138 | 98 | N | 0 | C3
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 44 | 126 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 44 | 87 | 43 | F | 10 | D5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 50 | 158 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 50 | 107 | 57 | F | 10 | E1
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 352 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 53 | 151 | 98 | N | 0 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B