## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 64 | 64 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 64 | 81 | 17 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 81 | 108 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 108 | 137 | 29 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 137 | 148 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 148 | 159 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 159 | 176 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 176 | 196 | 20 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 10 | 253 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 10 | 189 | 179 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 10 | 253 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 189 | 215 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 10 | 253 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 215 | 253 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 28 | 170 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 28 | 103 | 75 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 28 | 170 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 103 | 129 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 28 | 170 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 129 | 170 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 272 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 44 | 119 | 75 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 272 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 119 | 139 | 20 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 272 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 139 | 170 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 272 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 170 | 204 | 34 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 272 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 204 | 217 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 272 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 217 | 230 | 13 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 272 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 230 | 250 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 272 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 250 | 272 | 22 | S | 5
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 56 | 163 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 56 | 112 | 56 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 56 | 163 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 112 | 132 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 56 | 163 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 132 | 163 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 56 | 146 | 90 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 146 | 170 | 24 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 170 | 208 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 208 | 249 | 41 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 249 | 265 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 265 | 281 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 281 | 305 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 305 | 330 | 25 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 62 | 127 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 62 | 96 | 34 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 62 | 127 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 96 | 108 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 62 | 127 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 108 | 127 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 66 | 170 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 66 | 121 | 55 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 66 | 170 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 121 | 140 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 66 | 170 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 140 | 170 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 71 | 193 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 71 | 156 | 85 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 71 | 193 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 156 | 168 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 71 | 193 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 168 | 193 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 72 | 188 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 72 | 153 | 81 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 72 | 188 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 153 | 164 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 72 | 188 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 164 | 188 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 394 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 72 | 178 | 106 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 394 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 178 | 206 | 28 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 394 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 206 | 251 | 45 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 394 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 251 | 299 | 48 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 394 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 299 | 318 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 394 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 318 | 337 | 19 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 394 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 337 | 365 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 394 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 365 | 394 | 29 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 87 | 228 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 87 | 191 | 104 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 87 | 228 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 191 | 206 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 87 | 228 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 206 | 228 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 87 | 224 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 87 | 159 | 72 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 87 | 224 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 159 | 185 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 87 | 224 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 185 | 224 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 309 | O-14-1 | 59 | 화물창 | 1 | 104 | 171 | 67 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 309 | O-14-2 | 60 | P/T | 2 | 171 | 189 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 309 | O-14-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 189 | 217 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 309 | O-14-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 217 | 247 | 30 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 309 | O-14-5 | 63 | 시운전 | 5 | 247 | 259 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 309 | O-14-6 | 64 | C/T | 6 | 259 | 271 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 309 | O-14-7 | 65 | G/T | 7 | 271 | 289 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 309 | O-14-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 289 | 309 | 20 | S | 5
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 104 | 219 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 104 | 164 | 60 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 104 | 219 | O-15-2 | 68 | 시운전 | 2 | 164 | 185 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 104 | 219 | O-15-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 185 | 219 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 105 | 219 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 105 | 184 | 79 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 105 | 219 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 184 | 195 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 105 | 219 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 195 | 219 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 107 | 231 | O-17-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 107 | 172 | 65 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 107 | 231 | O-17-2 | 74 | 시운전 | 2 | 172 | 195 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 107 | 231 | O-17-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 195 | 231 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 117 | 356 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 117 | 293 | 176 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 117 | 356 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 293 | 319 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 117 | 356 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 319 | 356 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 120 | 239 | O-19-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 120 | 183 | 63 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 120 | 239 | O-19-2 | 80 | 시운전 | 2 | 183 | 205 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 120 | 239 | O-19-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 205 | 239 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 121 | 301 | O-20-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 121 | 254 | 133 | F | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 121 | 301 | O-20-2 | 83 | 시운전 | 2 | 254 | 273 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 121 | 301 | O-20-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 273 | 301 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 121 | 196 | O-21-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 121 | 173 | 52 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 121 | 196 | O-21-2 | 86 | 시운전 | 2 | 173 | 180 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 121 | 196 | O-21-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 180 | 196 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 124 | 373 | O-22-1 | 88 | 화물창 | 1 | 124 | 206 | 82 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 124 | 373 | O-22-2 | 89 | P/T | 2 | 206 | 228 | 22 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 124 | 373 | O-22-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 228 | 262 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 124 | 373 | O-22-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 262 | 299 | 37 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 124 | 373 | O-22-5 | 92 | 시운전 | 5 | 299 | 313 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 124 | 373 | O-22-6 | 93 | C/T | 6 | 313 | 327 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 124 | 373 | O-22-7 | 94 | G/T | 7 | 327 | 349 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 124 | 373 | O-22-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 349 | 373 | 24 | S | 5
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 124 | 256 | O-23-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 124 | 193 | 69 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 124 | 256 | O-23-2 | 97 | 시운전 | 2 | 193 | 218 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 124 | 256 | O-23-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 218 | 256 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 129 | 264 | O-24-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 129 | 200 | 71 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 129 | 264 | O-24-2 | 100 | 시운전 | 2 | 200 | 225 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 129 | 264 | O-24-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 225 | 264 | 39 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 131 | 391 | O-25-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 131 | 323 | 192 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 131 | 391 | O-25-2 | 103 | 시운전 | 2 | 323 | 351 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 131 | 391 | O-25-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 351 | 391 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 131 | 254 | O-26-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 131 | 217 | 86 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 131 | 254 | O-26-2 | 106 | 시운전 | 2 | 217 | 229 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 131 | 254 | O-26-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 229 | 254 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 138 | 280 | O-27-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 138 | 237 | 99 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 138 | 280 | O-27-2 | 109 | 시운전 | 2 | 237 | 251 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 138 | 280 | O-27-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 251 | 280 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 143 | 411 | O-28-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 143 | 341 | 198 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 143 | 411 | O-28-2 | 112 | 시운전 | 2 | 341 | 370 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 143 | 411 | O-28-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 370 | 411 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 195 | 401 | O-29-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 195 | 347 | 152 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 195 | 401 | O-29-2 | 115 | 시운전 | 2 | 347 | 369 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 195 | 401 | O-29-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 369 | 401 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 195 | 280 | O-30-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 195 | 254 | 59 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 195 | 280 | O-30-2 | 118 | 시운전 | 2 | 254 | 262 | 8 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 195 | 280 | O-30-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 262 | 280 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 210 | 329 | O-31-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 210 | 273 | 63 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 210 | 329 | O-31-2 | 121 | 시운전 | 2 | 273 | 295 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 210 | 329 | O-31-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 295 | 329 | 34 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 214 | 335 | O-32-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 214 | 278 | 64 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 214 | 335 | O-32-2 | 124 | 시운전 | 2 | 278 | 300 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 214 | 335 | O-32-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 300 | 335 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 214 | 336 | O-33-1 | 126 | 특수도장 | 1 | 214 | 254 | 40 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 214 | 336 | O-33-2 | 127 | 화물창 | 2 | 254 | 295 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 214 | 336 | O-33-3 | 128 | 시운전 | 3 | 295 | 308 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 214 | 336 | O-33-4 | 129 | 인도준비 | 4 | 308 | 336 | 28 | S | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 220 | 489 | O-34-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 220 | 419 | 199 | F | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 220 | 489 | O-34-2 | 131 | 시운전 | 2 | 419 | 448 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 220 | 489 | O-34-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 448 | 489 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 220 | 289 | O-35-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 220 | 268 | 48 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 220 | 289 | O-35-2 | 134 | 시운전 | 2 | 268 | 274 | 6 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 220 | 289 | O-35-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 274 | 289 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 429 | O-36-1 | 136 | 화물창 | 1 | 224 | 291 | 67 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 429 | O-36-2 | 137 | P/T | 2 | 291 | 309 | 18 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 429 | O-36-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 309 | 337 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 429 | O-36-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 337 | 367 | 30 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 429 | O-36-5 | 140 | 시운전 | 5 | 367 | 379 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 429 | O-36-6 | 141 | C/T | 6 | 379 | 391 | 12 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 429 | O-36-7 | 142 | G/T | 7 | 391 | 409 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 429 | O-36-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 409 | 429 | 20 | S | 5
J-37 | 36 | PC | 7 | 225 | 340 | O-37-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 225 | 262 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 225 | 340 | O-37-2 | 145 | 화물창 | 2 | 262 | 301 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 225 | 340 | O-37-3 | 146 | 시운전 | 3 | 301 | 313 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 225 | 340 | O-37-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 313 | 340 | 27 | S | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 227 | 302 | O-38-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 227 | 279 | 52 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 227 | 302 | O-38-2 | 149 | 시운전 | 2 | 279 | 286 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 227 | 302 | O-38-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 286 | 302 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 234 | 337 | O-39-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 234 | 306 | 72 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 234 | 337 | O-39-2 | 152 | 시운전 | 2 | 306 | 316 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 234 | 337 | O-39-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 316 | 337 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 237 | 357 | O-40-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 237 | 321 | 84 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 237 | 357 | O-40-2 | 155 | 시운전 | 2 | 321 | 333 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 237 | 357 | O-40-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 333 | 357 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 238 | 421 | O-41-1 | 157 | 화물창 | 1 | 238 | 298 | 60 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 238 | 421 | O-41-2 | 158 | P/T | 2 | 298 | 314 | 16 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 238 | 421 | O-41-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 314 | 339 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 238 | 421 | O-41-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 339 | 366 | 27 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 238 | 421 | O-41-5 | 161 | 시운전 | 5 | 366 | 376 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 238 | 421 | O-41-6 | 162 | C/T | 6 | 376 | 386 | 10 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 238 | 421 | O-41-7 | 163 | G/T | 7 | 386 | 402 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 238 | 421 | O-41-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 402 | 421 | 19 | S | 5
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 251 | 494 | O-42-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 251 | 430 | 179 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 251 | 494 | O-42-2 | 166 | 시운전 | 2 | 430 | 456 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 251 | 494 | O-42-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 456 | 494 | 38 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-43-1 | 168 | 화물창 | 1 | 267 | 372 | 105 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-43-2 | 169 | P/T | 2 | 372 | 400 | 28 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-43-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 400 | 444 | 44 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-43-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 444 | 491 | 47 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-43-5 | 172 | 시운전 | 5 | 491 | 510 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-43-6 | 173 | C/T | 6 | 510 | 529 | 19 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-43-7 | 174 | G/T | 7 | 529 | 557 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-43-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 557 | 586 | 29 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 557 | O-44-1 | 176 | 화물창 | 1 | 290 | 378 | 88 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 557 | O-44-2 | 177 | P/T | 2 | 378 | 402 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 557 | O-44-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 402 | 439 | 37 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 557 | O-44-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 439 | 479 | 40 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 557 | O-44-5 | 180 | 시운전 | 5 | 479 | 495 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 557 | O-44-6 | 181 | C/T | 6 | 495 | 511 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 557 | O-44-7 | 182 | G/T | 7 | 511 | 535 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 290 | 557 | O-44-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 535 | 557 | 22 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 521 | O-45-1 | 184 | 화물창 | 1 | 306 | 376 | 70 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 521 | O-45-2 | 185 | P/T | 2 | 376 | 395 | 19 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 521 | O-45-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 395 | 425 | 30 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 521 | O-45-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 425 | 457 | 32 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 521 | O-45-5 | 188 | 시운전 | 5 | 457 | 469 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 521 | O-45-6 | 189 | C/T | 6 | 469 | 481 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 521 | O-45-7 | 190 | G/T | 7 | 481 | 500 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 521 | O-45-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 500 | 521 | 21 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 309 | 433 | O-46-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 309 | 400 | 91 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 309 | 433 | O-46-2 | 193 | 시운전 | 2 | 400 | 413 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 309 | 433 | O-46-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 413 | 433 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 313 | 549 | O-47-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 313 | 487 | 174 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 313 | 549 | O-47-2 | 196 | 시운전 | 2 | 487 | 512 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 313 | 549 | O-47-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 512 | 549 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-48-1 | 198 | 화물창 | 1 | 317 | 387 | 70 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-48-2 | 199 | P/T | 2 | 387 | 406 | 19 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-48-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 406 | 436 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-48-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 436 | 468 | 32 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-48-5 | 202 | 시운전 | 5 | 468 | 480 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-48-6 | 203 | C/T | 6 | 480 | 492 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-48-7 | 204 | G/T | 7 | 492 | 511 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-48-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 511 | 532 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 317 | 429 | O-49-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 317 | 376 | 59 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 317 | 429 | O-49-2 | 207 | 시운전 | 2 | 376 | 397 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 317 | 429 | O-49-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 397 | 429 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 338 | 597 | O-50-1 | 209 | 화물창 | 1 | 338 | 423 | 85 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 338 | 597 | O-50-2 | 210 | P/T | 2 | 423 | 446 | 23 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 338 | 597 | O-50-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 446 | 482 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 338 | 597 | O-50-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 482 | 520 | 38 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 338 | 597 | O-50-5 | 213 | 시운전 | 5 | 520 | 535 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 338 | 597 | O-50-6 | 214 | C/T | 6 | 535 | 550 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 338 | 597 | O-50-7 | 215 | G/T | 7 | 550 | 573 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 338 | 597 | O-50-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 573 | 597 | 24 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 344 | 625 | O-51-1 | 217 | 화물창 | 1 | 344 | 436 | 92 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 344 | 625 | O-51-2 | 218 | P/T | 2 | 436 | 461 | 25 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 344 | 625 | O-51-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 461 | 500 | 39 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 344 | 625 | O-51-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 500 | 542 | 42 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 344 | 625 | O-51-5 | 221 | 시운전 | 5 | 542 | 558 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 344 | 625 | O-51-6 | 222 | C/T | 6 | 558 | 574 | 16 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 344 | 625 | O-51-7 | 223 | G/T | 7 | 574 | 599 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 344 | 625 | O-51-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 599 | 625 | 26 | S | 5
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 345 | 420 | O-52-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 345 | 397 | 52 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 345 | 420 | O-52-2 | 226 | 시운전 | 2 | 397 | 404 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 345 | 420 | O-52-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 404 | 420 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 345 | 418 | O-53-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 345 | 396 | 51 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 345 | 418 | O-53-2 | 229 | 시운전 | 2 | 396 | 403 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 345 | 418 | O-53-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 403 | 418 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 345 | 617 | O-54-1 | 231 | 화물창 | 1 | 345 | 434 | 89 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 345 | 617 | O-54-2 | 232 | P/T | 2 | 434 | 458 | 24 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 345 | 617 | O-54-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 458 | 496 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 345 | 617 | O-54-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 496 | 536 | 40 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 345 | 617 | O-54-5 | 235 | 시운전 | 5 | 536 | 552 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 345 | 617 | O-54-6 | 236 | C/T | 6 | 552 | 568 | 16 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 345 | 617 | O-54-7 | 237 | G/T | 7 | 568 | 592 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 345 | 617 | O-54-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 592 | 617 | 25 | S | 5
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 353 | 560 | O-55-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 353 | 506 | 153 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 353 | 560 | O-55-2 | 240 | 시운전 | 2 | 506 | 528 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 353 | 560 | O-55-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 528 | 560 | 32 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 353 | 437 | O-56-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 353 | 397 | 44 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 353 | 437 | O-56-2 | 243 | 시운전 | 2 | 397 | 412 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 353 | 437 | O-56-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 412 | 437 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 356 | 588 | O-57-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 356 | 527 | 171 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 356 | 588 | O-57-2 | 246 | 시운전 | 2 | 527 | 552 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 356 | 588 | O-57-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 552 | 588 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 368 | 578 | O-58-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 368 | 523 | 155 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 368 | 578 | O-58-2 | 249 | 시운전 | 2 | 523 | 546 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 368 | 578 | O-58-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 546 | 578 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 673 | O-59-1 | 251 | 화물창 | 1 | 378 | 475 | 97 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 673 | O-59-2 | 252 | P/T | 2 | 475 | 501 | 26 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 673 | O-59-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 501 | 542 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 673 | O-59-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 542 | 586 | 44 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 673 | O-59-5 | 255 | 시운전 | 5 | 586 | 603 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 673 | O-59-6 | 256 | C/T | 6 | 603 | 620 | 17 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 673 | O-59-7 | 257 | G/T | 7 | 620 | 646 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 673 | O-59-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 646 | 673 | 27 | S | 5
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 378 | 455 | O-60-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 378 | 418 | 40 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 378 | 455 | O-60-2 | 260 | 시운전 | 2 | 418 | 432 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 378 | 455 | O-60-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 432 | 455 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 391 | 534 | O-61-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 391 | 466 | 75 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 391 | 534 | O-61-2 | 263 | 시운전 | 2 | 466 | 493 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 391 | 534 | O-61-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 493 | 534 | 41 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 419 | 737 | O-62-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 419 | 654 | 235 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 419 | 737 | O-62-2 | 266 | 시운전 | 2 | 654 | 688 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 419 | 737 | O-62-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 688 | 737 | 49 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 419 | 686 | O-63-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 419 | 616 | 197 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 419 | 686 | O-63-2 | 269 | 시운전 | 2 | 616 | 645 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 419 | 686 | O-63-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 645 | 686 | 41 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 424 | 568 | O-64-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 424 | 530 | 106 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 424 | 568 | O-64-2 | 272 | 시운전 | 2 | 530 | 545 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 424 | 568 | O-64-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 545 | 568 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 432 | 756 | O-65-1 | 274 | 화물창 | 1 | 432 | 538 | 106 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 432 | 756 | O-65-2 | 275 | P/T | 2 | 538 | 567 | 29 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 432 | 756 | O-65-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 567 | 612 | 45 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 432 | 756 | O-65-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 612 | 660 | 48 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 432 | 756 | O-65-5 | 278 | 시운전 | 5 | 660 | 679 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 432 | 756 | O-65-6 | 279 | C/T | 6 | 679 | 698 | 19 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 432 | 756 | O-65-7 | 280 | G/T | 7 | 698 | 727 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 432 | 756 | O-65-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 727 | 756 | 29 | S | 5
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 434 | 568 | O-66-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 434 | 505 | 71 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 434 | 568 | O-66-2 | 283 | 시운전 | 2 | 505 | 530 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 434 | 568 | O-66-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 530 | 568 | 38 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 448 | 586 | O-67-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 448 | 521 | 73 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 448 | 586 | O-67-2 | 286 | 시운전 | 2 | 521 | 547 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 448 | 586 | O-67-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 547 | 586 | 39 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 680 | O-68-1 | 288 | 화물창 | 1 | 460 | 532 | 72 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 680 | O-68-2 | 289 | P/T | 2 | 532 | 551 | 19 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 680 | O-68-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 551 | 581 | 30 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 680 | O-68-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 581 | 614 | 33 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 680 | O-68-5 | 292 | 시운전 | 5 | 614 | 627 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 680 | O-68-6 | 293 | C/T | 6 | 627 | 640 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 680 | O-68-7 | 294 | G/T | 7 | 640 | 659 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 680 | O-68-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 659 | 680 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 462 | 538 | O-69-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 462 | 515 | 53 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 462 | 538 | O-69-2 | 297 | 시운전 | 2 | 515 | 522 | 7 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 462 | 538 | O-69-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 522 | 538 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 462 | 587 | O-70-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 462 | 549 | 87 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 462 | 587 | O-70-2 | 300 | 시운전 | 2 | 549 | 561 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 462 | 587 | O-70-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 561 | 587 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 465 | 744 | O-71-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 465 | 671 | 206 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 465 | 744 | O-71-2 | 303 | 시운전 | 2 | 671 | 701 | 30 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 465 | 744 | O-71-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 701 | 744 | 43 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 465 | 663 | O-72-1 | 305 | 화물창 | 1 | 465 | 530 | 65 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 465 | 663 | O-72-2 | 306 | P/T | 2 | 530 | 547 | 17 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 465 | 663 | O-72-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 547 | 574 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 465 | 663 | O-72-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 574 | 603 | 29 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 465 | 663 | O-72-5 | 309 | 시운전 | 5 | 603 | 614 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 465 | 663 | O-72-6 | 310 | C/T | 6 | 614 | 625 | 11 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 465 | 663 | O-72-7 | 311 | G/T | 7 | 625 | 642 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 465 | 663 | O-72-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 642 | 663 | 21 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 470 | 711 | O-73-1 | 313 | 화물창 | 1 | 470 | 549 | 79 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 470 | 711 | O-73-2 | 314 | P/T | 2 | 549 | 570 | 21 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 470 | 711 | O-73-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 570 | 603 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 470 | 711 | O-73-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 603 | 639 | 36 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 470 | 711 | O-73-5 | 317 | 시운전 | 5 | 639 | 653 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 470 | 711 | O-73-6 | 318 | C/T | 6 | 653 | 667 | 14 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 470 | 711 | O-73-7 | 319 | G/T | 7 | 667 | 688 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 470 | 711 | O-73-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 688 | 711 | 23 | S | 5
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 511 | 589 | O-74-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 511 | 565 | 54 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 511 | 589 | O-74-2 | 322 | 시운전 | 2 | 565 | 572 | 7 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 511 | 589 | O-74-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 572 | 589 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 520 | 722 | O-75-1 | 324 | 화물창 | 1 | 520 | 586 | 66 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 520 | 722 | O-75-2 | 325 | P/T | 2 | 586 | 604 | 18 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 520 | 722 | O-75-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 604 | 632 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 520 | 722 | O-75-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 632 | 662 | 30 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 520 | 722 | O-75-5 | 328 | 시운전 | 5 | 662 | 674 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 520 | 722 | O-75-6 | 329 | C/T | 6 | 674 | 686 | 12 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 520 | 722 | O-75-7 | 330 | G/T | 7 | 686 | 704 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 520 | 722 | O-75-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 704 | 722 | 18 | S | 5
J-76 | 75 | PC | 7 | 523 | 673 | O-76-1 | 332 | 특수도장 | 1 | 523 | 572 | 49 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 523 | 673 | O-76-2 | 333 | 화물창 | 2 | 572 | 623 | 51 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 523 | 673 | O-76-3 | 334 | 시운전 | 3 | 623 | 639 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 523 | 673 | O-76-4 | 335 | 인도준비 | 4 | 639 | 673 | 34 | S | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 753 | O-77-1 | 336 | 화물창 | 1 | 537 | 608 | 71 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 753 | O-77-2 | 337 | P/T | 2 | 608 | 627 | 19 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 753 | O-77-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 627 | 657 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 753 | O-77-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 657 | 689 | 32 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 753 | O-77-5 | 340 | 시운전 | 5 | 689 | 701 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 753 | O-77-6 | 341 | C/T | 6 | 701 | 713 | 12 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 753 | O-77-7 | 342 | G/T | 7 | 713 | 732 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 753 | O-77-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 732 | 753 | 21 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 540 | 757 | O-78-1 | 344 | 화물창 | 1 | 540 | 611 | 71 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 540 | 757 | O-78-2 | 345 | P/T | 2 | 611 | 630 | 19 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 540 | 757 | O-78-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 630 | 660 | 30 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 540 | 757 | O-78-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 660 | 692 | 32 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 540 | 757 | O-78-5 | 348 | 시운전 | 5 | 692 | 705 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 540 | 757 | O-78-6 | 349 | C/T | 6 | 705 | 718 | 13 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 540 | 757 | O-78-7 | 350 | G/T | 7 | 718 | 737 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 540 | 757 | O-78-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 737 | 757 | 20 | S | 5
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 548 | 697 | O-79-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 548 | 658 | 110 | F | 15
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 548 | 697 | O-79-2 | 353 | 시운전 | 2 | 658 | 674 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 548 | 697 | O-79-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 674 | 697 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 554 | 677 | O-80-1 | 355 | 특수도장 | 1 | 554 | 594 | 40 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 554 | 677 | O-80-2 | 356 | 화물창 | 2 | 594 | 635 | 41 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 554 | 677 | O-80-3 | 357 | 시운전 | 3 | 635 | 648 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 554 | 677 | O-80-4 | 358 | 인도준비 | 4 | 648 | 677 | 29 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 64 | 64 | N | 0 | C4
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 10 | 253 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 10 | 189 | 179 | F | 15 | A2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B