## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 41 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 126 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 41 | 83 | 42 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 126 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 83 | 96 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 126 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 96 | 126 | 30 | S | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 7 | 85 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 7 | 61 | 54 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 7 | 85 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 61 | 68 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 7 | 85 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 68 | 85 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 227 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 15 | 84 | 69 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 227 | O-3-2 | 8 | P/T | 2 | 84 | 103 | 19 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 227 | O-3-3 | 9 | 화물창족철 | 3 | 103 | 132 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 227 | O-3-4 | 10 | 화물창메공 | 4 | 132 | 163 | 31 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 227 | O-3-5 | 11 | 시운전 | 5 | 163 | 175 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 227 | O-3-6 | 12 | C/T | 6 | 175 | 187 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 227 | O-3-7 | 13 | G/T | 7 | 187 | 206 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 227 | O-3-8 | 14 | 인도준비 | 8 | 206 | 227 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 24 | 296 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 24 | 225 | 201 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 24 | 296 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 225 | 254 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 24 | 296 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 254 | 296 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 265 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 26 | 104 | 78 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 265 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 104 | 125 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 265 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 125 | 158 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 265 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 158 | 193 | 35 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 265 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 193 | 207 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 265 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 207 | 221 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 265 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 221 | 242 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 265 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 242 | 265 | 23 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 300 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 26 | 116 | 90 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 300 | O-6-2 | 27 | P/T | 2 | 116 | 140 | 24 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 300 | O-6-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 140 | 178 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 300 | O-6-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 178 | 219 | 41 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 300 | O-6-5 | 30 | 시운전 | 5 | 219 | 235 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 300 | O-6-6 | 31 | C/T | 6 | 235 | 251 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 300 | O-6-7 | 32 | G/T | 7 | 251 | 275 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 300 | O-6-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 275 | 300 | 25 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 140 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 29 | 106 | 77 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 140 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 106 | 117 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 140 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 117 | 140 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 152 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 30 | 115 | 85 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 152 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 115 | 127 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 152 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 127 | 152 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 37 | 144 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 37 | 111 | 74 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 37 | 144 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 111 | 121 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 37 | 144 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 121 | 144 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 284 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 47 | 125 | 78 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 284 | O-10-2 | 44 | P/T | 2 | 125 | 146 | 21 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 284 | O-10-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 146 | 179 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 284 | O-10-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 179 | 214 | 35 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 284 | O-10-5 | 47 | 시운전 | 5 | 214 | 228 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 284 | O-10-6 | 48 | C/T | 6 | 228 | 242 | 14 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 284 | O-10-7 | 49 | G/T | 7 | 242 | 263 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 284 | O-10-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 263 | 284 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 309 | O-11-1 | 51 | 화물창 | 1 | 59 | 141 | 82 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 309 | O-11-2 | 52 | P/T | 2 | 141 | 163 | 22 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 309 | O-11-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 163 | 198 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 309 | O-11-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 198 | 235 | 37 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 309 | O-11-5 | 55 | 시운전 | 5 | 235 | 250 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 309 | O-11-6 | 56 | C/T | 6 | 250 | 265 | 15 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 309 | O-11-7 | 57 | G/T | 7 | 265 | 287 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 59 | 309 | O-11-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 287 | 309 | 22 | S | 5
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 59 | 162 | O-12-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 59 | 131 | 72 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 59 | 162 | O-12-2 | 60 | 시운전 | 2 | 131 | 141 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 59 | 162 | O-12-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 141 | 162 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 307 | O-13-1 | 62 | 화물창 | 1 | 61 | 142 | 81 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 307 | O-13-2 | 63 | P/T | 2 | 142 | 164 | 22 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 307 | O-13-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 164 | 198 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 307 | O-13-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 198 | 234 | 36 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 307 | O-13-5 | 66 | 시운전 | 5 | 234 | 248 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 307 | O-13-6 | 67 | C/T | 6 | 248 | 262 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 307 | O-13-7 | 68 | G/T | 7 | 262 | 284 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 307 | O-13-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 284 | 307 | 23 | S | 5
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 61 | 181 | O-14-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 61 | 124 | 63 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 61 | 181 | O-14-2 | 71 | 시운전 | 2 | 124 | 146 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 61 | 181 | O-14-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 146 | 181 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 65 | 206 | O-15-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 65 | 163 | 98 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 65 | 206 | O-15-2 | 74 | 시운전 | 2 | 163 | 177 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 65 | 206 | O-15-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 177 | 206 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 68 | 151 | O-16-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 68 | 111 | 43 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 68 | 151 | O-16-2 | 77 | 시운전 | 2 | 111 | 126 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 68 | 151 | O-16-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 126 | 151 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 68 | 197 | O-17-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 68 | 136 | 68 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 68 | 197 | O-17-2 | 80 | 시운전 | 2 | 136 | 160 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 68 | 197 | O-17-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 160 | 197 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 78 | 315 | O-18-1 | 82 | 화물창 | 1 | 78 | 156 | 78 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 78 | 315 | O-18-2 | 83 | P/T | 2 | 156 | 177 | 21 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 78 | 315 | O-18-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 177 | 210 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 78 | 315 | O-18-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 210 | 245 | 35 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 78 | 315 | O-18-5 | 86 | 시운전 | 5 | 245 | 259 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 78 | 315 | O-18-6 | 87 | C/T | 6 | 259 | 273 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 78 | 315 | O-18-7 | 88 | G/T | 7 | 273 | 294 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 78 | 315 | O-18-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 294 | 315 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 88 | 165 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 88 | 141 | 53 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 88 | 165 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 141 | 148 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 88 | 165 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 148 | 165 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 89 | 291 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 89 | 238 | 149 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 89 | 291 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 238 | 260 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 89 | 291 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 260 | 291 | 31 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 89 | 217 | O-21-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 89 | 183 | 94 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 89 | 217 | O-21-2 | 97 | 시운전 | 2 | 183 | 197 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 89 | 217 | O-21-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 197 | 217 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 89 | 239 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 89 | 168 | 79 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 89 | 239 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 168 | 196 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 89 | 239 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 196 | 239 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 90 | 345 | O-23-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 90 | 278 | 188 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 90 | 345 | O-23-2 | 103 | 시운전 | 2 | 278 | 306 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 90 | 345 | O-23-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 306 | 345 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 95 | 393 | O-24-1 | 105 | 화물창 | 1 | 95 | 193 | 98 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 95 | 393 | O-24-2 | 106 | P/T | 2 | 193 | 219 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 95 | 393 | O-24-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 219 | 260 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 95 | 393 | O-24-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 260 | 304 | 44 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 95 | 393 | O-24-5 | 109 | 시운전 | 5 | 304 | 321 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 95 | 393 | O-24-6 | 110 | C/T | 6 | 321 | 338 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 95 | 393 | O-24-7 | 111 | G/T | 7 | 338 | 364 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 95 | 393 | O-24-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 364 | 393 | 29 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 340 | O-25-1 | 113 | 화물창 | 1 | 119 | 191 | 72 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 340 | O-25-2 | 114 | P/T | 2 | 191 | 210 | 19 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 340 | O-25-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 210 | 240 | 30 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 340 | O-25-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 240 | 273 | 33 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 340 | O-25-5 | 117 | 시운전 | 5 | 273 | 286 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 340 | O-25-6 | 118 | C/T | 6 | 286 | 299 | 13 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 340 | O-25-7 | 119 | G/T | 7 | 299 | 318 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 340 | O-25-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 318 | 340 | 22 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 119 | 253 | O-26-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 119 | 212 | 93 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 119 | 253 | O-26-2 | 122 | 시운전 | 2 | 212 | 225 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 119 | 253 | O-26-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 225 | 253 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 141 | 293 | O-27-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 141 | 221 | 80 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 141 | 293 | O-27-2 | 125 | 시운전 | 2 | 221 | 249 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 141 | 293 | O-27-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 249 | 293 | 44 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 152 | 279 | O-28-1 | 127 | 특수도장 | 1 | 152 | 193 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 152 | 279 | O-28-2 | 128 | 화물창 | 2 | 193 | 236 | 43 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 152 | 279 | O-28-3 | 129 | 시운전 | 3 | 236 | 249 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 152 | 279 | O-28-4 | 130 | 인도준비 | 4 | 249 | 279 | 30 | S | 15
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 170 | 291 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 170 | 234 | 64 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 170 | 291 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 234 | 256 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 170 | 291 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 256 | 291 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 181 | 334 | O-30-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 181 | 294 | 113 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 181 | 334 | O-30-2 | 135 | 시운전 | 2 | 294 | 310 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 181 | 334 | O-30-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 310 | 334 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 485 | O-31-1 | 137 | 화물창 | 1 | 195 | 290 | 95 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 485 | O-31-2 | 138 | P/T | 2 | 290 | 316 | 26 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 485 | O-31-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 316 | 356 | 40 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 485 | O-31-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 356 | 399 | 43 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 485 | O-31-5 | 141 | 시운전 | 5 | 399 | 416 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 485 | O-31-6 | 142 | C/T | 6 | 416 | 433 | 17 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 485 | O-31-7 | 143 | G/T | 7 | 433 | 459 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 195 | 485 | O-31-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 459 | 485 | 26 | S | 5
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 199 | 286 | O-32-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 199 | 245 | 46 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 199 | 286 | O-32-2 | 146 | 시운전 | 2 | 245 | 261 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 199 | 286 | O-32-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 261 | 286 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 200 | 280 | O-33-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 200 | 242 | 42 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 200 | 280 | O-33-2 | 149 | 시운전 | 2 | 242 | 257 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 200 | 280 | O-33-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 257 | 280 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 219 | 321 | O-34-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 219 | 273 | 54 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 219 | 321 | O-34-2 | 152 | 시운전 | 2 | 273 | 292 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 219 | 321 | O-34-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 292 | 321 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 481 | O-35-1 | 154 | 화물창 | 1 | 223 | 308 | 85 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 481 | O-35-2 | 155 | P/T | 2 | 308 | 331 | 23 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 481 | O-35-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 331 | 367 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 481 | O-35-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 367 | 405 | 38 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 481 | O-35-5 | 158 | 시운전 | 5 | 405 | 420 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 481 | O-35-6 | 159 | C/T | 6 | 420 | 435 | 15 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 481 | O-35-7 | 160 | G/T | 7 | 435 | 458 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 481 | O-35-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 458 | 481 | 23 | S | 5
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 227 | 471 | O-36-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 227 | 407 | 180 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 227 | 471 | O-36-2 | 163 | 시운전 | 2 | 407 | 433 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 227 | 471 | O-36-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 433 | 471 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-37-1 | 165 | 화물창 | 1 | 229 | 304 | 75 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-37-2 | 166 | P/T | 2 | 304 | 324 | 20 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-37-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 324 | 355 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-37-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 355 | 389 | 34 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-37-5 | 169 | 시운전 | 5 | 389 | 402 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-37-6 | 170 | C/T | 6 | 402 | 415 | 13 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-37-7 | 171 | G/T | 7 | 415 | 435 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-37-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 435 | 457 | 22 | S | 5
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 231 | 312 | O-38-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 231 | 287 | 56 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 231 | 312 | O-38-2 | 174 | 시운전 | 2 | 287 | 295 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 231 | 312 | O-38-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 295 | 312 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-39-1 | 176 | 화물창 | 1 | 247 | 340 | 93 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-39-2 | 177 | P/T | 2 | 340 | 365 | 25 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-39-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 365 | 404 | 39 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-39-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 404 | 446 | 42 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-39-5 | 180 | 시운전 | 5 | 446 | 462 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-39-6 | 181 | C/T | 6 | 462 | 478 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-39-7 | 182 | G/T | 7 | 478 | 503 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-39-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 503 | 529 | 26 | S | 5
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 253 | 330 | O-40-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 253 | 306 | 53 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 253 | 330 | O-40-2 | 185 | 시운전 | 2 | 306 | 313 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 253 | 330 | O-40-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 313 | 330 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 259 | 503 | O-41-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 259 | 439 | 180 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 259 | 503 | O-41-2 | 188 | 시운전 | 2 | 439 | 465 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 259 | 503 | O-41-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 465 | 503 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 303 | 616 | O-42-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 303 | 534 | 231 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 303 | 616 | O-42-2 | 191 | 시운전 | 2 | 534 | 568 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 303 | 616 | O-42-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 568 | 616 | 48 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 303 | 388 | O-43-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 303 | 362 | 59 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 303 | 388 | O-43-2 | 194 | 시운전 | 2 | 362 | 370 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 303 | 388 | O-43-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 370 | 388 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 304 | 512 | O-44-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 304 | 457 | 153 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 304 | 512 | O-44-2 | 197 | 시운전 | 2 | 457 | 479 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 304 | 512 | O-44-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 479 | 512 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 304 | 409 | O-45-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 304 | 359 | 55 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 304 | 409 | O-45-2 | 200 | 시운전 | 2 | 359 | 378 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 304 | 409 | O-45-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 378 | 409 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 305 | 416 | O-46-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 305 | 382 | 77 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 305 | 416 | O-46-2 | 203 | 시운전 | 2 | 382 | 393 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 305 | 416 | O-46-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 393 | 416 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 313 | 455 | O-47-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 313 | 412 | 99 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 313 | 455 | O-47-2 | 206 | 시운전 | 2 | 412 | 426 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 313 | 455 | O-47-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 426 | 455 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 321 | 604 | O-48-1 | 208 | 화물창 | 1 | 321 | 414 | 93 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 321 | 604 | O-48-2 | 209 | P/T | 2 | 414 | 439 | 25 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 321 | 604 | O-48-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 439 | 478 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 321 | 604 | O-48-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 478 | 520 | 42 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 321 | 604 | O-48-5 | 212 | 시운전 | 5 | 520 | 536 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 321 | 604 | O-48-6 | 213 | C/T | 6 | 536 | 552 | 16 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 321 | 604 | O-48-7 | 214 | G/T | 7 | 552 | 577 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 321 | 604 | O-48-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 577 | 604 | 27 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 334 | 508 | O-49-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 334 | 462 | 128 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 334 | 508 | O-49-2 | 217 | 시운전 | 2 | 462 | 481 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 334 | 508 | O-49-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 481 | 508 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 343 | 614 | O-50-1 | 219 | 화물창 | 1 | 343 | 432 | 89 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 343 | 614 | O-50-2 | 220 | P/T | 2 | 432 | 456 | 24 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 343 | 614 | O-50-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 456 | 493 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 343 | 614 | O-50-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 493 | 533 | 40 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 343 | 614 | O-50-5 | 223 | 시운전 | 5 | 533 | 549 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 343 | 614 | O-50-6 | 224 | C/T | 6 | 549 | 565 | 16 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 343 | 614 | O-50-7 | 225 | G/T | 7 | 565 | 589 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 343 | 614 | O-50-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 589 | 614 | 25 | S | 5
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 347 | 662 | O-51-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 347 | 580 | 233 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 347 | 662 | O-51-2 | 228 | 시운전 | 2 | 580 | 614 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 347 | 662 | O-51-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 614 | 662 | 48 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 660 | O-52-1 | 230 | 화물창 | 1 | 354 | 454 | 100 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 660 | O-52-2 | 231 | P/T | 2 | 454 | 481 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 660 | O-52-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 481 | 523 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 660 | O-52-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 523 | 568 | 45 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 660 | O-52-5 | 234 | 시운전 | 5 | 568 | 586 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 660 | O-52-6 | 235 | C/T | 6 | 586 | 604 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 660 | O-52-7 | 236 | G/T | 7 | 604 | 631 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 660 | O-52-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 631 | 660 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 374 | 646 | O-53-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 374 | 575 | 201 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 374 | 646 | O-53-2 | 239 | 시운전 | 2 | 575 | 604 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 374 | 646 | O-53-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 604 | 646 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 374 | 523 | O-54-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 374 | 484 | 110 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 374 | 523 | O-54-2 | 242 | 시운전 | 2 | 484 | 500 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 374 | 523 | O-54-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 500 | 523 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 383 | 637 | O-55-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 383 | 570 | 187 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 383 | 637 | O-55-2 | 245 | 시운전 | 2 | 570 | 597 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 383 | 637 | O-55-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 597 | 637 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 397 | 533 | O-56-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 397 | 492 | 95 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 397 | 533 | O-56-2 | 248 | 시운전 | 2 | 492 | 505 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 397 | 533 | O-56-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 505 | 533 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 401 | 552 | O-57-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 401 | 481 | 80 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 401 | 552 | O-57-2 | 251 | 시운전 | 2 | 481 | 509 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 401 | 552 | O-57-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 509 | 552 | 43 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 404 | 537 | O-58-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 404 | 474 | 70 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 404 | 537 | O-58-2 | 254 | 시운전 | 2 | 474 | 499 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 404 | 537 | O-58-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 499 | 537 | 38 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 407 | 620 | O-59-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 407 | 564 | 157 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 407 | 620 | O-59-2 | 257 | 시운전 | 2 | 564 | 587 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 407 | 620 | O-59-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 587 | 620 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 420 | 648 | O-60-1 | 259 | 화물창 | 1 | 420 | 495 | 75 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 420 | 648 | O-60-2 | 260 | P/T | 2 | 495 | 515 | 20 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 420 | 648 | O-60-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 515 | 546 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 420 | 648 | O-60-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 546 | 580 | 34 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 420 | 648 | O-60-5 | 263 | 시운전 | 5 | 580 | 593 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 420 | 648 | O-60-6 | 264 | C/T | 6 | 593 | 606 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 420 | 648 | O-60-7 | 265 | G/T | 7 | 606 | 626 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 420 | 648 | O-60-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 626 | 648 | 22 | S | 5
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 420 | 537 | O-61-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 420 | 482 | 62 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 420 | 537 | O-61-2 | 268 | 시운전 | 2 | 482 | 504 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 420 | 537 | O-61-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 504 | 537 | 33 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 422 | 557 | O-62-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 422 | 521 | 99 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 422 | 557 | O-62-2 | 271 | 시운전 | 2 | 521 | 535 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 422 | 557 | O-62-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 535 | 557 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 442 | 704 | O-63-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 442 | 635 | 193 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 442 | 704 | O-63-2 | 274 | 시운전 | 2 | 635 | 663 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 442 | 704 | O-63-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 663 | 704 | 41 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 757 | O-64-1 | 276 | 화물창 | 1 | 442 | 545 | 103 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 757 | O-64-2 | 277 | P/T | 2 | 545 | 573 | 28 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 757 | O-64-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 573 | 617 | 44 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 757 | O-64-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 617 | 664 | 47 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 757 | O-64-5 | 280 | 시운전 | 5 | 664 | 682 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 757 | O-64-6 | 281 | C/T | 6 | 682 | 700 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 757 | O-64-7 | 282 | G/T | 7 | 700 | 728 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 757 | O-64-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 728 | 757 | 29 | S | 5
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 449 | 576 | O-65-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 449 | 537 | 88 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 449 | 576 | O-65-2 | 285 | 시운전 | 2 | 537 | 549 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 449 | 576 | O-65-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 549 | 576 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 449 | 698 | O-66-1 | 287 | 화물창 | 1 | 449 | 531 | 82 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 449 | 698 | O-66-2 | 288 | P/T | 2 | 531 | 553 | 22 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 449 | 698 | O-66-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 553 | 587 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 449 | 698 | O-66-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 587 | 624 | 37 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 449 | 698 | O-66-5 | 291 | 시운전 | 5 | 624 | 638 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 449 | 698 | O-66-6 | 292 | C/T | 6 | 638 | 652 | 14 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 449 | 698 | O-66-7 | 293 | G/T | 7 | 652 | 674 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 449 | 698 | O-66-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 674 | 698 | 24 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-1 | 295 | 화물창 | 1 | 494 | 585 | 91 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-2 | 296 | P/T | 2 | 585 | 609 | 24 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 609 | 647 | 38 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 647 | 688 | 41 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-5 | 299 | 시운전 | 5 | 688 | 704 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-6 | 300 | C/T | 6 | 704 | 720 | 16 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-7 | 301 | G/T | 7 | 720 | 744 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 744 | 770 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | PC | 7 | 494 | 635 | O-68-1 | 303 | 특수도장 | 1 | 494 | 540 | 46 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 494 | 635 | O-68-2 | 304 | 화물창 | 2 | 540 | 587 | 47 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 494 | 635 | O-68-3 | 305 | 시운전 | 3 | 587 | 602 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 494 | 635 | O-68-4 | 306 | 인도준비 | 4 | 602 | 635 | 33 | S | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 498 | 734 | O-69-1 | 307 | 화물창 | 1 | 498 | 575 | 77 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 498 | 734 | O-69-2 | 308 | P/T | 2 | 575 | 596 | 21 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 498 | 734 | O-69-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 596 | 629 | 33 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 498 | 734 | O-69-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 629 | 664 | 35 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 498 | 734 | O-69-5 | 311 | 시운전 | 5 | 664 | 678 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 498 | 734 | O-69-6 | 312 | C/T | 6 | 678 | 692 | 14 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 498 | 734 | O-69-7 | 313 | G/T | 7 | 692 | 713 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 498 | 734 | O-69-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 713 | 734 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 499 | 580 | O-70-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 499 | 555 | 56 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 499 | 580 | O-70-2 | 316 | 시운전 | 2 | 555 | 563 | 8 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 499 | 580 | O-70-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 563 | 580 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 499 | 594 | O-71-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 499 | 565 | 66 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 499 | 594 | O-71-2 | 319 | 시운전 | 2 | 565 | 574 | 9 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 499 | 594 | O-71-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 574 | 594 | 20 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 499 | 605 | O-72-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 499 | 573 | 74 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 499 | 605 | O-72-2 | 322 | 시운전 | 2 | 573 | 583 | 10 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 499 | 605 | O-72-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 583 | 605 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 510 | 813 | O-73-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 510 | 734 | 224 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 510 | 813 | O-73-2 | 325 | 시운전 | 2 | 734 | 767 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 510 | 813 | O-73-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 767 | 813 | 46 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 521 | 726 | O-74-1 | 327 | 화물창 | 1 | 521 | 588 | 67 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 521 | 726 | O-74-2 | 328 | P/T | 2 | 588 | 606 | 18 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 521 | 726 | O-74-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 606 | 634 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 521 | 726 | O-74-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 634 | 664 | 30 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 521 | 726 | O-74-5 | 331 | 시운전 | 5 | 664 | 676 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 521 | 726 | O-74-6 | 332 | C/T | 6 | 676 | 688 | 12 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 521 | 726 | O-74-7 | 333 | G/T | 7 | 688 | 706 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 521 | 726 | O-74-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 706 | 726 | 20 | S | 5
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 531 | 618 | O-75-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 531 | 591 | 60 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 531 | 618 | O-75-2 | 336 | 시운전 | 2 | 591 | 599 | 8 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 531 | 618 | O-75-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 599 | 618 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 532 | 602 | O-76-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 532 | 581 | 49 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 532 | 602 | O-76-2 | 339 | 시운전 | 2 | 581 | 588 | 7 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 532 | 602 | O-76-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 588 | 602 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 535 | 632 | O-77-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 535 | 586 | 51 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 535 | 632 | O-77-2 | 342 | 시운전 | 2 | 586 | 604 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 535 | 632 | O-77-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 604 | 632 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 535 | 711 | O-78-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 535 | 665 | 130 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 535 | 711 | O-78-2 | 345 | 시운전 | 2 | 665 | 684 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 535 | 711 | O-78-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 684 | 711 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 537 | 609 | O-79-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 537 | 587 | 50 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 537 | 609 | O-79-2 | 348 | 시운전 | 2 | 587 | 594 | 7 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 537 | 609 | O-79-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 594 | 609 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 539 | 681 | O-80-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 539 | 638 | 99 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 539 | 681 | O-80-2 | 351 | 시운전 | 2 | 638 | 652 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 539 | 681 | O-80-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 652 | 681 | 29 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 41 | 41 | N | 0 | D2
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 7 | 85 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 7 | 61 | 54 | F | 15 | E3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 227 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 15 | 84 | 69 | N | 0 | A3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B