## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 91 | 104 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 104 | 130 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 20 | 145 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 20 | 107 | 87 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 20 | 145 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 107 | 119 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 20 | 145 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 119 | 145 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 21 | 137 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 21 | 102 | 81 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 21 | 137 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 102 | 113 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 21 | 137 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 113 | 137 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 40 | 175 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 40 | 111 | 71 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 40 | 175 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 111 | 136 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 40 | 175 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 136 | 175 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 45 | 149 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 45 | 100 | 55 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 45 | 149 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 100 | 119 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 45 | 149 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 119 | 149 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 67 | 347 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 67 | 159 | 92 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 67 | 347 | O-6-2 | 16 | P/T | 2 | 159 | 184 | 25 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 67 | 347 | O-6-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 184 | 223 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 67 | 347 | O-6-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 223 | 265 | 42 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 67 | 347 | O-6-5 | 19 | 시운전 | 5 | 265 | 281 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 67 | 347 | O-6-6 | 20 | C/T | 6 | 281 | 297 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 67 | 347 | O-6-7 | 21 | G/T | 7 | 297 | 322 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 67 | 347 | O-6-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 322 | 347 | 25 | S | 5
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 67 | 341 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 67 | 269 | 202 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 67 | 341 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 269 | 299 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 67 | 341 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 299 | 341 | 42 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 74 | 364 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 74 | 169 | 95 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 74 | 364 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 169 | 195 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 74 | 364 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 195 | 235 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 74 | 364 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 235 | 278 | 43 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 74 | 364 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 278 | 295 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 74 | 364 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 295 | 312 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 74 | 364 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 312 | 338 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 74 | 364 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 338 | 364 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 377 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 83 | 180 | 97 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 377 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 180 | 206 | 26 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 377 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 206 | 247 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 377 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 247 | 291 | 44 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 377 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 291 | 308 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 377 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 308 | 325 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 377 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 325 | 351 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 377 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 351 | 377 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 301 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 83 | 154 | 71 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 301 | O-10-2 | 43 | P/T | 2 | 154 | 173 | 19 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 301 | O-10-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 173 | 203 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 301 | O-10-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 203 | 235 | 32 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 301 | O-10-5 | 46 | 시운전 | 5 | 235 | 248 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 301 | O-10-6 | 47 | C/T | 6 | 248 | 261 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 301 | O-10-7 | 48 | G/T | 7 | 261 | 280 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 83 | 301 | O-10-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 280 | 301 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 85 | 312 | O-11-1 | 50 | 화물창 | 1 | 85 | 159 | 74 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 85 | 312 | O-11-2 | 51 | P/T | 2 | 159 | 179 | 20 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 85 | 312 | O-11-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 179 | 210 | 31 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 85 | 312 | O-11-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 210 | 244 | 34 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 85 | 312 | O-11-5 | 54 | 시운전 | 5 | 244 | 257 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 85 | 312 | O-11-6 | 55 | C/T | 6 | 257 | 270 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 85 | 312 | O-11-7 | 56 | G/T | 7 | 270 | 290 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 85 | 312 | O-11-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 290 | 312 | 22 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 85 | 366 | O-12-1 | 58 | 화물창 | 1 | 85 | 177 | 92 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 85 | 366 | O-12-2 | 59 | P/T | 2 | 177 | 202 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 85 | 366 | O-12-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 202 | 241 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 85 | 366 | O-12-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 241 | 283 | 42 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 85 | 366 | O-12-5 | 62 | 시운전 | 5 | 283 | 299 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 85 | 366 | O-12-6 | 63 | C/T | 6 | 299 | 315 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 85 | 366 | O-12-7 | 64 | G/T | 7 | 315 | 340 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 85 | 366 | O-12-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 340 | 366 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 88 | 204 | O-13-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 88 | 169 | 81 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 88 | 204 | O-13-2 | 67 | 시운전 | 2 | 169 | 180 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 88 | 204 | O-13-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 180 | 204 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 90 | 181 | O-14-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 90 | 138 | 48 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 90 | 181 | O-14-2 | 70 | 시운전 | 2 | 138 | 155 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 90 | 181 | O-14-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 155 | 181 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 101 | 351 | O-15-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 101 | 286 | 185 | F | 15
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 101 | 351 | O-15-2 | 73 | 시운전 | 2 | 286 | 313 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 101 | 351 | O-15-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 313 | 351 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 101 | 176 | O-16-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 101 | 153 | 52 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 101 | 176 | O-16-2 | 76 | 시운전 | 2 | 153 | 160 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 101 | 176 | O-16-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 160 | 176 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 102 | 249 | O-17-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 102 | 179 | 77 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 102 | 249 | O-17-2 | 79 | 시운전 | 2 | 179 | 206 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 102 | 249 | O-17-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 206 | 249 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 350 | O-18-1 | 81 | 화물창 | 1 | 102 | 183 | 81 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 350 | O-18-2 | 82 | P/T | 2 | 183 | 205 | 22 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 350 | O-18-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 205 | 239 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 350 | O-18-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 239 | 276 | 37 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 350 | O-18-5 | 85 | 시운전 | 5 | 276 | 290 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 350 | O-18-6 | 86 | C/T | 6 | 290 | 304 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 350 | O-18-7 | 87 | G/T | 7 | 304 | 326 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 350 | O-18-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 326 | 350 | 24 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 107 | 381 | O-19-1 | 89 | 화물창 | 1 | 107 | 197 | 90 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 107 | 381 | O-19-2 | 90 | P/T | 2 | 197 | 221 | 24 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 107 | 381 | O-19-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 221 | 259 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 107 | 381 | O-19-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 259 | 300 | 41 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 107 | 381 | O-19-5 | 93 | 시운전 | 5 | 300 | 316 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 107 | 381 | O-19-6 | 94 | C/T | 6 | 316 | 332 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 107 | 381 | O-19-7 | 95 | G/T | 7 | 332 | 356 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 107 | 381 | O-19-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 356 | 381 | 25 | S | 5
J-20 | 19 | PC | 7 | 110 | 210 | O-20-1 | 97 | 특수도장 | 1 | 110 | 143 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 110 | 210 | O-20-2 | 98 | 화물창 | 2 | 143 | 177 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 110 | 210 | O-20-3 | 99 | 시운전 | 3 | 177 | 188 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 110 | 210 | O-20-4 | 100 | 인도준비 | 4 | 188 | 210 | 22 | S | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 110 | 291 | O-21-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 110 | 243 | 133 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 110 | 291 | O-21-2 | 102 | 시운전 | 2 | 243 | 262 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 110 | 291 | O-21-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 262 | 291 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 113 | 220 | O-22-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 113 | 169 | 56 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 113 | 220 | O-22-2 | 105 | 시운전 | 2 | 169 | 189 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 113 | 220 | O-22-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 189 | 220 | 31 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 114 | 259 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 114 | 190 | 76 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 114 | 259 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 190 | 217 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 114 | 259 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 217 | 259 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 114 | 217 | O-24-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 114 | 186 | 72 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 114 | 217 | O-24-2 | 111 | 시운전 | 2 | 186 | 196 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 114 | 217 | O-24-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 196 | 217 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 115 | 436 | O-25-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 115 | 352 | 237 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 115 | 436 | O-25-2 | 114 | 시운전 | 2 | 352 | 387 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 115 | 436 | O-25-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 387 | 436 | 49 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 125 | 212 | O-26-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 125 | 185 | 60 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 125 | 212 | O-26-2 | 117 | 시운전 | 2 | 185 | 193 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 125 | 212 | O-26-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 193 | 212 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 330 | O-27-1 | 119 | 화물창 | 1 | 146 | 206 | 60 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 330 | O-27-2 | 120 | P/T | 2 | 206 | 222 | 16 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 330 | O-27-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 222 | 247 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 330 | O-27-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 247 | 274 | 27 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 330 | O-27-5 | 123 | 시운전 | 5 | 274 | 285 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 330 | O-27-6 | 124 | C/T | 6 | 285 | 296 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 330 | O-27-7 | 125 | G/T | 7 | 296 | 312 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 330 | O-27-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 312 | 330 | 18 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 157 | 482 | O-28-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 157 | 397 | 240 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 157 | 482 | O-28-2 | 128 | 시운전 | 2 | 397 | 432 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 157 | 482 | O-28-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 432 | 482 | 50 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 159 | 290 | O-29-1 | 130 | 특수도장 | 1 | 159 | 202 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 159 | 290 | O-29-2 | 131 | 화물창 | 2 | 202 | 246 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 159 | 290 | O-29-3 | 132 | 시운전 | 3 | 246 | 260 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 159 | 290 | O-29-4 | 133 | 인도준비 | 4 | 260 | 290 | 30 | S | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 173 | 285 | O-30-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 173 | 251 | 78 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 173 | 285 | O-30-2 | 135 | 시운전 | 2 | 251 | 262 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 173 | 285 | O-30-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 262 | 285 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 363 | O-31-1 | 137 | 화물창 | 1 | 176 | 237 | 61 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 363 | O-31-2 | 138 | P/T | 2 | 237 | 253 | 16 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 363 | O-31-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 253 | 279 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 363 | O-31-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 279 | 307 | 28 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 363 | O-31-5 | 141 | 시운전 | 5 | 307 | 318 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 363 | O-31-6 | 142 | C/T | 6 | 318 | 329 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 363 | O-31-7 | 143 | G/T | 7 | 329 | 345 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 363 | O-31-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 345 | 363 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 189 | 283 | O-32-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 189 | 238 | 49 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 189 | 283 | O-32-2 | 146 | 시운전 | 2 | 238 | 255 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 189 | 283 | O-32-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 255 | 283 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 189 | 312 | O-33-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 189 | 254 | 65 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 189 | 312 | O-33-2 | 149 | 시운전 | 2 | 254 | 277 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 189 | 312 | O-33-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 277 | 312 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 208 | 329 | O-34-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 208 | 292 | 84 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 208 | 329 | O-34-2 | 152 | 시운전 | 2 | 292 | 304 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 208 | 329 | O-34-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 304 | 329 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 220 | 401 | O-35-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 220 | 353 | 133 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 220 | 401 | O-35-2 | 155 | 시운전 | 2 | 353 | 372 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 220 | 401 | O-35-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 372 | 401 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 220 | 361 | O-36-1 | 157 | 특수도장 | 1 | 220 | 266 | 46 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 220 | 361 | O-36-2 | 158 | 화물창 | 2 | 266 | 313 | 47 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 220 | 361 | O-36-3 | 159 | 시운전 | 3 | 313 | 328 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 220 | 361 | O-36-4 | 160 | 인도준비 | 4 | 328 | 361 | 33 | S | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 472 | O-37-1 | 161 | 화물창 | 1 | 237 | 314 | 77 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 472 | O-37-2 | 162 | P/T | 2 | 314 | 335 | 21 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 472 | O-37-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 335 | 367 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 472 | O-37-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 367 | 402 | 35 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 472 | O-37-5 | 165 | 시운전 | 5 | 402 | 416 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 472 | O-37-6 | 166 | C/T | 6 | 416 | 430 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 472 | O-37-7 | 167 | G/T | 7 | 430 | 451 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 472 | O-37-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 451 | 472 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 249 | 370 | O-38-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 249 | 313 | 64 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 249 | 370 | O-38-2 | 170 | 시운전 | 2 | 313 | 335 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 249 | 370 | O-38-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 335 | 370 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 562 | O-39-1 | 172 | 화물창 | 1 | 261 | 360 | 99 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 562 | O-39-2 | 173 | P/T | 2 | 360 | 387 | 27 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 562 | O-39-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 387 | 429 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 562 | O-39-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 429 | 474 | 45 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 562 | O-39-5 | 176 | 시운전 | 5 | 474 | 492 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 562 | O-39-6 | 177 | C/T | 6 | 492 | 510 | 18 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 562 | O-39-7 | 178 | G/T | 7 | 510 | 537 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 261 | 562 | O-39-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 537 | 562 | 25 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 511 | O-40-1 | 180 | 화물창 | 1 | 278 | 354 | 76 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 511 | O-40-2 | 181 | P/T | 2 | 354 | 374 | 20 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 511 | O-40-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 374 | 406 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 511 | O-40-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 406 | 440 | 34 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 511 | O-40-5 | 184 | 시운전 | 5 | 440 | 453 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 511 | O-40-6 | 185 | C/T | 6 | 453 | 466 | 13 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 511 | O-40-7 | 186 | G/T | 7 | 466 | 486 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 511 | O-40-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 486 | 511 | 25 | S | 5
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 278 | 345 | O-41-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 278 | 313 | 35 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 278 | 345 | O-41-2 | 189 | 시운전 | 2 | 313 | 325 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 278 | 345 | O-41-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 325 | 345 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 294 | 501 | O-42-1 | 191 | 화물창 | 1 | 294 | 362 | 68 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 294 | 501 | O-42-2 | 192 | P/T | 2 | 362 | 380 | 18 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 294 | 501 | O-42-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 380 | 408 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 294 | 501 | O-42-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 408 | 439 | 31 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 294 | 501 | O-42-5 | 195 | 시운전 | 5 | 439 | 451 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 294 | 501 | O-42-6 | 196 | C/T | 6 | 451 | 463 | 12 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 294 | 501 | O-42-7 | 197 | G/T | 7 | 463 | 481 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 294 | 501 | O-42-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 481 | 501 | 20 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 609 | O-43-1 | 199 | 화물창 | 1 | 295 | 398 | 103 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 609 | O-43-2 | 200 | P/T | 2 | 398 | 426 | 28 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 609 | O-43-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 426 | 469 | 43 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 609 | O-43-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 469 | 516 | 47 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 609 | O-43-5 | 203 | 시운전 | 5 | 516 | 534 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 609 | O-43-6 | 204 | C/T | 6 | 534 | 552 | 18 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 609 | O-43-7 | 205 | G/T | 7 | 552 | 580 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 609 | O-43-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 580 | 609 | 29 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 295 | 437 | O-44-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 295 | 394 | 99 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 295 | 437 | O-44-2 | 208 | 시운전 | 2 | 394 | 408 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 295 | 437 | O-44-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 408 | 437 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 307 | 513 | O-45-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 307 | 459 | 152 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 307 | 513 | O-45-2 | 211 | 시운전 | 2 | 459 | 481 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 307 | 513 | O-45-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 481 | 513 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 340 | 444 | O-46-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 340 | 395 | 55 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 340 | 444 | O-46-2 | 214 | 시운전 | 2 | 395 | 414 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 340 | 444 | O-46-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 414 | 444 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 350 | 480 | O-47-1 | 216 | 특수도장 | 1 | 350 | 392 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 350 | 480 | O-47-2 | 217 | 화물창 | 2 | 392 | 436 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 350 | 480 | O-47-3 | 218 | 시운전 | 3 | 436 | 450 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 350 | 480 | O-47-4 | 219 | 인도준비 | 4 | 450 | 480 | 30 | S | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 359 | 482 | O-48-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 359 | 445 | 86 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 359 | 482 | O-48-2 | 221 | 시운전 | 2 | 445 | 457 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 359 | 482 | O-48-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 457 | 482 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 367 | 488 | O-49-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 367 | 451 | 84 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 367 | 488 | O-49-2 | 224 | 시운전 | 2 | 451 | 463 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 367 | 488 | O-49-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 463 | 488 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 393 | 511 | O-50-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 393 | 480 | 87 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 393 | 511 | O-50-2 | 227 | 시운전 | 2 | 480 | 492 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 393 | 511 | O-50-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 492 | 511 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 393 | 700 | O-51-1 | 229 | 화물창 | 1 | 393 | 494 | 101 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 393 | 700 | O-51-2 | 230 | P/T | 2 | 494 | 521 | 27 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 393 | 700 | O-51-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 521 | 563 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 393 | 700 | O-51-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 563 | 609 | 46 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 393 | 700 | O-51-5 | 233 | 시운전 | 5 | 609 | 627 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 393 | 700 | O-51-6 | 234 | C/T | 6 | 627 | 645 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 393 | 700 | O-51-7 | 235 | G/T | 7 | 645 | 672 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 393 | 700 | O-51-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 672 | 700 | 28 | S | 5
J-52 | 51 | PC | 7 | 395 | 537 | O-52-1 | 237 | 특수도장 | 1 | 395 | 441 | 46 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 395 | 537 | O-52-2 | 238 | 화물창 | 2 | 441 | 489 | 48 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 395 | 537 | O-52-3 | 239 | 시운전 | 3 | 489 | 504 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 395 | 537 | O-52-4 | 240 | 인도준비 | 4 | 504 | 537 | 33 | S | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 395 | 534 | O-53-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 395 | 492 | 97 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 395 | 534 | O-53-2 | 242 | 시운전 | 2 | 492 | 505 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 395 | 534 | O-53-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 505 | 534 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 397 | 605 | O-54-1 | 244 | 화물창 | 1 | 397 | 465 | 68 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 397 | 605 | O-54-2 | 245 | P/T | 2 | 465 | 483 | 18 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 397 | 605 | O-54-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 483 | 512 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 397 | 605 | O-54-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 512 | 543 | 31 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 397 | 605 | O-54-5 | 248 | 시운전 | 5 | 543 | 555 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 397 | 605 | O-54-6 | 249 | C/T | 6 | 555 | 567 | 12 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 397 | 605 | O-54-7 | 250 | G/T | 7 | 567 | 585 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 397 | 605 | O-54-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 585 | 605 | 20 | S | 5
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 400 | 712 | O-55-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 400 | 630 | 230 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 400 | 712 | O-55-2 | 253 | 시운전 | 2 | 630 | 664 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 400 | 712 | O-55-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 664 | 712 | 48 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 417 | 503 | O-56-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 417 | 477 | 60 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 417 | 503 | O-56-2 | 256 | 시운전 | 2 | 477 | 485 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 417 | 503 | O-56-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 485 | 503 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 417 | 604 | O-57-1 | 258 | 화물창 | 1 | 417 | 478 | 61 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 417 | 604 | O-57-2 | 259 | P/T | 2 | 478 | 494 | 16 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 417 | 604 | O-57-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 494 | 520 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 417 | 604 | O-57-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 520 | 548 | 28 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 417 | 604 | O-57-5 | 262 | 시운전 | 5 | 548 | 559 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 417 | 604 | O-57-6 | 263 | C/T | 6 | 559 | 570 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 417 | 604 | O-57-7 | 264 | G/T | 7 | 570 | 586 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 417 | 604 | O-57-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 586 | 604 | 18 | S | 5
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 449 | 581 | O-58-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 449 | 518 | 69 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 449 | 581 | O-58-2 | 267 | 시운전 | 2 | 518 | 543 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 449 | 581 | O-58-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 543 | 581 | 38 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 767 | O-59-1 | 269 | 화물창 | 1 | 459 | 560 | 101 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 767 | O-59-2 | 270 | P/T | 2 | 560 | 587 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 767 | O-59-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 587 | 630 | 43 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 767 | O-59-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 630 | 676 | 46 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 767 | O-59-5 | 273 | 시운전 | 5 | 676 | 694 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 767 | O-59-6 | 274 | C/T | 6 | 694 | 712 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 767 | O-59-7 | 275 | G/T | 7 | 712 | 739 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 767 | O-59-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 739 | 767 | 28 | S | 5
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 461 | 604 | O-60-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 461 | 536 | 75 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 461 | 604 | O-60-2 | 278 | 시운전 | 2 | 536 | 563 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 461 | 604 | O-60-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 563 | 604 | 41 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 462 | 657 | O-61-1 | 280 | 화물창 | 1 | 462 | 526 | 64 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 462 | 657 | O-61-2 | 281 | P/T | 2 | 526 | 543 | 17 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 462 | 657 | O-61-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 543 | 570 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 462 | 657 | O-61-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 570 | 599 | 29 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 462 | 657 | O-61-5 | 284 | 시운전 | 5 | 599 | 610 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 462 | 657 | O-61-6 | 285 | C/T | 6 | 610 | 621 | 11 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 462 | 657 | O-61-7 | 286 | G/T | 7 | 621 | 638 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 462 | 657 | O-61-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 638 | 657 | 19 | S | 5
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 465 | 552 | O-62-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 465 | 525 | 60 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 465 | 552 | O-62-2 | 289 | 시운전 | 2 | 525 | 533 | 8 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 465 | 552 | O-62-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 533 | 552 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 476 | 609 | O-63-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 476 | 569 | 93 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 476 | 609 | O-63-2 | 292 | 시운전 | 2 | 569 | 582 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 476 | 609 | O-63-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 582 | 609 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 755 | O-64-1 | 294 | 화물창 | 1 | 482 | 572 | 90 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 755 | O-64-2 | 295 | P/T | 2 | 572 | 596 | 24 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 755 | O-64-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 596 | 634 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 755 | O-64-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 634 | 674 | 40 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 755 | O-64-5 | 298 | 시운전 | 5 | 674 | 690 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 755 | O-64-6 | 299 | C/T | 6 | 690 | 706 | 16 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 755 | O-64-7 | 300 | G/T | 7 | 706 | 730 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 482 | 755 | O-64-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 730 | 755 | 25 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-65-1 | 302 | 화물창 | 1 | 508 | 607 | 99 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-65-2 | 303 | P/T | 2 | 607 | 634 | 27 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-65-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 634 | 676 | 42 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-65-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 676 | 721 | 45 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-65-5 | 306 | 시운전 | 5 | 721 | 739 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-65-6 | 307 | C/T | 6 | 739 | 757 | 18 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-65-7 | 308 | G/T | 7 | 757 | 784 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-65-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 784 | 809 | 25 | S | 5
J-66 | 65 | PC | 7 | 509 | 623 | O-66-1 | 310 | 특수도장 | 1 | 509 | 546 | 37 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 509 | 623 | O-66-2 | 311 | 화물창 | 2 | 546 | 584 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 509 | 623 | O-66-3 | 312 | 시운전 | 3 | 584 | 596 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 509 | 623 | O-66-4 | 313 | 인도준비 | 4 | 596 | 623 | 27 | S | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 512 | 690 | O-67-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 512 | 643 | 131 | F | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 512 | 690 | O-67-2 | 315 | 시운전 | 2 | 643 | 662 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 512 | 690 | O-67-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 662 | 690 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 513 | 779 | O-68-1 | 317 | 화물창 | 1 | 513 | 600 | 87 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 513 | 779 | O-68-2 | 318 | P/T | 2 | 600 | 623 | 23 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 513 | 779 | O-68-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 623 | 660 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 513 | 779 | O-68-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 660 | 699 | 39 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 513 | 779 | O-68-5 | 321 | 시운전 | 5 | 699 | 714 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 513 | 779 | O-68-6 | 322 | C/T | 6 | 714 | 729 | 15 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 513 | 779 | O-68-7 | 323 | G/T | 7 | 729 | 752 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 513 | 779 | O-68-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 752 | 779 | 27 | S | 5
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 513 | 595 | O-69-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 513 | 570 | 57 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 513 | 595 | O-69-2 | 326 | 시운전 | 2 | 570 | 578 | 8 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 513 | 595 | O-69-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 578 | 595 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 515 | 586 | O-70-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 515 | 564 | 49 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 515 | 586 | O-70-2 | 329 | 시운전 | 2 | 564 | 571 | 7 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 515 | 586 | O-70-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 571 | 586 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 815 | O-71-1 | 331 | 화물창 | 1 | 518 | 616 | 98 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 815 | O-71-2 | 332 | P/T | 2 | 616 | 642 | 26 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 815 | O-71-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 642 | 683 | 41 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 815 | O-71-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 683 | 727 | 44 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 815 | O-71-5 | 335 | 시운전 | 5 | 727 | 744 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 815 | O-71-6 | 336 | C/T | 6 | 744 | 761 | 17 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 815 | O-71-7 | 337 | G/T | 7 | 761 | 787 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 518 | 815 | O-71-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 787 | 815 | 28 | S | 5
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 520 | 669 | O-72-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 520 | 598 | 78 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 520 | 669 | O-72-2 | 340 | 시운전 | 2 | 598 | 626 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 520 | 669 | O-72-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 626 | 669 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 529 | 771 | O-73-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 529 | 708 | 179 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 529 | 771 | O-73-2 | 343 | 시운전 | 2 | 708 | 734 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 529 | 771 | O-73-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 734 | 771 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 533 | 683 | O-74-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 533 | 644 | 111 | F | 15
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 533 | 683 | O-74-2 | 346 | 시운전 | 2 | 644 | 660 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 533 | 683 | O-74-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 660 | 683 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 535 | 642 | O-75-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 535 | 591 | 56 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 535 | 642 | O-75-2 | 349 | 시운전 | 2 | 591 | 611 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 535 | 642 | O-75-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 611 | 642 | 31 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 536 | 676 | O-76-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 536 | 610 | 74 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 536 | 676 | O-76-2 | 352 | 시운전 | 2 | 610 | 636 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 536 | 676 | O-76-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 636 | 676 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 746 | O-77-1 | 354 | 화물창 | 1 | 549 | 614 | 65 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 746 | O-77-2 | 355 | P/T | 2 | 614 | 631 | 17 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 746 | O-77-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 631 | 658 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 746 | O-77-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 658 | 687 | 29 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 746 | O-77-5 | 358 | 시운전 | 5 | 687 | 698 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 746 | O-77-6 | 359 | C/T | 6 | 698 | 709 | 11 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 746 | O-77-7 | 360 | G/T | 7 | 709 | 726 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 746 | O-77-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 726 | 746 | 20 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 553 | 792 | O-78-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 553 | 729 | 176 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 553 | 792 | O-78-2 | 363 | 시운전 | 2 | 729 | 755 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 553 | 792 | O-78-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 755 | 792 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 556 | 724 | O-79-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 556 | 680 | 124 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 556 | 724 | O-79-2 | 366 | 시운전 | 2 | 680 | 698 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 556 | 724 | O-79-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 698 | 724 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 558 | 685 | O-80-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 558 | 625 | 67 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 558 | 685 | O-80-2 | 369 | 시운전 | 2 | 625 | 649 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 558 | 685 | O-80-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 649 | 685 | 36 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15 | D5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 20 | 145 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 20 | 107 | 87 | F | 15 | E7
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 21 | 137 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 21 | 102 | 81 | F | 15 | D4
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 40 | 175 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 40 | 111 | 71 | F | 10 | H1
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 45 | 149 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 45 | 100 | 55 | F | 10 | H2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B