## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 169 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 125 | 125 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 169 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 125 | 143 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 169 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 143 | 169 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 12 | 284 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 12 | 213 | 201 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 12 | 284 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 213 | 242 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 12 | 284 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 242 | 284 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 12 | 86 | 74 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 86 | 106 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 106 | 137 | 31 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 137 | 170 | 33 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 170 | 183 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 183 | 196 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 196 | 216 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 216 | 237 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 23 | 111 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 23 | 84 | 61 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 23 | 111 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 84 | 92 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 23 | 111 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 92 | 111 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 27 | 178 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 27 | 76 | 49 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 27 | 178 | O-5-2 | 18 | 화물창 | 2 | 76 | 127 | 51 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 27 | 178 | O-5-3 | 19 | 시운전 | 3 | 127 | 143 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 27 | 178 | O-5-4 | 20 | 인도준비 | 4 | 143 | 178 | 35 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 305 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 35 | 124 | 89 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 305 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 124 | 148 | 24 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 305 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 148 | 185 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 305 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 185 | 225 | 40 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 305 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 225 | 241 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 305 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 241 | 257 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 305 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 257 | 281 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 305 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 281 | 305 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 35 | 121 | 86 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 121 | 144 | 23 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 144 | 180 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 180 | 219 | 39 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 219 | 234 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 234 | 249 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 249 | 272 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 272 | 296 | 24 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 55 | 147 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 55 | 119 | 64 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 55 | 147 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 119 | 128 | 9 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 55 | 147 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 128 | 147 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 56 | 183 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 56 | 144 | 88 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 56 | 183 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 144 | 156 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 56 | 183 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 156 | 183 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 72 | 149 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 72 | 125 | 53 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 72 | 149 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 125 | 132 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 72 | 149 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 132 | 149 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 74 | 179 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 74 | 129 | 55 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 74 | 179 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 129 | 148 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 74 | 179 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 148 | 179 | 31 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 82 | 221 | O-12-1 | 49 | 특수도장 | 1 | 82 | 127 | 45 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 82 | 221 | O-12-2 | 50 | 화물창 | 2 | 127 | 174 | 47 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 82 | 221 | O-12-3 | 51 | 시운전 | 3 | 174 | 189 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 82 | 221 | O-12-4 | 52 | 인도준비 | 4 | 189 | 221 | 32 | S | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 101 | 227 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 101 | 189 | 88 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 101 | 227 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 189 | 201 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 101 | 227 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 201 | 227 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 101 | 202 | O-14-1 | 56 | 특수도장 | 1 | 101 | 134 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 101 | 202 | O-14-2 | 57 | 화물창 | 2 | 134 | 168 | 34 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 101 | 202 | O-14-3 | 58 | 시운전 | 3 | 168 | 179 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 101 | 202 | O-14-4 | 59 | 인도준비 | 4 | 179 | 202 | 23 | S | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-15-1 | 60 | 화물창 | 1 | 107 | 206 | 99 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-15-2 | 61 | P/T | 2 | 206 | 233 | 27 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-15-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 233 | 275 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-15-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 275 | 320 | 45 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-15-5 | 64 | 시운전 | 5 | 320 | 338 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-15-6 | 65 | C/T | 6 | 338 | 356 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-15-7 | 66 | G/T | 7 | 356 | 383 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-15-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 383 | 409 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 304 | O-16-1 | 68 | 화물창 | 1 | 118 | 179 | 61 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 304 | O-16-2 | 69 | P/T | 2 | 179 | 195 | 16 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 304 | O-16-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 195 | 221 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 304 | O-16-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 221 | 248 | 27 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 304 | O-16-5 | 72 | 시운전 | 5 | 248 | 259 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 304 | O-16-6 | 73 | C/T | 6 | 259 | 270 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 304 | O-16-7 | 74 | G/T | 7 | 270 | 286 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 304 | O-16-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 286 | 304 | 18 | S | 5
J-17 | 16 | PC | 7 | 133 | 271 | O-17-1 | 76 | 특수도장 | 1 | 133 | 178 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 133 | 271 | O-17-2 | 77 | 화물창 | 2 | 178 | 224 | 46 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 133 | 271 | O-17-3 | 78 | 시운전 | 3 | 224 | 239 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 133 | 271 | O-17-4 | 79 | 인도준비 | 4 | 239 | 271 | 32 | S | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 146 | 313 | O-18-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 146 | 269 | 123 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 146 | 313 | O-18-2 | 81 | 시운전 | 2 | 269 | 287 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 146 | 313 | O-18-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 287 | 313 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 187 | 294 | O-19-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 187 | 261 | 74 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 187 | 294 | O-19-2 | 84 | 시운전 | 2 | 261 | 271 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 187 | 294 | O-19-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 271 | 294 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 197 | 489 | O-20-1 | 86 | 화물창 | 1 | 197 | 293 | 96 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 197 | 489 | O-20-2 | 87 | P/T | 2 | 293 | 319 | 26 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 197 | 489 | O-20-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 319 | 359 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 197 | 489 | O-20-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 359 | 402 | 43 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 197 | 489 | O-20-5 | 90 | 시운전 | 5 | 402 | 419 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 197 | 489 | O-20-6 | 91 | C/T | 6 | 419 | 436 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 197 | 489 | O-20-7 | 92 | G/T | 7 | 436 | 462 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 197 | 489 | O-20-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 462 | 489 | 27 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 197 | 314 | O-21-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 197 | 283 | 86 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 197 | 314 | O-21-2 | 95 | 시운전 | 2 | 283 | 295 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 197 | 314 | O-21-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 295 | 314 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-22-1 | 97 | 화물창 | 1 | 218 | 278 | 60 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-22-2 | 98 | P/T | 2 | 278 | 294 | 16 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-22-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 294 | 319 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-22-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 319 | 346 | 27 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-22-5 | 101 | 시운전 | 5 | 346 | 356 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-22-6 | 102 | C/T | 6 | 356 | 366 | 10 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-22-7 | 103 | G/T | 7 | 366 | 382 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-22-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 382 | 401 | 19 | S | 5
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 218 | 321 | O-23-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 218 | 272 | 54 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 218 | 321 | O-23-2 | 106 | 시운전 | 2 | 272 | 291 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 218 | 321 | O-23-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 291 | 321 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 218 | 530 | O-24-1 | 108 | 화물창 | 1 | 218 | 320 | 102 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 218 | 530 | O-24-2 | 109 | P/T | 2 | 320 | 348 | 28 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 218 | 530 | O-24-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 348 | 391 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 218 | 530 | O-24-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 391 | 437 | 46 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 218 | 530 | O-24-5 | 112 | 시운전 | 5 | 437 | 455 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 218 | 530 | O-24-6 | 113 | C/T | 6 | 455 | 473 | 18 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 218 | 530 | O-24-7 | 114 | G/T | 7 | 473 | 501 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 218 | 530 | O-24-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 501 | 530 | 29 | S | 5
J-25 | 24 | PC | 7 | 218 | 340 | O-25-1 | 116 | 특수도장 | 1 | 218 | 258 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 218 | 340 | O-25-2 | 117 | 화물창 | 2 | 258 | 299 | 41 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 218 | 340 | O-25-3 | 118 | 시운전 | 3 | 299 | 312 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 218 | 340 | O-25-4 | 119 | 인도준비 | 4 | 312 | 340 | 28 | S | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 229 | 314 | O-26-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 229 | 288 | 59 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 229 | 314 | O-26-2 | 121 | 시운전 | 2 | 288 | 296 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 229 | 314 | O-26-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 296 | 314 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 229 | 322 | O-27-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 229 | 278 | 49 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 229 | 322 | O-27-2 | 124 | 시운전 | 2 | 278 | 295 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 229 | 322 | O-27-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 295 | 322 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 229 | 303 | O-28-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 229 | 280 | 51 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 229 | 303 | O-28-2 | 127 | 시운전 | 2 | 280 | 287 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 229 | 303 | O-28-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 287 | 303 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 238 | 373 | O-29-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 238 | 309 | 71 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 238 | 373 | O-29-2 | 130 | 시운전 | 2 | 309 | 334 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 238 | 373 | O-29-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 334 | 373 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 238 | 363 | O-30-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 238 | 325 | 87 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 238 | 363 | O-30-2 | 133 | 시운전 | 2 | 325 | 337 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 238 | 363 | O-30-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 337 | 363 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 238 | 317 | O-31-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 238 | 293 | 55 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 238 | 317 | O-31-2 | 136 | 시운전 | 2 | 293 | 300 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 238 | 317 | O-31-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 300 | 317 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 245 | 392 | O-32-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 245 | 322 | 77 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 245 | 392 | O-32-2 | 139 | 시운전 | 2 | 322 | 349 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 245 | 392 | O-32-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 349 | 392 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 249 | 322 | O-33-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 249 | 300 | 51 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 249 | 322 | O-33-2 | 142 | 시운전 | 2 | 300 | 307 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 249 | 322 | O-33-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 307 | 322 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 267 | 591 | O-34-1 | 144 | 화물창 | 1 | 267 | 373 | 106 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 267 | 591 | O-34-2 | 145 | P/T | 2 | 373 | 402 | 29 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 267 | 591 | O-34-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 402 | 447 | 45 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 267 | 591 | O-34-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 447 | 495 | 48 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 267 | 591 | O-34-5 | 148 | 시운전 | 5 | 495 | 514 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 267 | 591 | O-34-6 | 149 | C/T | 6 | 514 | 533 | 19 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 267 | 591 | O-34-7 | 150 | G/T | 7 | 533 | 562 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 267 | 591 | O-34-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 562 | 591 | 29 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 276 | 506 | O-35-1 | 152 | 화물창 | 1 | 276 | 351 | 75 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 276 | 506 | O-35-2 | 153 | P/T | 2 | 351 | 371 | 20 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 276 | 506 | O-35-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 371 | 403 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 276 | 506 | O-35-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 403 | 437 | 34 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 276 | 506 | O-35-5 | 156 | 시운전 | 5 | 437 | 450 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 276 | 506 | O-35-6 | 157 | C/T | 6 | 450 | 463 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 276 | 506 | O-35-7 | 158 | G/T | 7 | 463 | 483 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 276 | 506 | O-35-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 483 | 506 | 23 | S | 5
J-36 | 35 | PC | 7 | 289 | 403 | O-36-1 | 160 | 특수도장 | 1 | 289 | 326 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 289 | 403 | O-36-2 | 161 | 화물창 | 2 | 326 | 364 | 38 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 289 | 403 | O-36-3 | 162 | 시운전 | 3 | 364 | 376 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 289 | 403 | O-36-4 | 163 | 인도준비 | 4 | 376 | 403 | 27 | S | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 294 | 553 | O-37-1 | 164 | 화물창 | 1 | 294 | 379 | 85 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 294 | 553 | O-37-2 | 165 | P/T | 2 | 379 | 402 | 23 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 294 | 553 | O-37-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 402 | 438 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 294 | 553 | O-37-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 438 | 476 | 38 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 294 | 553 | O-37-5 | 168 | 시운전 | 5 | 476 | 491 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 294 | 553 | O-37-6 | 169 | C/T | 6 | 491 | 506 | 15 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 294 | 553 | O-37-7 | 170 | G/T | 7 | 506 | 529 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 294 | 553 | O-37-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 529 | 553 | 24 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 299 | 432 | O-38-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 299 | 397 | 98 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 299 | 432 | O-38-2 | 173 | 시운전 | 2 | 397 | 411 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 299 | 432 | O-38-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 411 | 432 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-39-1 | 175 | 화물창 | 1 | 304 | 375 | 71 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-39-2 | 176 | P/T | 2 | 375 | 394 | 19 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-39-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 394 | 424 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-39-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 424 | 456 | 32 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-39-5 | 179 | 시운전 | 5 | 456 | 469 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-39-6 | 180 | C/T | 6 | 469 | 482 | 13 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-39-7 | 181 | G/T | 7 | 482 | 501 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-39-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 501 | 522 | 21 | S | 5
J-40 | 39 | PC | 7 | 307 | 406 | O-40-1 | 183 | 특수도장 | 1 | 307 | 339 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 307 | 406 | O-40-2 | 184 | 화물창 | 2 | 339 | 372 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 307 | 406 | O-40-3 | 185 | 시운전 | 3 | 372 | 382 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 307 | 406 | O-40-4 | 186 | 인도준비 | 4 | 382 | 406 | 24 | S | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 639 | O-41-1 | 187 | 화물창 | 1 | 327 | 429 | 102 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 639 | O-41-2 | 188 | P/T | 2 | 429 | 457 | 28 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 639 | O-41-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 457 | 500 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 639 | O-41-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 500 | 546 | 46 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 639 | O-41-5 | 191 | 시운전 | 5 | 546 | 564 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 639 | O-41-6 | 192 | C/T | 6 | 564 | 582 | 18 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 639 | O-41-7 | 193 | G/T | 7 | 582 | 610 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 639 | O-41-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 610 | 639 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 601 | O-42-1 | 195 | 화물창 | 1 | 327 | 417 | 90 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 601 | O-42-2 | 196 | P/T | 2 | 417 | 441 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 601 | O-42-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 441 | 479 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 601 | O-42-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 479 | 520 | 41 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 601 | O-42-5 | 199 | 시운전 | 5 | 520 | 536 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 601 | O-42-6 | 200 | C/T | 6 | 536 | 552 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 601 | O-42-7 | 201 | G/T | 7 | 552 | 576 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 601 | O-42-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 576 | 601 | 25 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 624 | O-43-1 | 203 | 화물창 | 1 | 350 | 440 | 90 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 624 | O-43-2 | 204 | P/T | 2 | 440 | 464 | 24 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 624 | O-43-3 | 205 | 화물창족철 | 3 | 464 | 502 | 38 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 624 | O-43-4 | 206 | 화물창메공 | 4 | 502 | 543 | 41 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 624 | O-43-5 | 207 | 시운전 | 5 | 543 | 559 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 624 | O-43-6 | 208 | C/T | 6 | 559 | 575 | 16 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 624 | O-43-7 | 209 | G/T | 7 | 575 | 599 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 350 | 624 | O-43-8 | 210 | 인도준비 | 8 | 599 | 624 | 25 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 356 | 458 | O-44-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 356 | 427 | 71 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 356 | 458 | O-44-2 | 212 | 시운전 | 2 | 427 | 437 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 356 | 458 | O-44-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 437 | 458 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 363 | 470 | O-45-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 363 | 437 | 74 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 363 | 470 | O-45-2 | 215 | 시운전 | 2 | 437 | 447 | 10 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 363 | 470 | O-45-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 447 | 470 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 367 | 625 | O-46-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 367 | 557 | 190 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 367 | 625 | O-46-2 | 218 | 시운전 | 2 | 557 | 585 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 367 | 625 | O-46-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 585 | 625 | 40 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 390 | 464 | O-47-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 390 | 441 | 51 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 390 | 464 | O-47-2 | 221 | 시운전 | 2 | 441 | 448 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 390 | 464 | O-47-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 448 | 464 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 404 | 673 | O-48-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 404 | 603 | 199 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 404 | 673 | O-48-2 | 224 | 시운전 | 2 | 603 | 632 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 404 | 673 | O-48-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 632 | 673 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 406 | 666 | O-49-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 406 | 598 | 192 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 406 | 666 | O-49-2 | 227 | 시운전 | 2 | 598 | 626 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 406 | 666 | O-49-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 626 | 666 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 406 | 527 | O-50-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 406 | 470 | 64 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 406 | 527 | O-50-2 | 230 | 시운전 | 2 | 470 | 492 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 406 | 527 | O-50-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 492 | 527 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 409 | 666 | O-51-1 | 232 | 화물창 | 1 | 409 | 493 | 84 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 409 | 666 | O-51-2 | 233 | P/T | 2 | 493 | 516 | 23 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 409 | 666 | O-51-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 516 | 551 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 409 | 666 | O-51-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 551 | 589 | 38 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 409 | 666 | O-51-5 | 236 | 시운전 | 5 | 589 | 604 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 409 | 666 | O-51-6 | 237 | C/T | 6 | 604 | 619 | 15 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 409 | 666 | O-51-7 | 238 | G/T | 7 | 619 | 642 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 409 | 666 | O-51-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 642 | 666 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 409 | 533 | O-52-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 409 | 474 | 65 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 409 | 533 | O-52-2 | 241 | 시운전 | 2 | 474 | 497 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 409 | 533 | O-52-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 497 | 533 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 417 | 548 | O-53-1 | 243 | 특수도장 | 1 | 417 | 460 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 417 | 548 | O-53-2 | 244 | 화물창 | 2 | 460 | 504 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 417 | 548 | O-53-3 | 245 | 시운전 | 3 | 504 | 518 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 417 | 548 | O-53-4 | 246 | 인도준비 | 4 | 518 | 548 | 30 | S | 15
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 417 | 544 | O-54-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 417 | 484 | 67 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 417 | 544 | O-54-2 | 248 | 시운전 | 2 | 484 | 508 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 417 | 544 | O-54-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 508 | 544 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 442 | 723 | O-55-1 | 250 | 화물창 | 1 | 442 | 534 | 92 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 442 | 723 | O-55-2 | 251 | P/T | 2 | 534 | 559 | 25 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 442 | 723 | O-55-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 559 | 598 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 442 | 723 | O-55-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 598 | 640 | 42 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 442 | 723 | O-55-5 | 254 | 시운전 | 5 | 640 | 656 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 442 | 723 | O-55-6 | 255 | C/T | 6 | 656 | 672 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 442 | 723 | O-55-7 | 256 | G/T | 7 | 672 | 697 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 442 | 723 | O-55-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 697 | 723 | 26 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 442 | 552 | O-56-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 442 | 519 | 77 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 442 | 552 | O-56-2 | 259 | 시운전 | 2 | 519 | 530 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 442 | 552 | O-56-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 530 | 552 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 450 | 558 | O-57-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 450 | 525 | 75 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 450 | 558 | O-57-2 | 262 | 시운전 | 2 | 525 | 535 | 10 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 450 | 558 | O-57-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 535 | 558 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 461 | 593 | O-58-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 461 | 553 | 92 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 461 | 593 | O-58-2 | 265 | 시운전 | 2 | 553 | 566 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 461 | 593 | O-58-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 566 | 593 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 465 | 779 | O-59-1 | 267 | 화물창 | 1 | 465 | 568 | 103 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 465 | 779 | O-59-2 | 268 | P/T | 2 | 568 | 596 | 28 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 465 | 779 | O-59-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 596 | 639 | 43 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 465 | 779 | O-59-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 639 | 686 | 47 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 465 | 779 | O-59-5 | 271 | 시운전 | 5 | 686 | 704 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 465 | 779 | O-59-6 | 272 | C/T | 6 | 704 | 722 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 465 | 779 | O-59-7 | 273 | G/T | 7 | 722 | 750 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 465 | 779 | O-59-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 750 | 779 | 29 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 472 | 597 | O-60-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 472 | 559 | 87 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 472 | 597 | O-60-2 | 276 | 시운전 | 2 | 559 | 571 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 472 | 597 | O-60-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 571 | 597 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 472 | 779 | O-61-1 | 278 | 화물창 | 1 | 472 | 573 | 101 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 472 | 779 | O-61-2 | 279 | P/T | 2 | 573 | 600 | 27 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 472 | 779 | O-61-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 600 | 642 | 42 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 472 | 779 | O-61-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 642 | 688 | 46 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 472 | 779 | O-61-5 | 282 | 시운전 | 5 | 688 | 706 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 472 | 779 | O-61-6 | 283 | C/T | 6 | 706 | 724 | 18 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 472 | 779 | O-61-7 | 284 | G/T | 7 | 724 | 751 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 472 | 779 | O-61-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 751 | 779 | 28 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 478 | 762 | O-62-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 478 | 688 | 210 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 478 | 762 | O-62-2 | 287 | 시운전 | 2 | 688 | 719 | 31 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 478 | 762 | O-62-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 719 | 762 | 43 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 489 | 608 | O-63-1 | 289 | 특수도장 | 1 | 489 | 528 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 489 | 608 | O-63-2 | 290 | 화물창 | 2 | 528 | 568 | 40 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 489 | 608 | O-63-3 | 291 | 시운전 | 3 | 568 | 581 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 489 | 608 | O-63-4 | 292 | 인도준비 | 4 | 581 | 608 | 27 | S | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 495 | 603 | O-64-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 495 | 570 | 75 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 495 | 603 | O-64-2 | 294 | 시운전 | 2 | 570 | 580 | 10 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 495 | 603 | O-64-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 580 | 603 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 510 | 619 | O-65-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 510 | 586 | 76 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 510 | 619 | O-65-2 | 297 | 시운전 | 2 | 586 | 596 | 10 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 510 | 619 | O-65-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 596 | 619 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 517 | 664 | O-66-1 | 299 | 특수도장 | 1 | 517 | 565 | 48 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 517 | 664 | O-66-2 | 300 | 화물창 | 2 | 565 | 614 | 49 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 517 | 664 | O-66-3 | 301 | 시운전 | 3 | 614 | 630 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 517 | 664 | O-66-4 | 302 | 인도준비 | 4 | 630 | 664 | 34 | S | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 523 | 724 | O-67-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 523 | 671 | 148 | F | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 523 | 724 | O-67-2 | 304 | 시운전 | 2 | 671 | 693 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 523 | 724 | O-67-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 693 | 724 | 31 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 537 | 680 | O-68-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 537 | 612 | 75 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 537 | 680 | O-68-2 | 307 | 시운전 | 2 | 612 | 639 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 537 | 680 | O-68-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 639 | 680 | 41 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 540 | 663 | O-69-1 | 309 | 특수도장 | 1 | 540 | 580 | 40 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 540 | 663 | O-69-2 | 310 | 화물창 | 2 | 580 | 621 | 41 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 540 | 663 | O-69-3 | 311 | 시운전 | 3 | 621 | 634 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 540 | 663 | O-69-4 | 312 | 인도준비 | 4 | 634 | 663 | 29 | S | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 542 | 648 | O-70-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 542 | 616 | 74 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 542 | 648 | O-70-2 | 314 | 시운전 | 2 | 616 | 626 | 10 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 542 | 648 | O-70-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 626 | 648 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 542 | 683 | O-71-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 542 | 616 | 74 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 542 | 683 | O-71-2 | 317 | 시운전 | 2 | 616 | 642 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 542 | 683 | O-71-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 642 | 683 | 41 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 831 | O-72-1 | 319 | 화물창 | 1 | 543 | 638 | 95 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 831 | O-72-2 | 320 | P/T | 2 | 638 | 663 | 25 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 831 | O-72-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 663 | 703 | 40 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 831 | O-72-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 703 | 746 | 43 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 831 | O-72-5 | 323 | 시운전 | 5 | 746 | 763 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 831 | O-72-6 | 324 | C/T | 6 | 763 | 780 | 17 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 831 | O-72-7 | 325 | G/T | 7 | 780 | 805 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 831 | O-72-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 805 | 831 | 26 | S | 5
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 563 | 818 | O-73-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 563 | 751 | 188 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 563 | 818 | O-73-2 | 328 | 시운전 | 2 | 751 | 779 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 563 | 818 | O-73-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 779 | 818 | 39 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 574 | 833 | O-74-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 574 | 765 | 191 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 574 | 833 | O-74-2 | 331 | 시운전 | 2 | 765 | 793 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 574 | 833 | O-74-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 793 | 833 | 40 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 577 | 708 | O-75-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 577 | 646 | 69 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 577 | 708 | O-75-2 | 334 | 시운전 | 2 | 646 | 670 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 577 | 708 | O-75-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 670 | 708 | 38 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 579 | 884 | O-76-1 | 336 | 화물창 | 1 | 579 | 679 | 100 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 579 | 884 | O-76-2 | 337 | P/T | 2 | 679 | 706 | 27 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 579 | 884 | O-76-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 706 | 748 | 42 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 579 | 884 | O-76-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 748 | 793 | 45 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 579 | 884 | O-76-5 | 340 | 시운전 | 5 | 793 | 811 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 579 | 884 | O-76-6 | 341 | C/T | 6 | 811 | 829 | 18 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 579 | 884 | O-76-7 | 342 | G/T | 7 | 829 | 856 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 579 | 884 | O-76-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 856 | 884 | 28 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 641 | 942 | O-77-1 | 344 | 화물창 | 1 | 641 | 740 | 99 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 641 | 942 | O-77-2 | 345 | P/T | 2 | 740 | 767 | 27 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 641 | 942 | O-77-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 767 | 809 | 42 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 641 | 942 | O-77-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 809 | 854 | 45 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 641 | 942 | O-77-5 | 348 | 시운전 | 5 | 854 | 872 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 641 | 942 | O-77-6 | 349 | C/T | 6 | 872 | 890 | 18 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 641 | 942 | O-77-7 | 350 | G/T | 7 | 890 | 917 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 641 | 942 | O-77-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 917 | 942 | 25 | S | 5
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 644 | 747 | O-78-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 644 | 716 | 72 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 644 | 747 | O-78-2 | 353 | 시운전 | 2 | 716 | 726 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 644 | 747 | O-78-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 726 | 747 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 649 | 735 | O-79-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 649 | 709 | 60 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 649 | 735 | O-79-2 | 356 | 시운전 | 2 | 709 | 717 | 8 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 649 | 735 | O-79-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 717 | 735 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 649 | 871 | O-80-1 | 358 | 화물창 | 1 | 649 | 722 | 73 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 649 | 871 | O-80-2 | 359 | P/T | 2 | 722 | 741 | 19 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 649 | 871 | O-80-3 | 360 | 화물창족철 | 3 | 741 | 772 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 649 | 871 | O-80-4 | 361 | 화물창메공 | 4 | 772 | 805 | 33 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 649 | 871 | O-80-5 | 362 | 시운전 | 5 | 805 | 818 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 649 | 871 | O-80-6 | 363 | C/T | 6 | 818 | 831 | 13 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 649 | 871 | O-80-7 | 364 | G/T | 7 | 831 | 850 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 649 | 871 | O-80-8 | 365 | 인도준비 | 8 | 850 | 871 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 169 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 125 | 125 | F | 15 | C3
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 12 | 284 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 12 | 213 | 201 | F | 15 | E2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 237 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 12 | 86 | 74 | N | 0 | A4
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 23 | 111 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 23 | 84 | 61 | F | 15 | D4
J-5 | 4 | PC | 7 | 27 | 178 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 27 | 76 | 49 | N | 0 | B2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B