## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 51 | 58 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 58 | 73 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 295 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 10 | 104 | 94 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 295 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 104 | 129 | 25 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 295 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 129 | 168 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 295 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 168 | 210 | 42 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 295 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 210 | 227 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 295 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 227 | 244 | 17 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 295 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 244 | 269 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 295 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 269 | 295 | 26 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 17 | 94 | 77 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 94 | 115 | 21 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 115 | 147 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 147 | 182 | 35 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 182 | 196 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 196 | 210 | 14 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 210 | 231 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 231 | 251 | 20 | S | 5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 39 | 168 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 39 | 129 | 90 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 39 | 168 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 129 | 141 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 39 | 168 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 141 | 168 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 44 | 151 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 44 | 100 | 56 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 44 | 151 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 100 | 120 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 44 | 151 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 120 | 151 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 278 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 44 | 121 | 77 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 278 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 121 | 142 | 21 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 278 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 142 | 174 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 278 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 174 | 209 | 35 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 278 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 209 | 223 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 278 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 223 | 237 | 14 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 278 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 237 | 258 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 278 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 258 | 278 | 20 | S | 5
J-7 | 6 | PC | 7 | 106 | 257 | O-7-1 | 33 | 특수도장 | 1 | 106 | 155 | 49 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 106 | 257 | O-7-2 | 34 | 화물창 | 2 | 155 | 206 | 51 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 106 | 257 | O-7-3 | 35 | 시운전 | 3 | 206 | 222 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 106 | 257 | O-7-4 | 36 | 인도준비 | 4 | 222 | 257 | 35 | S | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 113 | 241 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 113 | 207 | 94 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 113 | 241 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 207 | 221 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 113 | 241 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 221 | 241 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 122 | 241 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 122 | 185 | 63 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 122 | 241 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 185 | 207 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 122 | 241 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 207 | 241 | 34 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 123 | 237 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 123 | 202 | 79 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 123 | 237 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 202 | 213 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 123 | 237 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 213 | 237 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 141 | 362 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 141 | 213 | 72 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 141 | 362 | O-11-2 | 47 | P/T | 2 | 213 | 232 | 19 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 141 | 362 | O-11-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 232 | 262 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 141 | 362 | O-11-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 262 | 295 | 33 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 141 | 362 | O-11-5 | 50 | 시운전 | 5 | 295 | 308 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 141 | 362 | O-11-6 | 51 | C/T | 6 | 308 | 321 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 141 | 362 | O-11-7 | 52 | G/T | 7 | 321 | 340 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 141 | 362 | O-11-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 340 | 362 | 22 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 151 | 287 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 151 | 223 | 72 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 151 | 287 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 223 | 248 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 151 | 287 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 248 | 287 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 161 | 226 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 161 | 195 | 34 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 161 | 226 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 195 | 207 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 161 | 226 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 207 | 226 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 161 | 302 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 161 | 259 | 98 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 161 | 302 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 259 | 273 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 161 | 302 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 273 | 302 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 189 | 302 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 189 | 268 | 79 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 189 | 302 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 268 | 279 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 189 | 302 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 279 | 302 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 192 | 295 | O-16-1 | 66 | 특수도장 | 1 | 192 | 225 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 192 | 295 | O-16-2 | 67 | 화물창 | 2 | 225 | 260 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 192 | 295 | O-16-3 | 68 | 시운전 | 3 | 260 | 271 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 192 | 295 | O-16-4 | 69 | 인도준비 | 4 | 271 | 295 | 24 | S | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 192 | 458 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 192 | 388 | 196 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 192 | 458 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 388 | 417 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 192 | 458 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 417 | 458 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 194 | 275 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 194 | 250 | 56 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 194 | 275 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 250 | 258 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 194 | 275 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 258 | 275 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 194 | 329 | O-19-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 194 | 288 | 94 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 194 | 329 | O-19-2 | 77 | 시운전 | 2 | 288 | 301 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 194 | 329 | O-19-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 301 | 329 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 199 | 299 | O-20-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 199 | 269 | 70 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 199 | 299 | O-20-2 | 80 | 시운전 | 2 | 269 | 279 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 199 | 299 | O-20-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 279 | 299 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 202 | 340 | O-21-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 202 | 298 | 96 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 202 | 340 | O-21-2 | 83 | 시운전 | 2 | 298 | 311 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 202 | 340 | O-21-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 311 | 340 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 222 | 331 | O-22-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 222 | 279 | 57 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 222 | 331 | O-22-2 | 86 | 시운전 | 2 | 279 | 299 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 222 | 331 | O-22-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 299 | 331 | 32 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-23-1 | 88 | 화물창 | 1 | 224 | 305 | 81 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-23-2 | 89 | P/T | 2 | 305 | 327 | 22 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-23-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 327 | 361 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-23-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 361 | 398 | 37 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-23-5 | 92 | 시운전 | 5 | 398 | 412 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-23-6 | 93 | C/T | 6 | 412 | 426 | 14 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-23-7 | 94 | G/T | 7 | 426 | 448 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-23-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 448 | 471 | 23 | S | 5
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 231 | 318 | O-24-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 231 | 291 | 60 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 231 | 318 | O-24-2 | 97 | 시운전 | 2 | 291 | 299 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 231 | 318 | O-24-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 299 | 318 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 233 | 387 | O-25-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 233 | 314 | 81 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 233 | 387 | O-25-2 | 100 | 시운전 | 2 | 314 | 343 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 233 | 387 | O-25-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 343 | 387 | 44 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 241 | 516 | O-26-1 | 102 | 화물창 | 1 | 241 | 331 | 90 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 241 | 516 | O-26-2 | 103 | P/T | 2 | 331 | 355 | 24 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 241 | 516 | O-26-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 355 | 393 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 241 | 516 | O-26-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 393 | 434 | 41 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 241 | 516 | O-26-5 | 106 | 시운전 | 5 | 434 | 450 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 241 | 516 | O-26-6 | 107 | C/T | 6 | 450 | 466 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 241 | 516 | O-26-7 | 108 | G/T | 7 | 466 | 490 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 241 | 516 | O-26-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 490 | 516 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 538 | O-27-1 | 110 | 화물창 | 1 | 242 | 339 | 97 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 538 | O-27-2 | 111 | P/T | 2 | 339 | 365 | 26 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 538 | O-27-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 365 | 406 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 538 | O-27-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 406 | 450 | 44 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 538 | O-27-5 | 114 | 시운전 | 5 | 450 | 467 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 538 | O-27-6 | 115 | C/T | 6 | 467 | 484 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 538 | O-27-7 | 116 | G/T | 7 | 484 | 510 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 538 | O-27-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 510 | 538 | 28 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 242 | 527 | O-28-1 | 118 | 화물창 | 1 | 242 | 336 | 94 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 242 | 527 | O-28-2 | 119 | P/T | 2 | 336 | 361 | 25 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 242 | 527 | O-28-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 361 | 400 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 242 | 527 | O-28-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 400 | 442 | 42 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 242 | 527 | O-28-5 | 122 | 시운전 | 5 | 442 | 459 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 242 | 527 | O-28-6 | 123 | C/T | 6 | 459 | 476 | 17 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 242 | 527 | O-28-7 | 124 | G/T | 7 | 476 | 501 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 242 | 527 | O-28-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 501 | 527 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 253 | 355 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 253 | 307 | 54 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 253 | 355 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 307 | 326 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 253 | 355 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 326 | 355 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 273 | 451 | O-30-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 273 | 404 | 131 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 273 | 451 | O-30-2 | 130 | 시운전 | 2 | 404 | 423 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 273 | 451 | O-30-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 423 | 451 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 282 | 383 | O-31-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 282 | 335 | 53 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 282 | 383 | O-31-2 | 133 | 시운전 | 2 | 335 | 354 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 282 | 383 | O-31-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 354 | 383 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 282 | 401 | O-32-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 282 | 345 | 63 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 282 | 401 | O-32-2 | 136 | 시운전 | 2 | 345 | 367 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 282 | 401 | O-32-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 367 | 401 | 34 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 282 | 385 | O-33-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 282 | 354 | 72 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 282 | 385 | O-33-2 | 139 | 시운전 | 2 | 354 | 364 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 282 | 385 | O-33-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 364 | 385 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 296 | 582 | O-34-1 | 141 | 화물창 | 1 | 296 | 390 | 94 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 296 | 582 | O-34-2 | 142 | P/T | 2 | 390 | 415 | 25 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 296 | 582 | O-34-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 415 | 455 | 40 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 296 | 582 | O-34-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 455 | 497 | 42 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 296 | 582 | O-34-5 | 145 | 시운전 | 5 | 497 | 514 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 296 | 582 | O-34-6 | 146 | C/T | 6 | 514 | 531 | 17 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 296 | 582 | O-34-7 | 147 | G/T | 7 | 531 | 556 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 296 | 582 | O-34-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 556 | 582 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 302 | 389 | O-35-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 302 | 362 | 60 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 302 | 389 | O-35-2 | 150 | 시운전 | 2 | 362 | 370 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 302 | 389 | O-35-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 370 | 389 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 317 | 534 | O-36-1 | 152 | 화물창 | 1 | 317 | 388 | 71 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 317 | 534 | O-36-2 | 153 | P/T | 2 | 388 | 407 | 19 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 317 | 534 | O-36-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 407 | 437 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 317 | 534 | O-36-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 437 | 469 | 32 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 317 | 534 | O-36-5 | 156 | 시운전 | 5 | 469 | 482 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 317 | 534 | O-36-6 | 157 | C/T | 6 | 482 | 495 | 13 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 317 | 534 | O-36-7 | 158 | G/T | 7 | 495 | 514 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 317 | 534 | O-36-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 514 | 534 | 20 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 317 | 448 | O-37-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 317 | 408 | 91 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 317 | 448 | O-37-2 | 161 | 시운전 | 2 | 408 | 421 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 317 | 448 | O-37-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 421 | 448 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 345 | 452 | O-38-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 345 | 419 | 74 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 345 | 452 | O-38-2 | 164 | 시운전 | 2 | 419 | 429 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 345 | 452 | O-38-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 429 | 452 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 348 | 480 | O-39-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 348 | 440 | 92 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 348 | 480 | O-39-2 | 167 | 시운전 | 2 | 440 | 453 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 348 | 480 | O-39-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 453 | 480 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 351 | 496 | O-40-1 | 169 | 특수도장 | 1 | 351 | 398 | 47 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 351 | 496 | O-40-2 | 170 | 화물창 | 2 | 398 | 447 | 49 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 351 | 496 | O-40-3 | 171 | 시운전 | 3 | 447 | 462 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 351 | 496 | O-40-4 | 172 | 인도준비 | 4 | 462 | 496 | 34 | S | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 351 | 559 | O-41-1 | 173 | 화물창 | 1 | 351 | 419 | 68 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 351 | 559 | O-41-2 | 174 | P/T | 2 | 419 | 437 | 18 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 351 | 559 | O-41-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 437 | 466 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 351 | 559 | O-41-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 466 | 497 | 31 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 351 | 559 | O-41-5 | 177 | 시운전 | 5 | 497 | 509 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 351 | 559 | O-41-6 | 178 | C/T | 6 | 509 | 521 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 351 | 559 | O-41-7 | 179 | G/T | 7 | 521 | 539 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 351 | 559 | O-41-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 539 | 559 | 20 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 365 | 465 | O-42-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 365 | 418 | 53 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 365 | 465 | O-42-2 | 182 | 시운전 | 2 | 418 | 437 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 365 | 465 | O-42-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 437 | 465 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 388 | 501 | O-43-1 | 184 | 특수도장 | 1 | 388 | 425 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 388 | 501 | O-43-2 | 185 | 화물창 | 2 | 425 | 463 | 38 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 388 | 501 | O-43-3 | 186 | 시운전 | 3 | 463 | 475 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 388 | 501 | O-43-4 | 187 | 인도준비 | 4 | 475 | 501 | 26 | S | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 388 | 630 | O-44-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 388 | 567 | 179 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 388 | 630 | O-44-2 | 189 | 시운전 | 2 | 567 | 593 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 388 | 630 | O-44-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 593 | 630 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 406 | 648 | O-45-1 | 191 | 화물창 | 1 | 406 | 485 | 79 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 406 | 648 | O-45-2 | 192 | P/T | 2 | 485 | 506 | 21 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 406 | 648 | O-45-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 506 | 539 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 406 | 648 | O-45-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 539 | 575 | 36 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 406 | 648 | O-45-5 | 195 | 시운전 | 5 | 575 | 589 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 406 | 648 | O-45-6 | 196 | C/T | 6 | 589 | 603 | 14 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 406 | 648 | O-45-7 | 197 | G/T | 7 | 603 | 624 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 406 | 648 | O-45-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 624 | 648 | 24 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 417 | 549 | O-46-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 417 | 509 | 92 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 417 | 549 | O-46-2 | 200 | 시운전 | 2 | 509 | 522 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 417 | 549 | O-46-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 522 | 549 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 417 | 673 | O-47-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 417 | 606 | 189 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 417 | 673 | O-47-2 | 203 | 시운전 | 2 | 606 | 634 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 417 | 673 | O-47-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 634 | 673 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 422 | 509 | O-48-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 422 | 482 | 60 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 422 | 509 | O-48-2 | 206 | 시운전 | 2 | 482 | 490 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 422 | 509 | O-48-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 490 | 509 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 422 | 501 | O-49-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 422 | 477 | 55 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 422 | 501 | O-49-2 | 209 | 시운전 | 2 | 477 | 484 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 422 | 501 | O-49-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 484 | 501 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 423 | 512 | O-50-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 423 | 470 | 47 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 423 | 512 | O-50-2 | 212 | 시운전 | 2 | 470 | 486 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 423 | 512 | O-50-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 486 | 512 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 432 | 746 | O-51-1 | 214 | 화물창 | 1 | 432 | 535 | 103 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 432 | 746 | O-51-2 | 215 | P/T | 2 | 535 | 563 | 28 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 432 | 746 | O-51-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 563 | 606 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 432 | 746 | O-51-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 606 | 653 | 47 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 432 | 746 | O-51-5 | 218 | 시운전 | 5 | 653 | 671 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 432 | 746 | O-51-6 | 219 | C/T | 6 | 671 | 689 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 432 | 746 | O-51-7 | 220 | G/T | 7 | 689 | 717 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 432 | 746 | O-51-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 717 | 746 | 29 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 441 | 557 | O-52-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 441 | 502 | 61 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 441 | 557 | O-52-2 | 223 | 시운전 | 2 | 502 | 524 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 441 | 557 | O-52-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 524 | 557 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 446 | 738 | O-53-1 | 225 | 화물창 | 1 | 446 | 542 | 96 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 446 | 738 | O-53-2 | 226 | P/T | 2 | 542 | 568 | 26 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 446 | 738 | O-53-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 568 | 608 | 40 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 446 | 738 | O-53-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 608 | 651 | 43 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 446 | 738 | O-53-5 | 229 | 시운전 | 5 | 651 | 668 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 446 | 738 | O-53-6 | 230 | C/T | 6 | 668 | 685 | 17 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 446 | 738 | O-53-7 | 231 | G/T | 7 | 685 | 711 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 446 | 738 | O-53-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 711 | 738 | 27 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 662 | O-54-1 | 233 | 화물창 | 1 | 468 | 532 | 64 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 662 | O-54-2 | 234 | P/T | 2 | 532 | 549 | 17 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 662 | O-54-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 549 | 576 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 662 | O-54-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 576 | 605 | 29 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 662 | O-54-5 | 237 | 시운전 | 5 | 605 | 616 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 662 | O-54-6 | 238 | C/T | 6 | 616 | 627 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 662 | O-54-7 | 239 | G/T | 7 | 627 | 644 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 468 | 662 | O-54-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 644 | 662 | 18 | S | 5
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 475 | 692 | O-55-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 475 | 635 | 160 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 475 | 692 | O-55-2 | 242 | 시운전 | 2 | 635 | 658 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 475 | 692 | O-55-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 658 | 692 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 479 | 800 | O-56-1 | 244 | 화물창 | 1 | 479 | 584 | 105 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 479 | 800 | O-56-2 | 245 | P/T | 2 | 584 | 612 | 28 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 479 | 800 | O-56-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 612 | 656 | 44 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 479 | 800 | O-56-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 656 | 704 | 48 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 479 | 800 | O-56-5 | 248 | 시운전 | 5 | 704 | 723 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 479 | 800 | O-56-6 | 249 | C/T | 6 | 723 | 742 | 19 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 479 | 800 | O-56-7 | 250 | G/T | 7 | 742 | 770 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 479 | 800 | O-56-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 770 | 800 | 30 | S | 5
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 494 | 696 | O-57-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 494 | 643 | 149 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 494 | 696 | O-57-2 | 253 | 시운전 | 2 | 643 | 665 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 494 | 696 | O-57-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 665 | 696 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 495 | 604 | O-58-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 495 | 571 | 76 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 495 | 604 | O-58-2 | 256 | 시운전 | 2 | 571 | 581 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 495 | 604 | O-58-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 581 | 604 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 498 | 663 | O-59-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 498 | 620 | 122 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 498 | 663 | O-59-2 | 259 | 시운전 | 2 | 620 | 638 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 498 | 663 | O-59-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 638 | 663 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 500 | 634 | O-60-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 500 | 593 | 93 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 500 | 634 | O-60-2 | 262 | 시운전 | 2 | 593 | 606 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 500 | 634 | O-60-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 606 | 634 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 510 | 633 | O-61-1 | 264 | 특수도장 | 1 | 510 | 550 | 40 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 510 | 633 | O-61-2 | 265 | 화물창 | 2 | 550 | 591 | 41 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 510 | 633 | O-61-3 | 266 | 시운전 | 3 | 591 | 604 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 510 | 633 | O-61-4 | 267 | 인도준비 | 4 | 604 | 633 | 29 | S | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 520 | 648 | O-62-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 520 | 609 | 89 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 520 | 648 | O-62-2 | 269 | 시운전 | 2 | 609 | 621 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 520 | 648 | O-62-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 621 | 648 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 535 | 671 | O-63-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 535 | 607 | 72 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 535 | 671 | O-63-2 | 272 | 시운전 | 2 | 607 | 632 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 535 | 671 | O-63-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 632 | 671 | 39 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 537 | 654 | O-64-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 537 | 599 | 62 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 537 | 654 | O-64-2 | 275 | 시운전 | 2 | 599 | 621 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 537 | 654 | O-64-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 621 | 654 | 33 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 562 | 657 | O-65-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 562 | 628 | 66 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 562 | 657 | O-65-2 | 278 | 시운전 | 2 | 628 | 637 | 9 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 562 | 657 | O-65-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 637 | 657 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 576 | 791 | O-66-1 | 280 | 화물창 | 1 | 576 | 646 | 70 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 576 | 791 | O-66-2 | 281 | P/T | 2 | 646 | 665 | 19 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 576 | 791 | O-66-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 665 | 695 | 30 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 576 | 791 | O-66-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 695 | 727 | 32 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 576 | 791 | O-66-5 | 284 | 시운전 | 5 | 727 | 739 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 576 | 791 | O-66-6 | 285 | C/T | 6 | 739 | 751 | 12 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 576 | 791 | O-66-7 | 286 | G/T | 7 | 751 | 770 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 576 | 791 | O-66-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 770 | 791 | 21 | S | 5
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 587 | 792 | O-67-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 587 | 738 | 151 | F | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 587 | 792 | O-67-2 | 289 | 시운전 | 2 | 738 | 760 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 587 | 792 | O-67-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 760 | 792 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 587 | 695 | O-68-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 587 | 644 | 57 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 587 | 695 | O-68-2 | 292 | 시운전 | 2 | 644 | 664 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 587 | 695 | O-68-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 664 | 695 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 592 | 793 | O-69-1 | 294 | 화물창 | 1 | 592 | 658 | 66 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 592 | 793 | O-69-2 | 295 | P/T | 2 | 658 | 676 | 18 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 592 | 793 | O-69-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 676 | 704 | 28 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 592 | 793 | O-69-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 704 | 734 | 30 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 592 | 793 | O-69-5 | 298 | 시운전 | 5 | 734 | 746 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 592 | 793 | O-69-6 | 299 | C/T | 6 | 746 | 758 | 12 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 592 | 793 | O-69-7 | 300 | G/T | 7 | 758 | 776 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 592 | 793 | O-69-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 776 | 793 | 17 | S | 5
J-70 | 69 | PC | 7 | 595 | 702 | O-70-1 | 302 | 특수도장 | 1 | 595 | 630 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 595 | 702 | O-70-2 | 303 | 화물창 | 2 | 630 | 666 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 595 | 702 | O-70-3 | 304 | 시운전 | 3 | 666 | 677 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 595 | 702 | O-70-4 | 305 | 인도준비 | 4 | 677 | 702 | 25 | S | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 610 | 682 | O-71-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 610 | 660 | 50 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 610 | 682 | O-71-2 | 307 | 시운전 | 2 | 660 | 667 | 7 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 610 | 682 | O-71-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 667 | 682 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 614 | 740 | O-72-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 614 | 707 | 93 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 614 | 740 | O-72-2 | 310 | 시운전 | 2 | 707 | 720 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 614 | 740 | O-72-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 720 | 740 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 620 | 692 | O-73-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 620 | 670 | 50 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 620 | 692 | O-73-2 | 313 | 시운전 | 2 | 670 | 677 | 7 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 620 | 692 | O-73-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 677 | 692 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 620 | 703 | O-74-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 620 | 678 | 58 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 620 | 703 | O-74-2 | 316 | 시운전 | 2 | 678 | 686 | 8 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 620 | 703 | O-74-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 686 | 703 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 623 | 837 | O-75-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 623 | 781 | 158 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 623 | 837 | O-75-2 | 319 | 시운전 | 2 | 781 | 804 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 623 | 837 | O-75-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 804 | 837 | 33 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 623 | 732 | O-76-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 623 | 699 | 76 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 623 | 732 | O-76-2 | 322 | 시운전 | 2 | 699 | 709 | 10 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 623 | 732 | O-76-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 709 | 732 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 626 | 726 | O-77-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 626 | 696 | 70 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 626 | 726 | O-77-2 | 325 | 시운전 | 2 | 696 | 706 | 10 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 626 | 726 | O-77-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 706 | 726 | 20 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 627 | 887 | O-78-1 | 327 | 화물창 | 1 | 627 | 712 | 85 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 627 | 887 | O-78-2 | 328 | P/T | 2 | 712 | 735 | 23 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 627 | 887 | O-78-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 735 | 771 | 36 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 627 | 887 | O-78-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 771 | 810 | 39 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 627 | 887 | O-78-5 | 331 | 시운전 | 5 | 810 | 825 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 627 | 887 | O-78-6 | 332 | C/T | 6 | 825 | 840 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 627 | 887 | O-78-7 | 333 | G/T | 7 | 840 | 863 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 627 | 887 | O-78-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 863 | 887 | 24 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 633 | 750 | O-79-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 633 | 714 | 81 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 633 | 750 | O-79-2 | 336 | 시운전 | 2 | 714 | 725 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 633 | 750 | O-79-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 725 | 750 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 679 | 811 | O-80-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 679 | 776 | 97 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 679 | 811 | O-80-2 | 339 | 시운전 | 2 | 776 | 790 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 679 | 811 | O-80-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 790 | 811 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B