## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 52 | 59 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 59 | 75 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 108 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 58 | 56 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 108 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 58 | 78 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 108 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 78 | 108 | 30 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 71 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 50 | 48 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 71 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 50 | 56 | 6 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 71 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 56 | 71 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 6 | 155 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 6 | 55 | 49 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 6 | 155 | O-4-2 | 10 | 화물창 | 2 | 55 | 105 | 50 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 6 | 155 | O-4-3 | 11 | 시운전 | 3 | 105 | 121 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 6 | 155 | O-4-4 | 12 | 인도준비 | 4 | 121 | 155 | 34 | S | 15
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 7 | 122 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 7 | 67 | 60 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 7 | 122 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 67 | 88 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 7 | 122 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 88 | 122 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 7 | 88 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 7 | 49 | 42 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 7 | 88 | O-6-2 | 17 | 시운전 | 2 | 49 | 64 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 7 | 88 | O-6-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 64 | 88 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 30 | 124 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 30 | 79 | 49 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 30 | 124 | O-7-2 | 20 | 시운전 | 2 | 79 | 96 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 30 | 124 | O-7-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 96 | 124 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 35 | 159 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 35 | 121 | 86 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 35 | 159 | O-8-2 | 23 | 시운전 | 2 | 121 | 133 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 35 | 159 | O-8-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 133 | 159 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 308 | O-9-1 | 25 | 화물창 | 1 | 35 | 125 | 90 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 308 | O-9-2 | 26 | P/T | 2 | 125 | 149 | 24 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 308 | O-9-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 149 | 187 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 308 | O-9-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 187 | 227 | 40 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 308 | O-9-5 | 29 | 시운전 | 5 | 227 | 243 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 308 | O-9-6 | 30 | C/T | 6 | 243 | 259 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 308 | O-9-7 | 31 | G/T | 7 | 259 | 283 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 308 | O-9-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 283 | 308 | 25 | S | 5
J-10 | 9 | PC | 7 | 53 | 196 | O-10-1 | 33 | 특수도장 | 1 | 53 | 100 | 47 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 53 | 196 | O-10-2 | 34 | 화물창 | 2 | 100 | 148 | 48 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 53 | 196 | O-10-3 | 35 | 시운전 | 3 | 148 | 163 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 53 | 196 | O-10-4 | 36 | 인도준비 | 4 | 163 | 196 | 33 | S | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 86 | 196 | O-11-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 86 | 163 | 77 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 86 | 196 | O-11-2 | 38 | 시운전 | 2 | 163 | 174 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 86 | 196 | O-11-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 174 | 196 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 86 | 187 | O-12-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 86 | 156 | 70 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 86 | 187 | O-12-2 | 41 | 시운전 | 2 | 156 | 166 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 86 | 187 | O-12-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 166 | 187 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 332 | O-13-1 | 43 | 화물창 | 1 | 99 | 175 | 76 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 332 | O-13-2 | 44 | P/T | 2 | 175 | 195 | 20 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 332 | O-13-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 195 | 227 | 32 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 332 | O-13-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 227 | 261 | 34 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 332 | O-13-5 | 47 | 시운전 | 5 | 261 | 274 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 332 | O-13-6 | 48 | C/T | 6 | 274 | 287 | 13 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 332 | O-13-7 | 49 | G/T | 7 | 287 | 307 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 332 | O-13-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 307 | 332 | 25 | S | 5
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 115 | 334 | O-14-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 115 | 277 | 162 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 115 | 334 | O-14-2 | 52 | 시운전 | 2 | 277 | 301 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 115 | 334 | O-14-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 301 | 334 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 138 | 231 | O-15-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 138 | 203 | 65 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 138 | 231 | O-15-2 | 55 | 시운전 | 2 | 203 | 212 | 9 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 138 | 231 | O-15-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 212 | 231 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 141 | 367 | O-16-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 141 | 308 | 167 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 141 | 367 | O-16-2 | 58 | 시운전 | 2 | 308 | 332 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 141 | 367 | O-16-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 332 | 367 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 146 | 285 | O-17-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 146 | 243 | 97 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 146 | 285 | O-17-2 | 61 | 시운전 | 2 | 243 | 256 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 146 | 285 | O-17-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 256 | 285 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 352 | O-18-1 | 63 | 화물창 | 1 | 146 | 213 | 67 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 352 | O-18-2 | 64 | P/T | 2 | 213 | 231 | 18 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 352 | O-18-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 231 | 259 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 352 | O-18-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 259 | 289 | 30 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 352 | O-18-5 | 67 | 시운전 | 5 | 289 | 301 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 352 | O-18-6 | 68 | C/T | 6 | 301 | 313 | 12 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 352 | O-18-7 | 69 | G/T | 7 | 313 | 331 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 146 | 352 | O-18-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 331 | 352 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 421 | O-19-1 | 71 | 화물창 | 1 | 146 | 236 | 90 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 421 | O-19-2 | 72 | P/T | 2 | 236 | 260 | 24 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 421 | O-19-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 260 | 298 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 421 | O-19-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 298 | 339 | 41 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 421 | O-19-5 | 75 | 시운전 | 5 | 339 | 355 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 421 | O-19-6 | 76 | C/T | 6 | 355 | 371 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 421 | O-19-7 | 77 | G/T | 7 | 371 | 395 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 421 | O-19-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 395 | 421 | 26 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 335 | O-20-1 | 79 | 화물창 | 1 | 149 | 210 | 61 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 335 | O-20-2 | 80 | P/T | 2 | 210 | 226 | 16 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 335 | O-20-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 226 | 252 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 335 | O-20-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 252 | 279 | 27 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 335 | O-20-5 | 83 | 시운전 | 5 | 279 | 290 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 335 | O-20-6 | 84 | C/T | 6 | 290 | 301 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 335 | O-20-7 | 85 | G/T | 7 | 301 | 317 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 335 | O-20-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 317 | 335 | 18 | S | 5
J-21 | 20 | PC | 7 | 149 | 249 | O-21-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 149 | 182 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 149 | 249 | O-21-2 | 88 | 화물창 | 2 | 182 | 216 | 34 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 149 | 249 | O-21-3 | 89 | 시운전 | 3 | 216 | 227 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 149 | 249 | O-21-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 227 | 249 | 22 | S | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 155 | 297 | O-22-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 155 | 260 | 105 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 155 | 297 | O-22-2 | 92 | 시운전 | 2 | 260 | 275 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 155 | 297 | O-22-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 275 | 297 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 442 | O-23-1 | 94 | 화물창 | 1 | 163 | 255 | 92 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 442 | O-23-2 | 95 | P/T | 2 | 255 | 280 | 25 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 442 | O-23-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 280 | 319 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 442 | O-23-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 319 | 360 | 41 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 442 | O-23-5 | 98 | 시운전 | 5 | 360 | 376 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 442 | O-23-6 | 99 | C/T | 6 | 376 | 392 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 442 | O-23-7 | 100 | G/T | 7 | 392 | 417 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 442 | O-23-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 417 | 442 | 25 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 167 | 269 | O-24-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 167 | 238 | 71 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 167 | 269 | O-24-2 | 103 | 시운전 | 2 | 238 | 248 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 167 | 269 | O-24-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 248 | 269 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 167 | 242 | O-25-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 167 | 206 | 39 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 167 | 242 | O-25-2 | 106 | 시운전 | 2 | 206 | 220 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 167 | 242 | O-25-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 220 | 242 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 174 | 371 | O-26-1 | 108 | 화물창 | 1 | 174 | 239 | 65 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 174 | 371 | O-26-2 | 109 | P/T | 2 | 239 | 256 | 17 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 174 | 371 | O-26-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 256 | 283 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 174 | 371 | O-26-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 283 | 312 | 29 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 174 | 371 | O-26-5 | 112 | 시운전 | 5 | 312 | 323 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 174 | 371 | O-26-6 | 113 | C/T | 6 | 323 | 334 | 11 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 174 | 371 | O-26-7 | 114 | G/T | 7 | 334 | 351 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 174 | 371 | O-26-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 351 | 371 | 20 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 180 | 407 | O-27-1 | 116 | 화물창 | 1 | 180 | 254 | 74 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 180 | 407 | O-27-2 | 117 | P/T | 2 | 254 | 274 | 20 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 180 | 407 | O-27-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 274 | 305 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 180 | 407 | O-27-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 305 | 339 | 34 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 180 | 407 | O-27-5 | 120 | 시운전 | 5 | 339 | 352 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 180 | 407 | O-27-6 | 121 | C/T | 6 | 352 | 365 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 180 | 407 | O-27-7 | 122 | G/T | 7 | 365 | 385 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 180 | 407 | O-27-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 385 | 407 | 22 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 182 | 506 | O-28-1 | 124 | 화물창 | 1 | 182 | 288 | 106 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 182 | 506 | O-28-2 | 125 | P/T | 2 | 288 | 317 | 29 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 182 | 506 | O-28-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 317 | 362 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 182 | 506 | O-28-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 362 | 410 | 48 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 182 | 506 | O-28-5 | 128 | 시운전 | 5 | 410 | 429 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 182 | 506 | O-28-6 | 129 | C/T | 6 | 429 | 448 | 19 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 182 | 506 | O-28-7 | 130 | G/T | 7 | 448 | 477 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 182 | 506 | O-28-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 477 | 506 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 482 | O-29-1 | 132 | 화물창 | 1 | 202 | 294 | 92 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 482 | O-29-2 | 133 | P/T | 2 | 294 | 319 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 482 | O-29-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 319 | 358 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 482 | O-29-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 358 | 400 | 42 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 482 | O-29-5 | 136 | 시운전 | 5 | 400 | 416 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 482 | O-29-6 | 137 | C/T | 6 | 416 | 432 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 482 | O-29-7 | 138 | G/T | 7 | 432 | 457 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 202 | 482 | O-29-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 457 | 482 | 25 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 202 | 334 | O-30-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 202 | 294 | 92 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 202 | 334 | O-30-2 | 141 | 시운전 | 2 | 294 | 307 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 202 | 334 | O-30-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 307 | 334 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 205 | 319 | O-31-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 205 | 284 | 79 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 205 | 319 | O-31-2 | 144 | 시운전 | 2 | 284 | 295 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 205 | 319 | O-31-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 295 | 319 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 215 | 367 | O-32-1 | 146 | 특수도장 | 1 | 215 | 265 | 50 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 215 | 367 | O-32-2 | 147 | 화물창 | 2 | 265 | 316 | 51 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 215 | 367 | O-32-3 | 148 | 시운전 | 3 | 316 | 332 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 215 | 367 | O-32-4 | 149 | 인도준비 | 4 | 332 | 367 | 35 | S | 15
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 215 | 360 | O-33-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 215 | 291 | 76 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 215 | 360 | O-33-2 | 151 | 시운전 | 2 | 291 | 318 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 215 | 360 | O-33-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 318 | 360 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 232 | 345 | O-34-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 232 | 291 | 59 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 232 | 345 | O-34-2 | 154 | 시운전 | 2 | 291 | 312 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 232 | 345 | O-34-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 312 | 345 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 233 | 508 | O-35-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 233 | 436 | 203 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 233 | 508 | O-35-2 | 157 | 시운전 | 2 | 436 | 466 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 233 | 508 | O-35-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 466 | 508 | 42 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 236 | 311 | O-36-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 236 | 275 | 39 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 236 | 311 | O-36-2 | 160 | 시운전 | 2 | 275 | 289 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 236 | 311 | O-36-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 289 | 311 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 236 | 349 | O-37-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 236 | 295 | 59 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 236 | 349 | O-37-2 | 163 | 시운전 | 2 | 295 | 316 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 236 | 349 | O-37-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 316 | 349 | 33 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 251 | 336 | O-38-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 251 | 310 | 59 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 251 | 336 | O-38-2 | 166 | 시운전 | 2 | 310 | 318 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 251 | 336 | O-38-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 318 | 336 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 251 | 351 | O-39-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 251 | 321 | 70 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 251 | 351 | O-39-2 | 169 | 시운전 | 2 | 321 | 331 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 251 | 351 | O-39-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 331 | 351 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 253 | 407 | O-40-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 253 | 334 | 81 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 253 | 407 | O-40-2 | 172 | 시운전 | 2 | 334 | 363 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 253 | 407 | O-40-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 363 | 407 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 277 | 382 | O-41-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 277 | 332 | 55 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 277 | 382 | O-41-2 | 175 | 시운전 | 2 | 332 | 351 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 277 | 382 | O-41-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 351 | 382 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 287 | 368 | O-42-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 287 | 329 | 42 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 287 | 368 | O-42-2 | 178 | 시운전 | 2 | 329 | 344 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 287 | 368 | O-42-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 344 | 368 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 295 | 415 | O-43-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 295 | 358 | 63 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 295 | 415 | O-43-2 | 181 | 시운전 | 2 | 358 | 380 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 295 | 415 | O-43-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 380 | 415 | 35 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 295 | 435 | O-44-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 295 | 369 | 74 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 295 | 435 | O-44-2 | 184 | 시운전 | 2 | 369 | 395 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 295 | 435 | O-44-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 395 | 435 | 40 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 306 | 382 | O-45-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 306 | 359 | 53 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 306 | 382 | O-45-2 | 187 | 시운전 | 2 | 359 | 366 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 306 | 382 | O-45-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 366 | 382 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 626 | O-46-1 | 189 | 화물창 | 1 | 333 | 429 | 96 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 626 | O-46-2 | 190 | P/T | 2 | 429 | 455 | 26 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 626 | O-46-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 455 | 496 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 626 | O-46-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 496 | 539 | 43 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 626 | O-46-5 | 193 | 시운전 | 5 | 539 | 556 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 626 | O-46-6 | 194 | C/T | 6 | 556 | 573 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 626 | O-46-7 | 195 | G/T | 7 | 573 | 599 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 626 | O-46-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 599 | 626 | 27 | S | 5
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 335 | 482 | O-47-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 335 | 412 | 77 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 335 | 482 | O-47-2 | 198 | 시운전 | 2 | 412 | 439 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 335 | 482 | O-47-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 439 | 482 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 338 | 450 | O-48-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 338 | 397 | 59 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 338 | 450 | O-48-2 | 201 | 시운전 | 2 | 397 | 418 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 338 | 450 | O-48-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 418 | 450 | 32 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 370 | 628 | O-49-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 370 | 560 | 190 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 370 | 628 | O-49-2 | 204 | 시운전 | 2 | 560 | 588 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 370 | 628 | O-49-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 588 | 628 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 388 | 460 | O-50-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 388 | 438 | 50 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 388 | 460 | O-50-2 | 207 | 시운전 | 2 | 438 | 445 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 388 | 460 | O-50-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 445 | 460 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 388 | 577 | O-51-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 388 | 527 | 139 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 388 | 577 | O-51-2 | 210 | 시운전 | 2 | 527 | 547 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 388 | 577 | O-51-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 547 | 577 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 393 | 656 | O-52-1 | 212 | 화물창 | 1 | 393 | 479 | 86 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 393 | 656 | O-52-2 | 213 | P/T | 2 | 479 | 502 | 23 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 393 | 656 | O-52-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 502 | 538 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 393 | 656 | O-52-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 538 | 577 | 39 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 393 | 656 | O-52-5 | 216 | 시운전 | 5 | 577 | 592 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 393 | 656 | O-52-6 | 217 | C/T | 6 | 592 | 607 | 15 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 393 | 656 | O-52-7 | 218 | G/T | 7 | 607 | 630 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 393 | 656 | O-52-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 630 | 656 | 26 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 404 | 540 | O-53-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 404 | 499 | 95 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 404 | 540 | O-53-2 | 221 | 시운전 | 2 | 499 | 512 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 404 | 540 | O-53-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 512 | 540 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 404 | 611 | O-54-1 | 223 | 화물창 | 1 | 404 | 472 | 68 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 404 | 611 | O-54-2 | 224 | P/T | 2 | 472 | 490 | 18 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 404 | 611 | O-54-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 490 | 518 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 404 | 611 | O-54-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 518 | 549 | 31 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 404 | 611 | O-54-5 | 227 | 시운전 | 5 | 549 | 561 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 404 | 611 | O-54-6 | 228 | C/T | 6 | 561 | 573 | 12 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 404 | 611 | O-54-7 | 229 | G/T | 7 | 573 | 591 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 404 | 611 | O-54-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 591 | 611 | 20 | S | 5
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 406 | 619 | O-55-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 406 | 563 | 157 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 406 | 619 | O-55-2 | 232 | 시운전 | 2 | 563 | 586 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 406 | 619 | O-55-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 586 | 619 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 409 | 549 | O-56-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 409 | 512 | 103 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 409 | 549 | O-56-2 | 235 | 시운전 | 2 | 512 | 527 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 409 | 549 | O-56-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 527 | 549 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 411 | 541 | O-57-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 411 | 502 | 91 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 411 | 541 | O-57-2 | 238 | 시운전 | 2 | 502 | 515 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 411 | 541 | O-57-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 515 | 541 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 426 | 719 | O-58-1 | 240 | 화물창 | 1 | 426 | 522 | 96 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 426 | 719 | O-58-2 | 241 | P/T | 2 | 522 | 548 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 426 | 719 | O-58-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 548 | 589 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 426 | 719 | O-58-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 589 | 632 | 43 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 426 | 719 | O-58-5 | 244 | 시운전 | 5 | 632 | 649 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 426 | 719 | O-58-6 | 245 | C/T | 6 | 649 | 666 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 426 | 719 | O-58-7 | 246 | G/T | 7 | 666 | 692 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 426 | 719 | O-58-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 692 | 719 | 27 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 432 | 690 | O-59-1 | 248 | 화물창 | 1 | 432 | 517 | 85 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 432 | 690 | O-59-2 | 249 | P/T | 2 | 517 | 540 | 23 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 432 | 690 | O-59-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 540 | 576 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 432 | 690 | O-59-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 576 | 614 | 38 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 432 | 690 | O-59-5 | 252 | 시운전 | 5 | 614 | 629 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 432 | 690 | O-59-6 | 253 | C/T | 6 | 629 | 644 | 15 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 432 | 690 | O-59-7 | 254 | G/T | 7 | 644 | 667 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 432 | 690 | O-59-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 667 | 690 | 23 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 698 | O-60-1 | 256 | 화물창 | 1 | 439 | 524 | 85 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 698 | O-60-2 | 257 | P/T | 2 | 524 | 547 | 23 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 698 | O-60-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 547 | 583 | 36 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 698 | O-60-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 583 | 621 | 38 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 698 | O-60-5 | 260 | 시운전 | 5 | 621 | 636 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 698 | O-60-6 | 261 | C/T | 6 | 636 | 651 | 15 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 698 | O-60-7 | 262 | G/T | 7 | 651 | 674 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 439 | 698 | O-60-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 674 | 698 | 24 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 451 | 661 | O-61-1 | 264 | 화물창 | 1 | 451 | 520 | 69 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 451 | 661 | O-61-2 | 265 | P/T | 2 | 520 | 538 | 18 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 451 | 661 | O-61-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 538 | 567 | 29 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 451 | 661 | O-61-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 567 | 598 | 31 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 451 | 661 | O-61-5 | 268 | 시운전 | 5 | 598 | 610 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 451 | 661 | O-61-6 | 269 | C/T | 6 | 610 | 622 | 12 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 451 | 661 | O-61-7 | 270 | G/T | 7 | 622 | 640 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 451 | 661 | O-61-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 640 | 661 | 21 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 455 | 712 | O-62-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 455 | 645 | 190 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 455 | 712 | O-62-2 | 273 | 시운전 | 2 | 645 | 673 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 455 | 712 | O-62-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 673 | 712 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 455 | 673 | O-63-1 | 275 | 화물창 | 1 | 455 | 526 | 71 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 455 | 673 | O-63-2 | 276 | P/T | 2 | 526 | 545 | 19 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 455 | 673 | O-63-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 545 | 575 | 30 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 455 | 673 | O-63-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 575 | 607 | 32 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 455 | 673 | O-63-5 | 279 | 시운전 | 5 | 607 | 620 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 455 | 673 | O-63-6 | 280 | C/T | 6 | 620 | 633 | 13 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 455 | 673 | O-63-7 | 281 | G/T | 7 | 633 | 652 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 455 | 673 | O-63-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 652 | 673 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 456 | 540 | O-64-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 456 | 514 | 58 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 456 | 540 | O-64-2 | 284 | 시운전 | 2 | 514 | 522 | 8 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 456 | 540 | O-64-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 522 | 540 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 456 | 553 | O-65-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 456 | 507 | 51 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 456 | 553 | O-65-2 | 287 | 시운전 | 2 | 507 | 525 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 456 | 553 | O-65-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 525 | 553 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 472 | 610 | O-66-1 | 289 | 특수도장 | 1 | 472 | 517 | 45 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 472 | 610 | O-66-2 | 290 | 화물창 | 2 | 517 | 563 | 46 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 472 | 610 | O-66-3 | 291 | 시운전 | 3 | 563 | 578 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 472 | 610 | O-66-4 | 292 | 인도준비 | 4 | 578 | 610 | 32 | S | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 497 | 778 | O-67-1 | 293 | 화물창 | 1 | 497 | 589 | 92 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 497 | 778 | O-67-2 | 294 | P/T | 2 | 589 | 614 | 25 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 497 | 778 | O-67-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 614 | 653 | 39 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 497 | 778 | O-67-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 653 | 695 | 42 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 497 | 778 | O-67-5 | 297 | 시운전 | 5 | 695 | 711 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 497 | 778 | O-67-6 | 298 | C/T | 6 | 711 | 727 | 16 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 497 | 778 | O-67-7 | 299 | G/T | 7 | 727 | 752 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 497 | 778 | O-67-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 752 | 778 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 500 | 595 | O-68-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 500 | 566 | 66 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 500 | 595 | O-68-2 | 302 | 시운전 | 2 | 566 | 575 | 9 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 500 | 595 | O-68-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 575 | 595 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 503 | 614 | O-69-1 | 304 | 특수도장 | 1 | 503 | 539 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 503 | 614 | O-69-2 | 305 | 화물창 | 2 | 539 | 576 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 503 | 614 | O-69-3 | 306 | 시운전 | 3 | 576 | 588 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 503 | 614 | O-69-4 | 307 | 인도준비 | 4 | 588 | 614 | 26 | S | 15
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 510 | 602 | O-70-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 510 | 558 | 48 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 510 | 602 | O-70-2 | 309 | 시운전 | 2 | 558 | 575 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 510 | 602 | O-70-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 575 | 602 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 510 | 729 | O-71-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 510 | 672 | 162 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 510 | 729 | O-71-2 | 312 | 시운전 | 2 | 672 | 696 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 510 | 729 | O-71-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 696 | 729 | 33 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 513 | 623 | O-72-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 513 | 590 | 77 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 513 | 623 | O-72-2 | 315 | 시운전 | 2 | 590 | 601 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 513 | 623 | O-72-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 601 | 623 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 703 | O-73-1 | 317 | 화물창 | 1 | 519 | 579 | 60 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 703 | O-73-2 | 318 | P/T | 2 | 579 | 595 | 16 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 703 | O-73-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 595 | 620 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 703 | O-73-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 620 | 647 | 27 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 703 | O-73-5 | 321 | 시운전 | 5 | 647 | 658 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 703 | O-73-6 | 322 | C/T | 6 | 658 | 669 | 11 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 703 | O-73-7 | 323 | G/T | 7 | 669 | 685 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 519 | 703 | O-73-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 685 | 703 | 18 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 522 | 791 | O-74-1 | 325 | 화물창 | 1 | 522 | 610 | 88 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 522 | 791 | O-74-2 | 326 | P/T | 2 | 610 | 634 | 24 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 522 | 791 | O-74-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 634 | 671 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 522 | 791 | O-74-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 671 | 711 | 40 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 522 | 791 | O-74-5 | 329 | 시운전 | 5 | 711 | 727 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 522 | 791 | O-74-6 | 330 | C/T | 6 | 727 | 743 | 16 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 522 | 791 | O-74-7 | 331 | G/T | 7 | 743 | 767 | 24 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 522 | 791 | O-74-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 767 | 791 | 24 | S | 5
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 546 | 756 | O-75-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 546 | 701 | 155 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 546 | 756 | O-75-2 | 334 | 시운전 | 2 | 701 | 724 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 546 | 756 | O-75-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 724 | 756 | 32 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 553 | 718 | O-76-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 553 | 640 | 87 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 553 | 718 | O-76-2 | 337 | 시운전 | 2 | 640 | 671 | 31 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 553 | 718 | O-76-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 671 | 718 | 47 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 553 | 680 | O-77-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 553 | 641 | 88 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 553 | 680 | O-77-2 | 340 | 시운전 | 2 | 641 | 653 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 553 | 680 | O-77-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 653 | 680 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 559 | 761 | O-78-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 559 | 708 | 149 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 559 | 761 | O-78-2 | 343 | 시운전 | 2 | 708 | 730 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 559 | 761 | O-78-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 730 | 761 | 31 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 583 | 720 | O-79-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 583 | 655 | 72 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 583 | 720 | O-79-2 | 346 | 시운전 | 2 | 655 | 681 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 583 | 720 | O-79-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 681 | 720 | 39 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 588 | 695 | O-80-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 588 | 662 | 74 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 588 | 695 | O-80-2 | 349 | 시운전 | 2 | 662 | 672 | 10 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 588 | 695 | O-80-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 672 | 695 | 23 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 15 | C1
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 2 | 108 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 58 | 56 | F | 10 | B2
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 71 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 50 | 48 | F | 15 | E3
J-4 | 3 | PC | 7 | 6 | 155 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 6 | 55 | 49 | N | 0 | E8
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 7 | 122 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 7 | 67 | 60 | F | 10 | E1
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 7 | 88 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 7 | 49 | 42 | F | 10 | C3
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 30 | 124 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 30 | 79 | 49 | F | 10 | D4
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 35 | 159 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 35 | 121 | 86 | F | 15 | E6
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 308 | O-9-1 | 25 | 화물창 | 1 | 35 | 125 | 90 | N | 0 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B