## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 102 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 54 | 54 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 102 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 54 | 73 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 102 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 73 | 102 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 10 | 102 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 10 | 58 | 48 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 10 | 102 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 58 | 75 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 10 | 102 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 75 | 102 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 10 | 171 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 10 | 95 | 85 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 10 | 171 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 95 | 125 | 30 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 10 | 171 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 125 | 171 | 46 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 13 | 86 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 13 | 51 | 38 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 13 | 86 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 51 | 64 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 13 | 86 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 64 | 86 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 15 | 173 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 15 | 98 | 83 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 15 | 173 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 98 | 128 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 15 | 173 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 128 | 173 | 45 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 15 | 124 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 15 | 72 | 57 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 15 | 124 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 72 | 92 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 15 | 124 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 92 | 124 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 35 | 343 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 35 | 262 | 227 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 35 | 343 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 262 | 295 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 35 | 343 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 295 | 343 | 48 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 36 | 188 | O-8-1 | 21 | 특수도장 | 1 | 36 | 86 | 50 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 36 | 188 | O-8-2 | 22 | 화물창 | 2 | 86 | 137 | 51 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 36 | 188 | O-8-3 | 23 | 시운전 | 3 | 137 | 153 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 36 | 188 | O-8-4 | 24 | 인도준비 | 4 | 153 | 188 | 35 | S | 15
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 47 | 155 | O-9-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 47 | 104 | 57 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 47 | 155 | O-9-2 | 26 | 시운전 | 2 | 104 | 124 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 47 | 155 | O-9-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 124 | 155 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 291 | O-10-1 | 28 | 화물창 | 1 | 55 | 132 | 77 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 291 | O-10-2 | 29 | P/T | 2 | 132 | 153 | 21 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 291 | O-10-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 153 | 186 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 291 | O-10-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 186 | 221 | 35 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 291 | O-10-5 | 32 | 시운전 | 5 | 221 | 235 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 291 | O-10-6 | 33 | C/T | 6 | 235 | 249 | 14 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 291 | O-10-7 | 34 | G/T | 7 | 249 | 270 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 55 | 291 | O-10-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 270 | 291 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 66 | 135 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 66 | 114 | 48 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 66 | 135 | O-11-2 | 37 | 시운전 | 2 | 114 | 120 | 6 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 66 | 135 | O-11-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 120 | 135 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 74 | 215 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 74 | 172 | 98 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 74 | 215 | O-12-2 | 40 | 시운전 | 2 | 172 | 186 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 74 | 215 | O-12-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 186 | 215 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 355 | O-13-1 | 42 | 화물창 | 1 | 75 | 167 | 92 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 355 | O-13-2 | 43 | P/T | 2 | 167 | 192 | 25 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 355 | O-13-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 192 | 231 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 355 | O-13-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 231 | 273 | 42 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 355 | O-13-5 | 46 | 시운전 | 5 | 273 | 289 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 355 | O-13-6 | 47 | C/T | 6 | 289 | 305 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 355 | O-13-7 | 48 | G/T | 7 | 305 | 330 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 355 | O-13-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 330 | 355 | 25 | S | 5
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 111 | 244 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 111 | 181 | 70 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 111 | 244 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 181 | 206 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 111 | 244 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 206 | 244 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 132 | 367 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 132 | 305 | 173 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 132 | 367 | O-15-2 | 54 | 시운전 | 2 | 305 | 330 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 132 | 367 | O-15-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 330 | 367 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 142 | 276 | O-16-1 | 56 | 특수도장 | 1 | 142 | 186 | 44 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 142 | 276 | O-16-2 | 57 | 화물창 | 2 | 186 | 231 | 45 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 142 | 276 | O-16-3 | 58 | 시운전 | 3 | 231 | 245 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 142 | 276 | O-16-4 | 59 | 인도준비 | 4 | 245 | 276 | 31 | S | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 368 | O-17-1 | 60 | 화물창 | 1 | 151 | 222 | 71 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 368 | O-17-2 | 61 | P/T | 2 | 222 | 241 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 368 | O-17-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 241 | 271 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 368 | O-17-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 271 | 303 | 32 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 368 | O-17-5 | 64 | 시운전 | 5 | 303 | 316 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 368 | O-17-6 | 65 | C/T | 6 | 316 | 329 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 368 | O-17-7 | 66 | G/T | 7 | 329 | 348 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 368 | O-17-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 348 | 368 | 20 | S | 5
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 167 | 263 | O-18-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 167 | 217 | 50 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 167 | 263 | O-18-2 | 69 | 시운전 | 2 | 217 | 235 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 167 | 263 | O-18-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 235 | 263 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 169 | 264 | O-19-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 169 | 235 | 66 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 169 | 264 | O-19-2 | 72 | 시운전 | 2 | 235 | 244 | 9 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 169 | 264 | O-19-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 244 | 264 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 169 | 318 | O-20-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 169 | 247 | 78 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 169 | 318 | O-20-2 | 75 | 시운전 | 2 | 247 | 275 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 169 | 318 | O-20-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 275 | 318 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 169 | 279 | O-21-1 | 77 | 특수도장 | 1 | 169 | 205 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 169 | 279 | O-21-2 | 78 | 화물창 | 2 | 205 | 242 | 37 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 169 | 279 | O-21-3 | 79 | 시운전 | 3 | 242 | 254 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 169 | 279 | O-21-4 | 80 | 인도준비 | 4 | 254 | 279 | 25 | S | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 176 | 297 | O-22-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 176 | 260 | 84 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 176 | 297 | O-22-2 | 82 | 시운전 | 2 | 260 | 272 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 176 | 297 | O-22-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 272 | 297 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 176 | 276 | O-23-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 176 | 246 | 70 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 176 | 276 | O-23-2 | 85 | 시운전 | 2 | 246 | 256 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 176 | 276 | O-23-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 256 | 276 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 179 | 274 | O-24-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 179 | 245 | 66 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 179 | 274 | O-24-2 | 88 | 시운전 | 2 | 245 | 254 | 9 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 179 | 274 | O-24-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 254 | 274 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 182 | 320 | O-25-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 182 | 278 | 96 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 182 | 320 | O-25-2 | 91 | 시운전 | 2 | 278 | 291 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 182 | 320 | O-25-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 291 | 320 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 474 | O-26-1 | 93 | 화물창 | 1 | 183 | 279 | 96 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 474 | O-26-2 | 94 | P/T | 2 | 279 | 305 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 474 | O-26-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 305 | 345 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 474 | O-26-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 345 | 388 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 474 | O-26-5 | 97 | 시운전 | 5 | 388 | 405 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 474 | O-26-6 | 98 | C/T | 6 | 405 | 422 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 474 | O-26-7 | 99 | G/T | 7 | 422 | 448 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 474 | O-26-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 448 | 474 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 233 | 402 | O-27-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 233 | 358 | 125 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 233 | 402 | O-27-2 | 102 | 시운전 | 2 | 358 | 376 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 233 | 402 | O-27-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 376 | 402 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 237 | 343 | O-28-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 237 | 311 | 74 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 237 | 343 | O-28-2 | 105 | 시운전 | 2 | 311 | 321 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 237 | 343 | O-28-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 321 | 343 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 250 | 374 | O-29-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 250 | 336 | 86 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 250 | 374 | O-29-2 | 108 | 시운전 | 2 | 336 | 348 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 250 | 374 | O-29-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 348 | 374 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 252 | 349 | O-30-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 252 | 303 | 51 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 252 | 349 | O-30-2 | 111 | 시운전 | 2 | 303 | 321 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 252 | 349 | O-30-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 321 | 349 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 265 | 381 | O-31-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 265 | 346 | 81 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 265 | 381 | O-31-2 | 114 | 시운전 | 2 | 346 | 357 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 265 | 381 | O-31-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 357 | 381 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 275 | 380 | O-32-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 275 | 348 | 73 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 275 | 380 | O-32-2 | 117 | 시운전 | 2 | 348 | 358 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 275 | 380 | O-32-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 358 | 380 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 275 | 425 | O-33-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 275 | 386 | 111 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 275 | 425 | O-33-2 | 120 | 시운전 | 2 | 386 | 402 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 275 | 425 | O-33-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 402 | 425 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 275 | 519 | O-34-1 | 122 | 화물창 | 1 | 275 | 355 | 80 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 275 | 519 | O-34-2 | 123 | P/T | 2 | 355 | 376 | 21 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 275 | 519 | O-34-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 376 | 410 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 275 | 519 | O-34-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 410 | 446 | 36 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 275 | 519 | O-34-5 | 126 | 시운전 | 5 | 446 | 460 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 275 | 519 | O-34-6 | 127 | C/T | 6 | 460 | 474 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 275 | 519 | O-34-7 | 128 | G/T | 7 | 474 | 495 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 275 | 519 | O-34-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 495 | 519 | 24 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 601 | O-35-1 | 130 | 화물창 | 1 | 278 | 384 | 106 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 601 | O-35-2 | 131 | P/T | 2 | 384 | 413 | 29 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 601 | O-35-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 413 | 458 | 45 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 601 | O-35-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 458 | 506 | 48 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 601 | O-35-5 | 134 | 시운전 | 5 | 506 | 525 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 601 | O-35-6 | 135 | C/T | 6 | 525 | 544 | 19 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 601 | O-35-7 | 136 | G/T | 7 | 544 | 573 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 601 | O-35-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 573 | 601 | 28 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 281 | 382 | O-36-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 281 | 351 | 70 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 281 | 382 | O-36-2 | 139 | 시운전 | 2 | 351 | 361 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 281 | 382 | O-36-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 361 | 382 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 285 | 384 | O-37-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 285 | 337 | 52 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 285 | 384 | O-37-2 | 142 | 시운전 | 2 | 337 | 355 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 285 | 384 | O-37-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 355 | 384 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 285 | 607 | O-38-1 | 144 | 화물창 | 1 | 285 | 391 | 106 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 285 | 607 | O-38-2 | 145 | P/T | 2 | 391 | 419 | 28 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 285 | 607 | O-38-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 419 | 464 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 285 | 607 | O-38-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 464 | 512 | 48 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 285 | 607 | O-38-5 | 148 | 시운전 | 5 | 512 | 531 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 285 | 607 | O-38-6 | 149 | C/T | 6 | 531 | 550 | 19 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 285 | 607 | O-38-7 | 150 | G/T | 7 | 550 | 578 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 285 | 607 | O-38-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 578 | 607 | 29 | S | 5
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 306 | 412 | O-39-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 306 | 362 | 56 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 306 | 412 | O-39-2 | 153 | 시운전 | 2 | 362 | 382 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 306 | 412 | O-39-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 382 | 412 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 316 | 420 | O-40-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 316 | 388 | 72 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 316 | 420 | O-40-2 | 156 | 시운전 | 2 | 388 | 398 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 316 | 420 | O-40-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 398 | 420 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 330 | 455 | O-41-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 330 | 417 | 87 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 330 | 455 | O-41-2 | 159 | 시운전 | 2 | 417 | 429 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 330 | 455 | O-41-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 429 | 455 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 332 | 492 | O-42-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 332 | 416 | 84 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 332 | 492 | O-42-2 | 162 | 시운전 | 2 | 416 | 446 | 30 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 332 | 492 | O-42-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 446 | 492 | 46 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 344 | 558 | O-43-1 | 164 | 화물창 | 1 | 344 | 414 | 70 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 344 | 558 | O-43-2 | 165 | P/T | 2 | 414 | 433 | 19 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 344 | 558 | O-43-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 433 | 462 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 344 | 558 | O-43-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 462 | 494 | 32 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 344 | 558 | O-43-5 | 168 | 시운전 | 5 | 494 | 506 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 344 | 558 | O-43-6 | 169 | C/T | 6 | 506 | 518 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 344 | 558 | O-43-7 | 170 | G/T | 7 | 518 | 537 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 344 | 558 | O-43-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 537 | 558 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | PC | 7 | 349 | 482 | O-44-1 | 172 | 특수도장 | 1 | 349 | 392 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 349 | 482 | O-44-2 | 173 | 화물창 | 2 | 392 | 437 | 45 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 349 | 482 | O-44-3 | 174 | 시운전 | 3 | 437 | 451 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 349 | 482 | O-44-4 | 175 | 인도준비 | 4 | 451 | 482 | 31 | S | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 364 | 446 | O-45-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 364 | 421 | 57 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 364 | 446 | O-45-2 | 177 | 시운전 | 2 | 421 | 429 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 364 | 446 | O-45-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 429 | 446 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 364 | 518 | O-46-1 | 179 | 특수도장 | 1 | 364 | 414 | 50 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 364 | 518 | O-46-2 | 180 | 화물창 | 2 | 414 | 466 | 52 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 364 | 518 | O-46-3 | 181 | 시운전 | 3 | 466 | 482 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 364 | 518 | O-46-4 | 182 | 인도준비 | 4 | 482 | 518 | 36 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 369 | 607 | O-47-1 | 183 | 화물창 | 1 | 369 | 447 | 78 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 369 | 607 | O-47-2 | 184 | P/T | 2 | 447 | 468 | 21 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 369 | 607 | O-47-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 468 | 501 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 369 | 607 | O-47-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 501 | 536 | 35 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 369 | 607 | O-47-5 | 187 | 시운전 | 5 | 536 | 550 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 369 | 607 | O-47-6 | 188 | C/T | 6 | 550 | 564 | 14 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 369 | 607 | O-47-7 | 189 | G/T | 7 | 564 | 585 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 369 | 607 | O-47-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 585 | 607 | 22 | S | 5
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 399 | 487 | O-48-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 399 | 445 | 46 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 399 | 487 | O-48-2 | 192 | 시운전 | 2 | 445 | 461 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 399 | 487 | O-48-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 461 | 487 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 399 | 657 | O-49-1 | 194 | 화물창 | 1 | 399 | 484 | 85 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 399 | 657 | O-49-2 | 195 | P/T | 2 | 484 | 507 | 23 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 399 | 657 | O-49-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 507 | 543 | 36 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 399 | 657 | O-49-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 543 | 581 | 38 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 399 | 657 | O-49-5 | 198 | 시운전 | 5 | 581 | 596 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 399 | 657 | O-49-6 | 199 | C/T | 6 | 596 | 611 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 399 | 657 | O-49-7 | 200 | G/T | 7 | 611 | 634 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 399 | 657 | O-49-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 634 | 657 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-50-1 | 202 | 화물창 | 1 | 407 | 508 | 101 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-50-2 | 203 | P/T | 2 | 508 | 535 | 27 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-50-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 535 | 577 | 42 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-50-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 577 | 623 | 46 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-50-5 | 206 | 시운전 | 5 | 623 | 641 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-50-6 | 207 | C/T | 6 | 641 | 659 | 18 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-50-7 | 208 | G/T | 7 | 659 | 686 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-50-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 686 | 714 | 28 | S | 5
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 407 | 535 | O-51-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 407 | 474 | 67 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 407 | 535 | O-51-2 | 211 | 시운전 | 2 | 474 | 498 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 407 | 535 | O-51-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 498 | 535 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 407 | 533 | O-52-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 407 | 500 | 93 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 407 | 533 | O-52-2 | 214 | 시운전 | 2 | 500 | 513 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 407 | 533 | O-52-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 513 | 533 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 415 | 489 | O-53-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 415 | 466 | 51 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 415 | 489 | O-53-2 | 217 | 시운전 | 2 | 466 | 473 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 415 | 489 | O-53-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 473 | 489 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 419 | 737 | O-54-1 | 219 | 화물창 | 1 | 419 | 523 | 104 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 419 | 737 | O-54-2 | 220 | P/T | 2 | 523 | 551 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 419 | 737 | O-54-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 551 | 595 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 419 | 737 | O-54-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 595 | 642 | 47 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 419 | 737 | O-54-5 | 223 | 시운전 | 5 | 642 | 661 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 419 | 737 | O-54-6 | 224 | C/T | 6 | 661 | 680 | 19 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 419 | 737 | O-54-7 | 225 | G/T | 7 | 680 | 708 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 419 | 737 | O-54-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 708 | 737 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 419 | 667 | O-55-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 419 | 602 | 183 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 419 | 667 | O-55-2 | 228 | 시운전 | 2 | 602 | 629 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 419 | 667 | O-55-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 629 | 667 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 426 | 564 | O-56-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 426 | 522 | 96 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 426 | 564 | O-56-2 | 231 | 시운전 | 2 | 522 | 535 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 426 | 564 | O-56-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 535 | 564 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 426 | 558 | O-57-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 426 | 495 | 69 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 426 | 558 | O-57-2 | 234 | 시운전 | 2 | 495 | 520 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 426 | 558 | O-57-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 520 | 558 | 38 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-58-1 | 236 | 화물창 | 1 | 429 | 493 | 64 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-58-2 | 237 | P/T | 2 | 493 | 510 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-58-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 510 | 537 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-58-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 537 | 566 | 29 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-58-5 | 240 | 시운전 | 5 | 566 | 577 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-58-6 | 241 | C/T | 6 | 577 | 588 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-58-7 | 242 | G/T | 7 | 588 | 605 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-58-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 605 | 624 | 19 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 461 | 585 | O-59-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 461 | 526 | 65 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 461 | 585 | O-59-2 | 245 | 시운전 | 2 | 526 | 549 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 461 | 585 | O-59-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 549 | 585 | 36 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 461 | 614 | O-60-1 | 247 | 특수도장 | 1 | 461 | 511 | 50 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 461 | 614 | O-60-2 | 248 | 화물창 | 2 | 511 | 563 | 52 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 461 | 614 | O-60-3 | 249 | 시운전 | 3 | 563 | 579 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 461 | 614 | O-60-4 | 250 | 인도준비 | 4 | 579 | 614 | 35 | S | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 465 | 610 | O-61-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 465 | 572 | 107 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 465 | 610 | O-61-2 | 252 | 시운전 | 2 | 572 | 587 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 465 | 610 | O-61-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 587 | 610 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 476 | 610 | O-62-1 | 254 | 특수도장 | 1 | 476 | 520 | 44 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 476 | 610 | O-62-2 | 255 | 화물창 | 2 | 520 | 565 | 45 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 476 | 610 | O-62-3 | 256 | 시운전 | 3 | 565 | 579 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 476 | 610 | O-62-4 | 257 | 인도준비 | 4 | 579 | 610 | 31 | S | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 482 | 706 | O-63-1 | 258 | 화물창 | 1 | 482 | 555 | 73 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 482 | 706 | O-63-2 | 259 | P/T | 2 | 555 | 575 | 20 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 482 | 706 | O-63-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 575 | 606 | 31 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 482 | 706 | O-63-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 606 | 639 | 33 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 482 | 706 | O-63-5 | 262 | 시운전 | 5 | 639 | 652 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 482 | 706 | O-63-6 | 263 | C/T | 6 | 652 | 665 | 13 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 482 | 706 | O-63-7 | 264 | G/T | 7 | 665 | 685 | 20 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 482 | 706 | O-63-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 685 | 706 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 482 | 663 | O-64-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 482 | 615 | 133 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 482 | 663 | O-64-2 | 267 | 시운전 | 2 | 615 | 634 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 482 | 663 | O-64-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 634 | 663 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 744 | O-65-1 | 269 | 화물창 | 1 | 495 | 577 | 82 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 744 | O-65-2 | 270 | P/T | 2 | 577 | 599 | 22 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 744 | O-65-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 599 | 633 | 34 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 744 | O-65-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 633 | 670 | 37 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 744 | O-65-5 | 273 | 시운전 | 5 | 670 | 684 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 744 | O-65-6 | 274 | C/T | 6 | 684 | 698 | 14 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 744 | O-65-7 | 275 | G/T | 7 | 698 | 720 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 495 | 744 | O-65-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 720 | 744 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 499 | 598 | O-66-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 499 | 551 | 52 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 499 | 598 | O-66-2 | 278 | 시운전 | 2 | 551 | 569 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 499 | 598 | O-66-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 569 | 598 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 506 | 768 | O-67-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 506 | 699 | 193 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 506 | 768 | O-67-2 | 281 | 시운전 | 2 | 699 | 727 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 506 | 768 | O-67-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 727 | 768 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 528 | 750 | O-68-1 | 283 | 화물창 | 1 | 528 | 601 | 73 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 528 | 750 | O-68-2 | 284 | P/T | 2 | 601 | 620 | 19 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 528 | 750 | O-68-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 620 | 651 | 31 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 528 | 750 | O-68-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 651 | 684 | 33 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 528 | 750 | O-68-5 | 287 | 시운전 | 5 | 684 | 697 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 528 | 750 | O-68-6 | 288 | C/T | 6 | 697 | 710 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 528 | 750 | O-68-7 | 289 | G/T | 7 | 710 | 729 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 528 | 750 | O-68-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 729 | 750 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 529 | 714 | O-69-1 | 291 | 화물창 | 1 | 529 | 590 | 61 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 529 | 714 | O-69-2 | 292 | P/T | 2 | 590 | 606 | 16 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 529 | 714 | O-69-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 606 | 631 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 529 | 714 | O-69-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 631 | 658 | 27 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 529 | 714 | O-69-5 | 295 | 시운전 | 5 | 658 | 669 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 529 | 714 | O-69-6 | 296 | C/T | 6 | 669 | 680 | 11 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 529 | 714 | O-69-7 | 297 | G/T | 7 | 680 | 696 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 529 | 714 | O-69-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 696 | 714 | 18 | S | 5
J-70 | 69 | PC | 7 | 531 | 638 | O-70-1 | 299 | 특수도장 | 1 | 531 | 566 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 531 | 638 | O-70-2 | 300 | 화물창 | 2 | 566 | 602 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 531 | 638 | O-70-3 | 301 | 시운전 | 3 | 602 | 613 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 531 | 638 | O-70-4 | 302 | 인도준비 | 4 | 613 | 638 | 25 | S | 15
J-71 | 70 | PC | 7 | 549 | 649 | O-71-1 | 303 | 특수도장 | 1 | 549 | 582 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 549 | 649 | O-71-2 | 304 | 화물창 | 2 | 582 | 616 | 34 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 549 | 649 | O-71-3 | 305 | 시운전 | 3 | 616 | 627 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 549 | 649 | O-71-4 | 306 | 인도준비 | 4 | 627 | 649 | 22 | S | 15
J-72 | 71 | PC | 7 | 554 | 688 | O-72-1 | 307 | 특수도장 | 1 | 554 | 598 | 44 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 554 | 688 | O-72-2 | 308 | 화물창 | 2 | 598 | 643 | 45 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 554 | 688 | O-72-3 | 309 | 시운전 | 3 | 643 | 657 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 554 | 688 | O-72-4 | 310 | 인도준비 | 4 | 657 | 688 | 31 | S | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 554 | 843 | O-73-1 | 311 | 화물창 | 1 | 554 | 649 | 95 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 554 | 843 | O-73-2 | 312 | P/T | 2 | 649 | 675 | 26 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 554 | 843 | O-73-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 675 | 715 | 40 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 554 | 843 | O-73-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 715 | 758 | 43 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 554 | 843 | O-73-5 | 315 | 시운전 | 5 | 758 | 775 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 554 | 843 | O-73-6 | 316 | C/T | 6 | 775 | 792 | 17 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 554 | 843 | O-73-7 | 317 | G/T | 7 | 792 | 818 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 554 | 843 | O-73-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 818 | 843 | 25 | S | 5
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 554 | 645 | O-74-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 554 | 617 | 63 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 554 | 645 | O-74-2 | 320 | 시운전 | 2 | 617 | 626 | 9 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 554 | 645 | O-74-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 626 | 645 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 875 | O-75-1 | 322 | 화물창 | 1 | 554 | 659 | 105 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 875 | O-75-2 | 323 | P/T | 2 | 659 | 687 | 28 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 875 | O-75-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 687 | 731 | 44 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 875 | O-75-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 731 | 779 | 48 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 875 | O-75-5 | 326 | 시운전 | 5 | 779 | 798 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 875 | O-75-6 | 327 | C/T | 6 | 798 | 817 | 19 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 875 | O-75-7 | 328 | G/T | 7 | 817 | 845 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 875 | O-75-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 845 | 875 | 30 | S | 5
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 557 | 622 | O-76-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 557 | 591 | 34 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 557 | 622 | O-76-2 | 331 | 시운전 | 2 | 591 | 603 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 557 | 622 | O-76-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 603 | 622 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 558 | 674 | O-77-1 | 333 | 특수도장 | 1 | 558 | 596 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 558 | 674 | O-77-2 | 334 | 화물창 | 2 | 596 | 635 | 39 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 558 | 674 | O-77-3 | 335 | 시운전 | 3 | 635 | 647 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 558 | 674 | O-77-4 | 336 | 인도준비 | 4 | 647 | 674 | 27 | S | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 558 | 831 | O-78-1 | 337 | 화물창 | 1 | 558 | 648 | 90 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 558 | 831 | O-78-2 | 338 | P/T | 2 | 648 | 672 | 24 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 558 | 831 | O-78-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 672 | 710 | 38 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 558 | 831 | O-78-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 710 | 750 | 40 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 558 | 831 | O-78-5 | 341 | 시운전 | 5 | 750 | 766 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 558 | 831 | O-78-6 | 342 | C/T | 6 | 766 | 782 | 16 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 558 | 831 | O-78-7 | 343 | G/T | 7 | 782 | 806 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 558 | 831 | O-78-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 806 | 831 | 25 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 841 | O-79-1 | 345 | 화물창 | 1 | 560 | 652 | 92 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 841 | O-79-2 | 346 | P/T | 2 | 652 | 677 | 25 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 841 | O-79-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 677 | 716 | 39 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 841 | O-79-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 716 | 758 | 42 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 841 | O-79-5 | 349 | 시운전 | 5 | 758 | 774 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 841 | O-79-6 | 350 | C/T | 6 | 774 | 790 | 16 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 841 | O-79-7 | 351 | G/T | 7 | 790 | 815 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 560 | 841 | O-79-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 815 | 841 | 26 | S | 5
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 568 | 671 | O-80-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 568 | 640 | 72 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 568 | 671 | O-80-2 | 354 | 시운전 | 2 | 640 | 650 | 10 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 568 | 671 | O-80-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 650 | 671 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 102 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 54 | 54 | F | 10 | E2
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 10 | 102 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 10 | 58 | 48 | F | 10 | H1
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 10 | 171 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 10 | 95 | 85 | F | 10 | E8
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 13 | 86 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 13 | 51 | 38 | F | 10 | B3
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 15 | 173 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 15 | 98 | 83 | F | 10 | D1
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 15 | 124 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 15 | 72 | 57 | F | 10 | A2
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 35 | 343 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 35 | 262 | 227 | F | 15 | H2
J-8 | 7 | PC | 7 | 36 | 188 | O-8-1 | 21 | 특수도장 | 1 | 36 | 86 | 50 | N | 0 | B2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B