## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 283 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 93 | 93 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 283 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 93 | 118 | 25 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 283 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 118 | 157 | 39 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 283 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 157 | 199 | 42 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 283 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 199 | 215 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 283 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 215 | 231 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 283 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 231 | 256 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 283 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 256 | 283 | 27 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 17 | 289 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 17 | 218 | 201 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 17 | 289 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 218 | 247 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 17 | 289 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 247 | 289 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 36 | 179 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 36 | 141 | 105 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 36 | 179 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 141 | 156 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 36 | 179 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 156 | 179 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 37 | 160 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 37 | 123 | 86 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 37 | 160 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 123 | 135 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 37 | 160 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 135 | 160 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 39 | 361 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 39 | 145 | 106 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 39 | 361 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 145 | 173 | 28 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 39 | 361 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 173 | 218 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 39 | 361 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 218 | 266 | 48 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 39 | 361 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 266 | 285 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 39 | 361 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 285 | 304 | 19 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 39 | 361 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 304 | 332 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 39 | 361 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 332 | 361 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 253 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 39 | 109 | 70 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 253 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 109 | 128 | 19 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 253 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 128 | 157 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 253 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 157 | 189 | 32 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 253 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 189 | 201 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 253 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 201 | 213 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 253 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 213 | 232 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 253 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 232 | 253 | 21 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 40 | 141 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 40 | 110 | 70 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 40 | 141 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 110 | 120 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 40 | 141 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 120 | 141 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 40 | 123 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 40 | 98 | 58 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 40 | 123 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 98 | 106 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 40 | 123 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 106 | 123 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 50 | 287 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 50 | 128 | 78 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 50 | 287 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 128 | 149 | 21 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 50 | 287 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 149 | 182 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 50 | 287 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 182 | 217 | 35 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 50 | 287 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 217 | 231 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 50 | 287 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 231 | 245 | 14 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 50 | 287 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 245 | 266 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 50 | 287 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 266 | 287 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 52 | 171 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 52 | 115 | 63 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 52 | 171 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 115 | 137 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 52 | 171 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 137 | 171 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 53 | 193 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 53 | 156 | 103 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 53 | 193 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 156 | 171 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 53 | 193 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 171 | 193 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 83 | 183 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 83 | 153 | 70 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 83 | 183 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 153 | 163 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 83 | 183 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 163 | 183 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 293 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 84 | 152 | 68 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 293 | O-13-2 | 57 | P/T | 2 | 152 | 170 | 18 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 293 | O-13-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 170 | 199 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 293 | O-13-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 199 | 230 | 31 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 293 | O-13-5 | 60 | 시운전 | 5 | 230 | 242 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 293 | O-13-6 | 61 | C/T | 6 | 242 | 254 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 293 | O-13-7 | 62 | G/T | 7 | 254 | 272 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 84 | 293 | O-13-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 272 | 293 | 21 | S | 5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 84 | 178 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 84 | 149 | 65 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 84 | 178 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 149 | 158 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 84 | 178 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 158 | 178 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 84 | 210 | O-15-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 84 | 125 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 84 | 210 | O-15-2 | 68 | 화물창 | 2 | 125 | 167 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 84 | 210 | O-15-3 | 69 | 시운전 | 3 | 167 | 180 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 84 | 210 | O-15-4 | 70 | 인도준비 | 4 | 180 | 210 | 30 | S | 15
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 101 | 202 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 101 | 154 | 53 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 101 | 202 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 154 | 173 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 101 | 202 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 173 | 202 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-17-1 | 74 | 화물창 | 1 | 104 | 206 | 102 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-17-2 | 75 | P/T | 2 | 206 | 234 | 28 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-17-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 234 | 277 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-17-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 277 | 323 | 46 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-17-5 | 78 | 시운전 | 5 | 323 | 341 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-17-6 | 79 | C/T | 6 | 341 | 359 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-17-7 | 80 | G/T | 7 | 359 | 387 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-17-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 387 | 416 | 29 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 325 | O-18-1 | 82 | 화물창 | 1 | 115 | 184 | 69 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 325 | O-18-2 | 83 | P/T | 2 | 184 | 202 | 18 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 325 | O-18-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 202 | 231 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 325 | O-18-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 231 | 262 | 31 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 325 | O-18-5 | 86 | 시운전 | 5 | 262 | 274 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 325 | O-18-6 | 87 | C/T | 6 | 274 | 286 | 12 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 325 | O-18-7 | 88 | G/T | 7 | 286 | 304 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 325 | O-18-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 304 | 325 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 115 | 386 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 115 | 315 | 200 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 115 | 386 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 315 | 344 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 115 | 386 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 344 | 386 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 128 | 213 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 128 | 187 | 59 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 128 | 213 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 187 | 195 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 128 | 213 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 195 | 213 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 130 | 267 | O-21-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 130 | 202 | 72 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 130 | 267 | O-21-2 | 97 | 시운전 | 2 | 202 | 228 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 130 | 267 | O-21-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 228 | 267 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 148 | 285 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 148 | 220 | 72 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 148 | 285 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 220 | 246 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 148 | 285 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 246 | 285 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 156 | 373 | O-23-1 | 102 | 화물창 | 1 | 156 | 227 | 71 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 156 | 373 | O-23-2 | 103 | P/T | 2 | 227 | 246 | 19 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 156 | 373 | O-23-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 246 | 276 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 156 | 373 | O-23-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 276 | 308 | 32 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 156 | 373 | O-23-5 | 106 | 시운전 | 5 | 308 | 321 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 156 | 373 | O-23-6 | 107 | C/T | 6 | 321 | 334 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 156 | 373 | O-23-7 | 108 | G/T | 7 | 334 | 353 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 156 | 373 | O-23-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 353 | 373 | 20 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 460 | O-24-1 | 110 | 화물창 | 1 | 159 | 258 | 99 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 460 | O-24-2 | 111 | P/T | 2 | 258 | 285 | 27 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 460 | O-24-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 285 | 327 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 460 | O-24-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 327 | 372 | 45 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 460 | O-24-5 | 114 | 시운전 | 5 | 372 | 390 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 460 | O-24-6 | 115 | C/T | 6 | 390 | 408 | 18 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 460 | O-24-7 | 116 | G/T | 7 | 408 | 435 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 460 | O-24-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 435 | 460 | 25 | S | 5
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 162 | 278 | O-25-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 162 | 223 | 61 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 162 | 278 | O-25-2 | 119 | 시운전 | 2 | 223 | 245 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 162 | 278 | O-25-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 245 | 278 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 163 | 296 | O-26-1 | 121 | 특수도장 | 1 | 163 | 206 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 163 | 296 | O-26-2 | 122 | 화물창 | 2 | 206 | 251 | 45 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 163 | 296 | O-26-3 | 123 | 시운전 | 3 | 251 | 265 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 163 | 296 | O-26-4 | 124 | 인도준비 | 4 | 265 | 296 | 31 | S | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 179 | 484 | O-27-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 179 | 404 | 225 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 179 | 484 | O-27-2 | 126 | 시운전 | 2 | 404 | 437 | 33 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 179 | 484 | O-27-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 437 | 484 | 47 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 179 | 285 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 179 | 253 | 74 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 179 | 285 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 253 | 263 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 179 | 285 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 263 | 285 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 180 | 309 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 180 | 270 | 90 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 180 | 309 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 270 | 282 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 180 | 309 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 282 | 309 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 180 | 290 | O-30-1 | 134 | 특수도장 | 1 | 180 | 216 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 180 | 290 | O-30-2 | 135 | 화물창 | 2 | 216 | 253 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 180 | 290 | O-30-3 | 136 | 시운전 | 3 | 253 | 265 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 180 | 290 | O-30-4 | 137 | 인도준비 | 4 | 265 | 290 | 25 | S | 15
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 190 | 327 | O-31-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 190 | 262 | 72 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 190 | 327 | O-31-2 | 139 | 시운전 | 2 | 262 | 288 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 190 | 327 | O-31-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 288 | 327 | 39 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 192 | 316 | O-32-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 192 | 257 | 65 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 192 | 316 | O-32-2 | 142 | 시운전 | 2 | 257 | 280 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 192 | 316 | O-32-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 280 | 316 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 239 | 382 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 239 | 314 | 75 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 239 | 382 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 314 | 341 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 239 | 382 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 341 | 382 | 41 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 248 | 443 | O-34-1 | 147 | 화물창 | 1 | 248 | 312 | 64 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 248 | 443 | O-34-2 | 148 | P/T | 2 | 312 | 329 | 17 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 248 | 443 | O-34-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 329 | 356 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 248 | 443 | O-34-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 356 | 385 | 29 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 248 | 443 | O-34-5 | 151 | 시운전 | 5 | 385 | 396 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 248 | 443 | O-34-6 | 152 | C/T | 6 | 396 | 407 | 11 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 248 | 443 | O-34-7 | 153 | G/T | 7 | 407 | 424 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 248 | 443 | O-34-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 424 | 443 | 19 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 269 | 351 | O-35-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 269 | 326 | 57 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 269 | 351 | O-35-2 | 156 | 시운전 | 2 | 326 | 334 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 269 | 351 | O-35-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 334 | 351 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 272 | 437 | O-36-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 272 | 394 | 122 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 272 | 437 | O-36-2 | 159 | 시운전 | 2 | 394 | 412 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 272 | 437 | O-36-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 412 | 437 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 605 | O-37-1 | 161 | 화물창 | 1 | 283 | 389 | 106 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 605 | O-37-2 | 162 | P/T | 2 | 389 | 417 | 28 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 605 | O-37-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 417 | 462 | 45 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 605 | O-37-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 462 | 510 | 48 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 605 | O-37-5 | 165 | 시운전 | 5 | 510 | 529 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 605 | O-37-6 | 166 | C/T | 6 | 529 | 548 | 19 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 605 | O-37-7 | 167 | G/T | 7 | 548 | 576 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 605 | O-37-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 576 | 605 | 29 | S | 5
J-38 | 37 | PC | 7 | 306 | 440 | O-38-1 | 169 | 특수도장 | 1 | 306 | 350 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 306 | 440 | O-38-2 | 170 | 화물창 | 2 | 350 | 395 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 306 | 440 | O-38-3 | 171 | 시운전 | 3 | 395 | 409 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 306 | 440 | O-38-4 | 172 | 인도준비 | 4 | 409 | 440 | 31 | S | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 306 | 503 | O-39-1 | 173 | 화물창 | 1 | 306 | 371 | 65 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 306 | 503 | O-39-2 | 174 | P/T | 2 | 371 | 388 | 17 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 306 | 503 | O-39-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 388 | 415 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 306 | 503 | O-39-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 415 | 444 | 29 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 306 | 503 | O-39-5 | 177 | 시운전 | 5 | 444 | 455 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 306 | 503 | O-39-6 | 178 | C/T | 6 | 455 | 466 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 306 | 503 | O-39-7 | 179 | G/T | 7 | 466 | 483 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 306 | 503 | O-39-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 483 | 503 | 20 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 541 | O-40-1 | 181 | 화물창 | 1 | 307 | 384 | 77 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 541 | O-40-2 | 182 | P/T | 2 | 384 | 405 | 21 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 541 | O-40-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 405 | 437 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 541 | O-40-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 437 | 472 | 35 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 541 | O-40-5 | 185 | 시운전 | 5 | 472 | 486 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 541 | O-40-6 | 186 | C/T | 6 | 486 | 500 | 14 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 541 | O-40-7 | 187 | G/T | 7 | 500 | 521 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 541 | O-40-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 521 | 541 | 20 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 309 | 427 | O-41-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 309 | 391 | 82 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 309 | 427 | O-41-2 | 190 | 시운전 | 2 | 391 | 402 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 309 | 427 | O-41-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 402 | 427 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 309 | 416 | O-42-1 | 192 | 특수도장 | 1 | 309 | 344 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 309 | 416 | O-42-2 | 193 | 화물창 | 2 | 344 | 380 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 309 | 416 | O-42-3 | 194 | 시운전 | 3 | 380 | 391 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 309 | 416 | O-42-4 | 195 | 인도준비 | 4 | 391 | 416 | 25 | S | 15
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 313 | 453 | O-43-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 313 | 387 | 74 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 313 | 453 | O-43-2 | 197 | 시운전 | 2 | 387 | 413 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 313 | 453 | O-43-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 413 | 453 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 318 | 446 | O-44-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 318 | 412 | 94 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 318 | 446 | O-44-2 | 200 | 시운전 | 2 | 412 | 426 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 318 | 446 | O-44-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 426 | 446 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 318 | 473 | O-45-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 318 | 432 | 114 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 318 | 473 | O-45-2 | 203 | 시운전 | 2 | 432 | 449 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 318 | 473 | O-45-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 449 | 473 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 321 | 456 | O-46-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 321 | 415 | 94 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 321 | 456 | O-46-2 | 206 | 시운전 | 2 | 415 | 428 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 321 | 456 | O-46-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 428 | 456 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 342 | 434 | O-47-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 342 | 406 | 64 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 342 | 434 | O-47-2 | 209 | 시운전 | 2 | 406 | 415 | 9 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 342 | 434 | O-47-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 415 | 434 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 352 | 438 | O-48-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 352 | 397 | 45 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 352 | 438 | O-48-2 | 212 | 시운전 | 2 | 397 | 413 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 352 | 438 | O-48-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 413 | 438 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 352 | 620 | O-49-1 | 214 | 화물창 | 1 | 352 | 440 | 88 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 352 | 620 | O-49-2 | 215 | P/T | 2 | 440 | 464 | 24 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 352 | 620 | O-49-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 464 | 501 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 352 | 620 | O-49-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 501 | 541 | 40 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 352 | 620 | O-49-5 | 218 | 시운전 | 5 | 541 | 557 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 352 | 620 | O-49-6 | 219 | C/T | 6 | 557 | 573 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 352 | 620 | O-49-7 | 220 | G/T | 7 | 573 | 597 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 352 | 620 | O-49-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 597 | 620 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 367 | 525 | O-50-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 367 | 483 | 116 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 367 | 525 | O-50-2 | 223 | 시운전 | 2 | 483 | 500 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 367 | 525 | O-50-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 500 | 525 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 371 | 447 | O-51-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 371 | 424 | 53 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 371 | 447 | O-51-2 | 226 | 시운전 | 2 | 424 | 431 | 7 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 371 | 447 | O-51-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 431 | 447 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 372 | 480 | O-52-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 372 | 429 | 57 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 372 | 480 | O-52-2 | 229 | 시운전 | 2 | 429 | 449 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 372 | 480 | O-52-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 449 | 480 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 662 | O-53-1 | 231 | 화물창 | 1 | 408 | 491 | 83 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 662 | O-53-2 | 232 | P/T | 2 | 491 | 513 | 22 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 662 | O-53-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 513 | 548 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 662 | O-53-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 548 | 586 | 38 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 662 | O-53-5 | 235 | 시운전 | 5 | 586 | 601 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 662 | O-53-6 | 236 | C/T | 6 | 601 | 616 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 662 | O-53-7 | 237 | G/T | 7 | 616 | 638 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 662 | O-53-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 638 | 662 | 24 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 623 | O-54-1 | 239 | 화물창 | 1 | 416 | 484 | 68 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 623 | O-54-2 | 240 | P/T | 2 | 484 | 502 | 18 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 623 | O-54-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 502 | 530 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 623 | O-54-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 530 | 561 | 31 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 623 | O-54-5 | 243 | 시운전 | 5 | 561 | 573 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 623 | O-54-6 | 244 | C/T | 6 | 573 | 585 | 12 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 623 | O-54-7 | 245 | G/T | 7 | 585 | 603 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 623 | O-54-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 603 | 623 | 20 | S | 5
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 421 | 510 | O-55-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 421 | 468 | 47 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 421 | 510 | O-55-2 | 248 | 시운전 | 2 | 468 | 484 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 421 | 510 | O-55-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 484 | 510 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 446 | 539 | O-56-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 446 | 511 | 65 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 446 | 539 | O-56-2 | 251 | 시운전 | 2 | 511 | 520 | 9 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 446 | 539 | O-56-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 520 | 539 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 451 | 573 | O-57-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 451 | 541 | 90 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 451 | 573 | O-57-2 | 254 | 시운전 | 2 | 541 | 554 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 451 | 573 | O-57-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 554 | 573 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 455 | 607 | O-58-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 455 | 535 | 80 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 455 | 607 | O-58-2 | 257 | 시운전 | 2 | 535 | 563 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 455 | 607 | O-58-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 563 | 607 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 461 | 589 | O-59-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 461 | 528 | 67 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 461 | 589 | O-59-2 | 260 | 시운전 | 2 | 528 | 552 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 461 | 589 | O-59-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 552 | 589 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 461 | 554 | O-60-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 461 | 526 | 65 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 461 | 554 | O-60-2 | 263 | 시운전 | 2 | 526 | 535 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 461 | 554 | O-60-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 535 | 554 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 475 | 765 | O-61-1 | 265 | 화물창 | 1 | 475 | 570 | 95 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 475 | 765 | O-61-2 | 266 | P/T | 2 | 570 | 596 | 26 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 475 | 765 | O-61-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 596 | 636 | 40 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 475 | 765 | O-61-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 636 | 679 | 43 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 475 | 765 | O-61-5 | 269 | 시운전 | 5 | 679 | 696 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 475 | 765 | O-61-6 | 270 | C/T | 6 | 696 | 713 | 17 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 475 | 765 | O-61-7 | 271 | G/T | 7 | 713 | 739 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 475 | 765 | O-61-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 739 | 765 | 26 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 734 | O-62-1 | 273 | 화물창 | 1 | 483 | 565 | 82 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 734 | O-62-2 | 274 | P/T | 2 | 565 | 587 | 22 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 734 | O-62-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 587 | 622 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 734 | O-62-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 622 | 659 | 37 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 734 | O-62-5 | 277 | 시운전 | 5 | 659 | 674 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 734 | O-62-6 | 278 | C/T | 6 | 674 | 689 | 15 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 734 | O-62-7 | 279 | G/T | 7 | 689 | 711 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 734 | O-62-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 711 | 734 | 23 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 772 | O-63-1 | 281 | 화물창 | 1 | 491 | 583 | 92 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 772 | O-63-2 | 282 | P/T | 2 | 583 | 608 | 25 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 772 | O-63-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 608 | 647 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 772 | O-63-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 647 | 689 | 42 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 772 | O-63-5 | 285 | 시운전 | 5 | 689 | 705 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 772 | O-63-6 | 286 | C/T | 6 | 705 | 721 | 16 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 772 | O-63-7 | 287 | G/T | 7 | 721 | 746 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 491 | 772 | O-63-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 746 | 772 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 491 | 626 | O-64-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 491 | 585 | 94 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 491 | 626 | O-64-2 | 290 | 시운전 | 2 | 585 | 598 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 491 | 626 | O-64-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 598 | 626 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 495 | 733 | O-65-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 495 | 671 | 176 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 495 | 733 | O-65-2 | 293 | 시운전 | 2 | 671 | 697 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 495 | 733 | O-65-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 697 | 733 | 36 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 502 | 600 | O-66-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 502 | 553 | 51 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 502 | 600 | O-66-2 | 296 | 시운전 | 2 | 553 | 571 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 502 | 600 | O-66-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 571 | 600 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 513 | 606 | O-67-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 513 | 562 | 49 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 513 | 606 | O-67-2 | 299 | 시운전 | 2 | 562 | 579 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 513 | 606 | O-67-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 579 | 606 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 529 | 664 | O-68-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 529 | 600 | 71 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 529 | 664 | O-68-2 | 302 | 시운전 | 2 | 600 | 625 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 529 | 664 | O-68-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 625 | 664 | 39 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 529 | 601 | O-69-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 529 | 579 | 50 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 529 | 601 | O-69-2 | 305 | 시운전 | 2 | 579 | 586 | 7 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 529 | 601 | O-69-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 586 | 601 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 531 | 784 | O-70-1 | 307 | 화물창 | 1 | 531 | 614 | 83 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 531 | 784 | O-70-2 | 308 | P/T | 2 | 614 | 636 | 22 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 531 | 784 | O-70-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 636 | 671 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 531 | 784 | O-70-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 671 | 708 | 37 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 531 | 784 | O-70-5 | 311 | 시운전 | 5 | 708 | 723 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 531 | 784 | O-70-6 | 312 | C/T | 6 | 723 | 738 | 15 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 531 | 784 | O-70-7 | 313 | G/T | 7 | 738 | 760 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 531 | 784 | O-70-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 760 | 784 | 24 | S | 5
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 533 | 791 | O-71-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 533 | 723 | 190 | F | 15
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 533 | 791 | O-71-2 | 316 | 시운전 | 2 | 723 | 751 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 533 | 791 | O-71-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 751 | 791 | 40 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 541 | 683 | O-72-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 541 | 616 | 75 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 541 | 683 | O-72-2 | 319 | 시운전 | 2 | 616 | 642 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 541 | 683 | O-72-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 642 | 683 | 41 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 547 | 657 | O-73-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 547 | 624 | 77 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 547 | 657 | O-73-2 | 322 | 시운전 | 2 | 624 | 635 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 547 | 657 | O-73-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 635 | 657 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 547 | 631 | O-74-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 547 | 605 | 58 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 547 | 631 | O-74-2 | 325 | 시운전 | 2 | 605 | 613 | 8 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 547 | 631 | O-74-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 613 | 631 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 551 | 693 | O-75-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 551 | 650 | 99 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 551 | 693 | O-75-2 | 328 | 시운전 | 2 | 650 | 664 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 551 | 693 | O-75-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 664 | 693 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 552 | 868 | O-76-1 | 330 | 화물창 | 1 | 552 | 656 | 104 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 552 | 868 | O-76-2 | 331 | P/T | 2 | 656 | 684 | 28 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 552 | 868 | O-76-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 684 | 728 | 44 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 552 | 868 | O-76-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 728 | 775 | 47 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 552 | 868 | O-76-5 | 334 | 시운전 | 5 | 775 | 793 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 552 | 868 | O-76-6 | 335 | C/T | 6 | 793 | 811 | 18 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 552 | 868 | O-76-7 | 336 | G/T | 7 | 811 | 839 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 552 | 868 | O-76-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 839 | 868 | 29 | S | 5
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 552 | 875 | O-77-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 552 | 791 | 239 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 552 | 875 | O-77-2 | 339 | 시운전 | 2 | 791 | 826 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 552 | 875 | O-77-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 826 | 875 | 49 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 561 | 642 | O-78-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 561 | 617 | 56 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 561 | 642 | O-78-2 | 342 | 시운전 | 2 | 617 | 625 | 8 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 561 | 642 | O-78-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 625 | 642 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 569 | 795 | O-79-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 569 | 736 | 167 | F | 15
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 569 | 795 | O-79-2 | 345 | 시운전 | 2 | 736 | 760 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 569 | 795 | O-79-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 760 | 795 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 570 | 850 | O-80-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 570 | 777 | 207 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 570 | 850 | O-80-2 | 348 | 시운전 | 2 | 777 | 807 | 30 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 570 | 850 | O-80-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 807 | 850 | 43 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 283 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 93 | 93 | N | 0 | G1
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 17 | 289 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 17 | 218 | 201 | F | 15 | E3
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 36 | 179 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 36 | 141 | 105 | F | 15 | B2
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 37 | 160 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 37 | 123 | 86 | F | 15 | E4
J-5 | 4 | LNG | 8 | 39 | 361 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 39 | 145 | 106 | N | 0 | E1
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 253 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 39 | 109 | 70 | N | 0 | C2
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 40 | 141 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 40 | 110 | 70 | F | 15 | D3
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 40 | 123 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 40 | 98 | 58 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B