## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 81 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 81 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 56 | 64 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 81 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 64 | 81 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 2 | 279 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 206 | 204 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 2 | 279 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 206 | 236 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 2 | 279 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 236 | 279 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 238 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 5 | 81 | 76 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 238 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 81 | 101 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 238 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 101 | 133 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 238 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 133 | 167 | 34 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 238 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 167 | 180 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 238 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 180 | 193 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 238 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 193 | 213 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 238 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 213 | 238 | 25 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 5 | 265 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 5 | 197 | 192 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 5 | 265 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 197 | 225 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 5 | 265 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 225 | 265 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 7 | 99 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 7 | 71 | 64 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 7 | 99 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 71 | 80 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 7 | 99 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 80 | 99 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 24 | 182 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 24 | 107 | 83 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 24 | 182 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 107 | 137 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 24 | 182 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 137 | 182 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 34 | 231 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 34 | 179 | 145 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 34 | 231 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 179 | 200 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 34 | 231 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 200 | 231 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 36 | 108 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 36 | 86 | 50 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 36 | 108 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 86 | 93 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 36 | 108 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 93 | 108 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 36 | 150 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 36 | 96 | 60 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 36 | 150 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 96 | 117 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 36 | 150 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 117 | 150 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 38 | 301 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 38 | 232 | 194 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 38 | 301 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 232 | 260 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 38 | 301 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 260 | 301 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 290 | O-11-1 | 35 | 화물창 | 1 | 53 | 131 | 78 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 290 | O-11-2 | 36 | P/T | 2 | 131 | 152 | 21 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 290 | O-11-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 152 | 185 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 290 | O-11-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 185 | 220 | 35 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 290 | O-11-5 | 39 | 시운전 | 5 | 220 | 234 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 290 | O-11-6 | 40 | C/T | 6 | 234 | 248 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 290 | O-11-7 | 41 | G/T | 7 | 248 | 269 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 290 | O-11-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 269 | 290 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 55 | 212 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 55 | 171 | 116 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 55 | 212 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 171 | 188 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 55 | 212 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 188 | 212 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 65 | 200 | O-13-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 65 | 109 | 44 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 65 | 200 | O-13-2 | 47 | 화물창 | 2 | 109 | 154 | 45 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 65 | 200 | O-13-3 | 48 | 시운전 | 3 | 154 | 168 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 65 | 200 | O-13-4 | 49 | 인도준비 | 4 | 168 | 200 | 32 | S | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 65 | 267 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 65 | 214 | 149 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 65 | 267 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 214 | 236 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 65 | 267 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 236 | 267 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 67 | 182 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 67 | 147 | 80 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 67 | 182 | O-15-2 | 54 | 시운전 | 2 | 147 | 158 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 67 | 182 | O-15-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 158 | 182 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 67 | 186 | O-16-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 67 | 150 | 83 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 67 | 186 | O-16-2 | 57 | 시운전 | 2 | 150 | 161 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 67 | 186 | O-16-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 161 | 186 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 296 | O-17-1 | 59 | 화물창 | 1 | 80 | 151 | 71 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 296 | O-17-2 | 60 | P/T | 2 | 151 | 170 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 296 | O-17-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 170 | 200 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 296 | O-17-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 200 | 232 | 32 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 296 | O-17-5 | 63 | 시운전 | 5 | 232 | 244 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 296 | O-17-6 | 64 | C/T | 6 | 244 | 256 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 296 | O-17-7 | 65 | G/T | 7 | 256 | 275 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 296 | O-17-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 275 | 296 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 80 | 151 | O-18-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 80 | 117 | 37 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 80 | 151 | O-18-2 | 68 | 시운전 | 2 | 117 | 130 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 80 | 151 | O-18-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 130 | 151 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 83 | 205 | O-19-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 83 | 168 | 85 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 83 | 205 | O-19-2 | 71 | 시운전 | 2 | 168 | 180 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 83 | 205 | O-19-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 180 | 205 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 104 | 234 | O-20-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 104 | 172 | 68 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 104 | 234 | O-20-2 | 74 | 시운전 | 2 | 172 | 196 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 104 | 234 | O-20-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 196 | 234 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-21-1 | 76 | 화물창 | 1 | 108 | 202 | 94 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-21-2 | 77 | P/T | 2 | 202 | 227 | 25 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-21-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 227 | 267 | 40 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-21-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 267 | 309 | 42 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-21-5 | 80 | 시운전 | 5 | 309 | 326 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-21-6 | 81 | C/T | 6 | 326 | 343 | 17 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-21-7 | 82 | G/T | 7 | 343 | 368 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-21-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 368 | 394 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 112 | 414 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 112 | 335 | 223 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 112 | 414 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 335 | 368 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 112 | 414 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 368 | 414 | 46 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 126 | 205 | O-23-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 126 | 167 | 41 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 126 | 205 | O-23-2 | 88 | 시운전 | 2 | 167 | 182 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 126 | 205 | O-23-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 182 | 205 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 128 | 262 | O-24-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 128 | 199 | 71 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 128 | 262 | O-24-2 | 91 | 시운전 | 2 | 199 | 224 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 128 | 262 | O-24-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 224 | 262 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 128 | 232 | O-25-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 128 | 200 | 72 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 128 | 232 | O-25-2 | 94 | 시운전 | 2 | 200 | 210 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 128 | 232 | O-25-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 210 | 232 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 134 | 291 | O-26-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 134 | 250 | 116 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 134 | 291 | O-26-2 | 97 | 시운전 | 2 | 250 | 267 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 134 | 291 | O-26-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 267 | 291 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 136 | 302 | O-27-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 136 | 258 | 122 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 136 | 302 | O-27-2 | 100 | 시운전 | 2 | 258 | 276 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 136 | 302 | O-27-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 276 | 302 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 155 | 288 | O-28-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 155 | 225 | 70 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 155 | 288 | O-28-2 | 103 | 시운전 | 2 | 225 | 250 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 155 | 288 | O-28-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 250 | 288 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 155 | 260 | O-29-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 155 | 228 | 73 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 155 | 260 | O-29-2 | 106 | 시운전 | 2 | 228 | 238 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 155 | 260 | O-29-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 238 | 260 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 168 | 255 | O-30-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 168 | 214 | 46 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 168 | 255 | O-30-2 | 109 | 시운전 | 2 | 214 | 230 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 168 | 255 | O-30-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 230 | 255 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 168 | 261 | O-31-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 168 | 233 | 65 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 168 | 261 | O-31-2 | 112 | 시운전 | 2 | 233 | 242 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 168 | 261 | O-31-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 242 | 261 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 469 | O-32-1 | 114 | 화물창 | 1 | 181 | 276 | 95 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 469 | O-32-2 | 115 | P/T | 2 | 276 | 301 | 25 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 469 | O-32-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 301 | 341 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 469 | O-32-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 341 | 384 | 43 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 469 | O-32-5 | 118 | 시운전 | 5 | 384 | 401 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 469 | O-32-6 | 119 | C/T | 6 | 401 | 418 | 17 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 469 | O-32-7 | 120 | G/T | 7 | 418 | 443 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 181 | 469 | O-32-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 443 | 469 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 187 | 392 | O-33-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 187 | 338 | 151 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 187 | 392 | O-33-2 | 123 | 시운전 | 2 | 338 | 360 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 187 | 392 | O-33-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 360 | 392 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 193 | 514 | O-34-1 | 125 | 화물창 | 1 | 193 | 298 | 105 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 193 | 514 | O-34-2 | 126 | P/T | 2 | 298 | 326 | 28 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 193 | 514 | O-34-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 326 | 370 | 44 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 193 | 514 | O-34-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 370 | 418 | 48 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 193 | 514 | O-34-5 | 129 | 시운전 | 5 | 418 | 437 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 193 | 514 | O-34-6 | 130 | C/T | 6 | 437 | 456 | 19 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 193 | 514 | O-34-7 | 131 | G/T | 7 | 456 | 484 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 193 | 514 | O-34-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 484 | 514 | 30 | S | 5
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 193 | 293 | O-35-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 193 | 263 | 70 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 193 | 293 | O-35-2 | 134 | 시운전 | 2 | 263 | 273 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 193 | 293 | O-35-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 273 | 293 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 229 | 336 | O-36-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 229 | 303 | 74 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 229 | 336 | O-36-2 | 137 | 시운전 | 2 | 303 | 313 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 229 | 336 | O-36-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 313 | 336 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 233 | 350 | O-37-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 233 | 314 | 81 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 233 | 350 | O-37-2 | 140 | 시운전 | 2 | 314 | 325 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 233 | 350 | O-37-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 325 | 350 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 234 | 380 | O-38-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 234 | 311 | 77 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 234 | 380 | O-38-2 | 143 | 시운전 | 2 | 311 | 338 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 234 | 380 | O-38-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 338 | 380 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 264 | 516 | O-39-1 | 145 | 화물창 | 1 | 264 | 347 | 83 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 264 | 516 | O-39-2 | 146 | P/T | 2 | 347 | 369 | 22 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 264 | 516 | O-39-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 369 | 404 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 264 | 516 | O-39-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 404 | 441 | 37 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 264 | 516 | O-39-5 | 149 | 시운전 | 5 | 441 | 456 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 264 | 516 | O-39-6 | 150 | C/T | 6 | 456 | 471 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 264 | 516 | O-39-7 | 151 | G/T | 7 | 471 | 493 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 264 | 516 | O-39-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 493 | 516 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 316 | 589 | O-40-1 | 153 | 화물창 | 1 | 316 | 406 | 90 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 316 | 589 | O-40-2 | 154 | P/T | 2 | 406 | 430 | 24 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 316 | 589 | O-40-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 430 | 468 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 316 | 589 | O-40-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 468 | 508 | 40 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 316 | 589 | O-40-5 | 157 | 시운전 | 5 | 508 | 524 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 316 | 589 | O-40-6 | 158 | C/T | 6 | 524 | 540 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 316 | 589 | O-40-7 | 159 | G/T | 7 | 540 | 564 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 316 | 589 | O-40-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 564 | 589 | 25 | S | 5
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 318 | 425 | O-41-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 318 | 374 | 56 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 318 | 425 | O-41-2 | 162 | 시운전 | 2 | 374 | 394 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 318 | 425 | O-41-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 394 | 425 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 318 | 447 | O-42-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 318 | 408 | 90 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 318 | 447 | O-42-2 | 165 | 시운전 | 2 | 408 | 420 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 318 | 447 | O-42-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 420 | 447 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 320 | 529 | O-43-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 320 | 474 | 154 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 320 | 529 | O-43-2 | 168 | 시운전 | 2 | 474 | 496 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 320 | 529 | O-43-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 496 | 529 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 323 | 644 | O-44-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 323 | 560 | 237 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 323 | 644 | O-44-2 | 171 | 시운전 | 2 | 560 | 595 | 35 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 323 | 644 | O-44-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 595 | 644 | 49 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 325 | 458 | O-45-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 325 | 418 | 93 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 325 | 458 | O-45-2 | 174 | 시운전 | 2 | 418 | 431 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 325 | 458 | O-45-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 431 | 458 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 325 | 629 | O-46-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 325 | 549 | 224 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 325 | 629 | O-46-2 | 177 | 시운전 | 2 | 549 | 582 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 325 | 629 | O-46-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 582 | 629 | 47 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 360 | 575 | O-47-1 | 179 | 화물창 | 1 | 360 | 430 | 70 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 360 | 575 | O-47-2 | 180 | P/T | 2 | 430 | 449 | 19 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 360 | 575 | O-47-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 449 | 479 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 360 | 575 | O-47-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 479 | 511 | 32 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 360 | 575 | O-47-5 | 183 | 시운전 | 5 | 511 | 523 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 360 | 575 | O-47-6 | 184 | C/T | 6 | 523 | 535 | 12 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 360 | 575 | O-47-7 | 185 | G/T | 7 | 535 | 554 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 360 | 575 | O-47-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 554 | 575 | 21 | S | 5
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 360 | 568 | O-48-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 360 | 513 | 153 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 360 | 568 | O-48-2 | 188 | 시운전 | 2 | 513 | 535 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 360 | 568 | O-48-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 535 | 568 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-49-1 | 190 | 화물창 | 1 | 392 | 490 | 98 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-49-2 | 191 | P/T | 2 | 490 | 516 | 26 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-49-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 516 | 557 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-49-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 557 | 601 | 44 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-49-5 | 194 | 시운전 | 5 | 601 | 618 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-49-6 | 195 | C/T | 6 | 618 | 635 | 17 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-49-7 | 196 | G/T | 7 | 635 | 661 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-49-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 661 | 691 | 30 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 392 | 671 | O-50-1 | 198 | 화물창 | 1 | 392 | 484 | 92 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 392 | 671 | O-50-2 | 199 | P/T | 2 | 484 | 509 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 392 | 671 | O-50-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 509 | 548 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 392 | 671 | O-50-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 548 | 589 | 41 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 392 | 671 | O-50-5 | 202 | 시운전 | 5 | 589 | 605 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 392 | 671 | O-50-6 | 203 | C/T | 6 | 605 | 621 | 16 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 392 | 671 | O-50-7 | 204 | G/T | 7 | 621 | 646 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 392 | 671 | O-50-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 646 | 671 | 25 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 396 | 617 | O-51-1 | 206 | 화물창 | 1 | 396 | 468 | 72 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 396 | 617 | O-51-2 | 207 | P/T | 2 | 468 | 487 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 396 | 617 | O-51-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 487 | 517 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 396 | 617 | O-51-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 517 | 550 | 33 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 396 | 617 | O-51-5 | 210 | 시운전 | 5 | 550 | 563 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 396 | 617 | O-51-6 | 211 | C/T | 6 | 563 | 576 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 396 | 617 | O-51-7 | 212 | G/T | 7 | 576 | 595 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 396 | 617 | O-51-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 595 | 617 | 22 | S | 5
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 396 | 479 | O-52-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 396 | 454 | 58 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 396 | 479 | O-52-2 | 215 | 시운전 | 2 | 454 | 462 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 396 | 479 | O-52-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 462 | 479 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 624 | O-53-1 | 217 | 화물창 | 1 | 406 | 477 | 71 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 624 | O-53-2 | 218 | P/T | 2 | 477 | 496 | 19 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 624 | O-53-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 496 | 526 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 624 | O-53-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 526 | 558 | 32 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 624 | O-53-5 | 221 | 시운전 | 5 | 558 | 571 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 624 | O-53-6 | 222 | C/T | 6 | 571 | 584 | 13 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 624 | O-53-7 | 223 | G/T | 7 | 584 | 603 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 624 | O-53-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 603 | 624 | 21 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 410 | 529 | O-54-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 410 | 493 | 83 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 410 | 529 | O-54-2 | 226 | 시운전 | 2 | 493 | 504 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 410 | 529 | O-54-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 504 | 529 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 425 | 622 | O-55-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 425 | 570 | 145 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 425 | 622 | O-55-2 | 229 | 시운전 | 2 | 570 | 591 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 425 | 622 | O-55-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 591 | 622 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 425 | 514 | O-56-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 425 | 487 | 62 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 425 | 514 | O-56-2 | 232 | 시운전 | 2 | 487 | 495 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 425 | 514 | O-56-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 495 | 514 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 430 | 615 | O-57-1 | 234 | 화물창 | 1 | 430 | 491 | 61 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 430 | 615 | O-57-2 | 235 | P/T | 2 | 491 | 507 | 16 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 430 | 615 | O-57-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 507 | 532 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 430 | 615 | O-57-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 532 | 559 | 27 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 430 | 615 | O-57-5 | 238 | 시운전 | 5 | 559 | 570 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 430 | 615 | O-57-6 | 239 | C/T | 6 | 570 | 581 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 430 | 615 | O-57-7 | 240 | G/T | 7 | 581 | 597 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 430 | 615 | O-57-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 597 | 615 | 18 | S | 5
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 430 | 578 | O-58-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 430 | 508 | 78 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 430 | 578 | O-58-2 | 243 | 시운전 | 2 | 508 | 536 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 430 | 578 | O-58-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 536 | 578 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 430 | 558 | O-59-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 430 | 497 | 67 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 430 | 558 | O-59-2 | 246 | 시운전 | 2 | 497 | 521 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 430 | 558 | O-59-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 521 | 558 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 459 | 526 | O-60-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 459 | 494 | 35 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 459 | 526 | O-60-2 | 249 | 시운전 | 2 | 494 | 506 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 459 | 526 | O-60-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 506 | 526 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 464 | 779 | O-61-1 | 251 | 화물창 | 1 | 464 | 567 | 103 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 464 | 779 | O-61-2 | 252 | P/T | 2 | 567 | 595 | 28 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 464 | 779 | O-61-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 595 | 639 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 464 | 779 | O-61-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 639 | 686 | 47 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 464 | 779 | O-61-5 | 255 | 시운전 | 5 | 686 | 704 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 464 | 779 | O-61-6 | 256 | C/T | 6 | 704 | 722 | 18 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 464 | 779 | O-61-7 | 257 | G/T | 7 | 722 | 750 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 464 | 779 | O-61-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 750 | 779 | 29 | S | 5
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 467 | 597 | O-62-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 467 | 558 | 91 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 467 | 597 | O-62-2 | 260 | 시운전 | 2 | 558 | 571 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 467 | 597 | O-62-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 571 | 597 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 469 | 621 | O-63-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 469 | 549 | 80 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 469 | 621 | O-63-2 | 263 | 시운전 | 2 | 549 | 577 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 469 | 621 | O-63-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 577 | 621 | 44 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 492 | 564 | O-64-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 492 | 542 | 50 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 492 | 564 | O-64-2 | 266 | 시운전 | 2 | 542 | 549 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 492 | 564 | O-64-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 549 | 564 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 507 | 742 | O-65-1 | 268 | 화물창 | 1 | 507 | 584 | 77 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 507 | 742 | O-65-2 | 269 | P/T | 2 | 584 | 605 | 21 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 507 | 742 | O-65-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 605 | 637 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 507 | 742 | O-65-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 637 | 672 | 35 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 507 | 742 | O-65-5 | 272 | 시운전 | 5 | 672 | 686 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 507 | 742 | O-65-6 | 273 | C/T | 6 | 686 | 700 | 14 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 507 | 742 | O-65-7 | 274 | G/T | 7 | 700 | 721 | 21 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 507 | 742 | O-65-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 721 | 742 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 556 | 637 | O-66-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 556 | 612 | 56 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 556 | 637 | O-66-2 | 277 | 시운전 | 2 | 612 | 620 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 556 | 637 | O-66-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 620 | 637 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 559 | 823 | O-67-1 | 279 | 화물창 | 1 | 559 | 646 | 87 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 559 | 823 | O-67-2 | 280 | P/T | 2 | 646 | 669 | 23 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 559 | 823 | O-67-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 669 | 705 | 36 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 559 | 823 | O-67-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 705 | 744 | 39 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 559 | 823 | O-67-5 | 283 | 시운전 | 5 | 744 | 759 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 559 | 823 | O-67-6 | 284 | C/T | 6 | 759 | 774 | 15 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 559 | 823 | O-67-7 | 285 | G/T | 7 | 774 | 797 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 559 | 823 | O-67-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 797 | 823 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-68-1 | 287 | 화물창 | 1 | 559 | 646 | 87 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-68-2 | 288 | P/T | 2 | 646 | 669 | 23 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-68-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 669 | 706 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-68-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 706 | 745 | 39 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-68-5 | 291 | 시운전 | 5 | 745 | 760 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-68-6 | 292 | C/T | 6 | 760 | 775 | 15 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-68-7 | 293 | G/T | 7 | 775 | 798 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-68-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 798 | 825 | 27 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 576 | 698 | O-69-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 576 | 666 | 90 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 576 | 698 | O-69-2 | 296 | 시운전 | 2 | 666 | 679 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 576 | 698 | O-69-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 679 | 698 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 576 | 784 | O-70-1 | 298 | 화물창 | 1 | 576 | 644 | 68 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 576 | 784 | O-70-2 | 299 | P/T | 2 | 644 | 662 | 18 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 576 | 784 | O-70-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 662 | 691 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 576 | 784 | O-70-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 691 | 722 | 31 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 576 | 784 | O-70-5 | 302 | 시운전 | 5 | 722 | 734 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 576 | 784 | O-70-6 | 303 | C/T | 6 | 734 | 746 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 576 | 784 | O-70-7 | 304 | G/T | 7 | 746 | 764 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 576 | 784 | O-70-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 764 | 784 | 20 | S | 5
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 581 | 829 | O-71-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 581 | 764 | 183 | F | 15
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 581 | 829 | O-71-2 | 307 | 시운전 | 2 | 764 | 791 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 581 | 829 | O-71-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 791 | 829 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 581 | 697 | O-72-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 581 | 666 | 85 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 581 | 697 | O-72-2 | 310 | 시운전 | 2 | 666 | 678 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 581 | 697 | O-72-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 678 | 697 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 585 | 803 | O-73-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 585 | 746 | 161 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 585 | 803 | O-73-2 | 313 | 시운전 | 2 | 746 | 769 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 585 | 803 | O-73-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 769 | 803 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 594 | 676 | O-74-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 594 | 651 | 57 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 594 | 676 | O-74-2 | 316 | 시운전 | 2 | 651 | 659 | 8 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 594 | 676 | O-74-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 659 | 676 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 594 | 729 | O-75-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 594 | 693 | 99 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 594 | 729 | O-75-2 | 319 | 시운전 | 2 | 693 | 707 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 594 | 729 | O-75-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 707 | 729 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 601 | 744 | O-76-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 601 | 676 | 75 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 601 | 744 | O-76-2 | 322 | 시운전 | 2 | 676 | 703 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 601 | 744 | O-76-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 703 | 744 | 41 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 611 | 734 | O-77-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 611 | 676 | 65 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 611 | 734 | O-77-2 | 325 | 시운전 | 2 | 676 | 699 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 611 | 734 | O-77-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 699 | 734 | 35 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 615 | 727 | O-78-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 615 | 674 | 59 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 615 | 727 | O-78-2 | 328 | 시운전 | 2 | 674 | 695 | 21 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 615 | 727 | O-78-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 695 | 727 | 32 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 617 | 862 | O-79-1 | 330 | 화물창 | 1 | 617 | 697 | 80 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 617 | 862 | O-79-2 | 331 | P/T | 2 | 697 | 719 | 22 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 617 | 862 | O-79-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 719 | 753 | 34 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 617 | 862 | O-79-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 753 | 789 | 36 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 617 | 862 | O-79-5 | 334 | 시운전 | 5 | 789 | 803 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 617 | 862 | O-79-6 | 335 | C/T | 6 | 803 | 817 | 14 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 617 | 862 | O-79-7 | 336 | G/T | 7 | 817 | 839 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 617 | 862 | O-79-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 839 | 862 | 23 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 617 | 918 | O-80-1 | 338 | 화물창 | 1 | 617 | 716 | 99 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 617 | 918 | O-80-2 | 339 | P/T | 2 | 716 | 743 | 27 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 617 | 918 | O-80-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 743 | 785 | 42 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 617 | 918 | O-80-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 785 | 830 | 45 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 617 | 918 | O-80-5 | 342 | 시운전 | 5 | 830 | 848 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 617 | 918 | O-80-6 | 343 | C/T | 6 | 848 | 866 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 617 | 918 | O-80-7 | 344 | G/T | 7 | 866 | 893 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 617 | 918 | O-80-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 893 | 918 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 81 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 15 | D4
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 2 | 279 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 206 | 204 | F | 15 | E8
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 238 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 5 | 81 | 76 | N | 0 | B3
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 5 | 265 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 5 | 197 | 192 | F | 15 | C1
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 7 | 99 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 7 | 71 | 64 | F | 15 | D5
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 24 | 182 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 24 | 107 | 83 | F | 10 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B