## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 60 | 60 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 60 | 76 | 16 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 76 | 101 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 101 | 128 | 27 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 128 | 139 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 139 | 150 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 150 | 166 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 166 | 184 | 18 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 137 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 95 | 95 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 137 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 95 | 108 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 137 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 108 | 137 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 1 | 136 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 1 | 45 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 1 | 136 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 45 | 90 | 45 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 1 | 136 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 90 | 104 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 1 | 136 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 104 | 136 | 32 | S | 15
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 6 | 94 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 6 | 52 | 46 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 6 | 94 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 52 | 68 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 6 | 94 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 68 | 94 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 13 | 200 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 13 | 151 | 138 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 13 | 200 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 151 | 171 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 13 | 200 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 171 | 200 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 13 | 122 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 13 | 70 | 57 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 13 | 122 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 70 | 90 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 13 | 122 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 90 | 122 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 21 | 201 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 21 | 154 | 133 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 21 | 201 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 154 | 173 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 21 | 201 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 173 | 201 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 21 | 307 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 21 | 232 | 211 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 21 | 307 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 232 | 263 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 21 | 307 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 263 | 307 | 44 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 34 | 135 | O-9-1 | 30 | 특수도장 | 1 | 34 | 67 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 34 | 135 | O-9-2 | 31 | 화물창 | 2 | 67 | 101 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 34 | 135 | O-9-3 | 32 | 시운전 | 3 | 101 | 112 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 34 | 135 | O-9-4 | 33 | 인도준비 | 4 | 112 | 135 | 23 | S | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 35 | 271 | O-10-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 35 | 209 | 174 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 35 | 271 | O-10-2 | 35 | 시운전 | 2 | 209 | 234 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 35 | 271 | O-10-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 234 | 271 | 37 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 35 | 203 | O-11-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 35 | 159 | 124 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 35 | 203 | O-11-2 | 38 | 시운전 | 2 | 159 | 177 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 35 | 203 | O-11-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 177 | 203 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 48 | 293 | O-12-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 48 | 229 | 181 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 48 | 293 | O-12-2 | 41 | 시운전 | 2 | 229 | 255 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 48 | 293 | O-12-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 255 | 293 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 53 | 282 | O-13-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 53 | 222 | 169 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 53 | 282 | O-13-2 | 44 | 시운전 | 2 | 222 | 247 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 53 | 282 | O-13-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 247 | 282 | 35 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 58 | 161 | O-14-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 58 | 112 | 54 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 58 | 161 | O-14-2 | 47 | 시운전 | 2 | 112 | 131 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 58 | 161 | O-14-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 131 | 161 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 281 | O-15-1 | 49 | 화물창 | 1 | 62 | 134 | 72 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 281 | O-15-2 | 50 | P/T | 2 | 134 | 153 | 19 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 281 | O-15-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 153 | 183 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 281 | O-15-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 183 | 215 | 32 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 281 | O-15-5 | 53 | 시운전 | 5 | 215 | 228 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 281 | O-15-6 | 54 | C/T | 6 | 228 | 241 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 281 | O-15-7 | 55 | G/T | 7 | 241 | 260 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 281 | O-15-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 260 | 281 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 368 | O-16-1 | 57 | 화물창 | 1 | 69 | 167 | 98 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 368 | O-16-2 | 58 | P/T | 2 | 167 | 193 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 368 | O-16-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 193 | 234 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 368 | O-16-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 234 | 278 | 44 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 368 | O-16-5 | 61 | 시운전 | 5 | 278 | 295 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 368 | O-16-6 | 62 | C/T | 6 | 295 | 312 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 368 | O-16-7 | 63 | G/T | 7 | 312 | 338 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 368 | O-16-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 338 | 368 | 30 | S | 5
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 71 | 384 | O-17-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 71 | 302 | 231 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 71 | 384 | O-17-2 | 66 | 시운전 | 2 | 302 | 336 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 71 | 384 | O-17-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 336 | 384 | 48 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 72 | 158 | O-18-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 72 | 117 | 45 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 72 | 158 | O-18-2 | 69 | 시운전 | 2 | 117 | 133 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 72 | 158 | O-18-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 133 | 158 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-1 | 71 | 화물창 | 1 | 98 | 172 | 74 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-2 | 72 | P/T | 2 | 172 | 192 | 20 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 192 | 223 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 223 | 256 | 33 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-5 | 75 | 시운전 | 5 | 256 | 269 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-6 | 76 | C/T | 6 | 269 | 282 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-7 | 77 | G/T | 7 | 282 | 302 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 98 | 323 | O-19-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 302 | 323 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 100 | 242 | O-20-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 100 | 205 | 105 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 100 | 242 | O-20-2 | 80 | 시운전 | 2 | 205 | 220 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 100 | 242 | O-20-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 220 | 242 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 101 | 216 | O-21-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 101 | 181 | 80 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 101 | 216 | O-21-2 | 83 | 시운전 | 2 | 181 | 192 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 101 | 216 | O-21-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 192 | 216 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 122 | 411 | O-22-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 122 | 335 | 213 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 122 | 411 | O-22-2 | 86 | 시운전 | 2 | 335 | 366 | 31 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 122 | 411 | O-22-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 366 | 411 | 45 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 134 | 281 | O-23-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 134 | 211 | 77 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 134 | 281 | O-23-2 | 89 | 시운전 | 2 | 211 | 238 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 134 | 281 | O-23-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 238 | 281 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 347 | O-24-1 | 91 | 화물창 | 1 | 138 | 206 | 68 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 347 | O-24-2 | 92 | P/T | 2 | 206 | 224 | 18 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 347 | O-24-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 224 | 253 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 347 | O-24-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 253 | 284 | 31 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 347 | O-24-5 | 95 | 시운전 | 5 | 284 | 296 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 347 | O-24-6 | 96 | C/T | 6 | 296 | 308 | 12 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 347 | O-24-7 | 97 | G/T | 7 | 308 | 326 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 138 | 347 | O-24-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 326 | 347 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 167 | 445 | O-25-1 | 99 | 화물창 | 1 | 167 | 258 | 91 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 167 | 445 | O-25-2 | 100 | P/T | 2 | 258 | 283 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 167 | 445 | O-25-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 283 | 321 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 167 | 445 | O-25-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 321 | 362 | 41 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 167 | 445 | O-25-5 | 103 | 시운전 | 5 | 362 | 378 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 167 | 445 | O-25-6 | 104 | C/T | 6 | 378 | 394 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 167 | 445 | O-25-7 | 105 | G/T | 7 | 394 | 419 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 167 | 445 | O-25-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 419 | 445 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 175 | 269 | O-26-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 175 | 240 | 65 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 175 | 269 | O-26-2 | 108 | 시운전 | 2 | 240 | 249 | 9 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 175 | 269 | O-26-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 249 | 269 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-27-1 | 110 | 화물창 | 1 | 190 | 255 | 65 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-27-2 | 111 | P/T | 2 | 255 | 272 | 17 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-27-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 272 | 299 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-27-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 299 | 328 | 29 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-27-5 | 114 | 시운전 | 5 | 328 | 339 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-27-6 | 115 | C/T | 6 | 339 | 350 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-27-7 | 116 | G/T | 7 | 350 | 367 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 190 | 389 | O-27-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 367 | 389 | 22 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 199 | 301 | O-28-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 199 | 270 | 71 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 199 | 301 | O-28-2 | 119 | 시운전 | 2 | 270 | 280 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 199 | 301 | O-28-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 280 | 301 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 209 | 308 | O-29-1 | 121 | 특수도장 | 1 | 209 | 241 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 209 | 308 | O-29-2 | 122 | 화물창 | 2 | 241 | 274 | 33 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 209 | 308 | O-29-3 | 123 | 시운전 | 3 | 274 | 284 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 209 | 308 | O-29-4 | 124 | 인도준비 | 4 | 284 | 308 | 24 | S | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-30-1 | 125 | 화물창 | 1 | 211 | 292 | 81 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-30-2 | 126 | P/T | 2 | 292 | 314 | 22 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-30-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 314 | 348 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-30-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 348 | 385 | 37 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-30-5 | 129 | 시운전 | 5 | 385 | 399 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-30-6 | 130 | C/T | 6 | 399 | 413 | 14 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-30-7 | 131 | G/T | 7 | 413 | 435 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 459 | O-30-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 435 | 459 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 214 | 329 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 214 | 294 | 80 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 214 | 329 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 294 | 305 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 214 | 329 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 305 | 329 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 227 | 361 | O-32-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 227 | 298 | 71 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 227 | 361 | O-32-2 | 137 | 시운전 | 2 | 298 | 323 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 227 | 361 | O-32-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 323 | 361 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 248 | 326 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 248 | 302 | 54 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 248 | 326 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 302 | 309 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 248 | 326 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 309 | 326 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 254 | 548 | O-34-1 | 142 | 화물창 | 1 | 254 | 351 | 97 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 254 | 548 | O-34-2 | 143 | P/T | 2 | 351 | 377 | 26 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 254 | 548 | O-34-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 377 | 418 | 41 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 254 | 548 | O-34-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 418 | 462 | 44 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 254 | 548 | O-34-5 | 146 | 시운전 | 5 | 462 | 479 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 254 | 548 | O-34-6 | 147 | C/T | 6 | 479 | 496 | 17 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 254 | 548 | O-34-7 | 148 | G/T | 7 | 496 | 522 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 254 | 548 | O-34-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 522 | 548 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 512 | O-35-1 | 150 | 화물창 | 1 | 270 | 349 | 79 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 512 | O-35-2 | 151 | P/T | 2 | 349 | 370 | 21 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 512 | O-35-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 370 | 403 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 512 | O-35-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 403 | 439 | 36 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 512 | O-35-5 | 154 | 시운전 | 5 | 439 | 453 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 512 | O-35-6 | 155 | C/T | 6 | 453 | 467 | 14 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 512 | O-35-7 | 156 | G/T | 7 | 467 | 488 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 512 | O-35-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 488 | 512 | 24 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 565 | O-36-1 | 158 | 화물창 | 1 | 278 | 372 | 94 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 565 | O-36-2 | 159 | P/T | 2 | 372 | 397 | 25 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 565 | O-36-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 397 | 437 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 565 | O-36-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 437 | 480 | 43 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 565 | O-36-5 | 162 | 시운전 | 5 | 480 | 497 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 565 | O-36-6 | 163 | C/T | 6 | 497 | 514 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 565 | O-36-7 | 164 | G/T | 7 | 514 | 539 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 565 | O-36-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 539 | 565 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 298 | 619 | O-37-1 | 166 | 화물창 | 1 | 298 | 403 | 105 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 298 | 619 | O-37-2 | 167 | P/T | 2 | 403 | 431 | 28 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 298 | 619 | O-37-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 431 | 475 | 44 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 298 | 619 | O-37-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 475 | 523 | 48 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 298 | 619 | O-37-5 | 170 | 시운전 | 5 | 523 | 542 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 298 | 619 | O-37-6 | 171 | C/T | 6 | 542 | 561 | 19 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 298 | 619 | O-37-7 | 172 | G/T | 7 | 561 | 589 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 298 | 619 | O-37-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 589 | 619 | 30 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 300 | 553 | O-38-1 | 174 | 화물창 | 1 | 300 | 383 | 83 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 300 | 553 | O-38-2 | 175 | P/T | 2 | 383 | 405 | 22 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 300 | 553 | O-38-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 405 | 440 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 300 | 553 | O-38-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 440 | 477 | 37 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 300 | 553 | O-38-5 | 178 | 시운전 | 5 | 477 | 492 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 300 | 553 | O-38-6 | 179 | C/T | 6 | 492 | 507 | 15 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 300 | 553 | O-38-7 | 180 | G/T | 7 | 507 | 529 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 300 | 553 | O-38-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 529 | 553 | 24 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 300 | 434 | O-39-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 300 | 393 | 93 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 300 | 434 | O-39-2 | 183 | 시운전 | 2 | 393 | 406 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 300 | 434 | O-39-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 406 | 434 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 305 | 622 | O-40-1 | 185 | 화물창 | 1 | 305 | 409 | 104 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 305 | 622 | O-40-2 | 186 | P/T | 2 | 409 | 437 | 28 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 305 | 622 | O-40-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 437 | 481 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 305 | 622 | O-40-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 481 | 528 | 47 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 305 | 622 | O-40-5 | 189 | 시운전 | 5 | 528 | 547 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 305 | 622 | O-40-6 | 190 | C/T | 6 | 547 | 566 | 19 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 305 | 622 | O-40-7 | 191 | G/T | 7 | 566 | 594 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 305 | 622 | O-40-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 594 | 622 | 28 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 305 | 387 | O-41-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 305 | 362 | 57 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 305 | 387 | O-41-2 | 194 | 시운전 | 2 | 362 | 370 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 305 | 387 | O-41-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 370 | 387 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 311 | 619 | O-42-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 311 | 538 | 227 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 311 | 619 | O-42-2 | 197 | 시운전 | 2 | 538 | 571 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 311 | 619 | O-42-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 571 | 619 | 48 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 313 | 385 | O-43-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 313 | 363 | 50 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 313 | 385 | O-43-2 | 200 | 시운전 | 2 | 363 | 370 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 313 | 385 | O-43-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 370 | 385 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 316 | 447 | O-44-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 316 | 385 | 69 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 316 | 447 | O-44-2 | 203 | 시운전 | 2 | 385 | 409 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 316 | 447 | O-44-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 409 | 447 | 38 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 316 | 449 | O-45-1 | 205 | 특수도장 | 1 | 316 | 359 | 43 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 316 | 449 | O-45-2 | 206 | 화물창 | 2 | 359 | 404 | 45 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 316 | 449 | O-45-3 | 207 | 시운전 | 3 | 404 | 418 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 316 | 449 | O-45-4 | 208 | 인도준비 | 4 | 418 | 449 | 31 | S | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 316 | 411 | O-46-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 316 | 382 | 66 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 316 | 411 | O-46-2 | 210 | 시운전 | 2 | 382 | 391 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 316 | 411 | O-46-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 391 | 411 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 316 | 403 | O-47-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 316 | 376 | 60 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 316 | 403 | O-47-2 | 213 | 시운전 | 2 | 376 | 384 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 316 | 403 | O-47-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 384 | 403 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 349 | 479 | O-48-1 | 215 | 특수도장 | 1 | 349 | 391 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 349 | 479 | O-48-2 | 216 | 화물창 | 2 | 391 | 435 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 349 | 479 | O-48-3 | 217 | 시운전 | 3 | 435 | 449 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 349 | 479 | O-48-4 | 218 | 인도준비 | 4 | 449 | 479 | 30 | S | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 573 | O-49-1 | 219 | 화물창 | 1 | 349 | 422 | 73 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 573 | O-49-2 | 220 | P/T | 2 | 422 | 442 | 20 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 573 | O-49-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 442 | 473 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 573 | O-49-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 473 | 506 | 33 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 573 | O-49-5 | 223 | 시운전 | 5 | 506 | 519 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 573 | O-49-6 | 224 | C/T | 6 | 519 | 532 | 13 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 573 | O-49-7 | 225 | G/T | 7 | 532 | 552 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 573 | O-49-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 552 | 573 | 21 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 606 | O-50-1 | 227 | 화물창 | 1 | 351 | 435 | 84 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 606 | O-50-2 | 228 | P/T | 2 | 435 | 457 | 22 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 606 | O-50-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 457 | 492 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 606 | O-50-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 492 | 530 | 38 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 606 | O-50-5 | 231 | 시운전 | 5 | 530 | 545 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 606 | O-50-6 | 232 | C/T | 6 | 545 | 560 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 606 | O-50-7 | 233 | G/T | 7 | 560 | 582 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 606 | O-50-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 582 | 606 | 24 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 356 | 575 | O-51-1 | 235 | 화물창 | 1 | 356 | 428 | 72 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 356 | 575 | O-51-2 | 236 | P/T | 2 | 428 | 447 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 356 | 575 | O-51-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 447 | 477 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 356 | 575 | O-51-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 477 | 509 | 32 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 356 | 575 | O-51-5 | 239 | 시운전 | 5 | 509 | 522 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 356 | 575 | O-51-6 | 240 | C/T | 6 | 522 | 535 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 356 | 575 | O-51-7 | 241 | G/T | 7 | 535 | 554 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 356 | 575 | O-51-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 554 | 575 | 21 | S | 5
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 363 | 465 | O-52-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 363 | 434 | 71 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 363 | 465 | O-52-2 | 244 | 시운전 | 2 | 434 | 444 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 363 | 465 | O-52-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 444 | 465 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 365 | 625 | O-53-1 | 246 | 화물창 | 1 | 365 | 450 | 85 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 365 | 625 | O-53-2 | 247 | P/T | 2 | 450 | 473 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 365 | 625 | O-53-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 473 | 509 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 365 | 625 | O-53-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 509 | 548 | 39 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 365 | 625 | O-53-5 | 250 | 시운전 | 5 | 548 | 563 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 365 | 625 | O-53-6 | 251 | C/T | 6 | 563 | 578 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 365 | 625 | O-53-7 | 252 | G/T | 7 | 578 | 601 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 365 | 625 | O-53-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 601 | 625 | 24 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 365 | 586 | O-54-1 | 254 | 화물창 | 1 | 365 | 437 | 72 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 365 | 586 | O-54-2 | 255 | P/T | 2 | 437 | 456 | 19 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 365 | 586 | O-54-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 456 | 486 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 365 | 586 | O-54-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 486 | 519 | 33 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 365 | 586 | O-54-5 | 258 | 시운전 | 5 | 519 | 532 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 365 | 586 | O-54-6 | 259 | C/T | 6 | 532 | 545 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 365 | 586 | O-54-7 | 260 | G/T | 7 | 545 | 564 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 365 | 586 | O-54-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 564 | 586 | 22 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 368 | 488 | O-55-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 368 | 431 | 63 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 368 | 488 | O-55-2 | 263 | 시운전 | 2 | 431 | 453 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 368 | 488 | O-55-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 453 | 488 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 379 | 515 | O-56-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 379 | 451 | 72 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 379 | 515 | O-56-2 | 266 | 시운전 | 2 | 451 | 476 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 379 | 515 | O-56-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 476 | 515 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 385 | 509 | O-57-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 385 | 471 | 86 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 385 | 509 | O-57-2 | 269 | 시운전 | 2 | 471 | 483 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 385 | 509 | O-57-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 483 | 509 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 389 | 500 | O-58-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 389 | 466 | 77 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 389 | 500 | O-58-2 | 272 | 시운전 | 2 | 466 | 477 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 389 | 500 | O-58-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 477 | 500 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 395 | 471 | O-59-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 395 | 448 | 53 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 395 | 471 | O-59-2 | 275 | 시운전 | 2 | 448 | 455 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 395 | 471 | O-59-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 455 | 471 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 401 | 470 | O-60-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 401 | 437 | 36 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 401 | 470 | O-60-2 | 278 | 시운전 | 2 | 437 | 450 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 401 | 470 | O-60-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 450 | 470 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 415 | 551 | O-61-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 415 | 510 | 95 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 415 | 551 | O-61-2 | 281 | 시운전 | 2 | 510 | 523 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 415 | 551 | O-61-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 523 | 551 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 434 | 668 | O-62-1 | 283 | 화물창 | 1 | 434 | 511 | 77 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 434 | 668 | O-62-2 | 284 | P/T | 2 | 511 | 532 | 21 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 434 | 668 | O-62-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 532 | 564 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 434 | 668 | O-62-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 564 | 599 | 35 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 434 | 668 | O-62-5 | 287 | 시운전 | 5 | 599 | 613 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 434 | 668 | O-62-6 | 288 | C/T | 6 | 613 | 627 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 434 | 668 | O-62-7 | 289 | G/T | 7 | 627 | 648 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 434 | 668 | O-62-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 648 | 668 | 20 | S | 5
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 435 | 614 | O-63-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 435 | 567 | 132 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 435 | 614 | O-63-2 | 292 | 시운전 | 2 | 567 | 586 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 435 | 614 | O-63-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 586 | 614 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 453 | 671 | O-64-1 | 294 | 화물창 | 1 | 453 | 524 | 71 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 453 | 671 | O-64-2 | 295 | P/T | 2 | 524 | 543 | 19 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 453 | 671 | O-64-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 543 | 573 | 30 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 453 | 671 | O-64-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 573 | 605 | 32 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 453 | 671 | O-64-5 | 298 | 시운전 | 5 | 605 | 618 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 453 | 671 | O-64-6 | 299 | C/T | 6 | 618 | 631 | 13 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 453 | 671 | O-64-7 | 300 | G/T | 7 | 631 | 650 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 453 | 671 | O-64-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 650 | 671 | 21 | S | 5
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 454 | 572 | O-65-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 454 | 516 | 62 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 454 | 572 | O-65-2 | 303 | 시운전 | 2 | 516 | 538 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 454 | 572 | O-65-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 538 | 572 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 457 | 650 | O-66-1 | 305 | 화물창 | 1 | 457 | 520 | 63 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 457 | 650 | O-66-2 | 306 | P/T | 2 | 520 | 537 | 17 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 457 | 650 | O-66-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 537 | 564 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 457 | 650 | O-66-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 564 | 592 | 28 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 457 | 650 | O-66-5 | 309 | 시운전 | 5 | 592 | 603 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 457 | 650 | O-66-6 | 310 | C/T | 6 | 603 | 614 | 11 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 457 | 650 | O-66-7 | 311 | G/T | 7 | 614 | 631 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 457 | 650 | O-66-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 631 | 650 | 19 | S | 5
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 463 | 604 | O-67-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 463 | 537 | 74 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 463 | 604 | O-67-2 | 314 | 시운전 | 2 | 537 | 563 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 463 | 604 | O-67-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 563 | 604 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 466 | 722 | O-68-1 | 316 | 화물창 | 1 | 466 | 550 | 84 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 466 | 722 | O-68-2 | 317 | P/T | 2 | 550 | 573 | 23 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 466 | 722 | O-68-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 573 | 608 | 35 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 466 | 722 | O-68-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 608 | 646 | 38 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 466 | 722 | O-68-5 | 320 | 시운전 | 5 | 646 | 661 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 466 | 722 | O-68-6 | 321 | C/T | 6 | 661 | 676 | 15 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 466 | 722 | O-68-7 | 322 | G/T | 7 | 676 | 699 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 466 | 722 | O-68-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 699 | 722 | 23 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 466 | 721 | O-69-1 | 324 | 화물창 | 1 | 466 | 550 | 84 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 466 | 721 | O-69-2 | 325 | P/T | 2 | 550 | 572 | 22 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 466 | 721 | O-69-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 572 | 607 | 35 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 466 | 721 | O-69-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 607 | 645 | 38 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 466 | 721 | O-69-5 | 328 | 시운전 | 5 | 645 | 660 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 466 | 721 | O-69-6 | 329 | C/T | 6 | 660 | 675 | 15 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 466 | 721 | O-69-7 | 330 | G/T | 7 | 675 | 697 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 466 | 721 | O-69-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 697 | 721 | 24 | S | 5
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 496 | 576 | O-70-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 496 | 552 | 56 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 496 | 576 | O-70-2 | 333 | 시운전 | 2 | 552 | 560 | 8 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 496 | 576 | O-70-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 560 | 576 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 500 | 617 | O-71-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 500 | 581 | 81 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 500 | 617 | O-71-2 | 336 | 시운전 | 2 | 581 | 592 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 500 | 617 | O-71-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 592 | 617 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 502 | 802 | O-72-1 | 338 | 화물창 | 1 | 502 | 601 | 99 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 502 | 802 | O-72-2 | 339 | P/T | 2 | 601 | 628 | 27 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 502 | 802 | O-72-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 628 | 670 | 42 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 502 | 802 | O-72-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 670 | 715 | 45 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 502 | 802 | O-72-5 | 342 | 시운전 | 5 | 715 | 733 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 502 | 802 | O-72-6 | 343 | C/T | 6 | 733 | 751 | 18 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 502 | 802 | O-72-7 | 344 | G/T | 7 | 751 | 778 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 502 | 802 | O-72-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 778 | 802 | 24 | S | 5
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 502 | 614 | O-73-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 502 | 580 | 78 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 502 | 614 | O-73-2 | 347 | 시운전 | 2 | 580 | 591 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 502 | 614 | O-73-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 591 | 614 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 703 | O-74-1 | 349 | 화물창 | 1 | 503 | 569 | 66 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 703 | O-74-2 | 350 | P/T | 2 | 569 | 587 | 18 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 703 | O-74-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 587 | 615 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 703 | O-74-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 615 | 645 | 30 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 703 | O-74-5 | 353 | 시운전 | 5 | 645 | 657 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 703 | O-74-6 | 354 | C/T | 6 | 657 | 669 | 12 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 703 | O-74-7 | 355 | G/T | 7 | 669 | 687 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 703 | O-74-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 687 | 703 | 16 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 524 | 831 | O-75-1 | 357 | 화물창 | 1 | 524 | 625 | 101 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 524 | 831 | O-75-2 | 358 | P/T | 2 | 625 | 652 | 27 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 524 | 831 | O-75-3 | 359 | 화물창족철 | 3 | 652 | 694 | 42 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 524 | 831 | O-75-4 | 360 | 화물창메공 | 4 | 694 | 740 | 46 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 524 | 831 | O-75-5 | 361 | 시운전 | 5 | 740 | 758 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 524 | 831 | O-75-6 | 362 | C/T | 6 | 758 | 776 | 18 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 524 | 831 | O-75-7 | 363 | G/T | 7 | 776 | 803 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 524 | 831 | O-75-8 | 364 | 인도준비 | 8 | 803 | 831 | 28 | S | 5
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 524 | 670 | O-76-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 524 | 601 | 77 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 524 | 670 | O-76-2 | 366 | 시운전 | 2 | 601 | 628 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 524 | 670 | O-76-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 628 | 670 | 42 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 531 | 771 | O-77-1 | 368 | 화물창 | 1 | 531 | 610 | 79 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 531 | 771 | O-77-2 | 369 | P/T | 2 | 610 | 631 | 21 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 531 | 771 | O-77-3 | 370 | 화물창족철 | 3 | 631 | 664 | 33 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 531 | 771 | O-77-4 | 371 | 화물창메공 | 4 | 664 | 700 | 36 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 531 | 771 | O-77-5 | 372 | 시운전 | 5 | 700 | 714 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 531 | 771 | O-77-6 | 373 | C/T | 6 | 714 | 728 | 14 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 531 | 771 | O-77-7 | 374 | G/T | 7 | 728 | 749 | 21 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 531 | 771 | O-77-8 | 375 | 인도준비 | 8 | 749 | 771 | 22 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 538 | 760 | O-78-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 538 | 702 | 164 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 538 | 760 | O-78-2 | 377 | 시운전 | 2 | 702 | 726 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 538 | 760 | O-78-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 726 | 760 | 34 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 539 | 732 | O-79-1 | 379 | 화물창 | 1 | 539 | 602 | 63 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 539 | 732 | O-79-2 | 380 | P/T | 2 | 602 | 619 | 17 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 539 | 732 | O-79-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 619 | 646 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 539 | 732 | O-79-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 646 | 674 | 28 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 539 | 732 | O-79-5 | 383 | 시운전 | 5 | 674 | 685 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 539 | 732 | O-79-6 | 384 | C/T | 6 | 685 | 696 | 11 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 539 | 732 | O-79-7 | 385 | G/T | 7 | 696 | 713 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 539 | 732 | O-79-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 713 | 732 | 19 | S | 5
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 554 | 840 | O-80-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 554 | 765 | 211 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 554 | 840 | O-80-2 | 388 | 시운전 | 2 | 765 | 796 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 554 | 840 | O-80-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 796 | 840 | 44 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 184 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 60 | 60 | N | 0 | D5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 137 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 95 | 95 | F | 15 | D3
J-3 | 2 | PC | 7 | 1 | 136 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 1 | 45 | 44 | N | 0 | E6
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 6 | 94 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 6 | 52 | 46 | F | 10 | F1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B