## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 216 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 159 | 159 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 216 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 159 | 182 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 216 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 182 | 216 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 245 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 15 | 90 | 75 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 245 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 90 | 110 | 20 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 245 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 110 | 142 | 32 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 245 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 142 | 176 | 34 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 245 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 176 | 189 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 245 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 189 | 202 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 245 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 202 | 222 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 245 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 222 | 245 | 23 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 16 | 331 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 16 | 249 | 233 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 16 | 331 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 249 | 283 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 16 | 331 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 283 | 331 | 48 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 19 | 109 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 19 | 66 | 47 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 19 | 109 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 66 | 83 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 19 | 109 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 83 | 109 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 24 | 95 | 71 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 95 | 114 | 19 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 114 | 144 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 144 | 176 | 32 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 176 | 189 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 189 | 202 | 13 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 202 | 221 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 221 | 242 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 24 | 148 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 24 | 89 | 65 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 24 | 148 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 89 | 112 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 24 | 148 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 112 | 148 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 25 | 158 | O-7-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 25 | 68 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 25 | 158 | O-7-2 | 29 | 화물창 | 2 | 68 | 113 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 25 | 158 | O-7-3 | 30 | 시운전 | 3 | 113 | 127 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 25 | 158 | O-7-4 | 31 | 인도준비 | 4 | 127 | 158 | 31 | S | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 28 | 356 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 28 | 270 | 242 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 28 | 356 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 270 | 306 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 28 | 356 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 306 | 356 | 50 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 300 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 28 | 117 | 89 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 300 | O-9-2 | 36 | P/T | 2 | 117 | 141 | 24 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 300 | O-9-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 141 | 179 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 300 | O-9-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 179 | 219 | 40 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 300 | O-9-5 | 39 | 시운전 | 5 | 219 | 235 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 300 | O-9-6 | 40 | C/T | 6 | 235 | 251 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 300 | O-9-7 | 41 | G/T | 7 | 251 | 275 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 300 | O-9-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 275 | 300 | 25 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 31 | 169 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 31 | 127 | 96 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 31 | 169 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 127 | 140 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 31 | 169 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 140 | 169 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 214 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 31 | 91 | 60 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 214 | O-11-2 | 47 | P/T | 2 | 91 | 107 | 16 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 214 | O-11-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 107 | 132 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 214 | O-11-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 132 | 159 | 27 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 214 | O-11-5 | 50 | 시운전 | 5 | 159 | 169 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 214 | O-11-6 | 51 | C/T | 6 | 169 | 179 | 10 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 214 | O-11-7 | 52 | G/T | 7 | 179 | 195 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 214 | O-11-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 195 | 214 | 19 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 35 | 357 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 35 | 273 | 238 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 35 | 357 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 273 | 308 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 35 | 357 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 308 | 357 | 49 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 51 | 177 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 51 | 139 | 88 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 51 | 177 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 139 | 151 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 51 | 177 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 151 | 177 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 53 | 138 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 53 | 112 | 59 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 53 | 138 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 112 | 120 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 53 | 138 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 120 | 138 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 53 | 143 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 53 | 115 | 62 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 53 | 143 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 115 | 124 | 9 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 53 | 143 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 124 | 143 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 64 | 167 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 64 | 118 | 54 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 64 | 167 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 118 | 137 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 64 | 167 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 137 | 167 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 68 | 294 | O-17-1 | 69 | 화물창 | 1 | 68 | 142 | 74 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 68 | 294 | O-17-2 | 70 | P/T | 2 | 142 | 162 | 20 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 68 | 294 | O-17-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 162 | 193 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 68 | 294 | O-17-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 193 | 226 | 33 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 68 | 294 | O-17-5 | 73 | 시운전 | 5 | 226 | 239 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 68 | 294 | O-17-6 | 74 | C/T | 6 | 239 | 252 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 68 | 294 | O-17-7 | 75 | G/T | 7 | 252 | 272 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 68 | 294 | O-17-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 272 | 294 | 22 | S | 5
J-18 | 17 | PC | 7 | 70 | 202 | O-18-1 | 77 | 특수도장 | 1 | 70 | 113 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 70 | 202 | O-18-2 | 78 | 화물창 | 2 | 113 | 157 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 70 | 202 | O-18-3 | 79 | 시운전 | 3 | 157 | 171 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 70 | 202 | O-18-4 | 80 | 인도준비 | 4 | 171 | 202 | 31 | S | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 75 | 330 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 75 | 263 | 188 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 75 | 330 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 263 | 291 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 75 | 330 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 291 | 330 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 85 | 206 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 85 | 149 | 64 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 85 | 206 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 149 | 171 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 85 | 206 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 171 | 206 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-21-1 | 87 | 화물창 | 1 | 90 | 177 | 87 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-21-2 | 88 | P/T | 2 | 177 | 200 | 23 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-21-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 200 | 237 | 37 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-21-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 237 | 276 | 39 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-21-5 | 91 | 시운전 | 5 | 276 | 291 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-21-6 | 92 | C/T | 6 | 291 | 306 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-21-7 | 93 | G/T | 7 | 306 | 329 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-21-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 329 | 355 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 90 | 256 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 90 | 212 | 122 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 90 | 256 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 212 | 230 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 90 | 256 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 230 | 256 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 136 | 240 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 136 | 191 | 55 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 136 | 240 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 191 | 210 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 136 | 240 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 210 | 240 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 136 | 270 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 136 | 207 | 71 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 136 | 270 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 207 | 232 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 136 | 270 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 232 | 270 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 162 | 300 | O-25-1 | 104 | 특수도장 | 1 | 162 | 207 | 45 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 162 | 300 | O-25-2 | 105 | 화물창 | 2 | 207 | 253 | 46 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 162 | 300 | O-25-3 | 106 | 시운전 | 3 | 253 | 268 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 162 | 300 | O-25-4 | 107 | 인도준비 | 4 | 268 | 300 | 32 | S | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 362 | O-26-1 | 108 | 화물창 | 1 | 166 | 230 | 64 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 362 | O-26-2 | 109 | P/T | 2 | 230 | 247 | 17 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 362 | O-26-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 247 | 274 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 362 | O-26-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 274 | 303 | 29 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 362 | O-26-5 | 112 | 시운전 | 5 | 303 | 314 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 362 | O-26-6 | 113 | C/T | 6 | 314 | 325 | 11 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 362 | O-26-7 | 114 | G/T | 7 | 325 | 342 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 362 | O-26-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 342 | 362 | 20 | S | 5
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 166 | 245 | O-27-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 166 | 221 | 55 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 166 | 245 | O-27-2 | 117 | 시운전 | 2 | 221 | 228 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 166 | 245 | O-27-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 228 | 245 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 166 | 271 | O-28-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 166 | 239 | 73 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 166 | 271 | O-28-2 | 120 | 시운전 | 2 | 239 | 249 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 166 | 271 | O-28-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 249 | 271 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 166 | 298 | O-29-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 166 | 235 | 69 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 166 | 298 | O-29-2 | 123 | 시운전 | 2 | 235 | 260 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 166 | 298 | O-29-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 260 | 298 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 423 | O-30-1 | 125 | 화물창 | 1 | 174 | 256 | 82 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 423 | O-30-2 | 126 | P/T | 2 | 256 | 278 | 22 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 423 | O-30-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 278 | 312 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 423 | O-30-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 312 | 349 | 37 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 423 | O-30-5 | 129 | 시운전 | 5 | 349 | 363 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 423 | O-30-6 | 130 | C/T | 6 | 363 | 377 | 14 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 423 | O-30-7 | 131 | G/T | 7 | 377 | 399 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 423 | O-30-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 399 | 423 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 194 | 436 | O-31-1 | 133 | 화물창 | 1 | 194 | 273 | 79 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 194 | 436 | O-31-2 | 134 | P/T | 2 | 273 | 294 | 21 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 194 | 436 | O-31-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 294 | 327 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 194 | 436 | O-31-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 327 | 363 | 36 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 194 | 436 | O-31-5 | 137 | 시운전 | 5 | 363 | 377 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 194 | 436 | O-31-6 | 138 | C/T | 6 | 377 | 391 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 194 | 436 | O-31-7 | 139 | G/T | 7 | 391 | 412 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 194 | 436 | O-31-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 412 | 436 | 24 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 194 | 309 | O-32-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 194 | 274 | 80 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 194 | 309 | O-32-2 | 142 | 시운전 | 2 | 274 | 285 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 194 | 309 | O-32-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 285 | 309 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 196 | 474 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 196 | 401 | 205 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 196 | 474 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 401 | 431 | 30 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 196 | 474 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 431 | 474 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 196 | 328 | O-34-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 196 | 288 | 92 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 196 | 328 | O-34-2 | 148 | 시운전 | 2 | 288 | 301 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 196 | 328 | O-34-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 301 | 328 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 491 | O-35-1 | 150 | 화물창 | 1 | 216 | 306 | 90 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 491 | O-35-2 | 151 | P/T | 2 | 306 | 330 | 24 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 491 | O-35-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 330 | 368 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 491 | O-35-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 368 | 409 | 41 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 491 | O-35-5 | 154 | 시운전 | 5 | 409 | 425 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 491 | O-35-6 | 155 | C/T | 6 | 425 | 441 | 16 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 491 | O-35-7 | 156 | G/T | 7 | 441 | 465 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 491 | O-35-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 465 | 491 | 26 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 224 | 301 | O-36-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 224 | 277 | 53 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 224 | 301 | O-36-2 | 159 | 시운전 | 2 | 277 | 284 | 7 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 224 | 301 | O-36-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 284 | 301 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 229 | 403 | O-37-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 229 | 357 | 128 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 229 | 403 | O-37-2 | 162 | 시운전 | 2 | 357 | 376 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 229 | 403 | O-37-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 376 | 403 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 258 | 388 | O-38-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 258 | 349 | 91 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 258 | 388 | O-38-2 | 165 | 시운전 | 2 | 349 | 362 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 258 | 388 | O-38-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 362 | 388 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 258 | 388 | O-39-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 258 | 349 | 91 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 258 | 388 | O-39-2 | 168 | 시운전 | 2 | 349 | 362 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 258 | 388 | O-39-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 362 | 388 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 259 | 362 | O-40-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 259 | 313 | 54 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 259 | 362 | O-40-2 | 171 | 시운전 | 2 | 313 | 332 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 259 | 362 | O-40-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 332 | 362 | 30 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 264 | 396 | O-41-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 264 | 356 | 92 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 264 | 396 | O-41-2 | 174 | 시운전 | 2 | 356 | 369 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 264 | 396 | O-41-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 369 | 396 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 273 | 538 | O-42-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 273 | 469 | 196 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 273 | 538 | O-42-2 | 177 | 시운전 | 2 | 469 | 498 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 273 | 538 | O-42-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 498 | 538 | 40 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 276 | 355 | O-43-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 276 | 317 | 41 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 276 | 355 | O-43-2 | 180 | 시운전 | 2 | 317 | 332 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 276 | 355 | O-43-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 332 | 355 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 276 | 372 | O-44-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 276 | 326 | 50 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 276 | 372 | O-44-2 | 183 | 시운전 | 2 | 326 | 344 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 276 | 372 | O-44-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 344 | 372 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 555 | O-45-1 | 185 | 화물창 | 1 | 283 | 372 | 89 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 555 | O-45-2 | 186 | P/T | 2 | 372 | 396 | 24 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 555 | O-45-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 396 | 434 | 38 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 555 | O-45-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 434 | 474 | 40 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 555 | O-45-5 | 189 | 시운전 | 5 | 474 | 490 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 555 | O-45-6 | 190 | C/T | 6 | 490 | 506 | 16 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 555 | O-45-7 | 191 | G/T | 7 | 506 | 530 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 555 | O-45-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 530 | 555 | 25 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 287 | 409 | O-46-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 287 | 377 | 90 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 287 | 409 | O-46-2 | 194 | 시운전 | 2 | 377 | 390 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 287 | 409 | O-46-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 390 | 409 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 303 | 426 | O-47-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 303 | 368 | 65 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 303 | 426 | O-47-2 | 197 | 시운전 | 2 | 368 | 391 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 303 | 426 | O-47-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 391 | 426 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 303 | 495 | O-48-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 303 | 445 | 142 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 303 | 495 | O-48-2 | 200 | 시운전 | 2 | 445 | 466 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 303 | 495 | O-48-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 466 | 495 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-49-1 | 202 | 화물창 | 1 | 306 | 368 | 62 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-49-2 | 203 | P/T | 2 | 368 | 384 | 16 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-49-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 384 | 410 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-49-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 410 | 438 | 28 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-49-5 | 206 | 시운전 | 5 | 438 | 449 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-49-6 | 207 | C/T | 6 | 449 | 460 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-49-7 | 208 | G/T | 7 | 460 | 476 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-49-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 476 | 494 | 18 | S | 5
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 306 | 425 | O-50-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 306 | 369 | 63 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 306 | 425 | O-50-2 | 211 | 시운전 | 2 | 369 | 391 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 306 | 425 | O-50-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 391 | 425 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 318 | 618 | O-51-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 318 | 540 | 222 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 318 | 618 | O-51-2 | 214 | 시운전 | 2 | 540 | 573 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 318 | 618 | O-51-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 573 | 618 | 45 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 348 | 555 | O-52-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 348 | 501 | 153 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 348 | 555 | O-52-2 | 217 | 시운전 | 2 | 501 | 523 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 348 | 555 | O-52-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 523 | 555 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 355 | 509 | O-53-1 | 219 | 특수도장 | 1 | 355 | 405 | 50 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 355 | 509 | O-53-2 | 220 | 화물창 | 2 | 405 | 457 | 52 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 355 | 509 | O-53-3 | 221 | 시운전 | 3 | 457 | 473 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 355 | 509 | O-53-4 | 222 | 인도준비 | 4 | 473 | 509 | 36 | S | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 545 | O-54-1 | 223 | 화물창 | 1 | 356 | 418 | 62 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 545 | O-54-2 | 224 | P/T | 2 | 418 | 435 | 17 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 545 | O-54-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 435 | 461 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 545 | O-54-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 461 | 489 | 28 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 545 | O-54-5 | 227 | 시운전 | 5 | 489 | 500 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 545 | O-54-6 | 228 | C/T | 6 | 500 | 511 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 545 | O-54-7 | 229 | G/T | 7 | 511 | 528 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 545 | O-54-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 528 | 545 | 17 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 357 | 484 | O-55-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 357 | 424 | 67 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 357 | 484 | O-55-2 | 232 | 시운전 | 2 | 424 | 448 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 357 | 484 | O-55-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 448 | 484 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 615 | O-56-1 | 234 | 화물창 | 1 | 360 | 444 | 84 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 615 | O-56-2 | 235 | P/T | 2 | 444 | 466 | 22 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 615 | O-56-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 466 | 501 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 615 | O-56-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 501 | 539 | 38 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 615 | O-56-5 | 238 | 시운전 | 5 | 539 | 554 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 615 | O-56-6 | 239 | C/T | 6 | 554 | 569 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 615 | O-56-7 | 240 | G/T | 7 | 569 | 591 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 360 | 615 | O-56-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 591 | 615 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 395 | 711 | O-57-1 | 242 | 화물창 | 1 | 395 | 499 | 104 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 395 | 711 | O-57-2 | 243 | P/T | 2 | 499 | 527 | 28 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 395 | 711 | O-57-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 527 | 571 | 44 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 395 | 711 | O-57-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 571 | 618 | 47 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 395 | 711 | O-57-5 | 246 | 시운전 | 5 | 618 | 636 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 395 | 711 | O-57-6 | 247 | C/T | 6 | 636 | 654 | 18 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 395 | 711 | O-57-7 | 248 | G/T | 7 | 654 | 682 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 395 | 711 | O-57-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 682 | 711 | 29 | S | 5
J-58 | 57 | PC | 7 | 412 | 541 | O-58-1 | 250 | 특수도장 | 1 | 412 | 454 | 42 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 412 | 541 | O-58-2 | 251 | 화물창 | 2 | 454 | 497 | 43 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 412 | 541 | O-58-3 | 252 | 시운전 | 3 | 497 | 511 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 412 | 541 | O-58-4 | 253 | 인도준비 | 4 | 511 | 541 | 30 | S | 15
J-59 | 58 | PC | 7 | 417 | 531 | O-59-1 | 254 | 특수도장 | 1 | 417 | 454 | 37 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 417 | 531 | O-59-2 | 255 | 화물창 | 2 | 454 | 492 | 38 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 417 | 531 | O-59-3 | 256 | 시운전 | 3 | 492 | 504 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 417 | 531 | O-59-4 | 257 | 인도준비 | 4 | 504 | 531 | 27 | S | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 419 | 675 | O-60-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 419 | 608 | 189 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 419 | 675 | O-60-2 | 259 | 시운전 | 2 | 608 | 636 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 419 | 675 | O-60-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 636 | 675 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 433 | 559 | O-61-1 | 261 | 특수도장 | 1 | 433 | 474 | 41 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 433 | 559 | O-61-2 | 262 | 화물창 | 2 | 474 | 516 | 42 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 433 | 559 | O-61-3 | 263 | 시운전 | 3 | 516 | 529 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 433 | 559 | O-61-4 | 264 | 인도준비 | 4 | 529 | 559 | 30 | S | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 451 | 575 | O-62-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 451 | 537 | 86 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 451 | 575 | O-62-2 | 266 | 시운전 | 2 | 537 | 549 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 451 | 575 | O-62-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 549 | 575 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 456 | 562 | O-63-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 456 | 512 | 56 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 456 | 562 | O-63-2 | 269 | 시운전 | 2 | 512 | 532 | 20 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 456 | 562 | O-63-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 532 | 562 | 30 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 468 | 657 | O-64-1 | 271 | 화물창 | 1 | 468 | 530 | 62 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 468 | 657 | O-64-2 | 272 | P/T | 2 | 530 | 547 | 17 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 468 | 657 | O-64-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 547 | 573 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 468 | 657 | O-64-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 573 | 601 | 28 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 468 | 657 | O-64-5 | 275 | 시운전 | 5 | 601 | 612 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 468 | 657 | O-64-6 | 276 | C/T | 6 | 612 | 623 | 11 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 468 | 657 | O-64-7 | 277 | G/T | 7 | 623 | 640 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 468 | 657 | O-64-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 640 | 657 | 17 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 468 | 692 | O-65-1 | 279 | 화물창 | 1 | 468 | 541 | 73 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 468 | 692 | O-65-2 | 280 | P/T | 2 | 541 | 561 | 20 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 468 | 692 | O-65-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 561 | 592 | 31 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 468 | 692 | O-65-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 592 | 625 | 33 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 468 | 692 | O-65-5 | 283 | 시운전 | 5 | 625 | 638 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 468 | 692 | O-65-6 | 284 | C/T | 6 | 638 | 651 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 468 | 692 | O-65-7 | 285 | G/T | 7 | 651 | 671 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 468 | 692 | O-65-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 671 | 692 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 468 | 663 | O-66-1 | 287 | 화물창 | 1 | 468 | 532 | 64 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 468 | 663 | O-66-2 | 288 | P/T | 2 | 532 | 549 | 17 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 468 | 663 | O-66-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 549 | 576 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 468 | 663 | O-66-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 576 | 605 | 29 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 468 | 663 | O-66-5 | 291 | 시운전 | 5 | 605 | 616 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 468 | 663 | O-66-6 | 292 | C/T | 6 | 616 | 627 | 11 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 468 | 663 | O-66-7 | 293 | G/T | 7 | 627 | 644 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 468 | 663 | O-66-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 644 | 663 | 19 | S | 5
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 481 | 628 | O-67-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 481 | 558 | 77 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 481 | 628 | O-67-2 | 296 | 시운전 | 2 | 558 | 585 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 481 | 628 | O-67-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 585 | 628 | 43 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 482 | 621 | O-68-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 482 | 584 | 102 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 482 | 621 | O-68-2 | 299 | 시운전 | 2 | 584 | 599 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 482 | 621 | O-68-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 599 | 621 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 690 | O-69-1 | 301 | 화물창 | 1 | 488 | 554 | 66 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 690 | O-69-2 | 302 | P/T | 2 | 554 | 572 | 18 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 690 | O-69-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 572 | 600 | 28 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 690 | O-69-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 600 | 630 | 30 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 690 | O-69-5 | 305 | 시운전 | 5 | 630 | 642 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 690 | O-69-6 | 306 | C/T | 6 | 642 | 654 | 12 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 690 | O-69-7 | 307 | G/T | 7 | 654 | 672 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 690 | O-69-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 672 | 690 | 18 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-70-1 | 309 | 화물창 | 1 | 544 | 621 | 77 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-70-2 | 310 | P/T | 2 | 621 | 642 | 21 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-70-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 642 | 675 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-70-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 675 | 710 | 35 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-70-5 | 313 | 시운전 | 5 | 710 | 724 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-70-6 | 314 | C/T | 6 | 724 | 738 | 14 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-70-7 | 315 | G/T | 7 | 738 | 759 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-70-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 759 | 780 | 21 | S | 5
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 546 | 843 | O-71-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 546 | 765 | 219 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 546 | 843 | O-71-2 | 318 | 시운전 | 2 | 765 | 797 | 32 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 546 | 843 | O-71-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 797 | 843 | 46 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 563 | 638 | O-72-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 563 | 615 | 52 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 563 | 638 | O-72-2 | 321 | 시운전 | 2 | 615 | 622 | 7 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 563 | 638 | O-72-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 622 | 638 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 571 | 895 | O-73-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 571 | 810 | 239 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 571 | 895 | O-73-2 | 324 | 시운전 | 2 | 810 | 845 | 35 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 571 | 895 | O-73-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 845 | 895 | 50 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 573 | 690 | O-74-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 573 | 654 | 81 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 573 | 690 | O-74-2 | 327 | 시운전 | 2 | 654 | 665 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 573 | 690 | O-74-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 665 | 690 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 587 | 724 | O-75-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 587 | 659 | 72 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 587 | 724 | O-75-2 | 330 | 시운전 | 2 | 659 | 685 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 587 | 724 | O-75-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 685 | 724 | 39 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 587 | 711 | O-76-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 587 | 673 | 86 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 587 | 711 | O-76-2 | 333 | 시운전 | 2 | 673 | 685 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 587 | 711 | O-76-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 685 | 711 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 590 | 892 | O-77-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 590 | 813 | 223 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 590 | 892 | O-77-2 | 336 | 시운전 | 2 | 813 | 846 | 33 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 590 | 892 | O-77-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 846 | 892 | 46 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 595 | 890 | O-78-1 | 338 | 화물창 | 1 | 595 | 692 | 97 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 595 | 890 | O-78-2 | 339 | P/T | 2 | 692 | 718 | 26 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 595 | 890 | O-78-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 718 | 759 | 41 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 595 | 890 | O-78-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 759 | 803 | 44 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 595 | 890 | O-78-5 | 342 | 시운전 | 5 | 803 | 820 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 595 | 890 | O-78-6 | 343 | C/T | 6 | 820 | 837 | 17 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 595 | 890 | O-78-7 | 344 | G/T | 7 | 837 | 863 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 595 | 890 | O-78-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 863 | 890 | 27 | S | 5
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 602 | 775 | O-79-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 602 | 730 | 128 | F | 15
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 602 | 775 | O-79-2 | 347 | 시운전 | 2 | 730 | 749 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 602 | 775 | O-79-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 749 | 775 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 603 | 732 | O-80-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 603 | 693 | 90 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 603 | 732 | O-80-2 | 350 | 시운전 | 2 | 693 | 705 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 603 | 732 | O-80-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 705 | 732 | 27 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 216 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 159 | 159 | F | 15 | D1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 245 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 15 | 90 | 75 | N | 0 | C2
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 16 | 331 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 16 | 249 | 233 | F | 15 | E4
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 19 | 109 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 19 | 66 | 47 | F | 10 | D2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 24 | 95 | 71 | N | 0 | E1
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 24 | 148 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 24 | 89 | 65 | F | 10 | C4
J-7 | 6 | PC | 7 | 25 | 158 | O-7-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 25 | 68 | 43 | N | 0 | E2
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 28 | 356 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 28 | 270 | 242 | F | 15 | E8
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 300 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 28 | 117 | 89 | N | 0 | B3
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 31 | 169 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 31 | 127 | 96 | F | 15 | E5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 214 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 31 | 91 | 60 | N | 0 | A2
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 35 | 357 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 35 | 273 | 238 | F | 15 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B