## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 63 | 63 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 63 | 80 | 17 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 80 | 106 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 106 | 134 | 28 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 134 | 145 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 145 | 156 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 156 | 173 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 173 | 191 | 18 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 146 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 7 | 104 | 97 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 146 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 104 | 117 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 146 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 117 | 146 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 13 | 89 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 13 | 66 | 53 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 13 | 89 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 66 | 73 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 13 | 89 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 73 | 89 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 290 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 28 | 114 | 86 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 290 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 114 | 137 | 23 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 290 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 137 | 173 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 290 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 173 | 212 | 39 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 290 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 212 | 227 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 290 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 227 | 242 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 290 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 242 | 265 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 290 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 265 | 290 | 25 | S | 5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 29 | 170 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 29 | 133 | 104 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 29 | 170 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 133 | 148 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 29 | 170 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 148 | 170 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 35 | 223 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 35 | 174 | 139 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 35 | 223 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 174 | 194 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 35 | 223 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 194 | 223 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 286 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 40 | 121 | 81 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 286 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 121 | 143 | 22 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 286 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 143 | 177 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 286 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 177 | 213 | 36 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 286 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 213 | 227 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 286 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 227 | 241 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 286 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 241 | 263 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 286 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 263 | 286 | 23 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 43 | 160 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 43 | 105 | 62 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 43 | 160 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 105 | 127 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 43 | 160 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 127 | 160 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 44 | 161 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 44 | 106 | 62 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 44 | 161 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 106 | 128 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 44 | 161 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 128 | 161 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 44 | 149 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 44 | 117 | 73 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 44 | 149 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 117 | 127 | 10 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 44 | 149 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 127 | 149 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 48 | 132 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 48 | 106 | 58 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 48 | 132 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 106 | 114 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 48 | 132 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 114 | 132 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 356 | O-12-1 | 48 | 화물창 | 1 | 57 | 155 | 98 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 356 | O-12-2 | 49 | P/T | 2 | 155 | 181 | 26 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 356 | O-12-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 181 | 222 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 356 | O-12-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 222 | 266 | 44 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 356 | O-12-5 | 52 | 시운전 | 5 | 266 | 283 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 356 | O-12-6 | 53 | C/T | 6 | 283 | 300 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 356 | O-12-7 | 54 | G/T | 7 | 300 | 326 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 356 | O-12-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 326 | 356 | 30 | S | 5
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 58 | 208 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 58 | 137 | 79 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 58 | 208 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 137 | 165 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 58 | 208 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 165 | 208 | 43 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 58 | 128 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 58 | 107 | 49 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 58 | 128 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 107 | 114 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 58 | 128 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 114 | 128 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 63 | 130 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 63 | 98 | 35 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 63 | 130 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 98 | 110 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 63 | 130 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 110 | 130 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 64 | 155 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 64 | 112 | 48 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 64 | 155 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 112 | 129 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 64 | 155 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 129 | 155 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 68 | 193 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 68 | 155 | 87 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 68 | 193 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 155 | 167 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 68 | 193 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 167 | 193 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 74 | 360 | O-18-1 | 71 | 화물창 | 1 | 74 | 168 | 94 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 74 | 360 | O-18-2 | 72 | P/T | 2 | 168 | 193 | 25 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 74 | 360 | O-18-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 193 | 233 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 74 | 360 | O-18-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 233 | 275 | 42 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 74 | 360 | O-18-5 | 75 | 시운전 | 5 | 275 | 292 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 74 | 360 | O-18-6 | 76 | C/T | 6 | 292 | 309 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 74 | 360 | O-18-7 | 77 | G/T | 7 | 309 | 334 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 74 | 360 | O-18-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 334 | 360 | 26 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 350 | O-19-1 | 79 | 화물창 | 1 | 74 | 165 | 91 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 350 | O-19-2 | 80 | P/T | 2 | 165 | 189 | 24 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 350 | O-19-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 189 | 227 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 350 | O-19-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 227 | 268 | 41 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 350 | O-19-5 | 83 | 시운전 | 5 | 268 | 284 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 350 | O-19-6 | 84 | C/T | 6 | 284 | 300 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 350 | O-19-7 | 85 | G/T | 7 | 300 | 324 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 74 | 350 | O-19-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 324 | 350 | 26 | S | 5
J-20 | 19 | PC | 7 | 78 | 197 | O-20-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 78 | 117 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 78 | 197 | O-20-2 | 88 | 화물창 | 2 | 117 | 157 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 78 | 197 | O-20-3 | 89 | 시운전 | 3 | 157 | 170 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 78 | 197 | O-20-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 170 | 197 | 27 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-21-1 | 91 | 화물창 | 1 | 104 | 206 | 102 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-21-2 | 92 | P/T | 2 | 206 | 234 | 28 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-21-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 234 | 277 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-21-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 277 | 323 | 46 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-21-5 | 95 | 시운전 | 5 | 323 | 341 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-21-6 | 96 | C/T | 6 | 341 | 359 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-21-7 | 97 | G/T | 7 | 359 | 387 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 104 | 416 | O-21-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 387 | 416 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 104 | 303 | O-22-1 | 99 | 화물창 | 1 | 104 | 169 | 65 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 104 | 303 | O-22-2 | 100 | P/T | 2 | 169 | 186 | 17 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 104 | 303 | O-22-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 186 | 213 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 104 | 303 | O-22-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 213 | 242 | 29 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 104 | 303 | O-22-5 | 103 | 시운전 | 5 | 242 | 253 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 104 | 303 | O-22-6 | 104 | C/T | 6 | 253 | 264 | 11 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 104 | 303 | O-22-7 | 105 | G/T | 7 | 264 | 281 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 104 | 303 | O-22-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 281 | 303 | 22 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 114 | 249 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 114 | 208 | 94 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 114 | 249 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 208 | 221 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 114 | 249 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 221 | 249 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 114 | 213 | O-24-1 | 110 | 특수도장 | 1 | 114 | 146 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 114 | 213 | O-24-2 | 111 | 화물창 | 2 | 146 | 179 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 114 | 213 | O-24-3 | 112 | 시운전 | 3 | 179 | 189 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 114 | 213 | O-24-4 | 113 | 인도준비 | 4 | 189 | 213 | 24 | S | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 114 | 195 | O-25-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 114 | 170 | 56 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 114 | 195 | O-25-2 | 115 | 시운전 | 2 | 170 | 178 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 114 | 195 | O-25-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 178 | 195 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 114 | 234 | O-26-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 114 | 177 | 63 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 114 | 234 | O-26-2 | 118 | 시운전 | 2 | 177 | 199 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 114 | 234 | O-26-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 199 | 234 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 129 | 348 | O-27-1 | 120 | 화물창 | 1 | 129 | 201 | 72 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 129 | 348 | O-27-2 | 121 | P/T | 2 | 201 | 220 | 19 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 129 | 348 | O-27-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 220 | 250 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 129 | 348 | O-27-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 250 | 282 | 32 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 129 | 348 | O-27-5 | 124 | 시운전 | 5 | 282 | 295 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 129 | 348 | O-27-6 | 125 | C/T | 6 | 295 | 308 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 129 | 348 | O-27-7 | 126 | G/T | 7 | 308 | 327 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 129 | 348 | O-27-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 327 | 348 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 129 | 206 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 129 | 182 | 53 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 129 | 206 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 182 | 189 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 129 | 206 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 189 | 206 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 129 | 263 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 129 | 200 | 71 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 129 | 263 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 200 | 225 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 129 | 263 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 225 | 263 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 135 | 230 | O-30-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 135 | 201 | 66 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 135 | 230 | O-30-2 | 135 | 시운전 | 2 | 201 | 210 | 9 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 135 | 230 | O-30-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 210 | 230 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 140 | 245 | O-31-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 140 | 213 | 73 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 140 | 245 | O-31-2 | 138 | 시운전 | 2 | 213 | 223 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 140 | 245 | O-31-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 223 | 245 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 152 | 285 | O-32-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 152 | 250 | 98 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 152 | 285 | O-32-2 | 141 | 시운전 | 2 | 250 | 264 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 152 | 285 | O-32-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 264 | 285 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 383 | O-33-1 | 143 | 화물창 | 1 | 171 | 240 | 69 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 383 | O-33-2 | 144 | P/T | 2 | 240 | 259 | 19 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 383 | O-33-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 259 | 288 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 383 | O-33-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 288 | 319 | 31 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 383 | O-33-5 | 147 | 시운전 | 5 | 319 | 331 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 383 | O-33-6 | 148 | C/T | 6 | 331 | 343 | 12 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 383 | O-33-7 | 149 | G/T | 7 | 343 | 362 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 383 | O-33-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 362 | 383 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 207 | 429 | O-34-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 207 | 371 | 164 | F | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 207 | 429 | O-34-2 | 152 | 시운전 | 2 | 371 | 395 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 207 | 429 | O-34-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 395 | 429 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 213 | 299 | O-35-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 213 | 273 | 60 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 213 | 299 | O-35-2 | 155 | 시운전 | 2 | 273 | 281 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 213 | 299 | O-35-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 281 | 299 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 538 | O-36-1 | 157 | 화물창 | 1 | 216 | 322 | 106 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 538 | O-36-2 | 158 | P/T | 2 | 322 | 350 | 28 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 538 | O-36-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 350 | 395 | 45 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 538 | O-36-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 395 | 443 | 48 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 538 | O-36-5 | 161 | 시운전 | 5 | 443 | 462 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 538 | O-36-6 | 162 | C/T | 6 | 462 | 481 | 19 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 538 | O-36-7 | 163 | G/T | 7 | 481 | 509 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 538 | O-36-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 509 | 538 | 29 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 518 | O-37-1 | 165 | 화물창 | 1 | 229 | 324 | 95 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 518 | O-37-2 | 166 | P/T | 2 | 324 | 350 | 26 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 518 | O-37-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 350 | 390 | 40 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 518 | O-37-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 390 | 433 | 43 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 518 | O-37-5 | 169 | 시운전 | 5 | 433 | 450 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 518 | O-37-6 | 170 | C/T | 6 | 450 | 467 | 17 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 518 | O-37-7 | 171 | G/T | 7 | 467 | 493 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 229 | 518 | O-37-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 493 | 518 | 25 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-38-1 | 173 | 화물창 | 1 | 234 | 305 | 71 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-38-2 | 174 | P/T | 2 | 305 | 324 | 19 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-38-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 324 | 354 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-38-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 354 | 386 | 32 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-38-5 | 177 | 시운전 | 5 | 386 | 398 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-38-6 | 178 | C/T | 6 | 398 | 410 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-38-7 | 179 | G/T | 7 | 410 | 429 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-38-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 429 | 450 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 238 | 340 | O-39-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 238 | 292 | 54 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 238 | 340 | O-39-2 | 182 | 시운전 | 2 | 292 | 311 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 238 | 340 | O-39-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 311 | 340 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 248 | 386 | O-40-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 248 | 344 | 96 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 248 | 386 | O-40-2 | 185 | 시운전 | 2 | 344 | 357 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 248 | 386 | O-40-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 357 | 386 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 257 | 523 | O-41-1 | 187 | 화물창 | 1 | 257 | 344 | 87 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 257 | 523 | O-41-2 | 188 | P/T | 2 | 344 | 367 | 23 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 257 | 523 | O-41-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 367 | 404 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 257 | 523 | O-41-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 404 | 443 | 39 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 257 | 523 | O-41-5 | 191 | 시운전 | 5 | 443 | 458 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 257 | 523 | O-41-6 | 192 | C/T | 6 | 458 | 473 | 15 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 257 | 523 | O-41-7 | 193 | G/T | 7 | 473 | 496 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 257 | 523 | O-41-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 496 | 523 | 27 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 257 | 393 | O-42-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 257 | 352 | 95 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 257 | 393 | O-42-2 | 196 | 시운전 | 2 | 352 | 365 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 257 | 393 | O-42-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 365 | 393 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 260 | 545 | O-43-1 | 198 | 화물창 | 1 | 260 | 354 | 94 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 260 | 545 | O-43-2 | 199 | P/T | 2 | 354 | 379 | 25 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 260 | 545 | O-43-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 379 | 418 | 39 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 260 | 545 | O-43-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 418 | 460 | 42 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 260 | 545 | O-43-5 | 202 | 시운전 | 5 | 460 | 477 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 260 | 545 | O-43-6 | 203 | C/T | 6 | 477 | 494 | 17 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 260 | 545 | O-43-7 | 204 | G/T | 7 | 494 | 519 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 260 | 545 | O-43-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 519 | 545 | 26 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 276 | 415 | O-44-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 276 | 378 | 102 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 276 | 415 | O-44-2 | 207 | 시운전 | 2 | 378 | 393 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 276 | 415 | O-44-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 393 | 415 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 472 | O-45-1 | 209 | 화물창 | 1 | 288 | 348 | 60 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 472 | O-45-2 | 210 | P/T | 2 | 348 | 364 | 16 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 472 | O-45-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 364 | 389 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 472 | O-45-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 389 | 416 | 27 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 472 | O-45-5 | 213 | 시운전 | 5 | 416 | 427 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 472 | O-45-6 | 214 | C/T | 6 | 427 | 438 | 11 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 472 | O-45-7 | 215 | G/T | 7 | 438 | 454 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 472 | O-45-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 454 | 472 | 18 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 310 | 494 | O-46-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 310 | 446 | 136 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 310 | 494 | O-46-2 | 218 | 시운전 | 2 | 446 | 466 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 310 | 494 | O-46-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 466 | 494 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 535 | O-47-1 | 220 | 화물창 | 1 | 310 | 384 | 74 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 535 | O-47-2 | 221 | P/T | 2 | 384 | 404 | 20 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 535 | O-47-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 404 | 435 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 535 | O-47-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 435 | 468 | 33 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 535 | O-47-5 | 224 | 시운전 | 5 | 468 | 481 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 535 | O-47-6 | 225 | C/T | 6 | 481 | 494 | 13 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 535 | O-47-7 | 226 | G/T | 7 | 494 | 514 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 535 | O-47-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 514 | 535 | 21 | S | 5
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 315 | 551 | O-48-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 315 | 489 | 174 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 315 | 551 | O-48-2 | 229 | 시운전 | 2 | 489 | 514 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 315 | 551 | O-48-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 514 | 551 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 315 | 443 | O-49-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 315 | 404 | 89 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 315 | 443 | O-49-2 | 232 | 시운전 | 2 | 404 | 416 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 315 | 443 | O-49-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 416 | 443 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 339 | 422 | O-50-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 339 | 382 | 43 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 339 | 422 | O-50-2 | 235 | 시운전 | 2 | 382 | 397 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 339 | 422 | O-50-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 397 | 422 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 367 | 646 | O-51-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 367 | 573 | 206 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 367 | 646 | O-51-2 | 238 | 시운전 | 2 | 573 | 603 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 367 | 646 | O-51-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 603 | 646 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 396 | 471 | O-52-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 396 | 448 | 52 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 396 | 471 | O-52-2 | 241 | 시운전 | 2 | 448 | 455 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 396 | 471 | O-52-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 455 | 471 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 403 | 536 | O-53-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 403 | 473 | 70 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 403 | 536 | O-53-2 | 244 | 시운전 | 2 | 473 | 498 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 403 | 536 | O-53-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 498 | 536 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 704 | O-54-1 | 246 | 화물창 | 1 | 408 | 505 | 97 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 704 | O-54-2 | 247 | P/T | 2 | 505 | 531 | 26 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 704 | O-54-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 531 | 572 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 704 | O-54-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 572 | 616 | 44 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 704 | O-54-5 | 250 | 시운전 | 5 | 616 | 633 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 704 | O-54-6 | 251 | C/T | 6 | 633 | 650 | 17 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 704 | O-54-7 | 252 | G/T | 7 | 650 | 676 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 704 | O-54-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 676 | 704 | 28 | S | 5
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 408 | 573 | O-55-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 408 | 530 | 122 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 408 | 573 | O-55-2 | 255 | 시운전 | 2 | 530 | 548 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 408 | 573 | O-55-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 548 | 573 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 412 | 492 | O-56-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 412 | 454 | 42 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 412 | 492 | O-56-2 | 258 | 시운전 | 2 | 454 | 469 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 412 | 492 | O-56-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 469 | 492 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 645 | O-57-1 | 260 | 화물창 | 1 | 416 | 491 | 75 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 645 | O-57-2 | 261 | P/T | 2 | 491 | 511 | 20 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 645 | O-57-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 511 | 543 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 645 | O-57-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 543 | 577 | 34 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 645 | O-57-5 | 264 | 시운전 | 5 | 577 | 590 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 645 | O-57-6 | 265 | C/T | 6 | 590 | 603 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 645 | O-57-7 | 266 | G/T | 7 | 603 | 623 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 416 | 645 | O-57-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 623 | 645 | 22 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 427 | 610 | O-58-1 | 268 | 화물창 | 1 | 427 | 487 | 60 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 427 | 610 | O-58-2 | 269 | P/T | 2 | 487 | 503 | 16 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 427 | 610 | O-58-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 503 | 528 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 427 | 610 | O-58-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 528 | 555 | 27 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 427 | 610 | O-58-5 | 272 | 시운전 | 5 | 555 | 565 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 427 | 610 | O-58-6 | 273 | C/T | 6 | 565 | 575 | 10 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 427 | 610 | O-58-7 | 274 | G/T | 7 | 575 | 591 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 427 | 610 | O-58-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 591 | 610 | 19 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 427 | 557 | O-59-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 427 | 518 | 91 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 427 | 557 | O-59-2 | 277 | 시운전 | 2 | 518 | 531 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 427 | 557 | O-59-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 531 | 557 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 767 | O-60-1 | 279 | 화물창 | 1 | 456 | 558 | 102 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 767 | O-60-2 | 280 | P/T | 2 | 558 | 585 | 27 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 767 | O-60-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 585 | 628 | 43 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 767 | O-60-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 628 | 674 | 46 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 767 | O-60-5 | 283 | 시운전 | 5 | 674 | 692 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 767 | O-60-6 | 284 | C/T | 6 | 692 | 710 | 18 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 767 | O-60-7 | 285 | G/T | 7 | 710 | 737 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 456 | 767 | O-60-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 737 | 767 | 30 | S | 5
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 456 | 681 | O-61-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 456 | 622 | 166 | F | 15
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 456 | 681 | O-61-2 | 288 | 시운전 | 2 | 622 | 646 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 456 | 681 | O-61-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 646 | 681 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 472 | 610 | O-62-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 472 | 568 | 96 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 472 | 610 | O-62-2 | 291 | 시운전 | 2 | 568 | 581 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 472 | 610 | O-62-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 581 | 610 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 472 | 614 | O-63-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 472 | 547 | 75 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 472 | 614 | O-63-2 | 294 | 시운전 | 2 | 547 | 573 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 472 | 614 | O-63-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 573 | 614 | 41 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 488 | 594 | O-64-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 488 | 544 | 56 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 488 | 594 | O-64-2 | 297 | 시운전 | 2 | 544 | 564 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 488 | 594 | O-64-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 564 | 594 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 488 | 734 | O-65-1 | 299 | 화물창 | 1 | 488 | 569 | 81 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 488 | 734 | O-65-2 | 300 | P/T | 2 | 569 | 591 | 22 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 488 | 734 | O-65-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 591 | 625 | 34 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 488 | 734 | O-65-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 625 | 661 | 36 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 488 | 734 | O-65-5 | 303 | 시운전 | 5 | 661 | 675 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 488 | 734 | O-65-6 | 304 | C/T | 6 | 675 | 689 | 14 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 488 | 734 | O-65-7 | 305 | G/T | 7 | 689 | 711 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 488 | 734 | O-65-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 711 | 734 | 23 | S | 5
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 489 | 603 | O-66-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 489 | 549 | 60 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 489 | 603 | O-66-2 | 308 | 시운전 | 2 | 549 | 570 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 489 | 603 | O-66-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 570 | 603 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 496 | 584 | O-67-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 496 | 557 | 61 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 496 | 584 | O-67-2 | 311 | 시운전 | 2 | 557 | 565 | 8 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 496 | 584 | O-67-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 565 | 584 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 496 | 579 | O-68-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 496 | 554 | 58 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 496 | 579 | O-68-2 | 314 | 시운전 | 2 | 554 | 562 | 8 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 496 | 579 | O-68-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 562 | 579 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 503 | 686 | O-69-1 | 316 | 화물창 | 1 | 503 | 563 | 60 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 503 | 686 | O-69-2 | 317 | P/T | 2 | 563 | 579 | 16 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 503 | 686 | O-69-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 579 | 604 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 503 | 686 | O-69-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 604 | 631 | 27 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 503 | 686 | O-69-5 | 320 | 시운전 | 5 | 631 | 641 | 10 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 503 | 686 | O-69-6 | 321 | C/T | 6 | 641 | 651 | 10 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 503 | 686 | O-69-7 | 322 | G/T | 7 | 651 | 667 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 503 | 686 | O-69-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 667 | 686 | 19 | S | 5
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 503 | 573 | O-70-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 503 | 552 | 49 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 503 | 573 | O-70-2 | 325 | 시운전 | 2 | 552 | 559 | 7 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 503 | 573 | O-70-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 559 | 573 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 503 | 642 | O-71-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 503 | 576 | 73 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 503 | 642 | O-71-2 | 328 | 시운전 | 2 | 576 | 602 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 503 | 642 | O-71-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 602 | 642 | 40 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 516 | 830 | O-72-1 | 330 | 화물창 | 1 | 516 | 619 | 103 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 516 | 830 | O-72-2 | 331 | P/T | 2 | 619 | 647 | 28 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 516 | 830 | O-72-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 647 | 690 | 43 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 516 | 830 | O-72-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 690 | 737 | 47 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 516 | 830 | O-72-5 | 334 | 시운전 | 5 | 737 | 755 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 516 | 830 | O-72-6 | 335 | C/T | 6 | 755 | 773 | 18 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 516 | 830 | O-72-7 | 336 | G/T | 7 | 773 | 801 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 516 | 830 | O-72-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 801 | 830 | 29 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 518 | 757 | O-73-1 | 338 | 화물창 | 1 | 518 | 596 | 78 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 518 | 757 | O-73-2 | 339 | P/T | 2 | 596 | 617 | 21 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 518 | 757 | O-73-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 617 | 650 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 518 | 757 | O-73-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 650 | 685 | 35 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 518 | 757 | O-73-5 | 342 | 시운전 | 5 | 685 | 699 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 518 | 757 | O-73-6 | 343 | C/T | 6 | 699 | 713 | 14 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 518 | 757 | O-73-7 | 344 | G/T | 7 | 713 | 734 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 518 | 757 | O-73-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 734 | 757 | 23 | S | 5
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 526 | 724 | O-74-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 526 | 672 | 146 | F | 15
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 526 | 724 | O-74-2 | 347 | 시운전 | 2 | 672 | 693 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 526 | 724 | O-74-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 693 | 724 | 31 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 526 | 764 | O-75-1 | 349 | 화물창 | 1 | 526 | 604 | 78 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 526 | 764 | O-75-2 | 350 | P/T | 2 | 604 | 625 | 21 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 526 | 764 | O-75-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 625 | 658 | 33 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 526 | 764 | O-75-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 658 | 693 | 35 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 526 | 764 | O-75-5 | 353 | 시운전 | 5 | 693 | 707 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 526 | 764 | O-75-6 | 354 | C/T | 6 | 707 | 721 | 14 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 526 | 764 | O-75-7 | 355 | G/T | 7 | 721 | 742 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 526 | 764 | O-75-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 742 | 764 | 22 | S | 5
J-76 | 75 | PC | 7 | 529 | 677 | O-76-1 | 357 | 특수도장 | 1 | 529 | 577 | 48 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 529 | 677 | O-76-2 | 358 | 화물창 | 2 | 577 | 627 | 50 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 529 | 677 | O-76-3 | 359 | 시운전 | 3 | 627 | 643 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 529 | 677 | O-76-4 | 360 | 인도준비 | 4 | 643 | 677 | 34 | S | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 529 | 754 | O-77-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 529 | 695 | 166 | F | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 529 | 754 | O-77-2 | 362 | 시운전 | 2 | 695 | 719 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 529 | 754 | O-77-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 719 | 754 | 35 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 531 | 605 | O-78-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 531 | 582 | 51 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 531 | 605 | O-78-2 | 365 | 시운전 | 2 | 582 | 589 | 7 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 531 | 605 | O-78-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 589 | 605 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 538 | 670 | O-79-1 | 367 | 특수도장 | 1 | 538 | 581 | 43 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 538 | 670 | O-79-2 | 368 | 화물창 | 2 | 581 | 625 | 44 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 538 | 670 | O-79-3 | 369 | 시운전 | 3 | 625 | 639 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 538 | 670 | O-79-4 | 370 | 인도준비 | 4 | 639 | 670 | 31 | S | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 545 | 848 | O-80-1 | 371 | 화물창 | 1 | 545 | 644 | 99 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 545 | 848 | O-80-2 | 372 | P/T | 2 | 644 | 671 | 27 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 545 | 848 | O-80-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 671 | 713 | 42 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 545 | 848 | O-80-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 713 | 758 | 45 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 545 | 848 | O-80-5 | 375 | 시운전 | 5 | 758 | 776 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 545 | 848 | O-80-6 | 376 | C/T | 6 | 776 | 794 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 545 | 848 | O-80-7 | 377 | G/T | 7 | 794 | 821 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 545 | 848 | O-80-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 821 | 848 | 27 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 63 | 63 | N | 0 | C2
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 146 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 7 | 104 | 97 | F | 15 | E5
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 13 | 89 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 13 | 66 | 53 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B