## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 255 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 188 | 188 | F | 15
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 255 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 188 | 216 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 255 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 216 | 255 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 2 | 164 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 121 | 119 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 2 | 164 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 121 | 138 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 2 | 164 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 138 | 164 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 46 | 189 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 46 | 121 | 75 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 46 | 189 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 121 | 148 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 46 | 189 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 148 | 189 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 46 | 189 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 46 | 151 | 105 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 46 | 189 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 151 | 166 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 46 | 189 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 166 | 189 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 49 | 238 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 49 | 188 | 139 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 49 | 238 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 188 | 208 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 49 | 238 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 208 | 238 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 49 | 150 | 101 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-6-2 | 16 | P/T | 2 | 150 | 177 | 27 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-6-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 177 | 219 | 42 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-6-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 219 | 265 | 46 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-6-5 | 19 | 시운전 | 5 | 265 | 283 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-6-6 | 20 | C/T | 6 | 283 | 301 | 18 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-6-7 | 21 | G/T | 7 | 301 | 328 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 356 | O-6-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 328 | 356 | 28 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 62 | 376 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 62 | 165 | 103 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 62 | 376 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 165 | 193 | 28 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 62 | 376 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 193 | 236 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 62 | 376 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 236 | 283 | 47 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 62 | 376 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 283 | 301 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 62 | 376 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 301 | 319 | 18 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 62 | 376 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 319 | 347 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 62 | 376 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 347 | 376 | 29 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 381 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 75 | 175 | 100 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 381 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 175 | 202 | 27 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 381 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 202 | 244 | 42 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 381 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 244 | 289 | 45 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 381 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 289 | 307 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 381 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 307 | 325 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 381 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 325 | 352 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 381 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 352 | 381 | 29 | S | 5
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 79 | 158 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 79 | 134 | 55 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 79 | 158 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 134 | 141 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 79 | 158 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 141 | 158 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 90 | 204 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 90 | 169 | 79 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 90 | 204 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 169 | 180 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 90 | 204 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 180 | 204 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 105 | 169 | 64 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 169 | 186 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 186 | 213 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 213 | 242 | 29 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 242 | 253 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 253 | 264 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 264 | 281 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 281 | 299 | 18 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 106 | 375 | O-12-1 | 53 | 화물창 | 1 | 106 | 194 | 88 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 106 | 375 | O-12-2 | 54 | P/T | 2 | 194 | 218 | 24 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 106 | 375 | O-12-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 218 | 255 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 106 | 375 | O-12-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 255 | 295 | 40 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 106 | 375 | O-12-5 | 57 | 시운전 | 5 | 295 | 311 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 106 | 375 | O-12-6 | 58 | C/T | 6 | 311 | 327 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 106 | 375 | O-12-7 | 59 | G/T | 7 | 327 | 351 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 106 | 375 | O-12-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 351 | 375 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 108 | 228 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 108 | 192 | 84 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 108 | 228 | O-13-2 | 62 | 시운전 | 2 | 192 | 204 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 108 | 228 | O-13-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 204 | 228 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 108 | 185 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 108 | 161 | 53 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 108 | 185 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 161 | 168 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 108 | 185 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 168 | 185 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 121 | 228 | O-15-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 121 | 156 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 121 | 228 | O-15-2 | 68 | 화물창 | 2 | 156 | 192 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 121 | 228 | O-15-3 | 69 | 시운전 | 3 | 192 | 203 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 121 | 228 | O-15-4 | 70 | 인도준비 | 4 | 203 | 228 | 25 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 394 | O-16-1 | 71 | 화물창 | 1 | 121 | 211 | 90 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 394 | O-16-2 | 72 | P/T | 2 | 211 | 235 | 24 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 394 | O-16-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 235 | 273 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 394 | O-16-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 273 | 313 | 40 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 394 | O-16-5 | 75 | 시운전 | 5 | 313 | 329 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 394 | O-16-6 | 76 | C/T | 6 | 329 | 345 | 16 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 394 | O-16-7 | 77 | G/T | 7 | 345 | 369 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 121 | 394 | O-16-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 369 | 394 | 25 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-17-1 | 79 | 화물창 | 1 | 128 | 189 | 61 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-17-2 | 80 | P/T | 2 | 189 | 205 | 16 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-17-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 205 | 231 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-17-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 231 | 259 | 28 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-17-5 | 83 | 시운전 | 5 | 259 | 270 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-17-6 | 84 | C/T | 6 | 270 | 281 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-17-7 | 85 | G/T | 7 | 281 | 297 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 128 | 315 | O-17-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 297 | 315 | 18 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 128 | 232 | O-18-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 128 | 200 | 72 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 128 | 232 | O-18-2 | 88 | 시운전 | 2 | 200 | 210 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 128 | 232 | O-18-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 210 | 232 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 433 | O-19-1 | 90 | 화물창 | 1 | 131 | 230 | 99 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 433 | O-19-2 | 91 | P/T | 2 | 230 | 257 | 27 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 433 | O-19-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 257 | 299 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 433 | O-19-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 299 | 344 | 45 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 433 | O-19-5 | 94 | 시운전 | 5 | 344 | 362 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 433 | O-19-6 | 95 | C/T | 6 | 362 | 380 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 433 | O-19-7 | 96 | G/T | 7 | 380 | 407 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 433 | O-19-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 407 | 433 | 26 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 374 | O-20-1 | 98 | 화물창 | 1 | 131 | 211 | 80 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 374 | O-20-2 | 99 | P/T | 2 | 211 | 232 | 21 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 374 | O-20-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 232 | 266 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 374 | O-20-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 266 | 302 | 36 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 374 | O-20-5 | 102 | 시운전 | 5 | 302 | 316 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 374 | O-20-6 | 103 | C/T | 6 | 316 | 330 | 14 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 374 | O-20-7 | 104 | G/T | 7 | 330 | 351 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 374 | O-20-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 351 | 374 | 23 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 132 | 270 | O-21-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 132 | 228 | 96 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 132 | 270 | O-21-2 | 107 | 시운전 | 2 | 228 | 241 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 132 | 270 | O-21-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 241 | 270 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 462 | O-22-1 | 109 | 화물창 | 1 | 142 | 247 | 105 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 462 | O-22-2 | 110 | P/T | 2 | 247 | 275 | 28 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 462 | O-22-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 275 | 319 | 44 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 462 | O-22-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 319 | 367 | 48 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 462 | O-22-5 | 113 | 시운전 | 5 | 367 | 386 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 462 | O-22-6 | 114 | C/T | 6 | 386 | 405 | 19 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 462 | O-22-7 | 115 | G/T | 7 | 405 | 433 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 462 | O-22-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 433 | 462 | 29 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 463 | O-23-1 | 117 | 화물창 | 1 | 143 | 248 | 105 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 463 | O-23-2 | 118 | P/T | 2 | 248 | 276 | 28 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 463 | O-23-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 276 | 320 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 463 | O-23-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 320 | 368 | 48 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 463 | O-23-5 | 121 | 시운전 | 5 | 368 | 387 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 463 | O-23-6 | 122 | C/T | 6 | 387 | 406 | 19 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 463 | O-23-7 | 123 | G/T | 7 | 406 | 434 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 463 | O-23-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 434 | 463 | 29 | S | 5
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 149 | 379 | O-24-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 149 | 319 | 170 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 149 | 379 | O-24-2 | 126 | 시운전 | 2 | 319 | 344 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 149 | 379 | O-24-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 344 | 379 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 154 | 293 | O-25-1 | 128 | 특수도장 | 1 | 154 | 199 | 45 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 154 | 293 | O-25-2 | 129 | 화물창 | 2 | 199 | 246 | 47 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 154 | 293 | O-25-3 | 130 | 시운전 | 3 | 246 | 261 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 154 | 293 | O-25-4 | 131 | 인도준비 | 4 | 261 | 293 | 32 | S | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 157 | 282 | O-26-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 157 | 244 | 87 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 157 | 282 | O-26-2 | 133 | 시운전 | 2 | 244 | 256 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 157 | 282 | O-26-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 256 | 282 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 422 | O-27-1 | 135 | 화물창 | 1 | 162 | 247 | 85 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 422 | O-27-2 | 136 | P/T | 2 | 247 | 270 | 23 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 422 | O-27-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 270 | 306 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 422 | O-27-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 306 | 345 | 39 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 422 | O-27-5 | 139 | 시운전 | 5 | 345 | 360 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 422 | O-27-6 | 140 | C/T | 6 | 360 | 375 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 422 | O-27-7 | 141 | G/T | 7 | 375 | 398 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 422 | O-27-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 398 | 422 | 24 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 181 | 318 | O-28-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 181 | 282 | 101 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 181 | 318 | O-28-2 | 144 | 시운전 | 2 | 282 | 297 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 181 | 318 | O-28-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 297 | 318 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 191 | 346 | O-29-1 | 146 | 특수도장 | 1 | 191 | 242 | 51 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 191 | 346 | O-29-2 | 147 | 화물창 | 2 | 242 | 294 | 52 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 191 | 346 | O-29-3 | 148 | 시운전 | 3 | 294 | 311 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 191 | 346 | O-29-4 | 149 | 인도준비 | 4 | 311 | 346 | 35 | S | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 226 | 549 | O-30-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 226 | 465 | 239 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 226 | 549 | O-30-2 | 151 | 시운전 | 2 | 465 | 500 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 226 | 549 | O-30-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 500 | 549 | 49 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 226 | 448 | O-31-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 226 | 390 | 164 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 226 | 448 | O-31-2 | 154 | 시운전 | 2 | 390 | 414 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 226 | 448 | O-31-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 414 | 448 | 34 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 251 | 460 | O-32-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 251 | 405 | 154 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 251 | 460 | O-32-2 | 157 | 시운전 | 2 | 405 | 427 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 251 | 460 | O-32-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 427 | 460 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 253 | 543 | O-33-1 | 159 | 화물창 | 1 | 253 | 348 | 95 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 253 | 543 | O-33-2 | 160 | P/T | 2 | 348 | 374 | 26 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 253 | 543 | O-33-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 374 | 414 | 40 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 253 | 543 | O-33-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 414 | 457 | 43 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 253 | 543 | O-33-5 | 163 | 시운전 | 5 | 457 | 474 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 253 | 543 | O-33-6 | 164 | C/T | 6 | 474 | 491 | 17 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 253 | 543 | O-33-7 | 165 | G/T | 7 | 491 | 517 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 253 | 543 | O-33-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 517 | 543 | 26 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 260 | 460 | O-34-1 | 167 | 화물창 | 1 | 260 | 326 | 66 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 260 | 460 | O-34-2 | 168 | P/T | 2 | 326 | 344 | 18 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 260 | 460 | O-34-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 344 | 372 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 260 | 460 | O-34-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 372 | 402 | 30 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 260 | 460 | O-34-5 | 171 | 시운전 | 5 | 402 | 414 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 260 | 460 | O-34-6 | 172 | C/T | 6 | 414 | 426 | 12 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 260 | 460 | O-34-7 | 173 | G/T | 7 | 426 | 444 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 260 | 460 | O-34-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 444 | 460 | 16 | S | 5
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 261 | 380 | O-35-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 261 | 344 | 83 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 261 | 380 | O-35-2 | 176 | 시운전 | 2 | 344 | 355 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 261 | 380 | O-35-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 355 | 380 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 271 | 383 | O-36-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 271 | 330 | 59 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 271 | 383 | O-36-2 | 179 | 시운전 | 2 | 330 | 351 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 271 | 383 | O-36-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 351 | 383 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 271 | 411 | O-37-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 271 | 369 | 98 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 271 | 411 | O-37-2 | 182 | 시운전 | 2 | 369 | 383 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 271 | 411 | O-37-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 383 | 411 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 277 | 409 | O-38-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 277 | 369 | 92 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 277 | 409 | O-38-2 | 185 | 시운전 | 2 | 369 | 382 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 277 | 409 | O-38-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 382 | 409 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 285 | 395 | O-39-1 | 187 | 특수도장 | 1 | 285 | 321 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 285 | 395 | O-39-2 | 188 | 화물창 | 2 | 321 | 358 | 37 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 285 | 395 | O-39-3 | 189 | 시운전 | 3 | 358 | 370 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 285 | 395 | O-39-4 | 190 | 인도준비 | 4 | 370 | 395 | 25 | S | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-40-1 | 191 | 화물창 | 1 | 309 | 376 | 67 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-40-2 | 192 | P/T | 2 | 376 | 394 | 18 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-40-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 394 | 422 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-40-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 422 | 452 | 30 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-40-5 | 195 | 시운전 | 5 | 452 | 464 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-40-6 | 196 | C/T | 6 | 464 | 476 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-40-7 | 197 | G/T | 7 | 476 | 494 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 309 | 513 | O-40-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 494 | 513 | 19 | S | 5
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 310 | 461 | O-41-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 310 | 390 | 80 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 310 | 461 | O-41-2 | 200 | 시운전 | 2 | 390 | 418 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 310 | 461 | O-41-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 418 | 461 | 43 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 316 | 416 | O-42-1 | 202 | 특수도장 | 1 | 316 | 349 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 316 | 416 | O-42-2 | 203 | 화물창 | 2 | 349 | 383 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 316 | 416 | O-42-3 | 204 | 시운전 | 3 | 383 | 394 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 316 | 416 | O-42-4 | 205 | 인도준비 | 4 | 394 | 416 | 22 | S | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 516 | O-43-1 | 206 | 화물창 | 1 | 321 | 385 | 64 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 516 | O-43-2 | 207 | P/T | 2 | 385 | 402 | 17 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 516 | O-43-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 402 | 429 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 516 | O-43-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 429 | 458 | 29 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 516 | O-43-5 | 210 | 시운전 | 5 | 458 | 469 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 516 | O-43-6 | 211 | C/T | 6 | 469 | 480 | 11 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 516 | O-43-7 | 212 | G/T | 7 | 480 | 497 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 516 | O-43-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 497 | 516 | 19 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 321 | 512 | O-44-1 | 214 | 화물창 | 1 | 321 | 384 | 63 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 321 | 512 | O-44-2 | 215 | P/T | 2 | 384 | 401 | 17 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 321 | 512 | O-44-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 401 | 427 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 321 | 512 | O-44-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 427 | 455 | 28 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 321 | 512 | O-44-5 | 218 | 시운전 | 5 | 455 | 466 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 321 | 512 | O-44-6 | 219 | C/T | 6 | 466 | 477 | 11 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 321 | 512 | O-44-7 | 220 | G/T | 7 | 477 | 494 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 321 | 512 | O-44-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 494 | 512 | 18 | S | 5
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 322 | 489 | O-45-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 322 | 410 | 88 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 322 | 489 | O-45-2 | 223 | 시운전 | 2 | 410 | 441 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 322 | 489 | O-45-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 441 | 489 | 48 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-46-1 | 225 | 화물창 | 1 | 345 | 424 | 79 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-46-2 | 226 | P/T | 2 | 424 | 445 | 21 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-46-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 445 | 478 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-46-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 478 | 514 | 36 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-46-5 | 229 | 시운전 | 5 | 514 | 528 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-46-6 | 230 | C/T | 6 | 528 | 542 | 14 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-46-7 | 231 | G/T | 7 | 542 | 563 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-46-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 563 | 585 | 22 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 351 | 548 | O-47-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 351 | 496 | 145 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 351 | 548 | O-47-2 | 234 | 시운전 | 2 | 496 | 517 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 351 | 548 | O-47-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 517 | 548 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 585 | O-48-1 | 236 | 화물창 | 1 | 368 | 439 | 71 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 585 | O-48-2 | 237 | P/T | 2 | 439 | 458 | 19 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 585 | O-48-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 458 | 488 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 585 | O-48-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 488 | 520 | 32 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 585 | O-48-5 | 240 | 시운전 | 5 | 520 | 533 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 585 | O-48-6 | 241 | C/T | 6 | 533 | 546 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 585 | O-48-7 | 242 | G/T | 7 | 546 | 565 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 585 | O-48-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 565 | 585 | 20 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 374 | 641 | O-49-1 | 244 | 화물창 | 1 | 374 | 462 | 88 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 374 | 641 | O-49-2 | 245 | P/T | 2 | 462 | 486 | 24 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 374 | 641 | O-49-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 486 | 523 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 374 | 641 | O-49-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 523 | 563 | 40 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 374 | 641 | O-49-5 | 248 | 시운전 | 5 | 563 | 579 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 374 | 641 | O-49-6 | 249 | C/T | 6 | 579 | 595 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 374 | 641 | O-49-7 | 250 | G/T | 7 | 595 | 619 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 374 | 641 | O-49-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 619 | 641 | 22 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 378 | 583 | O-50-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 378 | 529 | 151 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 378 | 583 | O-50-2 | 253 | 시운전 | 2 | 529 | 551 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 378 | 583 | O-50-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 551 | 583 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 379 | 491 | O-51-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 379 | 457 | 78 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 379 | 491 | O-51-2 | 256 | 시운전 | 2 | 457 | 468 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 379 | 491 | O-51-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 468 | 491 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 379 | 672 | O-52-1 | 258 | 화물창 | 1 | 379 | 475 | 96 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 379 | 672 | O-52-2 | 259 | P/T | 2 | 475 | 501 | 26 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 379 | 672 | O-52-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 501 | 542 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 379 | 672 | O-52-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 542 | 585 | 43 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 379 | 672 | O-52-5 | 262 | 시운전 | 5 | 585 | 602 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 379 | 672 | O-52-6 | 263 | C/T | 6 | 602 | 619 | 17 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 379 | 672 | O-52-7 | 264 | G/T | 7 | 619 | 645 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 379 | 672 | O-52-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 645 | 672 | 27 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 599 | O-53-1 | 266 | 화물창 | 1 | 405 | 469 | 64 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 599 | O-53-2 | 267 | P/T | 2 | 469 | 486 | 17 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 599 | O-53-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 486 | 513 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 599 | O-53-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 513 | 542 | 29 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 599 | O-53-5 | 270 | 시운전 | 5 | 542 | 553 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 599 | O-53-6 | 271 | C/T | 6 | 553 | 564 | 11 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 599 | O-53-7 | 272 | G/T | 7 | 564 | 581 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 405 | 599 | O-53-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 581 | 599 | 18 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 419 | 540 | O-54-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 419 | 503 | 84 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 419 | 540 | O-54-2 | 275 | 시운전 | 2 | 503 | 515 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 419 | 540 | O-54-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 515 | 540 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 426 | 565 | O-55-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 426 | 523 | 97 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 426 | 565 | O-55-2 | 278 | 시운전 | 2 | 523 | 536 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 426 | 565 | O-55-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 536 | 565 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 433 | 515 | O-56-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 433 | 490 | 57 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 433 | 515 | O-56-2 | 281 | 시운전 | 2 | 490 | 498 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 433 | 515 | O-56-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 498 | 515 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 437 | 532 | O-57-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 437 | 503 | 66 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 437 | 532 | O-57-2 | 284 | 시운전 | 2 | 503 | 512 | 9 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 437 | 532 | O-57-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 512 | 532 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 456 | 785 | O-58-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 456 | 699 | 243 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 456 | 785 | O-58-2 | 287 | 시운전 | 2 | 699 | 735 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 456 | 785 | O-58-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 735 | 785 | 50 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 468 | 783 | O-59-1 | 289 | 화물창 | 1 | 468 | 571 | 103 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 468 | 783 | O-59-2 | 290 | P/T | 2 | 571 | 599 | 28 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 468 | 783 | O-59-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 599 | 643 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 468 | 783 | O-59-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 643 | 690 | 47 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 468 | 783 | O-59-5 | 293 | 시운전 | 5 | 690 | 708 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 468 | 783 | O-59-6 | 294 | C/T | 6 | 708 | 726 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 468 | 783 | O-59-7 | 295 | G/T | 7 | 726 | 754 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 468 | 783 | O-59-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 754 | 783 | 29 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 477 | 755 | O-60-1 | 297 | 화물창 | 1 | 477 | 568 | 91 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 477 | 755 | O-60-2 | 298 | P/T | 2 | 568 | 593 | 25 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 477 | 755 | O-60-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 593 | 631 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 477 | 755 | O-60-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 631 | 672 | 41 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 477 | 755 | O-60-5 | 301 | 시운전 | 5 | 672 | 688 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 477 | 755 | O-60-6 | 302 | C/T | 6 | 688 | 704 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 477 | 755 | O-60-7 | 303 | G/T | 7 | 704 | 729 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 477 | 755 | O-60-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 729 | 755 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 485 | 808 | O-61-1 | 305 | 화물창 | 1 | 485 | 591 | 106 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 485 | 808 | O-61-2 | 306 | P/T | 2 | 591 | 620 | 29 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 485 | 808 | O-61-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 620 | 665 | 45 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 485 | 808 | O-61-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 665 | 713 | 48 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 485 | 808 | O-61-5 | 309 | 시운전 | 5 | 713 | 732 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 485 | 808 | O-61-6 | 310 | C/T | 6 | 732 | 751 | 19 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 485 | 808 | O-61-7 | 311 | G/T | 7 | 751 | 780 | 29 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 485 | 808 | O-61-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 780 | 808 | 28 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 512 | 811 | O-62-1 | 313 | 화물창 | 1 | 512 | 610 | 98 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 512 | 811 | O-62-2 | 314 | P/T | 2 | 610 | 636 | 26 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 512 | 811 | O-62-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 636 | 677 | 41 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 512 | 811 | O-62-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 677 | 721 | 44 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 512 | 811 | O-62-5 | 317 | 시운전 | 5 | 721 | 738 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 512 | 811 | O-62-6 | 318 | C/T | 6 | 738 | 755 | 17 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 512 | 811 | O-62-7 | 319 | G/T | 7 | 755 | 781 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 512 | 811 | O-62-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 781 | 811 | 30 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 513 | 726 | O-63-1 | 321 | 화물창 | 1 | 513 | 583 | 70 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 513 | 726 | O-63-2 | 322 | P/T | 2 | 583 | 602 | 19 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 513 | 726 | O-63-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 602 | 631 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 513 | 726 | O-63-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 631 | 662 | 31 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 513 | 726 | O-63-5 | 325 | 시운전 | 5 | 662 | 674 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 513 | 726 | O-63-6 | 326 | C/T | 6 | 674 | 686 | 12 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 513 | 726 | O-63-7 | 327 | G/T | 7 | 686 | 705 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 513 | 726 | O-63-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 705 | 726 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 532 | 773 | O-64-1 | 329 | 화물창 | 1 | 532 | 611 | 79 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 532 | 773 | O-64-2 | 330 | P/T | 2 | 611 | 632 | 21 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 532 | 773 | O-64-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 632 | 665 | 33 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 532 | 773 | O-64-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 665 | 701 | 36 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 532 | 773 | O-64-5 | 333 | 시운전 | 5 | 701 | 715 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 532 | 773 | O-64-6 | 334 | C/T | 6 | 715 | 729 | 14 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 532 | 773 | O-64-7 | 335 | G/T | 7 | 729 | 750 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 532 | 773 | O-64-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 750 | 773 | 23 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 545 | 844 | O-65-1 | 337 | 화물창 | 1 | 545 | 643 | 98 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 545 | 844 | O-65-2 | 338 | P/T | 2 | 643 | 669 | 26 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 545 | 844 | O-65-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 669 | 710 | 41 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 545 | 844 | O-65-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 710 | 754 | 44 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 545 | 844 | O-65-5 | 341 | 시운전 | 5 | 754 | 771 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 545 | 844 | O-65-6 | 342 | C/T | 6 | 771 | 788 | 17 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 545 | 844 | O-65-7 | 343 | G/T | 7 | 788 | 814 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 545 | 844 | O-65-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 814 | 844 | 30 | S | 5
J-66 | 65 | PC | 7 | 545 | 687 | O-66-1 | 345 | 특수도장 | 1 | 545 | 591 | 46 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 545 | 687 | O-66-2 | 346 | 화물창 | 2 | 591 | 639 | 48 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 545 | 687 | O-66-3 | 347 | 시운전 | 3 | 639 | 654 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 545 | 687 | O-66-4 | 348 | 인도준비 | 4 | 654 | 687 | 33 | S | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 545 | 669 | O-67-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 545 | 631 | 86 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 545 | 669 | O-67-2 | 350 | 시운전 | 2 | 631 | 643 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 545 | 669 | O-67-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 643 | 669 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 564 | 879 | O-68-1 | 352 | 화물창 | 1 | 564 | 667 | 103 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 564 | 879 | O-68-2 | 353 | P/T | 2 | 667 | 695 | 28 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 564 | 879 | O-68-3 | 354 | 화물창족철 | 3 | 695 | 739 | 44 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 564 | 879 | O-68-4 | 355 | 화물창메공 | 4 | 739 | 786 | 47 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 564 | 879 | O-68-5 | 356 | 시운전 | 5 | 786 | 804 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 564 | 879 | O-68-6 | 357 | C/T | 6 | 804 | 822 | 18 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 564 | 879 | O-68-7 | 358 | G/T | 7 | 822 | 850 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 564 | 879 | O-68-8 | 359 | 인도준비 | 8 | 850 | 879 | 29 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 571 | 882 | O-69-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 571 | 801 | 230 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 571 | 882 | O-69-2 | 361 | 시운전 | 2 | 801 | 835 | 34 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 571 | 882 | O-69-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 835 | 882 | 47 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 576 | 731 | O-70-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 576 | 658 | 82 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 576 | 731 | O-70-2 | 364 | 시운전 | 2 | 658 | 687 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 576 | 731 | O-70-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 687 | 731 | 44 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 585 | 714 | O-71-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 585 | 653 | 68 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 585 | 714 | O-71-2 | 367 | 시운전 | 2 | 653 | 677 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 585 | 714 | O-71-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 677 | 714 | 37 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 586 | 670 | O-72-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 586 | 630 | 44 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 586 | 670 | O-72-2 | 370 | 시운전 | 2 | 630 | 645 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 586 | 670 | O-72-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 645 | 670 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 594 | 792 | O-73-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 594 | 740 | 146 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 594 | 792 | O-73-2 | 373 | 시운전 | 2 | 740 | 761 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 594 | 792 | O-73-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 761 | 792 | 31 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 858 | O-74-1 | 375 | 화물창 | 1 | 595 | 681 | 86 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 858 | O-74-2 | 376 | P/T | 2 | 681 | 704 | 23 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 858 | O-74-3 | 377 | 화물창족철 | 3 | 704 | 740 | 36 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 858 | O-74-4 | 378 | 화물창메공 | 4 | 740 | 779 | 39 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 858 | O-74-5 | 379 | 시운전 | 5 | 779 | 794 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 858 | O-74-6 | 380 | C/T | 6 | 794 | 809 | 15 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 858 | O-74-7 | 381 | G/T | 7 | 809 | 832 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 595 | 858 | O-74-8 | 382 | 인도준비 | 8 | 832 | 858 | 26 | S | 5
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 595 | 683 | O-75-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 595 | 641 | 46 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 595 | 683 | O-75-2 | 384 | 시운전 | 2 | 641 | 657 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 595 | 683 | O-75-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 657 | 683 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 608 | 837 | O-76-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 608 | 777 | 169 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 608 | 837 | O-76-2 | 387 | 시운전 | 2 | 777 | 802 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 608 | 837 | O-76-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 802 | 837 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 614 | 707 | O-77-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 614 | 679 | 65 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 614 | 707 | O-77-2 | 390 | 시운전 | 2 | 679 | 688 | 9 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 614 | 707 | O-77-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 688 | 707 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 619 | 770 | O-78-1 | 392 | 특수도장 | 1 | 619 | 668 | 49 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 619 | 770 | O-78-2 | 393 | 화물창 | 2 | 668 | 719 | 51 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 619 | 770 | O-78-3 | 394 | 시운전 | 3 | 719 | 735 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 619 | 770 | O-78-4 | 395 | 인도준비 | 4 | 735 | 770 | 35 | S | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 630 | 732 | O-79-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 630 | 701 | 71 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 630 | 732 | O-79-2 | 397 | 시운전 | 2 | 701 | 711 | 10 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 630 | 732 | O-79-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 711 | 732 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 635 | 737 | O-80-1 | 399 | 축계작업 | 1 | 635 | 706 | 71 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 635 | 737 | O-80-2 | 400 | 시운전 | 2 | 706 | 716 | 10 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 635 | 737 | O-80-3 | 401 | 인도준비 | 3 | 716 | 737 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 255 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 188 | 188 | F | 15 | A2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 2 | 164 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 121 | 119 | F | 15 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B