## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 62 | 62 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 62 | 78 | 16 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 78 | 104 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 104 | 132 | 28 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 132 | 143 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 143 | 154 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 154 | 170 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 170 | 188 | 18 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 319 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 236 | 236 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 319 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 236 | 271 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 319 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 271 | 319 | 48 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 9 | 121 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 9 | 45 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 9 | 121 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 45 | 83 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 9 | 121 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 83 | 95 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 9 | 121 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 95 | 121 | 26 | S | 15
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 128 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 11 | 73 | 62 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 128 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 73 | 95 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 128 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 95 | 128 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 11 | 137 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 11 | 104 | 93 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 11 | 137 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 104 | 117 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 11 | 137 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 117 | 137 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 14 | 108 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 14 | 79 | 65 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 14 | 108 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 79 | 88 | 9 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 14 | 108 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 88 | 108 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 20 | 90 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 20 | 69 | 49 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 20 | 90 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 69 | 76 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 20 | 90 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 76 | 90 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 21 | 140 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 21 | 84 | 63 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 21 | 140 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 84 | 106 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 21 | 140 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 106 | 140 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 44 | 191 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 44 | 121 | 77 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 44 | 191 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 121 | 148 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 44 | 191 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 148 | 191 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 288 | O-10-1 | 33 | 화물창 | 1 | 57 | 133 | 76 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 288 | O-10-2 | 34 | P/T | 2 | 133 | 153 | 20 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 288 | O-10-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 153 | 185 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 288 | O-10-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 185 | 219 | 34 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 288 | O-10-5 | 37 | 시운전 | 5 | 219 | 232 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 288 | O-10-6 | 38 | C/T | 6 | 232 | 245 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 288 | O-10-7 | 39 | G/T | 7 | 245 | 265 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 57 | 288 | O-10-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 265 | 288 | 23 | S | 5
J-11 | 10 | PC | 7 | 57 | 174 | O-11-1 | 41 | 특수도장 | 1 | 57 | 95 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 57 | 174 | O-11-2 | 42 | 화물창 | 2 | 95 | 134 | 39 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 57 | 174 | O-11-3 | 43 | 시운전 | 3 | 134 | 146 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 57 | 174 | O-11-4 | 44 | 인도준비 | 4 | 146 | 174 | 28 | S | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 292 | O-12-1 | 45 | 화물창 | 1 | 62 | 137 | 75 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 292 | O-12-2 | 46 | P/T | 2 | 137 | 157 | 20 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 292 | O-12-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 157 | 189 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 292 | O-12-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 189 | 223 | 34 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 292 | O-12-5 | 49 | 시운전 | 5 | 223 | 236 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 292 | O-12-6 | 50 | C/T | 6 | 236 | 249 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 292 | O-12-7 | 51 | G/T | 7 | 249 | 269 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 292 | O-12-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 269 | 292 | 23 | S | 5
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 71 | 176 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 71 | 126 | 55 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 71 | 176 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 126 | 145 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 71 | 176 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 145 | 176 | 31 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 72 | 390 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 72 | 307 | 235 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 72 | 390 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 307 | 341 | 34 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 72 | 390 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 341 | 390 | 49 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 78 | 180 | O-15-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 78 | 132 | 54 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 78 | 180 | O-15-2 | 60 | 시운전 | 2 | 132 | 151 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 78 | 180 | O-15-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 151 | 180 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 318 | O-16-1 | 62 | 화물창 | 1 | 84 | 161 | 77 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 318 | O-16-2 | 63 | P/T | 2 | 161 | 182 | 21 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 318 | O-16-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 182 | 214 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 318 | O-16-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 214 | 249 | 35 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 318 | O-16-5 | 66 | 시운전 | 5 | 249 | 263 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 318 | O-16-6 | 67 | C/T | 6 | 263 | 277 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 318 | O-16-7 | 68 | G/T | 7 | 277 | 298 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 318 | O-16-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 298 | 318 | 20 | S | 5
J-17 | 16 | PC | 7 | 84 | 189 | O-17-1 | 70 | 특수도장 | 1 | 84 | 118 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 84 | 189 | O-17-2 | 71 | 화물창 | 2 | 118 | 153 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 84 | 189 | O-17-3 | 72 | 시운전 | 3 | 153 | 164 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 84 | 189 | O-17-4 | 73 | 인도준비 | 4 | 164 | 189 | 25 | S | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 86 | 176 | O-18-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 86 | 148 | 62 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 86 | 176 | O-18-2 | 75 | 시운전 | 2 | 148 | 157 | 9 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 86 | 176 | O-18-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 157 | 176 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 90 | 213 | O-19-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 90 | 155 | 65 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 90 | 213 | O-19-2 | 78 | 시운전 | 2 | 155 | 178 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 90 | 213 | O-19-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 178 | 213 | 35 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 349 | O-20-1 | 80 | 화물창 | 1 | 90 | 175 | 85 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 349 | O-20-2 | 81 | P/T | 2 | 175 | 198 | 23 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 349 | O-20-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 198 | 234 | 36 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 349 | O-20-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 234 | 272 | 38 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 349 | O-20-5 | 84 | 시운전 | 5 | 272 | 287 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 349 | O-20-6 | 85 | C/T | 6 | 287 | 302 | 15 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 349 | O-20-7 | 86 | G/T | 7 | 302 | 325 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 349 | O-20-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 325 | 349 | 24 | S | 5
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 109 | 201 | O-21-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 109 | 173 | 64 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 109 | 201 | O-21-2 | 89 | 시운전 | 2 | 173 | 182 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 109 | 201 | O-21-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 182 | 201 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 109 | 263 | O-22-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 109 | 190 | 81 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 109 | 263 | O-22-2 | 92 | 시운전 | 2 | 190 | 219 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 109 | 263 | O-22-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 219 | 263 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 351 | O-23-1 | 94 | 화물창 | 1 | 115 | 192 | 77 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 351 | O-23-2 | 95 | P/T | 2 | 192 | 213 | 21 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 351 | O-23-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 213 | 246 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 351 | O-23-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 246 | 281 | 35 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 351 | O-23-5 | 98 | 시운전 | 5 | 281 | 295 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 351 | O-23-6 | 99 | C/T | 6 | 295 | 309 | 14 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 351 | O-23-7 | 100 | G/T | 7 | 309 | 330 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 351 | O-23-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 330 | 351 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 118 | 266 | O-24-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 118 | 196 | 78 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 118 | 266 | O-24-2 | 103 | 시운전 | 2 | 196 | 224 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 118 | 266 | O-24-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 224 | 266 | 42 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 151 | 291 | O-25-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 151 | 249 | 98 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 151 | 291 | O-25-2 | 106 | 시운전 | 2 | 249 | 263 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 151 | 291 | O-25-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 263 | 291 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 151 | 348 | O-26-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 151 | 296 | 145 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 151 | 348 | O-26-2 | 109 | 시운전 | 2 | 296 | 317 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 151 | 348 | O-26-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 317 | 348 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 151 | 307 | O-27-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 151 | 233 | 82 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 151 | 307 | O-27-2 | 112 | 시운전 | 2 | 233 | 262 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 151 | 307 | O-27-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 262 | 307 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 151 | 286 | O-28-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 151 | 222 | 71 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 151 | 286 | O-28-2 | 115 | 시운전 | 2 | 222 | 247 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 151 | 286 | O-28-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 247 | 286 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 161 | 293 | O-29-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 161 | 230 | 69 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 161 | 293 | O-29-2 | 118 | 시운전 | 2 | 230 | 255 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 161 | 293 | O-29-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 255 | 293 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 164 | 351 | O-30-1 | 120 | 화물창 | 1 | 164 | 225 | 61 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 164 | 351 | O-30-2 | 121 | P/T | 2 | 225 | 241 | 16 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 164 | 351 | O-30-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 241 | 267 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 164 | 351 | O-30-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 267 | 295 | 28 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 164 | 351 | O-30-5 | 124 | 시운전 | 5 | 295 | 306 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 164 | 351 | O-30-6 | 125 | C/T | 6 | 306 | 317 | 11 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 164 | 351 | O-30-7 | 126 | G/T | 7 | 317 | 333 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 164 | 351 | O-30-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 333 | 351 | 18 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 166 | 292 | O-31-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 166 | 254 | 88 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 166 | 292 | O-31-2 | 129 | 시운전 | 2 | 254 | 266 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 166 | 292 | O-31-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 266 | 292 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 169 | 358 | O-32-1 | 131 | 화물창 | 1 | 169 | 231 | 62 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 169 | 358 | O-32-2 | 132 | P/T | 2 | 231 | 248 | 17 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 169 | 358 | O-32-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 248 | 274 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 169 | 358 | O-32-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 274 | 302 | 28 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 169 | 358 | O-32-5 | 135 | 시운전 | 5 | 302 | 313 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 169 | 358 | O-32-6 | 136 | C/T | 6 | 313 | 324 | 11 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 169 | 358 | O-32-7 | 137 | G/T | 7 | 324 | 341 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 169 | 358 | O-32-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 341 | 358 | 17 | S | 5
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 171 | 397 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 171 | 338 | 167 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 171 | 397 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 338 | 362 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 171 | 397 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 362 | 397 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 179 | 409 | O-34-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 179 | 349 | 170 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 179 | 409 | O-34-2 | 143 | 시운전 | 2 | 349 | 374 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 179 | 409 | O-34-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 374 | 409 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 185 | 268 | O-35-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 185 | 228 | 43 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 185 | 268 | O-35-2 | 146 | 시운전 | 2 | 228 | 243 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 185 | 268 | O-35-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 243 | 268 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 208 | 414 | O-36-1 | 148 | 화물창 | 1 | 208 | 275 | 67 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 208 | 414 | O-36-2 | 149 | P/T | 2 | 275 | 293 | 18 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 208 | 414 | O-36-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 293 | 321 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 208 | 414 | O-36-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 321 | 351 | 30 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 208 | 414 | O-36-5 | 152 | 시운전 | 5 | 351 | 363 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 208 | 414 | O-36-6 | 153 | C/T | 6 | 363 | 375 | 12 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 208 | 414 | O-36-7 | 154 | G/T | 7 | 375 | 393 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 208 | 414 | O-36-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 393 | 414 | 21 | S | 5
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 219 | 317 | O-37-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 219 | 270 | 51 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 219 | 317 | O-37-2 | 157 | 시운전 | 2 | 270 | 288 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 219 | 317 | O-37-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 288 | 317 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 220 | 326 | O-38-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 220 | 294 | 74 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 220 | 326 | O-38-2 | 160 | 시운전 | 2 | 294 | 304 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 220 | 326 | O-38-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 304 | 326 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 227 | 350 | O-39-1 | 162 | 특수도장 | 1 | 227 | 267 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 227 | 350 | O-39-2 | 163 | 화물창 | 2 | 267 | 308 | 41 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 227 | 350 | O-39-3 | 164 | 시운전 | 3 | 308 | 321 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 227 | 350 | O-39-4 | 165 | 인도준비 | 4 | 321 | 350 | 29 | S | 15
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 250 | 402 | O-40-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 250 | 330 | 80 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 250 | 402 | O-40-2 | 167 | 시운전 | 2 | 330 | 358 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 250 | 402 | O-40-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 358 | 402 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 250 | 495 | O-41-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 250 | 431 | 181 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 250 | 495 | O-41-2 | 170 | 시운전 | 2 | 431 | 457 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 250 | 495 | O-41-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 457 | 495 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 264 | 543 | O-42-1 | 172 | 화물창 | 1 | 264 | 356 | 92 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 264 | 543 | O-42-2 | 173 | P/T | 2 | 356 | 381 | 25 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 264 | 543 | O-42-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 381 | 420 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 264 | 543 | O-42-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 420 | 461 | 41 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 264 | 543 | O-42-5 | 176 | 시운전 | 5 | 461 | 477 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 264 | 543 | O-42-6 | 177 | C/T | 6 | 477 | 493 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 264 | 543 | O-42-7 | 178 | G/T | 7 | 493 | 518 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 264 | 543 | O-42-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 518 | 543 | 25 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 286 | 397 | O-43-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 286 | 363 | 77 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 286 | 397 | O-43-2 | 181 | 시운전 | 2 | 363 | 374 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 286 | 397 | O-43-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 374 | 397 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 294 | 384 | O-44-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 294 | 356 | 62 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 294 | 384 | O-44-2 | 184 | 시운전 | 2 | 356 | 365 | 9 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 294 | 384 | O-44-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 365 | 384 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 298 | 461 | O-45-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 298 | 418 | 120 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 298 | 461 | O-45-2 | 187 | 시운전 | 2 | 418 | 435 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 298 | 461 | O-45-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 435 | 461 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 299 | 393 | O-46-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 299 | 364 | 65 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 299 | 393 | O-46-2 | 190 | 시운전 | 2 | 364 | 373 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 299 | 393 | O-46-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 373 | 393 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-47-1 | 192 | 화물창 | 1 | 310 | 391 | 81 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-47-2 | 193 | P/T | 2 | 391 | 413 | 22 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-47-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 413 | 447 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-47-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 447 | 484 | 37 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-47-5 | 196 | 시운전 | 5 | 484 | 498 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-47-6 | 197 | C/T | 6 | 498 | 512 | 14 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-47-7 | 198 | G/T | 7 | 512 | 534 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-47-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 534 | 557 | 23 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 550 | O-48-1 | 200 | 화물창 | 1 | 348 | 414 | 66 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 550 | O-48-2 | 201 | P/T | 2 | 414 | 432 | 18 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 550 | O-48-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 432 | 460 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 550 | O-48-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 460 | 490 | 30 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 550 | O-48-5 | 204 | 시운전 | 5 | 490 | 502 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 550 | O-48-6 | 205 | C/T | 6 | 502 | 514 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 550 | O-48-7 | 206 | G/T | 7 | 514 | 532 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 550 | O-48-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 532 | 550 | 18 | S | 5
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 357 | 625 | O-49-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 357 | 555 | 198 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 357 | 625 | O-49-2 | 209 | 시운전 | 2 | 555 | 584 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 357 | 625 | O-49-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 584 | 625 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 357 | 654 | O-50-1 | 211 | 화물창 | 1 | 357 | 455 | 98 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 357 | 654 | O-50-2 | 212 | P/T | 2 | 455 | 481 | 26 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 357 | 654 | O-50-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 481 | 522 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 357 | 654 | O-50-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 522 | 566 | 44 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 357 | 654 | O-50-5 | 215 | 시운전 | 5 | 566 | 583 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 357 | 654 | O-50-6 | 216 | C/T | 6 | 583 | 600 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 357 | 654 | O-50-7 | 217 | G/T | 7 | 600 | 626 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 357 | 654 | O-50-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 626 | 654 | 28 | S | 5
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 366 | 499 | O-51-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 366 | 436 | 70 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 366 | 499 | O-51-2 | 220 | 시운전 | 2 | 436 | 461 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 366 | 499 | O-51-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 461 | 499 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 366 | 475 | O-52-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 366 | 442 | 76 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 366 | 475 | O-52-2 | 223 | 시운전 | 2 | 442 | 452 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 366 | 475 | O-52-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 452 | 475 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 380 | 602 | O-53-1 | 225 | 화물창 | 1 | 380 | 453 | 73 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 380 | 602 | O-53-2 | 226 | P/T | 2 | 453 | 472 | 19 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 380 | 602 | O-53-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 472 | 503 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 380 | 602 | O-53-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 503 | 536 | 33 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 380 | 602 | O-53-5 | 229 | 시운전 | 5 | 536 | 549 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 380 | 602 | O-53-6 | 230 | C/T | 6 | 549 | 562 | 13 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 380 | 602 | O-53-7 | 231 | G/T | 7 | 562 | 581 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 380 | 602 | O-53-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 581 | 602 | 21 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 389 | 527 | O-54-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 389 | 485 | 96 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 389 | 527 | O-54-2 | 234 | 시운전 | 2 | 485 | 498 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 389 | 527 | O-54-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 498 | 527 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 396 | 468 | O-55-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 396 | 446 | 50 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 396 | 468 | O-55-2 | 237 | 시운전 | 2 | 446 | 453 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 396 | 468 | O-55-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 453 | 468 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 406 | 478 | O-56-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 406 | 456 | 50 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 406 | 478 | O-56-2 | 240 | 시운전 | 2 | 456 | 463 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 406 | 478 | O-56-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 463 | 478 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 438 | 565 | O-57-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 438 | 505 | 67 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 438 | 565 | O-57-2 | 243 | 시운전 | 2 | 505 | 529 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 438 | 565 | O-57-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 529 | 565 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 667 | O-58-1 | 245 | 화물창 | 1 | 444 | 517 | 73 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 667 | O-58-2 | 246 | P/T | 2 | 517 | 537 | 20 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 667 | O-58-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 537 | 568 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 667 | O-58-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 568 | 601 | 33 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 667 | O-58-5 | 249 | 시운전 | 5 | 601 | 614 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 667 | O-58-6 | 250 | C/T | 6 | 614 | 627 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 667 | O-58-7 | 251 | G/T | 7 | 627 | 647 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 667 | O-58-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 647 | 667 | 20 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 448 | 562 | O-59-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 448 | 527 | 79 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 448 | 562 | O-59-2 | 254 | 시운전 | 2 | 527 | 538 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 448 | 562 | O-59-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 538 | 562 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 454 | 528 | O-60-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 454 | 505 | 51 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 454 | 528 | O-60-2 | 257 | 시운전 | 2 | 505 | 512 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 454 | 528 | O-60-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 512 | 528 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 454 | 567 | O-61-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 454 | 513 | 59 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 454 | 567 | O-61-2 | 260 | 시운전 | 2 | 513 | 534 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 454 | 567 | O-61-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 534 | 567 | 33 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 456 | 590 | O-62-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 456 | 549 | 93 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 456 | 590 | O-62-2 | 263 | 시운전 | 2 | 549 | 562 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 456 | 590 | O-62-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 562 | 590 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 456 | 593 | O-63-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 456 | 557 | 101 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 456 | 593 | O-63-2 | 266 | 시운전 | 2 | 557 | 572 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 456 | 593 | O-63-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 572 | 593 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-64-1 | 268 | 화물창 | 1 | 457 | 545 | 88 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-64-2 | 269 | P/T | 2 | 545 | 569 | 24 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-64-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 569 | 606 | 37 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-64-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 606 | 646 | 40 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-64-5 | 272 | 시운전 | 5 | 646 | 662 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-64-6 | 273 | C/T | 6 | 662 | 678 | 16 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-64-7 | 274 | G/T | 7 | 678 | 702 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-64-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 702 | 726 | 24 | S | 5
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 461 | 542 | O-65-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 461 | 517 | 56 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 461 | 542 | O-65-2 | 277 | 시운전 | 2 | 517 | 525 | 8 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 461 | 542 | O-65-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 525 | 542 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 506 | 668 | O-66-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 506 | 625 | 119 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 506 | 668 | O-66-2 | 280 | 시운전 | 2 | 625 | 642 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 506 | 668 | O-66-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 642 | 668 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 512 | 717 | O-67-1 | 282 | 화물창 | 1 | 512 | 579 | 67 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 512 | 717 | O-67-2 | 283 | P/T | 2 | 579 | 597 | 18 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 512 | 717 | O-67-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 597 | 625 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 512 | 717 | O-67-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 625 | 655 | 30 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 512 | 717 | O-67-5 | 286 | 시운전 | 5 | 655 | 667 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 512 | 717 | O-67-6 | 287 | C/T | 6 | 667 | 679 | 12 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 512 | 717 | O-67-7 | 288 | G/T | 7 | 679 | 697 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 512 | 717 | O-67-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 697 | 717 | 20 | S | 5
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 533 | 826 | O-68-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 533 | 749 | 216 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 533 | 826 | O-68-2 | 291 | 시운전 | 2 | 749 | 781 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 533 | 826 | O-68-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 781 | 826 | 45 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 533 | 642 | O-69-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 533 | 609 | 76 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 533 | 642 | O-69-2 | 294 | 시운전 | 2 | 609 | 619 | 10 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 533 | 642 | O-69-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 619 | 642 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 538 | 735 | O-70-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 538 | 683 | 145 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 538 | 735 | O-70-2 | 297 | 시운전 | 2 | 683 | 704 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 538 | 735 | O-70-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 704 | 735 | 31 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 552 | 753 | O-71-1 | 299 | 화물창 | 1 | 552 | 618 | 66 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 552 | 753 | O-71-2 | 300 | P/T | 2 | 618 | 636 | 18 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 552 | 753 | O-71-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 636 | 664 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 552 | 753 | O-71-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 664 | 694 | 30 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 552 | 753 | O-71-5 | 303 | 시운전 | 5 | 694 | 706 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 552 | 753 | O-71-6 | 304 | C/T | 6 | 706 | 718 | 12 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 552 | 753 | O-71-7 | 305 | G/T | 7 | 718 | 736 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 552 | 753 | O-71-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 736 | 753 | 17 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 552 | 816 | O-72-1 | 307 | 화물창 | 1 | 552 | 639 | 87 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 552 | 816 | O-72-2 | 308 | P/T | 2 | 639 | 662 | 23 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 552 | 816 | O-72-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 662 | 698 | 36 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 552 | 816 | O-72-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 698 | 737 | 39 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 552 | 816 | O-72-5 | 311 | 시운전 | 5 | 737 | 752 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 552 | 816 | O-72-6 | 312 | C/T | 6 | 752 | 767 | 15 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 552 | 816 | O-72-7 | 313 | G/T | 7 | 767 | 790 | 23 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 552 | 816 | O-72-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 790 | 816 | 26 | S | 5
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 553 | 634 | O-73-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 553 | 609 | 56 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 553 | 634 | O-73-2 | 316 | 시운전 | 2 | 609 | 617 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 553 | 634 | O-73-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 617 | 634 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 554 | 741 | O-74-1 | 318 | 화물창 | 1 | 554 | 615 | 61 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 554 | 741 | O-74-2 | 319 | P/T | 2 | 615 | 631 | 16 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 554 | 741 | O-74-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 631 | 657 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 554 | 741 | O-74-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 657 | 685 | 28 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 554 | 741 | O-74-5 | 322 | 시운전 | 5 | 685 | 696 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 554 | 741 | O-74-6 | 323 | C/T | 6 | 696 | 707 | 11 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 554 | 741 | O-74-7 | 324 | G/T | 7 | 707 | 723 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 554 | 741 | O-74-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 723 | 741 | 18 | S | 5
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 554 | 691 | O-75-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 554 | 626 | 72 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 554 | 691 | O-75-2 | 327 | 시운전 | 2 | 626 | 652 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 554 | 691 | O-75-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 652 | 691 | 39 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 563 | 684 | O-76-1 | 329 | 특수도장 | 1 | 563 | 602 | 39 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 563 | 684 | O-76-2 | 330 | 화물창 | 2 | 602 | 643 | 41 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 563 | 684 | O-76-3 | 331 | 시운전 | 3 | 643 | 656 | 13 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 563 | 684 | O-76-4 | 332 | 인도준비 | 4 | 656 | 684 | 28 | S | 15
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 575 | 669 | O-77-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 575 | 624 | 49 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 575 | 669 | O-77-2 | 334 | 시운전 | 2 | 624 | 641 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 575 | 669 | O-77-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 641 | 669 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 579 | 741 | O-78-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 579 | 698 | 119 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 579 | 741 | O-78-2 | 337 | 시운전 | 2 | 698 | 715 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 579 | 741 | O-78-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 715 | 741 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 582 | 670 | O-79-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 582 | 643 | 61 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 582 | 670 | O-79-2 | 340 | 시운전 | 2 | 643 | 651 | 8 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 582 | 670 | O-79-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 651 | 670 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 585 | 679 | O-80-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 585 | 650 | 65 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 585 | 679 | O-80-2 | 343 | 시운전 | 2 | 650 | 659 | 9 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 585 | 679 | O-80-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 659 | 679 | 20 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 62 | 62 | N | 0 | E1
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 319 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 236 | 236 | F | 15 | E2
J-3 | 2 | PC | 7 | 9 | 121 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 9 | 45 | 36 | N | 0 | C2
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 128 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 11 | 73 | 62 | F | 10 | H2
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 11 | 137 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 11 | 104 | 93 | F | 15 | G1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B