## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 200 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 66 | 66 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 200 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 66 | 84 | 18 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 200 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 84 | 112 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 200 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 112 | 142 | 30 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 200 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 142 | 154 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 200 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 154 | 166 | 12 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 200 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 166 | 184 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 200 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 184 | 200 | 16 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 223 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 3 | 75 | 72 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 223 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 75 | 94 | 19 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 223 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 94 | 124 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 223 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 124 | 157 | 33 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 223 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 157 | 170 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 223 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 170 | 183 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 223 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 183 | 202 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 223 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 202 | 223 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 3 | 81 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 3 | 57 | 54 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 3 | 81 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 57 | 64 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 3 | 81 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 64 | 81 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 4 | 302 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 4 | 224 | 220 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 4 | 302 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 224 | 256 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 4 | 302 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 256 | 302 | 46 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 4 | 150 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 4 | 52 | 48 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 4 | 150 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 52 | 101 | 49 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 4 | 150 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 101 | 117 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 4 | 150 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 117 | 150 | 33 | S | 15
J-6 | 5 | PC | 7 | 25 | 160 | O-6-1 | 26 | 특수도장 | 1 | 25 | 69 | 44 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 25 | 160 | O-6-2 | 27 | 화물창 | 2 | 69 | 114 | 45 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 25 | 160 | O-6-3 | 28 | 시운전 | 3 | 114 | 128 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 25 | 160 | O-6-4 | 29 | 인도준비 | 4 | 128 | 160 | 32 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 212 | O-7-1 | 30 | 화물창 | 1 | 29 | 89 | 60 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 212 | O-7-2 | 31 | P/T | 2 | 89 | 105 | 16 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 212 | O-7-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 105 | 130 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 212 | O-7-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 130 | 157 | 27 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 212 | O-7-5 | 34 | 시운전 | 5 | 157 | 167 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 212 | O-7-6 | 35 | C/T | 6 | 167 | 177 | 10 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 212 | O-7-7 | 36 | G/T | 7 | 177 | 193 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 212 | O-7-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 193 | 212 | 19 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 34 | 298 | O-8-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 34 | 229 | 195 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 34 | 298 | O-8-2 | 39 | 시운전 | 2 | 229 | 258 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 34 | 298 | O-8-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 258 | 298 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 323 | O-9-1 | 41 | 화물창 | 1 | 47 | 138 | 91 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 323 | O-9-2 | 42 | P/T | 2 | 138 | 162 | 24 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 323 | O-9-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 162 | 200 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 323 | O-9-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 200 | 241 | 41 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 323 | O-9-5 | 45 | 시운전 | 5 | 241 | 257 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 323 | O-9-6 | 46 | C/T | 6 | 257 | 273 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 323 | O-9-7 | 47 | G/T | 7 | 273 | 297 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 47 | 323 | O-9-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 297 | 323 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 195 | O-10-1 | 49 | 특수도장 | 1 | 51 | 98 | 47 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 195 | O-10-2 | 50 | 화물창 | 2 | 98 | 146 | 48 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 195 | O-10-3 | 51 | 시운전 | 3 | 146 | 161 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 195 | O-10-4 | 52 | 인도준비 | 4 | 161 | 195 | 34 | S | 15
J-11 | 10 | PC | 7 | 53 | 156 | O-11-1 | 53 | 특수도장 | 1 | 53 | 86 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 53 | 156 | O-11-2 | 54 | 화물창 | 2 | 86 | 121 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 53 | 156 | O-11-3 | 55 | 시운전 | 3 | 121 | 132 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 53 | 156 | O-11-4 | 56 | 인도준비 | 4 | 132 | 156 | 24 | S | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 90 | 215 | O-12-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 90 | 177 | 87 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 90 | 215 | O-12-2 | 58 | 시운전 | 2 | 177 | 189 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 90 | 215 | O-12-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 189 | 215 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 96 | 223 | O-13-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 96 | 184 | 88 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 96 | 223 | O-13-2 | 61 | 시운전 | 2 | 184 | 196 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 96 | 223 | O-13-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 196 | 223 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 361 | O-14-1 | 63 | 화물창 | 1 | 96 | 183 | 87 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 361 | O-14-2 | 64 | P/T | 2 | 183 | 206 | 23 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 361 | O-14-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 206 | 243 | 37 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 361 | O-14-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 243 | 282 | 39 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 361 | O-14-5 | 67 | 시운전 | 5 | 282 | 297 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 361 | O-14-6 | 68 | C/T | 6 | 297 | 312 | 15 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 361 | O-14-7 | 69 | G/T | 7 | 312 | 335 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 361 | O-14-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 335 | 361 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 96 | 198 | O-15-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 96 | 167 | 71 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 96 | 198 | O-15-2 | 72 | 시운전 | 2 | 167 | 177 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 96 | 198 | O-15-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 177 | 198 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 96 | 214 | O-16-1 | 74 | 특수도장 | 1 | 96 | 134 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 96 | 214 | O-16-2 | 75 | 화물창 | 2 | 134 | 174 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 96 | 214 | O-16-3 | 76 | 시운전 | 3 | 174 | 186 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 96 | 214 | O-16-4 | 77 | 인도준비 | 4 | 186 | 214 | 28 | S | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 111 | 321 | O-17-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 111 | 266 | 155 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 111 | 321 | O-17-2 | 79 | 시운전 | 2 | 266 | 289 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 111 | 321 | O-17-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 289 | 321 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 111 | 297 | O-18-1 | 81 | 화물창 | 1 | 111 | 172 | 61 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 111 | 297 | O-18-2 | 82 | P/T | 2 | 172 | 188 | 16 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 111 | 297 | O-18-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 188 | 214 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 111 | 297 | O-18-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 214 | 241 | 27 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 111 | 297 | O-18-5 | 85 | 시운전 | 5 | 241 | 252 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 111 | 297 | O-18-6 | 86 | C/T | 6 | 252 | 263 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 111 | 297 | O-18-7 | 87 | G/T | 7 | 263 | 279 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 111 | 297 | O-18-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 279 | 297 | 18 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 122 | 338 | O-19-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 122 | 281 | 159 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 122 | 338 | O-19-2 | 90 | 시운전 | 2 | 281 | 304 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 122 | 338 | O-19-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 304 | 338 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 123 | 243 | O-20-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 123 | 207 | 84 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 123 | 243 | O-20-2 | 93 | 시운전 | 2 | 207 | 219 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 123 | 243 | O-20-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 219 | 243 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 123 | 431 | O-21-1 | 95 | 화물창 | 1 | 123 | 224 | 101 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 123 | 431 | O-21-2 | 96 | P/T | 2 | 224 | 251 | 27 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 123 | 431 | O-21-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 251 | 294 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 123 | 431 | O-21-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 294 | 340 | 46 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 123 | 431 | O-21-5 | 99 | 시운전 | 5 | 340 | 358 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 123 | 431 | O-21-6 | 100 | C/T | 6 | 358 | 376 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 123 | 431 | O-21-7 | 101 | G/T | 7 | 376 | 403 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 123 | 431 | O-21-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 403 | 431 | 28 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 153 | 286 | O-22-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 153 | 246 | 93 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 153 | 286 | O-22-2 | 104 | 시운전 | 2 | 246 | 259 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 153 | 286 | O-22-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 259 | 286 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 153 | 294 | O-23-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 153 | 257 | 104 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 153 | 294 | O-23-2 | 107 | 시운전 | 2 | 257 | 272 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 153 | 294 | O-23-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 272 | 294 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 155 | 238 | O-24-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 155 | 213 | 58 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 155 | 238 | O-24-2 | 110 | 시운전 | 2 | 213 | 221 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 155 | 238 | O-24-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 221 | 238 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 168 | 296 | O-25-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 168 | 257 | 89 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 168 | 296 | O-25-2 | 113 | 시운전 | 2 | 257 | 269 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 168 | 296 | O-25-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 269 | 296 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 407 | O-26-1 | 115 | 화물창 | 1 | 168 | 246 | 78 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 407 | O-26-2 | 116 | P/T | 2 | 246 | 267 | 21 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 407 | O-26-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 267 | 300 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 407 | O-26-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 300 | 335 | 35 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 407 | O-26-5 | 119 | 시운전 | 5 | 335 | 349 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 407 | O-26-6 | 120 | C/T | 6 | 349 | 363 | 14 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 407 | O-26-7 | 121 | G/T | 7 | 363 | 384 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 407 | O-26-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 384 | 407 | 23 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 204 | 414 | O-27-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 204 | 359 | 155 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 204 | 414 | O-27-2 | 124 | 시운전 | 2 | 359 | 382 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 204 | 414 | O-27-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 382 | 414 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 209 | 280 | O-28-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 209 | 246 | 37 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 209 | 280 | O-28-2 | 127 | 시운전 | 2 | 246 | 259 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 209 | 280 | O-28-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 259 | 280 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 215 | 338 | O-29-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 215 | 306 | 91 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 215 | 338 | O-29-2 | 130 | 시운전 | 2 | 306 | 319 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 215 | 338 | O-29-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 319 | 338 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 230 | 374 | O-30-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 230 | 306 | 76 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 230 | 374 | O-30-2 | 133 | 시운전 | 2 | 306 | 333 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 230 | 374 | O-30-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 333 | 374 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 248 | 442 | O-31-1 | 135 | 화물창 | 1 | 248 | 312 | 64 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 248 | 442 | O-31-2 | 136 | P/T | 2 | 312 | 329 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 248 | 442 | O-31-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 329 | 356 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 248 | 442 | O-31-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 356 | 385 | 29 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 248 | 442 | O-31-5 | 139 | 시운전 | 5 | 385 | 396 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 248 | 442 | O-31-6 | 140 | C/T | 6 | 396 | 407 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 248 | 442 | O-31-7 | 141 | G/T | 7 | 407 | 424 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 248 | 442 | O-31-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 424 | 442 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 252 | 324 | O-32-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 252 | 302 | 50 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 252 | 324 | O-32-2 | 144 | 시운전 | 2 | 302 | 309 | 7 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 252 | 324 | O-32-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 309 | 324 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 265 | 384 | O-33-1 | 146 | 특수도장 | 1 | 265 | 304 | 39 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 265 | 384 | O-33-2 | 147 | 화물창 | 2 | 304 | 344 | 40 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 265 | 384 | O-33-3 | 148 | 시운전 | 3 | 344 | 357 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 265 | 384 | O-33-4 | 149 | 인도준비 | 4 | 357 | 384 | 27 | S | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 265 | 502 | O-34-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 265 | 440 | 175 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 265 | 502 | O-34-2 | 151 | 시운전 | 2 | 440 | 466 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 265 | 502 | O-34-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 466 | 502 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 272 | 509 | O-35-1 | 153 | 화물창 | 1 | 272 | 350 | 78 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 272 | 509 | O-35-2 | 154 | P/T | 2 | 350 | 371 | 21 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 272 | 509 | O-35-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 371 | 404 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 272 | 509 | O-35-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 404 | 439 | 35 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 272 | 509 | O-35-5 | 157 | 시운전 | 5 | 439 | 453 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 272 | 509 | O-35-6 | 158 | C/T | 6 | 453 | 467 | 14 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 272 | 509 | O-35-7 | 159 | G/T | 7 | 467 | 488 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 272 | 509 | O-35-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 488 | 509 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 284 | 586 | O-36-1 | 161 | 화물창 | 1 | 284 | 383 | 99 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 284 | 586 | O-36-2 | 162 | P/T | 2 | 383 | 410 | 27 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 284 | 586 | O-36-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 410 | 452 | 42 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 284 | 586 | O-36-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 452 | 497 | 45 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 284 | 586 | O-36-5 | 165 | 시운전 | 5 | 497 | 515 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 284 | 586 | O-36-6 | 166 | C/T | 6 | 515 | 533 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 284 | 586 | O-36-7 | 167 | G/T | 7 | 533 | 560 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 284 | 586 | O-36-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 560 | 586 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 299 | 388 | O-37-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 299 | 361 | 62 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 299 | 388 | O-37-2 | 170 | 시운전 | 2 | 361 | 369 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 299 | 388 | O-37-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 369 | 388 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 299 | 488 | O-38-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 299 | 438 | 139 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 299 | 488 | O-38-2 | 173 | 시운전 | 2 | 438 | 458 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 299 | 488 | O-38-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 458 | 488 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-39-1 | 175 | 화물창 | 1 | 322 | 399 | 77 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-39-2 | 176 | P/T | 2 | 399 | 420 | 21 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-39-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 420 | 452 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-39-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 452 | 487 | 35 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-39-5 | 179 | 시운전 | 5 | 487 | 501 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-39-6 | 180 | C/T | 6 | 501 | 515 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-39-7 | 181 | G/T | 7 | 515 | 536 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-39-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 536 | 557 | 21 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 326 | 633 | O-40-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 326 | 553 | 227 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 326 | 633 | O-40-2 | 184 | 시운전 | 2 | 553 | 586 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 326 | 633 | O-40-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 586 | 633 | 47 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 332 | 630 | O-41-1 | 186 | 화물창 | 1 | 332 | 430 | 98 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 332 | 630 | O-41-2 | 187 | P/T | 2 | 430 | 456 | 26 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 332 | 630 | O-41-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 456 | 497 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 332 | 630 | O-41-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 497 | 541 | 44 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 332 | 630 | O-41-5 | 190 | 시운전 | 5 | 541 | 558 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 332 | 630 | O-41-6 | 191 | C/T | 6 | 558 | 575 | 17 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 332 | 630 | O-41-7 | 192 | G/T | 7 | 575 | 601 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 332 | 630 | O-41-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 601 | 630 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | PC | 7 | 344 | 454 | O-42-1 | 194 | 특수도장 | 1 | 344 | 380 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 344 | 454 | O-42-2 | 195 | 화물창 | 2 | 380 | 417 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 344 | 454 | O-42-3 | 196 | 시운전 | 3 | 417 | 429 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 344 | 454 | O-42-4 | 197 | 인도준비 | 4 | 429 | 454 | 25 | S | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 360 | 526 | O-43-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 360 | 482 | 122 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 360 | 526 | O-43-2 | 199 | 시운전 | 2 | 482 | 500 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 360 | 526 | O-43-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 500 | 526 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 365 | 640 | O-44-1 | 201 | 화물창 | 1 | 365 | 455 | 90 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 365 | 640 | O-44-2 | 202 | P/T | 2 | 455 | 479 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 365 | 640 | O-44-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 479 | 517 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 365 | 640 | O-44-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 517 | 558 | 41 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 365 | 640 | O-44-5 | 205 | 시운전 | 5 | 558 | 574 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 365 | 640 | O-44-6 | 206 | C/T | 6 | 574 | 590 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 365 | 640 | O-44-7 | 207 | G/T | 7 | 590 | 614 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 365 | 640 | O-44-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 614 | 640 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 373 | 472 | O-45-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 373 | 425 | 52 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 373 | 472 | O-45-2 | 210 | 시운전 | 2 | 425 | 443 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 373 | 472 | O-45-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 443 | 472 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 382 | 475 | O-46-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 382 | 447 | 65 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 382 | 475 | O-46-2 | 213 | 시운전 | 2 | 447 | 456 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 382 | 475 | O-46-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 456 | 475 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-47-1 | 215 | 화물창 | 1 | 394 | 479 | 85 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-47-2 | 216 | P/T | 2 | 479 | 502 | 23 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-47-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 502 | 538 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-47-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 538 | 576 | 38 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-47-5 | 219 | 시운전 | 5 | 576 | 591 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-47-6 | 220 | C/T | 6 | 591 | 606 | 15 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-47-7 | 221 | G/T | 7 | 606 | 629 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-47-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 629 | 652 | 23 | S | 5
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 395 | 477 | O-48-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 395 | 452 | 57 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 395 | 477 | O-48-2 | 224 | 시운전 | 2 | 452 | 460 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 395 | 477 | O-48-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 460 | 477 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 400 | 542 | O-49-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 400 | 505 | 105 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 400 | 542 | O-49-2 | 227 | 시운전 | 2 | 505 | 520 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 400 | 542 | O-49-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 520 | 542 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 400 | 496 | O-50-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 400 | 450 | 50 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 400 | 496 | O-50-2 | 230 | 시운전 | 2 | 450 | 468 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 400 | 496 | O-50-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 468 | 496 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 438 | 598 | O-51-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 438 | 522 | 84 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 438 | 598 | O-51-2 | 233 | 시운전 | 2 | 522 | 552 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 438 | 598 | O-51-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 552 | 598 | 46 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 452 | 757 | O-52-1 | 235 | 화물창 | 1 | 452 | 552 | 100 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 452 | 757 | O-52-2 | 236 | P/T | 2 | 552 | 579 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 452 | 757 | O-52-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 579 | 621 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 452 | 757 | O-52-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 621 | 666 | 45 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 452 | 757 | O-52-5 | 239 | 시운전 | 5 | 666 | 684 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 452 | 757 | O-52-6 | 240 | C/T | 6 | 684 | 702 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 452 | 757 | O-52-7 | 241 | G/T | 7 | 702 | 729 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 452 | 757 | O-52-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 729 | 757 | 28 | S | 5
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 455 | 620 | O-53-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 455 | 542 | 87 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 455 | 620 | O-53-2 | 244 | 시운전 | 2 | 542 | 573 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 455 | 620 | O-53-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 573 | 620 | 47 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 469 | 766 | O-54-1 | 246 | 화물창 | 1 | 469 | 567 | 98 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 469 | 766 | O-54-2 | 247 | P/T | 2 | 567 | 593 | 26 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 469 | 766 | O-54-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 593 | 634 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 469 | 766 | O-54-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 634 | 678 | 44 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 469 | 766 | O-54-5 | 250 | 시운전 | 5 | 678 | 695 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 469 | 766 | O-54-6 | 251 | C/T | 6 | 695 | 712 | 17 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 469 | 766 | O-54-7 | 252 | G/T | 7 | 712 | 738 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 469 | 766 | O-54-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 738 | 766 | 28 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 470 | 600 | O-55-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 470 | 561 | 91 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 470 | 600 | O-55-2 | 255 | 시운전 | 2 | 561 | 574 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 470 | 600 | O-55-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 574 | 600 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 474 | 577 | O-56-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 474 | 546 | 72 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 474 | 577 | O-56-2 | 258 | 시운전 | 2 | 546 | 556 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 474 | 577 | O-56-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 556 | 577 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 481 | 582 | O-57-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 481 | 534 | 53 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 481 | 582 | O-57-2 | 261 | 시운전 | 2 | 534 | 553 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 481 | 582 | O-57-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 553 | 582 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 498 | 737 | O-58-1 | 263 | 화물창 | 1 | 498 | 576 | 78 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 498 | 737 | O-58-2 | 264 | P/T | 2 | 576 | 597 | 21 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 498 | 737 | O-58-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 597 | 630 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 498 | 737 | O-58-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 630 | 665 | 35 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 498 | 737 | O-58-5 | 267 | 시운전 | 5 | 665 | 679 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 498 | 737 | O-58-6 | 268 | C/T | 6 | 679 | 693 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 498 | 737 | O-58-7 | 269 | G/T | 7 | 693 | 714 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 498 | 737 | O-58-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 714 | 737 | 23 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 498 | 568 | O-59-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 498 | 547 | 49 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 498 | 568 | O-59-2 | 272 | 시운전 | 2 | 547 | 554 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 498 | 568 | O-59-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 554 | 568 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 518 | 641 | O-60-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 518 | 604 | 86 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 518 | 641 | O-60-2 | 275 | 시운전 | 2 | 604 | 616 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 518 | 641 | O-60-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 616 | 641 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 531 | 635 | O-61-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 531 | 586 | 55 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 531 | 635 | O-61-2 | 278 | 시운전 | 2 | 586 | 605 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 531 | 635 | O-61-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 605 | 635 | 30 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 535 | 855 | O-62-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 535 | 771 | 236 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 535 | 855 | O-62-2 | 281 | 시운전 | 2 | 771 | 806 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 535 | 855 | O-62-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 806 | 855 | 49 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 541 | 615 | O-63-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 541 | 592 | 51 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 541 | 615 | O-63-2 | 284 | 시운전 | 2 | 592 | 599 | 7 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 541 | 615 | O-63-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 599 | 615 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 541 | 659 | O-64-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 541 | 603 | 62 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 541 | 659 | O-64-2 | 287 | 시운전 | 2 | 603 | 625 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 541 | 659 | O-64-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 625 | 659 | 34 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 552 | 811 | O-65-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 552 | 743 | 191 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 552 | 811 | O-65-2 | 290 | 시운전 | 2 | 743 | 771 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 552 | 811 | O-65-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 771 | 811 | 40 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 553 | 630 | O-66-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 553 | 606 | 53 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 553 | 630 | O-66-2 | 293 | 시운전 | 2 | 606 | 613 | 7 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 553 | 630 | O-66-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 613 | 630 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 565 | 813 | O-67-1 | 295 | 화물창 | 1 | 565 | 646 | 81 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 565 | 813 | O-67-2 | 296 | P/T | 2 | 646 | 668 | 22 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 565 | 813 | O-67-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 668 | 702 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 565 | 813 | O-67-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 702 | 739 | 37 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 565 | 813 | O-67-5 | 299 | 시운전 | 5 | 739 | 753 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 565 | 813 | O-67-6 | 300 | C/T | 6 | 753 | 767 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 565 | 813 | O-67-7 | 301 | G/T | 7 | 767 | 789 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 565 | 813 | O-67-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 789 | 813 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 565 | 796 | O-68-1 | 303 | 화물창 | 1 | 565 | 641 | 76 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 565 | 796 | O-68-2 | 304 | P/T | 2 | 641 | 661 | 20 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 565 | 796 | O-68-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 661 | 693 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 565 | 796 | O-68-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 693 | 727 | 34 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 565 | 796 | O-68-5 | 307 | 시운전 | 5 | 727 | 740 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 565 | 796 | O-68-6 | 308 | C/T | 6 | 740 | 753 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 565 | 796 | O-68-7 | 309 | G/T | 7 | 753 | 773 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 565 | 796 | O-68-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 773 | 796 | 23 | S | 5
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 572 | 645 | O-69-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 572 | 623 | 51 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 572 | 645 | O-69-2 | 312 | 시운전 | 2 | 623 | 630 | 7 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 572 | 645 | O-69-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 630 | 645 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 580 | 807 | O-70-1 | 314 | 화물창 | 1 | 580 | 654 | 74 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 580 | 807 | O-70-2 | 315 | P/T | 2 | 654 | 674 | 20 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 580 | 807 | O-70-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 674 | 705 | 31 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 580 | 807 | O-70-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 705 | 739 | 34 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 580 | 807 | O-70-5 | 318 | 시운전 | 5 | 739 | 752 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 580 | 807 | O-70-6 | 319 | C/T | 6 | 752 | 765 | 13 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 580 | 807 | O-70-7 | 320 | G/T | 7 | 765 | 785 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 580 | 807 | O-70-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 785 | 807 | 22 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 803 | O-71-1 | 322 | 화물창 | 1 | 603 | 669 | 66 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 803 | O-71-2 | 323 | P/T | 2 | 669 | 687 | 18 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 803 | O-71-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 687 | 715 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 803 | O-71-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 715 | 745 | 30 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 803 | O-71-5 | 326 | 시운전 | 5 | 745 | 757 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 803 | O-71-6 | 327 | C/T | 6 | 757 | 769 | 12 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 803 | O-71-7 | 328 | G/T | 7 | 769 | 787 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 603 | 803 | O-71-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 787 | 803 | 16 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 603 | 723 | O-72-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 603 | 687 | 84 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 603 | 723 | O-72-2 | 331 | 시운전 | 2 | 687 | 699 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 603 | 723 | O-72-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 699 | 723 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 604 | 803 | O-73-1 | 333 | 화물창 | 1 | 604 | 669 | 65 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 604 | 803 | O-73-2 | 334 | P/T | 2 | 669 | 686 | 17 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 604 | 803 | O-73-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 686 | 713 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 604 | 803 | O-73-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 713 | 742 | 29 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 604 | 803 | O-73-5 | 337 | 시운전 | 5 | 742 | 753 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 604 | 803 | O-73-6 | 338 | C/T | 6 | 753 | 764 | 11 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 604 | 803 | O-73-7 | 339 | G/T | 7 | 764 | 781 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 604 | 803 | O-73-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 781 | 803 | 22 | S | 5
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 604 | 678 | O-74-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 604 | 655 | 51 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 604 | 678 | O-74-2 | 342 | 시운전 | 2 | 655 | 662 | 7 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 604 | 678 | O-74-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 662 | 678 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 606 | 830 | O-75-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 606 | 771 | 165 | F | 15
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 606 | 830 | O-75-2 | 345 | 시운전 | 2 | 771 | 795 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 606 | 830 | O-75-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 795 | 830 | 35 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 619 | 725 | O-76-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 619 | 693 | 74 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 619 | 725 | O-76-2 | 348 | 시운전 | 2 | 693 | 703 | 10 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 619 | 725 | O-76-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 703 | 725 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 620 | 914 | O-77-1 | 350 | 화물창 | 1 | 620 | 717 | 97 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 620 | 914 | O-77-2 | 351 | P/T | 2 | 717 | 743 | 26 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 620 | 914 | O-77-3 | 352 | 화물창족철 | 3 | 743 | 784 | 41 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 620 | 914 | O-77-4 | 353 | 화물창메공 | 4 | 784 | 828 | 44 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 620 | 914 | O-77-5 | 354 | 시운전 | 5 | 828 | 845 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 620 | 914 | O-77-6 | 355 | C/T | 6 | 845 | 862 | 17 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 620 | 914 | O-77-7 | 356 | G/T | 7 | 862 | 888 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 620 | 914 | O-77-8 | 357 | 인도준비 | 8 | 888 | 914 | 26 | S | 5
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 620 | 747 | O-78-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 620 | 687 | 67 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 620 | 747 | O-78-2 | 359 | 시운전 | 2 | 687 | 711 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 620 | 747 | O-78-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 711 | 747 | 36 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 620 | 818 | O-79-1 | 361 | 화물창 | 1 | 620 | 685 | 65 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 620 | 818 | O-79-2 | 362 | P/T | 2 | 685 | 702 | 17 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 620 | 818 | O-79-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 702 | 729 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 620 | 818 | O-79-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 729 | 758 | 29 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 620 | 818 | O-79-5 | 365 | 시운전 | 5 | 758 | 769 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 620 | 818 | O-79-6 | 366 | C/T | 6 | 769 | 780 | 11 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 620 | 818 | O-79-7 | 367 | G/T | 7 | 780 | 797 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 620 | 818 | O-79-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 797 | 818 | 21 | S | 5
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 628 | 757 | O-80-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 628 | 696 | 68 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 628 | 757 | O-80-2 | 370 | 시운전 | 2 | 696 | 720 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 628 | 757 | O-80-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 720 | 757 | 37 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 200 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 66 | 66 | N | 0 | H1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 223 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 3 | 75 | 72 | N | 0 | E1
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 3 | 81 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 3 | 57 | 54 | F | 15 | D3
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 4 | 302 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 4 | 224 | 220 | F | 15 | B1
J-5 | 4 | PC | 7 | 4 | 150 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 4 | 52 | 48 | N | 0 | F1
J-6 | 5 | PC | 7 | 25 | 160 | O-6-1 | 26 | 특수도장 | 1 | 25 | 69 | 44 | N | 0 | D2
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 212 | O-7-1 | 30 | 화물창 | 1 | 29 | 89 | 60 | N | 0 | A3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B