## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 132 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 97 | 97 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 132 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 97 | 111 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 132 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 111 | 132 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 132 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 97 | 97 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 132 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 97 | 111 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 132 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 111 | 132 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 4 | 80 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 4 | 57 | 53 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 4 | 80 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 57 | 64 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 4 | 80 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 64 | 80 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 20 | 163 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 20 | 95 | 75 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 20 | 163 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 95 | 122 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 20 | 163 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 122 | 163 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 22 | 105 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 22 | 80 | 58 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 22 | 105 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 80 | 88 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 22 | 105 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 88 | 105 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 23 | 123 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 23 | 93 | 70 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 23 | 123 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 93 | 103 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 23 | 123 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 103 | 123 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 23 | 108 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 23 | 82 | 59 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 23 | 108 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 82 | 90 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 23 | 108 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 90 | 108 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 45 | 166 | O-8-1 | 21 | 특수도장 | 1 | 45 | 84 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 45 | 166 | O-8-2 | 22 | 화물창 | 2 | 84 | 125 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 45 | 166 | O-8-3 | 23 | 시운전 | 3 | 125 | 138 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 45 | 166 | O-8-4 | 24 | 인도준비 | 4 | 138 | 166 | 28 | S | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 59 | 146 | O-9-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 59 | 119 | 60 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 59 | 146 | O-9-2 | 26 | 시운전 | 2 | 119 | 127 | 8 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 59 | 146 | O-9-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 127 | 146 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 67 | 188 | O-10-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 67 | 151 | 84 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 67 | 188 | O-10-2 | 29 | 시운전 | 2 | 151 | 163 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 67 | 188 | O-10-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 163 | 188 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 71 | 188 | O-11-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 71 | 133 | 62 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 71 | 188 | O-11-2 | 32 | 시운전 | 2 | 133 | 155 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 71 | 188 | O-11-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 155 | 188 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 79 | 294 | O-12-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 79 | 238 | 159 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 79 | 294 | O-12-2 | 35 | 시운전 | 2 | 238 | 261 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 79 | 294 | O-12-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 261 | 294 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 79 | 232 | O-13-1 | 37 | 특수도장 | 1 | 79 | 129 | 50 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 79 | 232 | O-13-2 | 38 | 화물창 | 2 | 129 | 181 | 52 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 79 | 232 | O-13-3 | 39 | 시운전 | 3 | 181 | 197 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 79 | 232 | O-13-4 | 40 | 인도준비 | 4 | 197 | 232 | 35 | S | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-14-1 | 41 | 화물창 | 1 | 100 | 166 | 66 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-14-2 | 42 | P/T | 2 | 166 | 184 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-14-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 184 | 212 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-14-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 212 | 242 | 30 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-14-5 | 45 | 시운전 | 5 | 242 | 254 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-14-6 | 46 | C/T | 6 | 254 | 266 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-14-7 | 47 | G/T | 7 | 266 | 284 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-14-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 284 | 303 | 19 | S | 5
J-15 | 14 | PC | 7 | 103 | 220 | O-15-1 | 49 | 특수도장 | 1 | 103 | 141 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 103 | 220 | O-15-2 | 50 | 화물창 | 2 | 141 | 180 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 103 | 220 | O-15-3 | 51 | 시운전 | 3 | 180 | 192 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 103 | 220 | O-15-4 | 52 | 인도준비 | 4 | 192 | 220 | 28 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 406 | O-16-1 | 53 | 화물창 | 1 | 103 | 202 | 99 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 406 | O-16-2 | 54 | P/T | 2 | 202 | 229 | 27 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 406 | O-16-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 229 | 271 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 406 | O-16-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 271 | 316 | 45 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 406 | O-16-5 | 57 | 시운전 | 5 | 316 | 334 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 406 | O-16-6 | 58 | C/T | 6 | 334 | 352 | 18 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 406 | O-16-7 | 59 | G/T | 7 | 352 | 379 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 406 | O-16-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 379 | 406 | 27 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 430 | O-17-1 | 61 | 화물창 | 1 | 120 | 222 | 102 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 430 | O-17-2 | 62 | P/T | 2 | 222 | 249 | 27 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 430 | O-17-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 249 | 292 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 430 | O-17-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 292 | 338 | 46 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 430 | O-17-5 | 65 | 시운전 | 5 | 338 | 356 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 430 | O-17-6 | 66 | C/T | 6 | 356 | 374 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 430 | O-17-7 | 67 | G/T | 7 | 374 | 401 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 120 | 430 | O-17-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 401 | 430 | 29 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 120 | 222 | O-18-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 120 | 191 | 71 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 120 | 222 | O-18-2 | 70 | 시운전 | 2 | 191 | 201 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 120 | 222 | O-18-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 201 | 222 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 121 | 250 | O-19-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 121 | 211 | 90 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 121 | 250 | O-19-2 | 73 | 시운전 | 2 | 211 | 223 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 121 | 250 | O-19-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 223 | 250 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 130 | 257 | O-20-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 130 | 197 | 67 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 130 | 257 | O-20-2 | 76 | 시운전 | 2 | 197 | 221 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 130 | 257 | O-20-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 221 | 257 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 134 | 282 | O-21-1 | 78 | 특수도장 | 1 | 134 | 182 | 48 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 134 | 282 | O-21-2 | 79 | 화물창 | 2 | 182 | 232 | 50 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 134 | 282 | O-21-3 | 80 | 시운전 | 3 | 232 | 248 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 134 | 282 | O-21-4 | 81 | 인도준비 | 4 | 248 | 282 | 34 | S | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 134 | 445 | O-22-1 | 82 | 화물창 | 1 | 134 | 236 | 102 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 134 | 445 | O-22-2 | 83 | P/T | 2 | 236 | 263 | 27 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 134 | 445 | O-22-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 263 | 306 | 43 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 134 | 445 | O-22-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 306 | 352 | 46 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 134 | 445 | O-22-5 | 86 | 시운전 | 5 | 352 | 370 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 134 | 445 | O-22-6 | 87 | C/T | 6 | 370 | 388 | 18 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 134 | 445 | O-22-7 | 88 | G/T | 7 | 388 | 415 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 134 | 445 | O-22-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 415 | 445 | 30 | S | 5
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 135 | 264 | O-23-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 135 | 203 | 68 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 135 | 264 | O-23-2 | 91 | 시운전 | 2 | 203 | 227 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 135 | 264 | O-23-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 227 | 264 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 137 | 230 | O-24-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 137 | 202 | 65 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 137 | 230 | O-24-2 | 94 | 시운전 | 2 | 202 | 211 | 9 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 137 | 230 | O-24-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 211 | 230 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 137 | 283 | O-25-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 137 | 214 | 77 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 137 | 283 | O-25-2 | 97 | 시운전 | 2 | 214 | 241 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 137 | 283 | O-25-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 241 | 283 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 143 | 351 | O-26-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 143 | 296 | 153 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 143 | 351 | O-26-2 | 100 | 시운전 | 2 | 296 | 318 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 143 | 351 | O-26-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 318 | 351 | 33 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 348 | O-27-1 | 102 | 화물창 | 1 | 152 | 216 | 64 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 348 | O-27-2 | 103 | P/T | 2 | 216 | 233 | 17 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 348 | O-27-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 233 | 260 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 348 | O-27-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 260 | 289 | 29 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 348 | O-27-5 | 106 | 시운전 | 5 | 289 | 300 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 348 | O-27-6 | 107 | C/T | 6 | 300 | 311 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 348 | O-27-7 | 108 | G/T | 7 | 311 | 328 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 348 | O-27-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 328 | 348 | 20 | S | 5
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 174 | 261 | O-28-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 174 | 234 | 60 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 174 | 261 | O-28-2 | 111 | 시운전 | 2 | 234 | 242 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 174 | 261 | O-28-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 242 | 261 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 184 | 339 | O-29-1 | 113 | 특수도장 | 1 | 184 | 235 | 51 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 184 | 339 | O-29-2 | 114 | 화물창 | 2 | 235 | 287 | 52 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 184 | 339 | O-29-3 | 115 | 시운전 | 3 | 287 | 304 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 184 | 339 | O-29-4 | 116 | 인도준비 | 4 | 304 | 339 | 35 | S | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-30-1 | 117 | 화물창 | 1 | 188 | 287 | 99 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-30-2 | 118 | P/T | 2 | 287 | 314 | 27 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-30-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 314 | 356 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-30-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 356 | 401 | 45 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-30-5 | 121 | 시운전 | 5 | 401 | 419 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-30-6 | 122 | C/T | 6 | 419 | 437 | 18 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-30-7 | 123 | G/T | 7 | 437 | 464 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 491 | O-30-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 464 | 491 | 27 | S | 5
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 188 | 277 | O-31-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 188 | 235 | 47 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 188 | 277 | O-31-2 | 126 | 시운전 | 2 | 235 | 251 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 188 | 277 | O-31-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 251 | 277 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 189 | 292 | O-32-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 189 | 261 | 72 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 189 | 292 | O-32-2 | 129 | 시운전 | 2 | 261 | 271 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 189 | 292 | O-32-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 271 | 292 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 190 | 389 | O-33-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 190 | 337 | 147 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 190 | 389 | O-33-2 | 132 | 시운전 | 2 | 337 | 358 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 190 | 389 | O-33-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 358 | 389 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 201 | 436 | O-34-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 201 | 374 | 173 | F | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 201 | 436 | O-34-2 | 135 | 시운전 | 2 | 374 | 399 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 201 | 436 | O-34-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 399 | 436 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 201 | 295 | O-35-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 201 | 266 | 65 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 201 | 295 | O-35-2 | 138 | 시운전 | 2 | 266 | 275 | 9 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 201 | 295 | O-35-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 275 | 295 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 202 | 318 | O-36-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 202 | 283 | 81 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 202 | 318 | O-36-2 | 141 | 시운전 | 2 | 283 | 294 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 202 | 318 | O-36-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 294 | 318 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 209 | 315 | O-37-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 209 | 265 | 56 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 209 | 315 | O-37-2 | 144 | 시운전 | 2 | 265 | 285 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 209 | 315 | O-37-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 285 | 315 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 211 | 395 | O-38-1 | 146 | 화물창 | 1 | 211 | 271 | 60 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 211 | 395 | O-38-2 | 147 | P/T | 2 | 271 | 287 | 16 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 211 | 395 | O-38-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 287 | 312 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 211 | 395 | O-38-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 312 | 339 | 27 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 211 | 395 | O-38-5 | 150 | 시운전 | 5 | 339 | 350 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 211 | 395 | O-38-6 | 151 | C/T | 6 | 350 | 361 | 11 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 211 | 395 | O-38-7 | 152 | G/T | 7 | 361 | 377 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 211 | 395 | O-38-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 377 | 395 | 18 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 222 | 312 | O-39-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 222 | 284 | 62 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 222 | 312 | O-39-2 | 155 | 시운전 | 2 | 284 | 293 | 9 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 222 | 312 | O-39-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 293 | 312 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 229 | 351 | O-40-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 229 | 293 | 64 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 229 | 351 | O-40-2 | 158 | 시운전 | 2 | 293 | 316 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 229 | 351 | O-40-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 316 | 351 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 233 | 529 | O-41-1 | 160 | 화물창 | 1 | 233 | 330 | 97 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 233 | 529 | O-41-2 | 161 | P/T | 2 | 330 | 356 | 26 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 233 | 529 | O-41-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 356 | 397 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 233 | 529 | O-41-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 397 | 441 | 44 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 233 | 529 | O-41-5 | 164 | 시운전 | 5 | 441 | 458 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 233 | 529 | O-41-6 | 165 | C/T | 6 | 458 | 475 | 17 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 233 | 529 | O-41-7 | 166 | G/T | 7 | 475 | 501 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 233 | 529 | O-41-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 501 | 529 | 28 | S | 5
J-42 | 41 | PC | 7 | 234 | 342 | O-42-1 | 168 | 특수도장 | 1 | 234 | 269 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 234 | 342 | O-42-2 | 169 | 화물창 | 2 | 269 | 305 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 234 | 342 | O-42-3 | 170 | 시운전 | 3 | 305 | 316 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 234 | 342 | O-42-4 | 171 | 인도준비 | 4 | 316 | 342 | 26 | S | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 263 | 572 | O-43-1 | 172 | 화물창 | 1 | 263 | 364 | 101 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 263 | 572 | O-43-2 | 173 | P/T | 2 | 364 | 391 | 27 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 263 | 572 | O-43-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 391 | 434 | 43 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 263 | 572 | O-43-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 434 | 480 | 46 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 263 | 572 | O-43-5 | 176 | 시운전 | 5 | 480 | 498 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 263 | 572 | O-43-6 | 177 | C/T | 6 | 498 | 516 | 18 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 263 | 572 | O-43-7 | 178 | G/T | 7 | 516 | 543 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 263 | 572 | O-43-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 543 | 572 | 29 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 575 | O-44-1 | 180 | 화물창 | 1 | 279 | 376 | 97 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 575 | O-44-2 | 181 | P/T | 2 | 376 | 402 | 26 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 575 | O-44-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 402 | 443 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 575 | O-44-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 443 | 487 | 44 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 575 | O-44-5 | 184 | 시운전 | 5 | 487 | 504 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 575 | O-44-6 | 185 | C/T | 6 | 504 | 521 | 17 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 575 | O-44-7 | 186 | G/T | 7 | 521 | 547 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 575 | O-44-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 547 | 575 | 28 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 301 | 389 | O-45-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 301 | 362 | 61 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 301 | 389 | O-45-2 | 189 | 시운전 | 2 | 362 | 370 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 301 | 389 | O-45-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 370 | 389 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 306 | 400 | O-46-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 306 | 371 | 65 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 306 | 400 | O-46-2 | 192 | 시운전 | 2 | 371 | 380 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 306 | 400 | O-46-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 380 | 400 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 306 | 412 | O-47-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 306 | 362 | 56 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 306 | 412 | O-47-2 | 195 | 시운전 | 2 | 362 | 382 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 306 | 412 | O-47-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 382 | 412 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 315 | 542 | O-48-1 | 197 | 화물창 | 1 | 315 | 389 | 74 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 315 | 542 | O-48-2 | 198 | P/T | 2 | 389 | 409 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 315 | 542 | O-48-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 409 | 440 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 315 | 542 | O-48-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 440 | 474 | 34 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 315 | 542 | O-48-5 | 201 | 시운전 | 5 | 474 | 487 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 315 | 542 | O-48-6 | 202 | C/T | 6 | 487 | 500 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 315 | 542 | O-48-7 | 203 | G/T | 7 | 500 | 520 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 315 | 542 | O-48-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 520 | 542 | 22 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 315 | 605 | O-49-1 | 205 | 화물창 | 1 | 315 | 410 | 95 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 315 | 605 | O-49-2 | 206 | P/T | 2 | 410 | 436 | 26 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 315 | 605 | O-49-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 436 | 476 | 40 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 315 | 605 | O-49-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 476 | 519 | 43 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 315 | 605 | O-49-5 | 209 | 시운전 | 5 | 519 | 536 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 315 | 605 | O-49-6 | 210 | C/T | 6 | 536 | 553 | 17 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 315 | 605 | O-49-7 | 211 | G/T | 7 | 553 | 579 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 315 | 605 | O-49-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 579 | 605 | 26 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 319 | 389 | O-50-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 319 | 368 | 49 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 319 | 389 | O-50-2 | 214 | 시운전 | 2 | 368 | 375 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 319 | 389 | O-50-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 375 | 389 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 319 | 591 | O-51-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 319 | 520 | 201 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 319 | 591 | O-51-2 | 217 | 시운전 | 2 | 520 | 549 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 319 | 591 | O-51-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 549 | 591 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 321 | 438 | O-52-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 321 | 383 | 62 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 321 | 438 | O-52-2 | 220 | 시운전 | 2 | 383 | 405 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 321 | 438 | O-52-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 405 | 438 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 332 | 434 | O-53-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 332 | 386 | 54 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 332 | 434 | O-53-2 | 223 | 시운전 | 2 | 386 | 405 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 332 | 434 | O-53-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 405 | 434 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 332 | 440 | O-54-1 | 225 | 특수도장 | 1 | 332 | 367 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 332 | 440 | O-54-2 | 226 | 화물창 | 2 | 367 | 403 | 36 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 332 | 440 | O-54-3 | 227 | 시운전 | 3 | 403 | 414 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 332 | 440 | O-54-4 | 228 | 인도준비 | 4 | 414 | 440 | 26 | S | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 334 | 606 | O-55-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 334 | 535 | 201 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 334 | 606 | O-55-2 | 230 | 시운전 | 2 | 535 | 564 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 334 | 606 | O-55-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 564 | 606 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 353 | 531 | O-56-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 353 | 484 | 131 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 353 | 531 | O-56-2 | 233 | 시운전 | 2 | 484 | 503 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 353 | 531 | O-56-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 503 | 531 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 670 | O-57-1 | 235 | 화물창 | 1 | 368 | 467 | 99 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 670 | O-57-2 | 236 | P/T | 2 | 467 | 494 | 27 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 670 | O-57-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 494 | 536 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 670 | O-57-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 536 | 581 | 45 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 670 | O-57-5 | 239 | 시운전 | 5 | 581 | 599 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 670 | O-57-6 | 240 | C/T | 6 | 599 | 617 | 18 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 670 | O-57-7 | 241 | G/T | 7 | 617 | 644 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 670 | O-57-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 644 | 670 | 26 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 368 | 448 | O-58-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 368 | 424 | 56 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 368 | 448 | O-58-2 | 244 | 시운전 | 2 | 424 | 432 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 368 | 448 | O-58-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 432 | 448 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 369 | 513 | O-59-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 369 | 475 | 106 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 369 | 513 | O-59-2 | 247 | 시운전 | 2 | 475 | 490 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 369 | 513 | O-59-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 490 | 513 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 369 | 559 | O-60-1 | 249 | 화물창 | 1 | 369 | 431 | 62 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 369 | 559 | O-60-2 | 250 | P/T | 2 | 431 | 448 | 17 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 369 | 559 | O-60-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 448 | 474 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 369 | 559 | O-60-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 474 | 502 | 28 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 369 | 559 | O-60-5 | 253 | 시운전 | 5 | 502 | 513 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 369 | 559 | O-60-6 | 254 | C/T | 6 | 513 | 524 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 369 | 559 | O-60-7 | 255 | G/T | 7 | 524 | 541 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 369 | 559 | O-60-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 541 | 559 | 18 | S | 5
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 374 | 627 | O-61-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 374 | 561 | 187 | F | 15
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 374 | 627 | O-61-2 | 258 | 시운전 | 2 | 561 | 588 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 374 | 627 | O-61-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 588 | 627 | 39 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 387 | 482 | O-62-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 387 | 453 | 66 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 387 | 482 | O-62-2 | 261 | 시운전 | 2 | 453 | 462 | 9 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 387 | 482 | O-62-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 462 | 482 | 20 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 421 | 619 | O-63-1 | 263 | 화물창 | 1 | 421 | 486 | 65 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 421 | 619 | O-63-2 | 264 | P/T | 2 | 486 | 503 | 17 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 421 | 619 | O-63-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 503 | 530 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 421 | 619 | O-63-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 530 | 559 | 29 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 421 | 619 | O-63-5 | 267 | 시운전 | 5 | 559 | 570 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 421 | 619 | O-63-6 | 268 | C/T | 6 | 570 | 581 | 11 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 421 | 619 | O-63-7 | 269 | G/T | 7 | 581 | 598 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 421 | 619 | O-63-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 598 | 619 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 423 | 676 | O-64-1 | 271 | 화물창 | 1 | 423 | 506 | 83 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 423 | 676 | O-64-2 | 272 | P/T | 2 | 506 | 528 | 22 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 423 | 676 | O-64-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 528 | 563 | 35 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 423 | 676 | O-64-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 563 | 600 | 37 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 423 | 676 | O-64-5 | 275 | 시운전 | 5 | 600 | 615 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 423 | 676 | O-64-6 | 276 | C/T | 6 | 615 | 630 | 15 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 423 | 676 | O-64-7 | 277 | G/T | 7 | 630 | 652 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 423 | 676 | O-64-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 652 | 676 | 24 | S | 5
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 423 | 518 | O-65-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 423 | 489 | 66 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 423 | 518 | O-65-2 | 280 | 시운전 | 2 | 489 | 498 | 9 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 423 | 518 | O-65-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 498 | 518 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 712 | O-66-1 | 282 | 화물창 | 1 | 424 | 519 | 95 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 712 | O-66-2 | 283 | P/T | 2 | 519 | 544 | 25 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 712 | O-66-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 544 | 584 | 40 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 712 | O-66-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 584 | 627 | 43 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 712 | O-66-5 | 286 | 시운전 | 5 | 627 | 644 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 712 | O-66-6 | 287 | C/T | 6 | 644 | 661 | 17 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 712 | O-66-7 | 288 | G/T | 7 | 661 | 686 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 712 | O-66-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 686 | 712 | 26 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 424 | 662 | O-67-1 | 290 | 화물창 | 1 | 424 | 502 | 78 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 424 | 662 | O-67-2 | 291 | P/T | 2 | 502 | 523 | 21 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 424 | 662 | O-67-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 523 | 556 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 424 | 662 | O-67-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 556 | 591 | 35 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 424 | 662 | O-67-5 | 294 | 시운전 | 5 | 591 | 605 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 424 | 662 | O-67-6 | 295 | C/T | 6 | 605 | 619 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 424 | 662 | O-67-7 | 296 | G/T | 7 | 619 | 640 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 424 | 662 | O-67-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 640 | 662 | 22 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 426 | 627 | O-68-1 | 298 | 화물창 | 1 | 426 | 492 | 66 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 426 | 627 | O-68-2 | 299 | P/T | 2 | 492 | 510 | 18 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 426 | 627 | O-68-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 510 | 538 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 426 | 627 | O-68-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 538 | 568 | 30 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 426 | 627 | O-68-5 | 302 | 시운전 | 5 | 568 | 580 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 426 | 627 | O-68-6 | 303 | C/T | 6 | 580 | 592 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 426 | 627 | O-68-7 | 304 | G/T | 7 | 592 | 610 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 426 | 627 | O-68-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 610 | 627 | 17 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 443 | 579 | O-69-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 443 | 543 | 100 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 443 | 579 | O-69-2 | 307 | 시운전 | 2 | 543 | 557 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 443 | 579 | O-69-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 557 | 579 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 444 | 549 | O-70-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 444 | 517 | 73 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 444 | 549 | O-70-2 | 310 | 시운전 | 2 | 517 | 527 | 10 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 444 | 549 | O-70-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 527 | 549 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 462 | 732 | O-71-1 | 312 | 화물창 | 1 | 462 | 551 | 89 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 462 | 732 | O-71-2 | 313 | P/T | 2 | 551 | 575 | 24 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 462 | 732 | O-71-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 575 | 612 | 37 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 462 | 732 | O-71-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 612 | 652 | 40 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 462 | 732 | O-71-5 | 316 | 시운전 | 5 | 652 | 668 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 462 | 732 | O-71-6 | 317 | C/T | 6 | 668 | 684 | 16 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 462 | 732 | O-71-7 | 318 | G/T | 7 | 684 | 708 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 462 | 732 | O-71-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 708 | 732 | 24 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 466 | 585 | O-72-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 466 | 549 | 83 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 466 | 585 | O-72-2 | 321 | 시운전 | 2 | 549 | 560 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 466 | 585 | O-72-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 560 | 585 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 467 | 608 | O-73-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 467 | 565 | 98 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 467 | 608 | O-73-2 | 324 | 시운전 | 2 | 565 | 579 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 467 | 608 | O-73-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 579 | 608 | 29 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 467 | 754 | O-74-1 | 326 | 화물창 | 1 | 467 | 561 | 94 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 467 | 754 | O-74-2 | 327 | P/T | 2 | 561 | 586 | 25 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 467 | 754 | O-74-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 586 | 626 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 467 | 754 | O-74-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 626 | 669 | 43 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 467 | 754 | O-74-5 | 330 | 시운전 | 5 | 669 | 686 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 467 | 754 | O-74-6 | 331 | C/T | 6 | 686 | 703 | 17 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 467 | 754 | O-74-7 | 332 | G/T | 7 | 703 | 728 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 467 | 754 | O-74-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 728 | 754 | 26 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 471 | 777 | O-75-1 | 334 | 화물창 | 1 | 471 | 571 | 100 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 471 | 777 | O-75-2 | 335 | P/T | 2 | 571 | 598 | 27 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 471 | 777 | O-75-3 | 336 | 화물창족철 | 3 | 598 | 640 | 42 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 471 | 777 | O-75-4 | 337 | 화물창메공 | 4 | 640 | 685 | 45 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 471 | 777 | O-75-5 | 338 | 시운전 | 5 | 685 | 703 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 471 | 777 | O-75-6 | 339 | C/T | 6 | 703 | 721 | 18 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 471 | 777 | O-75-7 | 340 | G/T | 7 | 721 | 748 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 471 | 777 | O-75-8 | 341 | 인도준비 | 8 | 748 | 777 | 29 | S | 5
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 491 | 586 | O-76-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 491 | 557 | 66 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 491 | 586 | O-76-2 | 343 | 시운전 | 2 | 557 | 566 | 9 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 491 | 586 | O-76-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 566 | 586 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 491 | 742 | O-77-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 491 | 676 | 185 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 491 | 742 | O-77-2 | 346 | 시운전 | 2 | 676 | 703 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 491 | 742 | O-77-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 703 | 742 | 39 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 496 | 604 | O-78-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 496 | 571 | 75 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 496 | 604 | O-78-2 | 349 | 시운전 | 2 | 571 | 581 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 496 | 604 | O-78-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 581 | 604 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 496 | 567 | O-79-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 496 | 545 | 49 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 496 | 567 | O-79-2 | 352 | 시운전 | 2 | 545 | 552 | 7 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 496 | 567 | O-79-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 552 | 567 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 506 | 781 | O-80-1 | 354 | 화물창 | 1 | 506 | 596 | 90 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 506 | 781 | O-80-2 | 355 | P/T | 2 | 596 | 620 | 24 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 506 | 781 | O-80-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 620 | 658 | 38 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 506 | 781 | O-80-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 658 | 699 | 41 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 506 | 781 | O-80-5 | 358 | 시운전 | 5 | 699 | 715 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 506 | 781 | O-80-6 | 359 | C/T | 6 | 715 | 731 | 16 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 506 | 781 | O-80-7 | 360 | G/T | 7 | 731 | 755 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 506 | 781 | O-80-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 755 | 781 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 132 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 97 | 97 | F | 15 | B2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 132 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 97 | 97 | F | 15 | C1
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 4 | 80 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 4 | 57 | 53 | F | 15 | D5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 20 | 163 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 20 | 95 | 75 | F | 10 | C4
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 22 | 105 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 22 | 80 | 58 | F | 15 | C2
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 23 | 123 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 23 | 93 | 70 | F | 15 | E4
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 23 | 108 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 23 | 82 | 59 | F | 15 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B