## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 147 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 147 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 77 | 104 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 147 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 104 | 147 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 124 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 5 | 88 | 83 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 124 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 88 | 99 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 124 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 99 | 124 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 19 | 149 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 19 | 110 | 91 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 19 | 149 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 110 | 123 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 19 | 149 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 123 | 149 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 19 | 154 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 19 | 113 | 94 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 19 | 154 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 113 | 126 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 19 | 154 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 126 | 154 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 21 | 136 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 21 | 101 | 80 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 21 | 136 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 101 | 112 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 21 | 136 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 112 | 136 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 31 | 115 | 84 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-6-2 | 16 | P/T | 2 | 115 | 137 | 22 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-6-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 137 | 172 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-6-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 172 | 210 | 38 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-6-5 | 19 | 시운전 | 5 | 210 | 225 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-6-6 | 20 | C/T | 6 | 225 | 240 | 15 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-6-7 | 21 | G/T | 7 | 240 | 262 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-6-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 262 | 286 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 164 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 31 | 124 | 93 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 164 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 124 | 137 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 164 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 137 | 164 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 31 | 106 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 31 | 83 | 52 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 31 | 106 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 83 | 90 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 31 | 106 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 90 | 106 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 348 | O-9-1 | 29 | 화물창 | 1 | 34 | 137 | 103 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 348 | O-9-2 | 30 | P/T | 2 | 137 | 165 | 28 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 348 | O-9-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 165 | 208 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 348 | O-9-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 208 | 255 | 47 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 348 | O-9-5 | 33 | 시운전 | 5 | 255 | 273 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 348 | O-9-6 | 34 | C/T | 6 | 273 | 291 | 18 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 348 | O-9-7 | 35 | G/T | 7 | 291 | 319 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 348 | O-9-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 319 | 348 | 29 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 351 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 45 | 145 | 100 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 351 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 145 | 172 | 27 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 351 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 172 | 214 | 42 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 351 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 214 | 259 | 45 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 351 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 259 | 277 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 351 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 277 | 295 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 351 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 295 | 322 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 351 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 322 | 351 | 29 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 45 | 178 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 45 | 138 | 93 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 45 | 178 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 138 | 151 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 45 | 178 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 151 | 178 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 51 | 149 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 51 | 102 | 51 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 51 | 149 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 102 | 120 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 51 | 149 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 120 | 149 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 51 | 184 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 51 | 144 | 93 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 51 | 184 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 144 | 157 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 51 | 184 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 157 | 184 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 55 | 161 | O-14-1 | 54 | 특수도장 | 1 | 55 | 89 | 34 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 55 | 161 | O-14-2 | 55 | 화물창 | 2 | 89 | 125 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 55 | 161 | O-14-3 | 56 | 시운전 | 3 | 125 | 136 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 55 | 161 | O-14-4 | 57 | 인도준비 | 4 | 136 | 161 | 25 | S | 15
J-15 | 14 | PC | 7 | 82 | 216 | O-15-1 | 58 | 특수도장 | 1 | 82 | 126 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 82 | 216 | O-15-2 | 59 | 화물창 | 2 | 126 | 171 | 45 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 82 | 216 | O-15-3 | 60 | 시운전 | 3 | 171 | 185 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 82 | 216 | O-15-4 | 61 | 인도준비 | 4 | 185 | 216 | 31 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 270 | O-16-1 | 62 | 화물창 | 1 | 86 | 146 | 60 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 270 | O-16-2 | 63 | P/T | 2 | 146 | 162 | 16 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 270 | O-16-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 162 | 187 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 270 | O-16-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 187 | 214 | 27 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 270 | O-16-5 | 66 | 시운전 | 5 | 214 | 225 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 270 | O-16-6 | 67 | C/T | 6 | 225 | 236 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 270 | O-16-7 | 68 | G/T | 7 | 236 | 252 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 270 | O-16-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 252 | 270 | 18 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-17-1 | 70 | 화물창 | 1 | 86 | 187 | 101 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-17-2 | 71 | P/T | 2 | 187 | 214 | 27 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-17-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 214 | 257 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-17-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 257 | 303 | 46 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-17-5 | 74 | 시운전 | 5 | 303 | 321 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-17-6 | 75 | C/T | 6 | 321 | 339 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-17-7 | 76 | G/T | 7 | 339 | 366 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 86 | 394 | O-17-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 366 | 394 | 28 | S | 5
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 90 | 164 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 90 | 141 | 51 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 90 | 164 | O-18-2 | 79 | 시운전 | 2 | 141 | 148 | 7 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 90 | 164 | O-18-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 148 | 164 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 92 | 210 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 92 | 179 | 87 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 92 | 210 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 179 | 191 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 92 | 210 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 191 | 210 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 92 | 225 | O-20-1 | 84 | 특수도장 | 1 | 92 | 135 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 92 | 225 | O-20-2 | 85 | 화물창 | 2 | 135 | 180 | 45 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 92 | 225 | O-20-3 | 86 | 시운전 | 3 | 180 | 194 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 92 | 225 | O-20-4 | 87 | 인도준비 | 4 | 194 | 225 | 31 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 296 | O-21-1 | 88 | 화물창 | 1 | 98 | 163 | 65 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 296 | O-21-2 | 89 | P/T | 2 | 163 | 180 | 17 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 296 | O-21-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 180 | 207 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 296 | O-21-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 207 | 236 | 29 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 296 | O-21-5 | 92 | 시운전 | 5 | 236 | 247 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 296 | O-21-6 | 93 | C/T | 6 | 247 | 258 | 11 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 296 | O-21-7 | 94 | G/T | 7 | 258 | 275 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 296 | O-21-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 275 | 296 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 107 | 252 | O-22-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 107 | 183 | 76 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 107 | 252 | O-22-2 | 97 | 시운전 | 2 | 183 | 210 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 107 | 252 | O-22-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 210 | 252 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 108 | 228 | O-23-1 | 99 | 특수도장 | 1 | 108 | 147 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 108 | 228 | O-23-2 | 100 | 화물창 | 2 | 147 | 187 | 40 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 108 | 228 | O-23-3 | 101 | 시운전 | 3 | 187 | 200 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 108 | 228 | O-23-4 | 102 | 인도준비 | 4 | 200 | 228 | 28 | S | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 436 | O-24-1 | 103 | 화물창 | 1 | 123 | 226 | 103 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 436 | O-24-2 | 104 | P/T | 2 | 226 | 254 | 28 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 436 | O-24-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 254 | 297 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 436 | O-24-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 297 | 343 | 46 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 436 | O-24-5 | 107 | 시운전 | 5 | 343 | 361 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 436 | O-24-6 | 108 | C/T | 6 | 361 | 379 | 18 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 436 | O-24-7 | 109 | G/T | 7 | 379 | 407 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 123 | 436 | O-24-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 407 | 436 | 29 | S | 5
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 125 | 259 | O-25-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 125 | 196 | 71 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 125 | 259 | O-25-2 | 112 | 시운전 | 2 | 196 | 221 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 125 | 259 | O-25-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 221 | 259 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 135 | 250 | O-26-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 135 | 215 | 80 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 135 | 250 | O-26-2 | 115 | 시운전 | 2 | 215 | 226 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 135 | 250 | O-26-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 226 | 250 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 137 | 232 | O-27-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 137 | 203 | 66 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 137 | 232 | O-27-2 | 118 | 시운전 | 2 | 203 | 212 | 9 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 137 | 232 | O-27-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 212 | 232 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 137 | 219 | O-28-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 137 | 194 | 57 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 137 | 219 | O-28-2 | 121 | 시운전 | 2 | 194 | 202 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 137 | 219 | O-28-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 202 | 219 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 139 | 300 | O-29-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 139 | 258 | 119 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 139 | 300 | O-29-2 | 124 | 시운전 | 2 | 258 | 275 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 139 | 300 | O-29-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 275 | 300 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 146 | 246 | O-30-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 146 | 216 | 70 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 146 | 246 | O-30-2 | 127 | 시운전 | 2 | 216 | 226 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 146 | 246 | O-30-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 226 | 246 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 157 | 272 | O-31-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 157 | 237 | 80 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 157 | 272 | O-31-2 | 130 | 시운전 | 2 | 237 | 248 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 157 | 272 | O-31-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 248 | 272 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 476 | O-32-1 | 132 | 화물창 | 1 | 157 | 262 | 105 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 476 | O-32-2 | 133 | P/T | 2 | 262 | 290 | 28 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 476 | O-32-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 290 | 334 | 44 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 476 | O-32-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 334 | 381 | 47 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 476 | O-32-5 | 136 | 시운전 | 5 | 381 | 400 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 476 | O-32-6 | 137 | C/T | 6 | 400 | 419 | 19 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 476 | O-32-7 | 138 | G/T | 7 | 419 | 447 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 476 | O-32-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 447 | 476 | 29 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 171 | 344 | O-33-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 171 | 299 | 128 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 171 | 344 | O-33-2 | 141 | 시운전 | 2 | 299 | 318 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 171 | 344 | O-33-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 318 | 344 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 173 | 272 | O-34-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 173 | 242 | 69 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 173 | 272 | O-34-2 | 144 | 시운전 | 2 | 242 | 251 | 9 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 173 | 272 | O-34-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 251 | 272 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 173 | 277 | O-35-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 173 | 228 | 55 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 173 | 277 | O-35-2 | 147 | 시운전 | 2 | 228 | 247 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 173 | 277 | O-35-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 247 | 277 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 184 | 400 | O-36-1 | 149 | 화물창 | 1 | 184 | 255 | 71 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 184 | 400 | O-36-2 | 150 | P/T | 2 | 255 | 274 | 19 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 184 | 400 | O-36-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 274 | 304 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 184 | 400 | O-36-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 304 | 336 | 32 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 184 | 400 | O-36-5 | 153 | 시운전 | 5 | 336 | 348 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 184 | 400 | O-36-6 | 154 | C/T | 6 | 348 | 360 | 12 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 184 | 400 | O-36-7 | 155 | G/T | 7 | 360 | 379 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 184 | 400 | O-36-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 379 | 400 | 21 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 194 | 321 | O-37-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 194 | 282 | 88 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 194 | 321 | O-37-2 | 158 | 시운전 | 2 | 282 | 294 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 194 | 321 | O-37-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 294 | 321 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 195 | 333 | O-38-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 195 | 268 | 73 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 195 | 333 | O-38-2 | 161 | 시운전 | 2 | 268 | 294 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 195 | 333 | O-38-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 294 | 333 | 39 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 196 | 450 | O-39-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 196 | 383 | 187 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 196 | 450 | O-39-2 | 164 | 시운전 | 2 | 383 | 410 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 196 | 450 | O-39-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 410 | 450 | 40 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 196 | 295 | O-40-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 196 | 265 | 69 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 196 | 295 | O-40-2 | 167 | 시운전 | 2 | 265 | 274 | 9 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 196 | 295 | O-40-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 274 | 295 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 469 | O-41-1 | 169 | 화물창 | 1 | 211 | 296 | 85 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 469 | O-41-2 | 170 | P/T | 2 | 296 | 319 | 23 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 469 | O-41-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 319 | 355 | 36 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 469 | O-41-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 355 | 393 | 38 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 469 | O-41-5 | 173 | 시운전 | 5 | 393 | 408 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 469 | O-41-6 | 174 | C/T | 6 | 408 | 423 | 15 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 469 | O-41-7 | 175 | G/T | 7 | 423 | 446 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 469 | O-41-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 446 | 469 | 23 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 223 | 472 | O-42-1 | 177 | 화물창 | 1 | 223 | 305 | 82 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 223 | 472 | O-42-2 | 178 | P/T | 2 | 305 | 327 | 22 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 223 | 472 | O-42-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 327 | 361 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 223 | 472 | O-42-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 361 | 398 | 37 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 223 | 472 | O-42-5 | 181 | 시운전 | 5 | 398 | 412 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 223 | 472 | O-42-6 | 182 | C/T | 6 | 412 | 426 | 14 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 223 | 472 | O-42-7 | 183 | G/T | 7 | 426 | 448 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 223 | 472 | O-42-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 448 | 472 | 24 | S | 5
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 223 | 301 | O-43-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 223 | 277 | 54 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 223 | 301 | O-43-2 | 186 | 시운전 | 2 | 277 | 284 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 223 | 301 | O-43-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 284 | 301 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 227 | 337 | O-44-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 227 | 285 | 58 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 227 | 337 | O-44-2 | 189 | 시운전 | 2 | 285 | 305 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 227 | 337 | O-44-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 305 | 337 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 235 | 335 | O-45-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 235 | 288 | 53 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 235 | 335 | O-45-2 | 192 | 시운전 | 2 | 288 | 307 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 235 | 335 | O-45-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 307 | 335 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 235 | 359 | O-46-1 | 194 | 특수도장 | 1 | 235 | 275 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 235 | 359 | O-46-2 | 195 | 화물창 | 2 | 275 | 317 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 235 | 359 | O-46-3 | 196 | 시운전 | 3 | 317 | 330 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 235 | 359 | O-46-4 | 197 | 인도준비 | 4 | 330 | 359 | 29 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 465 | O-47-1 | 198 | 화물창 | 1 | 238 | 312 | 74 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 465 | O-47-2 | 199 | P/T | 2 | 312 | 332 | 20 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 465 | O-47-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 332 | 363 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 465 | O-47-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 363 | 397 | 34 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 465 | O-47-5 | 202 | 시운전 | 5 | 397 | 410 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 465 | O-47-6 | 203 | C/T | 6 | 410 | 423 | 13 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 465 | O-47-7 | 204 | G/T | 7 | 423 | 443 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 465 | O-47-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 443 | 465 | 22 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 277 | 386 | O-48-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 277 | 334 | 57 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 277 | 386 | O-48-2 | 207 | 시운전 | 2 | 334 | 354 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 277 | 386 | O-48-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 354 | 386 | 32 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 278 | 414 | O-49-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 278 | 350 | 72 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 278 | 414 | O-49-2 | 210 | 시운전 | 2 | 350 | 375 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 278 | 414 | O-49-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 375 | 414 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 282 | 430 | O-50-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 282 | 360 | 78 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 282 | 430 | O-50-2 | 213 | 시운전 | 2 | 360 | 388 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 282 | 430 | O-50-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 388 | 430 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 294 | 434 | O-51-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 294 | 368 | 74 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 294 | 434 | O-51-2 | 216 | 시운전 | 2 | 368 | 394 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 294 | 434 | O-51-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 394 | 434 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 296 | 584 | O-52-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 296 | 509 | 213 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 296 | 584 | O-52-2 | 219 | 시운전 | 2 | 509 | 540 | 31 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 296 | 584 | O-52-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 540 | 584 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 300 | 580 | O-53-1 | 221 | 화물창 | 1 | 300 | 392 | 92 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 300 | 580 | O-53-2 | 222 | P/T | 2 | 392 | 417 | 25 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 300 | 580 | O-53-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 417 | 456 | 39 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 300 | 580 | O-53-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 456 | 498 | 42 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 300 | 580 | O-53-5 | 225 | 시운전 | 5 | 498 | 514 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 300 | 580 | O-53-6 | 226 | C/T | 6 | 514 | 530 | 16 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 300 | 580 | O-53-7 | 227 | G/T | 7 | 530 | 555 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 300 | 580 | O-53-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 555 | 580 | 25 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 317 | 632 | O-54-1 | 229 | 화물창 | 1 | 317 | 420 | 103 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 317 | 632 | O-54-2 | 230 | P/T | 2 | 420 | 448 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 317 | 632 | O-54-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 448 | 492 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 317 | 632 | O-54-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 492 | 539 | 47 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 317 | 632 | O-54-5 | 233 | 시운전 | 5 | 539 | 557 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 317 | 632 | O-54-6 | 234 | C/T | 6 | 557 | 575 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 317 | 632 | O-54-7 | 235 | G/T | 7 | 575 | 603 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 317 | 632 | O-54-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 603 | 632 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 329 | 407 | O-55-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 329 | 383 | 54 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 329 | 407 | O-55-2 | 238 | 시운전 | 2 | 383 | 390 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 329 | 407 | O-55-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 390 | 407 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 355 | 430 | O-56-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 355 | 407 | 52 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 355 | 430 | O-56-2 | 241 | 시운전 | 2 | 407 | 414 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 355 | 430 | O-56-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 414 | 430 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 355 | 471 | O-57-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 355 | 416 | 61 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 355 | 471 | O-57-2 | 244 | 시운전 | 2 | 416 | 438 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 355 | 471 | O-57-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 438 | 471 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 358 | 549 | O-58-1 | 246 | 화물창 | 1 | 358 | 421 | 63 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 358 | 549 | O-58-2 | 247 | P/T | 2 | 421 | 438 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 358 | 549 | O-58-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 438 | 464 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 358 | 549 | O-58-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 464 | 492 | 28 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 358 | 549 | O-58-5 | 250 | 시운전 | 5 | 492 | 503 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 358 | 549 | O-58-6 | 251 | C/T | 6 | 503 | 514 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 358 | 549 | O-58-7 | 252 | G/T | 7 | 514 | 531 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 358 | 549 | O-58-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 531 | 549 | 18 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 366 | 482 | O-59-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 366 | 427 | 61 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 366 | 482 | O-59-2 | 255 | 시운전 | 2 | 427 | 449 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 366 | 482 | O-59-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 449 | 482 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 373 | 513 | O-60-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 373 | 471 | 98 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 373 | 513 | O-60-2 | 258 | 시운전 | 2 | 471 | 485 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 373 | 513 | O-60-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 485 | 513 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 392 | 624 | O-61-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 392 | 563 | 171 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 392 | 624 | O-61-2 | 261 | 시운전 | 2 | 563 | 588 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 392 | 624 | O-61-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 588 | 624 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 397 | 503 | O-62-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 397 | 453 | 56 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 397 | 503 | O-62-2 | 264 | 시운전 | 2 | 453 | 473 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 397 | 503 | O-62-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 473 | 503 | 30 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 397 | 636 | O-63-1 | 266 | 화물창 | 1 | 397 | 475 | 78 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 397 | 636 | O-63-2 | 267 | P/T | 2 | 475 | 496 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 397 | 636 | O-63-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 496 | 529 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 397 | 636 | O-63-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 529 | 564 | 35 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 397 | 636 | O-63-5 | 270 | 시운전 | 5 | 564 | 578 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 397 | 636 | O-63-6 | 271 | C/T | 6 | 578 | 592 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 397 | 636 | O-63-7 | 272 | G/T | 7 | 592 | 613 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 397 | 636 | O-63-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 613 | 636 | 23 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 677 | O-64-1 | 274 | 화물창 | 1 | 401 | 492 | 91 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 677 | O-64-2 | 275 | P/T | 2 | 492 | 516 | 24 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 677 | O-64-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 516 | 554 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 677 | O-64-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 554 | 595 | 41 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 677 | O-64-5 | 278 | 시운전 | 5 | 595 | 611 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 677 | O-64-6 | 279 | C/T | 6 | 611 | 627 | 16 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 677 | O-64-7 | 280 | G/T | 7 | 627 | 651 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 677 | O-64-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 651 | 677 | 26 | S | 5
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 403 | 568 | O-65-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 403 | 490 | 87 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 403 | 568 | O-65-2 | 283 | 시운전 | 2 | 490 | 521 | 31 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 403 | 568 | O-65-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 521 | 568 | 47 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 405 | 489 | O-66-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 405 | 463 | 58 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 405 | 489 | O-66-2 | 286 | 시운전 | 2 | 463 | 471 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 405 | 489 | O-66-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 471 | 489 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 405 | 530 | O-67-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 405 | 492 | 87 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 405 | 530 | O-67-2 | 289 | 시운전 | 2 | 492 | 504 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 405 | 530 | O-67-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 504 | 530 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 405 | 548 | O-68-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 405 | 510 | 105 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 405 | 548 | O-68-2 | 292 | 시운전 | 2 | 510 | 525 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 405 | 548 | O-68-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 525 | 548 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 424 | 575 | O-69-1 | 294 | 특수도장 | 1 | 424 | 473 | 49 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 424 | 575 | O-69-2 | 295 | 화물창 | 2 | 473 | 524 | 51 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 424 | 575 | O-69-3 | 296 | 시운전 | 3 | 524 | 540 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 424 | 575 | O-69-4 | 297 | 인도준비 | 4 | 540 | 575 | 35 | S | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 436 | 517 | O-70-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 436 | 492 | 56 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 436 | 517 | O-70-2 | 299 | 시운전 | 2 | 492 | 500 | 8 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 436 | 517 | O-70-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 500 | 517 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 436 | 536 | O-71-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 436 | 489 | 53 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 436 | 536 | O-71-2 | 302 | 시운전 | 2 | 489 | 508 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 436 | 536 | O-71-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 508 | 536 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 436 | 725 | O-72-1 | 304 | 화물창 | 1 | 436 | 531 | 95 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 436 | 725 | O-72-2 | 305 | P/T | 2 | 531 | 557 | 26 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 436 | 725 | O-72-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 557 | 597 | 40 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 436 | 725 | O-72-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 597 | 640 | 43 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 436 | 725 | O-72-5 | 308 | 시운전 | 5 | 640 | 657 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 436 | 725 | O-72-6 | 309 | C/T | 6 | 657 | 674 | 17 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 436 | 725 | O-72-7 | 310 | G/T | 7 | 674 | 700 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 436 | 725 | O-72-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 700 | 725 | 25 | S | 5
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 448 | 621 | O-73-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 448 | 576 | 128 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 448 | 621 | O-73-2 | 313 | 시운전 | 2 | 576 | 595 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 448 | 621 | O-73-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 595 | 621 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 449 | 569 | O-74-1 | 315 | 특수도장 | 1 | 449 | 488 | 39 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 449 | 569 | O-74-2 | 316 | 화물창 | 2 | 488 | 528 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 449 | 569 | O-74-3 | 317 | 시운전 | 3 | 528 | 541 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 449 | 569 | O-74-4 | 318 | 인도준비 | 4 | 541 | 569 | 28 | S | 15
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 456 | 578 | O-75-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 456 | 520 | 64 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 456 | 578 | O-75-2 | 320 | 시운전 | 2 | 520 | 543 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 456 | 578 | O-75-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 543 | 578 | 35 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 458 | 564 | O-76-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 458 | 532 | 74 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 458 | 564 | O-76-2 | 323 | 시운전 | 2 | 532 | 542 | 10 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 458 | 564 | O-76-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 542 | 564 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 461 | 747 | O-77-1 | 325 | 화물창 | 1 | 461 | 555 | 94 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 461 | 747 | O-77-2 | 326 | P/T | 2 | 555 | 580 | 25 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 461 | 747 | O-77-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 580 | 620 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 461 | 747 | O-77-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 620 | 662 | 42 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 461 | 747 | O-77-5 | 329 | 시운전 | 5 | 662 | 679 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 461 | 747 | O-77-6 | 330 | C/T | 6 | 679 | 696 | 17 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 461 | 747 | O-77-7 | 331 | G/T | 7 | 696 | 721 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 461 | 747 | O-77-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 721 | 747 | 26 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 463 | 628 | O-78-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 463 | 585 | 122 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 463 | 628 | O-78-2 | 334 | 시운전 | 2 | 585 | 603 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 463 | 628 | O-78-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 603 | 628 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 465 | 569 | O-79-1 | 336 | 특수도장 | 1 | 465 | 499 | 34 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 465 | 569 | O-79-2 | 337 | 화물창 | 2 | 499 | 534 | 35 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 465 | 569 | O-79-3 | 338 | 시운전 | 3 | 534 | 545 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 465 | 569 | O-79-4 | 339 | 인도준비 | 4 | 545 | 569 | 24 | S | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 718 | O-80-1 | 340 | 화물창 | 1 | 468 | 550 | 82 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 718 | O-80-2 | 341 | P/T | 2 | 550 | 572 | 22 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 718 | O-80-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 572 | 607 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 718 | O-80-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 607 | 644 | 37 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 718 | O-80-5 | 344 | 시운전 | 5 | 644 | 659 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 718 | O-80-6 | 345 | C/T | 6 | 659 | 674 | 15 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 718 | O-80-7 | 346 | G/T | 7 | 674 | 696 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 718 | O-80-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 696 | 718 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 147 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 10 | G1
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 124 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 5 | 88 | 83 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 19 | 149 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 19 | 110 | 91 | F | 15 | E3
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 19 | 154 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 19 | 113 | 94 | F | 15 | D4
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 21 | 136 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 21 | 101 | 80 | F | 15 | E5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 31 | 115 | 84 | N | 0 | D3
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 164 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 31 | 124 | 93 | F | 15 | D5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 31 | 106 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 31 | 83 | 52 | F | 15 | C4
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 348 | O-9-1 | 29 | 화물창 | 1 | 34 | 137 | 103 | N | 0 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B