## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 175 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 129 | 129 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 175 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 129 | 148 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 175 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 148 | 175 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 1 | 67 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 35 | 34 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 1 | 67 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 35 | 47 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 1 | 67 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 47 | 67 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 223 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 7 | 78 | 71 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 223 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 78 | 97 | 19 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 223 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 97 | 127 | 30 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 223 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 127 | 159 | 32 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 223 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 159 | 171 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 223 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 171 | 183 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 223 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 183 | 202 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 223 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 202 | 223 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 131 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 7 | 98 | 91 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 131 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 98 | 111 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 131 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 111 | 131 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 23 | 171 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 23 | 71 | 48 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 23 | 171 | O-5-2 | 18 | 화물창 | 2 | 71 | 121 | 50 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 23 | 171 | O-5-3 | 19 | 시운전 | 3 | 121 | 137 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 23 | 171 | O-5-4 | 20 | 인도준비 | 4 | 137 | 171 | 34 | S | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 30 | 142 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 30 | 108 | 78 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 30 | 142 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 108 | 119 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 30 | 142 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 119 | 142 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 30 | 235 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 30 | 181 | 151 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 30 | 235 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 181 | 203 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 30 | 235 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 203 | 235 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 292 | O-8-1 | 27 | 화물창 | 1 | 30 | 116 | 86 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 292 | O-8-2 | 28 | P/T | 2 | 116 | 139 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 292 | O-8-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 139 | 175 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 292 | O-8-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 175 | 214 | 39 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 292 | O-8-5 | 31 | 시운전 | 5 | 214 | 229 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 292 | O-8-6 | 32 | C/T | 6 | 229 | 244 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 292 | O-8-7 | 33 | G/T | 7 | 244 | 267 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 292 | O-8-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 267 | 292 | 25 | S | 5
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 31 | 238 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 31 | 184 | 153 | F | 15
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 31 | 238 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 184 | 206 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 31 | 238 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 206 | 238 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 42 | 134 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 42 | 106 | 64 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 42 | 134 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 106 | 115 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 42 | 134 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 115 | 134 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 44 | 118 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 44 | 95 | 51 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 44 | 118 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 95 | 102 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 44 | 118 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 102 | 118 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 44 | 156 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 44 | 103 | 59 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 44 | 156 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 103 | 124 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 44 | 156 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 124 | 156 | 32 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 44 | 174 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 44 | 112 | 68 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 44 | 174 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 112 | 136 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 44 | 174 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 136 | 174 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 51 | 178 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 51 | 118 | 67 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 51 | 178 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 118 | 142 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 51 | 178 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 142 | 178 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 51 | 207 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 51 | 133 | 82 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 51 | 207 | O-15-2 | 54 | 시운전 | 2 | 133 | 162 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 51 | 207 | O-15-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 162 | 207 | 45 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 72 | 209 | O-16-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 72 | 167 | 95 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 72 | 209 | O-16-2 | 57 | 시운전 | 2 | 167 | 180 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 72 | 209 | O-16-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 180 | 209 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 79 | 252 | O-17-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 79 | 207 | 128 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 79 | 252 | O-17-2 | 60 | 시운전 | 2 | 207 | 226 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 79 | 252 | O-17-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 226 | 252 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 79 | 348 | O-18-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 79 | 278 | 199 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 79 | 348 | O-18-2 | 63 | 시운전 | 2 | 278 | 307 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 79 | 348 | O-18-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 307 | 348 | 41 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 79 | 195 | O-19-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 79 | 160 | 81 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 79 | 195 | O-19-2 | 66 | 시운전 | 2 | 160 | 171 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 79 | 195 | O-19-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 171 | 195 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 86 | 285 | O-20-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 86 | 233 | 147 | F | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 86 | 285 | O-20-2 | 69 | 시운전 | 2 | 233 | 254 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 86 | 285 | O-20-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 254 | 285 | 31 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 96 | 175 | O-21-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 96 | 151 | 55 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 96 | 175 | O-21-2 | 72 | 시운전 | 2 | 151 | 158 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 96 | 175 | O-21-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 158 | 175 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 109 | 190 | O-22-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 109 | 165 | 56 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 109 | 190 | O-22-2 | 75 | 시운전 | 2 | 165 | 173 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 109 | 190 | O-22-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 173 | 190 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 109 | 190 | O-23-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 109 | 165 | 56 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 109 | 190 | O-23-2 | 78 | 시운전 | 2 | 165 | 173 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 109 | 190 | O-23-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 173 | 190 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 127 | 204 | O-24-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 127 | 180 | 53 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 127 | 204 | O-24-2 | 81 | 시운전 | 2 | 180 | 187 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 127 | 204 | O-24-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 187 | 204 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 146 | 261 | O-25-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 146 | 206 | 60 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 146 | 261 | O-25-2 | 84 | 시운전 | 2 | 206 | 227 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 146 | 261 | O-25-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 227 | 261 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 158 | 245 | O-26-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 158 | 204 | 46 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 158 | 245 | O-26-2 | 87 | 시운전 | 2 | 204 | 220 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 158 | 245 | O-26-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 220 | 245 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 430 | O-27-1 | 89 | 화물창 | 1 | 161 | 249 | 88 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 430 | O-27-2 | 90 | P/T | 2 | 249 | 273 | 24 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 430 | O-27-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 273 | 310 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 430 | O-27-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 310 | 350 | 40 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 430 | O-27-5 | 93 | 시운전 | 5 | 350 | 366 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 430 | O-27-6 | 94 | C/T | 6 | 366 | 382 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 430 | O-27-7 | 95 | G/T | 7 | 382 | 406 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 430 | O-27-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 406 | 430 | 24 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 183 | 473 | O-28-1 | 97 | 화물창 | 1 | 183 | 278 | 95 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 183 | 473 | O-28-2 | 98 | P/T | 2 | 278 | 304 | 26 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 183 | 473 | O-28-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 304 | 344 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 183 | 473 | O-28-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 344 | 387 | 43 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 183 | 473 | O-28-5 | 101 | 시운전 | 5 | 387 | 404 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 183 | 473 | O-28-6 | 102 | C/T | 6 | 404 | 421 | 17 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 183 | 473 | O-28-7 | 103 | G/T | 7 | 421 | 447 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 183 | 473 | O-28-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 447 | 473 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 189 | 499 | O-29-1 | 105 | 화물창 | 1 | 189 | 291 | 102 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 189 | 499 | O-29-2 | 106 | P/T | 2 | 291 | 318 | 27 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 189 | 499 | O-29-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 318 | 361 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 189 | 499 | O-29-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 361 | 407 | 46 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 189 | 499 | O-29-5 | 109 | 시운전 | 5 | 407 | 425 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 189 | 499 | O-29-6 | 110 | C/T | 6 | 425 | 443 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 189 | 499 | O-29-7 | 111 | G/T | 7 | 443 | 470 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 189 | 499 | O-29-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 470 | 499 | 29 | S | 5
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 197 | 399 | O-30-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 197 | 346 | 149 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 197 | 399 | O-30-2 | 114 | 시운전 | 2 | 346 | 368 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 197 | 399 | O-30-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 368 | 399 | 31 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 197 | 381 | O-31-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 197 | 333 | 136 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 197 | 381 | O-31-2 | 117 | 시운전 | 2 | 333 | 353 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 197 | 381 | O-31-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 353 | 381 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 197 | 304 | O-32-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 197 | 253 | 56 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 197 | 304 | O-32-2 | 120 | 시운전 | 2 | 253 | 273 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 197 | 304 | O-32-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 273 | 304 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 197 | 287 | O-33-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 197 | 259 | 62 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 197 | 287 | O-33-2 | 123 | 시운전 | 2 | 259 | 268 | 9 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 197 | 287 | O-33-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 268 | 287 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 200 | 301 | O-34-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 200 | 253 | 53 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 200 | 301 | O-34-2 | 126 | 시운전 | 2 | 253 | 272 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 200 | 301 | O-34-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 272 | 301 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 200 | 372 | O-35-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 200 | 327 | 127 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 200 | 372 | O-35-2 | 129 | 시운전 | 2 | 327 | 345 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 200 | 372 | O-35-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 345 | 372 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 205 | 325 | O-36-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 205 | 289 | 84 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 205 | 325 | O-36-2 | 132 | 시운전 | 2 | 289 | 301 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 205 | 325 | O-36-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 301 | 325 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 461 | O-37-1 | 134 | 화물창 | 1 | 207 | 290 | 83 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 461 | O-37-2 | 135 | P/T | 2 | 290 | 312 | 22 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 461 | O-37-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 312 | 347 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 461 | O-37-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 347 | 385 | 38 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 461 | O-37-5 | 138 | 시운전 | 5 | 385 | 400 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 461 | O-37-6 | 139 | C/T | 6 | 400 | 415 | 15 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 461 | O-37-7 | 140 | G/T | 7 | 415 | 437 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 207 | 461 | O-37-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 437 | 461 | 24 | S | 5
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 209 | 296 | O-38-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 209 | 269 | 60 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 209 | 296 | O-38-2 | 143 | 시운전 | 2 | 269 | 277 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 209 | 296 | O-38-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 277 | 296 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 235 | 366 | O-39-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 235 | 326 | 91 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 235 | 366 | O-39-2 | 146 | 시운전 | 2 | 326 | 339 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 235 | 366 | O-39-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 339 | 366 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 243 | 365 | O-40-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 243 | 328 | 85 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 243 | 365 | O-40-2 | 149 | 시운전 | 2 | 328 | 340 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 243 | 365 | O-40-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 340 | 365 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 244 | 348 | O-41-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 244 | 299 | 55 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 244 | 348 | O-41-2 | 152 | 시운전 | 2 | 299 | 318 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 244 | 348 | O-41-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 318 | 348 | 30 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 251 | 372 | O-42-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 251 | 315 | 64 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 251 | 372 | O-42-2 | 155 | 시운전 | 2 | 315 | 337 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 251 | 372 | O-42-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 337 | 372 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 251 | 482 | O-43-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 251 | 421 | 170 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 251 | 482 | O-43-2 | 158 | 시운전 | 2 | 421 | 446 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 251 | 482 | O-43-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 446 | 482 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 255 | 375 | O-44-1 | 160 | 특수도장 | 1 | 255 | 294 | 39 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 255 | 375 | O-44-2 | 161 | 화물창 | 2 | 294 | 334 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 255 | 375 | O-44-3 | 162 | 시운전 | 3 | 334 | 347 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 255 | 375 | O-44-4 | 163 | 인도준비 | 4 | 347 | 375 | 28 | S | 15
J-45 | 44 | PC | 7 | 258 | 404 | O-45-1 | 164 | 특수도장 | 1 | 258 | 306 | 48 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 258 | 404 | O-45-2 | 165 | 화물창 | 2 | 306 | 355 | 49 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 258 | 404 | O-45-3 | 166 | 시운전 | 3 | 355 | 371 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 258 | 404 | O-45-4 | 167 | 인도준비 | 4 | 371 | 404 | 33 | S | 15
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 259 | 507 | O-46-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 259 | 442 | 183 | F | 15
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 259 | 507 | O-46-2 | 169 | 시운전 | 2 | 442 | 469 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 259 | 507 | O-46-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 469 | 507 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 259 | 397 | O-47-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 259 | 332 | 73 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 259 | 397 | O-47-2 | 172 | 시운전 | 2 | 332 | 358 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 259 | 397 | O-47-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 358 | 397 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 269 | 395 | O-48-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 269 | 335 | 66 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 269 | 395 | O-48-2 | 175 | 시운전 | 2 | 335 | 358 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 269 | 395 | O-48-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 358 | 395 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 269 | 462 | O-49-1 | 177 | 화물창 | 1 | 269 | 332 | 63 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 269 | 462 | O-49-2 | 178 | P/T | 2 | 332 | 349 | 17 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 269 | 462 | O-49-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 349 | 376 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 269 | 462 | O-49-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 376 | 404 | 28 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 269 | 462 | O-49-5 | 181 | 시운전 | 5 | 404 | 415 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 269 | 462 | O-49-6 | 182 | C/T | 6 | 415 | 426 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 269 | 462 | O-49-7 | 183 | G/T | 7 | 426 | 443 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 269 | 462 | O-49-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 443 | 462 | 19 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 294 | 376 | O-50-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 294 | 351 | 57 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 294 | 376 | O-50-2 | 186 | 시운전 | 2 | 351 | 359 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 294 | 376 | O-50-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 359 | 376 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-51-1 | 188 | 화물창 | 1 | 296 | 367 | 71 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-51-2 | 189 | P/T | 2 | 367 | 386 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-51-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 386 | 416 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-51-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 416 | 448 | 32 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-51-5 | 192 | 시운전 | 5 | 448 | 460 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-51-6 | 193 | C/T | 6 | 460 | 472 | 12 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-51-7 | 194 | G/T | 7 | 472 | 491 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-51-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 491 | 512 | 21 | S | 5
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 311 | 437 | O-52-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 311 | 377 | 66 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 311 | 437 | O-52-2 | 197 | 시운전 | 2 | 377 | 400 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 311 | 437 | O-52-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 400 | 437 | 37 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 311 | 447 | O-53-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 311 | 406 | 95 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 311 | 447 | O-53-2 | 200 | 시운전 | 2 | 406 | 419 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 311 | 447 | O-53-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 419 | 447 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 315 | 457 | O-54-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 315 | 390 | 75 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 315 | 457 | O-54-2 | 203 | 시운전 | 2 | 390 | 416 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 315 | 457 | O-54-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 416 | 457 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 332 | 414 | O-55-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 332 | 375 | 43 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 332 | 414 | O-55-2 | 206 | 시운전 | 2 | 375 | 390 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 332 | 414 | O-55-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 390 | 414 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 332 | 403 | O-56-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 332 | 381 | 49 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 332 | 403 | O-56-2 | 209 | 시운전 | 2 | 381 | 388 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 332 | 403 | O-56-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 388 | 403 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 361 | 544 | O-57-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 361 | 496 | 135 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 361 | 544 | O-57-2 | 212 | 시운전 | 2 | 496 | 516 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 361 | 544 | O-57-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 516 | 544 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 364 | 455 | O-58-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 364 | 427 | 63 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 364 | 455 | O-58-2 | 215 | 시운전 | 2 | 427 | 436 | 9 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 364 | 455 | O-58-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 436 | 455 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 368 | 632 | O-59-1 | 217 | 화물창 | 1 | 368 | 455 | 87 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 368 | 632 | O-59-2 | 218 | P/T | 2 | 455 | 478 | 23 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 368 | 632 | O-59-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 478 | 514 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 368 | 632 | O-59-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 514 | 553 | 39 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 368 | 632 | O-59-5 | 221 | 시운전 | 5 | 553 | 568 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 368 | 632 | O-59-6 | 222 | C/T | 6 | 568 | 583 | 15 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 368 | 632 | O-59-7 | 223 | G/T | 7 | 583 | 606 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 368 | 632 | O-59-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 606 | 632 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 557 | O-60-1 | 225 | 화물창 | 1 | 371 | 432 | 61 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 557 | O-60-2 | 226 | P/T | 2 | 432 | 448 | 16 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 557 | O-60-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 448 | 474 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 557 | O-60-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 474 | 501 | 27 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 557 | O-60-5 | 229 | 시운전 | 5 | 501 | 512 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 557 | O-60-6 | 230 | C/T | 6 | 512 | 523 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 557 | O-60-7 | 231 | G/T | 7 | 523 | 539 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 557 | O-60-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 539 | 557 | 18 | S | 5
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 372 | 508 | O-61-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 372 | 472 | 100 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 372 | 508 | O-61-2 | 234 | 시운전 | 2 | 472 | 486 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 372 | 508 | O-61-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 486 | 508 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 381 | 478 | O-62-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 381 | 432 | 51 | F | 10
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 381 | 478 | O-62-2 | 237 | 시운전 | 2 | 432 | 450 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 381 | 478 | O-62-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 450 | 478 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 395 | 520 | O-63-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 395 | 482 | 87 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 395 | 520 | O-63-2 | 240 | 시운전 | 2 | 482 | 494 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 395 | 520 | O-63-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 494 | 520 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 398 | 674 | O-64-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 398 | 602 | 204 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 398 | 674 | O-64-2 | 243 | 시운전 | 2 | 602 | 632 | 30 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 398 | 674 | O-64-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 632 | 674 | 42 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 398 | 511 | O-65-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 398 | 457 | 59 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 398 | 511 | O-65-2 | 246 | 시운전 | 2 | 457 | 478 | 21 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 398 | 511 | O-65-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 478 | 511 | 33 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 411 | 573 | O-66-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 411 | 530 | 119 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 411 | 573 | O-66-2 | 249 | 시운전 | 2 | 530 | 547 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 411 | 573 | O-66-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 547 | 573 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 411 | 718 | O-67-1 | 251 | 화물창 | 1 | 411 | 512 | 101 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 411 | 718 | O-67-2 | 252 | P/T | 2 | 512 | 539 | 27 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 411 | 718 | O-67-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 539 | 581 | 42 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 411 | 718 | O-67-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 581 | 627 | 46 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 411 | 718 | O-67-5 | 255 | 시운전 | 5 | 627 | 645 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 411 | 718 | O-67-6 | 256 | C/T | 6 | 645 | 663 | 18 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 411 | 718 | O-67-7 | 257 | G/T | 7 | 663 | 690 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 411 | 718 | O-67-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 690 | 718 | 28 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 412 | 540 | O-68-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 412 | 501 | 89 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 412 | 540 | O-68-2 | 260 | 시운전 | 2 | 501 | 513 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 412 | 540 | O-68-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 513 | 540 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 434 | 624 | O-69-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 434 | 574 | 140 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 434 | 624 | O-69-2 | 263 | 시운전 | 2 | 574 | 594 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 434 | 624 | O-69-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 594 | 624 | 30 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 446 | 764 | O-70-1 | 265 | 화물창 | 1 | 446 | 550 | 104 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 446 | 764 | O-70-2 | 266 | P/T | 2 | 550 | 578 | 28 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 446 | 764 | O-70-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 578 | 622 | 44 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 446 | 764 | O-70-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 622 | 669 | 47 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 446 | 764 | O-70-5 | 269 | 시운전 | 5 | 669 | 688 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 446 | 764 | O-70-6 | 270 | C/T | 6 | 688 | 707 | 19 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 446 | 764 | O-70-7 | 271 | G/T | 7 | 707 | 735 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 446 | 764 | O-70-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 735 | 764 | 29 | S | 5
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 466 | 619 | O-71-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 466 | 579 | 113 | F | 15
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 466 | 619 | O-71-2 | 274 | 시운전 | 2 | 579 | 595 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 466 | 619 | O-71-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 595 | 619 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 466 | 628 | O-72-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 466 | 585 | 119 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 466 | 628 | O-72-2 | 277 | 시운전 | 2 | 585 | 602 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 466 | 628 | O-72-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 602 | 628 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 466 | 564 | O-73-1 | 279 | 특수도장 | 1 | 466 | 498 | 32 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 466 | 564 | O-73-2 | 280 | 화물창 | 2 | 498 | 531 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 466 | 564 | O-73-3 | 281 | 시운전 | 3 | 531 | 541 | 10 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 466 | 564 | O-73-4 | 282 | 인도준비 | 4 | 541 | 564 | 23 | S | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 469 | 701 | O-74-1 | 283 | 화물창 | 1 | 469 | 545 | 76 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 469 | 701 | O-74-2 | 284 | P/T | 2 | 545 | 565 | 20 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 469 | 701 | O-74-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 565 | 597 | 32 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 469 | 701 | O-74-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 597 | 631 | 34 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 469 | 701 | O-74-5 | 287 | 시운전 | 5 | 631 | 644 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 469 | 701 | O-74-6 | 288 | C/T | 6 | 644 | 657 | 13 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 469 | 701 | O-74-7 | 289 | G/T | 7 | 657 | 677 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 469 | 701 | O-74-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 677 | 701 | 24 | S | 5
J-75 | 74 | PC | 7 | 482 | 626 | O-75-1 | 291 | 특수도장 | 1 | 482 | 529 | 47 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 482 | 626 | O-75-2 | 292 | 화물창 | 2 | 529 | 577 | 48 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 482 | 626 | O-75-3 | 293 | 시운전 | 3 | 577 | 592 | 15 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 482 | 626 | O-75-4 | 294 | 인도준비 | 4 | 592 | 626 | 34 | S | 15
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 482 | 589 | O-76-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 482 | 538 | 56 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 482 | 589 | O-76-2 | 296 | 시운전 | 2 | 538 | 558 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 482 | 589 | O-76-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 558 | 589 | 31 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 485 | 699 | O-77-1 | 298 | 화물창 | 1 | 485 | 555 | 70 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 485 | 699 | O-77-2 | 299 | P/T | 2 | 555 | 574 | 19 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 485 | 699 | O-77-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 574 | 603 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 485 | 699 | O-77-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 603 | 635 | 32 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 485 | 699 | O-77-5 | 302 | 시운전 | 5 | 635 | 647 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 485 | 699 | O-77-6 | 303 | C/T | 6 | 647 | 659 | 12 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 485 | 699 | O-77-7 | 304 | G/T | 7 | 659 | 678 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 485 | 699 | O-77-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 678 | 699 | 21 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 490 | 727 | O-78-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 490 | 665 | 175 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 490 | 727 | O-78-2 | 307 | 시운전 | 2 | 665 | 691 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 490 | 727 | O-78-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 691 | 727 | 36 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 490 | 569 | O-79-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 490 | 531 | 41 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 490 | 569 | O-79-2 | 310 | 시운전 | 2 | 531 | 546 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 490 | 569 | O-79-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 546 | 569 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 501 | 771 | O-80-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 501 | 700 | 199 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 501 | 771 | O-80-2 | 313 | 시운전 | 2 | 700 | 729 | 29 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 501 | 771 | O-80-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 729 | 771 | 42 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 175 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 129 | 129 | F | 15 | B2
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 1 | 67 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 35 | 34 | F | 10 | E3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 223 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 7 | 78 | 71 | N | 0 | E8
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 131 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 7 | 98 | 91 | F | 15 | A3
J-5 | 4 | PC | 7 | 23 | 171 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 23 | 71 | 48 | N | 0 | G1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B