## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 57 | 65 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 65 | 82 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 106 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 74 | 74 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 106 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 74 | 84 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 106 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 84 | 106 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 112 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 0 | 59 | 59 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 112 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 59 | 80 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 112 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 80 | 112 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 78 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 3 | 55 | 52 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 78 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 55 | 62 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 78 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 62 | 78 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 5 | 160 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 5 | 119 | 114 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 5 | 160 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 119 | 136 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 5 | 160 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 136 | 160 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 13 | 113 | O-6-1 | 15 | 특수도장 | 1 | 13 | 46 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 13 | 113 | O-6-2 | 16 | 화물창 | 2 | 46 | 80 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 13 | 113 | O-6-3 | 17 | 시운전 | 3 | 80 | 91 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 13 | 113 | O-6-4 | 18 | 인도준비 | 4 | 91 | 113 | 22 | S | 15
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 14 | 113 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 14 | 66 | 52 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 14 | 113 | O-7-2 | 20 | 시운전 | 2 | 66 | 84 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 14 | 113 | O-7-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 84 | 113 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 14 | 283 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 14 | 213 | 199 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 14 | 283 | O-8-2 | 23 | 시운전 | 2 | 213 | 242 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 14 | 283 | O-8-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 242 | 283 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 15 | 149 | O-9-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 15 | 108 | 93 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 15 | 149 | O-9-2 | 26 | 시운전 | 2 | 108 | 121 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 15 | 149 | O-9-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 121 | 149 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 15 | 139 | O-10-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 15 | 55 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 15 | 139 | O-10-2 | 29 | 화물창 | 2 | 55 | 97 | 42 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 15 | 139 | O-10-3 | 30 | 시운전 | 3 | 97 | 110 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 15 | 139 | O-10-4 | 31 | 인도준비 | 4 | 110 | 139 | 29 | S | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 58 | 310 | O-11-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 58 | 244 | 186 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 58 | 310 | O-11-2 | 33 | 시운전 | 2 | 244 | 271 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 58 | 310 | O-11-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 271 | 310 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 58 | 287 | O-12-1 | 35 | 화물창 | 1 | 58 | 133 | 75 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 58 | 287 | O-12-2 | 36 | P/T | 2 | 133 | 153 | 20 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 58 | 287 | O-12-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 153 | 185 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 58 | 287 | O-12-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 185 | 219 | 34 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 58 | 287 | O-12-5 | 39 | 시운전 | 5 | 219 | 232 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 58 | 287 | O-12-6 | 40 | C/T | 6 | 232 | 245 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 58 | 287 | O-12-7 | 41 | G/T | 7 | 245 | 265 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 58 | 287 | O-12-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 265 | 287 | 22 | S | 5
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 58 | 149 | O-13-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 58 | 121 | 63 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 58 | 149 | O-13-2 | 44 | 시운전 | 2 | 121 | 130 | 9 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 58 | 149 | O-13-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 130 | 149 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 59 | 201 | O-14-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 59 | 164 | 105 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 59 | 201 | O-14-2 | 47 | 시운전 | 2 | 164 | 179 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 59 | 201 | O-14-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 179 | 201 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 59 | 159 | O-15-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 59 | 112 | 53 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 59 | 159 | O-15-2 | 50 | 시운전 | 2 | 112 | 131 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 59 | 159 | O-15-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 131 | 159 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 60 | 149 | O-16-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 60 | 122 | 62 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 60 | 149 | O-16-2 | 53 | 시운전 | 2 | 122 | 130 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 60 | 149 | O-16-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 130 | 149 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 60 | 209 | O-17-1 | 55 | 특수도장 | 1 | 60 | 109 | 49 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 60 | 209 | O-17-2 | 56 | 화물창 | 2 | 109 | 159 | 50 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 60 | 209 | O-17-3 | 57 | 시운전 | 3 | 159 | 175 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 60 | 209 | O-17-4 | 58 | 인도준비 | 4 | 175 | 209 | 34 | S | 15
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 71 | 237 | O-18-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 71 | 158 | 87 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 71 | 237 | O-18-2 | 60 | 시운전 | 2 | 158 | 189 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 71 | 237 | O-18-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 189 | 237 | 48 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 71 | 225 | O-19-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 71 | 152 | 81 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 71 | 225 | O-19-2 | 63 | 시운전 | 2 | 152 | 181 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 71 | 225 | O-19-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 181 | 225 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 266 | O-20-1 | 65 | 화물창 | 1 | 72 | 136 | 64 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 266 | O-20-2 | 66 | P/T | 2 | 136 | 153 | 17 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 266 | O-20-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 153 | 180 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 266 | O-20-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 180 | 209 | 29 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 266 | O-20-5 | 69 | 시운전 | 5 | 209 | 220 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 266 | O-20-6 | 70 | C/T | 6 | 220 | 231 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 266 | O-20-7 | 71 | G/T | 7 | 231 | 248 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 266 | O-20-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 248 | 266 | 18 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 72 | 197 | O-21-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 72 | 159 | 87 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 72 | 197 | O-21-2 | 74 | 시운전 | 2 | 159 | 171 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 72 | 197 | O-21-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 171 | 197 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 77 | 210 | O-22-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 77 | 170 | 93 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 77 | 210 | O-22-2 | 77 | 시운전 | 2 | 170 | 183 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 77 | 210 | O-22-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 183 | 210 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 77 | 156 | O-23-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 77 | 132 | 55 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 77 | 156 | O-23-2 | 80 | 시운전 | 2 | 132 | 139 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 77 | 156 | O-23-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 139 | 156 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 81 | 263 | O-24-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 81 | 215 | 134 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 81 | 263 | O-24-2 | 83 | 시운전 | 2 | 215 | 235 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 81 | 263 | O-24-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 235 | 263 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 92 | 206 | O-25-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 92 | 171 | 79 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 92 | 206 | O-25-2 | 86 | 시운전 | 2 | 171 | 182 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 92 | 206 | O-25-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 182 | 206 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 114 | 386 | O-26-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 114 | 315 | 201 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 114 | 386 | O-26-2 | 89 | 시운전 | 2 | 315 | 344 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 114 | 386 | O-26-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 344 | 386 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 125 | 258 | O-27-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 125 | 218 | 93 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 125 | 258 | O-27-2 | 92 | 시운전 | 2 | 218 | 231 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 125 | 258 | O-27-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 231 | 258 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 127 | 244 | O-28-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 127 | 208 | 81 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 127 | 244 | O-28-2 | 95 | 시운전 | 2 | 208 | 219 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 127 | 244 | O-28-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 219 | 244 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 127 | 278 | O-29-1 | 97 | 특수도장 | 1 | 127 | 176 | 49 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 127 | 278 | O-29-2 | 98 | 화물창 | 2 | 176 | 227 | 51 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 127 | 278 | O-29-3 | 99 | 시운전 | 3 | 227 | 243 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 127 | 278 | O-29-4 | 100 | 인도준비 | 4 | 243 | 278 | 35 | S | 15
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 141 | 257 | O-30-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 141 | 202 | 61 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 141 | 257 | O-30-2 | 102 | 시운전 | 2 | 202 | 224 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 141 | 257 | O-30-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 224 | 257 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 146 | 332 | O-31-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 146 | 283 | 137 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 146 | 332 | O-31-2 | 105 | 시운전 | 2 | 283 | 303 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 146 | 332 | O-31-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 303 | 332 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 146 | 314 | O-32-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 146 | 270 | 124 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 146 | 314 | O-32-2 | 108 | 시운전 | 2 | 270 | 288 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 146 | 314 | O-32-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 288 | 314 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 386 | O-33-1 | 110 | 화물창 | 1 | 147 | 225 | 78 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 386 | O-33-2 | 111 | P/T | 2 | 225 | 246 | 21 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 386 | O-33-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 246 | 279 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 386 | O-33-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 279 | 314 | 35 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 386 | O-33-5 | 114 | 시운전 | 5 | 314 | 328 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 386 | O-33-6 | 115 | C/T | 6 | 328 | 342 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 386 | O-33-7 | 116 | G/T | 7 | 342 | 363 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 386 | O-33-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 363 | 386 | 23 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 172 | 306 | O-34-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 172 | 265 | 93 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 172 | 306 | O-34-2 | 119 | 시운전 | 2 | 265 | 278 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 172 | 306 | O-34-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 278 | 306 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 172 | 250 | O-35-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 172 | 226 | 54 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 172 | 250 | O-35-2 | 122 | 시운전 | 2 | 226 | 233 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 172 | 250 | O-35-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 233 | 250 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 426 | O-36-1 | 124 | 화물창 | 1 | 178 | 259 | 81 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 426 | O-36-2 | 125 | P/T | 2 | 259 | 281 | 22 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 426 | O-36-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 281 | 315 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 426 | O-36-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 315 | 352 | 37 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 426 | O-36-5 | 128 | 시운전 | 5 | 352 | 366 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 426 | O-36-6 | 129 | C/T | 6 | 366 | 380 | 14 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 426 | O-36-7 | 130 | G/T | 7 | 380 | 402 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 426 | O-36-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 402 | 426 | 24 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 187 | 478 | O-37-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 187 | 402 | 215 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 187 | 478 | O-37-2 | 133 | 시운전 | 2 | 402 | 434 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 187 | 478 | O-37-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 434 | 478 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 192 | 334 | O-38-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 192 | 291 | 99 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 192 | 334 | O-38-2 | 136 | 시운전 | 2 | 291 | 305 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 192 | 334 | O-38-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 305 | 334 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 200 | 312 | O-39-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 200 | 259 | 59 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 200 | 312 | O-39-2 | 139 | 시운전 | 2 | 259 | 280 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 200 | 312 | O-39-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 280 | 312 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 219 | 294 | O-40-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 219 | 258 | 39 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 219 | 294 | O-40-2 | 142 | 시운전 | 2 | 258 | 272 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 219 | 294 | O-40-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 272 | 294 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 222 | 298 | O-41-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 222 | 262 | 40 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 222 | 298 | O-41-2 | 145 | 시운전 | 2 | 262 | 276 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 222 | 298 | O-41-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 276 | 298 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 228 | 429 | O-42-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 228 | 376 | 148 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 228 | 429 | O-42-2 | 148 | 시운전 | 2 | 376 | 398 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 228 | 429 | O-42-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 398 | 429 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 234 | 453 | O-43-1 | 150 | 화물창 | 1 | 234 | 306 | 72 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 234 | 453 | O-43-2 | 151 | P/T | 2 | 306 | 325 | 19 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 234 | 453 | O-43-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 325 | 355 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 234 | 453 | O-43-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 355 | 387 | 32 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 234 | 453 | O-43-5 | 154 | 시운전 | 5 | 387 | 400 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 234 | 453 | O-43-6 | 155 | C/T | 6 | 400 | 413 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 234 | 453 | O-43-7 | 156 | G/T | 7 | 413 | 432 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 234 | 453 | O-43-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 432 | 453 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 248 | 521 | O-44-1 | 158 | 화물창 | 1 | 248 | 338 | 90 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 248 | 521 | O-44-2 | 159 | P/T | 2 | 338 | 362 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 248 | 521 | O-44-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 362 | 400 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 248 | 521 | O-44-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 400 | 440 | 40 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 248 | 521 | O-44-5 | 162 | 시운전 | 5 | 440 | 456 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 248 | 521 | O-44-6 | 163 | C/T | 6 | 456 | 472 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 248 | 521 | O-44-7 | 164 | G/T | 7 | 472 | 496 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 248 | 521 | O-44-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 496 | 521 | 25 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 254 | 452 | O-45-1 | 166 | 화물창 | 1 | 254 | 319 | 65 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 254 | 452 | O-45-2 | 167 | P/T | 2 | 319 | 336 | 17 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 254 | 452 | O-45-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 336 | 363 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 254 | 452 | O-45-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 363 | 392 | 29 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 254 | 452 | O-45-5 | 170 | 시운전 | 5 | 392 | 403 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 254 | 452 | O-45-6 | 171 | C/T | 6 | 403 | 414 | 11 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 254 | 452 | O-45-7 | 172 | G/T | 7 | 414 | 431 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 254 | 452 | O-45-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 431 | 452 | 21 | S | 5
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 277 | 499 | O-46-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 277 | 441 | 164 | F | 15
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 277 | 499 | O-46-2 | 175 | 시운전 | 2 | 441 | 465 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 277 | 499 | O-46-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 465 | 499 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 277 | 579 | O-47-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 277 | 500 | 223 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 277 | 579 | O-47-2 | 178 | 시운전 | 2 | 500 | 533 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 277 | 579 | O-47-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 533 | 579 | 46 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 515 | O-48-1 | 180 | 화물창 | 1 | 280 | 357 | 77 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 515 | O-48-2 | 181 | P/T | 2 | 357 | 378 | 21 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 515 | O-48-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 378 | 410 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 515 | O-48-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 410 | 445 | 35 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 515 | O-48-5 | 184 | 시운전 | 5 | 445 | 459 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 515 | O-48-6 | 185 | C/T | 6 | 459 | 473 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 515 | O-48-7 | 186 | G/T | 7 | 473 | 494 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 515 | O-48-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 494 | 515 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 280 | 410 | O-49-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 280 | 348 | 68 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 280 | 410 | O-49-2 | 189 | 시운전 | 2 | 348 | 372 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 280 | 410 | O-49-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 372 | 410 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 287 | 593 | O-50-1 | 191 | 화물창 | 1 | 287 | 387 | 100 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 287 | 593 | O-50-2 | 192 | P/T | 2 | 387 | 414 | 27 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 287 | 593 | O-50-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 414 | 456 | 42 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 287 | 593 | O-50-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 456 | 501 | 45 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 287 | 593 | O-50-5 | 195 | 시운전 | 5 | 501 | 519 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 287 | 593 | O-50-6 | 196 | C/T | 6 | 519 | 537 | 18 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 287 | 593 | O-50-7 | 197 | G/T | 7 | 537 | 564 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 287 | 593 | O-50-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 564 | 593 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 289 | 384 | O-51-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 289 | 355 | 66 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 289 | 384 | O-51-2 | 200 | 시운전 | 2 | 355 | 364 | 9 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 289 | 384 | O-51-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 364 | 384 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 295 | 406 | O-52-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 295 | 372 | 77 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 295 | 406 | O-52-2 | 203 | 시운전 | 2 | 372 | 383 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 295 | 406 | O-52-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 383 | 406 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 300 | 570 | O-53-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 300 | 499 | 199 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 300 | 570 | O-53-2 | 206 | 시운전 | 2 | 499 | 528 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 300 | 570 | O-53-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 528 | 570 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 300 | 370 | O-54-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 300 | 349 | 49 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 300 | 370 | O-54-2 | 209 | 시운전 | 2 | 349 | 356 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 300 | 370 | O-54-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 356 | 370 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 300 | 375 | O-55-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 300 | 352 | 52 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 300 | 375 | O-55-2 | 212 | 시운전 | 2 | 352 | 359 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 300 | 375 | O-55-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 359 | 375 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 309 | 467 | O-56-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 309 | 425 | 116 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 309 | 467 | O-56-2 | 215 | 시운전 | 2 | 425 | 442 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 309 | 467 | O-56-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 442 | 467 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 309 | 428 | O-57-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 309 | 392 | 83 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 309 | 428 | O-57-2 | 218 | 시운전 | 2 | 392 | 403 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 309 | 428 | O-57-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 403 | 428 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 312 | 416 | O-58-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 312 | 384 | 72 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 312 | 416 | O-58-2 | 221 | 시운전 | 2 | 384 | 394 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 312 | 416 | O-58-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 394 | 416 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 312 | 423 | O-59-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 312 | 389 | 77 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 312 | 423 | O-59-2 | 224 | 시운전 | 2 | 389 | 400 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 312 | 423 | O-59-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 400 | 423 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 313 | 556 | O-60-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 313 | 492 | 179 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 313 | 556 | O-60-2 | 227 | 시운전 | 2 | 492 | 518 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 313 | 556 | O-60-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 518 | 556 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 314 | 460 | O-61-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 314 | 391 | 77 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 314 | 460 | O-61-2 | 230 | 시운전 | 2 | 391 | 418 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 314 | 460 | O-61-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 418 | 460 | 42 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 318 | 487 | O-62-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 318 | 443 | 125 | F | 15
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 318 | 487 | O-62-2 | 233 | 시운전 | 2 | 443 | 461 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 318 | 487 | O-62-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 461 | 487 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 325 | 529 | O-63-1 | 235 | 화물창 | 1 | 325 | 392 | 67 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 325 | 529 | O-63-2 | 236 | P/T | 2 | 392 | 410 | 18 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 325 | 529 | O-63-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 410 | 438 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 325 | 529 | O-63-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 438 | 468 | 30 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 325 | 529 | O-63-5 | 239 | 시운전 | 5 | 468 | 480 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 325 | 529 | O-63-6 | 240 | C/T | 6 | 480 | 492 | 12 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 325 | 529 | O-63-7 | 241 | G/T | 7 | 492 | 510 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 325 | 529 | O-63-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 510 | 529 | 19 | S | 5
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 347 | 477 | O-64-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 347 | 443 | 96 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 347 | 477 | O-64-2 | 244 | 시운전 | 2 | 443 | 457 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 347 | 477 | O-64-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 457 | 477 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 347 | 496 | O-65-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 347 | 425 | 78 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 347 | 496 | O-65-2 | 247 | 시운전 | 2 | 425 | 453 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 347 | 496 | O-65-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 453 | 496 | 43 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 351 | 427 | O-66-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 351 | 404 | 53 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 351 | 427 | O-66-2 | 250 | 시운전 | 2 | 404 | 411 | 7 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 351 | 427 | O-66-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 411 | 427 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 363 | 507 | O-67-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 363 | 439 | 76 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 363 | 507 | O-67-2 | 253 | 시운전 | 2 | 439 | 466 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 363 | 507 | O-67-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 466 | 507 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 363 | 551 | O-68-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 363 | 502 | 139 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 363 | 551 | O-68-2 | 256 | 시운전 | 2 | 502 | 522 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 363 | 551 | O-68-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 522 | 551 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 401 | 545 | O-69-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 401 | 507 | 106 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 401 | 545 | O-69-2 | 259 | 시운전 | 2 | 507 | 522 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 401 | 545 | O-69-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 522 | 545 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 405 | 710 | O-70-1 | 261 | 화물창 | 1 | 405 | 505 | 100 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 405 | 710 | O-70-2 | 262 | P/T | 2 | 505 | 532 | 27 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 405 | 710 | O-70-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 532 | 574 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 405 | 710 | O-70-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 574 | 619 | 45 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 405 | 710 | O-70-5 | 265 | 시운전 | 5 | 619 | 637 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 405 | 710 | O-70-6 | 266 | C/T | 6 | 637 | 655 | 18 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 405 | 710 | O-70-7 | 267 | G/T | 7 | 655 | 682 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 405 | 710 | O-70-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 682 | 710 | 28 | S | 5
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 406 | 516 | O-71-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 406 | 483 | 77 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 406 | 516 | O-71-2 | 270 | 시운전 | 2 | 483 | 494 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 406 | 516 | O-71-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 494 | 516 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 430 | 634 | O-72-1 | 272 | 화물창 | 1 | 430 | 497 | 67 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 430 | 634 | O-72-2 | 273 | P/T | 2 | 497 | 515 | 18 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 430 | 634 | O-72-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 515 | 543 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 430 | 634 | O-72-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 543 | 573 | 30 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 430 | 634 | O-72-5 | 276 | 시운전 | 5 | 573 | 585 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 430 | 634 | O-72-6 | 277 | C/T | 6 | 585 | 597 | 12 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 430 | 634 | O-72-7 | 278 | G/T | 7 | 597 | 615 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 430 | 634 | O-72-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 615 | 634 | 19 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 430 | 644 | O-73-1 | 280 | 화물창 | 1 | 430 | 500 | 70 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 430 | 644 | O-73-2 | 281 | P/T | 2 | 500 | 519 | 19 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 430 | 644 | O-73-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 519 | 548 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 430 | 644 | O-73-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 548 | 580 | 32 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 430 | 644 | O-73-5 | 284 | 시운전 | 5 | 580 | 592 | 12 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 430 | 644 | O-73-6 | 285 | C/T | 6 | 592 | 604 | 12 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 430 | 644 | O-73-7 | 286 | G/T | 7 | 604 | 623 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 430 | 644 | O-73-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 623 | 644 | 21 | S | 5
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 437 | 750 | O-74-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 437 | 668 | 231 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 437 | 750 | O-74-2 | 289 | 시운전 | 2 | 668 | 702 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 437 | 750 | O-74-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 702 | 750 | 48 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 445 | 565 | O-75-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 445 | 529 | 84 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 445 | 565 | O-75-2 | 292 | 시운전 | 2 | 529 | 541 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 445 | 565 | O-75-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 541 | 565 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 449 | 691 | O-76-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 449 | 628 | 179 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 449 | 691 | O-76-2 | 295 | 시운전 | 2 | 628 | 654 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 449 | 691 | O-76-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 654 | 691 | 37 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 455 | 743 | O-77-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 455 | 668 | 213 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 455 | 743 | O-77-2 | 298 | 시운전 | 2 | 668 | 699 | 31 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 455 | 743 | O-77-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 699 | 743 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 460 | 584 | O-78-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 460 | 546 | 86 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 460 | 584 | O-78-2 | 301 | 시운전 | 2 | 546 | 558 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 460 | 584 | O-78-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 558 | 584 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 460 | 732 | O-79-1 | 303 | 화물창 | 1 | 460 | 549 | 89 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 460 | 732 | O-79-2 | 304 | P/T | 2 | 549 | 573 | 24 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 460 | 732 | O-79-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 573 | 611 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 460 | 732 | O-79-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 611 | 651 | 40 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 460 | 732 | O-79-5 | 307 | 시운전 | 5 | 651 | 667 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 460 | 732 | O-79-6 | 308 | C/T | 6 | 667 | 683 | 16 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 460 | 732 | O-79-7 | 309 | G/T | 7 | 683 | 707 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 460 | 732 | O-79-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 707 | 732 | 25 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 463 | 739 | O-80-1 | 311 | 화물창 | 1 | 463 | 554 | 91 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 463 | 739 | O-80-2 | 312 | P/T | 2 | 554 | 578 | 24 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 463 | 739 | O-80-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 578 | 616 | 38 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 463 | 739 | O-80-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 616 | 657 | 41 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 463 | 739 | O-80-5 | 315 | 시운전 | 5 | 657 | 673 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 463 | 739 | O-80-6 | 316 | C/T | 6 | 673 | 689 | 16 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 463 | 739 | O-80-7 | 317 | G/T | 7 | 689 | 713 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 463 | 739 | O-80-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 713 | 739 | 26 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 463 | 765 | O-81-1 | 319 | 화물창 | 1 | 463 | 562 | 99 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 463 | 765 | O-81-2 | 320 | P/T | 2 | 562 | 589 | 27 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 463 | 765 | O-81-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 589 | 631 | 42 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 463 | 765 | O-81-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 631 | 676 | 45 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 463 | 765 | O-81-5 | 323 | 시운전 | 5 | 676 | 694 | 18 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 463 | 765 | O-81-6 | 324 | C/T | 6 | 694 | 712 | 18 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 463 | 765 | O-81-7 | 325 | G/T | 7 | 712 | 739 | 27 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 463 | 765 | O-81-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 739 | 765 | 26 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 469 | 668 | O-82-1 | 327 | 화물창 | 1 | 469 | 534 | 65 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 469 | 668 | O-82-2 | 328 | P/T | 2 | 534 | 551 | 17 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 469 | 668 | O-82-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 551 | 578 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 469 | 668 | O-82-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 578 | 607 | 29 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 469 | 668 | O-82-5 | 331 | 시운전 | 5 | 607 | 618 | 11 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 469 | 668 | O-82-6 | 332 | C/T | 6 | 618 | 629 | 11 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 469 | 668 | O-82-7 | 333 | G/T | 7 | 629 | 646 | 17 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 469 | 668 | O-82-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 646 | 668 | 22 | S | 5
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 478 | 571 | O-83-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 478 | 543 | 65 | F | 15
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 478 | 571 | O-83-2 | 336 | 시운전 | 2 | 543 | 552 | 9 | N | 0
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 478 | 571 | O-83-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 552 | 571 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 490 | 598 | O-84-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 490 | 547 | 57 | F | 10
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 490 | 598 | O-84-2 | 339 | 시운전 | 2 | 547 | 567 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 490 | 598 | O-84-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 567 | 598 | 31 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 799 | O-85-1 | 341 | 화물창 | 1 | 490 | 591 | 101 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 799 | O-85-2 | 342 | P/T | 2 | 591 | 618 | 27 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 799 | O-85-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 618 | 661 | 43 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 799 | O-85-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 661 | 707 | 46 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 799 | O-85-5 | 345 | 시운전 | 5 | 707 | 725 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 799 | O-85-6 | 346 | C/T | 6 | 725 | 743 | 18 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 799 | O-85-7 | 347 | G/T | 7 | 743 | 770 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 799 | O-85-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 770 | 799 | 29 | S | 5
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 492 | 606 | O-86-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 492 | 571 | 79 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 492 | 606 | O-86-2 | 350 | 시운전 | 2 | 571 | 582 | 11 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 492 | 606 | O-86-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 582 | 606 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 493 | 622 | O-87-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 493 | 583 | 90 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 493 | 622 | O-87-2 | 353 | 시운전 | 2 | 583 | 595 | 12 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 493 | 622 | O-87-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 595 | 622 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 495 | 706 | O-88-1 | 355 | 화물창 | 1 | 495 | 564 | 69 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 495 | 706 | O-88-2 | 356 | P/T | 2 | 564 | 582 | 18 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 495 | 706 | O-88-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 582 | 611 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 495 | 706 | O-88-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 611 | 642 | 31 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 495 | 706 | O-88-5 | 359 | 시운전 | 5 | 642 | 654 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 495 | 706 | O-88-6 | 360 | C/T | 6 | 654 | 666 | 12 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 495 | 706 | O-88-7 | 361 | G/T | 7 | 666 | 684 | 18 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 495 | 706 | O-88-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 684 | 706 | 22 | S | 5
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 503 | 641 | O-89-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 503 | 605 | 102 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 503 | 641 | O-89-2 | 364 | 시운전 | 2 | 605 | 620 | 15 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 503 | 641 | O-89-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 620 | 641 | 21 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 505 | 815 | O-90-1 | 366 | 화물창 | 1 | 505 | 607 | 102 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 505 | 815 | O-90-2 | 367 | P/T | 2 | 607 | 634 | 27 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 505 | 815 | O-90-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 634 | 677 | 43 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 505 | 815 | O-90-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 677 | 723 | 46 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 505 | 815 | O-90-5 | 370 | 시운전 | 5 | 723 | 741 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 505 | 815 | O-90-6 | 371 | C/T | 6 | 741 | 759 | 18 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 505 | 815 | O-90-7 | 372 | G/T | 7 | 759 | 786 | 27 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 505 | 815 | O-90-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 786 | 815 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 15 | E3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 106 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 74 | 74 | F | 15 | D5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 112 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 0 | 59 | 59 | F | 10 | H1
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 78 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 3 | 55 | 52 | F | 15 | C2
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 5 | 160 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 5 | 119 | 114 | F | 15 | D3
J-6 | 5 | PC | 7 | 13 | 113 | O-6-1 | 15 | 특수도장 | 1 | 13 | 46 | 33 | N | 0 | E1
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 14 | 113 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 14 | 66 | 52 | F | 10 | C1
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 14 | 283 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 14 | 213 | 199 | F | 15 | B1
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 15 | 149 | O-9-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 15 | 108 | 93 | F | 15 | C4
J-10 | 9 | PC | 7 | 15 | 139 | O-10-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 15 | 55 | 40 | N | 0 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B