## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 123 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 86 | 86 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 123 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 86 | 98 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 123 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 98 | 123 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 322 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 4 | 108 | 104 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 322 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 108 | 136 | 28 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 322 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 136 | 180 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 322 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 180 | 227 | 47 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 322 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 227 | 246 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 322 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 246 | 265 | 19 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 322 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 265 | 293 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 322 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 293 | 322 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 124 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 4 | 92 | 88 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 124 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 92 | 105 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 124 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 105 | 124 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 13 | 256 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 13 | 192 | 179 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 13 | 256 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 192 | 218 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 13 | 256 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 218 | 256 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 308 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 13 | 110 | 97 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 308 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 110 | 136 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 308 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 136 | 177 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 308 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 177 | 221 | 44 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 308 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 221 | 238 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 308 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 238 | 255 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 308 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 255 | 281 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 308 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 281 | 308 | 27 | S | 5
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 17 | 108 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 17 | 80 | 63 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 17 | 108 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 80 | 89 | 9 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 17 | 108 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 89 | 108 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 17 | 107 | 90 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 107 | 131 | 24 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 131 | 169 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 169 | 209 | 40 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 209 | 225 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 225 | 241 | 16 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 241 | 265 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 265 | 290 | 25 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 17 | 155 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 17 | 113 | 96 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 17 | 155 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 113 | 126 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 17 | 155 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 126 | 155 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 18 | 178 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 18 | 136 | 118 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 18 | 178 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 136 | 153 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 18 | 178 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 153 | 178 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 349 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 26 | 132 | 106 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 349 | O-10-2 | 43 | P/T | 2 | 132 | 161 | 29 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 349 | O-10-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 161 | 206 | 45 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 349 | O-10-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 206 | 254 | 48 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 349 | O-10-5 | 46 | 시운전 | 5 | 254 | 273 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 349 | O-10-6 | 47 | C/T | 6 | 273 | 292 | 19 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 349 | O-10-7 | 48 | G/T | 7 | 292 | 321 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 349 | O-10-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 321 | 349 | 28 | S | 5
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 46 | 143 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 46 | 97 | 51 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 46 | 143 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 97 | 115 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 46 | 143 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 115 | 143 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 51 | 142 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 51 | 99 | 48 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 51 | 142 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 99 | 116 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 51 | 142 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 116 | 142 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 51 | 199 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 51 | 129 | 78 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 51 | 199 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 129 | 157 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 51 | 199 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 157 | 199 | 42 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 65 | 176 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 65 | 142 | 77 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 65 | 176 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 142 | 153 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 65 | 176 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 153 | 176 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 76 | 398 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 76 | 314 | 238 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 76 | 398 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 314 | 349 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 76 | 398 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 349 | 398 | 49 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 79 | 262 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 79 | 214 | 135 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 79 | 262 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 214 | 234 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 79 | 262 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 234 | 262 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 79 | 196 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 79 | 160 | 81 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 79 | 196 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 160 | 171 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 79 | 196 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 171 | 196 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 81 | 219 | O-18-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 81 | 183 | 102 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 81 | 219 | O-18-2 | 72 | 시운전 | 2 | 183 | 198 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 81 | 219 | O-18-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 198 | 219 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 86 | 247 | O-19-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 86 | 171 | 85 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 86 | 247 | O-19-2 | 75 | 시운전 | 2 | 171 | 201 | 30 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 86 | 247 | O-19-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 201 | 247 | 46 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 92 | 215 | O-20-1 | 77 | 특수도장 | 1 | 92 | 132 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 92 | 215 | O-20-2 | 78 | 화물창 | 2 | 132 | 173 | 41 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 92 | 215 | O-20-3 | 79 | 시운전 | 3 | 173 | 186 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 92 | 215 | O-20-4 | 80 | 인도준비 | 4 | 186 | 215 | 29 | S | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 97 | 223 | O-21-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 97 | 190 | 93 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 97 | 223 | O-21-2 | 82 | 시운전 | 2 | 190 | 203 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 97 | 223 | O-21-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 203 | 223 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 99 | 208 | O-22-1 | 84 | 특수도장 | 1 | 99 | 134 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 99 | 208 | O-22-2 | 85 | 화물창 | 2 | 134 | 171 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 99 | 208 | O-22-3 | 86 | 시운전 | 3 | 171 | 182 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 99 | 208 | O-22-4 | 87 | 인도준비 | 4 | 182 | 208 | 26 | S | 15
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 115 | 248 | O-23-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 115 | 185 | 70 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 115 | 248 | O-23-2 | 89 | 시운전 | 2 | 185 | 210 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 115 | 248 | O-23-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 210 | 248 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 125 | 242 | O-24-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 125 | 211 | 86 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 125 | 242 | O-24-2 | 92 | 시운전 | 2 | 211 | 223 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 125 | 242 | O-24-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 223 | 242 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 130 | 213 | O-25-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 130 | 188 | 58 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 130 | 213 | O-25-2 | 95 | 시운전 | 2 | 188 | 196 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 130 | 213 | O-25-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 196 | 213 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 133 | 423 | O-26-1 | 97 | 화물창 | 1 | 133 | 228 | 95 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 133 | 423 | O-26-2 | 98 | P/T | 2 | 228 | 254 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 133 | 423 | O-26-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 254 | 294 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 133 | 423 | O-26-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 294 | 337 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 133 | 423 | O-26-5 | 101 | 시운전 | 5 | 337 | 354 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 133 | 423 | O-26-6 | 102 | C/T | 6 | 354 | 371 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 133 | 423 | O-26-7 | 103 | G/T | 7 | 371 | 397 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 133 | 423 | O-26-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 397 | 423 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 139 | 214 | O-27-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 139 | 178 | 39 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 139 | 214 | O-27-2 | 106 | 시운전 | 2 | 178 | 192 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 139 | 214 | O-27-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 192 | 214 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 407 | O-28-1 | 108 | 화물창 | 1 | 140 | 228 | 88 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 407 | O-28-2 | 109 | P/T | 2 | 228 | 252 | 24 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 407 | O-28-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 252 | 289 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 407 | O-28-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 289 | 329 | 40 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 407 | O-28-5 | 112 | 시운전 | 5 | 329 | 345 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 407 | O-28-6 | 113 | C/T | 6 | 345 | 361 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 407 | O-28-7 | 114 | G/T | 7 | 361 | 385 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 140 | 407 | O-28-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 385 | 407 | 22 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 359 | O-29-1 | 116 | 화물창 | 1 | 140 | 212 | 72 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 359 | O-29-2 | 117 | P/T | 2 | 212 | 231 | 19 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 359 | O-29-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 231 | 261 | 30 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 359 | O-29-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 261 | 293 | 32 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 359 | O-29-5 | 120 | 시운전 | 5 | 293 | 306 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 359 | O-29-6 | 121 | C/T | 6 | 306 | 319 | 13 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 359 | O-29-7 | 122 | G/T | 7 | 319 | 338 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 140 | 359 | O-29-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 338 | 359 | 21 | S | 5
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 152 | 315 | O-30-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 152 | 238 | 86 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 152 | 315 | O-30-2 | 125 | 시운전 | 2 | 238 | 268 | 30 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 152 | 315 | O-30-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 268 | 315 | 47 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 152 | 229 | O-31-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 152 | 192 | 40 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 152 | 229 | O-31-2 | 128 | 시운전 | 2 | 192 | 206 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 152 | 229 | O-31-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 206 | 229 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 167 | 304 | O-32-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 167 | 239 | 72 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 167 | 304 | O-32-2 | 131 | 시운전 | 2 | 239 | 265 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 167 | 304 | O-32-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 265 | 304 | 39 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 169 | 284 | O-33-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 169 | 206 | 37 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 169 | 284 | O-33-2 | 134 | 화물창 | 2 | 206 | 245 | 39 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 169 | 284 | O-33-3 | 135 | 시운전 | 3 | 245 | 257 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 169 | 284 | O-33-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 257 | 284 | 27 | S | 15
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 185 | 320 | O-34-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 185 | 256 | 71 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 185 | 320 | O-34-2 | 138 | 시운전 | 2 | 256 | 281 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 185 | 320 | O-34-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 281 | 320 | 39 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 194 | 318 | O-35-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 194 | 259 | 65 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 194 | 318 | O-35-2 | 141 | 시운전 | 2 | 259 | 282 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 194 | 318 | O-35-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 282 | 318 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 213 | 482 | O-36-1 | 143 | 화물창 | 1 | 213 | 301 | 88 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 213 | 482 | O-36-2 | 144 | P/T | 2 | 301 | 325 | 24 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 213 | 482 | O-36-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 325 | 362 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 213 | 482 | O-36-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 362 | 402 | 40 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 213 | 482 | O-36-5 | 147 | 시운전 | 5 | 402 | 418 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 213 | 482 | O-36-6 | 148 | C/T | 6 | 418 | 434 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 213 | 482 | O-36-7 | 149 | G/T | 7 | 434 | 458 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 213 | 482 | O-36-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 458 | 482 | 24 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 238 | 518 | O-37-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 238 | 445 | 207 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 238 | 518 | O-37-2 | 152 | 시운전 | 2 | 445 | 475 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 238 | 518 | O-37-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 475 | 518 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 245 | 381 | O-38-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 245 | 317 | 72 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 245 | 381 | O-38-2 | 155 | 시운전 | 2 | 317 | 342 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 245 | 381 | O-38-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 342 | 381 | 39 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 249 | 367 | O-39-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 249 | 311 | 62 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 249 | 367 | O-39-2 | 158 | 시운전 | 2 | 311 | 333 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 249 | 367 | O-39-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 333 | 367 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 259 | 360 | O-40-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 259 | 312 | 53 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 259 | 360 | O-40-2 | 161 | 시운전 | 2 | 312 | 331 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 259 | 360 | O-40-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 331 | 360 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 273 | 401 | O-41-1 | 163 | 특수도장 | 1 | 273 | 315 | 42 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 273 | 401 | O-41-2 | 164 | 화물창 | 2 | 315 | 358 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 273 | 401 | O-41-3 | 165 | 시운전 | 3 | 358 | 372 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 273 | 401 | O-41-4 | 166 | 인도준비 | 4 | 372 | 401 | 29 | S | 15
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 292 | 431 | O-42-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 292 | 365 | 73 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 292 | 431 | O-42-2 | 168 | 시운전 | 2 | 365 | 391 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 292 | 431 | O-42-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 391 | 431 | 40 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 302 | 510 | O-43-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 302 | 455 | 153 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 302 | 510 | O-43-2 | 171 | 시운전 | 2 | 455 | 477 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 302 | 510 | O-43-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 477 | 510 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 309 | 591 | O-44-1 | 173 | 화물창 | 1 | 309 | 402 | 93 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 309 | 591 | O-44-2 | 174 | P/T | 2 | 402 | 427 | 25 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 309 | 591 | O-44-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 427 | 466 | 39 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 309 | 591 | O-44-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 466 | 508 | 42 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 309 | 591 | O-44-5 | 177 | 시운전 | 5 | 508 | 524 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 309 | 591 | O-44-6 | 178 | C/T | 6 | 524 | 540 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 309 | 591 | O-44-7 | 179 | G/T | 7 | 540 | 565 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 309 | 591 | O-44-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 565 | 591 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 309 | 445 | O-45-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 309 | 404 | 95 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 309 | 445 | O-45-2 | 182 | 시운전 | 2 | 404 | 417 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 309 | 445 | O-45-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 417 | 445 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 327 | 424 | O-46-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 327 | 378 | 51 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 327 | 424 | O-46-2 | 185 | 시운전 | 2 | 378 | 396 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 327 | 424 | O-46-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 396 | 424 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 329 | 453 | O-47-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 329 | 420 | 91 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 329 | 453 | O-47-2 | 188 | 시운전 | 2 | 420 | 433 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 329 | 453 | O-47-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 433 | 453 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 331 | 423 | O-48-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 331 | 395 | 64 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 331 | 423 | O-48-2 | 191 | 시운전 | 2 | 395 | 404 | 9 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 331 | 423 | O-48-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 404 | 423 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 333 | 405 | O-49-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 333 | 383 | 50 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 333 | 405 | O-49-2 | 194 | 시운전 | 2 | 383 | 390 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 333 | 405 | O-49-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 390 | 405 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 333 | 421 | O-50-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 333 | 379 | 46 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 333 | 421 | O-50-2 | 197 | 시운전 | 2 | 379 | 395 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 333 | 421 | O-50-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 395 | 421 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 344 | 453 | O-51-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 344 | 401 | 57 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 344 | 453 | O-51-2 | 200 | 시운전 | 2 | 401 | 421 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 344 | 453 | O-51-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 421 | 453 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 344 | 507 | O-52-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 344 | 464 | 120 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 344 | 507 | O-52-2 | 203 | 시운전 | 2 | 464 | 481 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 344 | 507 | O-52-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 481 | 507 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 354 | 527 | O-53-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 354 | 482 | 128 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 354 | 527 | O-53-2 | 206 | 시운전 | 2 | 482 | 501 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 354 | 527 | O-53-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 501 | 527 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 364 | 605 | O-54-1 | 208 | 화물창 | 1 | 364 | 443 | 79 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 364 | 605 | O-54-2 | 209 | P/T | 2 | 443 | 464 | 21 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 364 | 605 | O-54-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 464 | 497 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 364 | 605 | O-54-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 497 | 533 | 36 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 364 | 605 | O-54-5 | 212 | 시운전 | 5 | 533 | 547 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 364 | 605 | O-54-6 | 213 | C/T | 6 | 547 | 561 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 364 | 605 | O-54-7 | 214 | G/T | 7 | 561 | 582 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 364 | 605 | O-54-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 582 | 605 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 383 | 522 | O-55-1 | 216 | 특수도장 | 1 | 383 | 428 | 45 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 383 | 522 | O-55-2 | 217 | 화물창 | 2 | 428 | 475 | 47 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 383 | 522 | O-55-3 | 218 | 시운전 | 3 | 475 | 490 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 383 | 522 | O-55-4 | 219 | 인도준비 | 4 | 490 | 522 | 32 | S | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 386 | 481 | O-56-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 386 | 452 | 66 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 386 | 481 | O-56-2 | 221 | 시운전 | 2 | 452 | 461 | 9 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 386 | 481 | O-56-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 461 | 481 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 396 | 567 | O-57-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 396 | 522 | 126 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 396 | 567 | O-57-2 | 224 | 시운전 | 2 | 522 | 540 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 396 | 567 | O-57-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 540 | 567 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 406 | 483 | O-58-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 406 | 459 | 53 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 406 | 483 | O-58-2 | 227 | 시운전 | 2 | 459 | 466 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 406 | 483 | O-58-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 466 | 483 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 407 | 586 | O-59-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 407 | 539 | 132 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 407 | 586 | O-59-2 | 230 | 시운전 | 2 | 539 | 558 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 407 | 586 | O-59-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 558 | 586 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 716 | O-60-1 | 232 | 화물창 | 1 | 407 | 508 | 101 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 716 | O-60-2 | 233 | P/T | 2 | 508 | 535 | 27 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 716 | O-60-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 535 | 578 | 43 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 716 | O-60-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 578 | 624 | 46 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 716 | O-60-5 | 236 | 시운전 | 5 | 624 | 642 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 716 | O-60-6 | 237 | C/T | 6 | 642 | 660 | 18 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 716 | O-60-7 | 238 | G/T | 7 | 660 | 687 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 716 | O-60-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 687 | 716 | 29 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 413 | 633 | O-61-1 | 240 | 화물창 | 1 | 413 | 485 | 72 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 413 | 633 | O-61-2 | 241 | P/T | 2 | 485 | 504 | 19 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 413 | 633 | O-61-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 504 | 534 | 30 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 413 | 633 | O-61-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 534 | 567 | 33 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 413 | 633 | O-61-5 | 244 | 시운전 | 5 | 567 | 580 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 413 | 633 | O-61-6 | 245 | C/T | 6 | 580 | 593 | 13 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 413 | 633 | O-61-7 | 246 | G/T | 7 | 593 | 612 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 413 | 633 | O-61-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 612 | 633 | 21 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 422 | 610 | O-62-1 | 248 | 화물창 | 1 | 422 | 484 | 62 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 422 | 610 | O-62-2 | 249 | P/T | 2 | 484 | 500 | 16 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 422 | 610 | O-62-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 500 | 526 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 422 | 610 | O-62-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 526 | 554 | 28 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 422 | 610 | O-62-5 | 252 | 시운전 | 5 | 554 | 565 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 422 | 610 | O-62-6 | 253 | C/T | 6 | 565 | 576 | 11 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 422 | 610 | O-62-7 | 254 | G/T | 7 | 576 | 592 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 422 | 610 | O-62-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 592 | 610 | 18 | S | 5
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 422 | 559 | O-63-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 422 | 494 | 72 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 422 | 559 | O-63-2 | 257 | 시운전 | 2 | 494 | 520 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 422 | 559 | O-63-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 520 | 559 | 39 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 425 | 716 | O-64-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 425 | 640 | 215 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 425 | 716 | O-64-2 | 260 | 시운전 | 2 | 640 | 672 | 32 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 425 | 716 | O-64-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 672 | 716 | 44 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 431 | 543 | O-65-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 431 | 509 | 78 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 431 | 543 | O-65-2 | 263 | 시운전 | 2 | 509 | 520 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 431 | 543 | O-65-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 520 | 543 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 431 | 674 | O-66-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 431 | 610 | 179 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 431 | 674 | O-66-2 | 266 | 시운전 | 2 | 610 | 636 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 431 | 674 | O-66-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 636 | 674 | 38 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 450 | 556 | O-67-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 450 | 524 | 74 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 450 | 556 | O-67-2 | 269 | 시운전 | 2 | 524 | 534 | 10 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 450 | 556 | O-67-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 534 | 556 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 451 | 775 | O-68-1 | 271 | 화물창 | 1 | 451 | 557 | 106 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 451 | 775 | O-68-2 | 272 | P/T | 2 | 557 | 586 | 29 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 451 | 775 | O-68-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 586 | 631 | 45 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 451 | 775 | O-68-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 631 | 679 | 48 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 451 | 775 | O-68-5 | 275 | 시운전 | 5 | 679 | 698 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 451 | 775 | O-68-6 | 276 | C/T | 6 | 698 | 717 | 19 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 451 | 775 | O-68-7 | 277 | G/T | 7 | 717 | 746 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 451 | 775 | O-68-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 746 | 775 | 29 | S | 5
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 472 | 599 | O-69-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 472 | 560 | 88 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 472 | 599 | O-69-2 | 280 | 시운전 | 2 | 560 | 572 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 472 | 599 | O-69-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 572 | 599 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 732 | O-70-1 | 282 | 화물창 | 1 | 472 | 557 | 85 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 732 | O-70-2 | 283 | P/T | 2 | 557 | 580 | 23 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 732 | O-70-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 580 | 616 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 732 | O-70-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 616 | 655 | 39 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 732 | O-70-5 | 286 | 시운전 | 5 | 655 | 670 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 732 | O-70-6 | 287 | C/T | 6 | 670 | 685 | 15 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 732 | O-70-7 | 288 | G/T | 7 | 685 | 708 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 732 | O-70-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 708 | 732 | 24 | S | 5
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 487 | 702 | O-71-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 487 | 646 | 159 | F | 15
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 487 | 702 | O-71-2 | 291 | 시운전 | 2 | 646 | 669 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 487 | 702 | O-71-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 669 | 702 | 33 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 722 | O-72-1 | 293 | 화물창 | 1 | 491 | 567 | 76 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 722 | O-72-2 | 294 | P/T | 2 | 567 | 587 | 20 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 722 | O-72-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 587 | 619 | 32 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 722 | O-72-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 619 | 653 | 34 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 722 | O-72-5 | 297 | 시운전 | 5 | 653 | 666 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 722 | O-72-6 | 298 | C/T | 6 | 666 | 679 | 13 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 722 | O-72-7 | 299 | G/T | 7 | 679 | 699 | 20 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 491 | 722 | O-72-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 699 | 722 | 23 | S | 5
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 491 | 573 | O-73-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 491 | 548 | 57 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 491 | 573 | O-73-2 | 302 | 시운전 | 2 | 548 | 556 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 491 | 573 | O-73-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 556 | 573 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 495 | 679 | O-74-1 | 304 | 화물창 | 1 | 495 | 555 | 60 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 495 | 679 | O-74-2 | 305 | P/T | 2 | 555 | 571 | 16 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 495 | 679 | O-74-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 571 | 596 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 495 | 679 | O-74-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 596 | 623 | 27 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 495 | 679 | O-74-5 | 308 | 시운전 | 5 | 623 | 634 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 495 | 679 | O-74-6 | 309 | C/T | 6 | 634 | 645 | 11 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 495 | 679 | O-74-7 | 310 | G/T | 7 | 645 | 661 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 495 | 679 | O-74-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 661 | 679 | 18 | S | 5
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 495 | 716 | O-75-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 495 | 658 | 163 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 495 | 716 | O-75-2 | 313 | 시운전 | 2 | 658 | 682 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 495 | 716 | O-75-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 682 | 716 | 34 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 517 | 625 | O-76-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 517 | 574 | 57 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 517 | 625 | O-76-2 | 316 | 시운전 | 2 | 574 | 594 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 517 | 625 | O-76-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 594 | 625 | 31 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 520 | 795 | O-77-1 | 318 | 화물창 | 1 | 520 | 610 | 90 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 520 | 795 | O-77-2 | 319 | P/T | 2 | 610 | 634 | 24 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 520 | 795 | O-77-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 634 | 672 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 520 | 795 | O-77-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 672 | 713 | 41 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 520 | 795 | O-77-5 | 322 | 시운전 | 5 | 713 | 729 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 520 | 795 | O-77-6 | 323 | C/T | 6 | 729 | 745 | 16 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 520 | 795 | O-77-7 | 324 | G/T | 7 | 745 | 769 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 520 | 795 | O-77-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 769 | 795 | 26 | S | 5
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 527 | 598 | O-78-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 527 | 576 | 49 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 527 | 598 | O-78-2 | 327 | 시운전 | 2 | 576 | 583 | 7 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 527 | 598 | O-78-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 583 | 598 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 530 | 665 | O-79-1 | 329 | 특수도장 | 1 | 530 | 574 | 44 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 530 | 665 | O-79-2 | 330 | 화물창 | 2 | 574 | 619 | 45 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 530 | 665 | O-79-3 | 331 | 시운전 | 3 | 619 | 633 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 530 | 665 | O-79-4 | 332 | 인도준비 | 4 | 633 | 665 | 32 | S | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 530 | 738 | O-80-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 530 | 683 | 153 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 530 | 738 | O-80-2 | 334 | 시운전 | 2 | 683 | 705 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 530 | 738 | O-80-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 705 | 738 | 33 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 533 | 832 | O-81-1 | 336 | 화물창 | 1 | 533 | 631 | 98 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 533 | 832 | O-81-2 | 337 | P/T | 2 | 631 | 657 | 26 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 533 | 832 | O-81-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 657 | 698 | 41 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 533 | 832 | O-81-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 698 | 742 | 44 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 533 | 832 | O-81-5 | 340 | 시운전 | 5 | 742 | 759 | 17 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 533 | 832 | O-81-6 | 341 | C/T | 6 | 759 | 776 | 17 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 533 | 832 | O-81-7 | 342 | G/T | 7 | 776 | 802 | 26 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 533 | 832 | O-81-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 802 | 832 | 30 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 536 | 770 | O-82-1 | 344 | 화물창 | 1 | 536 | 613 | 77 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 536 | 770 | O-82-2 | 345 | P/T | 2 | 613 | 634 | 21 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 536 | 770 | O-82-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 634 | 666 | 32 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 536 | 770 | O-82-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 666 | 701 | 35 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 536 | 770 | O-82-5 | 348 | 시운전 | 5 | 701 | 715 | 14 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 536 | 770 | O-82-6 | 349 | C/T | 6 | 715 | 729 | 14 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 536 | 770 | O-82-7 | 350 | G/T | 7 | 729 | 750 | 21 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 536 | 770 | O-82-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 750 | 770 | 20 | S | 5
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 548 | 623 | O-83-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 548 | 600 | 52 | F | 15
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 548 | 623 | O-83-2 | 353 | 시운전 | 2 | 600 | 607 | 7 | N | 0
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 548 | 623 | O-83-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 607 | 623 | 16 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 548 | 843 | O-84-1 | 355 | 화물창 | 1 | 548 | 645 | 97 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 548 | 843 | O-84-2 | 356 | P/T | 2 | 645 | 671 | 26 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 548 | 843 | O-84-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 671 | 712 | 41 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 548 | 843 | O-84-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 712 | 756 | 44 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 548 | 843 | O-84-5 | 359 | 시운전 | 5 | 756 | 773 | 17 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 548 | 843 | O-84-6 | 360 | C/T | 6 | 773 | 790 | 17 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 548 | 843 | O-84-7 | 361 | G/T | 7 | 790 | 816 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 548 | 843 | O-84-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 816 | 843 | 27 | S | 5
J-85 | 84 | LNG | 8 | 550 | 746 | O-85-1 | 363 | 화물창 | 1 | 550 | 614 | 64 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 550 | 746 | O-85-2 | 364 | P/T | 2 | 614 | 631 | 17 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 550 | 746 | O-85-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 631 | 658 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 550 | 746 | O-85-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 658 | 687 | 29 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 550 | 746 | O-85-5 | 367 | 시운전 | 5 | 687 | 698 | 11 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 550 | 746 | O-85-6 | 368 | C/T | 6 | 698 | 709 | 11 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 550 | 746 | O-85-7 | 369 | G/T | 7 | 709 | 726 | 17 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 550 | 746 | O-85-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 726 | 746 | 20 | S | 5
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 552 | 767 | O-86-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 552 | 711 | 159 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 552 | 767 | O-86-2 | 372 | 시운전 | 2 | 711 | 734 | 23 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 552 | 767 | O-86-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 734 | 767 | 33 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 552 | 780 | O-87-1 | 374 | 화물창 | 1 | 552 | 627 | 75 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 552 | 780 | O-87-2 | 375 | P/T | 2 | 627 | 647 | 20 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 552 | 780 | O-87-3 | 376 | 화물창족철 | 3 | 647 | 678 | 31 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 552 | 780 | O-87-4 | 377 | 화물창메공 | 4 | 678 | 712 | 34 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 552 | 780 | O-87-5 | 378 | 시운전 | 5 | 712 | 725 | 13 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 552 | 780 | O-87-6 | 379 | C/T | 6 | 725 | 738 | 13 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 552 | 780 | O-87-7 | 380 | G/T | 7 | 738 | 758 | 20 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 552 | 780 | O-87-8 | 381 | 인도준비 | 8 | 758 | 780 | 22 | S | 5
J-88 | 87 | LNG | 8 | 604 | 831 | O-88-1 | 382 | 화물창 | 1 | 604 | 678 | 74 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 604 | 831 | O-88-2 | 383 | P/T | 2 | 678 | 698 | 20 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 604 | 831 | O-88-3 | 384 | 화물창족철 | 3 | 698 | 729 | 31 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 604 | 831 | O-88-4 | 385 | 화물창메공 | 4 | 729 | 763 | 34 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 604 | 831 | O-88-5 | 386 | 시운전 | 5 | 763 | 776 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 604 | 831 | O-88-6 | 387 | C/T | 6 | 776 | 789 | 13 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 604 | 831 | O-88-7 | 388 | G/T | 7 | 789 | 809 | 20 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 604 | 831 | O-88-8 | 389 | 인도준비 | 8 | 809 | 831 | 22 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 607 | 790 | O-89-1 | 390 | 화물창 | 1 | 607 | 667 | 60 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 607 | 790 | O-89-2 | 391 | P/T | 2 | 667 | 683 | 16 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 607 | 790 | O-89-3 | 392 | 화물창족철 | 3 | 683 | 708 | 25 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 607 | 790 | O-89-4 | 393 | 화물창메공 | 4 | 708 | 735 | 27 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 607 | 790 | O-89-5 | 394 | 시운전 | 5 | 735 | 745 | 10 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 607 | 790 | O-89-6 | 395 | C/T | 6 | 745 | 755 | 10 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 607 | 790 | O-89-7 | 396 | G/T | 7 | 755 | 771 | 16 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 607 | 790 | O-89-8 | 397 | 인도준비 | 8 | 771 | 790 | 19 | S | 5
J-90 | 89 | PC | 7 | 625 | 778 | O-90-1 | 398 | 특수도장 | 1 | 625 | 675 | 50 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 625 | 778 | O-90-2 | 399 | 화물창 | 2 | 675 | 727 | 52 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 625 | 778 | O-90-3 | 400 | 시운전 | 3 | 727 | 743 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 625 | 778 | O-90-4 | 401 | 인도준비 | 4 | 743 | 778 | 35 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 123 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 86 | 86 | F | 15 | E8
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 322 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 4 | 108 | 104 | N | 0 | A2
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 124 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 4 | 92 | 88 | F | 15 | C4
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 13 | 256 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 13 | 192 | 179 | F | 15 | B2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 308 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 13 | 110 | 97 | N | 0 | E3
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 17 | 108 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 17 | 80 | 63 | F | 15 | E6
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 17 | 107 | 90 | N | 0 | E1
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 17 | 155 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 17 | 113 | 96 | F | 15 | E4
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 18 | 178 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 18 | 136 | 118 | F | 15 | H1
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 349 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 26 | 132 | 106 | N | 0 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B