## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 104 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 72 | 72 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 104 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 72 | 82 | 10 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 104 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 82 | 104 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 95 | 95 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 95 | 108 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 108 | 136 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 1 | 76 | 75 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 76 | 96 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 96 | 127 | 31 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 127 | 161 | 34 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 161 | 174 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 174 | 187 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 187 | 207 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 207 | 229 | 22 | S | 5
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 108 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 9 | 41 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 108 | O-4-2 | 15 | 화물창 | 2 | 41 | 74 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 108 | O-4-3 | 16 | 시운전 | 3 | 74 | 84 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 108 | O-4-4 | 17 | 인도준비 | 4 | 84 | 108 | 24 | S | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 13 | 276 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 13 | 207 | 194 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 13 | 276 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 207 | 235 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 13 | 276 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 235 | 276 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 13 | 167 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 13 | 126 | 113 | F | 15
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 13 | 167 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 126 | 142 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 13 | 167 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 142 | 167 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-1 | 24 | 화물창 | 1 | 14 | 87 | 73 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-2 | 25 | P/T | 2 | 87 | 107 | 20 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 107 | 138 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 138 | 171 | 33 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-5 | 28 | 시운전 | 5 | 171 | 184 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-6 | 29 | C/T | 6 | 184 | 197 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-7 | 30 | G/T | 7 | 197 | 217 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 217 | 237 | 20 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 230 | O-8-1 | 32 | 화물창 | 1 | 27 | 93 | 66 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 230 | O-8-2 | 33 | P/T | 2 | 93 | 111 | 18 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 230 | O-8-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 111 | 139 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 230 | O-8-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 139 | 169 | 30 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 230 | O-8-5 | 36 | 시운전 | 5 | 169 | 181 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 230 | O-8-6 | 37 | C/T | 6 | 181 | 193 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 230 | O-8-7 | 38 | G/T | 7 | 193 | 211 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 230 | O-8-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 211 | 230 | 19 | S | 5
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 27 | 171 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 27 | 133 | 106 | F | 15
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 27 | 171 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 133 | 148 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 27 | 171 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 148 | 171 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 221 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 34 | 95 | 61 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 221 | O-10-2 | 44 | P/T | 2 | 95 | 111 | 16 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 221 | O-10-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 111 | 137 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 221 | O-10-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 137 | 165 | 28 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 221 | O-10-5 | 47 | 시운전 | 5 | 165 | 176 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 221 | O-10-6 | 48 | C/T | 6 | 176 | 187 | 11 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 221 | O-10-7 | 49 | G/T | 7 | 187 | 203 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 221 | O-10-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 203 | 221 | 18 | S | 5
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 47 | 195 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 47 | 156 | 109 | F | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 47 | 195 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 156 | 172 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 47 | 195 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 172 | 195 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 59 | 177 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 59 | 141 | 82 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 59 | 177 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 141 | 152 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 59 | 177 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 152 | 177 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 75 | 212 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 75 | 147 | 72 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 75 | 212 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 147 | 173 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 75 | 212 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 173 | 212 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 91 | 305 | O-14-1 | 60 | 화물창 | 1 | 91 | 161 | 70 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 91 | 305 | O-14-2 | 61 | P/T | 2 | 161 | 180 | 19 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 91 | 305 | O-14-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 180 | 209 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 91 | 305 | O-14-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 209 | 241 | 32 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 91 | 305 | O-14-5 | 64 | 시운전 | 5 | 241 | 253 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 91 | 305 | O-14-6 | 65 | C/T | 6 | 253 | 265 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 91 | 305 | O-14-7 | 66 | G/T | 7 | 265 | 284 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 91 | 305 | O-14-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 284 | 305 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 101 | 423 | O-15-1 | 68 | 화물창 | 1 | 101 | 207 | 106 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 101 | 423 | O-15-2 | 69 | P/T | 2 | 207 | 235 | 28 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 101 | 423 | O-15-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 235 | 280 | 45 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 101 | 423 | O-15-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 280 | 328 | 48 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 101 | 423 | O-15-5 | 72 | 시운전 | 5 | 328 | 347 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 101 | 423 | O-15-6 | 73 | C/T | 6 | 347 | 366 | 19 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 101 | 423 | O-15-7 | 74 | G/T | 7 | 366 | 394 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 101 | 423 | O-15-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 394 | 423 | 29 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 111 | 366 | O-16-1 | 76 | 화물창 | 1 | 111 | 195 | 84 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 111 | 366 | O-16-2 | 77 | P/T | 2 | 195 | 217 | 22 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 111 | 366 | O-16-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 217 | 252 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 111 | 366 | O-16-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 252 | 290 | 38 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 111 | 366 | O-16-5 | 80 | 시운전 | 5 | 290 | 305 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 111 | 366 | O-16-6 | 81 | C/T | 6 | 305 | 320 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 111 | 366 | O-16-7 | 82 | G/T | 7 | 320 | 342 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 111 | 366 | O-16-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 342 | 366 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 119 | 406 | O-17-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 119 | 331 | 212 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 119 | 406 | O-17-2 | 85 | 시운전 | 2 | 331 | 362 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 119 | 406 | O-17-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 362 | 406 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 151 | 456 | O-18-1 | 87 | 화물창 | 1 | 151 | 251 | 100 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 151 | 456 | O-18-2 | 88 | P/T | 2 | 251 | 278 | 27 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 151 | 456 | O-18-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 278 | 320 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 151 | 456 | O-18-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 320 | 365 | 45 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 151 | 456 | O-18-5 | 91 | 시운전 | 5 | 365 | 383 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 151 | 456 | O-18-6 | 92 | C/T | 6 | 383 | 401 | 18 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 151 | 456 | O-18-7 | 93 | G/T | 7 | 401 | 428 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 151 | 456 | O-18-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 428 | 456 | 28 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 178 | 476 | O-19-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 178 | 398 | 220 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 178 | 476 | O-19-2 | 96 | 시운전 | 2 | 398 | 430 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 178 | 476 | O-19-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 430 | 476 | 46 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 182 | 411 | O-20-1 | 98 | 화물창 | 1 | 182 | 257 | 75 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 182 | 411 | O-20-2 | 99 | P/T | 2 | 257 | 277 | 20 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 182 | 411 | O-20-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 277 | 309 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 182 | 411 | O-20-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 309 | 343 | 34 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 182 | 411 | O-20-5 | 102 | 시운전 | 5 | 343 | 356 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 182 | 411 | O-20-6 | 103 | C/T | 6 | 356 | 369 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 182 | 411 | O-20-7 | 104 | G/T | 7 | 369 | 389 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 182 | 411 | O-20-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 389 | 411 | 22 | S | 5
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 182 | 412 | O-21-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 182 | 352 | 170 | F | 15
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 182 | 412 | O-21-2 | 107 | 시운전 | 2 | 352 | 377 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 182 | 412 | O-21-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 377 | 412 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 202 | 350 | O-22-1 | 109 | 특수도장 | 1 | 202 | 250 | 48 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 202 | 350 | O-22-2 | 110 | 화물창 | 2 | 250 | 300 | 50 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 202 | 350 | O-22-3 | 111 | 시운전 | 3 | 300 | 316 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 202 | 350 | O-22-4 | 112 | 인도준비 | 4 | 316 | 350 | 34 | S | 15
J-23 | 22 | PC | 7 | 218 | 356 | O-23-1 | 113 | 특수도장 | 1 | 218 | 263 | 45 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 218 | 356 | O-23-2 | 114 | 화물창 | 2 | 263 | 309 | 46 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 218 | 356 | O-23-3 | 115 | 시운전 | 3 | 309 | 324 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 218 | 356 | O-23-4 | 116 | 인도준비 | 4 | 324 | 356 | 32 | S | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 218 | 480 | O-24-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 218 | 411 | 193 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 218 | 480 | O-24-2 | 118 | 시운전 | 2 | 411 | 439 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 218 | 480 | O-24-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 439 | 480 | 41 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 232 | 534 | O-25-1 | 120 | 화물창 | 1 | 232 | 331 | 99 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 232 | 534 | O-25-2 | 121 | P/T | 2 | 331 | 358 | 27 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 232 | 534 | O-25-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 358 | 400 | 42 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 232 | 534 | O-25-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 400 | 445 | 45 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 232 | 534 | O-25-5 | 124 | 시운전 | 5 | 445 | 463 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 232 | 534 | O-25-6 | 125 | C/T | 6 | 463 | 481 | 18 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 232 | 534 | O-25-7 | 126 | G/T | 7 | 481 | 508 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 232 | 534 | O-25-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 508 | 534 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 242 | 355 | O-26-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 242 | 301 | 59 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 242 | 355 | O-26-2 | 129 | 시운전 | 2 | 301 | 322 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 242 | 355 | O-26-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 322 | 355 | 33 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 500 | O-27-1 | 131 | 화물창 | 1 | 242 | 327 | 85 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 500 | O-27-2 | 132 | P/T | 2 | 327 | 350 | 23 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 500 | O-27-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 350 | 386 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 500 | O-27-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 386 | 424 | 38 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 500 | O-27-5 | 135 | 시운전 | 5 | 424 | 439 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 500 | O-27-6 | 136 | C/T | 6 | 439 | 454 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 500 | O-27-7 | 137 | G/T | 7 | 454 | 477 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 242 | 500 | O-27-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 477 | 500 | 23 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 247 | 353 | O-28-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 247 | 321 | 74 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 247 | 353 | O-28-2 | 140 | 시운전 | 2 | 321 | 331 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 247 | 353 | O-28-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 331 | 353 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 250 | 370 | O-29-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 250 | 313 | 63 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 250 | 370 | O-29-2 | 143 | 시운전 | 2 | 313 | 335 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 250 | 370 | O-29-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 335 | 370 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 253 | 377 | O-30-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 253 | 339 | 86 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 253 | 377 | O-30-2 | 146 | 시운전 | 2 | 339 | 351 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 253 | 377 | O-30-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 351 | 377 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 255 | 394 | O-31-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 255 | 357 | 102 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 255 | 394 | O-31-2 | 149 | 시운전 | 2 | 357 | 372 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 255 | 394 | O-31-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 372 | 394 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 274 | 428 | O-32-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 274 | 355 | 81 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 274 | 428 | O-32-2 | 152 | 시운전 | 2 | 355 | 384 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 274 | 428 | O-32-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 384 | 428 | 44 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 279 | 533 | O-33-1 | 154 | 화물창 | 1 | 279 | 362 | 83 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 279 | 533 | O-33-2 | 155 | P/T | 2 | 362 | 384 | 22 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 279 | 533 | O-33-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 384 | 419 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 279 | 533 | O-33-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 419 | 457 | 38 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 279 | 533 | O-33-5 | 158 | 시운전 | 5 | 457 | 472 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 279 | 533 | O-33-6 | 159 | C/T | 6 | 472 | 487 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 279 | 533 | O-33-7 | 160 | G/T | 7 | 487 | 509 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 279 | 533 | O-33-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 509 | 533 | 24 | S | 5
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 281 | 361 | O-34-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 281 | 337 | 56 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 281 | 361 | O-34-2 | 163 | 시운전 | 2 | 337 | 345 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 281 | 361 | O-34-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 345 | 361 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 292 | 523 | O-35-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 292 | 462 | 170 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 292 | 523 | O-35-2 | 166 | 시운전 | 2 | 462 | 487 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 292 | 523 | O-35-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 487 | 523 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 292 | 409 | O-36-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 292 | 378 | 86 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 292 | 409 | O-36-2 | 169 | 시운전 | 2 | 378 | 390 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 292 | 409 | O-36-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 390 | 409 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 306 | 438 | O-37-1 | 171 | 특수도장 | 1 | 306 | 349 | 43 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 306 | 438 | O-37-2 | 172 | 화물창 | 2 | 349 | 393 | 44 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 306 | 438 | O-37-3 | 173 | 시운전 | 3 | 393 | 407 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 306 | 438 | O-37-4 | 174 | 인도준비 | 4 | 407 | 438 | 31 | S | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 310 | 604 | O-38-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 310 | 527 | 217 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 310 | 604 | O-38-2 | 176 | 시운전 | 2 | 527 | 559 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 310 | 604 | O-38-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 559 | 604 | 45 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 310 | 531 | O-39-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 310 | 473 | 163 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 310 | 531 | O-39-2 | 179 | 시운전 | 2 | 473 | 497 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 310 | 531 | O-39-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 497 | 531 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 312 | 412 | O-40-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 312 | 382 | 70 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 312 | 412 | O-40-2 | 182 | 시운전 | 2 | 382 | 392 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 312 | 412 | O-40-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 392 | 412 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-41-1 | 184 | 화물창 | 1 | 345 | 420 | 75 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-41-2 | 185 | P/T | 2 | 420 | 440 | 20 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-41-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 440 | 471 | 31 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-41-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 471 | 505 | 34 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-41-5 | 188 | 시운전 | 5 | 505 | 518 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-41-6 | 189 | C/T | 6 | 518 | 531 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-41-7 | 190 | G/T | 7 | 531 | 551 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-41-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 551 | 573 | 22 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 348 | 644 | O-42-1 | 192 | 화물창 | 1 | 348 | 445 | 97 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 348 | 644 | O-42-2 | 193 | P/T | 2 | 445 | 471 | 26 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 348 | 644 | O-42-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 471 | 512 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 348 | 644 | O-42-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 512 | 556 | 44 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 348 | 644 | O-42-5 | 196 | 시운전 | 5 | 556 | 573 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 348 | 644 | O-42-6 | 197 | C/T | 6 | 573 | 590 | 17 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 348 | 644 | O-42-7 | 198 | G/T | 7 | 590 | 616 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 348 | 644 | O-42-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 616 | 644 | 28 | S | 5
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 348 | 532 | O-43-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 348 | 484 | 136 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 348 | 532 | O-43-2 | 201 | 시운전 | 2 | 484 | 504 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 348 | 532 | O-43-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 504 | 532 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-44-1 | 203 | 화물창 | 1 | 372 | 452 | 80 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-44-2 | 204 | P/T | 2 | 452 | 473 | 21 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-44-3 | 205 | 화물창족철 | 3 | 473 | 507 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-44-4 | 206 | 화물창메공 | 4 | 507 | 543 | 36 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-44-5 | 207 | 시운전 | 5 | 543 | 557 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-44-6 | 208 | C/T | 6 | 557 | 571 | 14 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-44-7 | 209 | G/T | 7 | 571 | 592 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-44-8 | 210 | 인도준비 | 8 | 592 | 616 | 24 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 373 | 452 | O-45-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 373 | 428 | 55 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 373 | 452 | O-45-2 | 212 | 시운전 | 2 | 428 | 435 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 373 | 452 | O-45-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 435 | 452 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 388 | 695 | O-46-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 388 | 615 | 227 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 388 | 695 | O-46-2 | 215 | 시운전 | 2 | 615 | 648 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 388 | 695 | O-46-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 648 | 695 | 47 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 393 | 524 | O-47-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 393 | 484 | 91 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 393 | 524 | O-47-2 | 218 | 시운전 | 2 | 484 | 497 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 393 | 524 | O-47-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 497 | 524 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 396 | 691 | O-48-1 | 220 | 화물창 | 1 | 396 | 493 | 97 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 396 | 691 | O-48-2 | 221 | P/T | 2 | 493 | 519 | 26 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 396 | 691 | O-48-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 519 | 560 | 41 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 396 | 691 | O-48-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 560 | 604 | 44 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 396 | 691 | O-48-5 | 224 | 시운전 | 5 | 604 | 621 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 396 | 691 | O-48-6 | 225 | C/T | 6 | 621 | 638 | 17 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 396 | 691 | O-48-7 | 226 | G/T | 7 | 638 | 664 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 396 | 691 | O-48-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 664 | 691 | 27 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 693 | O-49-1 | 228 | 화물창 | 1 | 398 | 495 | 97 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 693 | O-49-2 | 229 | P/T | 2 | 495 | 521 | 26 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 693 | O-49-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 521 | 562 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 693 | O-49-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 562 | 606 | 44 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 693 | O-49-5 | 232 | 시운전 | 5 | 606 | 623 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 693 | O-49-6 | 233 | C/T | 6 | 623 | 640 | 17 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 693 | O-49-7 | 234 | G/T | 7 | 640 | 666 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 693 | O-49-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 666 | 693 | 27 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 656 | O-50-1 | 236 | 화물창 | 1 | 409 | 490 | 81 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 656 | O-50-2 | 237 | P/T | 2 | 490 | 512 | 22 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 656 | O-50-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 512 | 546 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 656 | O-50-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 546 | 583 | 37 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 656 | O-50-5 | 240 | 시운전 | 5 | 583 | 597 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 656 | O-50-6 | 241 | C/T | 6 | 597 | 611 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 656 | O-50-7 | 242 | G/T | 7 | 611 | 633 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 656 | O-50-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 633 | 656 | 23 | S | 5
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 409 | 494 | O-51-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 409 | 468 | 59 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 409 | 494 | O-51-2 | 245 | 시운전 | 2 | 468 | 476 | 8 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 409 | 494 | O-51-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 476 | 494 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 419 | 522 | O-52-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 419 | 473 | 54 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 419 | 522 | O-52-2 | 248 | 시운전 | 2 | 473 | 492 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 419 | 522 | O-52-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 492 | 522 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 427 | 516 | O-53-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 427 | 489 | 62 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 427 | 516 | O-53-2 | 251 | 시운전 | 2 | 489 | 497 | 8 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 427 | 516 | O-53-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 497 | 516 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 428 | 539 | O-54-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 428 | 486 | 58 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 428 | 539 | O-54-2 | 254 | 시운전 | 2 | 486 | 507 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 428 | 539 | O-54-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 507 | 539 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 440 | 592 | O-55-1 | 256 | 특수도장 | 1 | 440 | 490 | 50 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 440 | 592 | O-55-2 | 257 | 화물창 | 2 | 490 | 541 | 51 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 440 | 592 | O-55-3 | 258 | 시운전 | 3 | 541 | 557 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 440 | 592 | O-55-4 | 259 | 인도준비 | 4 | 557 | 592 | 35 | S | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 450 | 583 | O-56-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 450 | 543 | 93 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 450 | 583 | O-56-2 | 261 | 시운전 | 2 | 543 | 556 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 450 | 583 | O-56-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 556 | 583 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 456 | 610 | O-57-1 | 263 | 특수도장 | 1 | 456 | 506 | 50 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 456 | 610 | O-57-2 | 264 | 화물창 | 2 | 506 | 558 | 52 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 456 | 610 | O-57-3 | 265 | 시운전 | 3 | 558 | 574 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 456 | 610 | O-57-4 | 266 | 인도준비 | 4 | 574 | 610 | 36 | S | 15
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 456 | 582 | O-58-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 456 | 522 | 66 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 456 | 582 | O-58-2 | 268 | 시운전 | 2 | 522 | 545 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 456 | 582 | O-58-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 545 | 582 | 37 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 704 | O-59-1 | 270 | 화물창 | 1 | 459 | 539 | 80 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 704 | O-59-2 | 271 | P/T | 2 | 539 | 561 | 22 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 704 | O-59-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 561 | 595 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 704 | O-59-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 595 | 631 | 36 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 704 | O-59-5 | 274 | 시운전 | 5 | 631 | 645 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 704 | O-59-6 | 275 | C/T | 6 | 645 | 659 | 14 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 704 | O-59-7 | 276 | G/T | 7 | 659 | 681 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 459 | 704 | O-59-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 681 | 704 | 23 | S | 5
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 474 | 645 | O-60-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 474 | 600 | 126 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 474 | 645 | O-60-2 | 279 | 시운전 | 2 | 600 | 618 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 474 | 645 | O-60-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 618 | 645 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 474 | 571 | O-61-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 474 | 525 | 51 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 474 | 571 | O-61-2 | 282 | 시운전 | 2 | 525 | 543 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 474 | 571 | O-61-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 543 | 571 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 480 | 757 | O-62-1 | 284 | 화물창 | 1 | 480 | 571 | 91 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 480 | 757 | O-62-2 | 285 | P/T | 2 | 571 | 595 | 24 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 480 | 757 | O-62-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 595 | 633 | 38 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 480 | 757 | O-62-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 633 | 674 | 41 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 480 | 757 | O-62-5 | 288 | 시운전 | 5 | 674 | 690 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 480 | 757 | O-62-6 | 289 | C/T | 6 | 690 | 706 | 16 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 480 | 757 | O-62-7 | 290 | G/T | 7 | 706 | 730 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 480 | 757 | O-62-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 730 | 757 | 27 | S | 5
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 488 | 659 | O-63-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 488 | 614 | 126 | F | 15
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 488 | 659 | O-63-2 | 293 | 시운전 | 2 | 614 | 632 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 488 | 659 | O-63-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 632 | 659 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 500 | 626 | O-64-1 | 295 | 특수도장 | 1 | 500 | 541 | 41 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 500 | 626 | O-64-2 | 296 | 화물창 | 2 | 541 | 583 | 42 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 500 | 626 | O-64-3 | 297 | 시운전 | 3 | 583 | 596 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 500 | 626 | O-64-4 | 298 | 인도준비 | 4 | 596 | 626 | 30 | S | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 500 | 753 | O-65-1 | 299 | 화물창 | 1 | 500 | 583 | 83 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 500 | 753 | O-65-2 | 300 | P/T | 2 | 583 | 605 | 22 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 500 | 753 | O-65-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 605 | 640 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 500 | 753 | O-65-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 640 | 677 | 37 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 500 | 753 | O-65-5 | 303 | 시운전 | 5 | 677 | 692 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 500 | 753 | O-65-6 | 304 | C/T | 6 | 692 | 707 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 500 | 753 | O-65-7 | 305 | G/T | 7 | 707 | 729 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 500 | 753 | O-65-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 729 | 753 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 512 | 676 | O-66-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 512 | 598 | 86 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 512 | 676 | O-66-2 | 308 | 시운전 | 2 | 598 | 629 | 31 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 512 | 676 | O-66-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 629 | 676 | 47 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 512 | 649 | O-67-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 512 | 607 | 95 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 512 | 649 | O-67-2 | 311 | 시운전 | 2 | 607 | 620 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 512 | 649 | O-67-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 620 | 649 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 516 | 763 | O-68-1 | 313 | 화물창 | 1 | 516 | 597 | 81 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 516 | 763 | O-68-2 | 314 | P/T | 2 | 597 | 619 | 22 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 516 | 763 | O-68-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 619 | 653 | 34 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 516 | 763 | O-68-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 653 | 690 | 37 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 516 | 763 | O-68-5 | 317 | 시운전 | 5 | 690 | 704 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 516 | 763 | O-68-6 | 318 | C/T | 6 | 704 | 718 | 14 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 516 | 763 | O-68-7 | 319 | G/T | 7 | 718 | 740 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 516 | 763 | O-68-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 740 | 763 | 23 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 516 | 777 | O-69-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 516 | 709 | 193 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 516 | 777 | O-69-2 | 322 | 시운전 | 2 | 709 | 737 | 28 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 516 | 777 | O-69-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 737 | 777 | 40 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 525 | 623 | O-70-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 525 | 576 | 51 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 525 | 623 | O-70-2 | 325 | 시운전 | 2 | 576 | 594 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 525 | 623 | O-70-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 594 | 623 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 533 | 820 | O-71-1 | 327 | 화물창 | 1 | 533 | 627 | 94 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 533 | 820 | O-71-2 | 328 | P/T | 2 | 627 | 652 | 25 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 533 | 820 | O-71-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 652 | 692 | 40 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 533 | 820 | O-71-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 692 | 735 | 43 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 533 | 820 | O-71-5 | 331 | 시운전 | 5 | 735 | 752 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 533 | 820 | O-71-6 | 332 | C/T | 6 | 752 | 769 | 17 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 533 | 820 | O-71-7 | 333 | G/T | 7 | 769 | 794 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 533 | 820 | O-71-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 794 | 820 | 26 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 533 | 668 | O-72-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 533 | 627 | 94 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 533 | 668 | O-72-2 | 336 | 시운전 | 2 | 627 | 640 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 533 | 668 | O-72-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 640 | 668 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 571 | 662 | O-73-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 571 | 619 | 48 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 571 | 662 | O-73-2 | 339 | 시운전 | 2 | 619 | 636 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 571 | 662 | O-73-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 636 | 662 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 574 | 822 | O-74-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 574 | 757 | 183 | F | 15
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 574 | 822 | O-74-2 | 342 | 시운전 | 2 | 757 | 784 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 574 | 822 | O-74-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 784 | 822 | 38 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 607 | 815 | O-75-1 | 344 | 화물창 | 1 | 607 | 675 | 68 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 607 | 815 | O-75-2 | 345 | P/T | 2 | 675 | 693 | 18 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 607 | 815 | O-75-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 693 | 722 | 29 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 607 | 815 | O-75-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 722 | 753 | 31 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 607 | 815 | O-75-5 | 348 | 시운전 | 5 | 753 | 765 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 607 | 815 | O-75-6 | 349 | C/T | 6 | 765 | 777 | 12 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 607 | 815 | O-75-7 | 350 | G/T | 7 | 777 | 795 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 607 | 815 | O-75-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 795 | 815 | 20 | S | 5
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 614 | 724 | O-76-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 614 | 672 | 58 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 614 | 724 | O-76-2 | 353 | 시운전 | 2 | 672 | 692 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 614 | 724 | O-76-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 692 | 724 | 32 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 615 | 701 | O-77-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 615 | 675 | 60 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 615 | 701 | O-77-2 | 356 | 시운전 | 2 | 675 | 683 | 8 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 615 | 701 | O-77-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 683 | 701 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 814 | O-78-1 | 358 | 화물창 | 1 | 615 | 680 | 65 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 814 | O-78-2 | 359 | P/T | 2 | 680 | 697 | 17 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 814 | O-78-3 | 360 | 화물창족철 | 3 | 697 | 724 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 814 | O-78-4 | 361 | 화물창메공 | 4 | 724 | 753 | 29 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 814 | O-78-5 | 362 | 시운전 | 5 | 753 | 764 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 814 | O-78-6 | 363 | C/T | 6 | 764 | 775 | 11 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 814 | O-78-7 | 364 | G/T | 7 | 775 | 792 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 814 | O-78-8 | 365 | 인도준비 | 8 | 792 | 814 | 22 | S | 5
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 618 | 692 | O-79-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 618 | 669 | 51 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 618 | 692 | O-79-2 | 367 | 시운전 | 2 | 669 | 676 | 7 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 618 | 692 | O-79-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 676 | 692 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 650 | 764 | O-80-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 650 | 710 | 60 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 650 | 764 | O-80-2 | 370 | 시운전 | 2 | 710 | 731 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 650 | 764 | O-80-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 731 | 764 | 33 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 673 | 821 | O-81-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 673 | 751 | 78 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 673 | 821 | O-81-2 | 373 | 시운전 | 2 | 751 | 779 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 673 | 821 | O-81-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 779 | 821 | 42 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 675 | 761 | O-82-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 675 | 720 | 45 | F | 10
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 675 | 761 | O-82-2 | 376 | 시운전 | 2 | 720 | 736 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 675 | 761 | O-82-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 736 | 761 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 683 | 823 | O-83-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 683 | 781 | 98 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 683 | 823 | O-83-2 | 379 | 시운전 | 2 | 781 | 795 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 683 | 823 | O-83-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 795 | 823 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 684 | 887 | O-84-1 | 381 | 화물창 | 1 | 684 | 750 | 66 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 684 | 887 | O-84-2 | 382 | P/T | 2 | 750 | 768 | 18 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 684 | 887 | O-84-3 | 383 | 화물창족철 | 3 | 768 | 796 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 684 | 887 | O-84-4 | 384 | 화물창메공 | 4 | 796 | 826 | 30 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 684 | 887 | O-84-5 | 385 | 시운전 | 5 | 826 | 838 | 12 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 684 | 887 | O-84-6 | 386 | C/T | 6 | 838 | 850 | 12 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 684 | 887 | O-84-7 | 387 | G/T | 7 | 850 | 868 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 684 | 887 | O-84-8 | 388 | 인도준비 | 8 | 868 | 887 | 19 | S | 5
J-85 | 84 | LNG | 8 | 686 | 942 | O-85-1 | 389 | 화물창 | 1 | 686 | 770 | 84 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 686 | 942 | O-85-2 | 390 | P/T | 2 | 770 | 793 | 23 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 686 | 942 | O-85-3 | 391 | 화물창족철 | 3 | 793 | 828 | 35 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 686 | 942 | O-85-4 | 392 | 화물창메공 | 4 | 828 | 866 | 38 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 686 | 942 | O-85-5 | 393 | 시운전 | 5 | 866 | 881 | 15 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 686 | 942 | O-85-6 | 394 | C/T | 6 | 881 | 896 | 15 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 686 | 942 | O-85-7 | 395 | G/T | 7 | 896 | 919 | 23 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 686 | 942 | O-85-8 | 396 | 인도준비 | 8 | 919 | 942 | 23 | S | 5
J-86 | 85 | LNG | 8 | 711 | 922 | O-86-1 | 397 | 화물창 | 1 | 711 | 780 | 69 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 711 | 922 | O-86-2 | 398 | P/T | 2 | 780 | 798 | 18 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 711 | 922 | O-86-3 | 399 | 화물창족철 | 3 | 798 | 827 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 711 | 922 | O-86-4 | 400 | 화물창메공 | 4 | 827 | 858 | 31 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 711 | 922 | O-86-5 | 401 | 시운전 | 5 | 858 | 870 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 711 | 922 | O-86-6 | 402 | C/T | 6 | 870 | 882 | 12 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 711 | 922 | O-86-7 | 403 | G/T | 7 | 882 | 900 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 711 | 922 | O-86-8 | 404 | 인도준비 | 8 | 900 | 922 | 22 | S | 5
J-87 | 86 | LNG | 8 | 726 | 963 | O-87-1 | 405 | 화물창 | 1 | 726 | 804 | 78 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 726 | 963 | O-87-2 | 406 | P/T | 2 | 804 | 825 | 21 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 726 | 963 | O-87-3 | 407 | 화물창족철 | 3 | 825 | 858 | 33 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 726 | 963 | O-87-4 | 408 | 화물창메공 | 4 | 858 | 893 | 35 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 726 | 963 | O-87-5 | 409 | 시운전 | 5 | 893 | 907 | 14 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 726 | 963 | O-87-6 | 410 | C/T | 6 | 907 | 921 | 14 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 726 | 963 | O-87-7 | 411 | G/T | 7 | 921 | 942 | 21 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 726 | 963 | O-87-8 | 412 | 인도준비 | 8 | 942 | 963 | 21 | S | 5
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 736 | 1034 | O-88-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 736 | 956 | 220 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 736 | 1034 | O-88-2 | 414 | 시운전 | 2 | 956 | 988 | 32 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 736 | 1034 | O-88-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 988 | 1034 | 46 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 737 | 1059 | O-89-1 | 416 | 화물창 | 1 | 737 | 843 | 106 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 737 | 1059 | O-89-2 | 417 | P/T | 2 | 843 | 871 | 28 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 737 | 1059 | O-89-3 | 418 | 화물창족철 | 3 | 871 | 916 | 45 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 737 | 1059 | O-89-4 | 419 | 화물창메공 | 4 | 916 | 964 | 48 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 737 | 1059 | O-89-5 | 420 | 시운전 | 5 | 964 | 983 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 737 | 1059 | O-89-6 | 421 | C/T | 6 | 983 | 1002 | 19 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 737 | 1059 | O-89-7 | 422 | G/T | 7 | 1002 | 1030 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 737 | 1059 | O-89-8 | 423 | 인도준비 | 8 | 1030 | 1059 | 29 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 744 | 1031 | O-90-1 | 424 | 화물창 | 1 | 744 | 838 | 94 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 744 | 1031 | O-90-2 | 425 | P/T | 2 | 838 | 863 | 25 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 744 | 1031 | O-90-3 | 426 | 화물창족철 | 3 | 863 | 903 | 40 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 744 | 1031 | O-90-4 | 427 | 화물창메공 | 4 | 903 | 946 | 43 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 744 | 1031 | O-90-5 | 428 | 시운전 | 5 | 946 | 963 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 744 | 1031 | O-90-6 | 429 | C/T | 6 | 963 | 980 | 17 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 744 | 1031 | O-90-7 | 430 | G/T | 7 | 980 | 1005 | 25 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 744 | 1031 | O-90-8 | 431 | 인도준비 | 8 | 1005 | 1031 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 104 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 72 | 72 | F | 15 | C4
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 95 | 95 | F | 15 | D4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 1 | 76 | 75 | N | 0 | B1
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 108 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 9 | 41 | 32 | N | 0 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B