## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 246 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 81 | 81 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 246 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 81 | 103 | 22 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 246 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 103 | 137 | 34 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 246 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 137 | 173 | 36 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 246 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 173 | 187 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 246 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 187 | 201 | 14 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 246 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 201 | 223 | 22 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 246 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 223 | 246 | 23 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 97 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 97 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 51 | 69 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 97 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 69 | 97 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 142 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 79 | 71 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 142 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 79 | 104 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 142 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 104 | 142 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 145 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 9 | 104 | 95 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 145 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 104 | 117 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 145 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 117 | 145 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 9 | 80 | 71 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 80 | 99 | 19 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 99 | 129 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 129 | 161 | 32 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 161 | 173 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 173 | 185 | 12 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 185 | 204 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 204 | 225 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 268 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 17 | 99 | 82 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 268 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 99 | 121 | 22 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 268 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 121 | 156 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 268 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 156 | 193 | 37 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 268 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 193 | 208 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 268 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 208 | 223 | 15 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 268 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 223 | 245 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 268 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 245 | 268 | 23 | S | 5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 17 | 164 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 17 | 94 | 77 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 17 | 164 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 94 | 121 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 17 | 164 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 121 | 164 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 20 | 182 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 20 | 139 | 119 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 20 | 182 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 139 | 156 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 20 | 182 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 156 | 182 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 34 | 143 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 34 | 110 | 76 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 34 | 143 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 110 | 120 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 34 | 143 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 120 | 143 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 34 | 175 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 34 | 138 | 104 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 34 | 175 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 138 | 153 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 34 | 175 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 153 | 175 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 39 | 153 | O-11-1 | 45 | 특수도장 | 1 | 39 | 76 | 37 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 39 | 153 | O-11-2 | 46 | 화물창 | 2 | 76 | 114 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 39 | 153 | O-11-3 | 47 | 시운전 | 3 | 114 | 126 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 39 | 153 | O-11-4 | 48 | 인도준비 | 4 | 126 | 153 | 27 | S | 15
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 39 | 106 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 39 | 74 | 35 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 39 | 106 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 74 | 86 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 39 | 106 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 86 | 106 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 231 | O-13-1 | 52 | 화물창 | 1 | 40 | 103 | 63 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 231 | O-13-2 | 53 | P/T | 2 | 103 | 120 | 17 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 231 | O-13-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 120 | 146 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 231 | O-13-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 146 | 174 | 28 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 231 | O-13-5 | 56 | 시운전 | 5 | 174 | 185 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 231 | O-13-6 | 57 | C/T | 6 | 185 | 196 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 231 | O-13-7 | 58 | G/T | 7 | 196 | 213 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 231 | O-13-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 213 | 231 | 18 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 41 | 156 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 41 | 121 | 80 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 41 | 156 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 121 | 132 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 41 | 156 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 132 | 156 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 51 | 129 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 51 | 105 | 54 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 51 | 129 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 105 | 112 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 51 | 129 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 112 | 129 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 51 | 127 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 51 | 104 | 53 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 51 | 127 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 104 | 111 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 51 | 127 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 111 | 127 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 58 | 350 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 58 | 274 | 216 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 58 | 350 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 274 | 306 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 58 | 350 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 306 | 350 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 58 | 251 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 58 | 200 | 142 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 58 | 251 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 200 | 221 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 58 | 251 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 221 | 251 | 30 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 66 | 203 | O-19-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 66 | 138 | 72 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 66 | 203 | O-19-2 | 76 | 시운전 | 2 | 138 | 164 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 66 | 203 | O-19-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 164 | 203 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 66 | 201 | O-20-1 | 78 | 특수도장 | 1 | 66 | 110 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 66 | 201 | O-20-2 | 79 | 화물창 | 2 | 110 | 155 | 45 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 66 | 201 | O-20-3 | 80 | 시운전 | 3 | 155 | 169 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 66 | 201 | O-20-4 | 81 | 인도준비 | 4 | 169 | 201 | 32 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 283 | O-21-1 | 82 | 화물창 | 1 | 79 | 146 | 67 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 283 | O-21-2 | 83 | P/T | 2 | 146 | 164 | 18 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 283 | O-21-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 164 | 192 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 283 | O-21-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 192 | 222 | 30 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 283 | O-21-5 | 86 | 시운전 | 5 | 222 | 234 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 283 | O-21-6 | 87 | C/T | 6 | 234 | 246 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 283 | O-21-7 | 88 | G/T | 7 | 246 | 264 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 283 | O-21-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 264 | 283 | 19 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 86 | 207 | O-22-1 | 90 | 특수도장 | 1 | 86 | 125 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 86 | 207 | O-22-2 | 91 | 화물창 | 2 | 125 | 166 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 86 | 207 | O-22-3 | 92 | 시운전 | 3 | 166 | 179 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 86 | 207 | O-22-4 | 93 | 인도준비 | 4 | 179 | 207 | 28 | S | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 86 | 215 | O-23-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 86 | 181 | 95 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 86 | 215 | O-23-2 | 95 | 시운전 | 2 | 181 | 195 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 86 | 215 | O-23-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 195 | 215 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 90 | 190 | O-24-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 90 | 160 | 70 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 90 | 190 | O-24-2 | 98 | 시운전 | 2 | 160 | 170 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 90 | 190 | O-24-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 170 | 190 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 93 | 331 | O-25-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 93 | 269 | 176 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 93 | 331 | O-25-2 | 101 | 시운전 | 2 | 269 | 295 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 93 | 331 | O-25-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 295 | 331 | 36 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 97 | 299 | O-26-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 97 | 246 | 149 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 97 | 299 | O-26-2 | 104 | 시운전 | 2 | 246 | 268 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 97 | 299 | O-26-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 268 | 299 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 308 | O-27-1 | 106 | 화물창 | 1 | 115 | 178 | 63 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 308 | O-27-2 | 107 | P/T | 2 | 178 | 195 | 17 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 308 | O-27-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 195 | 222 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 308 | O-27-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 222 | 250 | 28 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 308 | O-27-5 | 110 | 시운전 | 5 | 250 | 261 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 308 | O-27-6 | 111 | C/T | 6 | 261 | 272 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 308 | O-27-7 | 112 | G/T | 7 | 272 | 289 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 308 | O-27-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 289 | 308 | 19 | S | 5
J-28 | 27 | PC | 7 | 123 | 256 | O-28-1 | 114 | 특수도장 | 1 | 123 | 166 | 43 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 123 | 256 | O-28-2 | 115 | 화물창 | 2 | 166 | 211 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 123 | 256 | O-28-3 | 116 | 시운전 | 3 | 211 | 225 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 123 | 256 | O-28-4 | 117 | 인도준비 | 4 | 225 | 256 | 31 | S | 15
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 123 | 220 | O-29-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 123 | 174 | 51 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 123 | 220 | O-29-2 | 119 | 시운전 | 2 | 174 | 192 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 123 | 220 | O-29-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 192 | 220 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 126 | 224 | O-30-1 | 121 | 특수도장 | 1 | 126 | 158 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 126 | 224 | O-30-2 | 122 | 화물창 | 2 | 158 | 191 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 126 | 224 | O-30-3 | 123 | 시운전 | 3 | 191 | 201 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 126 | 224 | O-30-4 | 124 | 인도준비 | 4 | 201 | 224 | 23 | S | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 391 | O-31-1 | 125 | 화물창 | 1 | 126 | 213 | 87 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 391 | O-31-2 | 126 | P/T | 2 | 213 | 236 | 23 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 391 | O-31-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 236 | 273 | 37 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 391 | O-31-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 273 | 312 | 39 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 391 | O-31-5 | 129 | 시운전 | 5 | 312 | 327 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 391 | O-31-6 | 130 | C/T | 6 | 327 | 342 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 391 | O-31-7 | 131 | G/T | 7 | 342 | 365 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 391 | O-31-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 365 | 391 | 26 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 132 | 247 | O-32-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 132 | 192 | 60 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 132 | 247 | O-32-2 | 134 | 시운전 | 2 | 192 | 213 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 132 | 247 | O-32-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 213 | 247 | 34 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 132 | 391 | O-33-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 132 | 323 | 191 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 132 | 391 | O-33-2 | 137 | 시운전 | 2 | 323 | 351 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 132 | 391 | O-33-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 351 | 391 | 40 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 139 | 272 | O-34-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 139 | 232 | 93 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 139 | 272 | O-34-2 | 140 | 시운전 | 2 | 232 | 245 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 139 | 272 | O-34-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 245 | 272 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 139 | 439 | O-35-1 | 142 | 화물창 | 1 | 139 | 238 | 99 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 139 | 439 | O-35-2 | 143 | P/T | 2 | 238 | 265 | 27 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 139 | 439 | O-35-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 265 | 307 | 42 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 139 | 439 | O-35-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 307 | 352 | 45 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 139 | 439 | O-35-5 | 146 | 시운전 | 5 | 352 | 370 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 139 | 439 | O-35-6 | 147 | C/T | 6 | 370 | 388 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 139 | 439 | O-35-7 | 148 | G/T | 7 | 388 | 415 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 139 | 439 | O-35-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 415 | 439 | 24 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 146 | 252 | O-36-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 146 | 202 | 56 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 146 | 252 | O-36-2 | 151 | 시운전 | 2 | 202 | 222 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 146 | 252 | O-36-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 222 | 252 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 163 | 258 | O-37-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 163 | 213 | 50 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 163 | 258 | O-37-2 | 154 | 시운전 | 2 | 213 | 231 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 163 | 258 | O-37-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 231 | 258 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 173 | 462 | O-38-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 173 | 386 | 213 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 173 | 462 | O-38-2 | 157 | 시운전 | 2 | 386 | 417 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 173 | 462 | O-38-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 417 | 462 | 45 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 437 | O-39-1 | 159 | 화물창 | 1 | 195 | 274 | 79 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 437 | O-39-2 | 160 | P/T | 2 | 274 | 295 | 21 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 437 | O-39-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 295 | 328 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 437 | O-39-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 328 | 364 | 36 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 437 | O-39-5 | 163 | 시운전 | 5 | 364 | 378 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 437 | O-39-6 | 164 | C/T | 6 | 378 | 392 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 437 | O-39-7 | 165 | G/T | 7 | 392 | 413 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 437 | O-39-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 413 | 437 | 24 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 195 | 390 | O-40-1 | 167 | 화물창 | 1 | 195 | 259 | 64 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 195 | 390 | O-40-2 | 168 | P/T | 2 | 259 | 276 | 17 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 195 | 390 | O-40-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 276 | 303 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 195 | 390 | O-40-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 303 | 332 | 29 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 195 | 390 | O-40-5 | 171 | 시운전 | 5 | 332 | 343 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 195 | 390 | O-40-6 | 172 | C/T | 6 | 343 | 354 | 11 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 195 | 390 | O-40-7 | 173 | G/T | 7 | 354 | 371 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 195 | 390 | O-40-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 371 | 390 | 19 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 214 | 421 | O-41-1 | 175 | 화물창 | 1 | 214 | 282 | 68 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 214 | 421 | O-41-2 | 176 | P/T | 2 | 282 | 300 | 18 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 214 | 421 | O-41-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 300 | 328 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 214 | 421 | O-41-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 328 | 359 | 31 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 214 | 421 | O-41-5 | 179 | 시운전 | 5 | 359 | 371 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 214 | 421 | O-41-6 | 180 | C/T | 6 | 371 | 383 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 214 | 421 | O-41-7 | 181 | G/T | 7 | 383 | 401 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 214 | 421 | O-41-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 401 | 421 | 20 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 499 | O-42-1 | 183 | 화물창 | 1 | 221 | 312 | 91 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 499 | O-42-2 | 184 | P/T | 2 | 312 | 337 | 25 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 499 | O-42-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 337 | 375 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 499 | O-42-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 375 | 416 | 41 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 499 | O-42-5 | 187 | 시운전 | 5 | 416 | 432 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 499 | O-42-6 | 188 | C/T | 6 | 432 | 448 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 499 | O-42-7 | 189 | G/T | 7 | 448 | 473 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 499 | O-42-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 473 | 499 | 26 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 227 | 462 | O-43-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 227 | 400 | 173 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 227 | 462 | O-43-2 | 192 | 시운전 | 2 | 400 | 425 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 227 | 462 | O-43-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 425 | 462 | 37 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 227 | 370 | O-44-1 | 194 | 특수도장 | 1 | 227 | 274 | 47 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 227 | 370 | O-44-2 | 195 | 화물창 | 2 | 274 | 322 | 48 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 227 | 370 | O-44-3 | 196 | 시운전 | 3 | 322 | 337 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 227 | 370 | O-44-4 | 197 | 인도준비 | 4 | 337 | 370 | 33 | S | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 231 | 310 | O-45-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 231 | 286 | 55 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 231 | 310 | O-45-2 | 199 | 시운전 | 2 | 286 | 293 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 231 | 310 | O-45-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 293 | 310 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 231 | 333 | O-46-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 231 | 285 | 54 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 231 | 333 | O-46-2 | 202 | 시운전 | 2 | 285 | 304 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 231 | 333 | O-46-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 304 | 333 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 236 | 520 | O-47-1 | 204 | 화물창 | 1 | 236 | 329 | 93 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 236 | 520 | O-47-2 | 205 | P/T | 2 | 329 | 354 | 25 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 236 | 520 | O-47-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 354 | 393 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 236 | 520 | O-47-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 393 | 435 | 42 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 236 | 520 | O-47-5 | 208 | 시운전 | 5 | 435 | 452 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 236 | 520 | O-47-6 | 209 | C/T | 6 | 452 | 469 | 17 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 236 | 520 | O-47-7 | 210 | G/T | 7 | 469 | 494 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 236 | 520 | O-47-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 494 | 520 | 26 | S | 5
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 238 | 348 | O-48-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 238 | 315 | 77 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 238 | 348 | O-48-2 | 213 | 시운전 | 2 | 315 | 326 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 238 | 348 | O-48-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 326 | 348 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 238 | 538 | O-49-1 | 215 | 화물창 | 1 | 238 | 337 | 99 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 238 | 538 | O-49-2 | 216 | P/T | 2 | 337 | 364 | 27 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 238 | 538 | O-49-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 364 | 406 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 238 | 538 | O-49-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 406 | 451 | 45 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 238 | 538 | O-49-5 | 219 | 시운전 | 5 | 451 | 469 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 238 | 538 | O-49-6 | 220 | C/T | 6 | 469 | 487 | 18 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 238 | 538 | O-49-7 | 221 | G/T | 7 | 487 | 514 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 238 | 538 | O-49-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 514 | 538 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 239 | 346 | O-50-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 239 | 295 | 56 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 239 | 346 | O-50-2 | 224 | 시운전 | 2 | 295 | 315 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 239 | 346 | O-50-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 315 | 346 | 31 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 240 | 340 | O-51-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 240 | 310 | 70 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 240 | 340 | O-51-2 | 227 | 시운전 | 2 | 310 | 320 | 10 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 240 | 340 | O-51-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 320 | 340 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 241 | 474 | O-52-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 241 | 413 | 172 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 241 | 474 | O-52-2 | 230 | 시운전 | 2 | 413 | 438 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 241 | 474 | O-52-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 438 | 474 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-53-1 | 232 | 화물창 | 1 | 251 | 352 | 101 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-53-2 | 233 | P/T | 2 | 352 | 379 | 27 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-53-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 379 | 422 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-53-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 422 | 468 | 46 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-53-5 | 236 | 시운전 | 5 | 468 | 486 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-53-6 | 237 | C/T | 6 | 486 | 504 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-53-7 | 238 | G/T | 7 | 504 | 531 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-53-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 531 | 560 | 29 | S | 5
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 251 | 403 | O-54-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 251 | 331 | 80 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 251 | 403 | O-54-2 | 241 | 시운전 | 2 | 331 | 359 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 251 | 403 | O-54-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 359 | 403 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 542 | O-55-1 | 243 | 화물창 | 1 | 262 | 354 | 92 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 542 | O-55-2 | 244 | P/T | 2 | 354 | 379 | 25 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 542 | O-55-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 379 | 418 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 542 | O-55-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 418 | 460 | 42 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 542 | O-55-5 | 247 | 시운전 | 5 | 460 | 476 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 542 | O-55-6 | 248 | C/T | 6 | 476 | 492 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 542 | O-55-7 | 249 | G/T | 7 | 492 | 517 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 542 | O-55-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 517 | 542 | 25 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 272 | 472 | O-56-1 | 251 | 화물창 | 1 | 272 | 338 | 66 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 272 | 472 | O-56-2 | 252 | P/T | 2 | 338 | 356 | 18 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 272 | 472 | O-56-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 356 | 384 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 272 | 472 | O-56-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 384 | 414 | 30 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 272 | 472 | O-56-5 | 255 | 시운전 | 5 | 414 | 426 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 272 | 472 | O-56-6 | 256 | C/T | 6 | 426 | 438 | 12 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 272 | 472 | O-56-7 | 257 | G/T | 7 | 438 | 456 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 272 | 472 | O-56-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 456 | 472 | 16 | S | 5
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 274 | 385 | O-57-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 274 | 351 | 77 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 274 | 385 | O-57-2 | 260 | 시운전 | 2 | 351 | 362 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 274 | 385 | O-57-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 362 | 385 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 293 | 559 | O-58-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 293 | 489 | 196 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 293 | 559 | O-58-2 | 263 | 시운전 | 2 | 489 | 518 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 293 | 559 | O-58-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 518 | 559 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 293 | 604 | O-59-1 | 265 | 화물창 | 1 | 293 | 395 | 102 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 293 | 604 | O-59-2 | 266 | P/T | 2 | 395 | 422 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 293 | 604 | O-59-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 422 | 465 | 43 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 293 | 604 | O-59-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 465 | 511 | 46 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 293 | 604 | O-59-5 | 269 | 시운전 | 5 | 511 | 529 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 293 | 604 | O-59-6 | 270 | C/T | 6 | 529 | 547 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 293 | 604 | O-59-7 | 271 | G/T | 7 | 547 | 574 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 293 | 604 | O-59-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 574 | 604 | 30 | S | 5
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 302 | 386 | O-60-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 302 | 360 | 58 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 302 | 386 | O-60-2 | 274 | 시운전 | 2 | 360 | 368 | 8 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 302 | 386 | O-60-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 368 | 386 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 310 | 450 | O-61-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 310 | 408 | 98 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 310 | 450 | O-61-2 | 277 | 시운전 | 2 | 408 | 422 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 310 | 450 | O-61-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 422 | 450 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 310 | 428 | O-62-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 310 | 392 | 82 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 310 | 428 | O-62-2 | 280 | 시운전 | 2 | 392 | 403 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 310 | 428 | O-62-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 403 | 428 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 576 | O-63-1 | 282 | 화물창 | 1 | 352 | 425 | 73 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 576 | O-63-2 | 283 | P/T | 2 | 425 | 445 | 20 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 576 | O-63-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 445 | 476 | 31 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 576 | O-63-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 476 | 509 | 33 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 576 | O-63-5 | 286 | 시운전 | 5 | 509 | 522 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 576 | O-63-6 | 287 | C/T | 6 | 522 | 535 | 13 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 576 | O-63-7 | 288 | G/T | 7 | 535 | 555 | 20 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 576 | O-63-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 555 | 576 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 377 | 575 | O-64-1 | 290 | 화물창 | 1 | 377 | 442 | 65 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 377 | 575 | O-64-2 | 291 | P/T | 2 | 442 | 459 | 17 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 377 | 575 | O-64-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 459 | 486 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 377 | 575 | O-64-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 486 | 515 | 29 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 377 | 575 | O-64-5 | 294 | 시운전 | 5 | 515 | 526 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 377 | 575 | O-64-6 | 295 | C/T | 6 | 526 | 537 | 11 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 377 | 575 | O-64-7 | 296 | G/T | 7 | 537 | 554 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 377 | 575 | O-64-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 554 | 575 | 21 | S | 5
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 377 | 519 | O-65-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 377 | 452 | 75 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 377 | 519 | O-65-2 | 299 | 시운전 | 2 | 452 | 478 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 377 | 519 | O-65-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 478 | 519 | 41 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 379 | 602 | O-66-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 379 | 544 | 165 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 379 | 602 | O-66-2 | 302 | 시운전 | 2 | 544 | 568 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 379 | 602 | O-66-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 568 | 602 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 386 | 630 | O-67-1 | 304 | 화물창 | 1 | 386 | 466 | 80 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 386 | 630 | O-67-2 | 305 | P/T | 2 | 466 | 487 | 21 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 386 | 630 | O-67-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 487 | 521 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 386 | 630 | O-67-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 521 | 557 | 36 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 386 | 630 | O-67-5 | 308 | 시운전 | 5 | 557 | 571 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 386 | 630 | O-67-6 | 309 | C/T | 6 | 571 | 585 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 386 | 630 | O-67-7 | 310 | G/T | 7 | 585 | 606 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 386 | 630 | O-67-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 606 | 630 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 391 | 515 | O-68-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 391 | 456 | 65 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 391 | 515 | O-68-2 | 313 | 시운전 | 2 | 456 | 479 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 391 | 515 | O-68-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 479 | 515 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 391 | 533 | O-69-1 | 315 | 특수도장 | 1 | 391 | 437 | 46 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 391 | 533 | O-69-2 | 316 | 화물창 | 2 | 437 | 485 | 48 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 391 | 533 | O-69-3 | 317 | 시운전 | 3 | 485 | 500 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 391 | 533 | O-69-4 | 318 | 인도준비 | 4 | 500 | 533 | 33 | S | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 402 | 639 | O-70-1 | 319 | 화물창 | 1 | 402 | 480 | 78 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 402 | 639 | O-70-2 | 320 | P/T | 2 | 480 | 501 | 21 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 402 | 639 | O-70-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 501 | 534 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 402 | 639 | O-70-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 534 | 569 | 35 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 402 | 639 | O-70-5 | 323 | 시운전 | 5 | 569 | 583 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 402 | 639 | O-70-6 | 324 | C/T | 6 | 583 | 597 | 14 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 402 | 639 | O-70-7 | 325 | G/T | 7 | 597 | 618 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 402 | 639 | O-70-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 618 | 639 | 21 | S | 5
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 402 | 513 | O-71-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 402 | 460 | 58 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 402 | 513 | O-71-2 | 328 | 시운전 | 2 | 460 | 481 | 21 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 402 | 513 | O-71-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 481 | 513 | 32 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 414 | 565 | O-72-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 414 | 494 | 80 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 414 | 565 | O-72-2 | 331 | 시운전 | 2 | 494 | 522 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 414 | 565 | O-72-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 522 | 565 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 427 | 648 | O-73-1 | 333 | 화물창 | 1 | 427 | 499 | 72 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 427 | 648 | O-73-2 | 334 | P/T | 2 | 499 | 518 | 19 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 427 | 648 | O-73-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 518 | 548 | 30 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 427 | 648 | O-73-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 548 | 581 | 33 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 427 | 648 | O-73-5 | 337 | 시운전 | 5 | 581 | 594 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 427 | 648 | O-73-6 | 338 | C/T | 6 | 594 | 607 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 427 | 648 | O-73-7 | 339 | G/T | 7 | 607 | 626 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 427 | 648 | O-73-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 626 | 648 | 22 | S | 5
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 431 | 569 | O-74-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 431 | 504 | 73 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 431 | 569 | O-74-2 | 342 | 시운전 | 2 | 504 | 530 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 431 | 569 | O-74-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 530 | 569 | 39 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 431 | 531 | O-75-1 | 344 | 특수도장 | 1 | 431 | 464 | 33 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 431 | 531 | O-75-2 | 345 | 화물창 | 2 | 464 | 498 | 34 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 431 | 531 | O-75-3 | 346 | 시운전 | 3 | 498 | 509 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 431 | 531 | O-75-4 | 347 | 인도준비 | 4 | 509 | 531 | 22 | S | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 464 | 757 | O-76-1 | 348 | 화물창 | 1 | 464 | 560 | 96 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 464 | 757 | O-76-2 | 349 | P/T | 2 | 560 | 586 | 26 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 464 | 757 | O-76-3 | 350 | 화물창족철 | 3 | 586 | 627 | 41 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 464 | 757 | O-76-4 | 351 | 화물창메공 | 4 | 627 | 670 | 43 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 464 | 757 | O-76-5 | 352 | 시운전 | 5 | 670 | 687 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 464 | 757 | O-76-6 | 353 | C/T | 6 | 687 | 704 | 17 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 464 | 757 | O-76-7 | 354 | G/T | 7 | 704 | 730 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 464 | 757 | O-76-8 | 355 | 인도준비 | 8 | 730 | 757 | 27 | S | 5
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 468 | 638 | O-77-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 468 | 593 | 125 | F | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 468 | 638 | O-77-2 | 357 | 시운전 | 2 | 593 | 611 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 468 | 638 | O-77-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 611 | 638 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 470 | 767 | O-78-1 | 359 | 화물창 | 1 | 470 | 568 | 98 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 470 | 767 | O-78-2 | 360 | P/T | 2 | 568 | 594 | 26 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 470 | 767 | O-78-3 | 361 | 화물창족철 | 3 | 594 | 635 | 41 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 470 | 767 | O-78-4 | 362 | 화물창메공 | 4 | 635 | 679 | 44 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 470 | 767 | O-78-5 | 363 | 시운전 | 5 | 679 | 696 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 470 | 767 | O-78-6 | 364 | C/T | 6 | 696 | 713 | 17 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 470 | 767 | O-78-7 | 365 | G/T | 7 | 713 | 739 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 470 | 767 | O-78-8 | 366 | 인도준비 | 8 | 739 | 767 | 28 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 491 | 590 | O-79-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 491 | 560 | 69 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 491 | 590 | O-79-2 | 368 | 시운전 | 2 | 560 | 569 | 9 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 491 | 590 | O-79-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 569 | 590 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 492 | 595 | O-80-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 492 | 564 | 72 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 492 | 595 | O-80-2 | 371 | 시운전 | 2 | 564 | 574 | 10 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 492 | 595 | O-80-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 574 | 595 | 21 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 517 | 593 | O-81-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 517 | 557 | 40 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 517 | 593 | O-81-2 | 374 | 시운전 | 2 | 557 | 571 | 14 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 517 | 593 | O-81-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 571 | 593 | 22 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 525 | 762 | O-82-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 525 | 700 | 175 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 525 | 762 | O-82-2 | 377 | 시운전 | 2 | 700 | 726 | 26 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 525 | 762 | O-82-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 726 | 762 | 36 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 525 | 643 | O-83-1 | 379 | 특수도장 | 1 | 525 | 563 | 38 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 525 | 643 | O-83-2 | 380 | 화물창 | 2 | 563 | 603 | 40 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 525 | 643 | O-83-3 | 381 | 시운전 | 3 | 603 | 615 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 525 | 643 | O-83-4 | 382 | 인도준비 | 4 | 615 | 643 | 28 | S | 15
J-84 | 83 | PC | 7 | 534 | 632 | O-84-1 | 383 | 특수도장 | 1 | 534 | 566 | 32 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 534 | 632 | O-84-2 | 384 | 화물창 | 2 | 566 | 599 | 33 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 534 | 632 | O-84-3 | 385 | 시운전 | 3 | 599 | 609 | 10 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 534 | 632 | O-84-4 | 386 | 인도준비 | 4 | 609 | 632 | 23 | S | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 541 | 675 | O-85-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 541 | 634 | 93 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 541 | 675 | O-85-2 | 388 | 시운전 | 2 | 634 | 647 | 13 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 541 | 675 | O-85-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 647 | 675 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 548 | 757 | O-86-1 | 390 | 화물창 | 1 | 548 | 616 | 68 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 548 | 757 | O-86-2 | 391 | P/T | 2 | 616 | 634 | 18 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 548 | 757 | O-86-3 | 392 | 화물창족철 | 3 | 634 | 663 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 548 | 757 | O-86-4 | 393 | 화물창메공 | 4 | 663 | 694 | 31 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 548 | 757 | O-86-5 | 394 | 시운전 | 5 | 694 | 706 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 548 | 757 | O-86-6 | 395 | C/T | 6 | 706 | 718 | 12 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 548 | 757 | O-86-7 | 396 | G/T | 7 | 718 | 736 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 548 | 757 | O-86-8 | 397 | 인도준비 | 8 | 736 | 757 | 21 | S | 5
J-87 | 86 | LNG | 8 | 558 | 841 | O-87-1 | 398 | 화물창 | 1 | 558 | 651 | 93 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 558 | 841 | O-87-2 | 399 | P/T | 2 | 651 | 676 | 25 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 558 | 841 | O-87-3 | 400 | 화물창족철 | 3 | 676 | 715 | 39 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 558 | 841 | O-87-4 | 401 | 화물창메공 | 4 | 715 | 757 | 42 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 558 | 841 | O-87-5 | 402 | 시운전 | 5 | 757 | 773 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 558 | 841 | O-87-6 | 403 | C/T | 6 | 773 | 789 | 16 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 558 | 841 | O-87-7 | 404 | G/T | 7 | 789 | 814 | 25 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 558 | 841 | O-87-8 | 405 | 인도준비 | 8 | 814 | 841 | 27 | S | 5
J-88 | 87 | LNG | 8 | 571 | 779 | O-88-1 | 406 | 화물창 | 1 | 571 | 639 | 68 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 571 | 779 | O-88-2 | 407 | P/T | 2 | 639 | 657 | 18 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 571 | 779 | O-88-3 | 408 | 화물창족철 | 3 | 657 | 686 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 571 | 779 | O-88-4 | 409 | 화물창메공 | 4 | 686 | 717 | 31 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 571 | 779 | O-88-5 | 410 | 시운전 | 5 | 717 | 729 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 571 | 779 | O-88-6 | 411 | C/T | 6 | 729 | 741 | 12 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 571 | 779 | O-88-7 | 412 | G/T | 7 | 741 | 759 | 18 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 571 | 779 | O-88-8 | 413 | 인도준비 | 8 | 759 | 779 | 20 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 572 | 843 | O-89-1 | 414 | 화물창 | 1 | 572 | 661 | 89 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 572 | 843 | O-89-2 | 415 | P/T | 2 | 661 | 685 | 24 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 572 | 843 | O-89-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 685 | 722 | 37 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 572 | 843 | O-89-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 722 | 762 | 40 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 572 | 843 | O-89-5 | 418 | 시운전 | 5 | 762 | 778 | 16 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 572 | 843 | O-89-6 | 419 | C/T | 6 | 778 | 794 | 16 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 572 | 843 | O-89-7 | 420 | G/T | 7 | 794 | 818 | 24 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 572 | 843 | O-89-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 818 | 843 | 25 | S | 5
J-90 | 89 | PC | 7 | 573 | 720 | O-90-1 | 422 | 특수도장 | 1 | 573 | 621 | 48 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 573 | 720 | O-90-2 | 423 | 화물창 | 2 | 621 | 670 | 49 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 573 | 720 | O-90-3 | 424 | 시운전 | 3 | 670 | 686 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 573 | 720 | O-90-4 | 425 | 인도준비 | 4 | 686 | 720 | 34 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 246 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 81 | 81 | N | 0 | E1
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 97 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 10 | B1
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 142 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 79 | 71 | F | 10 | D1
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 145 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 9 | 104 | 95 | F | 15 | D4
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 9 | 80 | 71 | N | 0 | E4
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 268 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 17 | 99 | 82 | N | 0 | C3
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 17 | 164 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 17 | 94 | 77 | F | 10 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B