## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 84 | 96 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 96 | 120 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 21 | 211 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 21 | 83 | 62 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 21 | 211 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 83 | 100 | 17 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 21 | 211 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 100 | 126 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 21 | 211 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 126 | 154 | 28 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 21 | 211 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 154 | 165 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 21 | 211 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 165 | 176 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 21 | 211 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 176 | 193 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 21 | 211 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 193 | 211 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 29 | 135 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 29 | 85 | 56 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 29 | 135 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 85 | 105 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 29 | 135 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 105 | 135 | 30 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 36 | 147 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 36 | 94 | 58 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 36 | 147 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 94 | 115 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 36 | 147 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 115 | 147 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 36 | 114 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 36 | 90 | 54 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 36 | 114 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 90 | 97 | 7 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 36 | 114 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 97 | 114 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 53 | 155 | O-6-1 | 20 | 특수도장 | 1 | 53 | 86 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 53 | 155 | O-6-2 | 21 | 화물창 | 2 | 86 | 120 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 53 | 155 | O-6-3 | 22 | 시운전 | 3 | 120 | 131 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 53 | 155 | O-6-4 | 23 | 인도준비 | 4 | 131 | 155 | 24 | S | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 57 | 136 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 57 | 112 | 55 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 57 | 136 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 112 | 119 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 57 | 136 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 119 | 136 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 81 | 221 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 81 | 179 | 98 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 81 | 221 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 179 | 193 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 81 | 221 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 193 | 221 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 81 | 313 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 81 | 252 | 171 | F | 15
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 81 | 313 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 252 | 277 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 81 | 313 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 277 | 313 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 84 | 187 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 84 | 156 | 72 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 84 | 187 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 156 | 166 | 10 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 84 | 187 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 166 | 187 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 88 | 231 | O-11-1 | 36 | 특수도장 | 1 | 88 | 135 | 47 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 88 | 231 | O-11-2 | 37 | 화물창 | 2 | 135 | 183 | 48 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 88 | 231 | O-11-3 | 38 | 시운전 | 3 | 183 | 198 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 88 | 231 | O-11-4 | 39 | 인도준비 | 4 | 198 | 231 | 33 | S | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 89 | 244 | O-12-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 89 | 203 | 114 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 89 | 244 | O-12-2 | 41 | 시운전 | 2 | 203 | 220 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 89 | 244 | O-12-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 220 | 244 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 390 | O-13-1 | 43 | 화물창 | 1 | 103 | 197 | 94 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 390 | O-13-2 | 44 | P/T | 2 | 197 | 222 | 25 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 390 | O-13-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 222 | 262 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 390 | O-13-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 262 | 305 | 43 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 390 | O-13-5 | 47 | 시운전 | 5 | 305 | 322 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 390 | O-13-6 | 48 | C/T | 6 | 322 | 339 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 390 | O-13-7 | 49 | G/T | 7 | 339 | 364 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 103 | 390 | O-13-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 364 | 390 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 108 | 316 | O-14-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 108 | 261 | 153 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 108 | 316 | O-14-2 | 52 | 시운전 | 2 | 261 | 283 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 108 | 316 | O-14-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 283 | 316 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 108 | 357 | O-15-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 108 | 292 | 184 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 108 | 357 | O-15-2 | 55 | 시운전 | 2 | 292 | 319 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 108 | 357 | O-15-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 319 | 357 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 126 | 352 | O-16-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 126 | 293 | 167 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 126 | 352 | O-16-2 | 58 | 시운전 | 2 | 293 | 317 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 126 | 352 | O-16-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 317 | 352 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 126 | 261 | O-17-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 126 | 220 | 94 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 126 | 261 | O-17-2 | 61 | 시운전 | 2 | 220 | 233 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 126 | 261 | O-17-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 233 | 261 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 127 | 334 | O-18-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 127 | 280 | 153 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 127 | 334 | O-18-2 | 64 | 시운전 | 2 | 280 | 302 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 127 | 334 | O-18-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 302 | 334 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 127 | 271 | O-19-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 127 | 203 | 76 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 127 | 271 | O-19-2 | 67 | 시운전 | 2 | 203 | 230 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 127 | 271 | O-19-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 230 | 271 | 41 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 137 | 408 | O-20-1 | 69 | 화물창 | 1 | 137 | 226 | 89 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 137 | 408 | O-20-2 | 70 | P/T | 2 | 226 | 250 | 24 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 137 | 408 | O-20-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 250 | 287 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 137 | 408 | O-20-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 287 | 327 | 40 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 137 | 408 | O-20-5 | 73 | 시운전 | 5 | 327 | 343 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 137 | 408 | O-20-6 | 74 | C/T | 6 | 343 | 359 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 137 | 408 | O-20-7 | 75 | G/T | 7 | 359 | 383 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 137 | 408 | O-20-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 383 | 408 | 25 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 142 | 269 | O-21-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 142 | 209 | 67 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 142 | 269 | O-21-2 | 78 | 시운전 | 2 | 209 | 233 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 142 | 269 | O-21-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 233 | 269 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 142 | 276 | O-22-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 142 | 213 | 71 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 142 | 276 | O-22-2 | 81 | 시운전 | 2 | 213 | 238 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 142 | 276 | O-22-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 238 | 276 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 146 | 215 | O-23-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 146 | 194 | 48 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 146 | 215 | O-23-2 | 84 | 시운전 | 2 | 194 | 200 | 6 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 146 | 215 | O-23-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 200 | 215 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 457 | O-24-1 | 86 | 화물창 | 1 | 159 | 257 | 98 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 457 | O-24-2 | 87 | P/T | 2 | 257 | 283 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 457 | O-24-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 283 | 324 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 457 | O-24-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 324 | 368 | 44 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 457 | O-24-5 | 90 | 시운전 | 5 | 368 | 385 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 457 | O-24-6 | 91 | C/T | 6 | 385 | 402 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 457 | O-24-7 | 92 | G/T | 7 | 402 | 428 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 457 | O-24-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 428 | 457 | 29 | S | 5
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 162 | 290 | O-25-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 162 | 251 | 89 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 162 | 290 | O-25-2 | 95 | 시운전 | 2 | 251 | 263 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 162 | 290 | O-25-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 263 | 290 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-26-1 | 97 | 화물창 | 1 | 171 | 264 | 93 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-26-2 | 98 | P/T | 2 | 264 | 289 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-26-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 289 | 328 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-26-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 328 | 370 | 42 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-26-5 | 101 | 시운전 | 5 | 370 | 386 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-26-6 | 102 | C/T | 6 | 386 | 402 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-26-7 | 103 | G/T | 7 | 402 | 427 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-26-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 427 | 454 | 27 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 171 | 376 | O-27-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 171 | 322 | 151 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 171 | 376 | O-27-2 | 106 | 시운전 | 2 | 322 | 344 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 171 | 376 | O-27-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 344 | 376 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 391 | O-28-1 | 108 | 화물창 | 1 | 173 | 244 | 71 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 391 | O-28-2 | 109 | P/T | 2 | 244 | 263 | 19 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 391 | O-28-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 263 | 293 | 30 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 391 | O-28-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 293 | 325 | 32 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 391 | O-28-5 | 112 | 시운전 | 5 | 325 | 338 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 391 | O-28-6 | 113 | C/T | 6 | 338 | 351 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 391 | O-28-7 | 114 | G/T | 7 | 351 | 370 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 391 | O-28-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 370 | 391 | 21 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 489 | O-29-1 | 116 | 화물창 | 1 | 181 | 282 | 101 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 489 | O-29-2 | 117 | P/T | 2 | 282 | 309 | 27 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 489 | O-29-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 309 | 352 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 489 | O-29-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 352 | 398 | 46 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 489 | O-29-5 | 120 | 시운전 | 5 | 398 | 416 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 489 | O-29-6 | 121 | C/T | 6 | 416 | 434 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 489 | O-29-7 | 122 | G/T | 7 | 434 | 461 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 181 | 489 | O-29-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 461 | 489 | 28 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 371 | O-30-1 | 124 | 화물창 | 1 | 186 | 247 | 61 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 371 | O-30-2 | 125 | P/T | 2 | 247 | 263 | 16 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 371 | O-30-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 263 | 288 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 371 | O-30-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 288 | 315 | 27 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 371 | O-30-5 | 128 | 시운전 | 5 | 315 | 326 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 371 | O-30-6 | 129 | C/T | 6 | 326 | 337 | 11 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 371 | O-30-7 | 130 | G/T | 7 | 337 | 353 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 186 | 371 | O-30-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 353 | 371 | 18 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 192 | 273 | O-31-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 192 | 248 | 56 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 192 | 273 | O-31-2 | 133 | 시운전 | 2 | 248 | 256 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 192 | 273 | O-31-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 256 | 273 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 198 | 353 | O-32-1 | 135 | 특수도장 | 1 | 198 | 249 | 51 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 198 | 353 | O-32-2 | 136 | 화물창 | 2 | 249 | 301 | 52 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 198 | 353 | O-32-3 | 137 | 시운전 | 3 | 301 | 318 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 198 | 353 | O-32-4 | 138 | 인도준비 | 4 | 318 | 353 | 35 | S | 15
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 198 | 328 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 198 | 266 | 68 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 198 | 328 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 266 | 290 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 198 | 328 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 290 | 328 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 398 | O-34-1 | 142 | 화물창 | 1 | 198 | 264 | 66 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 398 | O-34-2 | 143 | P/T | 2 | 264 | 282 | 18 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 398 | O-34-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 282 | 310 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 398 | O-34-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 310 | 340 | 30 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 398 | O-34-5 | 146 | 시운전 | 5 | 340 | 352 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 398 | O-34-6 | 147 | C/T | 6 | 352 | 364 | 12 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 398 | O-34-7 | 148 | G/T | 7 | 364 | 382 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 398 | O-34-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 382 | 398 | 16 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 198 | 337 | O-35-1 | 150 | 특수도장 | 1 | 198 | 243 | 45 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 198 | 337 | O-35-2 | 151 | 화물창 | 2 | 243 | 290 | 47 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 198 | 337 | O-35-3 | 152 | 시운전 | 3 | 290 | 305 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 198 | 337 | O-35-4 | 153 | 인도준비 | 4 | 305 | 337 | 32 | S | 15
J-36 | 35 | PC | 7 | 206 | 313 | O-36-1 | 154 | 특수도장 | 1 | 206 | 241 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 206 | 313 | O-36-2 | 155 | 화물창 | 2 | 241 | 277 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 206 | 313 | O-36-3 | 156 | 시운전 | 3 | 277 | 288 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 206 | 313 | O-36-4 | 157 | 인도준비 | 4 | 288 | 313 | 25 | S | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 211 | 301 | O-37-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 211 | 273 | 62 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 211 | 301 | O-37-2 | 159 | 시운전 | 2 | 273 | 282 | 9 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 211 | 301 | O-37-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 282 | 301 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 212 | 402 | O-38-1 | 161 | 화물창 | 1 | 212 | 274 | 62 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 212 | 402 | O-38-2 | 162 | P/T | 2 | 274 | 291 | 17 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 212 | 402 | O-38-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 291 | 317 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 212 | 402 | O-38-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 317 | 345 | 28 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 212 | 402 | O-38-5 | 165 | 시운전 | 5 | 345 | 356 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 212 | 402 | O-38-6 | 166 | C/T | 6 | 356 | 367 | 11 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 212 | 402 | O-38-7 | 167 | G/T | 7 | 367 | 384 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 212 | 402 | O-38-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 384 | 402 | 18 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 217 | 424 | O-39-1 | 169 | 화물창 | 1 | 217 | 285 | 68 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 217 | 424 | O-39-2 | 170 | P/T | 2 | 285 | 303 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 217 | 424 | O-39-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 303 | 331 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 217 | 424 | O-39-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 331 | 362 | 31 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 217 | 424 | O-39-5 | 173 | 시운전 | 5 | 362 | 374 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 217 | 424 | O-39-6 | 174 | C/T | 6 | 374 | 386 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 217 | 424 | O-39-7 | 175 | G/T | 7 | 386 | 404 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 217 | 424 | O-39-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 404 | 424 | 20 | S | 5
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 217 | 328 | O-40-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 217 | 275 | 58 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 217 | 328 | O-40-2 | 178 | 시운전 | 2 | 275 | 296 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 217 | 328 | O-40-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 296 | 328 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 239 | 338 | O-41-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 239 | 308 | 69 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 239 | 338 | O-41-2 | 181 | 시운전 | 2 | 308 | 317 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 239 | 338 | O-41-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 317 | 338 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 245 | 367 | O-42-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 245 | 309 | 64 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 245 | 367 | O-42-2 | 184 | 시운전 | 2 | 309 | 332 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 245 | 367 | O-42-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 332 | 367 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 245 | 315 | O-43-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 245 | 294 | 49 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 245 | 315 | O-43-2 | 187 | 시운전 | 2 | 294 | 301 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 245 | 315 | O-43-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 301 | 315 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 291 | 522 | O-44-1 | 189 | 화물창 | 1 | 291 | 367 | 76 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 291 | 522 | O-44-2 | 190 | P/T | 2 | 367 | 387 | 20 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 291 | 522 | O-44-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 387 | 419 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 291 | 522 | O-44-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 419 | 453 | 34 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 291 | 522 | O-44-5 | 193 | 시운전 | 5 | 453 | 466 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 291 | 522 | O-44-6 | 194 | C/T | 6 | 466 | 479 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 291 | 522 | O-44-7 | 195 | G/T | 7 | 479 | 499 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 291 | 522 | O-44-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 499 | 522 | 23 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 518 | O-45-1 | 197 | 화물창 | 1 | 297 | 369 | 72 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 518 | O-45-2 | 198 | P/T | 2 | 369 | 388 | 19 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 518 | O-45-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 388 | 418 | 30 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 518 | O-45-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 418 | 451 | 33 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 518 | O-45-5 | 201 | 시운전 | 5 | 451 | 464 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 518 | O-45-6 | 202 | C/T | 6 | 464 | 477 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 518 | O-45-7 | 203 | G/T | 7 | 477 | 496 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 297 | 518 | O-45-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 496 | 518 | 22 | S | 5
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 300 | 444 | O-46-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 300 | 376 | 76 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 300 | 444 | O-46-2 | 206 | 시운전 | 2 | 376 | 403 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 300 | 444 | O-46-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 403 | 444 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 300 | 550 | O-47-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 300 | 485 | 185 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 300 | 550 | O-47-2 | 209 | 시운전 | 2 | 485 | 512 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 300 | 550 | O-47-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 512 | 550 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 303 | 505 | O-48-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 303 | 452 | 149 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 303 | 505 | O-48-2 | 212 | 시운전 | 2 | 452 | 474 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 303 | 505 | O-48-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 474 | 505 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 303 | 600 | O-49-1 | 214 | 화물창 | 1 | 303 | 401 | 98 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 303 | 600 | O-49-2 | 215 | P/T | 2 | 401 | 427 | 26 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 303 | 600 | O-49-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 427 | 468 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 303 | 600 | O-49-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 468 | 512 | 44 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 303 | 600 | O-49-5 | 218 | 시운전 | 5 | 512 | 529 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 303 | 600 | O-49-6 | 219 | C/T | 6 | 529 | 546 | 17 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 303 | 600 | O-49-7 | 220 | G/T | 7 | 546 | 572 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 303 | 600 | O-49-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 572 | 600 | 28 | S | 5
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 307 | 415 | O-50-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 307 | 364 | 57 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 307 | 415 | O-50-2 | 223 | 시운전 | 2 | 364 | 384 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 307 | 415 | O-50-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 384 | 415 | 31 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 327 | 415 | O-51-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 327 | 388 | 61 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 327 | 415 | O-51-2 | 226 | 시운전 | 2 | 388 | 396 | 8 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 327 | 415 | O-51-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 396 | 415 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 328 | 431 | O-52-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 328 | 400 | 72 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 328 | 431 | O-52-2 | 229 | 시운전 | 2 | 400 | 410 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 328 | 431 | O-52-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 410 | 431 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 337 | 410 | O-53-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 337 | 388 | 51 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 337 | 410 | O-53-2 | 232 | 시운전 | 2 | 388 | 395 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 337 | 410 | O-53-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 395 | 410 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 337 | 462 | O-54-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 337 | 424 | 87 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 337 | 462 | O-54-2 | 235 | 시운전 | 2 | 424 | 436 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 337 | 462 | O-54-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 436 | 462 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 341 | 523 | O-55-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 341 | 475 | 134 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 341 | 523 | O-55-2 | 238 | 시운전 | 2 | 475 | 495 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 341 | 523 | O-55-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 495 | 523 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 341 | 455 | O-56-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 341 | 420 | 79 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 341 | 455 | O-56-2 | 241 | 시운전 | 2 | 420 | 431 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 341 | 455 | O-56-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 431 | 455 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 347 | 446 | O-57-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 347 | 416 | 69 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 347 | 446 | O-57-2 | 244 | 시운전 | 2 | 416 | 425 | 9 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 347 | 446 | O-57-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 425 | 446 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 359 | 468 | O-58-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 359 | 416 | 57 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 359 | 468 | O-58-2 | 247 | 시운전 | 2 | 416 | 436 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 359 | 468 | O-58-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 436 | 468 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 359 | 511 | O-59-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 359 | 439 | 80 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 359 | 511 | O-59-2 | 250 | 시운전 | 2 | 439 | 467 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 359 | 511 | O-59-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 467 | 511 | 44 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 363 | 657 | O-60-1 | 252 | 화물창 | 1 | 363 | 460 | 97 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 363 | 657 | O-60-2 | 253 | P/T | 2 | 460 | 486 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 363 | 657 | O-60-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 486 | 527 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 363 | 657 | O-60-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 527 | 571 | 44 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 363 | 657 | O-60-5 | 256 | 시운전 | 5 | 571 | 588 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 363 | 657 | O-60-6 | 257 | C/T | 6 | 588 | 605 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 363 | 657 | O-60-7 | 258 | G/T | 7 | 605 | 631 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 363 | 657 | O-60-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 631 | 657 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 367 | 499 | O-61-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 367 | 459 | 92 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 367 | 499 | O-61-2 | 261 | 시운전 | 2 | 459 | 472 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 367 | 499 | O-61-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 472 | 499 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 381 | 511 | O-62-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 381 | 472 | 91 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 381 | 511 | O-62-2 | 264 | 시운전 | 2 | 472 | 485 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 381 | 511 | O-62-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 485 | 511 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 400 | 571 | O-63-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 400 | 526 | 126 | F | 15
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 400 | 571 | O-63-2 | 267 | 시운전 | 2 | 526 | 544 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 400 | 571 | O-63-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 544 | 571 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 400 | 532 | O-64-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 400 | 469 | 69 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 400 | 532 | O-64-2 | 270 | 시운전 | 2 | 469 | 494 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 400 | 532 | O-64-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 494 | 532 | 38 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-65-1 | 272 | 화물창 | 1 | 402 | 490 | 88 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-65-2 | 273 | P/T | 2 | 490 | 514 | 24 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-65-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 514 | 551 | 37 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-65-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 551 | 591 | 40 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-65-5 | 276 | 시운전 | 5 | 591 | 607 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-65-6 | 277 | C/T | 6 | 607 | 623 | 16 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-65-7 | 278 | G/T | 7 | 623 | 647 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-65-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 647 | 669 | 22 | S | 5
J-66 | 65 | PC | 7 | 408 | 551 | O-66-1 | 280 | 특수도장 | 1 | 408 | 455 | 47 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 408 | 551 | O-66-2 | 281 | 화물창 | 2 | 455 | 503 | 48 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 408 | 551 | O-66-3 | 282 | 시운전 | 3 | 503 | 518 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 408 | 551 | O-66-4 | 283 | 인도준비 | 4 | 518 | 551 | 33 | S | 15
J-67 | 66 | PC | 7 | 408 | 550 | O-67-1 | 284 | 특수도장 | 1 | 408 | 454 | 46 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 408 | 550 | O-67-2 | 285 | 화물창 | 2 | 454 | 502 | 48 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 408 | 550 | O-67-3 | 286 | 시운전 | 3 | 502 | 517 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 408 | 550 | O-67-4 | 287 | 인도준비 | 4 | 517 | 550 | 33 | S | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 408 | 543 | O-68-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 408 | 507 | 99 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 408 | 543 | O-68-2 | 289 | 시운전 | 2 | 507 | 521 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 408 | 543 | O-68-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 521 | 543 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 422 | 632 | O-69-1 | 291 | 화물창 | 1 | 422 | 491 | 69 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 422 | 632 | O-69-2 | 292 | P/T | 2 | 491 | 509 | 18 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 422 | 632 | O-69-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 509 | 538 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 422 | 632 | O-69-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 538 | 569 | 31 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 422 | 632 | O-69-5 | 295 | 시운전 | 5 | 569 | 581 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 422 | 632 | O-69-6 | 296 | C/T | 6 | 581 | 593 | 12 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 422 | 632 | O-69-7 | 297 | G/T | 7 | 593 | 611 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 422 | 632 | O-69-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 611 | 632 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 422 | 577 | O-70-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 422 | 536 | 114 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 422 | 577 | O-70-2 | 300 | 시운전 | 2 | 536 | 553 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 422 | 577 | O-70-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 553 | 577 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 446 | 735 | O-71-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 446 | 659 | 213 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 446 | 735 | O-71-2 | 303 | 시운전 | 2 | 659 | 690 | 31 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 446 | 735 | O-71-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 690 | 735 | 45 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 449 | 592 | O-72-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 449 | 524 | 75 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 449 | 592 | O-72-2 | 306 | 시운전 | 2 | 524 | 551 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 449 | 592 | O-72-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 551 | 592 | 41 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 458 | 693 | O-73-1 | 308 | 화물창 | 1 | 458 | 535 | 77 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 458 | 693 | O-73-2 | 309 | P/T | 2 | 535 | 556 | 21 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 458 | 693 | O-73-3 | 310 | 화물창족철 | 3 | 556 | 588 | 32 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 458 | 693 | O-73-4 | 311 | 화물창메공 | 4 | 588 | 623 | 35 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 458 | 693 | O-73-5 | 312 | 시운전 | 5 | 623 | 637 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 458 | 693 | O-73-6 | 313 | C/T | 6 | 637 | 651 | 14 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 458 | 693 | O-73-7 | 314 | G/T | 7 | 651 | 672 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 458 | 693 | O-73-8 | 315 | 인도준비 | 8 | 672 | 693 | 21 | S | 5
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 463 | 590 | O-74-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 463 | 530 | 67 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 463 | 590 | O-74-2 | 317 | 시운전 | 2 | 530 | 554 | 24 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 463 | 590 | O-74-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 554 | 590 | 36 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 489 | 615 | O-75-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 489 | 555 | 66 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 489 | 615 | O-75-2 | 320 | 시운전 | 2 | 555 | 578 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 489 | 615 | O-75-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 578 | 615 | 37 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 491 | 698 | O-76-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 491 | 644 | 153 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 491 | 698 | O-76-2 | 323 | 시운전 | 2 | 644 | 666 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 491 | 698 | O-76-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 666 | 698 | 32 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 491 | 717 | O-77-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 491 | 658 | 167 | F | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 491 | 717 | O-77-2 | 326 | 시운전 | 2 | 658 | 682 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 491 | 717 | O-77-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 682 | 717 | 35 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 494 | 573 | O-78-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 494 | 549 | 55 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 494 | 573 | O-78-2 | 329 | 시운전 | 2 | 549 | 556 | 7 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 494 | 573 | O-78-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 556 | 573 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 494 | 695 | O-79-1 | 331 | 화물창 | 1 | 494 | 560 | 66 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 494 | 695 | O-79-2 | 332 | P/T | 2 | 560 | 578 | 18 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 494 | 695 | O-79-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 578 | 606 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 494 | 695 | O-79-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 606 | 636 | 30 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 494 | 695 | O-79-5 | 335 | 시운전 | 5 | 636 | 648 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 494 | 695 | O-79-6 | 336 | C/T | 6 | 648 | 660 | 12 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 494 | 695 | O-79-7 | 337 | G/T | 7 | 660 | 678 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 494 | 695 | O-79-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 678 | 695 | 17 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 518 | 832 | O-80-1 | 339 | 화물창 | 1 | 518 | 621 | 103 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 518 | 832 | O-80-2 | 340 | P/T | 2 | 621 | 649 | 28 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 518 | 832 | O-80-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 649 | 692 | 43 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 518 | 832 | O-80-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 692 | 739 | 47 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 518 | 832 | O-80-5 | 343 | 시운전 | 5 | 739 | 757 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 518 | 832 | O-80-6 | 344 | C/T | 6 | 757 | 775 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 518 | 832 | O-80-7 | 345 | G/T | 7 | 775 | 803 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 518 | 832 | O-80-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 803 | 832 | 29 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 520 | 826 | O-81-1 | 347 | 화물창 | 1 | 520 | 620 | 100 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 520 | 826 | O-81-2 | 348 | P/T | 2 | 620 | 647 | 27 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 520 | 826 | O-81-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 647 | 689 | 42 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 520 | 826 | O-81-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 689 | 734 | 45 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 520 | 826 | O-81-5 | 351 | 시운전 | 5 | 734 | 752 | 18 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 520 | 826 | O-81-6 | 352 | C/T | 6 | 752 | 770 | 18 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 520 | 826 | O-81-7 | 353 | G/T | 7 | 770 | 797 | 27 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 520 | 826 | O-81-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 797 | 826 | 29 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 542 | 725 | O-82-1 | 355 | 화물창 | 1 | 542 | 602 | 60 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 542 | 725 | O-82-2 | 356 | P/T | 2 | 602 | 618 | 16 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 542 | 725 | O-82-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 618 | 643 | 25 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 542 | 725 | O-82-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 643 | 670 | 27 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 542 | 725 | O-82-5 | 359 | 시운전 | 5 | 670 | 680 | 10 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 542 | 725 | O-82-6 | 360 | C/T | 6 | 680 | 690 | 10 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 542 | 725 | O-82-7 | 361 | G/T | 7 | 690 | 706 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 542 | 725 | O-82-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 706 | 725 | 19 | S | 5
J-83 | 82 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-83-1 | 363 | 화물창 | 1 | 544 | 621 | 77 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-83-2 | 364 | P/T | 2 | 621 | 642 | 21 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-83-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 642 | 675 | 33 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-83-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 675 | 710 | 35 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-83-5 | 367 | 시운전 | 5 | 710 | 724 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-83-6 | 368 | C/T | 6 | 724 | 738 | 14 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-83-7 | 369 | G/T | 7 | 738 | 759 | 21 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 544 | 780 | O-83-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 759 | 780 | 21 | S | 5
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 544 | 794 | O-84-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 544 | 729 | 185 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 544 | 794 | O-84-2 | 372 | 시운전 | 2 | 729 | 756 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 544 | 794 | O-84-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 756 | 794 | 38 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 551 | 809 | O-85-1 | 374 | 화물창 | 1 | 551 | 636 | 85 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 551 | 809 | O-85-2 | 375 | P/T | 2 | 636 | 659 | 23 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 551 | 809 | O-85-3 | 376 | 화물창족철 | 3 | 659 | 695 | 36 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 551 | 809 | O-85-4 | 377 | 화물창메공 | 4 | 695 | 733 | 38 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 551 | 809 | O-85-5 | 378 | 시운전 | 5 | 733 | 748 | 15 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 551 | 809 | O-85-6 | 379 | C/T | 6 | 748 | 763 | 15 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 551 | 809 | O-85-7 | 380 | G/T | 7 | 763 | 786 | 23 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 551 | 809 | O-85-8 | 381 | 인도준비 | 8 | 786 | 809 | 23 | S | 5
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 569 | 647 | O-86-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 569 | 623 | 54 | F | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 569 | 647 | O-86-2 | 383 | 시운전 | 2 | 623 | 630 | 7 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 569 | 647 | O-86-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 630 | 647 | 17 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 578 | 727 | O-87-1 | 385 | 특수도장 | 1 | 578 | 627 | 49 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 578 | 727 | O-87-2 | 386 | 화물창 | 2 | 627 | 677 | 50 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 578 | 727 | O-87-3 | 387 | 시운전 | 3 | 677 | 693 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 578 | 727 | O-87-4 | 388 | 인도준비 | 4 | 693 | 727 | 34 | S | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 578 | 690 | O-88-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 578 | 656 | 78 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 578 | 690 | O-88-2 | 390 | 시운전 | 2 | 656 | 667 | 11 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 578 | 690 | O-88-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 667 | 690 | 23 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 583 | 846 | O-89-1 | 392 | 화물창 | 1 | 583 | 669 | 86 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 583 | 846 | O-89-2 | 393 | P/T | 2 | 669 | 692 | 23 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 583 | 846 | O-89-3 | 394 | 화물창족철 | 3 | 692 | 728 | 36 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 583 | 846 | O-89-4 | 395 | 화물창메공 | 4 | 728 | 767 | 39 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 583 | 846 | O-89-5 | 396 | 시운전 | 5 | 767 | 782 | 15 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 583 | 846 | O-89-6 | 397 | C/T | 6 | 782 | 797 | 15 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 583 | 846 | O-89-7 | 398 | G/T | 7 | 797 | 820 | 23 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 583 | 846 | O-89-8 | 399 | 인도준비 | 8 | 820 | 846 | 26 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 588 | 860 | O-90-1 | 400 | 화물창 | 1 | 588 | 677 | 89 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 588 | 860 | O-90-2 | 401 | P/T | 2 | 677 | 701 | 24 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 588 | 860 | O-90-3 | 402 | 화물창족철 | 3 | 701 | 739 | 38 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 588 | 860 | O-90-4 | 403 | 화물창메공 | 4 | 739 | 779 | 40 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 588 | 860 | O-90-5 | 404 | 시운전 | 5 | 779 | 795 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 588 | 860 | O-90-6 | 405 | C/T | 6 | 795 | 811 | 16 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 588 | 860 | O-90-7 | 406 | G/T | 7 | 811 | 835 | 24 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 588 | 860 | O-90-8 | 407 | 인도준비 | 8 | 835 | 860 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 15 | E3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 21 | 211 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 21 | 83 | 62 | N | 0 | E7
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 29 | 135 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 29 | 85 | 56 | F | 10 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B