## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 71 | 71 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 71 | 90 | 19 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 90 | 120 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 120 | 152 | 32 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 152 | 165 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 165 | 178 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 178 | 197 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 197 | 217 | 20 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 166 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 123 | 120 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 166 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 123 | 140 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 166 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 140 | 166 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 211 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 11 | 77 | 66 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 211 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 77 | 95 | 18 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 211 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 95 | 123 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 211 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 123 | 153 | 30 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 211 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 153 | 165 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 211 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 165 | 177 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 211 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 177 | 195 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 211 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 195 | 211 | 16 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 223 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 11 | 167 | 156 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 223 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 167 | 190 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 223 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 190 | 223 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 14 | 242 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 14 | 182 | 168 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 14 | 242 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 182 | 207 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 14 | 242 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 207 | 242 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 14 | 90 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 14 | 67 | 53 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 14 | 90 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 67 | 74 | 7 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 14 | 90 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 74 | 90 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 32 | 173 | O-7-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 32 | 78 | 46 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 32 | 173 | O-7-2 | 29 | 화물창 | 2 | 78 | 125 | 47 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 32 | 173 | O-7-3 | 30 | 시운전 | 3 | 125 | 140 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 32 | 173 | O-7-4 | 31 | 인도준비 | 4 | 140 | 173 | 33 | S | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 39 | 272 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 39 | 211 | 172 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 39 | 272 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 211 | 236 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 39 | 272 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 236 | 272 | 36 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 39 | 134 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 39 | 105 | 66 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 39 | 134 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 105 | 114 | 9 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 39 | 134 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 114 | 134 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 47 | 237 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 47 | 187 | 140 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 47 | 237 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 187 | 207 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 47 | 237 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 207 | 237 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 49 | 189 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 49 | 123 | 74 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 49 | 189 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 123 | 149 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 49 | 189 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 149 | 189 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 49 | 167 | O-12-1 | 44 | 특수도장 | 1 | 49 | 87 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 49 | 167 | O-12-2 | 45 | 화물창 | 2 | 87 | 127 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 49 | 167 | O-12-3 | 46 | 시운전 | 3 | 127 | 139 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 49 | 167 | O-12-4 | 47 | 인도준비 | 4 | 139 | 167 | 28 | S | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 373 | O-13-1 | 48 | 화물창 | 1 | 49 | 155 | 106 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 373 | O-13-2 | 49 | P/T | 2 | 155 | 184 | 29 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 373 | O-13-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 184 | 229 | 45 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 373 | O-13-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 229 | 277 | 48 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 373 | O-13-5 | 52 | 시운전 | 5 | 277 | 296 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 373 | O-13-6 | 53 | C/T | 6 | 296 | 315 | 19 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 373 | O-13-7 | 54 | G/T | 7 | 315 | 344 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 373 | O-13-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 344 | 373 | 29 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 336 | O-14-1 | 56 | 화물창 | 1 | 49 | 143 | 94 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 336 | O-14-2 | 57 | P/T | 2 | 143 | 168 | 25 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 336 | O-14-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 168 | 208 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 336 | O-14-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 208 | 251 | 43 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 336 | O-14-5 | 60 | 시운전 | 5 | 251 | 268 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 336 | O-14-6 | 61 | C/T | 6 | 268 | 285 | 17 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 336 | O-14-7 | 62 | G/T | 7 | 285 | 310 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 336 | O-14-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 310 | 336 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 63 | 139 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 63 | 116 | 53 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 63 | 139 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 116 | 123 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 63 | 139 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 123 | 139 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 63 | 263 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 63 | 211 | 148 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 63 | 263 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 211 | 233 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 63 | 263 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 233 | 263 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 69 | 162 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 69 | 134 | 65 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 69 | 162 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 134 | 143 | 9 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 69 | 162 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 143 | 162 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 70 | 302 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 70 | 241 | 171 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 70 | 302 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 241 | 266 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 70 | 302 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 266 | 302 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 70 | 217 | O-19-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 70 | 147 | 77 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 70 | 217 | O-19-2 | 77 | 시운전 | 2 | 147 | 174 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 70 | 217 | O-19-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 174 | 217 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 284 | O-20-1 | 79 | 화물창 | 1 | 87 | 152 | 65 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 284 | O-20-2 | 80 | P/T | 2 | 152 | 169 | 17 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 284 | O-20-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 169 | 196 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 284 | O-20-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 196 | 225 | 29 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 284 | O-20-5 | 83 | 시운전 | 5 | 225 | 236 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 284 | O-20-6 | 84 | C/T | 6 | 236 | 247 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 284 | O-20-7 | 85 | G/T | 7 | 247 | 264 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 284 | O-20-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 264 | 284 | 20 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 88 | 405 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 88 | 322 | 234 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 88 | 405 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 322 | 356 | 34 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 88 | 405 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 356 | 405 | 49 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 88 | 345 | O-22-1 | 90 | 화물창 | 1 | 88 | 172 | 84 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 88 | 345 | O-22-2 | 91 | P/T | 2 | 172 | 195 | 23 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 88 | 345 | O-22-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 195 | 230 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 88 | 345 | O-22-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 230 | 268 | 38 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 88 | 345 | O-22-5 | 94 | 시운전 | 5 | 268 | 283 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 88 | 345 | O-22-6 | 95 | C/T | 6 | 283 | 298 | 15 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 88 | 345 | O-22-7 | 96 | G/T | 7 | 298 | 321 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 88 | 345 | O-22-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 321 | 345 | 24 | S | 5
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 89 | 209 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 89 | 152 | 63 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 89 | 209 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 152 | 174 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 89 | 209 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 174 | 209 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 331 | O-24-1 | 101 | 화물창 | 1 | 106 | 180 | 74 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 331 | O-24-2 | 102 | P/T | 2 | 180 | 200 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 331 | O-24-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 200 | 231 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 331 | O-24-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 231 | 264 | 33 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 331 | O-24-5 | 105 | 시운전 | 5 | 264 | 277 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 331 | O-24-6 | 106 | C/T | 6 | 277 | 290 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 331 | O-24-7 | 107 | G/T | 7 | 290 | 310 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 331 | O-24-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 310 | 331 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 106 | 185 | O-25-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 106 | 147 | 41 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 106 | 185 | O-25-2 | 110 | 시운전 | 2 | 147 | 162 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 106 | 185 | O-25-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 162 | 185 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 427 | O-26-1 | 112 | 화물창 | 1 | 109 | 213 | 104 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 427 | O-26-2 | 113 | P/T | 2 | 213 | 241 | 28 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 427 | O-26-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 241 | 285 | 44 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 427 | O-26-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 285 | 332 | 47 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 427 | O-26-5 | 116 | 시운전 | 5 | 332 | 351 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 427 | O-26-6 | 117 | C/T | 6 | 351 | 370 | 19 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 427 | O-26-7 | 118 | G/T | 7 | 370 | 398 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 427 | O-26-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 398 | 427 | 29 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 109 | 221 | O-27-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 109 | 187 | 78 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 109 | 221 | O-27-2 | 121 | 시운전 | 2 | 187 | 198 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 109 | 221 | O-27-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 198 | 221 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 121 | 234 | O-28-1 | 123 | 특수도장 | 1 | 121 | 158 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 121 | 234 | O-28-2 | 124 | 화물창 | 2 | 158 | 196 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 121 | 234 | O-28-3 | 125 | 시운전 | 3 | 196 | 208 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 121 | 234 | O-28-4 | 126 | 인도준비 | 4 | 208 | 234 | 26 | S | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 355 | O-29-1 | 127 | 화물창 | 1 | 137 | 208 | 71 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 355 | O-29-2 | 128 | P/T | 2 | 208 | 227 | 19 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 355 | O-29-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 227 | 257 | 30 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 355 | O-29-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 257 | 289 | 32 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 355 | O-29-5 | 131 | 시운전 | 5 | 289 | 302 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 355 | O-29-6 | 132 | C/T | 6 | 302 | 315 | 13 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 355 | O-29-7 | 133 | G/T | 7 | 315 | 334 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 355 | O-29-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 334 | 355 | 21 | S | 5
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 137 | 376 | O-30-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 137 | 313 | 176 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 137 | 376 | O-30-2 | 136 | 시운전 | 2 | 313 | 339 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 137 | 376 | O-30-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 339 | 376 | 37 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 144 | 272 | O-31-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 144 | 233 | 89 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 144 | 272 | O-31-2 | 139 | 시운전 | 2 | 233 | 245 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 144 | 272 | O-31-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 245 | 272 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 149 | 434 | O-32-1 | 141 | 화물창 | 1 | 149 | 243 | 94 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 149 | 434 | O-32-2 | 142 | P/T | 2 | 243 | 268 | 25 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 149 | 434 | O-32-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 268 | 307 | 39 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 149 | 434 | O-32-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 307 | 349 | 42 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 149 | 434 | O-32-5 | 145 | 시운전 | 5 | 349 | 366 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 149 | 434 | O-32-6 | 146 | C/T | 6 | 366 | 383 | 17 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 149 | 434 | O-32-7 | 147 | G/T | 7 | 383 | 408 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 149 | 434 | O-32-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 408 | 434 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 429 | O-33-1 | 149 | 화물창 | 1 | 211 | 282 | 71 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 429 | O-33-2 | 150 | P/T | 2 | 282 | 301 | 19 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 429 | O-33-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 301 | 331 | 30 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 429 | O-33-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 331 | 363 | 32 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 429 | O-33-5 | 153 | 시운전 | 5 | 363 | 376 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 429 | O-33-6 | 154 | C/T | 6 | 376 | 389 | 13 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 429 | O-33-7 | 155 | G/T | 7 | 389 | 408 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 211 | 429 | O-33-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 408 | 429 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 467 | O-34-1 | 157 | 화물창 | 1 | 219 | 300 | 81 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 467 | O-34-2 | 158 | P/T | 2 | 300 | 322 | 22 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 467 | O-34-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 322 | 356 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 467 | O-34-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 356 | 393 | 37 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 467 | O-34-5 | 161 | 시운전 | 5 | 393 | 407 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 467 | O-34-6 | 162 | C/T | 6 | 407 | 421 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 467 | O-34-7 | 163 | G/T | 7 | 421 | 443 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 219 | 467 | O-34-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 443 | 467 | 24 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 220 | 298 | O-35-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 220 | 274 | 54 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 220 | 298 | O-35-2 | 166 | 시운전 | 2 | 274 | 281 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 220 | 298 | O-35-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 281 | 298 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 220 | 344 | O-36-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 220 | 306 | 86 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 220 | 344 | O-36-2 | 169 | 시운전 | 2 | 306 | 318 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 220 | 344 | O-36-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 318 | 344 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 533 | O-37-1 | 171 | 화물창 | 1 | 226 | 327 | 101 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 533 | O-37-2 | 172 | P/T | 2 | 327 | 354 | 27 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 533 | O-37-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 354 | 396 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 533 | O-37-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 396 | 442 | 46 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 533 | O-37-5 | 175 | 시운전 | 5 | 442 | 460 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 533 | O-37-6 | 176 | C/T | 6 | 460 | 478 | 18 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 533 | O-37-7 | 177 | G/T | 7 | 478 | 505 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 226 | 533 | O-37-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 505 | 533 | 28 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 227 | 352 | O-38-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 227 | 314 | 87 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 227 | 352 | O-38-2 | 180 | 시운전 | 2 | 314 | 326 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 227 | 352 | O-38-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 326 | 352 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 254 | 335 | O-39-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 254 | 310 | 56 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 254 | 335 | O-39-2 | 183 | 시운전 | 2 | 310 | 318 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 254 | 335 | O-39-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 318 | 335 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 266 | 386 | O-40-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 266 | 350 | 84 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 266 | 386 | O-40-2 | 186 | 시운전 | 2 | 350 | 362 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 266 | 386 | O-40-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 362 | 386 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 528 | O-41-1 | 188 | 화물창 | 1 | 271 | 355 | 84 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 528 | O-41-2 | 189 | P/T | 2 | 355 | 378 | 23 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 528 | O-41-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 378 | 413 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 528 | O-41-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 413 | 451 | 38 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 528 | O-41-5 | 192 | 시운전 | 5 | 451 | 466 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 528 | O-41-6 | 193 | C/T | 6 | 466 | 481 | 15 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 528 | O-41-7 | 194 | G/T | 7 | 481 | 504 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 528 | O-41-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 504 | 528 | 24 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 277 | 389 | O-42-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 277 | 336 | 59 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 277 | 389 | O-42-2 | 197 | 시운전 | 2 | 336 | 357 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 277 | 389 | O-42-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 357 | 389 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-43-1 | 199 | 화물창 | 1 | 282 | 355 | 73 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-43-2 | 200 | P/T | 2 | 355 | 374 | 19 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-43-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 374 | 405 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-43-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 405 | 438 | 33 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-43-5 | 203 | 시운전 | 5 | 438 | 451 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-43-6 | 204 | C/T | 6 | 451 | 464 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-43-7 | 205 | G/T | 7 | 464 | 483 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-43-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 483 | 504 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 296 | 432 | O-44-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 296 | 391 | 95 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 296 | 432 | O-44-2 | 208 | 시운전 | 2 | 391 | 404 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 296 | 432 | O-44-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 404 | 432 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 299 | 405 | O-45-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 299 | 373 | 74 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 299 | 405 | O-45-2 | 211 | 시운전 | 2 | 373 | 383 | 10 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 299 | 405 | O-45-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 383 | 405 | 22 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 306 | 530 | O-46-1 | 213 | 화물창 | 1 | 306 | 379 | 73 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 306 | 530 | O-46-2 | 214 | P/T | 2 | 379 | 399 | 20 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 306 | 530 | O-46-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 399 | 430 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 306 | 530 | O-46-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 430 | 463 | 33 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 306 | 530 | O-46-5 | 217 | 시운전 | 5 | 463 | 476 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 306 | 530 | O-46-6 | 218 | C/T | 6 | 476 | 489 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 306 | 530 | O-46-7 | 219 | G/T | 7 | 489 | 509 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 306 | 530 | O-46-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 509 | 530 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | PC | 7 | 312 | 449 | O-47-1 | 221 | 특수도장 | 1 | 312 | 357 | 45 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 312 | 449 | O-47-2 | 222 | 화물창 | 2 | 357 | 403 | 46 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 312 | 449 | O-47-3 | 223 | 시운전 | 3 | 403 | 418 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 312 | 449 | O-47-4 | 224 | 인도준비 | 4 | 418 | 449 | 31 | S | 15
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 324 | 437 | O-48-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 324 | 383 | 59 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 324 | 437 | O-48-2 | 226 | 시운전 | 2 | 383 | 404 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 324 | 437 | O-48-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 404 | 437 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 327 | 609 | O-49-1 | 228 | 화물창 | 1 | 327 | 420 | 93 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 327 | 609 | O-49-2 | 229 | P/T | 2 | 420 | 445 | 25 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 327 | 609 | O-49-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 445 | 484 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 327 | 609 | O-49-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 484 | 526 | 42 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 327 | 609 | O-49-5 | 232 | 시운전 | 5 | 526 | 542 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 327 | 609 | O-49-6 | 233 | C/T | 6 | 542 | 558 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 327 | 609 | O-49-7 | 234 | G/T | 7 | 558 | 583 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 327 | 609 | O-49-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 583 | 609 | 26 | S | 5
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 336 | 461 | O-50-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 336 | 402 | 66 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 336 | 461 | O-50-2 | 237 | 시운전 | 2 | 402 | 425 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 336 | 461 | O-50-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 425 | 461 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-51-1 | 239 | 화물창 | 1 | 368 | 460 | 92 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-51-2 | 240 | P/T | 2 | 460 | 485 | 25 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-51-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 485 | 524 | 39 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-51-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 524 | 566 | 42 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-51-5 | 243 | 시운전 | 5 | 566 | 582 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-51-6 | 244 | C/T | 6 | 582 | 598 | 16 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-51-7 | 245 | G/T | 7 | 598 | 623 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-51-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 623 | 648 | 25 | S | 5
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 374 | 474 | O-52-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 374 | 444 | 70 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 374 | 474 | O-52-2 | 248 | 시운전 | 2 | 444 | 454 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 374 | 474 | O-52-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 454 | 474 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 374 | 648 | O-53-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 374 | 576 | 202 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 374 | 648 | O-53-2 | 251 | 시운전 | 2 | 576 | 606 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 374 | 648 | O-53-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 606 | 648 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 387 | 525 | O-54-1 | 253 | 특수도장 | 1 | 387 | 432 | 45 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 387 | 525 | O-54-2 | 254 | 화물창 | 2 | 432 | 478 | 46 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 387 | 525 | O-54-3 | 255 | 시운전 | 3 | 478 | 493 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 387 | 525 | O-54-4 | 256 | 인도준비 | 4 | 493 | 525 | 32 | S | 15
J-55 | 54 | PC | 7 | 389 | 541 | O-55-1 | 257 | 특수도장 | 1 | 389 | 439 | 50 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 389 | 541 | O-55-2 | 258 | 화물창 | 2 | 439 | 490 | 51 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 389 | 541 | O-55-3 | 259 | 시운전 | 3 | 490 | 506 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 389 | 541 | O-55-4 | 260 | 인도준비 | 4 | 506 | 541 | 35 | S | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 391 | 563 | O-56-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 391 | 518 | 127 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 391 | 563 | O-56-2 | 262 | 시운전 | 2 | 518 | 536 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 391 | 563 | O-56-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 536 | 563 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 391 | 548 | O-57-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 391 | 507 | 116 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 391 | 548 | O-57-2 | 265 | 시운전 | 2 | 507 | 524 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 391 | 548 | O-57-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 524 | 548 | 24 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 398 | 475 | O-58-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 398 | 451 | 53 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 398 | 475 | O-58-2 | 268 | 시운전 | 2 | 451 | 458 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 398 | 475 | O-58-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 458 | 475 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-59-1 | 270 | 화물창 | 1 | 407 | 508 | 101 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-59-2 | 271 | P/T | 2 | 508 | 535 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-59-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 535 | 577 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-59-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 577 | 623 | 46 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-59-5 | 274 | 시운전 | 5 | 623 | 641 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-59-6 | 275 | C/T | 6 | 641 | 659 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-59-7 | 276 | G/T | 7 | 659 | 686 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 407 | 714 | O-59-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 686 | 714 | 28 | S | 5
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 415 | 547 | O-60-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 415 | 484 | 69 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 415 | 547 | O-60-2 | 279 | 시운전 | 2 | 484 | 509 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 415 | 547 | O-60-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 509 | 547 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 423 | 672 | O-61-1 | 281 | 화물창 | 1 | 423 | 505 | 82 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 423 | 672 | O-61-2 | 282 | P/T | 2 | 505 | 527 | 22 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 423 | 672 | O-61-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 527 | 561 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 423 | 672 | O-61-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 561 | 598 | 37 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 423 | 672 | O-61-5 | 285 | 시운전 | 5 | 598 | 612 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 423 | 672 | O-61-6 | 286 | C/T | 6 | 612 | 626 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 423 | 672 | O-61-7 | 287 | G/T | 7 | 626 | 648 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 423 | 672 | O-61-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 648 | 672 | 24 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 432 | 623 | O-62-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 432 | 573 | 141 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 432 | 623 | O-62-2 | 290 | 시운전 | 2 | 573 | 594 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 432 | 623 | O-62-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 594 | 623 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 433 | 704 | O-63-1 | 292 | 화물창 | 1 | 433 | 522 | 89 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 433 | 704 | O-63-2 | 293 | P/T | 2 | 522 | 546 | 24 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 433 | 704 | O-63-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 546 | 583 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 433 | 704 | O-63-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 583 | 623 | 40 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 433 | 704 | O-63-5 | 296 | 시운전 | 5 | 623 | 639 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 433 | 704 | O-63-6 | 297 | C/T | 6 | 639 | 655 | 16 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 433 | 704 | O-63-7 | 298 | G/T | 7 | 655 | 679 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 433 | 704 | O-63-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 679 | 704 | 25 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 436 | 730 | O-64-1 | 300 | 화물창 | 1 | 436 | 533 | 97 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 436 | 730 | O-64-2 | 301 | P/T | 2 | 533 | 559 | 26 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 436 | 730 | O-64-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 559 | 600 | 41 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 436 | 730 | O-64-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 600 | 644 | 44 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 436 | 730 | O-64-5 | 304 | 시운전 | 5 | 644 | 661 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 436 | 730 | O-64-6 | 305 | C/T | 6 | 661 | 678 | 17 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 436 | 730 | O-64-7 | 306 | G/T | 7 | 678 | 704 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 436 | 730 | O-64-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 704 | 730 | 26 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 436 | 758 | O-65-1 | 308 | 화물창 | 1 | 436 | 542 | 106 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 436 | 758 | O-65-2 | 309 | P/T | 2 | 542 | 570 | 28 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 436 | 758 | O-65-3 | 310 | 화물창족철 | 3 | 570 | 615 | 45 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 436 | 758 | O-65-4 | 311 | 화물창메공 | 4 | 615 | 663 | 48 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 436 | 758 | O-65-5 | 312 | 시운전 | 5 | 663 | 682 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 436 | 758 | O-65-6 | 313 | C/T | 6 | 682 | 701 | 19 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 436 | 758 | O-65-7 | 314 | G/T | 7 | 701 | 729 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 436 | 758 | O-65-8 | 315 | 인도준비 | 8 | 729 | 758 | 29 | S | 5
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 444 | 528 | O-66-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 444 | 502 | 58 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 444 | 528 | O-66-2 | 317 | 시운전 | 2 | 502 | 510 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 444 | 528 | O-66-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 510 | 528 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 447 | 568 | O-67-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 447 | 511 | 64 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 447 | 568 | O-67-2 | 320 | 시운전 | 2 | 511 | 533 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 447 | 568 | O-67-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 533 | 568 | 35 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 468 | 769 | O-68-1 | 322 | 화물창 | 1 | 468 | 567 | 99 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 468 | 769 | O-68-2 | 323 | P/T | 2 | 567 | 594 | 27 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 468 | 769 | O-68-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 594 | 636 | 42 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 468 | 769 | O-68-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 636 | 681 | 45 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 468 | 769 | O-68-5 | 326 | 시운전 | 5 | 681 | 699 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 468 | 769 | O-68-6 | 327 | C/T | 6 | 699 | 717 | 18 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 468 | 769 | O-68-7 | 328 | G/T | 7 | 717 | 744 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 468 | 769 | O-68-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 744 | 769 | 25 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 477 | 673 | O-69-1 | 330 | 화물창 | 1 | 477 | 541 | 64 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 477 | 673 | O-69-2 | 331 | P/T | 2 | 541 | 558 | 17 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 477 | 673 | O-69-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 558 | 585 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 477 | 673 | O-69-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 585 | 614 | 29 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 477 | 673 | O-69-5 | 334 | 시운전 | 5 | 614 | 625 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 477 | 673 | O-69-6 | 335 | C/T | 6 | 625 | 636 | 11 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 477 | 673 | O-69-7 | 336 | G/T | 7 | 636 | 653 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 477 | 673 | O-69-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 653 | 673 | 20 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 480 | 700 | O-70-1 | 338 | 화물창 | 1 | 480 | 552 | 72 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 480 | 700 | O-70-2 | 339 | P/T | 2 | 552 | 571 | 19 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 480 | 700 | O-70-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 571 | 601 | 30 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 480 | 700 | O-70-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 601 | 634 | 33 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 480 | 700 | O-70-5 | 342 | 시운전 | 5 | 634 | 647 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 480 | 700 | O-70-6 | 343 | C/T | 6 | 647 | 660 | 13 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 480 | 700 | O-70-7 | 344 | G/T | 7 | 660 | 679 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 480 | 700 | O-70-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 679 | 700 | 21 | S | 5
J-71 | 70 | PC | 7 | 506 | 608 | O-71-1 | 346 | 특수도장 | 1 | 506 | 539 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 506 | 608 | O-71-2 | 347 | 화물창 | 2 | 539 | 573 | 34 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 506 | 608 | O-71-3 | 348 | 시운전 | 3 | 573 | 584 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 506 | 608 | O-71-4 | 349 | 인도준비 | 4 | 584 | 608 | 24 | S | 15
J-72 | 71 | PC | 7 | 508 | 623 | O-72-1 | 350 | 특수도장 | 1 | 508 | 545 | 37 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 508 | 623 | O-72-2 | 351 | 화물창 | 2 | 545 | 584 | 39 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 508 | 623 | O-72-3 | 352 | 시운전 | 3 | 584 | 596 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 508 | 623 | O-72-4 | 353 | 인도준비 | 4 | 596 | 623 | 27 | S | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 735 | O-73-1 | 354 | 화물창 | 1 | 520 | 590 | 70 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 735 | O-73-2 | 355 | P/T | 2 | 590 | 609 | 19 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 735 | O-73-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 609 | 639 | 30 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 735 | O-73-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 639 | 671 | 32 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 735 | O-73-5 | 358 | 시운전 | 5 | 671 | 683 | 12 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 735 | O-73-6 | 359 | C/T | 6 | 683 | 695 | 12 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 735 | O-73-7 | 360 | G/T | 7 | 695 | 714 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 520 | 735 | O-73-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 714 | 735 | 21 | S | 5
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 522 | 729 | O-74-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 522 | 675 | 153 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 522 | 729 | O-74-2 | 363 | 시운전 | 2 | 675 | 697 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 522 | 729 | O-74-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 697 | 729 | 32 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 537 | 661 | O-75-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 537 | 602 | 65 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 537 | 661 | O-75-2 | 366 | 시운전 | 2 | 602 | 625 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 537 | 661 | O-75-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 625 | 661 | 36 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 537 | 644 | O-76-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 537 | 593 | 56 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 537 | 644 | O-76-2 | 369 | 시운전 | 2 | 593 | 613 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 537 | 644 | O-76-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 613 | 644 | 31 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 553 | 658 | O-77-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 553 | 626 | 73 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 553 | 658 | O-77-2 | 372 | 시운전 | 2 | 626 | 636 | 10 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 553 | 658 | O-77-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 636 | 658 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 827 | O-78-1 | 374 | 화물창 | 1 | 556 | 645 | 89 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 827 | O-78-2 | 375 | P/T | 2 | 645 | 669 | 24 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 827 | O-78-3 | 376 | 화물창족철 | 3 | 669 | 706 | 37 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 827 | O-78-4 | 377 | 화물창메공 | 4 | 706 | 746 | 40 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 827 | O-78-5 | 378 | 시운전 | 5 | 746 | 762 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 827 | O-78-6 | 379 | C/T | 6 | 762 | 778 | 16 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 827 | O-78-7 | 380 | G/T | 7 | 778 | 802 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 556 | 827 | O-78-8 | 381 | 인도준비 | 8 | 802 | 827 | 25 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 564 | 778 | O-79-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 564 | 722 | 158 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 564 | 778 | O-79-2 | 383 | 시운전 | 2 | 722 | 745 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 564 | 778 | O-79-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 745 | 778 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 754 | O-80-1 | 385 | 화물창 | 1 | 569 | 630 | 61 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 754 | O-80-2 | 386 | P/T | 2 | 630 | 646 | 16 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 754 | O-80-3 | 387 | 화물창족철 | 3 | 646 | 671 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 754 | O-80-4 | 388 | 화물창메공 | 4 | 671 | 698 | 27 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 754 | O-80-5 | 389 | 시운전 | 5 | 698 | 709 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 754 | O-80-6 | 390 | C/T | 6 | 709 | 720 | 11 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 754 | O-80-7 | 391 | G/T | 7 | 720 | 736 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 754 | O-80-8 | 392 | 인도준비 | 8 | 736 | 754 | 18 | S | 5
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 569 | 701 | O-81-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 569 | 666 | 97 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 569 | 701 | O-81-2 | 394 | 시운전 | 2 | 666 | 680 | 14 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 569 | 701 | O-81-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 680 | 701 | 21 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 575 | 818 | O-82-1 | 396 | 화물창 | 1 | 575 | 655 | 80 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 575 | 818 | O-82-2 | 397 | P/T | 2 | 655 | 676 | 21 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 575 | 818 | O-82-3 | 398 | 화물창족철 | 3 | 676 | 710 | 34 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 575 | 818 | O-82-4 | 399 | 화물창메공 | 4 | 710 | 746 | 36 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 575 | 818 | O-82-5 | 400 | 시운전 | 5 | 746 | 760 | 14 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 575 | 818 | O-82-6 | 401 | C/T | 6 | 760 | 774 | 14 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 575 | 818 | O-82-7 | 402 | G/T | 7 | 774 | 795 | 21 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 575 | 818 | O-82-8 | 403 | 인도준비 | 8 | 795 | 818 | 23 | S | 5
J-83 | 82 | PC | 7 | 575 | 676 | O-83-1 | 404 | 특수도장 | 1 | 575 | 608 | 33 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 575 | 676 | O-83-2 | 405 | 화물창 | 2 | 608 | 642 | 34 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 575 | 676 | O-83-3 | 406 | 시운전 | 3 | 642 | 653 | 11 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 575 | 676 | O-83-4 | 407 | 인도준비 | 4 | 653 | 676 | 23 | S | 15
J-84 | 83 | PC | 7 | 581 | 682 | O-84-1 | 408 | 특수도장 | 1 | 581 | 614 | 33 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 581 | 682 | O-84-2 | 409 | 화물창 | 2 | 614 | 648 | 34 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 581 | 682 | O-84-3 | 410 | 시운전 | 3 | 648 | 659 | 11 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 581 | 682 | O-84-4 | 411 | 인도준비 | 4 | 659 | 682 | 23 | S | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 589 | 709 | O-85-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 589 | 673 | 84 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 589 | 709 | O-85-2 | 413 | 시운전 | 2 | 673 | 685 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 589 | 709 | O-85-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 685 | 709 | 24 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 589 | 883 | O-86-1 | 415 | 화물창 | 1 | 589 | 686 | 97 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 589 | 883 | O-86-2 | 416 | P/T | 2 | 686 | 712 | 26 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 589 | 883 | O-86-3 | 417 | 화물창족철 | 3 | 712 | 753 | 41 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 589 | 883 | O-86-4 | 418 | 화물창메공 | 4 | 753 | 797 | 44 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 589 | 883 | O-86-5 | 419 | 시운전 | 5 | 797 | 814 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 589 | 883 | O-86-6 | 420 | C/T | 6 | 814 | 831 | 17 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 589 | 883 | O-86-7 | 421 | G/T | 7 | 831 | 857 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 589 | 883 | O-86-8 | 422 | 인도준비 | 8 | 857 | 883 | 26 | S | 5
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 609 | 756 | O-87-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 609 | 686 | 77 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 609 | 756 | O-87-2 | 424 | 시운전 | 2 | 686 | 713 | 27 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 609 | 756 | O-87-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 713 | 756 | 43 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 617 | 739 | O-88-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 617 | 702 | 85 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 617 | 739 | O-88-2 | 427 | 시운전 | 2 | 702 | 714 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 617 | 739 | O-88-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 714 | 739 | 25 | N | 0
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 617 | 749 | O-89-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 617 | 686 | 69 | F | 10
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 617 | 749 | O-89-2 | 430 | 시운전 | 2 | 686 | 711 | 25 | N | 0
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 617 | 749 | O-89-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 711 | 749 | 38 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 624 | 742 | O-90-1 | 432 | 축계작업 | 1 | 624 | 711 | 87 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 624 | 742 | O-90-2 | 433 | 시운전 | 2 | 711 | 723 | 12 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 624 | 742 | O-90-3 | 434 | 인도준비 | 3 | 723 | 742 | 19 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 217 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 71 | 71 | N | 0 | A1
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 166 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 123 | 120 | F | 15 | C1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 211 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 11 | 77 | 66 | N | 0 | B3
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 223 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 11 | 167 | 156 | F | 15 | C2
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 14 | 242 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 14 | 182 | 168 | F | 15 | A3
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 14 | 90 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 14 | 67 | 53 | F | 15 | D5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B