## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 150 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 79 | 79 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 150 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 79 | 107 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 150 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 107 | 150 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 130 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 96 | 95 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 130 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 96 | 110 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 130 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 110 | 130 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 7 | 179 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 7 | 134 | 127 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 7 | 179 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 134 | 152 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 7 | 179 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 152 | 179 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 125 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 7 | 89 | 82 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 125 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 89 | 100 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 125 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 100 | 125 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 9 | 73 | 64 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 73 | 90 | 17 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 90 | 117 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 117 | 146 | 29 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 146 | 157 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 157 | 168 | 11 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 168 | 185 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 185 | 203 | 18 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 15 | 148 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 15 | 85 | 70 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 15 | 148 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 85 | 110 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 15 | 148 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 110 | 148 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 237 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 16 | 88 | 72 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 237 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 88 | 107 | 19 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 237 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 107 | 137 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 237 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 137 | 170 | 33 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 237 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 170 | 183 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 237 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 183 | 196 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 237 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 196 | 215 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 237 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 215 | 237 | 22 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 239 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 27 | 96 | 69 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 239 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 96 | 115 | 19 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 239 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 115 | 144 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 239 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 144 | 175 | 31 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 239 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 175 | 187 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 239 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 187 | 199 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 239 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 199 | 218 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 239 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 218 | 239 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 168 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 31 | 132 | 101 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 168 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 132 | 147 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 168 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 147 | 168 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 52 | 162 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 52 | 129 | 77 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 52 | 162 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 129 | 140 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 52 | 162 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 140 | 162 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 54 | 161 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 54 | 110 | 56 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 54 | 161 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 110 | 130 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 54 | 161 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 130 | 161 | 31 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 72 | 157 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 72 | 131 | 59 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 72 | 157 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 131 | 139 | 8 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 72 | 157 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 139 | 157 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 73 | 188 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 73 | 153 | 80 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 73 | 188 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 153 | 164 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 73 | 188 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 164 | 188 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-14-1 | 54 | 화물창 | 1 | 73 | 148 | 75 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-14-2 | 55 | P/T | 2 | 148 | 168 | 20 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-14-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 168 | 200 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-14-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 200 | 234 | 34 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-14-5 | 58 | 시운전 | 5 | 234 | 247 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-14-6 | 59 | C/T | 6 | 247 | 260 | 13 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-14-7 | 60 | G/T | 7 | 260 | 280 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-14-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 280 | 303 | 23 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 363 | O-15-1 | 62 | 화물창 | 1 | 82 | 174 | 92 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 363 | O-15-2 | 63 | P/T | 2 | 174 | 199 | 25 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 363 | O-15-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 199 | 238 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 363 | O-15-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 238 | 280 | 42 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 363 | O-15-5 | 66 | 시운전 | 5 | 280 | 296 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 363 | O-15-6 | 67 | C/T | 6 | 296 | 312 | 16 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 363 | O-15-7 | 68 | G/T | 7 | 312 | 337 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 363 | O-15-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 337 | 363 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 85 | 220 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 85 | 179 | 94 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 85 | 220 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 179 | 192 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 85 | 220 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 192 | 220 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 94 | 296 | O-17-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 94 | 243 | 149 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 94 | 296 | O-17-2 | 74 | 시운전 | 2 | 243 | 265 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 94 | 296 | O-17-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 265 | 296 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 101 | 339 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 101 | 277 | 176 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 101 | 339 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 277 | 303 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 101 | 339 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 303 | 339 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 111 | 186 | O-19-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 111 | 163 | 52 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 111 | 186 | O-19-2 | 80 | 시운전 | 2 | 163 | 170 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 111 | 186 | O-19-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 170 | 186 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 344 | O-20-1 | 82 | 화물창 | 1 | 115 | 190 | 75 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 344 | O-20-2 | 83 | P/T | 2 | 190 | 210 | 20 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 344 | O-20-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 210 | 242 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 344 | O-20-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 242 | 276 | 34 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 344 | O-20-5 | 86 | 시운전 | 5 | 276 | 289 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 344 | O-20-6 | 87 | C/T | 6 | 289 | 302 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 344 | O-20-7 | 88 | G/T | 7 | 302 | 322 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 344 | O-20-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 322 | 344 | 22 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 115 | 438 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 115 | 354 | 239 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 115 | 438 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 354 | 389 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 115 | 438 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 389 | 438 | 49 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 117 | 246 | O-22-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 117 | 185 | 68 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 117 | 246 | O-22-2 | 94 | 시운전 | 2 | 185 | 209 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 117 | 246 | O-22-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 209 | 246 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 117 | 246 | O-23-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 117 | 207 | 90 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 117 | 246 | O-23-2 | 97 | 시운전 | 2 | 207 | 219 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 117 | 246 | O-23-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 219 | 246 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 117 | 344 | O-24-1 | 99 | 화물창 | 1 | 117 | 191 | 74 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 117 | 344 | O-24-2 | 100 | P/T | 2 | 191 | 211 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 117 | 344 | O-24-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 211 | 242 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 117 | 344 | O-24-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 242 | 276 | 34 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 117 | 344 | O-24-5 | 103 | 시운전 | 5 | 276 | 289 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 117 | 344 | O-24-6 | 104 | C/T | 6 | 289 | 302 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 117 | 344 | O-24-7 | 105 | G/T | 7 | 302 | 322 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 117 | 344 | O-24-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 322 | 344 | 22 | S | 5
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 118 | 228 | O-25-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 118 | 195 | 77 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 118 | 228 | O-25-2 | 108 | 시운전 | 2 | 195 | 206 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 118 | 228 | O-25-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 206 | 228 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 121 | 439 | O-26-1 | 110 | 화물창 | 1 | 121 | 225 | 104 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 121 | 439 | O-26-2 | 111 | P/T | 2 | 225 | 253 | 28 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 121 | 439 | O-26-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 253 | 297 | 44 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 121 | 439 | O-26-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 297 | 344 | 47 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 121 | 439 | O-26-5 | 114 | 시운전 | 5 | 344 | 363 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 121 | 439 | O-26-6 | 115 | C/T | 6 | 363 | 382 | 19 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 121 | 439 | O-26-7 | 116 | G/T | 7 | 382 | 410 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 121 | 439 | O-26-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 410 | 439 | 29 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-27-1 | 118 | 화물창 | 1 | 122 | 194 | 72 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-27-2 | 119 | P/T | 2 | 194 | 213 | 19 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-27-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 213 | 243 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-27-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 243 | 276 | 33 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-27-5 | 122 | 시운전 | 5 | 276 | 289 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-27-6 | 123 | C/T | 6 | 289 | 302 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-27-7 | 124 | G/T | 7 | 302 | 321 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-27-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 321 | 342 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 126 | 236 | O-28-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 126 | 184 | 58 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 126 | 236 | O-28-2 | 127 | 시운전 | 2 | 184 | 204 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 126 | 236 | O-28-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 204 | 236 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 139 | 246 | O-29-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 139 | 213 | 74 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 139 | 246 | O-29-2 | 130 | 시운전 | 2 | 213 | 223 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 139 | 246 | O-29-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 223 | 246 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 139 | 268 | O-30-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 139 | 234 | 95 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 139 | 268 | O-30-2 | 133 | 시운전 | 2 | 234 | 248 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 139 | 268 | O-30-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 248 | 268 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 147 | 231 | O-31-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 147 | 205 | 58 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 147 | 231 | O-31-2 | 136 | 시운전 | 2 | 205 | 213 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 147 | 231 | O-31-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 213 | 231 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 152 | 238 | O-32-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 152 | 212 | 60 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 152 | 238 | O-32-2 | 139 | 시운전 | 2 | 212 | 220 | 8 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 152 | 238 | O-32-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 220 | 238 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 155 | 248 | O-33-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 155 | 220 | 65 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 155 | 248 | O-33-2 | 142 | 시운전 | 2 | 220 | 229 | 9 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 155 | 248 | O-33-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 229 | 248 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 157 | 237 | O-34-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 157 | 213 | 56 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 157 | 237 | O-34-2 | 145 | 시운전 | 2 | 213 | 221 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 157 | 237 | O-34-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 221 | 237 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 173 | 311 | O-35-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 173 | 269 | 96 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 173 | 311 | O-35-2 | 148 | 시운전 | 2 | 269 | 282 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 173 | 311 | O-35-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 282 | 311 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 174 | 262 | O-36-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 174 | 235 | 61 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 174 | 262 | O-36-2 | 151 | 시운전 | 2 | 235 | 243 | 8 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 174 | 262 | O-36-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 243 | 262 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 179 | 487 | O-37-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 179 | 406 | 227 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 179 | 487 | O-37-2 | 154 | 시운전 | 2 | 406 | 439 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 179 | 487 | O-37-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 439 | 487 | 48 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 202 | 350 | O-38-1 | 156 | 특수도장 | 1 | 202 | 250 | 48 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 202 | 350 | O-38-2 | 157 | 화물창 | 2 | 250 | 300 | 50 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 202 | 350 | O-38-3 | 158 | 시운전 | 3 | 300 | 316 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 202 | 350 | O-38-4 | 159 | 인도준비 | 4 | 316 | 350 | 34 | S | 15
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 223 | 367 | O-39-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 223 | 299 | 76 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 223 | 367 | O-39-2 | 161 | 시운전 | 2 | 299 | 326 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 223 | 367 | O-39-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 326 | 367 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 223 | 486 | O-40-1 | 163 | 화물창 | 1 | 223 | 309 | 86 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 223 | 486 | O-40-2 | 164 | P/T | 2 | 309 | 332 | 23 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 223 | 486 | O-40-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 332 | 368 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 223 | 486 | O-40-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 368 | 407 | 39 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 223 | 486 | O-40-5 | 167 | 시운전 | 5 | 407 | 422 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 223 | 486 | O-40-6 | 168 | C/T | 6 | 422 | 437 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 223 | 486 | O-40-7 | 169 | G/T | 7 | 437 | 460 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 223 | 486 | O-40-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 460 | 486 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 223 | 552 | O-41-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 223 | 466 | 243 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 223 | 552 | O-41-2 | 172 | 시운전 | 2 | 466 | 502 | 36 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 223 | 552 | O-41-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 502 | 552 | 50 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 229 | 534 | O-42-1 | 174 | 화물창 | 1 | 229 | 329 | 100 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 229 | 534 | O-42-2 | 175 | P/T | 2 | 329 | 356 | 27 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 229 | 534 | O-42-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 356 | 398 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 229 | 534 | O-42-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 398 | 443 | 45 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 229 | 534 | O-42-5 | 178 | 시운전 | 5 | 443 | 461 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 229 | 534 | O-42-6 | 179 | C/T | 6 | 461 | 479 | 18 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 229 | 534 | O-42-7 | 180 | G/T | 7 | 479 | 506 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 229 | 534 | O-42-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 506 | 534 | 28 | S | 5
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 236 | 317 | O-43-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 236 | 278 | 42 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 236 | 317 | O-43-2 | 183 | 시운전 | 2 | 278 | 293 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 236 | 317 | O-43-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 293 | 317 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 467 | O-44-1 | 185 | 화물창 | 1 | 237 | 312 | 75 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 467 | O-44-2 | 186 | P/T | 2 | 312 | 332 | 20 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 467 | O-44-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 332 | 364 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 467 | O-44-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 364 | 398 | 34 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 467 | O-44-5 | 189 | 시운전 | 5 | 398 | 411 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 467 | O-44-6 | 190 | C/T | 6 | 411 | 424 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 467 | O-44-7 | 191 | G/T | 7 | 424 | 444 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 467 | O-44-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 444 | 467 | 23 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 238 | 432 | O-45-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 238 | 381 | 143 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 238 | 432 | O-45-2 | 194 | 시운전 | 2 | 381 | 402 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 238 | 432 | O-45-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 402 | 432 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 238 | 404 | O-46-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 238 | 360 | 122 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 238 | 404 | O-46-2 | 197 | 시운전 | 2 | 360 | 378 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 238 | 404 | O-46-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 378 | 404 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 240 | 562 | O-47-1 | 199 | 화물창 | 1 | 240 | 346 | 106 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 240 | 562 | O-47-2 | 200 | P/T | 2 | 346 | 374 | 28 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 240 | 562 | O-47-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 374 | 419 | 45 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 240 | 562 | O-47-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 419 | 467 | 48 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 240 | 562 | O-47-5 | 203 | 시운전 | 5 | 467 | 486 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 240 | 562 | O-47-6 | 204 | C/T | 6 | 486 | 505 | 19 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 240 | 562 | O-47-7 | 205 | G/T | 7 | 505 | 533 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 240 | 562 | O-47-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 533 | 562 | 29 | S | 5
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 247 | 328 | O-48-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 247 | 303 | 56 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 247 | 328 | O-48-2 | 208 | 시운전 | 2 | 303 | 311 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 247 | 328 | O-48-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 311 | 328 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 252 | 337 | O-49-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 252 | 297 | 45 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 252 | 337 | O-49-2 | 211 | 시운전 | 2 | 297 | 313 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 252 | 337 | O-49-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 313 | 337 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 557 | O-50-1 | 213 | 화물창 | 1 | 274 | 367 | 93 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 557 | O-50-2 | 214 | P/T | 2 | 367 | 392 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 557 | O-50-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 392 | 431 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 557 | O-50-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 431 | 473 | 42 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 557 | O-50-5 | 217 | 시운전 | 5 | 473 | 489 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 557 | O-50-6 | 218 | C/T | 6 | 489 | 505 | 16 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 557 | O-50-7 | 219 | G/T | 7 | 505 | 530 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 557 | O-50-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 530 | 557 | 27 | S | 5
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 274 | 366 | O-51-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 274 | 338 | 64 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 274 | 366 | O-51-2 | 222 | 시운전 | 2 | 338 | 347 | 9 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 274 | 366 | O-51-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 347 | 366 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 280 | 381 | O-52-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 280 | 350 | 70 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 280 | 381 | O-52-2 | 225 | 시운전 | 2 | 350 | 360 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 280 | 381 | O-52-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 360 | 381 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 328 | 462 | O-53-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 328 | 427 | 99 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 328 | 462 | O-53-2 | 228 | 시운전 | 2 | 427 | 441 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 328 | 462 | O-53-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 441 | 462 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 332 | 482 | O-54-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 332 | 443 | 111 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 332 | 482 | O-54-2 | 231 | 시운전 | 2 | 443 | 459 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 332 | 482 | O-54-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 459 | 482 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 332 | 523 | O-55-1 | 233 | 화물창 | 1 | 332 | 395 | 63 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 332 | 523 | O-55-2 | 234 | P/T | 2 | 395 | 412 | 17 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 332 | 523 | O-55-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 412 | 438 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 332 | 523 | O-55-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 438 | 466 | 28 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 332 | 523 | O-55-5 | 237 | 시운전 | 5 | 466 | 477 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 332 | 523 | O-55-6 | 238 | C/T | 6 | 477 | 488 | 11 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 332 | 523 | O-55-7 | 239 | G/T | 7 | 488 | 505 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 332 | 523 | O-55-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 505 | 523 | 18 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 339 | 608 | O-56-1 | 241 | 화물창 | 1 | 339 | 427 | 88 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 339 | 608 | O-56-2 | 242 | P/T | 2 | 427 | 451 | 24 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 339 | 608 | O-56-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 451 | 488 | 37 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 339 | 608 | O-56-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 488 | 528 | 40 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 339 | 608 | O-56-5 | 245 | 시운전 | 5 | 528 | 544 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 339 | 608 | O-56-6 | 246 | C/T | 6 | 544 | 560 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 339 | 608 | O-56-7 | 247 | G/T | 7 | 560 | 584 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 339 | 608 | O-56-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 584 | 608 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 339 | 422 | O-57-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 339 | 397 | 58 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 339 | 422 | O-57-2 | 250 | 시운전 | 2 | 397 | 405 | 8 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 339 | 422 | O-57-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 405 | 422 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 349 | 556 | O-58-1 | 252 | 화물창 | 1 | 349 | 417 | 68 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 349 | 556 | O-58-2 | 253 | P/T | 2 | 417 | 435 | 18 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 349 | 556 | O-58-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 435 | 463 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 349 | 556 | O-58-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 463 | 494 | 31 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 349 | 556 | O-58-5 | 256 | 시운전 | 5 | 494 | 506 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 349 | 556 | O-58-6 | 257 | C/T | 6 | 506 | 518 | 12 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 349 | 556 | O-58-7 | 258 | G/T | 7 | 518 | 536 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 349 | 556 | O-58-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 536 | 556 | 20 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 356 | 464 | O-59-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 356 | 431 | 75 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 356 | 464 | O-59-2 | 261 | 시운전 | 2 | 431 | 441 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 356 | 464 | O-59-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 441 | 464 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 356 | 466 | O-60-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 356 | 433 | 77 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 356 | 466 | O-60-2 | 264 | 시운전 | 2 | 433 | 444 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 356 | 466 | O-60-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 444 | 466 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 359 | 449 | O-61-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 359 | 421 | 62 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 359 | 449 | O-61-2 | 267 | 시운전 | 2 | 421 | 430 | 9 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 359 | 449 | O-61-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 430 | 449 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 365 | 504 | O-62-1 | 269 | 특수도장 | 1 | 365 | 410 | 45 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 365 | 504 | O-62-2 | 270 | 화물창 | 2 | 410 | 457 | 47 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 365 | 504 | O-62-3 | 271 | 시운전 | 3 | 457 | 472 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 365 | 504 | O-62-4 | 272 | 인도준비 | 4 | 472 | 504 | 32 | S | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 384 | 517 | O-63-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 384 | 477 | 93 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 384 | 517 | O-63-2 | 274 | 시운전 | 2 | 477 | 490 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 384 | 517 | O-63-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 490 | 517 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 399 | 699 | O-64-1 | 276 | 화물창 | 1 | 399 | 498 | 99 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 399 | 699 | O-64-2 | 277 | P/T | 2 | 498 | 525 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 399 | 699 | O-64-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 525 | 567 | 42 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 399 | 699 | O-64-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 567 | 612 | 45 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 399 | 699 | O-64-5 | 280 | 시운전 | 5 | 612 | 630 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 399 | 699 | O-64-6 | 281 | C/T | 6 | 630 | 648 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 399 | 699 | O-64-7 | 282 | G/T | 7 | 648 | 675 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 399 | 699 | O-64-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 675 | 699 | 24 | S | 5
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 403 | 493 | O-65-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 403 | 465 | 62 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 403 | 493 | O-65-2 | 285 | 시운전 | 2 | 465 | 474 | 9 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 403 | 493 | O-65-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 474 | 493 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 405 | 503 | O-66-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 405 | 456 | 51 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 405 | 503 | O-66-2 | 288 | 시운전 | 2 | 456 | 474 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 405 | 503 | O-66-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 474 | 503 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-67-1 | 290 | 화물창 | 1 | 405 | 469 | 64 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-67-2 | 291 | P/T | 2 | 469 | 486 | 17 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-67-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 486 | 513 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-67-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 513 | 542 | 29 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-67-5 | 294 | 시운전 | 5 | 542 | 553 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-67-6 | 295 | C/T | 6 | 553 | 564 | 11 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-67-7 | 296 | G/T | 7 | 564 | 581 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-67-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 581 | 600 | 19 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 430 | 562 | O-68-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 430 | 522 | 92 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 430 | 562 | O-68-2 | 299 | 시운전 | 2 | 522 | 535 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 430 | 562 | O-68-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 535 | 562 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-69-1 | 301 | 화물창 | 1 | 432 | 501 | 69 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-69-2 | 302 | P/T | 2 | 501 | 519 | 18 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-69-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 519 | 548 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-69-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 548 | 579 | 31 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-69-5 | 305 | 시운전 | 5 | 579 | 591 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-69-6 | 306 | C/T | 6 | 591 | 603 | 12 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-69-7 | 307 | G/T | 7 | 603 | 621 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-69-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 621 | 643 | 22 | S | 5
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 463 | 605 | O-70-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 463 | 562 | 99 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 463 | 605 | O-70-2 | 310 | 시운전 | 2 | 562 | 576 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 463 | 605 | O-70-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 576 | 605 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 476 | 746 | O-71-1 | 312 | 화물창 | 1 | 476 | 565 | 89 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 476 | 746 | O-71-2 | 313 | P/T | 2 | 565 | 589 | 24 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 476 | 746 | O-71-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 589 | 626 | 37 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 476 | 746 | O-71-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 626 | 666 | 40 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 476 | 746 | O-71-5 | 316 | 시운전 | 5 | 666 | 682 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 476 | 746 | O-71-6 | 317 | C/T | 6 | 682 | 698 | 16 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 476 | 746 | O-71-7 | 318 | G/T | 7 | 698 | 722 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 476 | 746 | O-71-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 722 | 746 | 24 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 478 | 702 | O-72-1 | 320 | 화물창 | 1 | 478 | 551 | 73 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 478 | 702 | O-72-2 | 321 | P/T | 2 | 551 | 571 | 20 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 478 | 702 | O-72-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 571 | 602 | 31 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 478 | 702 | O-72-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 602 | 635 | 33 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 478 | 702 | O-72-5 | 324 | 시운전 | 5 | 635 | 648 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 478 | 702 | O-72-6 | 325 | C/T | 6 | 648 | 661 | 13 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 478 | 702 | O-72-7 | 326 | G/T | 7 | 661 | 681 | 20 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 478 | 702 | O-72-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 681 | 702 | 21 | S | 5
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 478 | 575 | O-73-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 478 | 529 | 51 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 478 | 575 | O-73-2 | 329 | 시운전 | 2 | 529 | 547 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 478 | 575 | O-73-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 547 | 575 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 478 | 681 | O-74-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 478 | 628 | 150 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 478 | 681 | O-74-2 | 332 | 시운전 | 2 | 628 | 650 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 478 | 681 | O-74-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 650 | 681 | 31 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 478 | 677 | O-75-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 478 | 625 | 147 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 478 | 677 | O-75-2 | 335 | 시운전 | 2 | 625 | 646 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 478 | 677 | O-75-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 646 | 677 | 31 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 481 | 633 | O-76-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 481 | 561 | 80 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 481 | 633 | O-76-2 | 338 | 시운전 | 2 | 561 | 589 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 481 | 633 | O-76-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 589 | 633 | 44 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 481 | 645 | O-77-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 481 | 602 | 121 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 481 | 645 | O-77-2 | 341 | 시운전 | 2 | 602 | 620 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 481 | 645 | O-77-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 620 | 645 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 486 | 576 | O-78-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 486 | 548 | 62 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 486 | 576 | O-78-2 | 344 | 시운전 | 2 | 548 | 557 | 9 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 486 | 576 | O-78-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 557 | 576 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 501 | 607 | O-79-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 501 | 575 | 74 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 501 | 607 | O-79-2 | 347 | 시운전 | 2 | 575 | 585 | 10 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 501 | 607 | O-79-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 585 | 607 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 506 | 641 | O-80-1 | 349 | 특수도장 | 1 | 506 | 550 | 44 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 506 | 641 | O-80-2 | 350 | 화물창 | 2 | 550 | 595 | 45 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 506 | 641 | O-80-3 | 351 | 시운전 | 3 | 595 | 609 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 506 | 641 | O-80-4 | 352 | 인도준비 | 4 | 609 | 641 | 32 | S | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 506 | 577 | O-81-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 506 | 555 | 49 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 506 | 577 | O-81-2 | 354 | 시운전 | 2 | 555 | 562 | 7 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 506 | 577 | O-81-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 562 | 577 | 15 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 509 | 764 | O-82-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 509 | 697 | 188 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 509 | 764 | O-82-2 | 357 | 시운전 | 2 | 697 | 725 | 28 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 509 | 764 | O-82-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 725 | 764 | 39 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 509 | 647 | O-83-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 509 | 605 | 96 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 509 | 647 | O-83-2 | 360 | 시운전 | 2 | 605 | 618 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 509 | 647 | O-83-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 618 | 647 | 29 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 526 | 650 | O-84-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 526 | 612 | 86 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 526 | 650 | O-84-2 | 363 | 시운전 | 2 | 612 | 624 | 12 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 526 | 650 | O-84-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 624 | 650 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 526 | 655 | O-85-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 526 | 594 | 68 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 526 | 655 | O-85-2 | 366 | 시운전 | 2 | 594 | 618 | 24 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 526 | 655 | O-85-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 618 | 655 | 37 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 532 | 829 | O-86-1 | 368 | 화물창 | 1 | 532 | 630 | 98 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 532 | 829 | O-86-2 | 369 | P/T | 2 | 630 | 656 | 26 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 532 | 829 | O-86-3 | 370 | 화물창족철 | 3 | 656 | 697 | 41 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 532 | 829 | O-86-4 | 371 | 화물창메공 | 4 | 697 | 741 | 44 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 532 | 829 | O-86-5 | 372 | 시운전 | 5 | 741 | 758 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 532 | 829 | O-86-6 | 373 | C/T | 6 | 758 | 775 | 17 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 532 | 829 | O-86-7 | 374 | G/T | 7 | 775 | 801 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 532 | 829 | O-86-8 | 375 | 인도준비 | 8 | 801 | 829 | 28 | S | 5
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 553 | 692 | O-87-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 553 | 655 | 102 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 553 | 692 | O-87-2 | 377 | 시운전 | 2 | 655 | 670 | 15 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 553 | 692 | O-87-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 670 | 692 | 22 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-88-1 | 379 | 화물창 | 1 | 562 | 642 | 80 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-88-2 | 380 | P/T | 2 | 642 | 663 | 21 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-88-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 663 | 697 | 34 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-88-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 697 | 733 | 36 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-88-5 | 383 | 시운전 | 5 | 733 | 747 | 14 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-88-6 | 384 | C/T | 6 | 747 | 761 | 14 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-88-7 | 385 | G/T | 7 | 761 | 782 | 21 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-88-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 782 | 805 | 23 | S | 5
J-89 | 88 | PC | 7 | 568 | 677 | O-89-1 | 387 | 특수도장 | 1 | 568 | 603 | 35 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 568 | 677 | O-89-2 | 388 | 화물창 | 2 | 603 | 640 | 37 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 568 | 677 | O-89-3 | 389 | 시운전 | 3 | 640 | 651 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 568 | 677 | O-89-4 | 390 | 인도준비 | 4 | 651 | 677 | 26 | S | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 599 | 860 | O-90-1 | 391 | 화물창 | 1 | 599 | 685 | 86 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 599 | 860 | O-90-2 | 392 | P/T | 2 | 685 | 708 | 23 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 599 | 860 | O-90-3 | 393 | 화물창족철 | 3 | 708 | 744 | 36 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 599 | 860 | O-90-4 | 394 | 화물창메공 | 4 | 744 | 783 | 39 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 599 | 860 | O-90-5 | 395 | 시운전 | 5 | 783 | 798 | 15 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 599 | 860 | O-90-6 | 396 | C/T | 6 | 798 | 813 | 15 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 599 | 860 | O-90-7 | 397 | G/T | 7 | 813 | 836 | 23 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 599 | 860 | O-90-8 | 398 | 인도준비 | 8 | 836 | 860 | 24 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 150 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 79 | 79 | F | 10 | E5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 130 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 96 | 95 | F | 15 | E6
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 7 | 179 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 7 | 134 | 127 | F | 15 | E1
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 125 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 7 | 89 | 82 | F | 15 | C3
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 9 | 73 | 64 | N | 0 | D2
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 15 | 148 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 15 | 85 | 70 | F | 10 | B3
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 237 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 16 | 88 | 72 | N | 0 | A4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B