## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 68 | 68 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 130 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 68 | 92 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 130 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 92 | 130 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 282 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 208 | 207 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 282 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 208 | 238 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 282 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 238 | 282 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 273 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 12 | 98 | 86 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 273 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 98 | 121 | 23 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 273 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 121 | 157 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 273 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 157 | 196 | 39 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 273 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 196 | 211 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 273 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 211 | 226 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 273 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 226 | 249 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 273 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 249 | 273 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 215 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 20 | 84 | 64 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 215 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 84 | 101 | 17 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 215 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 101 | 128 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 215 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 128 | 157 | 29 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 215 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 157 | 168 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 215 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 168 | 179 | 11 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 215 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 179 | 196 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 215 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 196 | 215 | 19 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 20 | 119 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 20 | 89 | 69 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 20 | 119 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 89 | 98 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 20 | 119 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 98 | 119 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 28 | 247 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 28 | 190 | 162 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 28 | 247 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 190 | 214 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 28 | 247 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 214 | 247 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 32 | 167 | O-7-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 32 | 76 | 44 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 32 | 167 | O-7-2 | 29 | 화물창 | 2 | 76 | 121 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 32 | 167 | O-7-3 | 30 | 시운전 | 3 | 121 | 135 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 32 | 167 | O-7-4 | 31 | 인도준비 | 4 | 135 | 167 | 32 | S | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 259 | O-8-1 | 32 | 화물창 | 1 | 48 | 117 | 69 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 259 | O-8-2 | 33 | P/T | 2 | 117 | 135 | 18 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 259 | O-8-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 135 | 164 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 259 | O-8-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 164 | 195 | 31 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 259 | O-8-5 | 36 | 시운전 | 5 | 195 | 207 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 259 | O-8-6 | 37 | C/T | 6 | 207 | 219 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 259 | O-8-7 | 38 | G/T | 7 | 219 | 237 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 259 | O-8-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 237 | 259 | 22 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 51 | 261 | O-9-1 | 40 | 화물창 | 1 | 51 | 120 | 69 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 51 | 261 | O-9-2 | 41 | P/T | 2 | 120 | 138 | 18 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 51 | 261 | O-9-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 138 | 167 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 51 | 261 | O-9-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 167 | 198 | 31 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 51 | 261 | O-9-5 | 44 | 시운전 | 5 | 198 | 210 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 51 | 261 | O-9-6 | 45 | C/T | 6 | 210 | 222 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 51 | 261 | O-9-7 | 46 | G/T | 7 | 222 | 240 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 51 | 261 | O-9-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 240 | 261 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 52 | 252 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 52 | 200 | 148 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 52 | 252 | O-10-2 | 49 | 시운전 | 2 | 200 | 222 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 52 | 252 | O-10-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 222 | 252 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 346 | O-11-1 | 51 | 화물창 | 1 | 63 | 156 | 93 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 346 | O-11-2 | 52 | P/T | 2 | 156 | 181 | 25 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 346 | O-11-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 181 | 220 | 39 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 346 | O-11-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 220 | 262 | 42 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 346 | O-11-5 | 55 | 시운전 | 5 | 262 | 278 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 346 | O-11-6 | 56 | C/T | 6 | 278 | 294 | 16 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 346 | O-11-7 | 57 | G/T | 7 | 294 | 319 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 63 | 346 | O-11-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 319 | 346 | 27 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 380 | O-12-1 | 59 | 화물창 | 1 | 71 | 172 | 101 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 380 | O-12-2 | 60 | P/T | 2 | 172 | 199 | 27 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 380 | O-12-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 199 | 242 | 43 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 380 | O-12-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 242 | 288 | 46 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 380 | O-12-5 | 63 | 시운전 | 5 | 288 | 306 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 380 | O-12-6 | 64 | C/T | 6 | 306 | 324 | 18 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 380 | O-12-7 | 65 | G/T | 7 | 324 | 351 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 380 | O-12-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 351 | 380 | 29 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 71 | 208 | O-13-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 71 | 143 | 72 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 71 | 208 | O-13-2 | 68 | 시운전 | 2 | 143 | 169 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 71 | 208 | O-13-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 169 | 208 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 127 | 235 | O-14-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 127 | 184 | 57 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 127 | 235 | O-14-2 | 71 | 시운전 | 2 | 184 | 204 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 127 | 235 | O-14-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 204 | 235 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 134 | 321 | O-15-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 134 | 272 | 138 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 134 | 321 | O-15-2 | 74 | 시운전 | 2 | 272 | 292 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 134 | 321 | O-15-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 292 | 321 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 134 | 287 | O-16-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 134 | 215 | 81 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 134 | 287 | O-16-2 | 77 | 시운전 | 2 | 215 | 244 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 134 | 287 | O-16-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 244 | 287 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 147 | 418 | O-17-1 | 79 | 화물창 | 1 | 147 | 236 | 89 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 147 | 418 | O-17-2 | 80 | P/T | 2 | 236 | 260 | 24 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 147 | 418 | O-17-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 260 | 297 | 37 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 147 | 418 | O-17-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 297 | 337 | 40 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 147 | 418 | O-17-5 | 83 | 시운전 | 5 | 337 | 353 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 147 | 418 | O-17-6 | 84 | C/T | 6 | 353 | 369 | 16 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 147 | 418 | O-17-7 | 85 | G/T | 7 | 369 | 393 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 147 | 418 | O-17-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 393 | 418 | 25 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 149 | 384 | O-18-1 | 87 | 화물창 | 1 | 149 | 226 | 77 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 149 | 384 | O-18-2 | 88 | P/T | 2 | 226 | 247 | 21 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 149 | 384 | O-18-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 247 | 279 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 149 | 384 | O-18-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 279 | 314 | 35 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 149 | 384 | O-18-5 | 91 | 시운전 | 5 | 314 | 328 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 149 | 384 | O-18-6 | 92 | C/T | 6 | 328 | 342 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 149 | 384 | O-18-7 | 93 | G/T | 7 | 342 | 363 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 149 | 384 | O-18-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 363 | 384 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 149 | 260 | O-19-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 149 | 207 | 58 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 149 | 260 | O-19-2 | 96 | 시운전 | 2 | 207 | 228 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 149 | 260 | O-19-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 228 | 260 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 169 | 301 | O-20-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 169 | 238 | 69 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 169 | 301 | O-20-2 | 99 | 시운전 | 2 | 238 | 263 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 169 | 301 | O-20-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 263 | 301 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 170 | 422 | O-21-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 170 | 356 | 186 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 170 | 422 | O-21-2 | 102 | 시운전 | 2 | 356 | 383 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 170 | 422 | O-21-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 383 | 422 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 180 | 272 | O-22-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 180 | 244 | 64 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 180 | 272 | O-22-2 | 105 | 시운전 | 2 | 244 | 253 | 9 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 180 | 272 | O-22-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 253 | 272 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 182 | 449 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 182 | 379 | 197 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 182 | 449 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 379 | 408 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 182 | 449 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 408 | 449 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 188 | 466 | O-24-1 | 110 | 화물창 | 1 | 188 | 279 | 91 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 188 | 466 | O-24-2 | 111 | P/T | 2 | 279 | 304 | 25 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 188 | 466 | O-24-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 304 | 342 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 188 | 466 | O-24-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 342 | 383 | 41 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 188 | 466 | O-24-5 | 114 | 시운전 | 5 | 383 | 399 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 188 | 466 | O-24-6 | 115 | C/T | 6 | 399 | 415 | 16 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 188 | 466 | O-24-7 | 116 | G/T | 7 | 415 | 440 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 188 | 466 | O-24-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 440 | 466 | 26 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 188 | 392 | O-25-1 | 118 | 화물창 | 1 | 188 | 255 | 67 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 188 | 392 | O-25-2 | 119 | P/T | 2 | 255 | 273 | 18 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 188 | 392 | O-25-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 273 | 301 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 188 | 392 | O-25-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 301 | 331 | 30 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 188 | 392 | O-25-5 | 122 | 시운전 | 5 | 331 | 343 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 188 | 392 | O-25-6 | 123 | C/T | 6 | 343 | 355 | 12 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 188 | 392 | O-25-7 | 124 | G/T | 7 | 355 | 373 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 188 | 392 | O-25-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 373 | 392 | 19 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 218 | 367 | O-26-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 218 | 296 | 78 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 218 | 367 | O-26-2 | 127 | 시운전 | 2 | 296 | 324 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 218 | 367 | O-26-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 324 | 367 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 218 | 326 | O-27-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 218 | 293 | 75 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 218 | 326 | O-27-2 | 130 | 시운전 | 2 | 293 | 303 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 218 | 326 | O-27-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 303 | 326 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 222 | 369 | O-28-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 222 | 299 | 77 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 222 | 369 | O-28-2 | 133 | 시운전 | 2 | 299 | 326 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 222 | 369 | O-28-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 326 | 369 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 236 | 432 | O-29-1 | 135 | 화물창 | 1 | 236 | 300 | 64 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 236 | 432 | O-29-2 | 136 | P/T | 2 | 300 | 317 | 17 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 236 | 432 | O-29-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 317 | 344 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 236 | 432 | O-29-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 344 | 373 | 29 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 236 | 432 | O-29-5 | 139 | 시운전 | 5 | 373 | 384 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 236 | 432 | O-29-6 | 140 | C/T | 6 | 384 | 395 | 11 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 236 | 432 | O-29-7 | 141 | G/T | 7 | 395 | 412 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 236 | 432 | O-29-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 412 | 432 | 20 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 236 | 335 | O-30-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 236 | 305 | 69 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 236 | 335 | O-30-2 | 144 | 시운전 | 2 | 305 | 314 | 9 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 236 | 335 | O-30-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 314 | 335 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 236 | 364 | O-31-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 236 | 303 | 67 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 236 | 364 | O-31-2 | 147 | 시운전 | 2 | 303 | 327 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 236 | 364 | O-31-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 327 | 364 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 244 | 352 | O-32-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 244 | 319 | 75 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 244 | 352 | O-32-2 | 150 | 시운전 | 2 | 319 | 329 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 244 | 352 | O-32-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 329 | 352 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 251 | 377 | O-33-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 251 | 317 | 66 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 251 | 377 | O-33-2 | 153 | 시운전 | 2 | 317 | 340 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 251 | 377 | O-33-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 340 | 377 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 251 | 400 | O-34-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 251 | 361 | 110 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 251 | 400 | O-34-2 | 156 | 시운전 | 2 | 361 | 377 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 251 | 400 | O-34-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 377 | 400 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 282 | 430 | O-35-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 282 | 391 | 109 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 282 | 430 | O-35-2 | 159 | 시운전 | 2 | 391 | 407 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 282 | 430 | O-35-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 407 | 430 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 286 | 489 | O-36-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 286 | 436 | 150 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 286 | 489 | O-36-2 | 162 | 시운전 | 2 | 436 | 458 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 286 | 489 | O-36-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 458 | 489 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 286 | 390 | O-37-1 | 164 | 특수도장 | 1 | 286 | 320 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 286 | 390 | O-37-2 | 165 | 화물창 | 2 | 320 | 355 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 286 | 390 | O-37-3 | 166 | 시운전 | 3 | 355 | 366 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 286 | 390 | O-37-4 | 167 | 인도준비 | 4 | 366 | 390 | 24 | S | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 295 | 497 | O-38-1 | 168 | 화물창 | 1 | 295 | 361 | 66 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 295 | 497 | O-38-2 | 169 | P/T | 2 | 361 | 379 | 18 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 295 | 497 | O-38-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 379 | 407 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 295 | 497 | O-38-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 407 | 437 | 30 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 295 | 497 | O-38-5 | 172 | 시운전 | 5 | 437 | 449 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 295 | 497 | O-38-6 | 173 | C/T | 6 | 449 | 461 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 295 | 497 | O-38-7 | 174 | G/T | 7 | 461 | 479 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 295 | 497 | O-38-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 479 | 497 | 18 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 300 | 551 | O-39-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 300 | 485 | 185 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 300 | 551 | O-39-2 | 177 | 시운전 | 2 | 485 | 512 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 300 | 551 | O-39-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 512 | 551 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 495 | O-40-1 | 179 | 화물창 | 1 | 310 | 371 | 61 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 495 | O-40-2 | 180 | P/T | 2 | 371 | 387 | 16 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 495 | O-40-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 387 | 412 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 495 | O-40-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 412 | 439 | 27 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 495 | O-40-5 | 183 | 시운전 | 5 | 439 | 450 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 495 | O-40-6 | 184 | C/T | 6 | 450 | 461 | 11 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 495 | O-40-7 | 185 | G/T | 7 | 461 | 477 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 310 | 495 | O-40-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 477 | 495 | 18 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 310 | 409 | O-41-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 310 | 379 | 69 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 310 | 409 | O-41-2 | 188 | 시운전 | 2 | 379 | 388 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 310 | 409 | O-41-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 388 | 409 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 310 | 487 | O-42-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 310 | 440 | 130 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 310 | 487 | O-42-2 | 191 | 시운전 | 2 | 440 | 459 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 310 | 487 | O-42-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 459 | 487 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 536 | O-43-1 | 193 | 화물창 | 1 | 316 | 388 | 72 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 536 | O-43-2 | 194 | P/T | 2 | 388 | 407 | 19 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 536 | O-43-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 407 | 437 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 536 | O-43-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 437 | 470 | 33 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 536 | O-43-5 | 197 | 시운전 | 5 | 470 | 483 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 536 | O-43-6 | 198 | C/T | 6 | 483 | 496 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 536 | O-43-7 | 199 | G/T | 7 | 496 | 515 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 536 | O-43-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 515 | 536 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 346 | 645 | O-44-1 | 201 | 화물창 | 1 | 346 | 444 | 98 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 346 | 645 | O-44-2 | 202 | P/T | 2 | 444 | 470 | 26 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 346 | 645 | O-44-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 470 | 511 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 346 | 645 | O-44-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 511 | 555 | 44 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 346 | 645 | O-44-5 | 205 | 시운전 | 5 | 555 | 572 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 346 | 645 | O-44-6 | 206 | C/T | 6 | 572 | 589 | 17 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 346 | 645 | O-44-7 | 207 | G/T | 7 | 589 | 615 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 346 | 645 | O-44-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 615 | 645 | 30 | S | 5
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 353 | 442 | O-45-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 353 | 400 | 47 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 353 | 442 | O-45-2 | 210 | 시운전 | 2 | 400 | 416 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 353 | 442 | O-45-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 416 | 442 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 353 | 619 | O-46-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 353 | 549 | 196 | F | 15
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 353 | 619 | O-46-2 | 213 | 시운전 | 2 | 549 | 578 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 353 | 619 | O-46-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 578 | 619 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 357 | 488 | O-47-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 357 | 448 | 91 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 357 | 488 | O-47-2 | 216 | 시운전 | 2 | 448 | 461 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 357 | 488 | O-47-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 461 | 488 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 360 | 574 | O-48-1 | 218 | 화물창 | 1 | 360 | 430 | 70 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 360 | 574 | O-48-2 | 219 | P/T | 2 | 430 | 449 | 19 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 360 | 574 | O-48-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 449 | 478 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 360 | 574 | O-48-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 478 | 510 | 32 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 360 | 574 | O-48-5 | 222 | 시운전 | 5 | 510 | 522 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 360 | 574 | O-48-6 | 223 | C/T | 6 | 522 | 534 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 360 | 574 | O-48-7 | 224 | G/T | 7 | 534 | 553 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 360 | 574 | O-48-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 553 | 574 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 375 | 632 | O-49-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 375 | 565 | 190 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 375 | 632 | O-49-2 | 227 | 시운전 | 2 | 565 | 593 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 375 | 632 | O-49-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 593 | 632 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 386 | 459 | O-50-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 386 | 437 | 51 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 386 | 459 | O-50-2 | 230 | 시운전 | 2 | 437 | 444 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 386 | 459 | O-50-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 444 | 459 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 388 | 492 | O-51-1 | 232 | 특수도장 | 1 | 388 | 422 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 388 | 492 | O-51-2 | 233 | 화물창 | 2 | 422 | 457 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 388 | 492 | O-51-3 | 234 | 시운전 | 3 | 457 | 468 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 388 | 492 | O-51-4 | 235 | 인도준비 | 4 | 468 | 492 | 24 | S | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 410 | 623 | O-52-1 | 236 | 화물창 | 1 | 410 | 480 | 70 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 410 | 623 | O-52-2 | 237 | P/T | 2 | 480 | 499 | 19 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 410 | 623 | O-52-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 499 | 528 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 410 | 623 | O-52-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 528 | 559 | 31 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 410 | 623 | O-52-5 | 240 | 시운전 | 5 | 559 | 571 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 410 | 623 | O-52-6 | 241 | C/T | 6 | 571 | 583 | 12 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 410 | 623 | O-52-7 | 242 | G/T | 7 | 583 | 602 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 410 | 623 | O-52-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 602 | 623 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 643 | O-53-1 | 244 | 화물창 | 1 | 415 | 490 | 75 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 643 | O-53-2 | 245 | P/T | 2 | 490 | 510 | 20 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 643 | O-53-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 510 | 541 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 643 | O-53-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 541 | 575 | 34 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 643 | O-53-5 | 248 | 시운전 | 5 | 575 | 588 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 643 | O-53-6 | 249 | C/T | 6 | 588 | 601 | 13 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 643 | O-53-7 | 250 | G/T | 7 | 601 | 621 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 643 | O-53-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 621 | 643 | 22 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 415 | 489 | O-54-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 415 | 466 | 51 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 415 | 489 | O-54-2 | 253 | 시운전 | 2 | 466 | 473 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 415 | 489 | O-54-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 473 | 489 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 415 | 488 | O-55-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 415 | 453 | 38 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 415 | 488 | O-55-2 | 256 | 시운전 | 2 | 453 | 466 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 415 | 488 | O-55-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 466 | 488 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 415 | 483 | O-56-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 415 | 451 | 36 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 415 | 483 | O-56-2 | 259 | 시운전 | 2 | 451 | 463 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 415 | 483 | O-56-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 463 | 483 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 420 | 730 | O-57-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 420 | 649 | 229 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 420 | 730 | O-57-2 | 262 | 시운전 | 2 | 649 | 683 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 420 | 730 | O-57-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 683 | 730 | 47 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 426 | 572 | O-58-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 426 | 503 | 77 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 426 | 572 | O-58-2 | 265 | 시운전 | 2 | 503 | 530 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 426 | 572 | O-58-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 530 | 572 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 433 | 552 | O-59-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 433 | 516 | 83 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 433 | 552 | O-59-2 | 268 | 시운전 | 2 | 516 | 527 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 433 | 552 | O-59-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 527 | 552 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 644 | O-60-1 | 270 | 화물창 | 1 | 460 | 520 | 60 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 644 | O-60-2 | 271 | P/T | 2 | 520 | 536 | 16 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 644 | O-60-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 536 | 561 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 644 | O-60-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 561 | 588 | 27 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 644 | O-60-5 | 274 | 시운전 | 5 | 588 | 599 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 644 | O-60-6 | 275 | C/T | 6 | 599 | 610 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 644 | O-60-7 | 276 | G/T | 7 | 610 | 626 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 644 | O-60-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 626 | 644 | 18 | S | 5
J-61 | 60 | PC | 7 | 464 | 598 | O-61-1 | 278 | 특수도장 | 1 | 464 | 508 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 464 | 598 | O-61-2 | 279 | 화물창 | 2 | 508 | 553 | 45 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 464 | 598 | O-61-3 | 280 | 시운전 | 3 | 553 | 567 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 464 | 598 | O-61-4 | 281 | 인도준비 | 4 | 567 | 598 | 31 | S | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 464 | 597 | O-62-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 464 | 562 | 98 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 464 | 597 | O-62-2 | 283 | 시운전 | 2 | 562 | 576 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 464 | 597 | O-62-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 576 | 597 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 478 | 573 | O-63-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 478 | 544 | 66 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 478 | 573 | O-63-2 | 286 | 시운전 | 2 | 544 | 553 | 9 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 478 | 573 | O-63-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 553 | 573 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 478 | 616 | O-64-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 478 | 551 | 73 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 478 | 616 | O-64-2 | 289 | 시운전 | 2 | 551 | 577 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 478 | 616 | O-64-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 577 | 616 | 39 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 482 | 685 | O-65-1 | 291 | 화물창 | 1 | 482 | 548 | 66 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 482 | 685 | O-65-2 | 292 | P/T | 2 | 548 | 566 | 18 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 482 | 685 | O-65-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 566 | 594 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 482 | 685 | O-65-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 594 | 624 | 30 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 482 | 685 | O-65-5 | 295 | 시운전 | 5 | 624 | 636 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 482 | 685 | O-65-6 | 296 | C/T | 6 | 636 | 648 | 12 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 482 | 685 | O-65-7 | 297 | G/T | 7 | 648 | 666 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 482 | 685 | O-65-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 666 | 685 | 19 | S | 5
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 482 | 609 | O-66-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 482 | 570 | 88 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 482 | 609 | O-66-2 | 300 | 시운전 | 2 | 570 | 582 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 482 | 609 | O-66-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 582 | 609 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 486 | 557 | O-67-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 486 | 535 | 49 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 486 | 557 | O-67-2 | 303 | 시운전 | 2 | 535 | 542 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 486 | 557 | O-67-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 542 | 557 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 486 | 647 | O-68-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 486 | 605 | 119 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 486 | 647 | O-68-2 | 306 | 시운전 | 2 | 605 | 622 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 486 | 647 | O-68-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 622 | 647 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 487 | 720 | O-69-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 487 | 659 | 172 | F | 15
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 487 | 720 | O-69-2 | 309 | 시운전 | 2 | 659 | 684 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 487 | 720 | O-69-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 684 | 720 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 746 | O-70-1 | 311 | 화물창 | 1 | 487 | 572 | 85 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 746 | O-70-2 | 312 | P/T | 2 | 572 | 595 | 23 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 746 | O-70-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 595 | 631 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 746 | O-70-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 631 | 669 | 38 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 746 | O-70-5 | 315 | 시운전 | 5 | 669 | 684 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 746 | O-70-6 | 316 | C/T | 6 | 684 | 699 | 15 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 746 | O-70-7 | 317 | G/T | 7 | 699 | 722 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 746 | O-70-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 722 | 746 | 24 | S | 5
J-71 | 70 | PC | 7 | 490 | 619 | O-71-1 | 319 | 특수도장 | 1 | 490 | 532 | 42 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 490 | 619 | O-71-2 | 320 | 화물창 | 2 | 532 | 575 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 490 | 619 | O-71-3 | 321 | 시운전 | 3 | 575 | 589 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 490 | 619 | O-71-4 | 322 | 인도준비 | 4 | 589 | 619 | 30 | S | 15
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 497 | 636 | O-72-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 497 | 570 | 73 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 497 | 636 | O-72-2 | 324 | 시운전 | 2 | 570 | 596 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 497 | 636 | O-72-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 596 | 636 | 40 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 497 | 807 | O-73-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 497 | 726 | 229 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 497 | 807 | O-73-2 | 327 | 시운전 | 2 | 726 | 760 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 497 | 807 | O-73-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 760 | 807 | 47 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 497 | 683 | O-74-1 | 329 | 화물창 | 1 | 497 | 558 | 61 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 497 | 683 | O-74-2 | 330 | P/T | 2 | 558 | 574 | 16 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 497 | 683 | O-74-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 574 | 600 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 497 | 683 | O-74-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 600 | 627 | 27 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 497 | 683 | O-74-5 | 333 | 시운전 | 5 | 627 | 638 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 497 | 683 | O-74-6 | 334 | C/T | 6 | 638 | 649 | 11 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 497 | 683 | O-74-7 | 335 | G/T | 7 | 649 | 665 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 497 | 683 | O-74-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 665 | 683 | 18 | S | 5
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 500 | 606 | O-75-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 500 | 556 | 56 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 500 | 606 | O-75-2 | 338 | 시운전 | 2 | 556 | 576 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 500 | 606 | O-75-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 576 | 606 | 30 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 512 | 662 | O-76-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 512 | 623 | 111 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 512 | 662 | O-76-2 | 341 | 시운전 | 2 | 623 | 639 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 512 | 662 | O-76-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 639 | 662 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 533 | 658 | O-77-1 | 343 | 특수도장 | 1 | 533 | 574 | 41 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 533 | 658 | O-77-2 | 344 | 화물창 | 2 | 574 | 616 | 42 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 533 | 658 | O-77-3 | 345 | 시운전 | 3 | 616 | 629 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 533 | 658 | O-77-4 | 346 | 인도준비 | 4 | 629 | 658 | 29 | S | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 542 | 632 | O-78-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 542 | 604 | 62 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 542 | 632 | O-78-2 | 348 | 시운전 | 2 | 604 | 613 | 9 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 542 | 632 | O-78-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 613 | 632 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 542 | 749 | O-79-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 542 | 695 | 153 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 542 | 749 | O-79-2 | 351 | 시운전 | 2 | 695 | 717 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 542 | 749 | O-79-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 717 | 749 | 32 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 560 | 801 | O-80-1 | 353 | 화물창 | 1 | 560 | 639 | 79 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 560 | 801 | O-80-2 | 354 | P/T | 2 | 639 | 660 | 21 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 560 | 801 | O-80-3 | 355 | 화물창족철 | 3 | 660 | 693 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 560 | 801 | O-80-4 | 356 | 화물창메공 | 4 | 693 | 729 | 36 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 560 | 801 | O-80-5 | 357 | 시운전 | 5 | 729 | 743 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 560 | 801 | O-80-6 | 358 | C/T | 6 | 743 | 757 | 14 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 560 | 801 | O-80-7 | 359 | G/T | 7 | 757 | 778 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 560 | 801 | O-80-8 | 360 | 인도준비 | 8 | 778 | 801 | 23 | S | 5
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 569 | 685 | O-81-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 569 | 650 | 81 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 569 | 685 | O-81-2 | 362 | 시운전 | 2 | 650 | 661 | 11 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 569 | 685 | O-81-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 661 | 685 | 24 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 578 | 651 | O-82-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 578 | 629 | 51 | F | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 578 | 651 | O-82-2 | 365 | 시운전 | 2 | 629 | 636 | 7 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 578 | 651 | O-82-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 636 | 651 | 15 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 579 | 849 | O-83-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 579 | 778 | 199 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 579 | 849 | O-83-2 | 368 | 시운전 | 2 | 778 | 807 | 29 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 579 | 849 | O-83-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 807 | 849 | 42 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 590 | 787 | O-84-1 | 370 | 화물창 | 1 | 590 | 655 | 65 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 590 | 787 | O-84-2 | 371 | P/T | 2 | 655 | 672 | 17 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 590 | 787 | O-84-3 | 372 | 화물창족철 | 3 | 672 | 699 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 590 | 787 | O-84-4 | 373 | 화물창메공 | 4 | 699 | 728 | 29 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 590 | 787 | O-84-5 | 374 | 시운전 | 5 | 728 | 739 | 11 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 590 | 787 | O-84-6 | 375 | C/T | 6 | 739 | 750 | 11 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 590 | 787 | O-84-7 | 376 | G/T | 7 | 750 | 767 | 17 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 590 | 787 | O-84-8 | 377 | 인도준비 | 8 | 767 | 787 | 20 | S | 5
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 594 | 752 | O-85-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 594 | 710 | 116 | F | 15
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 594 | 752 | O-85-2 | 379 | 시운전 | 2 | 710 | 727 | 17 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 594 | 752 | O-85-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 727 | 752 | 25 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 602 | 723 | O-86-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 602 | 666 | 64 | F | 10
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 602 | 723 | O-86-2 | 382 | 시운전 | 2 | 666 | 688 | 22 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 602 | 723 | O-86-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 688 | 723 | 35 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 607 | 732 | O-87-1 | 384 | 특수도장 | 1 | 607 | 648 | 41 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 607 | 732 | O-87-2 | 385 | 화물창 | 2 | 648 | 690 | 42 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 607 | 732 | O-87-3 | 386 | 시운전 | 3 | 690 | 703 | 13 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 607 | 732 | O-87-4 | 387 | 인도준비 | 4 | 703 | 732 | 29 | S | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 622 | 894 | O-88-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 622 | 823 | 201 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 622 | 894 | O-88-2 | 389 | 시운전 | 2 | 823 | 852 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 622 | 894 | O-88-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 852 | 894 | 42 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 628 | 709 | O-89-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 628 | 684 | 56 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 628 | 709 | O-89-2 | 392 | 시운전 | 2 | 684 | 692 | 8 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 628 | 709 | O-89-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 692 | 709 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 628 | 699 | O-90-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 628 | 677 | 49 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 628 | 699 | O-90-2 | 395 | 시운전 | 2 | 677 | 684 | 7 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 628 | 699 | O-90-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 684 | 699 | 15 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 68 | 68 | F | 10 | C1
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 282 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 208 | 207 | F | 15 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B