## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 70 | 70 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 70 | 89 | 19 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 89 | 118 | 29 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 118 | 149 | 31 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 149 | 161 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 161 | 173 | 12 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 173 | 192 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 192 | 213 | 21 | S | 5
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 70 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 38 | 36 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 70 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 38 | 50 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 70 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 50 | 70 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 10 | 95 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 10 | 55 | 45 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 10 | 95 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 55 | 71 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 10 | 95 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 71 | 95 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 10 | 193 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 10 | 145 | 135 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 10 | 193 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 145 | 165 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 10 | 193 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 165 | 193 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 26 | 128 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 26 | 80 | 54 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 26 | 128 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 80 | 99 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 26 | 128 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 99 | 128 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 38 | 138 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 38 | 91 | 53 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 38 | 138 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 91 | 110 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 38 | 138 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 110 | 138 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 38 | 167 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 38 | 106 | 68 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 38 | 167 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 106 | 130 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 38 | 167 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 130 | 167 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 50 | 184 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 50 | 121 | 71 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 50 | 184 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 121 | 146 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 50 | 184 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 146 | 184 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 351 | O-9-1 | 29 | 화물창 | 1 | 70 | 162 | 92 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 351 | O-9-2 | 30 | P/T | 2 | 162 | 187 | 25 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 351 | O-9-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 187 | 226 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 351 | O-9-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 226 | 268 | 42 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 351 | O-9-5 | 33 | 시운전 | 5 | 268 | 284 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 351 | O-9-6 | 34 | C/T | 6 | 284 | 300 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 351 | O-9-7 | 35 | G/T | 7 | 300 | 325 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 351 | O-9-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 325 | 351 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | PC | 7 | 77 | 187 | O-10-1 | 37 | 특수도장 | 1 | 77 | 113 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 77 | 187 | O-10-2 | 38 | 화물창 | 2 | 113 | 150 | 37 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 77 | 187 | O-10-3 | 39 | 시운전 | 3 | 150 | 162 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 77 | 187 | O-10-4 | 40 | 인도준비 | 4 | 162 | 187 | 25 | S | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 94 | 217 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 94 | 180 | 86 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 94 | 217 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 180 | 192 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 94 | 217 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 192 | 217 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 94 | 231 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 94 | 195 | 101 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 94 | 231 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 195 | 210 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 94 | 231 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 210 | 231 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 121 | 250 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 121 | 211 | 90 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 121 | 250 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 211 | 223 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 121 | 250 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 223 | 250 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 153 | 452 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 153 | 374 | 221 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 153 | 452 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 374 | 406 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 153 | 452 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 406 | 452 | 46 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 162 | 408 | O-15-1 | 53 | 화물창 | 1 | 162 | 243 | 81 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 162 | 408 | O-15-2 | 54 | P/T | 2 | 243 | 265 | 22 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 162 | 408 | O-15-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 265 | 299 | 34 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 162 | 408 | O-15-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 299 | 335 | 36 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 162 | 408 | O-15-5 | 57 | 시운전 | 5 | 335 | 349 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 162 | 408 | O-15-6 | 58 | C/T | 6 | 349 | 363 | 14 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 162 | 408 | O-15-7 | 59 | G/T | 7 | 363 | 385 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 162 | 408 | O-15-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 385 | 408 | 23 | S | 5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 166 | 240 | O-16-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 166 | 217 | 51 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 166 | 240 | O-16-2 | 62 | 시운전 | 2 | 217 | 224 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 166 | 240 | O-16-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 224 | 240 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 171 | 442 | O-17-1 | 64 | 화물창 | 1 | 171 | 260 | 89 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 171 | 442 | O-17-2 | 65 | P/T | 2 | 260 | 284 | 24 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 171 | 442 | O-17-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 284 | 321 | 37 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 171 | 442 | O-17-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 321 | 361 | 40 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 171 | 442 | O-17-5 | 68 | 시운전 | 5 | 361 | 377 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 171 | 442 | O-17-6 | 69 | C/T | 6 | 377 | 393 | 16 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 171 | 442 | O-17-7 | 70 | G/T | 7 | 393 | 417 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 171 | 442 | O-17-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 417 | 442 | 25 | S | 5
J-18 | 17 | PC | 7 | 171 | 316 | O-18-1 | 72 | 특수도장 | 1 | 171 | 218 | 47 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 171 | 316 | O-18-2 | 73 | 화물창 | 2 | 218 | 267 | 49 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 171 | 316 | O-18-3 | 74 | 시운전 | 3 | 267 | 282 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 171 | 316 | O-18-4 | 75 | 인도준비 | 4 | 282 | 316 | 34 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 172 | 421 | O-19-1 | 76 | 화물창 | 1 | 172 | 254 | 82 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 172 | 421 | O-19-2 | 77 | P/T | 2 | 254 | 276 | 22 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 172 | 421 | O-19-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 276 | 310 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 172 | 421 | O-19-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 310 | 347 | 37 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 172 | 421 | O-19-5 | 80 | 시운전 | 5 | 347 | 361 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 172 | 421 | O-19-6 | 81 | C/T | 6 | 361 | 375 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 172 | 421 | O-19-7 | 82 | G/T | 7 | 375 | 397 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 172 | 421 | O-19-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 397 | 421 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 174 | 268 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 174 | 239 | 65 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 174 | 268 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 239 | 248 | 9 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 174 | 268 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 248 | 268 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 177 | 311 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 177 | 248 | 71 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 177 | 311 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 248 | 273 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 177 | 311 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 273 | 311 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 178 | 279 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 178 | 248 | 70 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 178 | 279 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 248 | 258 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 178 | 279 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 258 | 279 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 190 | 457 | O-23-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 190 | 387 | 197 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 190 | 457 | O-23-2 | 94 | 시운전 | 2 | 387 | 416 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 190 | 457 | O-23-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 416 | 457 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 199 | 326 | O-24-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 199 | 287 | 88 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 199 | 326 | O-24-2 | 97 | 시운전 | 2 | 287 | 299 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 199 | 326 | O-24-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 299 | 326 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 203 | 341 | O-25-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 203 | 276 | 73 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 203 | 341 | O-25-2 | 100 | 시운전 | 2 | 276 | 302 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 203 | 341 | O-25-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 302 | 341 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 204 | 281 | O-26-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 204 | 257 | 53 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 204 | 281 | O-26-2 | 103 | 시운전 | 2 | 257 | 264 | 7 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 204 | 281 | O-26-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 264 | 281 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 204 | 320 | O-27-1 | 105 | 특수도장 | 1 | 204 | 242 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 204 | 320 | O-27-2 | 106 | 화물창 | 2 | 242 | 281 | 39 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 204 | 320 | O-27-3 | 107 | 시운전 | 3 | 281 | 293 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 204 | 320 | O-27-4 | 108 | 인도준비 | 4 | 293 | 320 | 27 | S | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 453 | O-28-1 | 109 | 화물창 | 1 | 214 | 292 | 78 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 453 | O-28-2 | 110 | P/T | 2 | 292 | 313 | 21 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 453 | O-28-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 313 | 346 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 453 | O-28-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 346 | 381 | 35 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 453 | O-28-5 | 113 | 시운전 | 5 | 381 | 395 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 453 | O-28-6 | 114 | C/T | 6 | 395 | 409 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 453 | O-28-7 | 115 | G/T | 7 | 409 | 430 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 453 | O-28-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 430 | 453 | 23 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 218 | 390 | O-29-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 218 | 345 | 127 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 218 | 390 | O-29-2 | 118 | 시운전 | 2 | 345 | 363 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 218 | 390 | O-29-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 363 | 390 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 218 | 288 | O-30-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 218 | 267 | 49 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 218 | 288 | O-30-2 | 121 | 시운전 | 2 | 267 | 274 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 218 | 288 | O-30-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 274 | 288 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 219 | 356 | O-31-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 219 | 314 | 95 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 219 | 356 | O-31-2 | 124 | 시운전 | 2 | 314 | 327 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 219 | 356 | O-31-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 327 | 356 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 245 | 396 | O-32-1 | 126 | 특수도장 | 1 | 245 | 294 | 49 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 245 | 396 | O-32-2 | 127 | 화물창 | 2 | 294 | 345 | 51 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 245 | 396 | O-32-3 | 128 | 시운전 | 3 | 345 | 361 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 245 | 396 | O-32-4 | 129 | 인도준비 | 4 | 361 | 396 | 35 | S | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 252 | 419 | O-33-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 252 | 375 | 123 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 252 | 419 | O-33-2 | 131 | 시운전 | 2 | 375 | 393 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 252 | 419 | O-33-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 393 | 419 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 281 | 565 | O-34-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 281 | 491 | 210 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 281 | 565 | O-34-2 | 134 | 시운전 | 2 | 491 | 522 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 281 | 565 | O-34-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 522 | 565 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 303 | 579 | O-35-1 | 136 | 화물창 | 1 | 303 | 394 | 91 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 303 | 579 | O-35-2 | 137 | P/T | 2 | 394 | 418 | 24 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 303 | 579 | O-35-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 418 | 456 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 303 | 579 | O-35-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 456 | 497 | 41 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 303 | 579 | O-35-5 | 140 | 시운전 | 5 | 497 | 513 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 303 | 579 | O-35-6 | 141 | C/T | 6 | 513 | 529 | 16 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 303 | 579 | O-35-7 | 142 | G/T | 7 | 529 | 553 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 303 | 579 | O-35-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 553 | 579 | 26 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 334 | 450 | O-36-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 334 | 395 | 61 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 334 | 450 | O-36-2 | 145 | 시운전 | 2 | 395 | 417 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 334 | 450 | O-36-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 417 | 450 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 349 | 594 | O-37-1 | 147 | 화물창 | 1 | 349 | 429 | 80 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 349 | 594 | O-37-2 | 148 | P/T | 2 | 429 | 451 | 22 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 349 | 594 | O-37-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 451 | 485 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 349 | 594 | O-37-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 485 | 521 | 36 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 349 | 594 | O-37-5 | 151 | 시운전 | 5 | 521 | 535 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 349 | 594 | O-37-6 | 152 | C/T | 6 | 535 | 549 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 349 | 594 | O-37-7 | 153 | G/T | 7 | 549 | 571 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 349 | 594 | O-37-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 571 | 594 | 23 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 349 | 472 | O-38-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 349 | 435 | 86 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 349 | 472 | O-38-2 | 156 | 시운전 | 2 | 435 | 447 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 349 | 472 | O-38-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 447 | 472 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 351 | 493 | O-39-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 351 | 426 | 75 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 351 | 493 | O-39-2 | 159 | 시운전 | 2 | 426 | 452 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 351 | 493 | O-39-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 452 | 493 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 351 | 636 | O-40-1 | 161 | 화물창 | 1 | 351 | 445 | 94 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 351 | 636 | O-40-2 | 162 | P/T | 2 | 445 | 470 | 25 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 351 | 636 | O-40-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 470 | 509 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 351 | 636 | O-40-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 509 | 551 | 42 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 351 | 636 | O-40-5 | 165 | 시운전 | 5 | 551 | 568 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 351 | 636 | O-40-6 | 166 | C/T | 6 | 568 | 585 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 351 | 636 | O-40-7 | 167 | G/T | 7 | 585 | 610 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 351 | 636 | O-40-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 610 | 636 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 354 | 448 | O-41-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 354 | 403 | 49 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 354 | 448 | O-41-2 | 170 | 시운전 | 2 | 403 | 420 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 354 | 448 | O-41-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 420 | 448 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 354 | 453 | O-42-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 354 | 423 | 69 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 354 | 453 | O-42-2 | 173 | 시운전 | 2 | 423 | 432 | 9 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 354 | 453 | O-42-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 432 | 453 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 355 | 506 | O-43-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 355 | 435 | 80 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 355 | 506 | O-43-2 | 176 | 시운전 | 2 | 435 | 463 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 355 | 506 | O-43-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 463 | 506 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 355 | 494 | O-44-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 355 | 452 | 97 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 355 | 494 | O-44-2 | 179 | 시운전 | 2 | 452 | 465 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 355 | 494 | O-44-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 465 | 494 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 371 | 489 | O-45-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 371 | 433 | 62 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 371 | 489 | O-45-2 | 182 | 시운전 | 2 | 433 | 455 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 371 | 489 | O-45-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 455 | 489 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 371 | 516 | O-46-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 371 | 478 | 107 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 371 | 516 | O-46-2 | 185 | 시운전 | 2 | 478 | 493 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 371 | 516 | O-46-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 493 | 516 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 373 | 542 | O-47-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 373 | 498 | 125 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 373 | 542 | O-47-2 | 188 | 시운전 | 2 | 498 | 516 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 373 | 542 | O-47-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 516 | 542 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 652 | O-48-1 | 190 | 화물창 | 1 | 385 | 473 | 88 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 652 | O-48-2 | 191 | P/T | 2 | 473 | 497 | 24 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 652 | O-48-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 497 | 534 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 652 | O-48-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 534 | 574 | 40 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 652 | O-48-5 | 194 | 시운전 | 5 | 574 | 590 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 652 | O-48-6 | 195 | C/T | 6 | 590 | 606 | 16 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 652 | O-48-7 | 196 | G/T | 7 | 606 | 630 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 385 | 652 | O-48-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 630 | 652 | 22 | S | 5
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 404 | 541 | O-49-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 404 | 476 | 72 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 404 | 541 | O-49-2 | 199 | 시운전 | 2 | 476 | 502 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 404 | 541 | O-49-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 502 | 541 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 406 | 684 | O-50-1 | 201 | 화물창 | 1 | 406 | 497 | 91 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 406 | 684 | O-50-2 | 202 | P/T | 2 | 497 | 522 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 406 | 684 | O-50-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 522 | 560 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 406 | 684 | O-50-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 560 | 601 | 41 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 406 | 684 | O-50-5 | 205 | 시운전 | 5 | 601 | 617 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 406 | 684 | O-50-6 | 206 | C/T | 6 | 617 | 633 | 16 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 406 | 684 | O-50-7 | 207 | G/T | 7 | 633 | 658 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 406 | 684 | O-50-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 658 | 684 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 414 | 591 | O-51-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 414 | 544 | 130 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 414 | 591 | O-51-2 | 210 | 시운전 | 2 | 544 | 563 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 414 | 591 | O-51-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 563 | 591 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 434 | 516 | O-52-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 434 | 491 | 57 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 434 | 516 | O-52-2 | 213 | 시운전 | 2 | 491 | 499 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 434 | 516 | O-52-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 499 | 516 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 657 | O-53-1 | 215 | 화물창 | 1 | 452 | 519 | 67 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 657 | O-53-2 | 216 | P/T | 2 | 519 | 537 | 18 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 657 | O-53-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 537 | 565 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 657 | O-53-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 565 | 595 | 30 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 657 | O-53-5 | 219 | 시운전 | 5 | 595 | 607 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 657 | O-53-6 | 220 | C/T | 6 | 607 | 619 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 657 | O-53-7 | 221 | G/T | 7 | 619 | 637 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 657 | O-53-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 637 | 657 | 20 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 456 | 546 | O-54-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 456 | 518 | 62 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 456 | 546 | O-54-2 | 224 | 시운전 | 2 | 518 | 527 | 9 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 456 | 546 | O-54-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 527 | 546 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 457 | 677 | O-55-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 457 | 619 | 162 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 457 | 677 | O-55-2 | 227 | 시운전 | 2 | 619 | 643 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 457 | 677 | O-55-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 643 | 677 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 465 | 762 | O-56-1 | 229 | 화물창 | 1 | 465 | 563 | 98 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 465 | 762 | O-56-2 | 230 | P/T | 2 | 563 | 589 | 26 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 465 | 762 | O-56-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 589 | 630 | 41 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 465 | 762 | O-56-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 630 | 674 | 44 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 465 | 762 | O-56-5 | 233 | 시운전 | 5 | 674 | 691 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 465 | 762 | O-56-6 | 234 | C/T | 6 | 691 | 708 | 17 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 465 | 762 | O-56-7 | 235 | G/T | 7 | 708 | 734 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 465 | 762 | O-56-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 734 | 762 | 28 | S | 5
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 469 | 542 | O-57-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 469 | 520 | 51 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 469 | 542 | O-57-2 | 238 | 시운전 | 2 | 520 | 527 | 7 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 469 | 542 | O-57-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 527 | 542 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 470 | 723 | O-58-1 | 240 | 화물창 | 1 | 470 | 553 | 83 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 470 | 723 | O-58-2 | 241 | P/T | 2 | 553 | 575 | 22 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 470 | 723 | O-58-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 575 | 610 | 35 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 470 | 723 | O-58-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 610 | 647 | 37 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 470 | 723 | O-58-5 | 244 | 시운전 | 5 | 647 | 662 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 470 | 723 | O-58-6 | 245 | C/T | 6 | 662 | 677 | 15 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 470 | 723 | O-58-7 | 246 | G/T | 7 | 677 | 699 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 470 | 723 | O-58-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 699 | 723 | 24 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 470 | 597 | O-59-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 470 | 537 | 67 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 470 | 597 | O-59-2 | 249 | 시운전 | 2 | 537 | 561 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 470 | 597 | O-59-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 561 | 597 | 36 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 485 | 772 | O-60-1 | 251 | 화물창 | 1 | 485 | 579 | 94 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 485 | 772 | O-60-2 | 252 | P/T | 2 | 579 | 604 | 25 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 485 | 772 | O-60-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 604 | 644 | 40 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 485 | 772 | O-60-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 644 | 687 | 43 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 485 | 772 | O-60-5 | 255 | 시운전 | 5 | 687 | 704 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 485 | 772 | O-60-6 | 256 | C/T | 6 | 704 | 721 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 485 | 772 | O-60-7 | 257 | G/T | 7 | 721 | 746 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 485 | 772 | O-60-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 746 | 772 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 492 | 676 | O-61-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 492 | 628 | 136 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 492 | 676 | O-61-2 | 260 | 시운전 | 2 | 628 | 648 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 492 | 676 | O-61-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 648 | 676 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 506 | 820 | O-62-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 506 | 738 | 232 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 506 | 820 | O-62-2 | 263 | 시운전 | 2 | 738 | 772 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 506 | 820 | O-62-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 772 | 820 | 48 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 509 | 726 | O-63-1 | 265 | 화물창 | 1 | 509 | 580 | 71 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 509 | 726 | O-63-2 | 266 | P/T | 2 | 580 | 599 | 19 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 509 | 726 | O-63-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 599 | 629 | 30 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 509 | 726 | O-63-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 629 | 661 | 32 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 509 | 726 | O-63-5 | 269 | 시운전 | 5 | 661 | 674 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 509 | 726 | O-63-6 | 270 | C/T | 6 | 674 | 687 | 13 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 509 | 726 | O-63-7 | 271 | G/T | 7 | 687 | 706 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 509 | 726 | O-63-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 706 | 726 | 20 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 509 | 612 | O-64-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 509 | 581 | 72 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 509 | 612 | O-64-2 | 274 | 시운전 | 2 | 581 | 591 | 10 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 509 | 612 | O-64-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 591 | 612 | 21 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 519 | 589 | O-65-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 519 | 568 | 49 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 519 | 589 | O-65-2 | 277 | 시운전 | 2 | 568 | 575 | 7 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 519 | 589 | O-65-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 575 | 589 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 544 | 617 | O-66-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 544 | 595 | 51 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 544 | 617 | O-66-2 | 280 | 시운전 | 2 | 595 | 602 | 7 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 544 | 617 | O-66-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 602 | 617 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 548 | 663 | O-67-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 548 | 608 | 60 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 548 | 663 | O-67-2 | 283 | 시운전 | 2 | 608 | 629 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 548 | 663 | O-67-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 629 | 663 | 34 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 549 | 633 | O-68-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 549 | 593 | 44 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 549 | 633 | O-68-2 | 286 | 시운전 | 2 | 593 | 608 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 549 | 633 | O-68-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 608 | 633 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 561 | 651 | O-69-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 561 | 623 | 62 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 561 | 651 | O-69-2 | 289 | 시운전 | 2 | 623 | 632 | 9 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 561 | 651 | O-69-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 632 | 651 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 864 | O-70-1 | 291 | 화물창 | 1 | 594 | 683 | 89 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 864 | O-70-2 | 292 | P/T | 2 | 683 | 707 | 24 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 864 | O-70-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 707 | 744 | 37 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 864 | O-70-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 744 | 784 | 40 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 864 | O-70-5 | 295 | 시운전 | 5 | 784 | 800 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 864 | O-70-6 | 296 | C/T | 6 | 800 | 816 | 16 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 864 | O-70-7 | 297 | G/T | 7 | 816 | 840 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 864 | O-70-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 840 | 864 | 24 | S | 5
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 597 | 699 | O-71-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 597 | 651 | 54 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 597 | 699 | O-71-2 | 300 | 시운전 | 2 | 651 | 670 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 597 | 699 | O-71-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 670 | 699 | 29 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 611 | 846 | O-72-1 | 302 | 화물창 | 1 | 611 | 688 | 77 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 611 | 846 | O-72-2 | 303 | P/T | 2 | 688 | 709 | 21 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 611 | 846 | O-72-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 709 | 741 | 32 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 611 | 846 | O-72-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 741 | 776 | 35 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 611 | 846 | O-72-5 | 306 | 시운전 | 5 | 776 | 790 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 611 | 846 | O-72-6 | 307 | C/T | 6 | 790 | 804 | 14 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 611 | 846 | O-72-7 | 308 | G/T | 7 | 804 | 825 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 611 | 846 | O-72-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 825 | 846 | 21 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 611 | 860 | O-73-1 | 310 | 화물창 | 1 | 611 | 693 | 82 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 611 | 860 | O-73-2 | 311 | P/T | 2 | 693 | 715 | 22 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 611 | 860 | O-73-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 715 | 749 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 611 | 860 | O-73-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 749 | 786 | 37 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 611 | 860 | O-73-5 | 314 | 시운전 | 5 | 786 | 800 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 611 | 860 | O-73-6 | 315 | C/T | 6 | 800 | 814 | 14 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 611 | 860 | O-73-7 | 316 | G/T | 7 | 814 | 836 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 611 | 860 | O-73-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 836 | 860 | 24 | S | 5
J-74 | 73 | PC | 7 | 614 | 723 | O-74-1 | 318 | 특수도장 | 1 | 614 | 649 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 614 | 723 | O-74-2 | 319 | 화물창 | 2 | 649 | 686 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 614 | 723 | O-74-3 | 320 | 시운전 | 3 | 686 | 697 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 614 | 723 | O-74-4 | 321 | 인도준비 | 4 | 697 | 723 | 26 | S | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 614 | 840 | O-75-1 | 322 | 화물창 | 1 | 614 | 688 | 74 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 614 | 840 | O-75-2 | 323 | P/T | 2 | 688 | 708 | 20 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 614 | 840 | O-75-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 708 | 739 | 31 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 614 | 840 | O-75-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 739 | 772 | 33 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 614 | 840 | O-75-5 | 326 | 시운전 | 5 | 772 | 785 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 614 | 840 | O-75-6 | 327 | C/T | 6 | 785 | 798 | 13 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 614 | 840 | O-75-7 | 328 | G/T | 7 | 798 | 818 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 614 | 840 | O-75-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 818 | 840 | 22 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 625 | 758 | O-76-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 625 | 718 | 93 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 625 | 758 | O-76-2 | 331 | 시운전 | 2 | 718 | 731 | 13 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 625 | 758 | O-76-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 731 | 758 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 632 | 778 | O-77-1 | 333 | 특수도장 | 1 | 632 | 680 | 48 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 632 | 778 | O-77-2 | 334 | 화물창 | 2 | 680 | 729 | 49 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 632 | 778 | O-77-3 | 335 | 시운전 | 3 | 729 | 745 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 632 | 778 | O-77-4 | 336 | 인도준비 | 4 | 745 | 778 | 33 | S | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 639 | 941 | O-78-1 | 337 | 화물창 | 1 | 639 | 738 | 99 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 639 | 941 | O-78-2 | 338 | P/T | 2 | 738 | 765 | 27 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 639 | 941 | O-78-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 765 | 807 | 42 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 639 | 941 | O-78-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 807 | 852 | 45 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 639 | 941 | O-78-5 | 341 | 시운전 | 5 | 852 | 870 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 639 | 941 | O-78-6 | 342 | C/T | 6 | 870 | 888 | 18 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 639 | 941 | O-78-7 | 343 | G/T | 7 | 888 | 915 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 639 | 941 | O-78-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 915 | 941 | 26 | S | 5
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 642 | 806 | O-79-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 642 | 728 | 86 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 642 | 806 | O-79-2 | 346 | 시운전 | 2 | 728 | 759 | 31 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 642 | 806 | O-79-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 759 | 806 | 47 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 642 | 746 | O-80-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 642 | 697 | 55 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 642 | 746 | O-80-2 | 349 | 시운전 | 2 | 697 | 716 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 642 | 746 | O-80-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 716 | 746 | 30 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 642 | 935 | O-81-1 | 351 | 화물창 | 1 | 642 | 738 | 96 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 642 | 935 | O-81-2 | 352 | P/T | 2 | 738 | 764 | 26 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 642 | 935 | O-81-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 764 | 805 | 41 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 642 | 935 | O-81-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 805 | 848 | 43 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 642 | 935 | O-81-5 | 355 | 시운전 | 5 | 848 | 865 | 17 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 642 | 935 | O-81-6 | 356 | C/T | 6 | 865 | 882 | 17 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 642 | 935 | O-81-7 | 357 | G/T | 7 | 882 | 908 | 26 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 642 | 935 | O-81-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 908 | 935 | 27 | S | 5
J-82 | 81 | PC | 7 | 642 | 754 | O-82-1 | 359 | 특수도장 | 1 | 642 | 678 | 36 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 642 | 754 | O-82-2 | 360 | 화물창 | 2 | 678 | 716 | 38 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 642 | 754 | O-82-3 | 361 | 시운전 | 3 | 716 | 728 | 12 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 642 | 754 | O-82-4 | 362 | 인도준비 | 4 | 728 | 754 | 26 | S | 15
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 645 | 736 | O-83-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 645 | 693 | 48 | F | 10
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 645 | 736 | O-83-2 | 364 | 시운전 | 2 | 693 | 710 | 17 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 645 | 736 | O-83-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 710 | 736 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 649 | 884 | O-84-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 649 | 822 | 173 | F | 15
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 649 | 884 | O-84-2 | 367 | 시운전 | 2 | 822 | 847 | 25 | N | 0
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 649 | 884 | O-84-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 847 | 884 | 37 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 649 | 796 | O-85-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 649 | 726 | 77 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 649 | 796 | O-85-2 | 370 | 시운전 | 2 | 726 | 753 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 649 | 796 | O-85-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 753 | 796 | 43 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 651 | 957 | O-86-1 | 372 | 화물창 | 1 | 651 | 751 | 100 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 651 | 957 | O-86-2 | 373 | P/T | 2 | 751 | 778 | 27 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 651 | 957 | O-86-3 | 374 | 화물창족철 | 3 | 778 | 820 | 42 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 651 | 957 | O-86-4 | 375 | 화물창메공 | 4 | 820 | 865 | 45 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 651 | 957 | O-86-5 | 376 | 시운전 | 5 | 865 | 883 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 651 | 957 | O-86-6 | 377 | C/T | 6 | 883 | 901 | 18 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 651 | 957 | O-86-7 | 378 | G/T | 7 | 901 | 928 | 27 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 651 | 957 | O-86-8 | 379 | 인도준비 | 8 | 928 | 957 | 29 | S | 5
J-87 | 86 | PC | 7 | 664 | 809 | O-87-1 | 380 | 특수도장 | 1 | 664 | 711 | 47 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 664 | 809 | O-87-2 | 381 | 화물창 | 2 | 711 | 760 | 49 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 664 | 809 | O-87-3 | 382 | 시운전 | 3 | 760 | 775 | 15 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 664 | 809 | O-87-4 | 383 | 인도준비 | 4 | 775 | 809 | 34 | S | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 664 | 966 | O-88-1 | 384 | 화물창 | 1 | 664 | 763 | 99 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 664 | 966 | O-88-2 | 385 | P/T | 2 | 763 | 790 | 27 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 664 | 966 | O-88-3 | 386 | 화물창족철 | 3 | 790 | 832 | 42 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 664 | 966 | O-88-4 | 387 | 화물창메공 | 4 | 832 | 877 | 45 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 664 | 966 | O-88-5 | 388 | 시운전 | 5 | 877 | 895 | 18 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 664 | 966 | O-88-6 | 389 | C/T | 6 | 895 | 913 | 18 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 664 | 966 | O-88-7 | 390 | G/T | 7 | 913 | 940 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 664 | 966 | O-88-8 | 391 | 인도준비 | 8 | 940 | 966 | 26 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 668 | 980 | O-89-1 | 392 | 화물창 | 1 | 668 | 770 | 102 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 668 | 980 | O-89-2 | 393 | P/T | 2 | 770 | 798 | 28 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 668 | 980 | O-89-3 | 394 | 화물창족철 | 3 | 798 | 841 | 43 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 668 | 980 | O-89-4 | 395 | 화물창메공 | 4 | 841 | 887 | 46 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 668 | 980 | O-89-5 | 396 | 시운전 | 5 | 887 | 905 | 18 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 668 | 980 | O-89-6 | 397 | C/T | 6 | 905 | 923 | 18 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 668 | 980 | O-89-7 | 398 | G/T | 7 | 923 | 951 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 668 | 980 | O-89-8 | 399 | 인도준비 | 8 | 951 | 980 | 29 | S | 5
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 670 | 765 | O-90-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 670 | 736 | 66 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 670 | 765 | O-90-2 | 401 | 시운전 | 2 | 736 | 745 | 9 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 670 | 765 | O-90-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 745 | 765 | 20 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 70 | 70 | N | 0 | E6
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 70 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 38 | 36 | F | 10 | A4
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 10 | 95 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 10 | 55 | 45 | F | 10 | B1
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 10 | 193 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 10 | 145 | 135 | F | 15 | E3
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 26 | 128 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 26 | 80 | 54 | F | 10 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B