## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 76 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 76 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 53 | 60 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 76 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 60 | 76 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 63 | 62 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 63 | 80 | 17 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 80 | 106 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 106 | 134 | 28 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 134 | 145 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 145 | 156 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 156 | 173 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 173 | 191 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 21 | 274 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 21 | 104 | 83 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 21 | 274 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 104 | 126 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 21 | 274 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 126 | 161 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 21 | 274 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 161 | 198 | 37 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 21 | 274 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 198 | 213 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 21 | 274 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 213 | 228 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 21 | 274 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 228 | 250 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 21 | 274 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 250 | 274 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 248 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 26 | 190 | 164 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 248 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 190 | 214 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 248 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 214 | 248 | 34 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 248 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 26 | 99 | 73 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 248 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 99 | 118 | 19 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 248 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 118 | 149 | 31 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 248 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 149 | 182 | 33 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 248 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 182 | 195 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 248 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 195 | 208 | 13 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 248 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 208 | 227 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 248 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 227 | 248 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 33 | 180 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 33 | 110 | 77 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 33 | 180 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 110 | 137 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 33 | 180 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 137 | 180 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 37 | 102 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 37 | 71 | 34 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 37 | 102 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 71 | 83 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 37 | 102 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 83 | 102 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 37 | 155 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 37 | 119 | 82 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 37 | 155 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 119 | 130 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 37 | 155 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 130 | 155 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 51 | 193 | O-9-1 | 39 | 특수도장 | 1 | 51 | 97 | 46 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 51 | 193 | O-9-2 | 40 | 화물창 | 2 | 97 | 145 | 48 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 51 | 193 | O-9-3 | 41 | 시운전 | 3 | 145 | 160 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 51 | 193 | O-9-4 | 42 | 인도준비 | 4 | 160 | 193 | 33 | S | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 78 | 162 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 78 | 136 | 58 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 78 | 162 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 136 | 144 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 78 | 162 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 144 | 162 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 78 | 156 | 78 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-11-2 | 47 | P/T | 2 | 156 | 177 | 21 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-11-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 177 | 210 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-11-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 210 | 245 | 35 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-11-5 | 50 | 시운전 | 5 | 245 | 259 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-11-6 | 51 | C/T | 6 | 259 | 273 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-11-7 | 52 | G/T | 7 | 273 | 294 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-11-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 294 | 316 | 22 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 79 | 211 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 79 | 148 | 69 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 79 | 211 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 148 | 173 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 79 | 211 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 173 | 211 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 79 | 228 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 79 | 189 | 110 | F | 15
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 79 | 228 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 189 | 205 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 79 | 228 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 205 | 228 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 93 | 224 | O-14-1 | 60 | 특수도장 | 1 | 93 | 136 | 43 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 93 | 224 | O-14-2 | 61 | 화물창 | 2 | 136 | 180 | 44 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 93 | 224 | O-14-3 | 62 | 시운전 | 3 | 180 | 194 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 93 | 224 | O-14-4 | 63 | 인도준비 | 4 | 194 | 224 | 30 | S | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 96 | 207 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 96 | 173 | 77 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 96 | 207 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 173 | 184 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 96 | 207 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 184 | 207 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 101 | 217 | O-16-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 101 | 139 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 101 | 217 | O-16-2 | 68 | 화물창 | 2 | 139 | 178 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 101 | 217 | O-16-3 | 69 | 시운전 | 3 | 178 | 190 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 101 | 217 | O-16-4 | 70 | 인도준비 | 4 | 190 | 217 | 27 | S | 15
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 112 | 224 | O-17-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 112 | 171 | 59 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 112 | 224 | O-17-2 | 72 | 시운전 | 2 | 171 | 192 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 112 | 224 | O-17-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 192 | 224 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 117 | 254 | O-18-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 117 | 189 | 72 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 117 | 254 | O-18-2 | 75 | 시운전 | 2 | 189 | 215 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 117 | 254 | O-18-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 215 | 254 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 117 | 221 | O-19-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 117 | 189 | 72 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 117 | 221 | O-19-2 | 78 | 시운전 | 2 | 189 | 199 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 117 | 221 | O-19-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 199 | 221 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 123 | 361 | O-20-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 123 | 299 | 176 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 123 | 361 | O-20-2 | 81 | 시운전 | 2 | 299 | 325 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 123 | 361 | O-20-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 325 | 361 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 144 | 269 | O-21-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 144 | 210 | 66 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 144 | 269 | O-21-2 | 84 | 시운전 | 2 | 210 | 233 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 144 | 269 | O-21-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 233 | 269 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 151 | 236 | O-22-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 151 | 210 | 59 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 151 | 236 | O-22-2 | 87 | 시운전 | 2 | 210 | 218 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 151 | 236 | O-22-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 218 | 236 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 163 | 285 | O-23-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 163 | 253 | 90 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 163 | 285 | O-23-2 | 90 | 시운전 | 2 | 253 | 266 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 163 | 285 | O-23-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 266 | 285 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 166 | 279 | O-24-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 166 | 245 | 79 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 166 | 279 | O-24-2 | 93 | 시운전 | 2 | 245 | 256 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 166 | 279 | O-24-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 256 | 279 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 174 | 282 | O-25-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 174 | 249 | 75 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 174 | 282 | O-25-2 | 96 | 시운전 | 2 | 249 | 259 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 174 | 282 | O-25-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 259 | 282 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 486 | O-26-1 | 98 | 화물창 | 1 | 184 | 283 | 99 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 486 | O-26-2 | 99 | P/T | 2 | 283 | 310 | 27 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 486 | O-26-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 310 | 352 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 486 | O-26-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 352 | 397 | 45 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 486 | O-26-5 | 102 | 시운전 | 5 | 397 | 415 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 486 | O-26-6 | 103 | C/T | 6 | 415 | 433 | 18 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 486 | O-26-7 | 104 | G/T | 7 | 433 | 460 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 486 | O-26-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 460 | 486 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 188 | 261 | O-27-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 188 | 239 | 51 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 188 | 261 | O-27-2 | 107 | 시운전 | 2 | 239 | 246 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 188 | 261 | O-27-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 246 | 261 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 188 | 316 | O-28-1 | 109 | 특수도장 | 1 | 188 | 230 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 188 | 316 | O-28-2 | 110 | 화물창 | 2 | 230 | 273 | 43 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 188 | 316 | O-28-3 | 111 | 시운전 | 3 | 273 | 287 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 188 | 316 | O-28-4 | 112 | 인도준비 | 4 | 287 | 316 | 29 | S | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 196 | 474 | O-29-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 196 | 401 | 205 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 196 | 474 | O-29-2 | 114 | 시운전 | 2 | 401 | 431 | 30 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 196 | 474 | O-29-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 431 | 474 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 196 | 315 | O-30-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 196 | 259 | 63 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 196 | 315 | O-30-2 | 117 | 시운전 | 2 | 259 | 281 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 196 | 315 | O-30-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 281 | 315 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 202 | 319 | O-31-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 202 | 264 | 62 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 202 | 319 | O-31-2 | 120 | 시운전 | 2 | 264 | 286 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 202 | 319 | O-31-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 286 | 319 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 209 | 330 | O-32-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 209 | 273 | 64 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 209 | 330 | O-32-2 | 123 | 시운전 | 2 | 273 | 295 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 209 | 330 | O-32-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 295 | 330 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 210 | 417 | O-33-1 | 125 | 화물창 | 1 | 210 | 278 | 68 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 210 | 417 | O-33-2 | 126 | P/T | 2 | 278 | 296 | 18 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 210 | 417 | O-33-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 296 | 324 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 210 | 417 | O-33-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 324 | 355 | 31 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 210 | 417 | O-33-5 | 129 | 시운전 | 5 | 355 | 367 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 210 | 417 | O-33-6 | 130 | C/T | 6 | 367 | 379 | 12 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 210 | 417 | O-33-7 | 131 | G/T | 7 | 379 | 397 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 210 | 417 | O-33-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 397 | 417 | 20 | S | 5
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 210 | 511 | O-34-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 210 | 432 | 222 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 210 | 511 | O-34-2 | 134 | 시운전 | 2 | 432 | 465 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 210 | 511 | O-34-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 465 | 511 | 46 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 480 | O-35-1 | 136 | 화물창 | 1 | 214 | 301 | 87 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 480 | O-35-2 | 137 | P/T | 2 | 301 | 324 | 23 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 480 | O-35-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 324 | 361 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 480 | O-35-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 361 | 400 | 39 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 480 | O-35-5 | 140 | 시운전 | 5 | 400 | 415 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 480 | O-35-6 | 141 | C/T | 6 | 415 | 430 | 15 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 480 | O-35-7 | 142 | G/T | 7 | 430 | 453 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 214 | 480 | O-35-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 453 | 480 | 27 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 230 | 351 | O-36-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 230 | 294 | 64 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 230 | 351 | O-36-2 | 145 | 시운전 | 2 | 294 | 316 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 230 | 351 | O-36-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 316 | 351 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 232 | 326 | O-37-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 232 | 297 | 65 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 232 | 326 | O-37-2 | 148 | 시운전 | 2 | 297 | 306 | 9 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 232 | 326 | O-37-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 306 | 326 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 232 | 475 | O-38-1 | 150 | 화물창 | 1 | 232 | 312 | 80 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 232 | 475 | O-38-2 | 151 | P/T | 2 | 312 | 333 | 21 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 232 | 475 | O-38-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 333 | 367 | 34 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 232 | 475 | O-38-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 367 | 403 | 36 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 232 | 475 | O-38-5 | 154 | 시운전 | 5 | 403 | 417 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 232 | 475 | O-38-6 | 155 | C/T | 6 | 417 | 431 | 14 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 232 | 475 | O-38-7 | 156 | G/T | 7 | 431 | 452 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 232 | 475 | O-38-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 452 | 475 | 23 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 233 | 387 | O-39-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 233 | 314 | 81 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 233 | 387 | O-39-2 | 159 | 시운전 | 2 | 314 | 343 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 233 | 387 | O-39-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 343 | 387 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 251 | 349 | O-40-1 | 161 | 특수도장 | 1 | 251 | 283 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 251 | 349 | O-40-2 | 162 | 화물창 | 2 | 283 | 316 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 251 | 349 | O-40-3 | 163 | 시운전 | 3 | 316 | 326 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 251 | 349 | O-40-4 | 164 | 인도준비 | 4 | 326 | 349 | 23 | S | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 576 | O-41-1 | 165 | 화물창 | 1 | 253 | 359 | 106 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 576 | O-41-2 | 166 | P/T | 2 | 359 | 388 | 29 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 576 | O-41-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 388 | 433 | 45 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 576 | O-41-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 433 | 481 | 48 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 576 | O-41-5 | 169 | 시운전 | 5 | 481 | 500 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 576 | O-41-6 | 170 | C/T | 6 | 500 | 519 | 19 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 576 | O-41-7 | 171 | G/T | 7 | 519 | 548 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 576 | O-41-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 548 | 576 | 28 | S | 5
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 257 | 357 | O-42-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 257 | 310 | 53 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 257 | 357 | O-42-2 | 174 | 시운전 | 2 | 310 | 329 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 257 | 357 | O-42-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 329 | 357 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 265 | 565 | O-43-1 | 176 | 화물창 | 1 | 265 | 364 | 99 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 265 | 565 | O-43-2 | 177 | P/T | 2 | 364 | 391 | 27 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 265 | 565 | O-43-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 391 | 433 | 42 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 265 | 565 | O-43-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 433 | 478 | 45 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 265 | 565 | O-43-5 | 180 | 시운전 | 5 | 478 | 496 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 265 | 565 | O-43-6 | 181 | C/T | 6 | 496 | 514 | 18 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 265 | 565 | O-43-7 | 182 | G/T | 7 | 514 | 541 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 265 | 565 | O-43-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 541 | 565 | 24 | S | 5
J-44 | 43 | PC | 7 | 270 | 392 | O-44-1 | 184 | 특수도장 | 1 | 270 | 310 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 270 | 392 | O-44-2 | 185 | 화물창 | 2 | 310 | 351 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 270 | 392 | O-44-3 | 186 | 시운전 | 3 | 351 | 364 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 270 | 392 | O-44-4 | 187 | 인도준비 | 4 | 364 | 392 | 28 | S | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 270 | 383 | O-45-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 270 | 349 | 79 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 270 | 383 | O-45-2 | 189 | 시운전 | 2 | 349 | 360 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 270 | 383 | O-45-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 360 | 383 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 271 | 389 | O-46-1 | 191 | 특수도장 | 1 | 271 | 309 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 271 | 389 | O-46-2 | 192 | 화물창 | 2 | 309 | 349 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 271 | 389 | O-46-3 | 193 | 시운전 | 3 | 349 | 361 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 271 | 389 | O-46-4 | 194 | 인도준비 | 4 | 361 | 389 | 28 | S | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 273 | 599 | O-47-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 273 | 514 | 241 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 273 | 599 | O-47-2 | 196 | 시운전 | 2 | 514 | 549 | 35 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 273 | 599 | O-47-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 549 | 599 | 50 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 275 | 400 | O-48-1 | 198 | 특수도장 | 1 | 275 | 316 | 41 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 275 | 400 | O-48-2 | 199 | 화물창 | 2 | 316 | 358 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 275 | 400 | O-48-3 | 200 | 시운전 | 3 | 358 | 371 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 275 | 400 | O-48-4 | 201 | 인도준비 | 4 | 371 | 400 | 29 | S | 15
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 282 | 406 | O-49-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 282 | 347 | 65 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 282 | 406 | O-49-2 | 203 | 시운전 | 2 | 347 | 370 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 282 | 406 | O-49-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 370 | 406 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 292 | 385 | O-50-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 292 | 357 | 65 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 292 | 385 | O-50-2 | 206 | 시운전 | 2 | 357 | 366 | 9 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 292 | 385 | O-50-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 366 | 385 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 303 | 463 | O-51-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 303 | 421 | 118 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 303 | 463 | O-51-2 | 209 | 시운전 | 2 | 421 | 438 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 303 | 463 | O-51-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 438 | 463 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 308 | 384 | O-52-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 308 | 361 | 53 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 308 | 384 | O-52-2 | 212 | 시운전 | 2 | 361 | 368 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 308 | 384 | O-52-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 368 | 384 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 310 | 575 | O-53-1 | 214 | 화물창 | 1 | 310 | 397 | 87 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 310 | 575 | O-53-2 | 215 | P/T | 2 | 397 | 420 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 310 | 575 | O-53-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 420 | 457 | 37 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 310 | 575 | O-53-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 457 | 496 | 39 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 310 | 575 | O-53-5 | 218 | 시운전 | 5 | 496 | 511 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 310 | 575 | O-53-6 | 219 | C/T | 6 | 511 | 526 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 310 | 575 | O-53-7 | 220 | G/T | 7 | 526 | 549 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 310 | 575 | O-53-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 549 | 575 | 26 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 310 | 385 | O-54-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 310 | 362 | 52 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 310 | 385 | O-54-2 | 223 | 시운전 | 2 | 362 | 369 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 310 | 385 | O-54-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 369 | 385 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 326 | 447 | O-55-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 326 | 410 | 84 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 326 | 447 | O-55-2 | 226 | 시운전 | 2 | 410 | 422 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 326 | 447 | O-55-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 422 | 447 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 326 | 437 | O-56-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 326 | 403 | 77 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 326 | 437 | O-56-2 | 229 | 시운전 | 2 | 403 | 414 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 326 | 437 | O-56-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 414 | 437 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 334 | 610 | O-57-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 334 | 538 | 204 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 334 | 610 | O-57-2 | 232 | 시운전 | 2 | 538 | 568 | 30 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 334 | 610 | O-57-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 568 | 610 | 42 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 353 | 477 | O-58-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 353 | 444 | 91 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 353 | 477 | O-58-2 | 235 | 시운전 | 2 | 444 | 457 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 353 | 477 | O-58-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 457 | 477 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 353 | 480 | O-59-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 353 | 446 | 93 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 353 | 480 | O-59-2 | 238 | 시운전 | 2 | 446 | 459 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 353 | 480 | O-59-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 459 | 480 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 356 | 502 | O-60-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 356 | 433 | 77 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 356 | 502 | O-60-2 | 241 | 시운전 | 2 | 433 | 460 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 356 | 502 | O-60-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 460 | 502 | 42 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 356 | 552 | O-61-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 356 | 501 | 145 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 356 | 552 | O-61-2 | 244 | 시운전 | 2 | 501 | 522 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 356 | 552 | O-61-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 522 | 552 | 30 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 360 | 436 | O-62-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 360 | 413 | 53 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 360 | 436 | O-62-2 | 247 | 시운전 | 2 | 413 | 420 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 360 | 436 | O-62-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 420 | 436 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 370 | 655 | O-63-1 | 249 | 화물창 | 1 | 370 | 464 | 94 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 370 | 655 | O-63-2 | 250 | P/T | 2 | 464 | 489 | 25 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 370 | 655 | O-63-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 489 | 528 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 370 | 655 | O-63-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 528 | 570 | 42 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 370 | 655 | O-63-5 | 253 | 시운전 | 5 | 570 | 587 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 370 | 655 | O-63-6 | 254 | C/T | 6 | 587 | 604 | 17 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 370 | 655 | O-63-7 | 255 | G/T | 7 | 604 | 629 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 370 | 655 | O-63-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 629 | 655 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 380 | 459 | O-64-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 380 | 435 | 55 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 380 | 459 | O-64-2 | 258 | 시운전 | 2 | 435 | 442 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 380 | 459 | O-64-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 442 | 459 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 382 | 493 | O-65-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 382 | 440 | 58 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 382 | 493 | O-65-2 | 261 | 시운전 | 2 | 440 | 461 | 21 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 382 | 493 | O-65-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 461 | 493 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 384 | 486 | O-66-1 | 263 | 특수도장 | 1 | 384 | 417 | 33 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 384 | 486 | O-66-2 | 264 | 화물창 | 2 | 417 | 451 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 384 | 486 | O-66-3 | 265 | 시운전 | 3 | 451 | 462 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 384 | 486 | O-66-4 | 266 | 인도준비 | 4 | 462 | 486 | 24 | S | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 398 | 473 | O-67-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 398 | 450 | 52 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 398 | 473 | O-67-2 | 268 | 시운전 | 2 | 450 | 457 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 398 | 473 | O-67-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 457 | 473 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 399 | 538 | O-68-1 | 270 | 특수도장 | 1 | 399 | 444 | 45 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 399 | 538 | O-68-2 | 271 | 화물창 | 2 | 444 | 491 | 47 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 399 | 538 | O-68-3 | 272 | 시운전 | 3 | 491 | 506 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 399 | 538 | O-68-4 | 273 | 인도준비 | 4 | 506 | 538 | 32 | S | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 413 | 688 | O-69-1 | 274 | 화물창 | 1 | 413 | 503 | 90 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 413 | 688 | O-69-2 | 275 | P/T | 2 | 503 | 527 | 24 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 413 | 688 | O-69-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 527 | 565 | 38 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 413 | 688 | O-69-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 565 | 606 | 41 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 413 | 688 | O-69-5 | 278 | 시운전 | 5 | 606 | 622 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 413 | 688 | O-69-6 | 279 | C/T | 6 | 622 | 638 | 16 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 413 | 688 | O-69-7 | 280 | G/T | 7 | 638 | 662 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 413 | 688 | O-69-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 662 | 688 | 26 | S | 5
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 419 | 506 | O-70-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 419 | 479 | 60 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 419 | 506 | O-70-2 | 283 | 시운전 | 2 | 479 | 487 | 8 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 419 | 506 | O-70-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 487 | 506 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 426 | 735 | O-71-1 | 285 | 화물창 | 1 | 426 | 527 | 101 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 426 | 735 | O-71-2 | 286 | P/T | 2 | 527 | 554 | 27 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 426 | 735 | O-71-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 554 | 597 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 426 | 735 | O-71-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 597 | 643 | 46 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 426 | 735 | O-71-5 | 289 | 시운전 | 5 | 643 | 661 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 426 | 735 | O-71-6 | 290 | C/T | 6 | 661 | 679 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 426 | 735 | O-71-7 | 291 | G/T | 7 | 679 | 706 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 426 | 735 | O-71-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 706 | 735 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 438 | 686 | O-72-1 | 293 | 화물창 | 1 | 438 | 519 | 81 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 438 | 686 | O-72-2 | 294 | P/T | 2 | 519 | 541 | 22 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 438 | 686 | O-72-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 541 | 575 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 438 | 686 | O-72-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 575 | 612 | 37 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 438 | 686 | O-72-5 | 297 | 시운전 | 5 | 612 | 626 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 438 | 686 | O-72-6 | 298 | C/T | 6 | 626 | 640 | 14 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 438 | 686 | O-72-7 | 299 | G/T | 7 | 640 | 662 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 438 | 686 | O-72-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 662 | 686 | 24 | S | 5
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 462 | 532 | O-73-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 462 | 511 | 49 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 462 | 532 | O-73-2 | 302 | 시운전 | 2 | 511 | 518 | 7 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 462 | 532 | O-73-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 518 | 532 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 465 | 777 | O-74-1 | 304 | 화물창 | 1 | 465 | 567 | 102 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 465 | 777 | O-74-2 | 305 | P/T | 2 | 567 | 595 | 28 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 465 | 777 | O-74-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 595 | 638 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 465 | 777 | O-74-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 638 | 684 | 46 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 465 | 777 | O-74-5 | 308 | 시운전 | 5 | 684 | 702 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 465 | 777 | O-74-6 | 309 | C/T | 6 | 702 | 720 | 18 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 465 | 777 | O-74-7 | 310 | G/T | 7 | 720 | 748 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 465 | 777 | O-74-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 748 | 777 | 29 | S | 5
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 466 | 648 | O-75-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 466 | 600 | 134 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 466 | 648 | O-75-2 | 313 | 시운전 | 2 | 600 | 620 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 466 | 648 | O-75-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 620 | 648 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 478 | 786 | O-76-1 | 315 | 화물창 | 1 | 478 | 579 | 101 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 478 | 786 | O-76-2 | 316 | P/T | 2 | 579 | 606 | 27 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 478 | 786 | O-76-3 | 317 | 화물창족철 | 3 | 606 | 649 | 43 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 478 | 786 | O-76-4 | 318 | 화물창메공 | 4 | 649 | 695 | 46 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 478 | 786 | O-76-5 | 319 | 시운전 | 5 | 695 | 713 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 478 | 786 | O-76-6 | 320 | C/T | 6 | 713 | 731 | 18 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 478 | 786 | O-76-7 | 321 | G/T | 7 | 731 | 758 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 478 | 786 | O-76-8 | 322 | 인도준비 | 8 | 758 | 786 | 28 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 479 | 675 | O-77-1 | 323 | 화물창 | 1 | 479 | 543 | 64 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 479 | 675 | O-77-2 | 324 | P/T | 2 | 543 | 560 | 17 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 479 | 675 | O-77-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 560 | 587 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 479 | 675 | O-77-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 587 | 616 | 29 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 479 | 675 | O-77-5 | 327 | 시운전 | 5 | 616 | 627 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 479 | 675 | O-77-6 | 328 | C/T | 6 | 627 | 638 | 11 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 479 | 675 | O-77-7 | 329 | G/T | 7 | 638 | 655 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 479 | 675 | O-77-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 655 | 675 | 20 | S | 5
J-78 | 77 | PC | 7 | 491 | 638 | O-78-1 | 331 | 특수도장 | 1 | 491 | 539 | 48 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 491 | 638 | O-78-2 | 332 | 화물창 | 2 | 539 | 588 | 49 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 491 | 638 | O-78-3 | 333 | 시운전 | 3 | 588 | 604 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 491 | 638 | O-78-4 | 334 | 인도준비 | 4 | 604 | 638 | 34 | S | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 495 | 693 | O-79-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 495 | 641 | 146 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 495 | 693 | O-79-2 | 336 | 시운전 | 2 | 641 | 662 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 495 | 693 | O-79-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 662 | 693 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 510 | 582 | O-80-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 510 | 560 | 50 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 510 | 582 | O-80-2 | 339 | 시운전 | 2 | 560 | 567 | 7 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 510 | 582 | O-80-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 567 | 582 | 15 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 513 | 661 | O-81-1 | 341 | 특수도장 | 1 | 513 | 561 | 48 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 513 | 661 | O-81-2 | 342 | 화물창 | 2 | 561 | 611 | 50 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 513 | 661 | O-81-3 | 343 | 시운전 | 3 | 611 | 627 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 513 | 661 | O-81-4 | 344 | 인도준비 | 4 | 627 | 661 | 34 | S | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 538 | 806 | O-82-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 538 | 736 | 198 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 538 | 806 | O-82-2 | 346 | 시운전 | 2 | 736 | 765 | 29 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 538 | 806 | O-82-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 765 | 806 | 41 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 543 | 696 | O-83-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 543 | 624 | 81 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 543 | 696 | O-83-2 | 349 | 시운전 | 2 | 624 | 653 | 29 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 543 | 696 | O-83-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 653 | 696 | 43 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 543 | 732 | O-84-1 | 351 | 화물창 | 1 | 543 | 605 | 62 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 543 | 732 | O-84-2 | 352 | P/T | 2 | 605 | 622 | 17 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 543 | 732 | O-84-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 622 | 648 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 543 | 732 | O-84-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 648 | 676 | 28 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 543 | 732 | O-84-5 | 355 | 시운전 | 5 | 676 | 687 | 11 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 543 | 732 | O-84-6 | 356 | C/T | 6 | 687 | 698 | 11 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 543 | 732 | O-84-7 | 357 | G/T | 7 | 698 | 715 | 17 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 543 | 732 | O-84-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 715 | 732 | 17 | S | 5
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 574 | 790 | O-85-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 574 | 733 | 159 | F | 15
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 574 | 790 | O-85-2 | 360 | 시운전 | 2 | 733 | 756 | 23 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 574 | 790 | O-85-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 756 | 790 | 34 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 575 | 876 | O-86-1 | 362 | 화물창 | 1 | 575 | 674 | 99 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 575 | 876 | O-86-2 | 363 | P/T | 2 | 674 | 701 | 27 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 575 | 876 | O-86-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 701 | 743 | 42 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 575 | 876 | O-86-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 743 | 788 | 45 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 575 | 876 | O-86-5 | 366 | 시운전 | 5 | 788 | 806 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 575 | 876 | O-86-6 | 367 | C/T | 6 | 806 | 824 | 18 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 575 | 876 | O-86-7 | 368 | G/T | 7 | 824 | 851 | 27 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 575 | 876 | O-86-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 851 | 876 | 25 | S | 5
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 575 | 703 | O-87-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 575 | 664 | 89 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 575 | 703 | O-87-2 | 371 | 시운전 | 2 | 664 | 676 | 12 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 575 | 703 | O-87-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 676 | 703 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 579 | 812 | O-88-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 579 | 751 | 172 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 579 | 812 | O-88-2 | 374 | 시운전 | 2 | 751 | 776 | 25 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 579 | 812 | O-88-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 776 | 812 | 36 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 585 | 711 | O-89-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 585 | 651 | 66 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 585 | 711 | O-89-2 | 377 | 시운전 | 2 | 651 | 674 | 23 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 585 | 711 | O-89-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 674 | 711 | 37 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-90-1 | 379 | 화물창 | 1 | 586 | 663 | 77 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-90-2 | 380 | P/T | 2 | 663 | 684 | 21 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-90-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 684 | 716 | 32 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-90-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 716 | 751 | 35 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-90-5 | 383 | 시운전 | 5 | 751 | 765 | 14 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-90-6 | 384 | C/T | 6 | 765 | 779 | 14 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-90-7 | 385 | G/T | 7 | 779 | 800 | 21 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-90-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 800 | 820 | 20 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 76 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 15 | C1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 63 | 62 | N | 0 | E3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 21 | 274 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 21 | 104 | 83 | N | 0 | A2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B