## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 257 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 190 | 190 | F | 15
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 257 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 190 | 218 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 257 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 218 | 257 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 69 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 48 | 48 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 69 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 48 | 54 | 6 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 69 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 54 | 69 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 2 | 123 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 2 | 41 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 2 | 123 | O-3-2 | 7 | 화물창 | 2 | 41 | 82 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 2 | 123 | O-3-3 | 8 | 시운전 | 3 | 82 | 95 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 2 | 123 | O-3-4 | 9 | 인도준비 | 4 | 95 | 123 | 28 | S | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 84 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 3 | 59 | 56 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 84 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 59 | 67 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 84 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 67 | 84 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 154 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 13 | 111 | 98 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 154 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 111 | 125 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 154 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 125 | 154 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 28 | 126 | O-6-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 28 | 60 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 28 | 126 | O-6-2 | 17 | 화물창 | 2 | 60 | 93 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 28 | 126 | O-6-3 | 18 | 시운전 | 3 | 93 | 103 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 28 | 126 | O-6-4 | 19 | 인도준비 | 4 | 103 | 126 | 23 | S | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 28 | 123 | O-7-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 28 | 94 | 66 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 28 | 123 | O-7-2 | 21 | 시운전 | 2 | 94 | 103 | 9 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 28 | 123 | O-7-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 103 | 123 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 344 | O-8-1 | 23 | 화물창 | 1 | 31 | 134 | 103 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 344 | O-8-2 | 24 | P/T | 2 | 134 | 162 | 28 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 344 | O-8-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 162 | 205 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 344 | O-8-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 205 | 251 | 46 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 344 | O-8-5 | 27 | 시운전 | 5 | 251 | 269 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 344 | O-8-6 | 28 | C/T | 6 | 269 | 287 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 344 | O-8-7 | 29 | G/T | 7 | 287 | 315 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 344 | O-8-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 315 | 344 | 29 | S | 5
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 43 | 114 | O-9-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 43 | 92 | 49 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 43 | 114 | O-9-2 | 32 | 시운전 | 2 | 92 | 99 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 43 | 114 | O-9-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 99 | 114 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 43 | 205 | O-10-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 43 | 128 | 85 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 43 | 205 | O-10-2 | 35 | 시운전 | 2 | 128 | 158 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 43 | 205 | O-10-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 158 | 205 | 47 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 43 | 331 | O-11-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 43 | 256 | 213 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 43 | 331 | O-11-2 | 38 | 시운전 | 2 | 256 | 287 | 31 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 43 | 331 | O-11-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 287 | 331 | 44 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 48 | 180 | O-12-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 48 | 117 | 69 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 48 | 180 | O-12-2 | 41 | 시운전 | 2 | 117 | 142 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 48 | 180 | O-12-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 142 | 180 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 48 | 211 | O-13-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 48 | 168 | 120 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 48 | 211 | O-13-2 | 44 | 시운전 | 2 | 168 | 185 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 48 | 211 | O-13-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 185 | 211 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 50 | 130 | O-14-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 50 | 92 | 42 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 50 | 130 | O-14-2 | 47 | 시운전 | 2 | 92 | 107 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 50 | 130 | O-14-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 107 | 130 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 50 | 181 | O-15-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 50 | 141 | 91 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 50 | 181 | O-15-2 | 50 | 시운전 | 2 | 141 | 154 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 50 | 181 | O-15-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 154 | 181 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-16-1 | 52 | 화물창 | 1 | 52 | 158 | 106 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-16-2 | 53 | P/T | 2 | 158 | 187 | 29 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-16-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 187 | 232 | 45 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-16-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 232 | 280 | 48 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-16-5 | 56 | 시운전 | 5 | 280 | 299 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-16-6 | 57 | C/T | 6 | 299 | 318 | 19 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-16-7 | 58 | G/T | 7 | 318 | 347 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 375 | O-16-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 347 | 375 | 28 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 262 | O-17-1 | 60 | 화물창 | 1 | 56 | 123 | 67 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 262 | O-17-2 | 61 | P/T | 2 | 123 | 141 | 18 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 262 | O-17-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 141 | 169 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 262 | O-17-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 169 | 199 | 30 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 262 | O-17-5 | 64 | 시운전 | 5 | 199 | 211 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 262 | O-17-6 | 65 | C/T | 6 | 211 | 223 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 262 | O-17-7 | 66 | G/T | 7 | 223 | 241 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 262 | O-17-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 241 | 262 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 78 | 157 | O-18-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 78 | 133 | 55 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 78 | 157 | O-18-2 | 69 | 시운전 | 2 | 133 | 140 | 7 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 78 | 157 | O-18-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 140 | 157 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 78 | 150 | O-19-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 78 | 128 | 50 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 78 | 150 | O-19-2 | 72 | 시운전 | 2 | 128 | 135 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 78 | 150 | O-19-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 135 | 150 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 79 | 209 | O-20-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 79 | 175 | 96 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 79 | 209 | O-20-2 | 75 | 시운전 | 2 | 175 | 189 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 79 | 209 | O-20-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 189 | 209 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 81 | 192 | O-21-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 81 | 158 | 77 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 81 | 192 | O-21-2 | 78 | 시운전 | 2 | 158 | 169 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 81 | 192 | O-21-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 169 | 192 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 102 | 275 | O-22-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 102 | 230 | 128 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 102 | 275 | O-22-2 | 81 | 시운전 | 2 | 230 | 249 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 102 | 275 | O-22-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 249 | 275 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 109 | 226 | O-23-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 109 | 171 | 62 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 109 | 226 | O-23-2 | 84 | 시운전 | 2 | 171 | 193 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 109 | 226 | O-23-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 193 | 226 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 127 | 281 | O-24-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 127 | 208 | 81 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 127 | 281 | O-24-2 | 87 | 시운전 | 2 | 208 | 237 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 127 | 281 | O-24-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 237 | 281 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 127 | 204 | O-25-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 127 | 180 | 53 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 127 | 204 | O-25-2 | 90 | 시운전 | 2 | 180 | 187 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 127 | 204 | O-25-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 187 | 204 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 422 | O-26-1 | 92 | 화물창 | 1 | 128 | 225 | 97 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 422 | O-26-2 | 93 | P/T | 2 | 225 | 251 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 422 | O-26-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 251 | 292 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 422 | O-26-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 292 | 336 | 44 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 422 | O-26-5 | 96 | 시운전 | 5 | 336 | 353 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 422 | O-26-6 | 97 | C/T | 6 | 353 | 370 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 422 | O-26-7 | 98 | G/T | 7 | 370 | 396 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 422 | O-26-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 396 | 422 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 138 | 237 | O-27-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 138 | 190 | 52 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 138 | 237 | O-27-2 | 101 | 시운전 | 2 | 190 | 208 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 138 | 237 | O-27-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 208 | 237 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 141 | 374 | O-28-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 141 | 313 | 172 | F | 15
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 141 | 374 | O-28-2 | 104 | 시운전 | 2 | 313 | 338 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 141 | 374 | O-28-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 338 | 374 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 149 | 276 | O-29-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 149 | 237 | 88 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 149 | 276 | O-29-2 | 107 | 시운전 | 2 | 237 | 249 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 149 | 276 | O-29-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 249 | 276 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 200 | 456 | O-30-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 200 | 389 | 189 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 200 | 456 | O-30-2 | 110 | 시운전 | 2 | 389 | 417 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 200 | 456 | O-30-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 417 | 456 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 209 | 318 | O-31-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 209 | 285 | 76 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 209 | 318 | O-31-2 | 113 | 시운전 | 2 | 285 | 295 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 209 | 318 | O-31-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 295 | 318 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 224 | 359 | O-32-1 | 115 | 특수도장 | 1 | 224 | 268 | 44 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 224 | 359 | O-32-2 | 116 | 화물창 | 2 | 268 | 313 | 45 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 224 | 359 | O-32-3 | 117 | 시운전 | 3 | 313 | 327 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 224 | 359 | O-32-4 | 118 | 인도준비 | 4 | 327 | 359 | 32 | S | 15
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 224 | 293 | O-33-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 224 | 260 | 36 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 224 | 293 | O-33-2 | 120 | 시운전 | 2 | 260 | 273 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 224 | 293 | O-33-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 273 | 293 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 500 | O-34-1 | 122 | 화물창 | 1 | 249 | 331 | 82 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 500 | O-34-2 | 123 | P/T | 2 | 331 | 353 | 22 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 500 | O-34-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 353 | 388 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 500 | O-34-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 388 | 425 | 37 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 500 | O-34-5 | 126 | 시운전 | 5 | 425 | 440 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 500 | O-34-6 | 127 | C/T | 6 | 440 | 455 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 500 | O-34-7 | 128 | G/T | 7 | 455 | 477 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 249 | 500 | O-34-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 477 | 500 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 256 | 377 | O-35-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 256 | 320 | 64 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 256 | 377 | O-35-2 | 131 | 시운전 | 2 | 320 | 342 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 256 | 377 | O-35-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 342 | 377 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 256 | 465 | O-36-1 | 133 | 화물창 | 1 | 256 | 324 | 68 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 256 | 465 | O-36-2 | 134 | P/T | 2 | 324 | 342 | 18 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 256 | 465 | O-36-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 342 | 371 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 256 | 465 | O-36-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 371 | 402 | 31 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 256 | 465 | O-36-5 | 137 | 시운전 | 5 | 402 | 414 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 256 | 465 | O-36-6 | 138 | C/T | 6 | 414 | 426 | 12 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 256 | 465 | O-36-7 | 139 | G/T | 7 | 426 | 444 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 256 | 465 | O-36-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 444 | 465 | 21 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 281 | 524 | O-37-1 | 141 | 화물창 | 1 | 281 | 361 | 80 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 281 | 524 | O-37-2 | 142 | P/T | 2 | 361 | 382 | 21 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 281 | 524 | O-37-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 382 | 416 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 281 | 524 | O-37-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 416 | 452 | 36 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 281 | 524 | O-37-5 | 145 | 시운전 | 5 | 452 | 466 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 281 | 524 | O-37-6 | 146 | C/T | 6 | 466 | 480 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 281 | 524 | O-37-7 | 147 | G/T | 7 | 480 | 501 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 281 | 524 | O-37-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 501 | 524 | 23 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 288 | 606 | O-38-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 288 | 523 | 235 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 288 | 606 | O-38-2 | 150 | 시운전 | 2 | 523 | 557 | 34 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 288 | 606 | O-38-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 557 | 606 | 49 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 313 | 512 | O-39-1 | 152 | 화물창 | 1 | 313 | 378 | 65 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 313 | 512 | O-39-2 | 153 | P/T | 2 | 378 | 395 | 17 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 313 | 512 | O-39-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 395 | 422 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 313 | 512 | O-39-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 422 | 451 | 29 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 313 | 512 | O-39-5 | 156 | 시운전 | 5 | 451 | 462 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 313 | 512 | O-39-6 | 157 | C/T | 6 | 462 | 473 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 313 | 512 | O-39-7 | 158 | G/T | 7 | 473 | 490 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 313 | 512 | O-39-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 490 | 512 | 22 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 342 | 463 | O-40-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 342 | 426 | 84 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 342 | 463 | O-40-2 | 161 | 시운전 | 2 | 426 | 438 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 342 | 463 | O-40-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 438 | 463 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 345 | 440 | O-41-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 345 | 411 | 66 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 345 | 440 | O-41-2 | 164 | 시운전 | 2 | 411 | 420 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 345 | 440 | O-41-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 420 | 440 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 357 | 478 | O-42-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 357 | 441 | 84 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 357 | 478 | O-42-2 | 167 | 시운전 | 2 | 441 | 453 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 357 | 478 | O-42-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 453 | 478 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 396 | 482 | O-43-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 396 | 456 | 60 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 396 | 482 | O-43-2 | 170 | 시운전 | 2 | 456 | 464 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 396 | 482 | O-43-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 464 | 482 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 398 | 564 | O-44-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 398 | 485 | 87 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 398 | 564 | O-44-2 | 173 | 시운전 | 2 | 485 | 516 | 31 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 398 | 564 | O-44-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 516 | 564 | 48 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 401 | 541 | O-45-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 401 | 475 | 74 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 401 | 541 | O-45-2 | 176 | 시운전 | 2 | 475 | 501 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 401 | 541 | O-45-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 501 | 541 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 407 | 631 | O-46-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 407 | 572 | 165 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 407 | 631 | O-46-2 | 179 | 시운전 | 2 | 572 | 596 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 407 | 631 | O-46-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 596 | 631 | 35 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 407 | 598 | O-47-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 407 | 548 | 141 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 407 | 598 | O-47-2 | 182 | 시운전 | 2 | 548 | 569 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 407 | 598 | O-47-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 569 | 598 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-48-1 | 184 | 화물창 | 1 | 412 | 502 | 90 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-48-2 | 185 | P/T | 2 | 502 | 526 | 24 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-48-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 526 | 564 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-48-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 564 | 605 | 41 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-48-5 | 188 | 시운전 | 5 | 605 | 621 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-48-6 | 189 | C/T | 6 | 621 | 637 | 16 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-48-7 | 190 | G/T | 7 | 637 | 661 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 412 | 686 | O-48-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 661 | 686 | 25 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 412 | 665 | O-49-1 | 192 | 화물창 | 1 | 412 | 495 | 83 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 412 | 665 | O-49-2 | 193 | P/T | 2 | 495 | 517 | 22 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 412 | 665 | O-49-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 517 | 552 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 412 | 665 | O-49-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 552 | 589 | 37 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 412 | 665 | O-49-5 | 196 | 시운전 | 5 | 589 | 604 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 412 | 665 | O-49-6 | 197 | C/T | 6 | 604 | 619 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 412 | 665 | O-49-7 | 198 | G/T | 7 | 619 | 641 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 412 | 665 | O-49-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 641 | 665 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 414 | 497 | O-50-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 414 | 457 | 43 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 414 | 497 | O-50-2 | 201 | 시운전 | 2 | 457 | 472 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 414 | 497 | O-50-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 472 | 497 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 427 | 728 | O-51-1 | 203 | 화물창 | 1 | 427 | 526 | 99 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 427 | 728 | O-51-2 | 204 | P/T | 2 | 526 | 553 | 27 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 427 | 728 | O-51-3 | 205 | 화물창족철 | 3 | 553 | 595 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 427 | 728 | O-51-4 | 206 | 화물창메공 | 4 | 595 | 640 | 45 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 427 | 728 | O-51-5 | 207 | 시운전 | 5 | 640 | 658 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 427 | 728 | O-51-6 | 208 | C/T | 6 | 658 | 676 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 427 | 728 | O-51-7 | 209 | G/T | 7 | 676 | 703 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 427 | 728 | O-51-8 | 210 | 인도준비 | 8 | 703 | 728 | 25 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 427 | 647 | O-52-1 | 211 | 화물창 | 1 | 427 | 499 | 72 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 427 | 647 | O-52-2 | 212 | P/T | 2 | 499 | 518 | 19 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 427 | 647 | O-52-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 518 | 548 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 427 | 647 | O-52-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 548 | 581 | 33 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 427 | 647 | O-52-5 | 215 | 시운전 | 5 | 581 | 594 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 427 | 647 | O-52-6 | 216 | C/T | 6 | 594 | 607 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 427 | 647 | O-52-7 | 217 | G/T | 7 | 607 | 626 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 427 | 647 | O-52-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 626 | 647 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 429 | 508 | O-53-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 429 | 484 | 55 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 429 | 508 | O-53-2 | 220 | 시운전 | 2 | 484 | 491 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 429 | 508 | O-53-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 491 | 508 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 436 | 540 | O-54-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 436 | 491 | 55 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 436 | 540 | O-54-2 | 223 | 시운전 | 2 | 491 | 510 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 436 | 540 | O-54-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 510 | 540 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 436 | 543 | O-55-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 436 | 492 | 56 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 436 | 543 | O-55-2 | 226 | 시운전 | 2 | 492 | 512 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 436 | 543 | O-55-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 512 | 543 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 653 | O-56-1 | 228 | 화물창 | 1 | 438 | 508 | 70 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 653 | O-56-2 | 229 | P/T | 2 | 508 | 527 | 19 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 653 | O-56-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 527 | 557 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 653 | O-56-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 557 | 589 | 32 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 653 | O-56-5 | 232 | 시운전 | 5 | 589 | 601 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 653 | O-56-6 | 233 | C/T | 6 | 601 | 613 | 12 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 653 | O-56-7 | 234 | G/T | 7 | 613 | 632 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 653 | O-56-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 632 | 653 | 21 | S | 5
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 438 | 561 | O-57-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 438 | 529 | 91 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 438 | 561 | O-57-2 | 237 | 시운전 | 2 | 529 | 542 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 438 | 561 | O-57-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 542 | 561 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 445 | 581 | O-58-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 445 | 545 | 100 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 445 | 581 | O-58-2 | 240 | 시운전 | 2 | 545 | 559 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 445 | 581 | O-58-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 559 | 581 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 455 | 771 | O-59-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 455 | 688 | 233 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 455 | 771 | O-59-2 | 243 | 시운전 | 2 | 688 | 722 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 455 | 771 | O-59-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 722 | 771 | 49 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 455 | 633 | O-60-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 455 | 586 | 131 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 455 | 633 | O-60-2 | 246 | 시운전 | 2 | 586 | 605 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 455 | 633 | O-60-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 605 | 633 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 470 | 595 | O-61-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 470 | 557 | 87 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 470 | 595 | O-61-2 | 249 | 시운전 | 2 | 557 | 569 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 470 | 595 | O-61-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 569 | 595 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 481 | 595 | O-62-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 481 | 560 | 79 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 481 | 595 | O-62-2 | 252 | 시운전 | 2 | 560 | 571 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 481 | 595 | O-62-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 571 | 595 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 517 | 738 | O-63-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 517 | 680 | 163 | F | 15
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 517 | 738 | O-63-2 | 255 | 시운전 | 2 | 680 | 704 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 517 | 738 | O-63-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 704 | 738 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 517 | 695 | O-64-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 517 | 648 | 131 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 517 | 695 | O-64-2 | 258 | 시운전 | 2 | 648 | 667 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 517 | 695 | O-64-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 667 | 695 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 831 | O-65-1 | 260 | 화물창 | 1 | 531 | 630 | 99 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 831 | O-65-2 | 261 | P/T | 2 | 630 | 657 | 27 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 831 | O-65-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 657 | 699 | 42 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 831 | O-65-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 699 | 744 | 45 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 831 | O-65-5 | 264 | 시운전 | 5 | 744 | 762 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 831 | O-65-6 | 265 | C/T | 6 | 762 | 780 | 18 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 831 | O-65-7 | 266 | G/T | 7 | 780 | 807 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 831 | O-65-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 807 | 831 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 533 | 800 | O-66-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 533 | 730 | 197 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 533 | 800 | O-66-2 | 269 | 시운전 | 2 | 730 | 759 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 533 | 800 | O-66-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 759 | 800 | 41 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 533 | 722 | O-67-1 | 271 | 화물창 | 1 | 533 | 595 | 62 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 533 | 722 | O-67-2 | 272 | P/T | 2 | 595 | 612 | 17 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 533 | 722 | O-67-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 612 | 638 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 533 | 722 | O-67-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 638 | 666 | 28 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 533 | 722 | O-67-5 | 275 | 시운전 | 5 | 666 | 677 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 533 | 722 | O-67-6 | 276 | C/T | 6 | 677 | 688 | 11 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 533 | 722 | O-67-7 | 277 | G/T | 7 | 688 | 705 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 533 | 722 | O-67-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 705 | 722 | 17 | S | 5
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 568 | 667 | O-68-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 568 | 620 | 52 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 568 | 667 | O-68-2 | 280 | 시운전 | 2 | 620 | 638 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 568 | 667 | O-68-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 638 | 667 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 568 | 780 | O-69-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 568 | 724 | 156 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 568 | 780 | O-69-2 | 283 | 시운전 | 2 | 724 | 747 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 568 | 780 | O-69-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 747 | 780 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 576 | 647 | O-70-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 576 | 625 | 49 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 576 | 647 | O-70-2 | 286 | 시운전 | 2 | 625 | 632 | 7 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 576 | 647 | O-70-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 632 | 647 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 576 | 726 | O-71-1 | 288 | 특수도장 | 1 | 576 | 625 | 49 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 576 | 726 | O-71-2 | 289 | 화물창 | 2 | 625 | 676 | 51 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 576 | 726 | O-71-3 | 290 | 시운전 | 3 | 676 | 692 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 576 | 726 | O-71-4 | 291 | 인도준비 | 4 | 692 | 726 | 34 | S | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 576 | 667 | O-72-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 576 | 639 | 63 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 576 | 667 | O-72-2 | 293 | 시운전 | 2 | 639 | 648 | 9 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 576 | 667 | O-72-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 648 | 667 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 584 | 692 | O-73-1 | 295 | 특수도장 | 1 | 584 | 619 | 35 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 584 | 692 | O-73-2 | 296 | 화물창 | 2 | 619 | 655 | 36 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 584 | 692 | O-73-3 | 297 | 시운전 | 3 | 655 | 666 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 584 | 692 | O-73-4 | 298 | 인도준비 | 4 | 666 | 692 | 26 | S | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 774 | O-74-1 | 299 | 화물창 | 1 | 591 | 651 | 60 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 774 | O-74-2 | 300 | P/T | 2 | 651 | 667 | 16 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 774 | O-74-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 667 | 692 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 774 | O-74-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 692 | 719 | 27 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 774 | O-74-5 | 303 | 시운전 | 5 | 719 | 729 | 10 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 774 | O-74-6 | 304 | C/T | 6 | 729 | 739 | 10 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 774 | O-74-7 | 305 | G/T | 7 | 739 | 755 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 774 | O-74-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 755 | 774 | 19 | S | 5
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 595 | 845 | O-75-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 595 | 780 | 185 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 595 | 845 | O-75-2 | 308 | 시운전 | 2 | 780 | 807 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 595 | 845 | O-75-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 807 | 845 | 38 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 595 | 711 | O-76-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 595 | 676 | 81 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 595 | 711 | O-76-2 | 311 | 시운전 | 2 | 676 | 687 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 595 | 711 | O-76-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 687 | 711 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 595 | 904 | O-77-1 | 313 | 화물창 | 1 | 595 | 696 | 101 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 595 | 904 | O-77-2 | 314 | P/T | 2 | 696 | 723 | 27 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 595 | 904 | O-77-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 723 | 766 | 43 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 595 | 904 | O-77-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 766 | 812 | 46 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 595 | 904 | O-77-5 | 317 | 시운전 | 5 | 812 | 830 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 595 | 904 | O-77-6 | 318 | C/T | 6 | 830 | 848 | 18 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 595 | 904 | O-77-7 | 319 | G/T | 7 | 848 | 875 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 595 | 904 | O-77-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 875 | 904 | 29 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 595 | 843 | O-78-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 595 | 778 | 183 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 595 | 843 | O-78-2 | 322 | 시운전 | 2 | 778 | 805 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 595 | 843 | O-78-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 805 | 843 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 611 | 899 | O-79-1 | 324 | 화물창 | 1 | 611 | 706 | 95 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 611 | 899 | O-79-2 | 325 | P/T | 2 | 706 | 731 | 25 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 611 | 899 | O-79-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 731 | 771 | 40 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 611 | 899 | O-79-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 771 | 814 | 43 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 611 | 899 | O-79-5 | 328 | 시운전 | 5 | 814 | 831 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 611 | 899 | O-79-6 | 329 | C/T | 6 | 831 | 848 | 17 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 611 | 899 | O-79-7 | 330 | G/T | 7 | 848 | 873 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 611 | 899 | O-79-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 873 | 899 | 26 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 870 | O-80-1 | 332 | 화물창 | 1 | 611 | 696 | 85 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 870 | O-80-2 | 333 | P/T | 2 | 696 | 719 | 23 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 870 | O-80-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 719 | 755 | 36 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 870 | O-80-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 755 | 793 | 38 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 870 | O-80-5 | 336 | 시운전 | 5 | 793 | 808 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 870 | O-80-6 | 337 | C/T | 6 | 808 | 823 | 15 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 870 | O-80-7 | 338 | G/T | 7 | 823 | 846 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 611 | 870 | O-80-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 846 | 870 | 24 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 643 | 911 | O-81-1 | 340 | 화물창 | 1 | 643 | 731 | 88 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 643 | 911 | O-81-2 | 341 | P/T | 2 | 731 | 755 | 24 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 643 | 911 | O-81-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 755 | 792 | 37 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 643 | 911 | O-81-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 792 | 832 | 40 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 643 | 911 | O-81-5 | 344 | 시운전 | 5 | 832 | 848 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 643 | 911 | O-81-6 | 345 | C/T | 6 | 848 | 864 | 16 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 643 | 911 | O-81-7 | 346 | G/T | 7 | 864 | 888 | 24 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 643 | 911 | O-81-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 888 | 911 | 23 | S | 5
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 648 | 757 | O-82-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 648 | 724 | 76 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 648 | 757 | O-82-2 | 349 | 시운전 | 2 | 724 | 734 | 10 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 648 | 757 | O-82-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 734 | 757 | 23 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 648 | 786 | O-83-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 648 | 744 | 96 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 648 | 786 | O-83-2 | 352 | 시운전 | 2 | 744 | 757 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 648 | 786 | O-83-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 757 | 786 | 29 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 649 | 959 | O-84-1 | 354 | 화물창 | 1 | 649 | 751 | 102 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 649 | 959 | O-84-2 | 355 | P/T | 2 | 751 | 778 | 27 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 649 | 959 | O-84-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 778 | 821 | 43 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 649 | 959 | O-84-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 821 | 867 | 46 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 649 | 959 | O-84-5 | 358 | 시운전 | 5 | 867 | 885 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 649 | 959 | O-84-6 | 359 | C/T | 6 | 885 | 903 | 18 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 649 | 959 | O-84-7 | 360 | G/T | 7 | 903 | 930 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 649 | 959 | O-84-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 930 | 959 | 29 | S | 5
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 650 | 844 | O-85-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 650 | 793 | 143 | F | 15
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 650 | 844 | O-85-2 | 363 | 시운전 | 2 | 793 | 814 | 21 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 650 | 844 | O-85-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 814 | 844 | 30 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 652 | 843 | O-86-1 | 365 | 화물창 | 1 | 652 | 715 | 63 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 652 | 843 | O-86-2 | 366 | P/T | 2 | 715 | 732 | 17 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 652 | 843 | O-86-3 | 367 | 화물창족철 | 3 | 732 | 758 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 652 | 843 | O-86-4 | 368 | 화물창메공 | 4 | 758 | 786 | 28 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 652 | 843 | O-86-5 | 369 | 시운전 | 5 | 786 | 797 | 11 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 652 | 843 | O-86-6 | 370 | C/T | 6 | 797 | 808 | 11 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 652 | 843 | O-86-7 | 371 | G/T | 7 | 808 | 825 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 652 | 843 | O-86-8 | 372 | 인도준비 | 8 | 825 | 843 | 18 | S | 5
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 652 | 741 | O-87-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 652 | 714 | 62 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 652 | 741 | O-87-2 | 374 | 시운전 | 2 | 714 | 722 | 8 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 652 | 741 | O-87-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 722 | 741 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 659 | 791 | O-88-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 659 | 751 | 92 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 659 | 791 | O-88-2 | 377 | 시운전 | 2 | 751 | 764 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 659 | 791 | O-88-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 764 | 791 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 659 | 917 | O-89-1 | 379 | 화물창 | 1 | 659 | 744 | 85 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 659 | 917 | O-89-2 | 380 | P/T | 2 | 744 | 767 | 23 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 659 | 917 | O-89-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 767 | 803 | 36 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 659 | 917 | O-89-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 803 | 841 | 38 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 659 | 917 | O-89-5 | 383 | 시운전 | 5 | 841 | 856 | 15 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 659 | 917 | O-89-6 | 384 | C/T | 6 | 856 | 871 | 15 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 659 | 917 | O-89-7 | 385 | G/T | 7 | 871 | 894 | 23 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 659 | 917 | O-89-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 894 | 917 | 23 | S | 5
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 673 | 814 | O-90-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 673 | 771 | 98 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 673 | 814 | O-90-2 | 388 | 시운전 | 2 | 771 | 785 | 14 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 673 | 814 | O-90-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 785 | 814 | 29 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 257 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 190 | 190 | F | 15 | C2
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 69 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 48 | 48 | F | 15 | D4
J-3 | 2 | PC | 7 | 2 | 123 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 2 | 41 | 39 | N | 0 | D3
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 84 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 3 | 59 | 56 | F | 15 | E6
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 154 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 13 | 111 | 98 | F | 15 | E5
J-6 | 5 | PC | 7 | 28 | 126 | O-6-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 28 | 60 | 32 | N | 0 | H2
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 28 | 123 | O-7-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 28 | 94 | 66 | F | 15 | E7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 344 | O-8-1 | 23 | 화물창 | 1 | 31 | 134 | 103 | N | 0 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B