## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 203 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 66 | 66 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 203 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 66 | 84 | 18 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 203 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 84 | 112 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 203 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 112 | 142 | 30 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 203 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 142 | 154 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 203 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 154 | 166 | 12 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 203 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 166 | 184 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 203 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 184 | 203 | 19 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 248 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 7 | 86 | 79 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 248 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 86 | 107 | 21 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 248 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 107 | 140 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 248 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 140 | 176 | 36 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 248 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 176 | 190 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 248 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 190 | 204 | 14 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 248 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 204 | 225 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 248 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 225 | 248 | 23 | S | 5
J-3 | 2 | PC | 7 | 10 | 129 | O-3-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 10 | 49 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 10 | 129 | O-3-2 | 17 | 화물창 | 2 | 49 | 89 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 10 | 129 | O-3-3 | 18 | 시운전 | 3 | 89 | 102 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 10 | 129 | O-3-4 | 19 | 인도준비 | 4 | 102 | 129 | 27 | S | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 317 | O-4-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 11 | 237 | 226 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 317 | O-4-2 | 21 | 시운전 | 2 | 237 | 270 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 317 | O-4-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 270 | 317 | 47 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 130 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 12 | 94 | 82 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 130 | O-5-2 | 24 | 시운전 | 2 | 94 | 105 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 130 | O-5-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 105 | 130 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 27 | 91 | 64 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-6-2 | 27 | P/T | 2 | 91 | 108 | 17 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-6-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 108 | 135 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-6-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 135 | 164 | 29 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-6-5 | 30 | 시운전 | 5 | 164 | 175 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-6-6 | 31 | C/T | 6 | 175 | 186 | 11 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-6-7 | 32 | G/T | 7 | 186 | 203 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-6-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 203 | 223 | 20 | S | 5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 27 | 111 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 27 | 85 | 58 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 27 | 111 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 85 | 93 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 27 | 111 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 93 | 111 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 336 | O-8-1 | 37 | 화물창 | 1 | 39 | 137 | 98 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 336 | O-8-2 | 38 | P/T | 2 | 137 | 163 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 336 | O-8-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 163 | 204 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 336 | O-8-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 204 | 248 | 44 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 336 | O-8-5 | 41 | 시운전 | 5 | 248 | 265 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 336 | O-8-6 | 42 | C/T | 6 | 265 | 282 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 336 | O-8-7 | 43 | G/T | 7 | 282 | 308 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 336 | O-8-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 308 | 336 | 28 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 277 | O-9-1 | 45 | 화물창 | 1 | 40 | 118 | 78 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 277 | O-9-2 | 46 | P/T | 2 | 118 | 139 | 21 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 277 | O-9-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 139 | 172 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 277 | O-9-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 172 | 207 | 35 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 277 | O-9-5 | 49 | 시운전 | 5 | 207 | 221 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 277 | O-9-6 | 50 | C/T | 6 | 221 | 235 | 14 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 277 | O-9-7 | 51 | G/T | 7 | 235 | 256 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 277 | O-9-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 256 | 277 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 42 | 125 | O-10-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 42 | 85 | 43 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 42 | 125 | O-10-2 | 54 | 시운전 | 2 | 85 | 100 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 42 | 125 | O-10-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 100 | 125 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 67 | 172 | O-11-1 | 56 | 특수도장 | 1 | 67 | 101 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 67 | 172 | O-11-2 | 57 | 화물창 | 2 | 101 | 136 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 67 | 172 | O-11-3 | 58 | 시운전 | 3 | 136 | 147 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 67 | 172 | O-11-4 | 59 | 인도준비 | 4 | 147 | 172 | 25 | S | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-12-1 | 60 | 화물창 | 1 | 78 | 156 | 78 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-12-2 | 61 | P/T | 2 | 156 | 177 | 21 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-12-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 177 | 210 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-12-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 210 | 245 | 35 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-12-5 | 64 | 시운전 | 5 | 245 | 259 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-12-6 | 65 | C/T | 6 | 259 | 273 | 14 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-12-7 | 66 | G/T | 7 | 273 | 294 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 316 | O-12-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 294 | 316 | 22 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 81 | 183 | O-13-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 81 | 135 | 54 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 81 | 183 | O-13-2 | 69 | 시운전 | 2 | 135 | 154 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 81 | 183 | O-13-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 154 | 183 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 389 | O-14-1 | 71 | 화물창 | 1 | 81 | 182 | 101 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 389 | O-14-2 | 72 | P/T | 2 | 182 | 209 | 27 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 389 | O-14-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 209 | 252 | 43 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 389 | O-14-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 252 | 298 | 46 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 389 | O-14-5 | 75 | 시운전 | 5 | 298 | 316 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 389 | O-14-6 | 76 | C/T | 6 | 316 | 334 | 18 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 389 | O-14-7 | 77 | G/T | 7 | 334 | 361 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 389 | O-14-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 361 | 389 | 28 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 337 | O-15-1 | 79 | 화물창 | 1 | 83 | 166 | 83 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 337 | O-15-2 | 80 | P/T | 2 | 166 | 188 | 22 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 337 | O-15-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 188 | 223 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 337 | O-15-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 223 | 261 | 38 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 337 | O-15-5 | 83 | 시운전 | 5 | 261 | 276 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 337 | O-15-6 | 84 | C/T | 6 | 276 | 291 | 15 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 337 | O-15-7 | 85 | G/T | 7 | 291 | 313 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 83 | 337 | O-15-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 313 | 337 | 24 | S | 5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 83 | 174 | O-16-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 83 | 146 | 63 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 83 | 174 | O-16-2 | 88 | 시운전 | 2 | 146 | 155 | 9 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 83 | 174 | O-16-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 155 | 174 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 85 | 206 | O-17-1 | 90 | 특수도장 | 1 | 85 | 124 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 85 | 206 | O-17-2 | 91 | 화물창 | 2 | 124 | 165 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 85 | 206 | O-17-3 | 92 | 시운전 | 3 | 165 | 178 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 85 | 206 | O-17-4 | 93 | 인도준비 | 4 | 178 | 206 | 28 | S | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-18-1 | 94 | 화물창 | 1 | 89 | 152 | 63 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-18-2 | 95 | P/T | 2 | 152 | 169 | 17 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-18-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 169 | 196 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-18-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 196 | 224 | 28 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-18-5 | 98 | 시운전 | 5 | 224 | 235 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-18-6 | 99 | C/T | 6 | 235 | 246 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-18-7 | 100 | G/T | 7 | 246 | 263 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 282 | O-18-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 263 | 282 | 19 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 125 | 375 | O-19-1 | 102 | 화물창 | 1 | 125 | 207 | 82 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 125 | 375 | O-19-2 | 103 | P/T | 2 | 207 | 229 | 22 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 125 | 375 | O-19-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 229 | 264 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 125 | 375 | O-19-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 264 | 301 | 37 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 125 | 375 | O-19-5 | 106 | 시운전 | 5 | 301 | 316 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 125 | 375 | O-19-6 | 107 | C/T | 6 | 316 | 331 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 125 | 375 | O-19-7 | 108 | G/T | 7 | 331 | 353 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 125 | 375 | O-19-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 353 | 375 | 22 | S | 5
J-20 | 19 | PC | 7 | 125 | 223 | O-20-1 | 110 | 특수도장 | 1 | 125 | 157 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 125 | 223 | O-20-2 | 111 | 화물창 | 2 | 157 | 190 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 125 | 223 | O-20-3 | 112 | 시운전 | 3 | 190 | 200 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 125 | 223 | O-20-4 | 113 | 인도준비 | 4 | 200 | 223 | 23 | S | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 126 | 239 | O-21-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 126 | 205 | 79 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 126 | 239 | O-21-2 | 115 | 시운전 | 2 | 205 | 216 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 126 | 239 | O-21-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 216 | 239 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 126 | 280 | O-22-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 126 | 207 | 81 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 126 | 280 | O-22-2 | 118 | 시운전 | 2 | 207 | 236 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 126 | 280 | O-22-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 236 | 280 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 142 | 232 | O-23-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 142 | 189 | 47 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 142 | 232 | O-23-2 | 121 | 시운전 | 2 | 189 | 206 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 142 | 232 | O-23-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 206 | 232 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 142 | 434 | O-24-1 | 123 | 화물창 | 1 | 142 | 238 | 96 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 142 | 434 | O-24-2 | 124 | P/T | 2 | 238 | 264 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 142 | 434 | O-24-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 264 | 304 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 142 | 434 | O-24-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 304 | 347 | 43 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 142 | 434 | O-24-5 | 127 | 시운전 | 5 | 347 | 364 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 142 | 434 | O-24-6 | 128 | C/T | 6 | 364 | 381 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 142 | 434 | O-24-7 | 129 | G/T | 7 | 381 | 407 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 142 | 434 | O-24-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 407 | 434 | 27 | S | 5
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 145 | 248 | O-25-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 145 | 199 | 54 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 145 | 248 | O-25-2 | 132 | 시운전 | 2 | 199 | 218 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 145 | 248 | O-25-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 218 | 248 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 153 | 237 | O-26-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 153 | 197 | 44 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 153 | 237 | O-26-2 | 135 | 시운전 | 2 | 197 | 212 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 153 | 237 | O-26-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 212 | 237 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 168 | 308 | O-27-1 | 137 | 특수도장 | 1 | 168 | 214 | 46 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 168 | 308 | O-27-2 | 138 | 화물창 | 2 | 214 | 261 | 47 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 168 | 308 | O-27-3 | 139 | 시운전 | 3 | 261 | 276 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 168 | 308 | O-27-4 | 140 | 인도준비 | 4 | 276 | 308 | 32 | S | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 176 | 271 | O-28-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 176 | 242 | 66 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 176 | 271 | O-28-2 | 142 | 시운전 | 2 | 242 | 251 | 9 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 176 | 271 | O-28-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 251 | 271 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 187 | 290 | O-29-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 187 | 259 | 72 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 187 | 290 | O-29-2 | 145 | 시운전 | 2 | 259 | 269 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 187 | 290 | O-29-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 269 | 290 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 191 | 306 | O-30-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 191 | 271 | 80 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 191 | 306 | O-30-2 | 148 | 시운전 | 2 | 271 | 282 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 191 | 306 | O-30-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 282 | 306 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 191 | 308 | O-31-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 191 | 272 | 81 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 191 | 308 | O-31-2 | 151 | 시운전 | 2 | 272 | 283 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 191 | 308 | O-31-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 283 | 308 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 192 | 321 | O-32-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 192 | 260 | 68 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 192 | 321 | O-32-2 | 154 | 시운전 | 2 | 260 | 284 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 192 | 321 | O-32-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 284 | 321 | 37 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 200 | 356 | O-33-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 200 | 315 | 115 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 200 | 356 | O-33-2 | 157 | 시운전 | 2 | 315 | 332 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 200 | 356 | O-33-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 332 | 356 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 201 | 307 | O-34-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 201 | 257 | 56 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 201 | 307 | O-34-2 | 160 | 시운전 | 2 | 257 | 277 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 201 | 307 | O-34-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 277 | 307 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-35-1 | 162 | 화물창 | 1 | 218 | 316 | 98 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-35-2 | 163 | P/T | 2 | 316 | 342 | 26 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-35-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 342 | 383 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-35-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 383 | 427 | 44 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-35-5 | 166 | 시운전 | 5 | 427 | 444 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-35-6 | 167 | C/T | 6 | 444 | 461 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-35-7 | 168 | G/T | 7 | 461 | 487 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-35-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 487 | 515 | 28 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 222 | 328 | O-36-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 222 | 296 | 74 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 222 | 328 | O-36-2 | 171 | 시운전 | 2 | 296 | 306 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 222 | 328 | O-36-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 306 | 328 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 237 | 341 | O-37-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 237 | 292 | 55 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 237 | 341 | O-37-2 | 174 | 시운전 | 2 | 292 | 311 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 237 | 341 | O-37-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 311 | 341 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 250 | 386 | O-38-1 | 176 | 특수도장 | 1 | 250 | 294 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 250 | 386 | O-38-2 | 177 | 화물창 | 2 | 294 | 340 | 46 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 250 | 386 | O-38-3 | 178 | 시운전 | 3 | 340 | 354 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 250 | 386 | O-38-4 | 179 | 인도준비 | 4 | 354 | 386 | 32 | S | 15
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 254 | 402 | O-39-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 254 | 332 | 78 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 254 | 402 | O-39-2 | 181 | 시운전 | 2 | 332 | 360 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 254 | 402 | O-39-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 360 | 402 | 42 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 264 | 425 | O-40-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 264 | 383 | 119 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 264 | 425 | O-40-2 | 184 | 시운전 | 2 | 383 | 400 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 264 | 425 | O-40-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 400 | 425 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 268 | 496 | O-41-1 | 186 | 화물창 | 1 | 268 | 343 | 75 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 268 | 496 | O-41-2 | 187 | P/T | 2 | 343 | 363 | 20 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 268 | 496 | O-41-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 363 | 394 | 31 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 268 | 496 | O-41-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 394 | 428 | 34 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 268 | 496 | O-41-5 | 190 | 시운전 | 5 | 428 | 441 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 268 | 496 | O-41-6 | 191 | C/T | 6 | 441 | 454 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 268 | 496 | O-41-7 | 192 | G/T | 7 | 454 | 474 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 268 | 496 | O-41-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 474 | 496 | 22 | S | 5
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 277 | 539 | O-42-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 277 | 470 | 193 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 277 | 539 | O-42-2 | 195 | 시운전 | 2 | 470 | 498 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 277 | 539 | O-42-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 498 | 539 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 277 | 433 | O-43-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 277 | 392 | 115 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 277 | 433 | O-43-2 | 198 | 시운전 | 2 | 392 | 409 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 277 | 433 | O-43-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 409 | 433 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 295 | 551 | O-44-1 | 200 | 화물창 | 1 | 295 | 379 | 84 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 295 | 551 | O-44-2 | 201 | P/T | 2 | 379 | 402 | 23 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 295 | 551 | O-44-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 402 | 437 | 35 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 295 | 551 | O-44-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 437 | 475 | 38 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 295 | 551 | O-44-5 | 204 | 시운전 | 5 | 475 | 490 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 295 | 551 | O-44-6 | 205 | C/T | 6 | 490 | 505 | 15 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 295 | 551 | O-44-7 | 206 | G/T | 7 | 505 | 528 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 295 | 551 | O-44-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 528 | 551 | 23 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 295 | 433 | O-45-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 295 | 391 | 96 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 295 | 433 | O-45-2 | 209 | 시운전 | 2 | 391 | 404 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 295 | 433 | O-45-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 404 | 433 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 605 | O-46-1 | 211 | 화물창 | 1 | 298 | 399 | 101 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 605 | O-46-2 | 212 | P/T | 2 | 399 | 426 | 27 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 605 | O-46-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 426 | 468 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 605 | O-46-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 468 | 514 | 46 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 605 | O-46-5 | 215 | 시운전 | 5 | 514 | 532 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 605 | O-46-6 | 216 | C/T | 6 | 532 | 550 | 18 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 605 | O-46-7 | 217 | G/T | 7 | 550 | 577 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 298 | 605 | O-46-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 577 | 605 | 28 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 309 | 460 | O-47-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 309 | 420 | 111 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 309 | 460 | O-47-2 | 220 | 시운전 | 2 | 420 | 436 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 309 | 460 | O-47-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 436 | 460 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 310 | 445 | O-48-1 | 222 | 특수도장 | 1 | 310 | 354 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 310 | 445 | O-48-2 | 223 | 화물창 | 2 | 354 | 399 | 45 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 310 | 445 | O-48-3 | 224 | 시운전 | 3 | 399 | 413 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 310 | 445 | O-48-4 | 225 | 인도준비 | 4 | 413 | 445 | 32 | S | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 314 | 530 | O-49-1 | 226 | 화물창 | 1 | 314 | 385 | 71 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 314 | 530 | O-49-2 | 227 | P/T | 2 | 385 | 404 | 19 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 314 | 530 | O-49-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 404 | 434 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 314 | 530 | O-49-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 434 | 466 | 32 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 314 | 530 | O-49-5 | 230 | 시운전 | 5 | 466 | 478 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 314 | 530 | O-49-6 | 231 | C/T | 6 | 478 | 490 | 12 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 314 | 530 | O-49-7 | 232 | G/T | 7 | 490 | 509 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 314 | 530 | O-49-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 509 | 530 | 21 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 548 | O-50-1 | 234 | 화물창 | 1 | 333 | 403 | 70 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 548 | O-50-2 | 235 | P/T | 2 | 403 | 422 | 19 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 548 | O-50-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 422 | 452 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 548 | O-50-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 452 | 484 | 32 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 548 | O-50-5 | 238 | 시운전 | 5 | 484 | 496 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 548 | O-50-6 | 239 | C/T | 6 | 496 | 508 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 548 | O-50-7 | 240 | G/T | 7 | 508 | 527 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 548 | O-50-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 527 | 548 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 334 | 609 | O-51-1 | 242 | 화물창 | 1 | 334 | 424 | 90 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 334 | 609 | O-51-2 | 243 | P/T | 2 | 424 | 448 | 24 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 334 | 609 | O-51-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 448 | 486 | 38 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 334 | 609 | O-51-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 486 | 527 | 41 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 334 | 609 | O-51-5 | 246 | 시운전 | 5 | 527 | 543 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 334 | 609 | O-51-6 | 247 | C/T | 6 | 543 | 559 | 16 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 334 | 609 | O-51-7 | 248 | G/T | 7 | 559 | 583 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 334 | 609 | O-51-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 583 | 609 | 26 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 350 | 566 | O-52-1 | 250 | 화물창 | 1 | 350 | 421 | 71 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 350 | 566 | O-52-2 | 251 | P/T | 2 | 421 | 440 | 19 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 350 | 566 | O-52-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 440 | 470 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 350 | 566 | O-52-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 470 | 502 | 32 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 350 | 566 | O-52-5 | 254 | 시운전 | 5 | 502 | 514 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 350 | 566 | O-52-6 | 255 | C/T | 6 | 514 | 526 | 12 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 350 | 566 | O-52-7 | 256 | G/T | 7 | 526 | 545 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 350 | 566 | O-52-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 545 | 566 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | PC | 7 | 350 | 482 | O-53-1 | 258 | 특수도장 | 1 | 350 | 393 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 350 | 482 | O-53-2 | 259 | 화물창 | 2 | 393 | 437 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 350 | 482 | O-53-3 | 260 | 시운전 | 3 | 437 | 451 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 350 | 482 | O-53-4 | 261 | 인도준비 | 4 | 451 | 482 | 31 | S | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 350 | 592 | O-54-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 350 | 529 | 179 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 350 | 592 | O-54-2 | 263 | 시운전 | 2 | 529 | 555 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 350 | 592 | O-54-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 555 | 592 | 37 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 350 | 457 | O-55-1 | 265 | 특수도장 | 1 | 350 | 385 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 350 | 457 | O-55-2 | 266 | 화물창 | 2 | 385 | 421 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 350 | 457 | O-55-3 | 267 | 시운전 | 3 | 421 | 432 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 350 | 457 | O-55-4 | 268 | 인도준비 | 4 | 432 | 457 | 25 | S | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 357 | 433 | O-56-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 357 | 410 | 53 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 357 | 433 | O-56-2 | 270 | 시운전 | 2 | 410 | 417 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 357 | 433 | O-56-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 417 | 433 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 361 | 670 | O-57-1 | 272 | 화물창 | 1 | 361 | 462 | 101 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 361 | 670 | O-57-2 | 273 | P/T | 2 | 462 | 489 | 27 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 361 | 670 | O-57-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 489 | 532 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 361 | 670 | O-57-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 532 | 578 | 46 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 361 | 670 | O-57-5 | 276 | 시운전 | 5 | 578 | 596 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 361 | 670 | O-57-6 | 277 | C/T | 6 | 596 | 614 | 18 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 361 | 670 | O-57-7 | 278 | G/T | 7 | 614 | 641 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 361 | 670 | O-57-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 641 | 670 | 29 | S | 5
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 395 | 602 | O-58-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 395 | 548 | 153 | F | 15
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 395 | 602 | O-58-2 | 281 | 시운전 | 2 | 548 | 570 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 395 | 602 | O-58-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 570 | 602 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 400 | 681 | O-59-1 | 283 | 화물창 | 1 | 400 | 492 | 92 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 400 | 681 | O-59-2 | 284 | P/T | 2 | 492 | 517 | 25 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 400 | 681 | O-59-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 517 | 556 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 400 | 681 | O-59-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 556 | 598 | 42 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 400 | 681 | O-59-5 | 287 | 시운전 | 5 | 598 | 614 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 400 | 681 | O-59-6 | 288 | C/T | 6 | 614 | 630 | 16 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 400 | 681 | O-59-7 | 289 | G/T | 7 | 630 | 655 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 400 | 681 | O-59-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 655 | 681 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 400 | 513 | O-60-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 400 | 479 | 79 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 400 | 513 | O-60-2 | 292 | 시운전 | 2 | 479 | 490 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 400 | 513 | O-60-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 490 | 513 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 410 | 651 | O-61-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 410 | 588 | 178 | F | 15
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 410 | 651 | O-61-2 | 295 | 시운전 | 2 | 588 | 614 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 410 | 651 | O-61-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 614 | 651 | 37 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 435 | 644 | O-62-1 | 297 | 화물창 | 1 | 435 | 503 | 68 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 435 | 644 | O-62-2 | 298 | P/T | 2 | 503 | 521 | 18 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 435 | 644 | O-62-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 521 | 550 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 435 | 644 | O-62-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 550 | 581 | 31 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 435 | 644 | O-62-5 | 301 | 시운전 | 5 | 581 | 593 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 435 | 644 | O-62-6 | 302 | C/T | 6 | 593 | 605 | 12 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 435 | 644 | O-62-7 | 303 | G/T | 7 | 605 | 623 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 435 | 644 | O-62-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 623 | 644 | 21 | S | 5
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 451 | 558 | O-63-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 451 | 525 | 74 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 451 | 558 | O-63-2 | 306 | 시운전 | 2 | 525 | 535 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 451 | 558 | O-63-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 535 | 558 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 457 | 780 | O-64-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 457 | 696 | 239 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 457 | 780 | O-64-2 | 309 | 시운전 | 2 | 696 | 731 | 35 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 457 | 780 | O-64-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 731 | 780 | 49 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 457 | 779 | O-65-1 | 311 | 화물창 | 1 | 457 | 563 | 106 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 457 | 779 | O-65-2 | 312 | P/T | 2 | 563 | 591 | 28 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 457 | 779 | O-65-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 591 | 636 | 45 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 457 | 779 | O-65-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 636 | 684 | 48 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 457 | 779 | O-65-5 | 315 | 시운전 | 5 | 684 | 703 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 457 | 779 | O-65-6 | 316 | C/T | 6 | 703 | 722 | 19 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 457 | 779 | O-65-7 | 317 | G/T | 7 | 722 | 750 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 457 | 779 | O-65-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 750 | 779 | 29 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 467 | 783 | O-66-1 | 319 | 화물창 | 1 | 467 | 571 | 104 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 467 | 783 | O-66-2 | 320 | P/T | 2 | 571 | 599 | 28 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 467 | 783 | O-66-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 599 | 643 | 44 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 467 | 783 | O-66-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 643 | 690 | 47 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 467 | 783 | O-66-5 | 323 | 시운전 | 5 | 690 | 708 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 467 | 783 | O-66-6 | 324 | C/T | 6 | 708 | 726 | 18 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 467 | 783 | O-66-7 | 325 | G/T | 7 | 726 | 754 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 467 | 783 | O-66-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 754 | 783 | 29 | S | 5
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 472 | 580 | O-67-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 472 | 529 | 57 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 472 | 580 | O-67-2 | 328 | 시운전 | 2 | 529 | 549 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 472 | 580 | O-67-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 549 | 580 | 31 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-68-1 | 330 | 화물창 | 1 | 476 | 560 | 84 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-68-2 | 331 | P/T | 2 | 560 | 583 | 23 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-68-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 583 | 618 | 35 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-68-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 618 | 656 | 38 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-68-5 | 334 | 시운전 | 5 | 656 | 671 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-68-6 | 335 | C/T | 6 | 671 | 686 | 15 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-68-7 | 336 | G/T | 7 | 686 | 709 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 476 | 733 | O-68-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 709 | 733 | 24 | S | 5
J-69 | 68 | PC | 7 | 476 | 606 | O-69-1 | 338 | 특수도장 | 1 | 476 | 518 | 42 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 476 | 606 | O-69-2 | 339 | 화물창 | 2 | 518 | 562 | 44 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 476 | 606 | O-69-3 | 340 | 시운전 | 3 | 562 | 576 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 476 | 606 | O-69-4 | 341 | 인도준비 | 4 | 576 | 606 | 30 | S | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 479 | 606 | O-70-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 479 | 567 | 88 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 479 | 606 | O-70-2 | 343 | 시운전 | 2 | 567 | 579 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 479 | 606 | O-70-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 579 | 606 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 494 | 627 | O-71-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 494 | 587 | 93 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 494 | 627 | O-71-2 | 346 | 시운전 | 2 | 587 | 600 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 494 | 627 | O-71-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 600 | 627 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 497 | 569 | O-72-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 497 | 547 | 50 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 497 | 569 | O-72-2 | 349 | 시운전 | 2 | 547 | 554 | 7 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 497 | 569 | O-72-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 554 | 569 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-73-1 | 351 | 화물창 | 1 | 497 | 601 | 104 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-73-2 | 352 | P/T | 2 | 601 | 629 | 28 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-73-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 629 | 673 | 44 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-73-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 673 | 720 | 47 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-73-5 | 355 | 시운전 | 5 | 720 | 738 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-73-6 | 356 | C/T | 6 | 738 | 756 | 18 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-73-7 | 357 | G/T | 7 | 756 | 784 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-73-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 784 | 813 | 29 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 814 | O-74-1 | 359 | 화물창 | 1 | 503 | 605 | 102 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 814 | O-74-2 | 360 | P/T | 2 | 605 | 632 | 27 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 814 | O-74-3 | 361 | 화물창족철 | 3 | 632 | 675 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 814 | O-74-4 | 362 | 화물창메공 | 4 | 675 | 721 | 46 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 814 | O-74-5 | 363 | 시운전 | 5 | 721 | 739 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 814 | O-74-6 | 364 | C/T | 6 | 739 | 757 | 18 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 814 | O-74-7 | 365 | G/T | 7 | 757 | 784 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 503 | 814 | O-74-8 | 366 | 인도준비 | 8 | 784 | 814 | 30 | S | 5
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 523 | 639 | O-75-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 523 | 584 | 61 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 523 | 639 | O-75-2 | 368 | 시운전 | 2 | 584 | 606 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 523 | 639 | O-75-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 606 | 639 | 33 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 525 | 787 | O-76-1 | 370 | 화물창 | 1 | 525 | 611 | 86 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 525 | 787 | O-76-2 | 371 | P/T | 2 | 611 | 634 | 23 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 525 | 787 | O-76-3 | 372 | 화물창족철 | 3 | 634 | 670 | 36 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 525 | 787 | O-76-4 | 373 | 화물창메공 | 4 | 670 | 709 | 39 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 525 | 787 | O-76-5 | 374 | 시운전 | 5 | 709 | 724 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 525 | 787 | O-76-6 | 375 | C/T | 6 | 724 | 739 | 15 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 525 | 787 | O-76-7 | 376 | G/T | 7 | 739 | 762 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 525 | 787 | O-76-8 | 377 | 인도준비 | 8 | 762 | 787 | 25 | S | 5
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 525 | 606 | O-77-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 525 | 581 | 56 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 525 | 606 | O-77-2 | 379 | 시운전 | 2 | 581 | 589 | 8 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 525 | 606 | O-77-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 589 | 606 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 779 | O-78-1 | 381 | 화물창 | 1 | 530 | 612 | 82 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 779 | O-78-2 | 382 | P/T | 2 | 612 | 634 | 22 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 779 | O-78-3 | 383 | 화물창족철 | 3 | 634 | 668 | 34 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 779 | O-78-4 | 384 | 화물창메공 | 4 | 668 | 705 | 37 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 779 | O-78-5 | 385 | 시운전 | 5 | 705 | 719 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 779 | O-78-6 | 386 | C/T | 6 | 719 | 733 | 14 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 779 | O-78-7 | 387 | G/T | 7 | 733 | 755 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 779 | O-78-8 | 388 | 인도준비 | 8 | 755 | 779 | 24 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 530 | 761 | O-79-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 530 | 700 | 170 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 530 | 761 | O-79-2 | 390 | 시운전 | 2 | 700 | 725 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 530 | 761 | O-79-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 725 | 761 | 36 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 796 | O-80-1 | 392 | 화물창 | 1 | 569 | 643 | 74 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 796 | O-80-2 | 393 | P/T | 2 | 643 | 663 | 20 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 796 | O-80-3 | 394 | 화물창족철 | 3 | 663 | 694 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 796 | O-80-4 | 395 | 화물창메공 | 4 | 694 | 728 | 34 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 796 | O-80-5 | 396 | 시운전 | 5 | 728 | 741 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 796 | O-80-6 | 397 | C/T | 6 | 741 | 754 | 13 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 796 | O-80-7 | 398 | G/T | 7 | 754 | 774 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 569 | 796 | O-80-8 | 399 | 인도준비 | 8 | 774 | 796 | 22 | S | 5
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 572 | 881 | O-81-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 572 | 800 | 228 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 572 | 881 | O-81-2 | 401 | 시운전 | 2 | 800 | 833 | 33 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 572 | 881 | O-81-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 833 | 881 | 48 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 573 | 825 | O-82-1 | 403 | 화물창 | 1 | 573 | 656 | 83 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 573 | 825 | O-82-2 | 404 | P/T | 2 | 656 | 678 | 22 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 573 | 825 | O-82-3 | 405 | 화물창족철 | 3 | 678 | 713 | 35 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 573 | 825 | O-82-4 | 406 | 화물창메공 | 4 | 713 | 750 | 37 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 573 | 825 | O-82-5 | 407 | 시운전 | 5 | 750 | 765 | 15 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 573 | 825 | O-82-6 | 408 | C/T | 6 | 765 | 780 | 15 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 573 | 825 | O-82-7 | 409 | G/T | 7 | 780 | 802 | 22 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 573 | 825 | O-82-8 | 410 | 인도준비 | 8 | 802 | 825 | 23 | S | 5
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 579 | 689 | O-83-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 579 | 637 | 58 | F | 10
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 579 | 689 | O-83-2 | 412 | 시운전 | 2 | 637 | 657 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 579 | 689 | O-83-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 657 | 689 | 32 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 580 | 851 | O-84-1 | 414 | 화물창 | 1 | 580 | 669 | 89 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 580 | 851 | O-84-2 | 415 | P/T | 2 | 669 | 693 | 24 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 580 | 851 | O-84-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 693 | 730 | 37 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 580 | 851 | O-84-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 730 | 770 | 40 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 580 | 851 | O-84-5 | 418 | 시운전 | 5 | 770 | 786 | 16 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 580 | 851 | O-84-6 | 419 | C/T | 6 | 786 | 802 | 16 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 580 | 851 | O-84-7 | 420 | G/T | 7 | 802 | 826 | 24 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 580 | 851 | O-84-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 826 | 851 | 25 | S | 5
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 588 | 659 | O-85-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 588 | 637 | 49 | F | 15
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 588 | 659 | O-85-2 | 423 | 시운전 | 2 | 637 | 644 | 7 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 588 | 659 | O-85-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 644 | 659 | 15 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 603 | 723 | O-86-1 | 425 | 특수도장 | 1 | 603 | 642 | 39 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 603 | 723 | O-86-2 | 426 | 화물창 | 2 | 642 | 682 | 40 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 603 | 723 | O-86-3 | 427 | 시운전 | 3 | 682 | 695 | 13 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 603 | 723 | O-86-4 | 428 | 인도준비 | 4 | 695 | 723 | 28 | S | 15
J-87 | 86 | A_SHTL | 2 | 605 | 830 | O-87-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 605 | 771 | 166 | F | 15
J-87 | 86 | A_SHTL | 2 | 605 | 830 | O-87-2 | 430 | 시운전 | 2 | 771 | 795 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | A_SHTL | 2 | 605 | 830 | O-87-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 795 | 830 | 35 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 605 | 922 | O-88-1 | 432 | 축계작업 | 1 | 605 | 839 | 234 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 605 | 922 | O-88-2 | 433 | 시운전 | 2 | 839 | 873 | 34 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 605 | 922 | O-88-3 | 434 | 인도준비 | 3 | 873 | 922 | 49 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 630 | 849 | O-89-1 | 435 | 축계작업 | 1 | 630 | 792 | 162 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 630 | 849 | O-89-2 | 436 | 시운전 | 2 | 792 | 816 | 24 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 630 | 849 | O-89-3 | 437 | 인도준비 | 3 | 816 | 849 | 33 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 633 | 812 | O-90-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 633 | 765 | 132 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 633 | 812 | O-90-2 | 439 | 시운전 | 2 | 765 | 784 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 633 | 812 | O-90-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 784 | 812 | 28 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 203 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 66 | 66 | N | 0 | C4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 248 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 7 | 86 | 79 | N | 0 | E4
J-3 | 2 | PC | 7 | 10 | 129 | O-3-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 10 | 49 | 39 | N | 0 | D2
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 317 | O-4-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 11 | 237 | 226 | F | 15 | B2
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 130 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 12 | 94 | 82 | F | 15 | D3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 27 | 91 | 64 | N | 0 | E6
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 27 | 111 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 27 | 85 | 58 | F | 15 | E3
J-8 | 7 | LNG | 8 | 39 | 336 | O-8-1 | 37 | 화물창 | 1 | 39 | 137 | 98 | N | 0 | E1
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 277 | O-9-1 | 45 | 화물창 | 1 | 40 | 118 | 78 | N | 0 | B1
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 42 | 125 | O-10-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 42 | 85 | 43 | F | 10 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B