## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 139 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 45 | 45 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 139 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 45 | 92 | 47 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 139 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 92 | 107 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 139 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 107 | 139 | 32 | S | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 9 | 73 | 64 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-2-2 | 5 | P/T | 2 | 73 | 90 | 17 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-2-3 | 6 | 화물창족철 | 3 | 90 | 117 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-2-4 | 7 | 화물창메공 | 4 | 117 | 146 | 29 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-2-5 | 8 | 시운전 | 5 | 146 | 157 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-2-6 | 9 | C/T | 6 | 157 | 168 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-2-7 | 10 | G/T | 7 | 168 | 185 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 203 | O-2-8 | 11 | 인도준비 | 8 | 185 | 203 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 16 | 124 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 16 | 91 | 75 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 16 | 124 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 91 | 101 | 10 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 16 | 124 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 101 | 124 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 293 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 16 | 107 | 91 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 293 | O-4-2 | 16 | P/T | 2 | 107 | 131 | 24 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 293 | O-4-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 131 | 169 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 293 | O-4-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 169 | 210 | 41 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 293 | O-4-5 | 19 | 시운전 | 5 | 210 | 226 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 293 | O-4-6 | 20 | C/T | 6 | 226 | 242 | 16 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 293 | O-4-7 | 21 | G/T | 7 | 242 | 266 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 293 | O-4-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 266 | 293 | 27 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 266 | O-5-1 | 23 | 화물창 | 1 | 30 | 107 | 77 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 266 | O-5-2 | 24 | P/T | 2 | 107 | 128 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 266 | O-5-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 128 | 161 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 266 | O-5-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 161 | 196 | 35 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 266 | O-5-5 | 27 | 시운전 | 5 | 196 | 210 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 266 | O-5-6 | 28 | C/T | 6 | 210 | 224 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 266 | O-5-7 | 29 | G/T | 7 | 224 | 245 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 266 | O-5-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 245 | 266 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 319 | O-6-1 | 31 | 화물창 | 1 | 35 | 128 | 93 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 319 | O-6-2 | 32 | P/T | 2 | 128 | 153 | 25 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 319 | O-6-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 153 | 192 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 319 | O-6-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 192 | 234 | 42 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 319 | O-6-5 | 35 | 시운전 | 5 | 234 | 251 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 319 | O-6-6 | 36 | C/T | 6 | 251 | 268 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 319 | O-6-7 | 37 | G/T | 7 | 268 | 293 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 319 | O-6-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 293 | 319 | 26 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 51 | 189 | O-7-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 51 | 147 | 96 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 51 | 189 | O-7-2 | 40 | 시운전 | 2 | 147 | 160 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 51 | 189 | O-7-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 160 | 189 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 67 | 146 | O-8-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 67 | 122 | 55 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 67 | 146 | O-8-2 | 43 | 시운전 | 2 | 122 | 129 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 67 | 146 | O-8-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 129 | 146 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 71 | 144 | O-9-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 71 | 122 | 51 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 71 | 144 | O-9-2 | 46 | 시운전 | 2 | 122 | 129 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 71 | 144 | O-9-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 129 | 144 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 72 | 203 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 72 | 163 | 91 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 72 | 203 | O-10-2 | 49 | 시운전 | 2 | 163 | 176 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 72 | 203 | O-10-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 176 | 203 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 264 | O-11-1 | 51 | 화물창 | 1 | 77 | 138 | 61 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 264 | O-11-2 | 52 | P/T | 2 | 138 | 154 | 16 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 264 | O-11-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 154 | 180 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 264 | O-11-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 180 | 208 | 28 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 264 | O-11-5 | 55 | 시운전 | 5 | 208 | 219 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 264 | O-11-6 | 56 | C/T | 6 | 219 | 230 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 264 | O-11-7 | 57 | G/T | 7 | 230 | 246 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 77 | 264 | O-11-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 246 | 264 | 18 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 86 | 157 | O-12-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 86 | 135 | 49 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 86 | 157 | O-12-2 | 60 | 시운전 | 2 | 135 | 142 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 86 | 157 | O-12-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 142 | 157 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 86 | 167 | O-13-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 86 | 142 | 56 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 86 | 167 | O-13-2 | 63 | 시운전 | 2 | 142 | 150 | 8 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 86 | 167 | O-13-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 150 | 167 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 89 | 215 | O-14-1 | 65 | 특수도장 | 1 | 89 | 130 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 89 | 215 | O-14-2 | 66 | 화물창 | 2 | 130 | 172 | 42 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 89 | 215 | O-14-3 | 67 | 시운전 | 3 | 172 | 185 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 89 | 215 | O-14-4 | 68 | 인도준비 | 4 | 185 | 215 | 30 | S | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 324 | O-15-1 | 69 | 화물창 | 1 | 89 | 166 | 77 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 324 | O-15-2 | 70 | P/T | 2 | 166 | 187 | 21 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 324 | O-15-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 187 | 219 | 32 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 324 | O-15-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 219 | 254 | 35 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 324 | O-15-5 | 73 | 시운전 | 5 | 254 | 268 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 324 | O-15-6 | 74 | C/T | 6 | 268 | 282 | 14 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 324 | O-15-7 | 75 | G/T | 7 | 282 | 303 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 324 | O-15-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 303 | 324 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 352 | O-16-1 | 77 | 화물창 | 1 | 97 | 181 | 84 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 352 | O-16-2 | 78 | P/T | 2 | 181 | 203 | 22 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 352 | O-16-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 203 | 238 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 352 | O-16-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 238 | 276 | 38 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 352 | O-16-5 | 81 | 시운전 | 5 | 276 | 291 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 352 | O-16-6 | 82 | C/T | 6 | 291 | 306 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 352 | O-16-7 | 83 | G/T | 7 | 306 | 328 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 352 | O-16-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 328 | 352 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 97 | 214 | O-17-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 97 | 178 | 81 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 97 | 214 | O-17-2 | 86 | 시운전 | 2 | 178 | 189 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 97 | 214 | O-17-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 189 | 214 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 102 | 231 | O-18-1 | 88 | 특수도장 | 1 | 102 | 144 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 102 | 231 | O-18-2 | 89 | 화물창 | 2 | 144 | 187 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 102 | 231 | O-18-3 | 90 | 시운전 | 3 | 187 | 201 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 102 | 231 | O-18-4 | 91 | 인도준비 | 4 | 201 | 231 | 30 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 373 | O-19-1 | 92 | 화물창 | 1 | 116 | 200 | 84 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 373 | O-19-2 | 93 | P/T | 2 | 200 | 223 | 23 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 373 | O-19-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 223 | 258 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 373 | O-19-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 258 | 296 | 38 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 373 | O-19-5 | 96 | 시운전 | 5 | 296 | 311 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 373 | O-19-6 | 97 | C/T | 6 | 311 | 326 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 373 | O-19-7 | 98 | G/T | 7 | 326 | 349 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 373 | O-19-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 349 | 373 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 134 | 275 | O-20-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 134 | 238 | 104 | F | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 134 | 275 | O-20-2 | 101 | 시운전 | 2 | 238 | 253 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 134 | 275 | O-20-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 253 | 275 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 151 | 265 | O-21-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 151 | 230 | 79 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 151 | 265 | O-21-2 | 104 | 시운전 | 2 | 230 | 241 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 151 | 265 | O-21-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 241 | 265 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 157 | 305 | O-22-1 | 106 | 특수도장 | 1 | 157 | 205 | 48 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 157 | 305 | O-22-2 | 107 | 화물창 | 2 | 205 | 255 | 50 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 157 | 305 | O-22-3 | 108 | 시운전 | 3 | 255 | 271 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 157 | 305 | O-22-4 | 109 | 인도준비 | 4 | 271 | 305 | 34 | S | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 157 | 291 | O-23-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 157 | 250 | 93 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 157 | 291 | O-23-2 | 111 | 시운전 | 2 | 250 | 263 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 157 | 291 | O-23-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 263 | 291 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 160 | 292 | O-24-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 160 | 252 | 92 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 160 | 292 | O-24-2 | 114 | 시운전 | 2 | 252 | 265 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 160 | 292 | O-24-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 265 | 292 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 451 | O-25-1 | 116 | 화물창 | 1 | 177 | 267 | 90 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 451 | O-25-2 | 117 | P/T | 2 | 267 | 291 | 24 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 451 | O-25-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 291 | 329 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 451 | O-25-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 329 | 370 | 41 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 451 | O-25-5 | 120 | 시운전 | 5 | 370 | 386 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 451 | O-25-6 | 121 | C/T | 6 | 386 | 402 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 451 | O-25-7 | 122 | G/T | 7 | 402 | 426 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 451 | O-25-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 426 | 451 | 25 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 200 | 341 | O-26-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 200 | 274 | 74 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 200 | 341 | O-26-2 | 125 | 시운전 | 2 | 274 | 300 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 200 | 341 | O-26-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 300 | 341 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 200 | 449 | O-27-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 200 | 384 | 184 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 200 | 449 | O-27-2 | 128 | 시운전 | 2 | 384 | 411 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 200 | 449 | O-27-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 411 | 449 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 207 | 383 | O-28-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 207 | 337 | 130 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 207 | 383 | O-28-2 | 131 | 시운전 | 2 | 337 | 356 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 207 | 383 | O-28-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 356 | 383 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 207 | 346 | O-29-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 207 | 304 | 97 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 207 | 346 | O-29-2 | 134 | 시운전 | 2 | 304 | 317 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 207 | 346 | O-29-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 317 | 346 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 214 | 324 | O-30-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 214 | 291 | 77 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 214 | 324 | O-30-2 | 137 | 시운전 | 2 | 291 | 302 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 214 | 324 | O-30-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 302 | 324 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 220 | 353 | O-31-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 220 | 290 | 70 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 220 | 353 | O-31-2 | 140 | 시운전 | 2 | 290 | 315 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 220 | 353 | O-31-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 315 | 353 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 232 | 303 | O-32-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 232 | 269 | 37 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 232 | 303 | O-32-2 | 143 | 시운전 | 2 | 269 | 282 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 232 | 303 | O-32-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 282 | 303 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 251 | 453 | O-33-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 251 | 400 | 149 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 251 | 453 | O-33-2 | 146 | 시운전 | 2 | 400 | 422 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 251 | 453 | O-33-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 422 | 453 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 268 | 493 | O-34-1 | 148 | 화물창 | 1 | 268 | 342 | 74 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 268 | 493 | O-34-2 | 149 | P/T | 2 | 342 | 362 | 20 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 268 | 493 | O-34-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 362 | 393 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 268 | 493 | O-34-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 393 | 426 | 33 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 268 | 493 | O-34-5 | 152 | 시운전 | 5 | 426 | 439 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 268 | 493 | O-34-6 | 153 | C/T | 6 | 439 | 452 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 268 | 493 | O-34-7 | 154 | G/T | 7 | 452 | 472 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 268 | 493 | O-34-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 472 | 493 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 481 | O-35-1 | 156 | 화물창 | 1 | 278 | 344 | 66 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 481 | O-35-2 | 157 | P/T | 2 | 344 | 362 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 481 | O-35-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 362 | 390 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 481 | O-35-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 390 | 420 | 30 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 481 | O-35-5 | 160 | 시운전 | 5 | 420 | 432 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 481 | O-35-6 | 161 | C/T | 6 | 432 | 444 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 481 | O-35-7 | 162 | G/T | 7 | 444 | 462 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 278 | 481 | O-35-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 462 | 481 | 19 | S | 5
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 284 | 540 | O-36-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 284 | 473 | 189 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 284 | 540 | O-36-2 | 165 | 시운전 | 2 | 473 | 501 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 284 | 540 | O-36-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 501 | 540 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 289 | 371 | O-37-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 289 | 346 | 57 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 289 | 371 | O-37-2 | 168 | 시운전 | 2 | 346 | 354 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 289 | 371 | O-37-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 354 | 371 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 289 | 376 | O-38-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 289 | 335 | 46 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 289 | 376 | O-38-2 | 171 | 시운전 | 2 | 335 | 351 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 289 | 376 | O-38-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 351 | 376 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 310 | 622 | O-39-1 | 173 | 화물창 | 1 | 310 | 412 | 102 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 310 | 622 | O-39-2 | 174 | P/T | 2 | 412 | 440 | 28 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 310 | 622 | O-39-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 440 | 483 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 310 | 622 | O-39-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 483 | 529 | 46 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 310 | 622 | O-39-5 | 177 | 시운전 | 5 | 529 | 547 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 310 | 622 | O-39-6 | 178 | C/T | 6 | 547 | 565 | 18 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 310 | 622 | O-39-7 | 179 | G/T | 7 | 565 | 593 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 310 | 622 | O-39-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 593 | 622 | 29 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 318 | 447 | O-40-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 318 | 413 | 95 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 318 | 447 | O-40-2 | 182 | 시운전 | 2 | 413 | 427 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 318 | 447 | O-40-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 427 | 447 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 328 | 645 | O-41-1 | 184 | 화물창 | 1 | 328 | 432 | 104 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 328 | 645 | O-41-2 | 185 | P/T | 2 | 432 | 460 | 28 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 328 | 645 | O-41-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 460 | 504 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 328 | 645 | O-41-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 504 | 551 | 47 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 328 | 645 | O-41-5 | 188 | 시운전 | 5 | 551 | 570 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 328 | 645 | O-41-6 | 189 | C/T | 6 | 570 | 589 | 19 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 328 | 645 | O-41-7 | 190 | G/T | 7 | 589 | 617 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 328 | 645 | O-41-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 617 | 645 | 28 | S | 5
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 328 | 412 | O-42-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 328 | 386 | 58 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 328 | 412 | O-42-2 | 193 | 시운전 | 2 | 386 | 394 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 328 | 412 | O-42-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 394 | 412 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 353 | 438 | O-43-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 353 | 412 | 59 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 353 | 438 | O-43-2 | 196 | 시운전 | 2 | 412 | 420 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 353 | 438 | O-43-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 420 | 438 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 356 | 579 | O-44-1 | 198 | 화물창 | 1 | 356 | 429 | 73 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 356 | 579 | O-44-2 | 199 | P/T | 2 | 429 | 449 | 20 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 356 | 579 | O-44-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 449 | 480 | 31 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 356 | 579 | O-44-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 480 | 513 | 33 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 356 | 579 | O-44-5 | 202 | 시운전 | 5 | 513 | 526 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 356 | 579 | O-44-6 | 203 | C/T | 6 | 526 | 539 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 356 | 579 | O-44-7 | 204 | G/T | 7 | 539 | 559 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 356 | 579 | O-44-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 559 | 579 | 20 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 356 | 637 | O-45-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 356 | 563 | 207 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 356 | 637 | O-45-2 | 207 | 시운전 | 2 | 563 | 593 | 30 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 356 | 637 | O-45-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 593 | 637 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 374 | 485 | O-46-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 374 | 451 | 77 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 374 | 485 | O-46-2 | 210 | 시운전 | 2 | 451 | 462 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 374 | 485 | O-46-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 462 | 485 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 634 | O-47-1 | 212 | 화물창 | 1 | 374 | 459 | 85 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 634 | O-47-2 | 213 | P/T | 2 | 459 | 482 | 23 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 634 | O-47-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 482 | 518 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 634 | O-47-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 518 | 557 | 39 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 634 | O-47-5 | 216 | 시운전 | 5 | 557 | 572 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 634 | O-47-6 | 217 | C/T | 6 | 572 | 587 | 15 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 634 | O-47-7 | 218 | G/T | 7 | 587 | 610 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 634 | O-47-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 610 | 634 | 24 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 585 | O-48-1 | 220 | 화물창 | 1 | 374 | 443 | 69 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 585 | O-48-2 | 221 | P/T | 2 | 443 | 461 | 18 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 585 | O-48-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 461 | 490 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 585 | O-48-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 490 | 521 | 31 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 585 | O-48-5 | 224 | 시운전 | 5 | 521 | 533 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 585 | O-48-6 | 225 | C/T | 6 | 533 | 545 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 585 | O-48-7 | 226 | G/T | 7 | 545 | 563 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 585 | O-48-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 563 | 585 | 22 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 374 | 505 | O-49-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 374 | 470 | 96 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 374 | 505 | O-49-2 | 229 | 시운전 | 2 | 470 | 484 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 374 | 505 | O-49-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 484 | 505 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 410 | 516 | O-50-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 410 | 484 | 74 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 410 | 516 | O-50-2 | 232 | 시운전 | 2 | 484 | 494 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 410 | 516 | O-50-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 494 | 516 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 624 | O-51-1 | 234 | 화물창 | 1 | 410 | 480 | 70 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 624 | O-51-2 | 235 | P/T | 2 | 480 | 499 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 624 | O-51-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 499 | 528 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 624 | O-51-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 528 | 560 | 32 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 624 | O-51-5 | 238 | 시운전 | 5 | 560 | 572 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 624 | O-51-6 | 239 | C/T | 6 | 572 | 584 | 12 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 624 | O-51-7 | 240 | G/T | 7 | 584 | 603 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 410 | 624 | O-51-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 603 | 624 | 21 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 414 | 635 | O-52-1 | 242 | 화물창 | 1 | 414 | 486 | 72 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 414 | 635 | O-52-2 | 243 | P/T | 2 | 486 | 505 | 19 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 414 | 635 | O-52-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 505 | 535 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 414 | 635 | O-52-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 535 | 568 | 33 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 414 | 635 | O-52-5 | 246 | 시운전 | 5 | 568 | 581 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 414 | 635 | O-52-6 | 247 | C/T | 6 | 581 | 594 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 414 | 635 | O-52-7 | 248 | G/T | 7 | 594 | 613 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 414 | 635 | O-52-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 613 | 635 | 22 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 423 | 493 | O-53-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 423 | 472 | 49 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 423 | 493 | O-53-2 | 251 | 시운전 | 2 | 472 | 479 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 423 | 493 | O-53-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 479 | 493 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 423 | 504 | O-54-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 423 | 465 | 42 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 423 | 504 | O-54-2 | 254 | 시운전 | 2 | 465 | 480 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 423 | 504 | O-54-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 480 | 504 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 451 | 546 | O-55-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 451 | 517 | 66 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 451 | 546 | O-55-2 | 257 | 시운전 | 2 | 517 | 526 | 9 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 451 | 546 | O-55-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 526 | 546 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 451 | 563 | O-56-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 451 | 529 | 78 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 451 | 563 | O-56-2 | 260 | 시운전 | 2 | 529 | 540 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 451 | 563 | O-56-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 540 | 563 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 472 | 625 | O-57-1 | 262 | 특수도장 | 1 | 472 | 522 | 50 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 472 | 625 | O-57-2 | 263 | 화물창 | 2 | 522 | 574 | 52 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 472 | 625 | O-57-3 | 264 | 시운전 | 3 | 574 | 590 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 472 | 625 | O-57-4 | 265 | 인도준비 | 4 | 590 | 625 | 35 | S | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 472 | 549 | O-58-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 472 | 525 | 53 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 472 | 549 | O-58-2 | 267 | 시운전 | 2 | 525 | 532 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 472 | 549 | O-58-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 532 | 549 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 473 | 615 | O-59-1 | 269 | 특수도장 | 1 | 473 | 519 | 46 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 473 | 615 | O-59-2 | 270 | 화물창 | 2 | 519 | 567 | 48 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 473 | 615 | O-59-3 | 271 | 시운전 | 3 | 567 | 582 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 473 | 615 | O-59-4 | 272 | 인도준비 | 4 | 582 | 615 | 33 | S | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 473 | 762 | O-60-1 | 273 | 화물창 | 1 | 473 | 568 | 95 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 473 | 762 | O-60-2 | 274 | P/T | 2 | 568 | 594 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 473 | 762 | O-60-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 594 | 634 | 40 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 473 | 762 | O-60-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 634 | 677 | 43 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 473 | 762 | O-60-5 | 277 | 시운전 | 5 | 677 | 694 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 473 | 762 | O-60-6 | 278 | C/T | 6 | 694 | 711 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 473 | 762 | O-60-7 | 279 | G/T | 7 | 711 | 737 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 473 | 762 | O-60-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 737 | 762 | 25 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-61-1 | 281 | 화물창 | 1 | 476 | 580 | 104 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-61-2 | 282 | P/T | 2 | 580 | 608 | 28 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-61-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 608 | 652 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-61-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 652 | 699 | 47 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-61-5 | 285 | 시운전 | 5 | 699 | 717 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-61-6 | 286 | C/T | 6 | 717 | 735 | 18 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-61-7 | 287 | G/T | 7 | 735 | 763 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-61-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 763 | 792 | 29 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 486 | 726 | O-62-1 | 289 | 화물창 | 1 | 486 | 565 | 79 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 486 | 726 | O-62-2 | 290 | P/T | 2 | 565 | 586 | 21 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 486 | 726 | O-62-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 586 | 619 | 33 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 486 | 726 | O-62-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 619 | 655 | 36 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 486 | 726 | O-62-5 | 293 | 시운전 | 5 | 655 | 669 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 486 | 726 | O-62-6 | 294 | C/T | 6 | 669 | 683 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 486 | 726 | O-62-7 | 295 | G/T | 7 | 683 | 704 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 486 | 726 | O-62-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 704 | 726 | 22 | S | 5
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 486 | 586 | O-63-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 486 | 539 | 53 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 486 | 586 | O-63-2 | 298 | 시운전 | 2 | 539 | 558 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 486 | 586 | O-63-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 558 | 586 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 499 | 660 | O-64-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 499 | 618 | 119 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 499 | 660 | O-64-2 | 301 | 시운전 | 2 | 618 | 635 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 499 | 660 | O-64-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 635 | 660 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 506 | 827 | O-65-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 506 | 743 | 237 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 506 | 827 | O-65-2 | 304 | 시운전 | 2 | 743 | 778 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 506 | 827 | O-65-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 778 | 827 | 49 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 542 | 678 | O-66-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 542 | 614 | 72 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 542 | 678 | O-66-2 | 307 | 시운전 | 2 | 614 | 639 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 542 | 678 | O-66-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 639 | 678 | 39 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 546 | 620 | O-67-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 546 | 597 | 51 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 546 | 620 | O-67-2 | 310 | 시운전 | 2 | 597 | 604 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 546 | 620 | O-67-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 604 | 620 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 552 | 819 | O-68-1 | 312 | 화물창 | 1 | 552 | 640 | 88 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 552 | 819 | O-68-2 | 313 | P/T | 2 | 640 | 664 | 24 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 552 | 819 | O-68-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 664 | 701 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 552 | 819 | O-68-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 701 | 741 | 40 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 552 | 819 | O-68-5 | 316 | 시운전 | 5 | 741 | 757 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 552 | 819 | O-68-6 | 317 | C/T | 6 | 757 | 773 | 16 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 552 | 819 | O-68-7 | 318 | G/T | 7 | 773 | 797 | 24 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 552 | 819 | O-68-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 797 | 819 | 22 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 552 | 654 | O-69-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 552 | 606 | 54 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 552 | 654 | O-69-2 | 321 | 시운전 | 2 | 606 | 625 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 552 | 654 | O-69-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 625 | 654 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 553 | 695 | O-70-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 553 | 628 | 75 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 553 | 695 | O-70-2 | 324 | 시운전 | 2 | 628 | 654 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 553 | 695 | O-70-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 654 | 695 | 41 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 553 | 657 | O-71-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 553 | 625 | 72 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 553 | 657 | O-71-2 | 327 | 시운전 | 2 | 625 | 635 | 10 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 553 | 657 | O-71-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 635 | 657 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 565 | 820 | O-72-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 565 | 753 | 188 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 565 | 820 | O-72-2 | 330 | 시운전 | 2 | 753 | 781 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 565 | 820 | O-72-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 781 | 820 | 39 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 565 | 710 | O-73-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 565 | 641 | 76 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 565 | 710 | O-73-2 | 333 | 시운전 | 2 | 641 | 668 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 565 | 710 | O-73-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 668 | 710 | 42 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 576 | 681 | O-74-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 576 | 631 | 55 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 576 | 681 | O-74-2 | 336 | 시운전 | 2 | 631 | 650 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 576 | 681 | O-74-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 650 | 681 | 31 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 593 | 886 | O-75-1 | 338 | 화물창 | 1 | 593 | 689 | 96 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 593 | 886 | O-75-2 | 339 | P/T | 2 | 689 | 715 | 26 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 593 | 886 | O-75-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 715 | 756 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 593 | 886 | O-75-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 756 | 799 | 43 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 593 | 886 | O-75-5 | 342 | 시운전 | 5 | 799 | 816 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 593 | 886 | O-75-6 | 343 | C/T | 6 | 816 | 833 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 593 | 886 | O-75-7 | 344 | G/T | 7 | 833 | 859 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 593 | 886 | O-75-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 859 | 886 | 27 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 607 | 906 | O-76-1 | 346 | 화물창 | 1 | 607 | 705 | 98 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 607 | 906 | O-76-2 | 347 | P/T | 2 | 705 | 731 | 26 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 607 | 906 | O-76-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 731 | 772 | 41 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 607 | 906 | O-76-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 772 | 816 | 44 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 607 | 906 | O-76-5 | 350 | 시운전 | 5 | 816 | 833 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 607 | 906 | O-76-6 | 351 | C/T | 6 | 833 | 850 | 17 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 607 | 906 | O-76-7 | 352 | G/T | 7 | 850 | 876 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 607 | 906 | O-76-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 876 | 906 | 30 | S | 5
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 612 | 786 | O-77-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 612 | 740 | 128 | F | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 612 | 786 | O-77-2 | 355 | 시운전 | 2 | 740 | 759 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 612 | 786 | O-77-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 759 | 786 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 614 | 719 | O-78-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 614 | 687 | 73 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 614 | 719 | O-78-2 | 358 | 시운전 | 2 | 687 | 697 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 614 | 719 | O-78-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 697 | 719 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 614 | 687 | O-79-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 614 | 665 | 51 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 614 | 687 | O-79-2 | 361 | 시운전 | 2 | 665 | 672 | 7 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 614 | 687 | O-79-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 672 | 687 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 615 | 719 | O-80-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 615 | 687 | 72 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 615 | 719 | O-80-2 | 364 | 시운전 | 2 | 687 | 697 | 10 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 615 | 719 | O-80-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 697 | 719 | 22 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 624 | 894 | O-81-1 | 366 | 화물창 | 1 | 624 | 713 | 89 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 624 | 894 | O-81-2 | 367 | P/T | 2 | 713 | 737 | 24 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 624 | 894 | O-81-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 737 | 774 | 37 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 624 | 894 | O-81-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 774 | 814 | 40 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 624 | 894 | O-81-5 | 370 | 시운전 | 5 | 814 | 830 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 624 | 894 | O-81-6 | 371 | C/T | 6 | 830 | 846 | 16 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 624 | 894 | O-81-7 | 372 | G/T | 7 | 846 | 870 | 24 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 624 | 894 | O-81-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 870 | 894 | 24 | S | 5
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 624 | 730 | O-82-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 624 | 698 | 74 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 624 | 730 | O-82-2 | 375 | 시운전 | 2 | 698 | 708 | 10 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 624 | 730 | O-82-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 708 | 730 | 22 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 626 | 854 | O-83-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 626 | 794 | 168 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 626 | 854 | O-83-2 | 378 | 시운전 | 2 | 794 | 819 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 626 | 854 | O-83-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 819 | 854 | 35 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 634 | 707 | O-84-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 634 | 685 | 51 | F | 15
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 634 | 707 | O-84-2 | 381 | 시운전 | 2 | 685 | 692 | 7 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 634 | 707 | O-84-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 692 | 707 | 15 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 634 | 945 | O-85-1 | 383 | 화물창 | 1 | 634 | 736 | 102 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 634 | 945 | O-85-2 | 384 | P/T | 2 | 736 | 763 | 27 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 634 | 945 | O-85-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 763 | 806 | 43 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 634 | 945 | O-85-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 806 | 852 | 46 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 634 | 945 | O-85-5 | 387 | 시운전 | 5 | 852 | 870 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 634 | 945 | O-85-6 | 388 | C/T | 6 | 870 | 888 | 18 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 634 | 945 | O-85-7 | 389 | G/T | 7 | 888 | 915 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 634 | 945 | O-85-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 915 | 945 | 30 | S | 5
J-86 | 85 | PC | 7 | 637 | 753 | O-86-1 | 391 | 특수도장 | 1 | 637 | 675 | 38 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 637 | 753 | O-86-2 | 392 | 화물창 | 2 | 675 | 714 | 39 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 637 | 753 | O-86-3 | 393 | 시운전 | 3 | 714 | 726 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 637 | 753 | O-86-4 | 394 | 인도준비 | 4 | 726 | 753 | 27 | S | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 638 | 897 | O-87-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 638 | 829 | 191 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 638 | 897 | O-87-2 | 396 | 시운전 | 2 | 829 | 857 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 638 | 897 | O-87-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 857 | 897 | 40 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 644 | 842 | O-88-1 | 398 | 화물창 | 1 | 644 | 709 | 65 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 644 | 842 | O-88-2 | 399 | P/T | 2 | 709 | 726 | 17 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 644 | 842 | O-88-3 | 400 | 화물창족철 | 3 | 726 | 753 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 644 | 842 | O-88-4 | 401 | 화물창메공 | 4 | 753 | 782 | 29 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 644 | 842 | O-88-5 | 402 | 시운전 | 5 | 782 | 793 | 11 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 644 | 842 | O-88-6 | 403 | C/T | 6 | 793 | 804 | 11 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 644 | 842 | O-88-7 | 404 | G/T | 7 | 804 | 821 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 644 | 842 | O-88-8 | 405 | 인도준비 | 8 | 821 | 842 | 21 | S | 5
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 647 | 746 | O-89-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 647 | 699 | 52 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 647 | 746 | O-89-2 | 407 | 시운전 | 2 | 699 | 717 | 18 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 647 | 746 | O-89-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 717 | 746 | 29 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 647 | 842 | O-90-1 | 409 | 화물창 | 1 | 647 | 711 | 64 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 647 | 842 | O-90-2 | 410 | P/T | 2 | 711 | 728 | 17 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 647 | 842 | O-90-3 | 411 | 화물창족철 | 3 | 728 | 755 | 27 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 647 | 842 | O-90-4 | 412 | 화물창메공 | 4 | 755 | 784 | 29 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 647 | 842 | O-90-5 | 413 | 시운전 | 5 | 784 | 795 | 11 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 647 | 842 | O-90-6 | 414 | C/T | 6 | 795 | 806 | 11 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 647 | 842 | O-90-7 | 415 | G/T | 7 | 806 | 823 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 647 | 842 | O-90-8 | 416 | 인도준비 | 8 | 823 | 842 | 19 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 139 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 45 | 45 | N | 0 | H2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B