## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 72 | 72 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 72 | 91 | 19 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 91 | 121 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 121 | 153 | 32 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 153 | 166 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 166 | 179 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 179 | 198 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 198 | 219 | 21 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 6 | 137 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 6 | 75 | 69 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 6 | 137 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 75 | 99 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 6 | 137 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 99 | 137 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 13 | 183 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 13 | 138 | 125 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 13 | 183 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 138 | 156 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 13 | 183 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 156 | 183 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 229 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 26 | 176 | 150 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 229 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 176 | 198 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 229 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 198 | 229 | 31 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 26 | 155 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 26 | 68 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 26 | 155 | O-5-2 | 18 | 화물창 | 2 | 68 | 111 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 26 | 155 | O-5-3 | 19 | 시운전 | 3 | 111 | 125 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 26 | 155 | O-5-4 | 20 | 인도준비 | 4 | 125 | 155 | 30 | S | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 27 | 229 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 27 | 176 | 149 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 27 | 229 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 176 | 198 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 27 | 229 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 198 | 229 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 45 | 119 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 45 | 96 | 51 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 45 | 119 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 96 | 103 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 45 | 119 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 103 | 119 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 45 | 231 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 45 | 182 | 137 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 45 | 231 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 182 | 202 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 45 | 231 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 202 | 231 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 45 | 310 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 45 | 241 | 196 | F | 15
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 45 | 310 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 241 | 270 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 45 | 310 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 270 | 310 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 45 | 355 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 45 | 274 | 229 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 45 | 355 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 274 | 308 | 34 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 45 | 355 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 308 | 355 | 47 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 56 | 138 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 56 | 113 | 57 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 56 | 138 | O-11-2 | 37 | 시운전 | 2 | 113 | 121 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 56 | 138 | O-11-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 121 | 138 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 56 | 156 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 56 | 109 | 53 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 56 | 156 | O-12-2 | 40 | 시운전 | 2 | 109 | 128 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 56 | 156 | O-12-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 128 | 156 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-1 | 42 | 화물창 | 1 | 73 | 160 | 87 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-2 | 43 | P/T | 2 | 160 | 183 | 23 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 183 | 219 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 219 | 258 | 39 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-5 | 46 | 시운전 | 5 | 258 | 273 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-6 | 47 | C/T | 6 | 273 | 288 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-7 | 48 | G/T | 7 | 288 | 311 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 311 | 337 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 73 | 178 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 73 | 146 | 73 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 73 | 178 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 146 | 156 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 73 | 178 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 156 | 178 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 75 | 206 | O-15-1 | 53 | 특수도장 | 1 | 75 | 118 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 75 | 206 | O-15-2 | 54 | 화물창 | 2 | 118 | 162 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 75 | 206 | O-15-3 | 55 | 시운전 | 3 | 162 | 176 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 75 | 206 | O-15-4 | 56 | 인도준비 | 4 | 176 | 206 | 30 | S | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 79 | 152 | O-16-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 79 | 130 | 51 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 79 | 152 | O-16-2 | 58 | 시운전 | 2 | 130 | 137 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 79 | 152 | O-16-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 137 | 152 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 80 | 158 | O-17-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 80 | 134 | 54 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 80 | 158 | O-17-2 | 61 | 시운전 | 2 | 134 | 141 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 80 | 158 | O-17-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 141 | 158 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 306 | O-18-1 | 63 | 화물창 | 1 | 80 | 154 | 74 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 306 | O-18-2 | 64 | P/T | 2 | 154 | 174 | 20 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 306 | O-18-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 174 | 205 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 306 | O-18-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 205 | 238 | 33 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 306 | O-18-5 | 67 | 시운전 | 5 | 238 | 251 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 306 | O-18-6 | 68 | C/T | 6 | 251 | 264 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 306 | O-18-7 | 69 | G/T | 7 | 264 | 284 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 306 | O-18-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 284 | 306 | 22 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 90 | 218 | O-19-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 90 | 179 | 89 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 90 | 218 | O-19-2 | 72 | 시운전 | 2 | 179 | 191 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 90 | 218 | O-19-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 191 | 218 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 283 | O-20-1 | 74 | 화물창 | 1 | 91 | 154 | 63 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 283 | O-20-2 | 75 | P/T | 2 | 154 | 171 | 17 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 283 | O-20-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 171 | 197 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 283 | O-20-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 197 | 225 | 28 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 283 | O-20-5 | 78 | 시운전 | 5 | 225 | 236 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 283 | O-20-6 | 79 | C/T | 6 | 236 | 247 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 283 | O-20-7 | 80 | G/T | 7 | 247 | 264 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 283 | O-20-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 264 | 283 | 19 | S | 5
J-21 | 20 | PC | 7 | 118 | 252 | O-21-1 | 82 | 특수도장 | 1 | 118 | 162 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 118 | 252 | O-21-2 | 83 | 화물창 | 2 | 162 | 207 | 45 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 118 | 252 | O-21-3 | 84 | 시운전 | 3 | 207 | 221 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 118 | 252 | O-21-4 | 85 | 인도준비 | 4 | 221 | 252 | 31 | S | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 429 | O-22-1 | 86 | 화물창 | 1 | 130 | 228 | 98 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 429 | O-22-2 | 87 | P/T | 2 | 228 | 254 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 429 | O-22-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 254 | 295 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 429 | O-22-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 295 | 339 | 44 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 429 | O-22-5 | 90 | 시운전 | 5 | 339 | 356 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 429 | O-22-6 | 91 | C/T | 6 | 356 | 373 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 429 | O-22-7 | 92 | G/T | 7 | 373 | 399 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 130 | 429 | O-22-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 399 | 429 | 30 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 426 | O-23-1 | 94 | 화물창 | 1 | 143 | 236 | 93 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 426 | O-23-2 | 95 | P/T | 2 | 236 | 261 | 25 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 426 | O-23-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 261 | 300 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 426 | O-23-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 300 | 342 | 42 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 426 | O-23-5 | 98 | 시운전 | 5 | 342 | 358 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 426 | O-23-6 | 99 | C/T | 6 | 358 | 374 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 426 | O-23-7 | 100 | G/T | 7 | 374 | 399 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 143 | 426 | O-23-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 399 | 426 | 27 | S | 5
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 150 | 225 | O-24-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 150 | 202 | 52 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 150 | 225 | O-24-2 | 103 | 시운전 | 2 | 202 | 209 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 150 | 225 | O-24-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 209 | 225 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 150 | 300 | O-25-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 150 | 261 | 111 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 150 | 300 | O-25-2 | 106 | 시운전 | 2 | 261 | 277 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 150 | 300 | O-25-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 277 | 300 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 153 | 252 | O-26-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 153 | 222 | 69 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 153 | 252 | O-26-2 | 109 | 시운전 | 2 | 222 | 231 | 9 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 153 | 252 | O-26-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 231 | 252 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 176 | 312 | O-27-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 176 | 248 | 72 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 176 | 312 | O-27-2 | 112 | 시운전 | 2 | 248 | 273 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 176 | 312 | O-27-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 273 | 312 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 188 | 296 | O-28-1 | 114 | 특수도장 | 1 | 188 | 223 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 188 | 296 | O-28-2 | 115 | 화물창 | 2 | 223 | 259 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 188 | 296 | O-28-3 | 116 | 시운전 | 3 | 259 | 270 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 188 | 296 | O-28-4 | 117 | 인도준비 | 4 | 270 | 296 | 26 | S | 15
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 213 | 305 | O-29-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 213 | 261 | 48 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 213 | 305 | O-29-2 | 119 | 시운전 | 2 | 261 | 278 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 213 | 305 | O-29-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 278 | 305 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 223 | 415 | O-30-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 223 | 365 | 142 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 223 | 415 | O-30-2 | 122 | 시운전 | 2 | 365 | 386 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 223 | 415 | O-30-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 386 | 415 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-31-1 | 124 | 화물창 | 1 | 223 | 307 | 84 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-31-2 | 125 | P/T | 2 | 307 | 330 | 23 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-31-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 330 | 365 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-31-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 365 | 403 | 38 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-31-5 | 128 | 시운전 | 5 | 403 | 418 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-31-6 | 129 | C/T | 6 | 418 | 433 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-31-7 | 130 | G/T | 7 | 433 | 456 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-31-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 456 | 479 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 227 | 356 | O-32-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 227 | 317 | 90 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 227 | 356 | O-32-2 | 133 | 시운전 | 2 | 317 | 329 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 227 | 356 | O-32-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 329 | 356 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 246 | 548 | O-33-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 246 | 469 | 223 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 246 | 548 | O-33-2 | 136 | 시운전 | 2 | 469 | 502 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 246 | 548 | O-33-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 502 | 548 | 46 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 257 | 420 | O-34-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 257 | 377 | 120 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 257 | 420 | O-34-2 | 139 | 시운전 | 2 | 377 | 394 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 257 | 420 | O-34-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 394 | 420 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 268 | 580 | O-35-1 | 141 | 화물창 | 1 | 268 | 370 | 102 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 268 | 580 | O-35-2 | 142 | P/T | 2 | 370 | 398 | 28 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 268 | 580 | O-35-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 398 | 441 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 268 | 580 | O-35-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 441 | 487 | 46 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 268 | 580 | O-35-5 | 145 | 시운전 | 5 | 487 | 505 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 268 | 580 | O-35-6 | 146 | C/T | 6 | 505 | 523 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 268 | 580 | O-35-7 | 147 | G/T | 7 | 523 | 551 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 268 | 580 | O-35-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 551 | 580 | 29 | S | 5
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 270 | 423 | O-36-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 270 | 383 | 113 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 270 | 423 | O-36-2 | 150 | 시운전 | 2 | 383 | 399 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 270 | 423 | O-36-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 399 | 423 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 270 | 414 | O-37-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 270 | 376 | 106 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 270 | 414 | O-37-2 | 153 | 시운전 | 2 | 376 | 391 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 270 | 414 | O-37-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 391 | 414 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 275 | 362 | O-38-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 275 | 335 | 60 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 275 | 362 | O-38-2 | 156 | 시운전 | 2 | 335 | 343 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 275 | 362 | O-38-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 343 | 362 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 290 | 404 | O-39-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 290 | 327 | 37 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 290 | 404 | O-39-2 | 159 | 화물창 | 2 | 327 | 365 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 290 | 404 | O-39-3 | 160 | 시운전 | 3 | 365 | 377 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 290 | 404 | O-39-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 377 | 404 | 27 | S | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 301 | 386 | O-40-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 301 | 360 | 59 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 301 | 386 | O-40-2 | 163 | 시운전 | 2 | 360 | 368 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 301 | 386 | O-40-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 368 | 386 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 303 | 413 | O-41-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 303 | 361 | 58 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 303 | 413 | O-41-2 | 166 | 시운전 | 2 | 361 | 381 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 303 | 413 | O-41-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 381 | 413 | 32 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 315 | 401 | O-42-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 315 | 375 | 60 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 315 | 401 | O-42-2 | 169 | 시운전 | 2 | 375 | 383 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 315 | 401 | O-42-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 383 | 401 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 341 | 447 | O-43-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 341 | 415 | 74 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 341 | 447 | O-43-2 | 172 | 시운전 | 2 | 415 | 425 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 341 | 447 | O-43-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 425 | 447 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 341 | 581 | O-44-1 | 174 | 화물창 | 1 | 341 | 420 | 79 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 341 | 581 | O-44-2 | 175 | P/T | 2 | 420 | 441 | 21 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 341 | 581 | O-44-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 441 | 474 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 341 | 581 | O-44-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 474 | 510 | 36 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 341 | 581 | O-44-5 | 178 | 시운전 | 5 | 510 | 524 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 341 | 581 | O-44-6 | 179 | C/T | 6 | 524 | 538 | 14 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 341 | 581 | O-44-7 | 180 | G/T | 7 | 538 | 559 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 341 | 581 | O-44-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 559 | 581 | 22 | S | 5
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 347 | 414 | O-45-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 347 | 382 | 35 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 347 | 414 | O-45-2 | 183 | 시운전 | 2 | 382 | 394 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 347 | 414 | O-45-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 394 | 414 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 347 | 491 | O-46-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 347 | 423 | 76 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 347 | 491 | O-46-2 | 186 | 시운전 | 2 | 423 | 450 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 347 | 491 | O-46-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 450 | 491 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 348 | 562 | O-47-1 | 188 | 화물창 | 1 | 348 | 418 | 70 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 348 | 562 | O-47-2 | 189 | P/T | 2 | 418 | 437 | 19 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 348 | 562 | O-47-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 437 | 466 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 348 | 562 | O-47-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 466 | 498 | 32 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 348 | 562 | O-47-5 | 192 | 시운전 | 5 | 498 | 510 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 348 | 562 | O-47-6 | 193 | C/T | 6 | 510 | 522 | 12 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 348 | 562 | O-47-7 | 194 | G/T | 7 | 522 | 541 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 348 | 562 | O-47-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 541 | 562 | 21 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-48-1 | 196 | 화물창 | 1 | 368 | 441 | 73 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-48-2 | 197 | P/T | 2 | 441 | 461 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-48-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 461 | 492 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-48-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 492 | 525 | 33 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-48-5 | 200 | 시운전 | 5 | 525 | 538 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-48-6 | 201 | C/T | 6 | 538 | 551 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-48-7 | 202 | G/T | 7 | 551 | 571 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-48-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 571 | 592 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | PC | 7 | 372 | 498 | O-49-1 | 204 | 특수도장 | 1 | 372 | 413 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 372 | 498 | O-49-2 | 205 | 화물창 | 2 | 413 | 455 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 372 | 498 | O-49-3 | 206 | 시운전 | 3 | 455 | 468 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 372 | 498 | O-49-4 | 207 | 인도준비 | 4 | 468 | 498 | 30 | S | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 372 | 514 | O-50-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 372 | 471 | 99 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 372 | 514 | O-50-2 | 209 | 시운전 | 2 | 471 | 485 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 372 | 514 | O-50-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 485 | 514 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 385 | 497 | O-51-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 385 | 444 | 59 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 385 | 497 | O-51-2 | 212 | 시운전 | 2 | 444 | 465 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 385 | 497 | O-51-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 465 | 497 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 420 | 642 | O-52-1 | 214 | 화물창 | 1 | 420 | 493 | 73 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 420 | 642 | O-52-2 | 215 | P/T | 2 | 493 | 512 | 19 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 420 | 642 | O-52-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 512 | 543 | 31 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 420 | 642 | O-52-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 543 | 576 | 33 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 420 | 642 | O-52-5 | 218 | 시운전 | 5 | 576 | 589 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 420 | 642 | O-52-6 | 219 | C/T | 6 | 589 | 602 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 420 | 642 | O-52-7 | 220 | G/T | 7 | 602 | 621 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 420 | 642 | O-52-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 621 | 642 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 436 | 703 | O-53-1 | 222 | 화물창 | 1 | 436 | 524 | 88 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 436 | 703 | O-53-2 | 223 | P/T | 2 | 524 | 548 | 24 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 436 | 703 | O-53-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 548 | 585 | 37 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 436 | 703 | O-53-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 585 | 625 | 40 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 436 | 703 | O-53-5 | 226 | 시운전 | 5 | 625 | 641 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 436 | 703 | O-53-6 | 227 | C/T | 6 | 641 | 657 | 16 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 436 | 703 | O-53-7 | 228 | G/T | 7 | 657 | 681 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 436 | 703 | O-53-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 681 | 703 | 22 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-54-1 | 230 | 화물창 | 1 | 443 | 529 | 86 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-54-2 | 231 | P/T | 2 | 529 | 552 | 23 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-54-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 552 | 588 | 36 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-54-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 588 | 627 | 39 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-54-5 | 234 | 시운전 | 5 | 627 | 642 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-54-6 | 235 | C/T | 6 | 642 | 657 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-54-7 | 236 | G/T | 7 | 657 | 680 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-54-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 680 | 706 | 26 | S | 5
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 443 | 636 | O-55-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 443 | 585 | 142 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 443 | 636 | O-55-2 | 239 | 시운전 | 2 | 585 | 606 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 443 | 636 | O-55-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 606 | 636 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 459 | 598 | O-56-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 459 | 561 | 102 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 459 | 598 | O-56-2 | 242 | 시운전 | 2 | 561 | 576 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 459 | 598 | O-56-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 576 | 598 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 462 | 654 | O-57-1 | 244 | 화물창 | 1 | 462 | 525 | 63 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 462 | 654 | O-57-2 | 245 | P/T | 2 | 525 | 542 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 462 | 654 | O-57-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 542 | 568 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 462 | 654 | O-57-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 568 | 596 | 28 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 462 | 654 | O-57-5 | 248 | 시운전 | 5 | 596 | 607 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 462 | 654 | O-57-6 | 249 | C/T | 6 | 607 | 618 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 462 | 654 | O-57-7 | 250 | G/T | 7 | 618 | 635 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 462 | 654 | O-57-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 635 | 654 | 19 | S | 5
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 481 | 562 | O-58-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 481 | 523 | 42 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 481 | 562 | O-58-2 | 253 | 시운전 | 2 | 523 | 538 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 481 | 562 | O-58-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 538 | 562 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 496 | 684 | O-59-1 | 255 | 화물창 | 1 | 496 | 558 | 62 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 496 | 684 | O-59-2 | 256 | P/T | 2 | 558 | 574 | 16 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 496 | 684 | O-59-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 574 | 600 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 496 | 684 | O-59-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 600 | 628 | 28 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 496 | 684 | O-59-5 | 259 | 시운전 | 5 | 628 | 639 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 496 | 684 | O-59-6 | 260 | C/T | 6 | 639 | 650 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 496 | 684 | O-59-7 | 261 | G/T | 7 | 650 | 666 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 496 | 684 | O-59-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 666 | 684 | 18 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 506 | 629 | O-60-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 506 | 592 | 86 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 506 | 629 | O-60-2 | 264 | 시운전 | 2 | 592 | 604 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 506 | 629 | O-60-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 604 | 629 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 514 | 643 | O-61-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 514 | 609 | 95 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 514 | 643 | O-61-2 | 267 | 시운전 | 2 | 609 | 623 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 514 | 643 | O-61-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 623 | 643 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 518 | 657 | O-62-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 518 | 620 | 102 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 518 | 657 | O-62-2 | 270 | 시운전 | 2 | 620 | 635 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 518 | 657 | O-62-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 635 | 657 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 520 | 755 | O-63-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 520 | 693 | 173 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 520 | 755 | O-63-2 | 273 | 시운전 | 2 | 693 | 718 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 520 | 755 | O-63-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 718 | 755 | 37 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 521 | 830 | O-64-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 521 | 749 | 228 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 521 | 830 | O-64-2 | 276 | 시운전 | 2 | 749 | 782 | 33 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 521 | 830 | O-64-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 782 | 830 | 48 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 521 | 791 | O-65-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 521 | 720 | 199 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 521 | 791 | O-65-2 | 279 | 시운전 | 2 | 720 | 749 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 521 | 791 | O-65-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 749 | 791 | 42 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 521 | 694 | O-66-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 521 | 649 | 128 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 521 | 694 | O-66-2 | 282 | 시운전 | 2 | 649 | 668 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 521 | 694 | O-66-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 668 | 694 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 523 | 706 | O-67-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 523 | 658 | 135 | F | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 523 | 706 | O-67-2 | 285 | 시운전 | 2 | 658 | 678 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 523 | 706 | O-67-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 678 | 706 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 526 | 815 | O-68-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 526 | 739 | 213 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 526 | 815 | O-68-2 | 288 | 시운전 | 2 | 739 | 770 | 31 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 526 | 815 | O-68-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 770 | 815 | 45 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 548 | 793 | O-69-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 548 | 729 | 181 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 548 | 793 | O-69-2 | 291 | 시운전 | 2 | 729 | 755 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 548 | 793 | O-69-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 755 | 793 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 559 | 765 | O-70-1 | 293 | 화물창 | 1 | 559 | 626 | 67 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 559 | 765 | O-70-2 | 294 | P/T | 2 | 626 | 644 | 18 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 559 | 765 | O-70-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 644 | 672 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 559 | 765 | O-70-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 672 | 702 | 30 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 559 | 765 | O-70-5 | 297 | 시운전 | 5 | 702 | 714 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 559 | 765 | O-70-6 | 298 | C/T | 6 | 714 | 726 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 559 | 765 | O-70-7 | 299 | G/T | 7 | 726 | 744 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 559 | 765 | O-70-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 744 | 765 | 21 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 570 | 815 | O-71-1 | 301 | 화물창 | 1 | 570 | 650 | 80 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 570 | 815 | O-71-2 | 302 | P/T | 2 | 650 | 672 | 22 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 570 | 815 | O-71-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 672 | 706 | 34 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 570 | 815 | O-71-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 706 | 742 | 36 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 570 | 815 | O-71-5 | 305 | 시운전 | 5 | 742 | 756 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 570 | 815 | O-71-6 | 306 | C/T | 6 | 756 | 770 | 14 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 570 | 815 | O-71-7 | 307 | G/T | 7 | 770 | 792 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 570 | 815 | O-71-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 792 | 815 | 23 | S | 5
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 582 | 663 | O-72-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 582 | 638 | 56 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 582 | 663 | O-72-2 | 310 | 시운전 | 2 | 638 | 646 | 8 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 582 | 663 | O-72-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 646 | 663 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 582 | 780 | O-73-1 | 312 | 화물창 | 1 | 582 | 647 | 65 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 582 | 780 | O-73-2 | 313 | P/T | 2 | 647 | 664 | 17 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 582 | 780 | O-73-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 664 | 691 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 582 | 780 | O-73-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 691 | 720 | 29 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 582 | 780 | O-73-5 | 316 | 시운전 | 5 | 720 | 731 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 582 | 780 | O-73-6 | 317 | C/T | 6 | 731 | 742 | 11 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 582 | 780 | O-73-7 | 318 | G/T | 7 | 742 | 759 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 582 | 780 | O-73-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 759 | 780 | 21 | S | 5
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 582 | 700 | O-74-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 582 | 664 | 82 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 582 | 700 | O-74-2 | 321 | 시운전 | 2 | 664 | 675 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 582 | 700 | O-74-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 675 | 700 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 584 | 683 | O-75-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 584 | 636 | 52 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 584 | 683 | O-75-2 | 324 | 시운전 | 2 | 636 | 654 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 584 | 683 | O-75-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 654 | 683 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 584 | 889 | O-76-1 | 326 | 화물창 | 1 | 584 | 684 | 100 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 584 | 889 | O-76-2 | 327 | P/T | 2 | 684 | 711 | 27 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 584 | 889 | O-76-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 711 | 753 | 42 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 584 | 889 | O-76-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 753 | 798 | 45 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 584 | 889 | O-76-5 | 330 | 시운전 | 5 | 798 | 816 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 584 | 889 | O-76-6 | 331 | C/T | 6 | 816 | 834 | 18 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 584 | 889 | O-76-7 | 332 | G/T | 7 | 834 | 861 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 584 | 889 | O-76-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 861 | 889 | 28 | S | 5
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 597 | 721 | O-77-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 597 | 683 | 86 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 597 | 721 | O-77-2 | 335 | 시운전 | 2 | 683 | 695 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 597 | 721 | O-77-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 695 | 721 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 608 | 865 | O-78-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 608 | 798 | 190 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 608 | 865 | O-78-2 | 338 | 시운전 | 2 | 798 | 826 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 608 | 865 | O-78-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 826 | 865 | 39 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 616 | 727 | O-79-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 616 | 693 | 77 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 616 | 727 | O-79-2 | 341 | 시운전 | 2 | 693 | 704 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 616 | 727 | O-79-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 704 | 727 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 616 | 723 | O-80-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 616 | 672 | 56 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 616 | 723 | O-80-2 | 344 | 시운전 | 2 | 672 | 692 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 616 | 723 | O-80-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 692 | 723 | 31 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 631 | 710 | O-81-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 631 | 686 | 55 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 631 | 710 | O-81-2 | 347 | 시운전 | 2 | 686 | 693 | 7 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 631 | 710 | O-81-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 693 | 710 | 17 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 640 | 854 | O-82-1 | 349 | 화물창 | 1 | 640 | 710 | 70 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 640 | 854 | O-82-2 | 350 | P/T | 2 | 710 | 729 | 19 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 640 | 854 | O-82-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 729 | 758 | 29 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 640 | 854 | O-82-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 758 | 790 | 32 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 640 | 854 | O-82-5 | 353 | 시운전 | 5 | 790 | 802 | 12 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 640 | 854 | O-82-6 | 354 | C/T | 6 | 802 | 814 | 12 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 640 | 854 | O-82-7 | 355 | G/T | 7 | 814 | 833 | 19 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 640 | 854 | O-82-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 833 | 854 | 21 | S | 5
J-83 | 82 | LNG | 8 | 671 | 918 | O-83-1 | 357 | 화물창 | 1 | 671 | 752 | 81 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 671 | 918 | O-83-2 | 358 | P/T | 2 | 752 | 774 | 22 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 671 | 918 | O-83-3 | 359 | 화물창족철 | 3 | 774 | 808 | 34 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 671 | 918 | O-83-4 | 360 | 화물창메공 | 4 | 808 | 845 | 37 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 671 | 918 | O-83-5 | 361 | 시운전 | 5 | 845 | 859 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 671 | 918 | O-83-6 | 362 | C/T | 6 | 859 | 873 | 14 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 671 | 918 | O-83-7 | 363 | G/T | 7 | 873 | 895 | 22 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 671 | 918 | O-83-8 | 364 | 인도준비 | 8 | 895 | 918 | 23 | S | 5
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 673 | 765 | O-84-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 673 | 737 | 64 | F | 15
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 673 | 765 | O-84-2 | 366 | 시운전 | 2 | 737 | 746 | 9 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 673 | 765 | O-84-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 746 | 765 | 19 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 678 | 749 | O-85-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 678 | 727 | 49 | F | 15
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 678 | 749 | O-85-2 | 369 | 시운전 | 2 | 727 | 734 | 7 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 678 | 749 | O-85-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 734 | 749 | 15 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 679 | 756 | O-86-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 679 | 732 | 53 | F | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 679 | 756 | O-86-2 | 372 | 시운전 | 2 | 732 | 739 | 7 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 679 | 756 | O-86-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 739 | 756 | 17 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 696 | 944 | O-87-1 | 374 | 화물창 | 1 | 696 | 777 | 81 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 696 | 944 | O-87-2 | 375 | P/T | 2 | 777 | 799 | 22 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 696 | 944 | O-87-3 | 376 | 화물창족철 | 3 | 799 | 833 | 34 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 696 | 944 | O-87-4 | 377 | 화물창메공 | 4 | 833 | 870 | 37 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 696 | 944 | O-87-5 | 378 | 시운전 | 5 | 870 | 884 | 14 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 696 | 944 | O-87-6 | 379 | C/T | 6 | 884 | 898 | 14 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 696 | 944 | O-87-7 | 380 | G/T | 7 | 898 | 920 | 22 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 696 | 944 | O-87-8 | 381 | 인도준비 | 8 | 920 | 944 | 24 | S | 5
J-88 | 87 | PC | 7 | 696 | 838 | O-88-1 | 382 | 특수도장 | 1 | 696 | 742 | 46 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 696 | 838 | O-88-2 | 383 | 화물창 | 2 | 742 | 790 | 48 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 696 | 838 | O-88-3 | 384 | 시운전 | 3 | 790 | 805 | 15 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 696 | 838 | O-88-4 | 385 | 인도준비 | 4 | 805 | 838 | 33 | S | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 706 | 908 | O-89-1 | 386 | 화물창 | 1 | 706 | 772 | 66 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 706 | 908 | O-89-2 | 387 | P/T | 2 | 772 | 790 | 18 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 706 | 908 | O-89-3 | 388 | 화물창족철 | 3 | 790 | 818 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 706 | 908 | O-89-4 | 389 | 화물창메공 | 4 | 818 | 848 | 30 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 706 | 908 | O-89-5 | 390 | 시운전 | 5 | 848 | 860 | 12 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 706 | 908 | O-89-6 | 391 | C/T | 6 | 860 | 872 | 12 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 706 | 908 | O-89-7 | 392 | G/T | 7 | 872 | 890 | 18 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 706 | 908 | O-89-8 | 393 | 인도준비 | 8 | 890 | 908 | 18 | S | 5
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 719 | 831 | O-90-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 719 | 797 | 78 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 719 | 831 | O-90-2 | 395 | 시운전 | 2 | 797 | 808 | 11 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 719 | 831 | O-90-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 808 | 831 | 23 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 72 | 72 | N | 0 | A1
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 6 | 137 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 6 | 75 | 69 | F | 10 | A3
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 13 | 183 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 13 | 138 | 125 | F | 15 | E2
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 229 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 26 | 176 | 150 | F | 15 | E6
J-5 | 4 | PC | 7 | 26 | 155 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 26 | 68 | 42 | N | 0 | E8
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 27 | 229 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 27 | 176 | 149 | F | 15 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B