## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 131 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 131 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 91 | 104 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 131 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 104 | 131 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 9 | 292 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 9 | 218 | 209 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 9 | 292 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 218 | 249 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 9 | 292 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 249 | 292 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 9 | 112 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 9 | 81 | 72 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 9 | 112 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 81 | 91 | 10 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 9 | 112 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 91 | 112 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 16 | 255 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 16 | 192 | 176 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 16 | 255 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 192 | 218 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 16 | 255 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 218 | 255 | 37 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 28 | 237 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 28 | 182 | 154 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 28 | 237 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 182 | 204 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 28 | 237 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 204 | 237 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 39 | 178 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 39 | 112 | 73 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 39 | 178 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 112 | 138 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 39 | 178 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 138 | 178 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 40 | 149 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 40 | 116 | 76 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 40 | 149 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 116 | 126 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 40 | 149 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 126 | 149 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 40 | 147 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 40 | 114 | 74 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 40 | 147 | O-8-2 | 22 | 시운전 | 2 | 114 | 124 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 40 | 147 | O-8-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 124 | 147 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 41 | 135 | O-9-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 41 | 106 | 65 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 41 | 135 | O-9-2 | 25 | 시운전 | 2 | 106 | 115 | 9 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 41 | 135 | O-9-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 115 | 135 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 255 | O-10-1 | 27 | 화물창 | 1 | 42 | 112 | 70 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 255 | O-10-2 | 28 | P/T | 2 | 112 | 131 | 19 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 255 | O-10-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 131 | 160 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 255 | O-10-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 160 | 191 | 31 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 255 | O-10-5 | 31 | 시운전 | 5 | 191 | 203 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 255 | O-10-6 | 32 | C/T | 6 | 203 | 215 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 255 | O-10-7 | 33 | G/T | 7 | 215 | 234 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 255 | O-10-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 234 | 255 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 44 | 129 | O-11-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 44 | 103 | 59 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 44 | 129 | O-11-2 | 36 | 시운전 | 2 | 103 | 111 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 44 | 129 | O-11-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 111 | 129 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 57 | 181 | O-12-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 57 | 148 | 91 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 57 | 181 | O-12-2 | 39 | 시운전 | 2 | 148 | 161 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 57 | 181 | O-12-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 161 | 181 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 63 | 359 | O-13-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 63 | 282 | 219 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 63 | 359 | O-13-2 | 42 | 시운전 | 2 | 282 | 314 | 32 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 63 | 359 | O-13-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 314 | 359 | 45 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 67 | 194 | O-14-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 67 | 160 | 93 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 67 | 194 | O-14-2 | 45 | 시운전 | 2 | 160 | 173 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 67 | 194 | O-14-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 173 | 194 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 67 | 166 | O-15-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 67 | 119 | 52 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 67 | 166 | O-15-2 | 48 | 시운전 | 2 | 119 | 137 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 67 | 166 | O-15-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 137 | 166 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 370 | O-16-1 | 50 | 화물창 | 1 | 78 | 174 | 96 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 370 | O-16-2 | 51 | P/T | 2 | 174 | 200 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 370 | O-16-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 200 | 240 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 370 | O-16-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 240 | 283 | 43 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 370 | O-16-5 | 54 | 시운전 | 5 | 283 | 300 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 370 | O-16-6 | 55 | C/T | 6 | 300 | 317 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 370 | O-16-7 | 56 | G/T | 7 | 317 | 343 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 370 | O-16-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 343 | 370 | 27 | S | 5
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 106 | 343 | O-17-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 106 | 281 | 175 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 106 | 343 | O-17-2 | 59 | 시운전 | 2 | 281 | 307 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 106 | 343 | O-17-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 307 | 343 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 106 | 254 | O-18-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 106 | 184 | 78 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 106 | 254 | O-18-2 | 62 | 시운전 | 2 | 184 | 212 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 106 | 254 | O-18-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 212 | 254 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 107 | 265 | O-19-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 107 | 223 | 116 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 107 | 265 | O-19-2 | 65 | 시운전 | 2 | 223 | 240 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 107 | 265 | O-19-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 240 | 265 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 110 | 239 | O-20-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 110 | 200 | 90 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 110 | 239 | O-20-2 | 68 | 시운전 | 2 | 200 | 212 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 110 | 239 | O-20-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 212 | 239 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 114 | 234 | O-21-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 114 | 202 | 88 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 114 | 234 | O-21-2 | 71 | 시운전 | 2 | 202 | 215 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 114 | 234 | O-21-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 215 | 234 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 114 | 332 | O-22-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 114 | 275 | 161 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 114 | 332 | O-22-2 | 74 | 시운전 | 2 | 275 | 298 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 114 | 332 | O-22-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 298 | 332 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 125 | 273 | O-23-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 125 | 203 | 78 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 125 | 273 | O-23-2 | 77 | 시운전 | 2 | 203 | 231 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 125 | 273 | O-23-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 231 | 273 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 128 | 205 | O-24-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 128 | 168 | 40 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 128 | 205 | O-24-2 | 80 | 시운전 | 2 | 168 | 182 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 128 | 205 | O-24-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 182 | 205 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 128 | 238 | O-25-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 128 | 205 | 77 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 128 | 238 | O-25-2 | 83 | 시운전 | 2 | 205 | 216 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 128 | 238 | O-25-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 216 | 238 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 129 | 252 | O-26-1 | 85 | 특수도장 | 1 | 129 | 169 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 129 | 252 | O-26-2 | 86 | 화물창 | 2 | 169 | 210 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 129 | 252 | O-26-3 | 87 | 시운전 | 3 | 210 | 223 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 129 | 252 | O-26-4 | 88 | 인도준비 | 4 | 223 | 252 | 29 | S | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 131 | 254 | O-27-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 131 | 217 | 86 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 131 | 254 | O-27-2 | 90 | 시운전 | 2 | 217 | 229 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 131 | 254 | O-27-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 229 | 254 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 397 | O-28-1 | 92 | 화물창 | 1 | 132 | 219 | 87 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 397 | O-28-2 | 93 | P/T | 2 | 219 | 242 | 23 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 397 | O-28-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 242 | 279 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 397 | O-28-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 279 | 318 | 39 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 397 | O-28-5 | 96 | 시운전 | 5 | 318 | 333 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 397 | O-28-6 | 97 | C/T | 6 | 333 | 348 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 397 | O-28-7 | 98 | G/T | 7 | 348 | 371 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 397 | O-28-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 371 | 397 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 322 | O-29-1 | 100 | 화물창 | 1 | 132 | 194 | 62 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 322 | O-29-2 | 101 | P/T | 2 | 194 | 211 | 17 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 322 | O-29-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 211 | 237 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 322 | O-29-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 237 | 265 | 28 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 322 | O-29-5 | 104 | 시운전 | 5 | 265 | 276 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 322 | O-29-6 | 105 | C/T | 6 | 276 | 287 | 11 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 322 | O-29-7 | 106 | G/T | 7 | 287 | 304 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 132 | 322 | O-29-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 304 | 322 | 18 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 133 | 241 | O-30-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 133 | 208 | 75 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 133 | 241 | O-30-2 | 109 | 시운전 | 2 | 208 | 218 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 133 | 241 | O-30-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 218 | 241 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 167 | 292 | O-31-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 167 | 254 | 87 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 167 | 292 | O-31-2 | 112 | 시운전 | 2 | 254 | 266 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 167 | 292 | O-31-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 266 | 292 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 172 | 321 | O-32-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 172 | 250 | 78 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 172 | 321 | O-32-2 | 115 | 시운전 | 2 | 250 | 278 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 172 | 321 | O-32-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 278 | 321 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 193 | 500 | O-33-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 193 | 420 | 227 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 193 | 500 | O-33-2 | 118 | 시운전 | 2 | 420 | 453 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 193 | 500 | O-33-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 453 | 500 | 47 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 210 | 345 | O-34-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 210 | 304 | 94 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 210 | 345 | O-34-2 | 121 | 시운전 | 2 | 304 | 317 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 210 | 345 | O-34-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 317 | 345 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 210 | 326 | O-35-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 210 | 271 | 61 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 210 | 326 | O-35-2 | 124 | 시운전 | 2 | 271 | 293 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 210 | 326 | O-35-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 293 | 326 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 218 | 357 | O-36-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 218 | 320 | 102 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 218 | 357 | O-36-2 | 127 | 시운전 | 2 | 320 | 335 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 218 | 357 | O-36-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 335 | 357 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 229 | 354 | O-37-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 229 | 295 | 66 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 229 | 354 | O-37-2 | 130 | 시운전 | 2 | 295 | 318 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 229 | 354 | O-37-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 318 | 354 | 36 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 230 | 404 | O-38-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 230 | 358 | 128 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 230 | 404 | O-38-2 | 133 | 시운전 | 2 | 358 | 377 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 230 | 404 | O-38-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 377 | 404 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 246 | 374 | O-39-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 246 | 335 | 89 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 246 | 374 | O-39-2 | 136 | 시운전 | 2 | 335 | 347 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 246 | 374 | O-39-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 347 | 374 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 246 | 385 | O-40-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 246 | 343 | 97 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 246 | 385 | O-40-2 | 139 | 시운전 | 2 | 343 | 356 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 246 | 385 | O-40-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 356 | 385 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-41-1 | 141 | 화물창 | 1 | 248 | 313 | 65 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-41-2 | 142 | P/T | 2 | 313 | 330 | 17 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-41-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 330 | 357 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-41-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 357 | 386 | 29 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-41-5 | 145 | 시운전 | 5 | 386 | 397 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-41-6 | 146 | C/T | 6 | 397 | 408 | 11 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-41-7 | 147 | G/T | 7 | 408 | 425 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-41-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 425 | 446 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 249 | 367 | O-42-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 249 | 311 | 62 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 249 | 367 | O-42-2 | 150 | 시운전 | 2 | 311 | 333 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 249 | 367 | O-42-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 333 | 367 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 258 | 367 | O-43-1 | 152 | 특수도장 | 1 | 258 | 293 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 258 | 367 | O-43-2 | 153 | 화물창 | 2 | 293 | 330 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 258 | 367 | O-43-3 | 154 | 시운전 | 3 | 330 | 341 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 258 | 367 | O-43-4 | 155 | 인도준비 | 4 | 341 | 367 | 26 | S | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 264 | 404 | O-44-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 264 | 362 | 98 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 264 | 404 | O-44-2 | 157 | 시운전 | 2 | 362 | 376 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 264 | 404 | O-44-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 376 | 404 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 264 | 410 | O-45-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 264 | 341 | 77 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 264 | 410 | O-45-2 | 160 | 시운전 | 2 | 341 | 368 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 264 | 410 | O-45-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 368 | 410 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 265 | 475 | O-46-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 265 | 420 | 155 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 265 | 475 | O-46-2 | 163 | 시운전 | 2 | 420 | 443 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 265 | 475 | O-46-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 443 | 475 | 32 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 266 | 549 | O-47-1 | 165 | 화물창 | 1 | 266 | 359 | 93 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 266 | 549 | O-47-2 | 166 | P/T | 2 | 359 | 384 | 25 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 266 | 549 | O-47-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 384 | 423 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 266 | 549 | O-47-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 423 | 465 | 42 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 266 | 549 | O-47-5 | 169 | 시운전 | 5 | 465 | 481 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 266 | 549 | O-47-6 | 170 | C/T | 6 | 481 | 497 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 266 | 549 | O-47-7 | 171 | G/T | 7 | 497 | 522 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 266 | 549 | O-47-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 522 | 549 | 27 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 565 | O-48-1 | 173 | 화물창 | 1 | 271 | 368 | 97 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 565 | O-48-2 | 174 | P/T | 2 | 368 | 394 | 26 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 565 | O-48-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 394 | 435 | 41 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 565 | O-48-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 435 | 479 | 44 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 565 | O-48-5 | 177 | 시운전 | 5 | 479 | 496 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 565 | O-48-6 | 178 | C/T | 6 | 496 | 513 | 17 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 565 | O-48-7 | 179 | G/T | 7 | 513 | 539 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 565 | O-48-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 539 | 565 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 273 | 380 | O-49-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 273 | 329 | 56 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 273 | 380 | O-49-2 | 182 | 시운전 | 2 | 329 | 349 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 273 | 380 | O-49-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 349 | 380 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 536 | O-50-1 | 184 | 화물창 | 1 | 300 | 377 | 77 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 536 | O-50-2 | 185 | P/T | 2 | 377 | 398 | 21 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 536 | O-50-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 398 | 431 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 536 | O-50-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 431 | 466 | 35 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 536 | O-50-5 | 188 | 시운전 | 5 | 466 | 480 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 536 | O-50-6 | 189 | C/T | 6 | 480 | 494 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 536 | O-50-7 | 190 | G/T | 7 | 494 | 515 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 536 | O-50-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 515 | 536 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 301 | 442 | O-51-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 301 | 399 | 98 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 301 | 442 | O-51-2 | 193 | 시운전 | 2 | 399 | 413 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 301 | 442 | O-51-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 413 | 442 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 306 | 391 | O-52-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 306 | 365 | 59 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 306 | 391 | O-52-2 | 196 | 시운전 | 2 | 365 | 373 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 306 | 391 | O-52-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 373 | 391 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 306 | 447 | O-53-1 | 198 | 특수도장 | 1 | 306 | 352 | 46 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 306 | 447 | O-53-2 | 199 | 화물창 | 2 | 352 | 399 | 47 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 306 | 447 | O-53-3 | 200 | 시운전 | 3 | 399 | 414 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 306 | 447 | O-53-4 | 201 | 인도준비 | 4 | 414 | 447 | 33 | S | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 307 | 493 | O-54-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 307 | 444 | 137 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 307 | 493 | O-54-2 | 203 | 시운전 | 2 | 444 | 464 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 307 | 493 | O-54-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 464 | 493 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 307 | 417 | O-55-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 307 | 384 | 77 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 307 | 417 | O-55-2 | 206 | 시운전 | 2 | 384 | 395 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 307 | 417 | O-55-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 395 | 417 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 318 | 447 | O-56-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 318 | 413 | 95 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 318 | 447 | O-56-2 | 209 | 시운전 | 2 | 413 | 427 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 318 | 447 | O-56-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 427 | 447 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 321 | 406 | O-57-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 321 | 380 | 59 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 321 | 406 | O-57-2 | 212 | 시운전 | 2 | 380 | 388 | 8 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 321 | 406 | O-57-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 388 | 406 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 342 | 496 | O-58-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 342 | 423 | 81 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 342 | 496 | O-58-2 | 215 | 시운전 | 2 | 423 | 452 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 342 | 496 | O-58-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 452 | 496 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 345 | 477 | O-59-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 345 | 437 | 92 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 345 | 477 | O-59-2 | 218 | 시운전 | 2 | 437 | 450 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 345 | 477 | O-59-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 450 | 477 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 347 | 513 | O-60-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 347 | 469 | 122 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 347 | 513 | O-60-2 | 221 | 시운전 | 2 | 469 | 487 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 347 | 513 | O-60-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 487 | 513 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 359 | 464 | O-61-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 359 | 414 | 55 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 359 | 464 | O-61-2 | 224 | 시운전 | 2 | 414 | 433 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 359 | 464 | O-61-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 433 | 464 | 31 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 359 | 430 | O-62-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 359 | 408 | 49 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 359 | 430 | O-62-2 | 227 | 시운전 | 2 | 408 | 415 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 359 | 430 | O-62-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 415 | 430 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 361 | 647 | O-63-1 | 229 | 화물창 | 1 | 361 | 455 | 94 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 361 | 647 | O-63-2 | 230 | P/T | 2 | 455 | 480 | 25 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 361 | 647 | O-63-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 480 | 520 | 40 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 361 | 647 | O-63-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 520 | 562 | 42 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 361 | 647 | O-63-5 | 233 | 시운전 | 5 | 562 | 579 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 361 | 647 | O-63-6 | 234 | C/T | 6 | 579 | 596 | 17 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 361 | 647 | O-63-7 | 235 | G/T | 7 | 596 | 621 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 361 | 647 | O-63-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 621 | 647 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 364 | 460 | O-64-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 364 | 414 | 50 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 364 | 460 | O-64-2 | 238 | 시운전 | 2 | 414 | 432 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 364 | 460 | O-64-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 432 | 460 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 663 | O-65-1 | 240 | 화물창 | 1 | 370 | 466 | 96 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 663 | O-65-2 | 241 | P/T | 2 | 466 | 492 | 26 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 663 | O-65-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 492 | 533 | 41 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 663 | O-65-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 533 | 576 | 43 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 663 | O-65-5 | 244 | 시운전 | 5 | 576 | 593 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 663 | O-65-6 | 245 | C/T | 6 | 593 | 610 | 17 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 663 | O-65-7 | 246 | G/T | 7 | 610 | 636 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 663 | O-65-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 636 | 663 | 27 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 648 | O-66-1 | 248 | 화물창 | 1 | 376 | 465 | 89 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 648 | O-66-2 | 249 | P/T | 2 | 465 | 489 | 24 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 648 | O-66-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 489 | 527 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 648 | O-66-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 527 | 567 | 40 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 648 | O-66-5 | 252 | 시운전 | 5 | 567 | 583 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 648 | O-66-6 | 253 | C/T | 6 | 583 | 599 | 16 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 648 | O-66-7 | 254 | G/T | 7 | 599 | 623 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 648 | O-66-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 623 | 648 | 25 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 408 | 620 | O-67-1 | 256 | 화물창 | 1 | 408 | 477 | 69 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 408 | 620 | O-67-2 | 257 | P/T | 2 | 477 | 496 | 19 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 408 | 620 | O-67-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 496 | 525 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 408 | 620 | O-67-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 525 | 556 | 31 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 408 | 620 | O-67-5 | 260 | 시운전 | 5 | 556 | 568 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 408 | 620 | O-67-6 | 261 | C/T | 6 | 568 | 580 | 12 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 408 | 620 | O-67-7 | 262 | G/T | 7 | 580 | 599 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 408 | 620 | O-67-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 599 | 620 | 21 | S | 5
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 408 | 487 | O-68-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 408 | 463 | 55 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 408 | 487 | O-68-2 | 265 | 시운전 | 2 | 463 | 470 | 7 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 408 | 487 | O-68-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 470 | 487 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 417 | 569 | O-69-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 417 | 529 | 112 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 417 | 569 | O-69-2 | 268 | 시운전 | 2 | 529 | 545 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 417 | 569 | O-69-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 545 | 569 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 417 | 543 | O-70-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 417 | 505 | 88 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 417 | 543 | O-70-2 | 271 | 시운전 | 2 | 505 | 517 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 417 | 543 | O-70-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 517 | 543 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 422 | 607 | O-71-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 422 | 558 | 136 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 422 | 607 | O-71-2 | 274 | 시운전 | 2 | 558 | 578 | 20 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 422 | 607 | O-71-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 578 | 607 | 29 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 429 | 657 | O-72-1 | 276 | 화물창 | 1 | 429 | 504 | 75 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 429 | 657 | O-72-2 | 277 | P/T | 2 | 504 | 524 | 20 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 429 | 657 | O-72-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 524 | 555 | 31 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 429 | 657 | O-72-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 555 | 589 | 34 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 429 | 657 | O-72-5 | 280 | 시운전 | 5 | 589 | 602 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 429 | 657 | O-72-6 | 281 | C/T | 6 | 602 | 615 | 13 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 429 | 657 | O-72-7 | 282 | G/T | 7 | 615 | 635 | 20 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 429 | 657 | O-72-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 635 | 657 | 22 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 434 | 650 | O-73-1 | 284 | 화물창 | 1 | 434 | 505 | 71 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 434 | 650 | O-73-2 | 285 | P/T | 2 | 505 | 524 | 19 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 434 | 650 | O-73-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 524 | 554 | 30 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 434 | 650 | O-73-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 554 | 586 | 32 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 434 | 650 | O-73-5 | 288 | 시운전 | 5 | 586 | 598 | 12 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 434 | 650 | O-73-6 | 289 | C/T | 6 | 598 | 610 | 12 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 434 | 650 | O-73-7 | 290 | G/T | 7 | 610 | 629 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 434 | 650 | O-73-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 629 | 650 | 21 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 649 | O-74-1 | 292 | 화물창 | 1 | 434 | 504 | 70 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 649 | O-74-2 | 293 | P/T | 2 | 504 | 523 | 19 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 649 | O-74-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 523 | 553 | 30 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 649 | O-74-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 553 | 585 | 32 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 649 | O-74-5 | 296 | 시운전 | 5 | 585 | 597 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 649 | O-74-6 | 297 | C/T | 6 | 597 | 609 | 12 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 649 | O-74-7 | 298 | G/T | 7 | 609 | 628 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 649 | O-74-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 628 | 649 | 21 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 442 | 686 | O-75-1 | 300 | 화물창 | 1 | 442 | 522 | 80 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 442 | 686 | O-75-2 | 301 | P/T | 2 | 522 | 543 | 21 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 442 | 686 | O-75-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 543 | 577 | 34 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 442 | 686 | O-75-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 577 | 613 | 36 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 442 | 686 | O-75-5 | 304 | 시운전 | 5 | 613 | 627 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 442 | 686 | O-75-6 | 305 | C/T | 6 | 627 | 641 | 14 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 442 | 686 | O-75-7 | 306 | G/T | 7 | 641 | 662 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 442 | 686 | O-75-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 662 | 686 | 24 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 443 | 677 | O-76-1 | 308 | 화물창 | 1 | 443 | 520 | 77 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 443 | 677 | O-76-2 | 309 | P/T | 2 | 520 | 541 | 21 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 443 | 677 | O-76-3 | 310 | 화물창족철 | 3 | 541 | 573 | 32 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 443 | 677 | O-76-4 | 311 | 화물창메공 | 4 | 573 | 608 | 35 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 443 | 677 | O-76-5 | 312 | 시운전 | 5 | 608 | 622 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 443 | 677 | O-76-6 | 313 | C/T | 6 | 622 | 636 | 14 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 443 | 677 | O-76-7 | 314 | G/T | 7 | 636 | 657 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 443 | 677 | O-76-8 | 315 | 인도준비 | 8 | 657 | 677 | 20 | S | 5
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 448 | 585 | O-77-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 448 | 543 | 95 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 448 | 585 | O-77-2 | 317 | 시운전 | 2 | 543 | 556 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 448 | 585 | O-77-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 556 | 585 | 29 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 451 | 603 | O-78-1 | 319 | 특수도장 | 1 | 451 | 501 | 50 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 451 | 603 | O-78-2 | 320 | 화물창 | 2 | 501 | 552 | 51 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 451 | 603 | O-78-3 | 321 | 시운전 | 3 | 552 | 568 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 451 | 603 | O-78-4 | 322 | 인도준비 | 4 | 568 | 603 | 35 | S | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 461 | 706 | O-79-1 | 323 | 화물창 | 1 | 461 | 541 | 80 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 461 | 706 | O-79-2 | 324 | P/T | 2 | 541 | 563 | 22 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 461 | 706 | O-79-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 563 | 597 | 34 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 461 | 706 | O-79-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 597 | 633 | 36 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 461 | 706 | O-79-5 | 327 | 시운전 | 5 | 633 | 647 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 461 | 706 | O-79-6 | 328 | C/T | 6 | 647 | 661 | 14 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 461 | 706 | O-79-7 | 329 | G/T | 7 | 661 | 683 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 461 | 706 | O-79-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 683 | 706 | 23 | S | 5
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 467 | 569 | O-80-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 467 | 521 | 54 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 467 | 569 | O-80-2 | 332 | 시운전 | 2 | 521 | 540 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 467 | 569 | O-80-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 540 | 569 | 29 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 469 | 619 | O-81-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 469 | 548 | 79 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 469 | 619 | O-81-2 | 335 | 시운전 | 2 | 548 | 576 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 469 | 619 | O-81-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 576 | 619 | 43 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 472 | 690 | O-82-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 472 | 633 | 161 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 472 | 690 | O-82-2 | 338 | 시운전 | 2 | 633 | 656 | 23 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 472 | 690 | O-82-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 656 | 690 | 34 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 481 | 747 | O-83-1 | 340 | 화물창 | 1 | 481 | 568 | 87 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 481 | 747 | O-83-2 | 341 | P/T | 2 | 568 | 591 | 23 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 481 | 747 | O-83-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 591 | 628 | 37 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 481 | 747 | O-83-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 628 | 667 | 39 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 481 | 747 | O-83-5 | 344 | 시운전 | 5 | 667 | 682 | 15 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 481 | 747 | O-83-6 | 345 | C/T | 6 | 682 | 697 | 15 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 481 | 747 | O-83-7 | 346 | G/T | 7 | 697 | 720 | 23 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 481 | 747 | O-83-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 720 | 747 | 27 | S | 5
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 490 | 579 | O-84-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 490 | 552 | 62 | F | 15
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 490 | 579 | O-84-2 | 349 | 시운전 | 2 | 552 | 560 | 8 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 490 | 579 | O-84-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 560 | 579 | 19 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 495 | 678 | O-85-1 | 351 | 화물창 | 1 | 495 | 555 | 60 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 495 | 678 | O-85-2 | 352 | P/T | 2 | 555 | 571 | 16 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 495 | 678 | O-85-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 571 | 596 | 25 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 495 | 678 | O-85-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 596 | 623 | 27 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 495 | 678 | O-85-5 | 355 | 시운전 | 5 | 623 | 633 | 10 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 495 | 678 | O-85-6 | 356 | C/T | 6 | 633 | 643 | 10 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 495 | 678 | O-85-7 | 357 | G/T | 7 | 643 | 659 | 16 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 495 | 678 | O-85-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 659 | 678 | 19 | S | 5
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 495 | 606 | O-86-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 495 | 553 | 58 | F | 10
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 495 | 606 | O-86-2 | 360 | 시운전 | 2 | 553 | 574 | 21 | N | 0
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 495 | 606 | O-86-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 574 | 606 | 32 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 496 | 802 | O-87-1 | 362 | 화물창 | 1 | 496 | 596 | 100 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 496 | 802 | O-87-2 | 363 | P/T | 2 | 596 | 623 | 27 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 496 | 802 | O-87-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 623 | 665 | 42 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 496 | 802 | O-87-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 665 | 710 | 45 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 496 | 802 | O-87-5 | 366 | 시운전 | 5 | 710 | 728 | 18 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 496 | 802 | O-87-6 | 367 | C/T | 6 | 728 | 746 | 18 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 496 | 802 | O-87-7 | 368 | G/T | 7 | 746 | 773 | 27 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 496 | 802 | O-87-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 773 | 802 | 29 | S | 5
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 758 | O-88-1 | 370 | 화물창 | 1 | 502 | 586 | 84 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 758 | O-88-2 | 371 | P/T | 2 | 586 | 609 | 23 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 758 | O-88-3 | 372 | 화물창족철 | 3 | 609 | 644 | 35 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 758 | O-88-4 | 373 | 화물창메공 | 4 | 644 | 682 | 38 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 758 | O-88-5 | 374 | 시운전 | 5 | 682 | 697 | 15 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 758 | O-88-6 | 375 | C/T | 6 | 697 | 712 | 15 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 758 | O-88-7 | 376 | G/T | 7 | 712 | 735 | 23 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 758 | O-88-8 | 377 | 인도준비 | 8 | 735 | 758 | 23 | S | 5
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 502 | 620 | O-89-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 502 | 584 | 82 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 502 | 620 | O-89-2 | 379 | 시운전 | 2 | 584 | 595 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 502 | 620 | O-89-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 595 | 620 | 25 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 502 | 584 | O-90-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 502 | 559 | 57 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 502 | 584 | O-90-2 | 382 | 시운전 | 2 | 559 | 567 | 8 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 502 | 584 | O-90-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 567 | 584 | 17 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 131 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15 | E8
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 9 | 292 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 9 | 218 | 209 | F | 15 | A4
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 9 | 112 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 9 | 81 | 72 | F | 15 | D5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 16 | 255 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 16 | 192 | 176 | F | 15 | G1
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 28 | 237 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 28 | 182 | 154 | F | 15 | H1
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 39 | 178 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 39 | 112 | 73 | F | 10 | E2
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 40 | 149 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 40 | 116 | 76 | F | 15 | C3
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 40 | 147 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 40 | 114 | 74 | F | 15 | E3
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 41 | 135 | O-9-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 41 | 106 | 65 | F | 15 | D4
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 255 | O-10-1 | 27 | 화물창 | 1 | 42 | 112 | 70 | N | 0 | D3
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 44 | 129 | O-11-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 44 | 103 | 59 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B