## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 313 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 103 | 103 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 313 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 103 | 131 | 28 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 313 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 131 | 174 | 43 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 313 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 174 | 220 | 46 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 313 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 220 | 238 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 313 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 238 | 256 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 313 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 256 | 284 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 313 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 284 | 313 | 29 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 29 | 176 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 29 | 106 | 77 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 29 | 176 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 106 | 133 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 29 | 176 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 133 | 176 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 29 | 134 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 29 | 84 | 55 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 29 | 134 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 84 | 103 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 29 | 134 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 103 | 134 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 31 | 155 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 31 | 71 | 40 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 31 | 155 | O-4-2 | 15 | 화물창 | 2 | 71 | 113 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 31 | 155 | O-4-3 | 16 | 시운전 | 3 | 113 | 126 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 31 | 155 | O-4-4 | 17 | 인도준비 | 4 | 126 | 155 | 29 | S | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 31 | 295 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 31 | 226 | 195 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 31 | 295 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 226 | 255 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 31 | 295 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 255 | 295 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 238 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 50 | 112 | 62 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 238 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 112 | 128 | 16 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 238 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 128 | 154 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 238 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 154 | 182 | 28 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 238 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 182 | 193 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 238 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 193 | 204 | 11 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 238 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 204 | 220 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 238 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 220 | 238 | 18 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 375 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 53 | 159 | 106 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 375 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 159 | 187 | 28 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 375 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 187 | 232 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 375 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 232 | 280 | 48 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 375 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 280 | 299 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 375 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 299 | 318 | 19 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 375 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 318 | 346 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 53 | 375 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 346 | 375 | 29 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 53 | 131 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 53 | 107 | 54 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 53 | 131 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 107 | 114 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 53 | 131 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 114 | 131 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 92 | 316 | O-9-1 | 40 | 화물창 | 1 | 92 | 165 | 73 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 92 | 316 | O-9-2 | 41 | P/T | 2 | 165 | 185 | 20 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 92 | 316 | O-9-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 185 | 216 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 92 | 316 | O-9-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 216 | 249 | 33 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 92 | 316 | O-9-5 | 44 | 시운전 | 5 | 249 | 262 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 92 | 316 | O-9-6 | 45 | C/T | 6 | 262 | 275 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 92 | 316 | O-9-7 | 46 | G/T | 7 | 275 | 295 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 92 | 316 | O-9-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 295 | 316 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 92 | 182 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 92 | 154 | 62 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 92 | 182 | O-10-2 | 49 | 시운전 | 2 | 154 | 163 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 92 | 182 | O-10-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 163 | 182 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 166 | 248 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 166 | 223 | 57 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 166 | 248 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 223 | 231 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 166 | 248 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 231 | 248 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 166 | 323 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 166 | 282 | 116 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 166 | 323 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 282 | 299 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 166 | 323 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 299 | 323 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 171 | 430 | O-13-1 | 57 | 화물창 | 1 | 171 | 256 | 85 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 171 | 430 | O-13-2 | 58 | P/T | 2 | 256 | 279 | 23 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 171 | 430 | O-13-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 279 | 315 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 171 | 430 | O-13-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 315 | 353 | 38 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 171 | 430 | O-13-5 | 61 | 시운전 | 5 | 353 | 368 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 171 | 430 | O-13-6 | 62 | C/T | 6 | 368 | 383 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 171 | 430 | O-13-7 | 63 | G/T | 7 | 383 | 406 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 171 | 430 | O-13-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 406 | 430 | 24 | S | 5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 182 | 253 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 182 | 231 | 49 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 182 | 253 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 231 | 238 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 182 | 253 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 238 | 253 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 193 | 456 | O-15-1 | 68 | 화물창 | 1 | 193 | 279 | 86 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 193 | 456 | O-15-2 | 69 | P/T | 2 | 279 | 302 | 23 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 193 | 456 | O-15-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 302 | 338 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 193 | 456 | O-15-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 338 | 377 | 39 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 193 | 456 | O-15-5 | 72 | 시운전 | 5 | 377 | 392 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 193 | 456 | O-15-6 | 73 | C/T | 6 | 392 | 407 | 15 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 193 | 456 | O-15-7 | 74 | G/T | 7 | 407 | 430 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 193 | 456 | O-15-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 430 | 456 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 195 | 512 | O-16-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 195 | 429 | 234 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 195 | 512 | O-16-2 | 77 | 시운전 | 2 | 429 | 463 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 195 | 512 | O-16-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 463 | 512 | 49 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 198 | 311 | O-17-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 198 | 257 | 59 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 198 | 311 | O-17-2 | 80 | 시운전 | 2 | 257 | 278 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 198 | 311 | O-17-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 278 | 311 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 198 | 331 | O-18-1 | 82 | 특수도장 | 1 | 198 | 241 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 198 | 331 | O-18-2 | 83 | 화물창 | 2 | 241 | 286 | 45 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 198 | 331 | O-18-3 | 84 | 시운전 | 3 | 286 | 300 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 198 | 331 | O-18-4 | 85 | 인도준비 | 4 | 300 | 331 | 31 | S | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 203 | 338 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 203 | 297 | 94 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 203 | 338 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 297 | 310 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 203 | 338 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 310 | 338 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 203 | 351 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 203 | 281 | 78 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 203 | 351 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 281 | 309 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 203 | 351 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 309 | 351 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 208 | 395 | O-21-1 | 92 | 화물창 | 1 | 208 | 269 | 61 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 208 | 395 | O-21-2 | 93 | P/T | 2 | 269 | 285 | 16 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 208 | 395 | O-21-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 285 | 311 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 208 | 395 | O-21-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 311 | 339 | 28 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 208 | 395 | O-21-5 | 96 | 시운전 | 5 | 339 | 350 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 208 | 395 | O-21-6 | 97 | C/T | 6 | 350 | 361 | 11 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 208 | 395 | O-21-7 | 98 | G/T | 7 | 361 | 377 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 208 | 395 | O-21-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 377 | 395 | 18 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 213 | 400 | O-22-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 213 | 351 | 138 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 213 | 400 | O-22-2 | 101 | 시운전 | 2 | 351 | 371 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 213 | 400 | O-22-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 371 | 400 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 217 | 512 | O-23-1 | 103 | 화물창 | 1 | 217 | 314 | 97 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 217 | 512 | O-23-2 | 104 | P/T | 2 | 314 | 340 | 26 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 217 | 512 | O-23-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 340 | 381 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 217 | 512 | O-23-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 381 | 425 | 44 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 217 | 512 | O-23-5 | 107 | 시운전 | 5 | 425 | 442 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 217 | 512 | O-23-6 | 108 | C/T | 6 | 442 | 459 | 17 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 217 | 512 | O-23-7 | 109 | G/T | 7 | 459 | 485 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 217 | 512 | O-23-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 485 | 512 | 27 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 217 | 446 | O-24-1 | 111 | 화물창 | 1 | 217 | 292 | 75 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 217 | 446 | O-24-2 | 112 | P/T | 2 | 292 | 312 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 217 | 446 | O-24-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 312 | 344 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 217 | 446 | O-24-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 344 | 378 | 34 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 217 | 446 | O-24-5 | 115 | 시운전 | 5 | 378 | 391 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 217 | 446 | O-24-6 | 116 | C/T | 6 | 391 | 404 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 217 | 446 | O-24-7 | 117 | G/T | 7 | 404 | 424 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 217 | 446 | O-24-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 424 | 446 | 22 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 233 | 503 | O-25-1 | 119 | 화물창 | 1 | 233 | 322 | 89 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 233 | 503 | O-25-2 | 120 | P/T | 2 | 322 | 346 | 24 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 233 | 503 | O-25-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 346 | 383 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 233 | 503 | O-25-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 383 | 423 | 40 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 233 | 503 | O-25-5 | 123 | 시운전 | 5 | 423 | 439 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 233 | 503 | O-25-6 | 124 | C/T | 6 | 439 | 455 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 233 | 503 | O-25-7 | 125 | G/T | 7 | 455 | 479 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 233 | 503 | O-25-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 479 | 503 | 24 | S | 5
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 237 | 361 | O-26-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 237 | 302 | 65 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 237 | 361 | O-26-2 | 128 | 시운전 | 2 | 302 | 325 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 237 | 361 | O-26-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 325 | 361 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 237 | 309 | O-27-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 237 | 287 | 50 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 237 | 309 | O-27-2 | 131 | 시운전 | 2 | 287 | 294 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 237 | 309 | O-27-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 294 | 309 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 252 | 544 | O-28-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 252 | 468 | 216 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 252 | 544 | O-28-2 | 134 | 시운전 | 2 | 468 | 500 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 252 | 544 | O-28-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 500 | 544 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 289 | 545 | O-29-1 | 136 | 화물창 | 1 | 289 | 373 | 84 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 289 | 545 | O-29-2 | 137 | P/T | 2 | 373 | 396 | 23 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 289 | 545 | O-29-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 396 | 431 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 289 | 545 | O-29-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 431 | 469 | 38 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 289 | 545 | O-29-5 | 140 | 시운전 | 5 | 469 | 484 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 289 | 545 | O-29-6 | 141 | C/T | 6 | 484 | 499 | 15 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 289 | 545 | O-29-7 | 142 | G/T | 7 | 499 | 522 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 289 | 545 | O-29-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 522 | 545 | 23 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 289 | 572 | O-30-1 | 144 | 화물창 | 1 | 289 | 382 | 93 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 289 | 572 | O-30-2 | 145 | P/T | 2 | 382 | 407 | 25 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 289 | 572 | O-30-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 407 | 446 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 289 | 572 | O-30-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 446 | 488 | 42 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 289 | 572 | O-30-5 | 148 | 시운전 | 5 | 488 | 504 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 289 | 572 | O-30-6 | 149 | C/T | 6 | 504 | 520 | 16 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 289 | 572 | O-30-7 | 150 | G/T | 7 | 520 | 545 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 289 | 572 | O-30-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 545 | 572 | 27 | S | 5
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 291 | 415 | O-31-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 291 | 356 | 65 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 291 | 415 | O-31-2 | 153 | 시운전 | 2 | 356 | 379 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 291 | 415 | O-31-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 379 | 415 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 488 | O-32-1 | 155 | 화물창 | 1 | 291 | 356 | 65 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 488 | O-32-2 | 156 | P/T | 2 | 356 | 373 | 17 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 488 | O-32-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 373 | 400 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 488 | O-32-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 400 | 429 | 29 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 488 | O-32-5 | 159 | 시운전 | 5 | 429 | 440 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 488 | O-32-6 | 160 | C/T | 6 | 440 | 451 | 11 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 488 | O-32-7 | 161 | G/T | 7 | 451 | 468 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 291 | 488 | O-32-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 468 | 488 | 20 | S | 5
J-33 | 32 | PC | 7 | 292 | 421 | O-33-1 | 163 | 특수도장 | 1 | 292 | 334 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 292 | 421 | O-33-2 | 164 | 화물창 | 2 | 334 | 377 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 292 | 421 | O-33-3 | 165 | 시운전 | 3 | 377 | 391 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 292 | 421 | O-33-4 | 166 | 인도준비 | 4 | 391 | 421 | 30 | S | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 579 | O-34-1 | 167 | 화물창 | 1 | 310 | 398 | 88 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 579 | O-34-2 | 168 | P/T | 2 | 398 | 422 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 579 | O-34-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 422 | 459 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 579 | O-34-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 459 | 499 | 40 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 579 | O-34-5 | 171 | 시운전 | 5 | 499 | 515 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 579 | O-34-6 | 172 | C/T | 6 | 515 | 531 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 579 | O-34-7 | 173 | G/T | 7 | 531 | 555 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 310 | 579 | O-34-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 555 | 579 | 24 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 313 | 458 | O-35-1 | 175 | 특수도장 | 1 | 313 | 360 | 47 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 313 | 458 | O-35-2 | 176 | 화물창 | 2 | 360 | 409 | 49 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 313 | 458 | O-35-3 | 177 | 시운전 | 3 | 409 | 424 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 313 | 458 | O-35-4 | 178 | 인도준비 | 4 | 424 | 458 | 34 | S | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 313 | 523 | O-36-1 | 179 | 화물창 | 1 | 313 | 382 | 69 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 313 | 523 | O-36-2 | 180 | P/T | 2 | 382 | 400 | 18 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 313 | 523 | O-36-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 400 | 429 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 313 | 523 | O-36-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 429 | 460 | 31 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 313 | 523 | O-36-5 | 183 | 시운전 | 5 | 460 | 472 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 313 | 523 | O-36-6 | 184 | C/T | 6 | 472 | 484 | 12 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 313 | 523 | O-36-7 | 185 | G/T | 7 | 484 | 502 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 313 | 523 | O-36-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 502 | 523 | 21 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 318 | 456 | O-37-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 318 | 420 | 102 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 318 | 456 | O-37-2 | 188 | 시운전 | 2 | 420 | 435 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 318 | 456 | O-37-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 435 | 456 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 530 | O-38-1 | 190 | 화물창 | 1 | 318 | 387 | 69 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 530 | O-38-2 | 191 | P/T | 2 | 387 | 406 | 19 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 530 | O-38-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 406 | 435 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 530 | O-38-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 435 | 466 | 31 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 530 | O-38-5 | 194 | 시운전 | 5 | 466 | 478 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 530 | O-38-6 | 195 | C/T | 6 | 478 | 490 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 530 | O-38-7 | 196 | G/T | 7 | 490 | 509 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 318 | 530 | O-38-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 509 | 530 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 318 | 445 | O-39-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 318 | 385 | 67 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 318 | 445 | O-39-2 | 199 | 시운전 | 2 | 385 | 409 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 318 | 445 | O-39-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 409 | 445 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 345 | 457 | O-40-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 345 | 404 | 59 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 345 | 457 | O-40-2 | 202 | 시운전 | 2 | 404 | 425 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 345 | 457 | O-40-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 425 | 457 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 350 | 440 | O-41-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 350 | 412 | 62 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 350 | 440 | O-41-2 | 205 | 시운전 | 2 | 412 | 421 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 350 | 440 | O-41-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 421 | 440 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 357 | 655 | O-42-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 357 | 577 | 220 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 357 | 655 | O-42-2 | 208 | 시운전 | 2 | 577 | 609 | 32 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 357 | 655 | O-42-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 609 | 655 | 46 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 386 | 657 | O-43-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 386 | 586 | 200 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 386 | 657 | O-43-2 | 211 | 시운전 | 2 | 586 | 615 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 386 | 657 | O-43-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 615 | 657 | 42 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 389 | 470 | O-44-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 389 | 431 | 42 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 389 | 470 | O-44-2 | 214 | 시운전 | 2 | 431 | 446 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 389 | 470 | O-44-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 446 | 470 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 390 | 495 | O-45-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 390 | 445 | 55 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 390 | 495 | O-45-2 | 217 | 시운전 | 2 | 445 | 464 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 390 | 495 | O-45-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 464 | 495 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 398 | 618 | O-46-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 398 | 560 | 162 | F | 15
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 398 | 618 | O-46-2 | 220 | 시운전 | 2 | 560 | 584 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 398 | 618 | O-46-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 584 | 618 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 413 | 485 | O-47-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 413 | 463 | 50 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 413 | 485 | O-47-2 | 223 | 시운전 | 2 | 463 | 470 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 413 | 485 | O-47-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 470 | 485 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 422 | 543 | O-48-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 422 | 486 | 64 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 422 | 543 | O-48-2 | 226 | 시운전 | 2 | 486 | 508 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 422 | 543 | O-48-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 508 | 543 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 427 | 687 | O-49-1 | 228 | 화물창 | 1 | 427 | 512 | 85 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 427 | 687 | O-49-2 | 229 | P/T | 2 | 512 | 535 | 23 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 427 | 687 | O-49-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 535 | 571 | 36 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 427 | 687 | O-49-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 571 | 610 | 39 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 427 | 687 | O-49-5 | 232 | 시운전 | 5 | 610 | 625 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 427 | 687 | O-49-6 | 233 | C/T | 6 | 625 | 640 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 427 | 687 | O-49-7 | 234 | G/T | 7 | 640 | 663 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 427 | 687 | O-49-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 663 | 687 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 434 | 519 | O-50-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 434 | 493 | 59 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 434 | 519 | O-50-2 | 237 | 시운전 | 2 | 493 | 501 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 434 | 519 | O-50-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 501 | 519 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 435 | 527 | O-51-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 435 | 499 | 64 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 435 | 527 | O-51-2 | 240 | 시운전 | 2 | 499 | 508 | 9 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 435 | 527 | O-51-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 508 | 527 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 445 | 538 | O-52-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 445 | 510 | 65 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 445 | 538 | O-52-2 | 243 | 시운전 | 2 | 510 | 519 | 9 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 445 | 538 | O-52-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 519 | 538 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 445 | 759 | O-53-1 | 245 | 화물창 | 1 | 445 | 548 | 103 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 445 | 759 | O-53-2 | 246 | P/T | 2 | 548 | 576 | 28 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 445 | 759 | O-53-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 576 | 619 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 445 | 759 | O-53-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 619 | 666 | 47 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 445 | 759 | O-53-5 | 249 | 시운전 | 5 | 666 | 684 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 445 | 759 | O-53-6 | 250 | C/T | 6 | 684 | 702 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 445 | 759 | O-53-7 | 251 | G/T | 7 | 702 | 730 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 445 | 759 | O-53-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 730 | 759 | 29 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 457 | 569 | O-54-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 457 | 535 | 78 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 457 | 569 | O-54-2 | 254 | 시운전 | 2 | 535 | 546 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 457 | 569 | O-54-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 546 | 569 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 466 | 573 | O-55-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 466 | 540 | 74 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 466 | 573 | O-55-2 | 257 | 시운전 | 2 | 540 | 550 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 466 | 573 | O-55-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 550 | 573 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 466 | 602 | O-56-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 466 | 561 | 95 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 466 | 602 | O-56-2 | 260 | 시운전 | 2 | 561 | 574 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 466 | 602 | O-56-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 574 | 602 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 477 | 665 | O-57-1 | 262 | 화물창 | 1 | 477 | 539 | 62 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 477 | 665 | O-57-2 | 263 | P/T | 2 | 539 | 555 | 16 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 477 | 665 | O-57-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 555 | 581 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 477 | 665 | O-57-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 581 | 609 | 28 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 477 | 665 | O-57-5 | 266 | 시운전 | 5 | 609 | 620 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 477 | 665 | O-57-6 | 267 | C/T | 6 | 620 | 631 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 477 | 665 | O-57-7 | 268 | G/T | 7 | 631 | 647 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 477 | 665 | O-57-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 647 | 665 | 18 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 477 | 603 | O-58-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 477 | 570 | 93 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 477 | 603 | O-58-2 | 271 | 시운전 | 2 | 570 | 583 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 477 | 603 | O-58-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 583 | 603 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 486 | 692 | O-59-1 | 273 | 화물창 | 1 | 486 | 553 | 67 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 486 | 692 | O-59-2 | 274 | P/T | 2 | 553 | 571 | 18 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 486 | 692 | O-59-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 571 | 599 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 486 | 692 | O-59-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 599 | 629 | 30 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 486 | 692 | O-59-5 | 277 | 시운전 | 5 | 629 | 641 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 486 | 692 | O-59-6 | 278 | C/T | 6 | 641 | 653 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 486 | 692 | O-59-7 | 279 | G/T | 7 | 653 | 671 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 486 | 692 | O-59-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 671 | 692 | 21 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 486 | 591 | O-60-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 486 | 559 | 73 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 486 | 591 | O-60-2 | 282 | 시운전 | 2 | 559 | 569 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 486 | 591 | O-60-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 569 | 591 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 488 | 640 | O-61-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 488 | 568 | 80 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 488 | 640 | O-61-2 | 285 | 시운전 | 2 | 568 | 596 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 488 | 640 | O-61-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 596 | 640 | 44 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 491 | 627 | O-62-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 491 | 586 | 95 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 491 | 627 | O-62-2 | 288 | 시운전 | 2 | 586 | 599 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 491 | 627 | O-62-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 599 | 627 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 520 | 634 | O-63-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 520 | 599 | 79 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 520 | 634 | O-63-2 | 291 | 시운전 | 2 | 599 | 610 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 520 | 634 | O-63-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 610 | 634 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 531 | 846 | O-64-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 531 | 764 | 233 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 531 | 846 | O-64-2 | 294 | 시운전 | 2 | 764 | 798 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 531 | 846 | O-64-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 798 | 846 | 48 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 534 | 664 | O-65-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 534 | 602 | 68 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 534 | 664 | O-65-2 | 297 | 시운전 | 2 | 602 | 626 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 534 | 664 | O-65-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 626 | 664 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-66-1 | 299 | 화물창 | 1 | 534 | 624 | 90 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-66-2 | 300 | P/T | 2 | 624 | 648 | 24 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-66-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 648 | 686 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-66-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 686 | 727 | 41 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-66-5 | 303 | 시운전 | 5 | 727 | 743 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-66-6 | 304 | C/T | 6 | 743 | 759 | 16 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-66-7 | 305 | G/T | 7 | 759 | 783 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-66-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 783 | 808 | 25 | S | 5
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 548 | 876 | O-67-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 548 | 790 | 242 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 548 | 876 | O-67-2 | 308 | 시운전 | 2 | 790 | 826 | 36 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 548 | 876 | O-67-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 826 | 876 | 50 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 548 | 625 | O-68-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 548 | 601 | 53 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 548 | 625 | O-68-2 | 311 | 시운전 | 2 | 601 | 608 | 7 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 548 | 625 | O-68-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 608 | 625 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 568 | 710 | O-69-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 568 | 667 | 99 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 568 | 710 | O-69-2 | 314 | 시운전 | 2 | 667 | 681 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 568 | 710 | O-69-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 681 | 710 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 592 | 705 | O-70-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 592 | 651 | 59 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 592 | 705 | O-70-2 | 317 | 시운전 | 2 | 651 | 672 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 592 | 705 | O-70-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 672 | 705 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 595 | 702 | O-71-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 595 | 669 | 74 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 595 | 702 | O-71-2 | 320 | 시운전 | 2 | 669 | 679 | 10 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 595 | 702 | O-71-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 679 | 702 | 23 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 595 | 666 | O-72-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 595 | 644 | 49 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 595 | 666 | O-72-2 | 323 | 시운전 | 2 | 644 | 651 | 7 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 595 | 666 | O-72-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 651 | 666 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 872 | O-73-1 | 325 | 화물창 | 1 | 596 | 687 | 91 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 872 | O-73-2 | 326 | P/T | 2 | 687 | 711 | 24 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 872 | O-73-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 711 | 749 | 38 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 872 | O-73-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 749 | 790 | 41 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 872 | O-73-5 | 329 | 시운전 | 5 | 790 | 806 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 872 | O-73-6 | 330 | C/T | 6 | 806 | 822 | 16 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 872 | O-73-7 | 331 | G/T | 7 | 822 | 846 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 872 | O-73-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 846 | 872 | 26 | S | 5
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 596 | 715 | O-74-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 596 | 679 | 83 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 596 | 715 | O-74-2 | 334 | 시운전 | 2 | 679 | 690 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 596 | 715 | O-74-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 690 | 715 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 624 | 861 | O-75-1 | 336 | 화물창 | 1 | 624 | 702 | 78 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 624 | 861 | O-75-2 | 337 | P/T | 2 | 702 | 723 | 21 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 624 | 861 | O-75-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 723 | 756 | 33 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 624 | 861 | O-75-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 756 | 791 | 35 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 624 | 861 | O-75-5 | 340 | 시운전 | 5 | 791 | 805 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 624 | 861 | O-75-6 | 341 | C/T | 6 | 805 | 819 | 14 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 624 | 861 | O-75-7 | 342 | G/T | 7 | 819 | 840 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 624 | 861 | O-75-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 840 | 861 | 21 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 624 | 819 | O-76-1 | 344 | 화물창 | 1 | 624 | 688 | 64 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 624 | 819 | O-76-2 | 345 | P/T | 2 | 688 | 705 | 17 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 624 | 819 | O-76-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 705 | 732 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 624 | 819 | O-76-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 732 | 761 | 29 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 624 | 819 | O-76-5 | 348 | 시운전 | 5 | 761 | 772 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 624 | 819 | O-76-6 | 349 | C/T | 6 | 772 | 783 | 11 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 624 | 819 | O-76-7 | 350 | G/T | 7 | 783 | 800 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 624 | 819 | O-76-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 800 | 819 | 19 | S | 5
J-77 | 76 | PC | 7 | 634 | 772 | O-77-1 | 352 | 특수도장 | 1 | 634 | 679 | 45 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 634 | 772 | O-77-2 | 353 | 화물창 | 2 | 679 | 725 | 46 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 634 | 772 | O-77-3 | 354 | 시운전 | 3 | 725 | 740 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 634 | 772 | O-77-4 | 355 | 인도준비 | 4 | 740 | 772 | 32 | S | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 646 | 974 | O-78-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 646 | 888 | 242 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 646 | 974 | O-78-2 | 357 | 시운전 | 2 | 888 | 924 | 36 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 646 | 974 | O-78-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 924 | 974 | 50 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 648 | 831 | O-79-1 | 359 | 화물창 | 1 | 648 | 708 | 60 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 648 | 831 | O-79-2 | 360 | P/T | 2 | 708 | 724 | 16 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 648 | 831 | O-79-3 | 361 | 화물창족철 | 3 | 724 | 749 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 648 | 831 | O-79-4 | 362 | 화물창메공 | 4 | 749 | 776 | 27 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 648 | 831 | O-79-5 | 363 | 시운전 | 5 | 776 | 786 | 10 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 648 | 831 | O-79-6 | 364 | C/T | 6 | 786 | 796 | 10 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 648 | 831 | O-79-7 | 365 | G/T | 7 | 796 | 812 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 648 | 831 | O-79-8 | 366 | 인도준비 | 8 | 812 | 831 | 19 | S | 5
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 656 | 887 | O-80-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 656 | 826 | 170 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 656 | 887 | O-80-2 | 368 | 시운전 | 2 | 826 | 851 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 656 | 887 | O-80-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 851 | 887 | 36 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 658 | 789 | O-81-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 658 | 749 | 91 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 658 | 789 | O-81-2 | 371 | 시운전 | 2 | 749 | 762 | 13 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 658 | 789 | O-81-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 762 | 789 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 658 | 791 | O-82-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 658 | 751 | 93 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 658 | 791 | O-82-2 | 374 | 시운전 | 2 | 751 | 764 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 658 | 791 | O-82-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 764 | 791 | 27 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 660 | 927 | O-83-1 | 376 | 화물창 | 1 | 660 | 748 | 88 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 660 | 927 | O-83-2 | 377 | P/T | 2 | 748 | 772 | 24 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 660 | 927 | O-83-3 | 378 | 화물창족철 | 3 | 772 | 809 | 37 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 660 | 927 | O-83-4 | 379 | 화물창메공 | 4 | 809 | 849 | 40 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 660 | 927 | O-83-5 | 380 | 시운전 | 5 | 849 | 865 | 16 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 660 | 927 | O-83-6 | 381 | C/T | 6 | 865 | 881 | 16 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 660 | 927 | O-83-7 | 382 | G/T | 7 | 881 | 905 | 24 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 660 | 927 | O-83-8 | 383 | 인도준비 | 8 | 905 | 927 | 22 | S | 5
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 670 | 817 | O-84-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 670 | 747 | 77 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 670 | 817 | O-84-2 | 385 | 시운전 | 2 | 747 | 774 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 670 | 817 | O-84-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 774 | 817 | 43 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 673 | 764 | O-85-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 673 | 736 | 63 | F | 15
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 673 | 764 | O-85-2 | 388 | 시운전 | 2 | 736 | 745 | 9 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 673 | 764 | O-85-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 745 | 764 | 19 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 679 | 935 | O-86-1 | 390 | 화물창 | 1 | 679 | 763 | 84 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 679 | 935 | O-86-2 | 391 | P/T | 2 | 763 | 786 | 23 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 679 | 935 | O-86-3 | 392 | 화물창족철 | 3 | 786 | 821 | 35 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 679 | 935 | O-86-4 | 393 | 화물창메공 | 4 | 821 | 859 | 38 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 679 | 935 | O-86-5 | 394 | 시운전 | 5 | 859 | 874 | 15 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 679 | 935 | O-86-6 | 395 | C/T | 6 | 874 | 889 | 15 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 679 | 935 | O-86-7 | 396 | G/T | 7 | 889 | 912 | 23 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 679 | 935 | O-86-8 | 397 | 인도준비 | 8 | 912 | 935 | 23 | S | 5
J-87 | 86 | A_SHTL | 2 | 679 | 828 | O-87-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 679 | 789 | 110 | F | 15
J-87 | 86 | A_SHTL | 2 | 679 | 828 | O-87-2 | 399 | 시운전 | 2 | 789 | 805 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | A_SHTL | 2 | 679 | 828 | O-87-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 805 | 828 | 23 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 679 | 815 | O-88-1 | 401 | 특수도장 | 1 | 679 | 723 | 44 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 679 | 815 | O-88-2 | 402 | 화물창 | 2 | 723 | 769 | 46 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 679 | 815 | O-88-3 | 403 | 시운전 | 3 | 769 | 783 | 14 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 679 | 815 | O-88-4 | 404 | 인도준비 | 4 | 783 | 815 | 32 | S | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 679 | 798 | O-89-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 679 | 762 | 83 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 679 | 798 | O-89-2 | 406 | 시운전 | 2 | 762 | 773 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 679 | 798 | O-89-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 773 | 798 | 25 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 687 | 916 | O-90-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 687 | 856 | 169 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 687 | 916 | O-90-2 | 409 | 시운전 | 2 | 856 | 881 | 25 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 687 | 916 | O-90-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 881 | 916 | 35 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 313 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 103 | 103 | N | 0 | E3
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 29 | 176 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 29 | 106 | 77 | F | 10 | A1
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 29 | 134 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 29 | 84 | 55 | F | 10 | E5
J-4 | 3 | PC | 7 | 31 | 155 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 31 | 71 | 40 | N | 0 | C3
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 31 | 295 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 31 | 226 | 195 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B