## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 129 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 68 | 68 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 129 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 68 | 92 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 129 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 92 | 129 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 81 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 42 | 42 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 81 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 42 | 57 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 81 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 57 | 81 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 72 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 51 | 49 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 72 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 51 | 58 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 72 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 58 | 72 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 13 | 105 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 13 | 77 | 64 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 13 | 105 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 77 | 86 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 13 | 105 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 86 | 105 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 204 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 27 | 157 | 130 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 204 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 157 | 176 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 204 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 176 | 204 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 35 | 358 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 35 | 274 | 239 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 35 | 358 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 274 | 309 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 35 | 358 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 309 | 358 | 49 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 44 | 135 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 44 | 107 | 63 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 44 | 135 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 107 | 116 | 9 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 44 | 135 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 116 | 135 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 61 | 165 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 61 | 133 | 72 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 61 | 165 | O-8-2 | 22 | 시운전 | 2 | 133 | 143 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 61 | 165 | O-8-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 143 | 165 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 68 | 319 | O-9-1 | 24 | 화물창 | 1 | 68 | 150 | 82 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 68 | 319 | O-9-2 | 25 | P/T | 2 | 150 | 172 | 22 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 68 | 319 | O-9-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 172 | 207 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 68 | 319 | O-9-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 207 | 244 | 37 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 68 | 319 | O-9-5 | 28 | 시운전 | 5 | 244 | 259 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 68 | 319 | O-9-6 | 29 | C/T | 6 | 259 | 274 | 15 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 68 | 319 | O-9-7 | 30 | G/T | 7 | 274 | 296 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 68 | 319 | O-9-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 296 | 319 | 23 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 69 | 201 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 69 | 161 | 92 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 69 | 201 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 161 | 174 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 69 | 201 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 174 | 201 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 69 | 363 | O-11-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 69 | 286 | 217 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 69 | 363 | O-11-2 | 36 | 시운전 | 2 | 286 | 318 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 69 | 363 | O-11-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 318 | 363 | 45 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 72 | 324 | O-12-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 72 | 258 | 186 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 72 | 324 | O-12-2 | 39 | 시운전 | 2 | 258 | 285 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 72 | 324 | O-12-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 285 | 324 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 81 | 152 | O-13-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 81 | 130 | 49 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 81 | 152 | O-13-2 | 42 | 시운전 | 2 | 130 | 137 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 81 | 152 | O-13-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 137 | 152 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 92 | 239 | O-14-1 | 44 | 특수도장 | 1 | 92 | 140 | 48 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 92 | 239 | O-14-2 | 45 | 화물창 | 2 | 140 | 189 | 49 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 92 | 239 | O-14-3 | 46 | 시운전 | 3 | 189 | 205 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 92 | 239 | O-14-4 | 47 | 인도준비 | 4 | 205 | 239 | 34 | S | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 112 | 380 | O-15-1 | 48 | 화물창 | 1 | 112 | 200 | 88 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 112 | 380 | O-15-2 | 49 | P/T | 2 | 200 | 224 | 24 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 112 | 380 | O-15-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 224 | 261 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 112 | 380 | O-15-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 261 | 301 | 40 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 112 | 380 | O-15-5 | 52 | 시운전 | 5 | 301 | 317 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 112 | 380 | O-15-6 | 53 | C/T | 6 | 317 | 333 | 16 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 112 | 380 | O-15-7 | 54 | G/T | 7 | 333 | 357 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 112 | 380 | O-15-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 357 | 380 | 23 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 116 | 344 | O-16-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 116 | 284 | 168 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 116 | 344 | O-16-2 | 57 | 시운전 | 2 | 284 | 309 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 116 | 344 | O-16-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 309 | 344 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 130 | 414 | O-17-1 | 59 | 화물창 | 1 | 130 | 223 | 93 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 130 | 414 | O-17-2 | 60 | P/T | 2 | 223 | 248 | 25 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 130 | 414 | O-17-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 248 | 287 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 130 | 414 | O-17-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 287 | 329 | 42 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 130 | 414 | O-17-5 | 63 | 시운전 | 5 | 329 | 346 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 130 | 414 | O-17-6 | 64 | C/T | 6 | 346 | 363 | 17 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 130 | 414 | O-17-7 | 65 | G/T | 7 | 363 | 388 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 130 | 414 | O-17-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 388 | 414 | 26 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 131 | 257 | O-18-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 131 | 219 | 88 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 131 | 257 | O-18-2 | 68 | 시운전 | 2 | 219 | 231 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 131 | 257 | O-18-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 231 | 257 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 138 | 304 | O-19-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 138 | 260 | 122 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 138 | 304 | O-19-2 | 71 | 시운전 | 2 | 260 | 278 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 138 | 304 | O-19-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 278 | 304 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 170 | 304 | O-20-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 170 | 263 | 93 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 170 | 304 | O-20-2 | 74 | 시운전 | 2 | 263 | 276 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 170 | 304 | O-20-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 276 | 304 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 186 | 369 | O-21-1 | 76 | 화물창 | 1 | 186 | 246 | 60 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 186 | 369 | O-21-2 | 77 | P/T | 2 | 246 | 262 | 16 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 186 | 369 | O-21-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 262 | 287 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 186 | 369 | O-21-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 287 | 314 | 27 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 186 | 369 | O-21-5 | 80 | 시운전 | 5 | 314 | 324 | 10 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 186 | 369 | O-21-6 | 81 | C/T | 6 | 324 | 334 | 10 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 186 | 369 | O-21-7 | 82 | G/T | 7 | 334 | 350 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 186 | 369 | O-21-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 350 | 369 | 19 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 190 | 365 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 190 | 319 | 129 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 190 | 365 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 319 | 338 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 190 | 365 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 338 | 365 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 438 | O-23-1 | 87 | 화물창 | 1 | 196 | 275 | 79 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 438 | O-23-2 | 88 | P/T | 2 | 275 | 296 | 21 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 438 | O-23-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 296 | 329 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 438 | O-23-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 329 | 365 | 36 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 438 | O-23-5 | 91 | 시운전 | 5 | 365 | 379 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 438 | O-23-6 | 92 | C/T | 6 | 379 | 393 | 14 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 438 | O-23-7 | 93 | G/T | 7 | 393 | 414 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 438 | O-23-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 414 | 438 | 24 | S | 5
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 209 | 348 | O-24-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 209 | 282 | 73 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 209 | 348 | O-24-2 | 96 | 시운전 | 2 | 282 | 308 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 209 | 348 | O-24-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 308 | 348 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 237 | 389 | O-25-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 237 | 317 | 80 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 237 | 389 | O-25-2 | 99 | 시운전 | 2 | 317 | 345 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 237 | 389 | O-25-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 345 | 389 | 44 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-26-1 | 101 | 화물창 | 1 | 245 | 345 | 100 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-26-2 | 102 | P/T | 2 | 345 | 372 | 27 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-26-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 372 | 414 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-26-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 414 | 459 | 45 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-26-5 | 105 | 시운전 | 5 | 459 | 477 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-26-6 | 106 | C/T | 6 | 477 | 495 | 18 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-26-7 | 107 | G/T | 7 | 495 | 522 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-26-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 522 | 550 | 28 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 245 | 353 | O-27-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 245 | 320 | 75 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 245 | 353 | O-27-2 | 110 | 시운전 | 2 | 320 | 330 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 245 | 353 | O-27-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 330 | 353 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 264 | 542 | O-28-1 | 112 | 화물창 | 1 | 264 | 355 | 91 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 264 | 542 | O-28-2 | 113 | P/T | 2 | 355 | 380 | 25 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 264 | 542 | O-28-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 380 | 418 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 264 | 542 | O-28-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 418 | 459 | 41 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 264 | 542 | O-28-5 | 116 | 시운전 | 5 | 459 | 475 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 264 | 542 | O-28-6 | 117 | C/T | 6 | 475 | 491 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 264 | 542 | O-28-7 | 118 | G/T | 7 | 491 | 516 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 264 | 542 | O-28-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 516 | 542 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 267 | 397 | O-29-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 267 | 358 | 91 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 267 | 397 | O-29-2 | 121 | 시운전 | 2 | 358 | 371 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 267 | 397 | O-29-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 371 | 397 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 267 | 398 | O-30-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 267 | 363 | 96 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 267 | 398 | O-30-2 | 124 | 시운전 | 2 | 363 | 377 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 267 | 398 | O-30-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 377 | 398 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 269 | 407 | O-31-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 269 | 365 | 96 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 269 | 407 | O-31-2 | 127 | 시운전 | 2 | 365 | 378 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 269 | 407 | O-31-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 378 | 407 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 281 | 416 | O-32-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 281 | 352 | 71 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 281 | 416 | O-32-2 | 130 | 시운전 | 2 | 352 | 377 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 281 | 416 | O-32-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 377 | 416 | 39 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 299 | 473 | O-33-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 299 | 427 | 128 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 299 | 473 | O-33-2 | 133 | 시운전 | 2 | 427 | 446 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 299 | 473 | O-33-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 446 | 473 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 299 | 584 | O-34-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 299 | 509 | 210 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 299 | 584 | O-34-2 | 136 | 시운전 | 2 | 509 | 540 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 299 | 584 | O-34-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 540 | 584 | 44 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 300 | 514 | O-35-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 300 | 458 | 158 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 300 | 514 | O-35-2 | 139 | 시운전 | 2 | 458 | 481 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 300 | 514 | O-35-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 481 | 514 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 325 | 648 | O-36-1 | 141 | 화물창 | 1 | 325 | 431 | 106 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 325 | 648 | O-36-2 | 142 | P/T | 2 | 431 | 460 | 29 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 325 | 648 | O-36-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 460 | 505 | 45 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 325 | 648 | O-36-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 505 | 553 | 48 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 325 | 648 | O-36-5 | 145 | 시운전 | 5 | 553 | 572 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 325 | 648 | O-36-6 | 146 | C/T | 6 | 572 | 591 | 19 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 325 | 648 | O-36-7 | 147 | G/T | 7 | 591 | 620 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 325 | 648 | O-36-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 620 | 648 | 28 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 325 | 451 | O-37-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 325 | 413 | 88 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 325 | 451 | O-37-2 | 150 | 시운전 | 2 | 413 | 425 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 325 | 451 | O-37-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 425 | 451 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 325 | 410 | O-38-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 325 | 370 | 45 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 325 | 410 | O-38-2 | 153 | 시운전 | 2 | 370 | 386 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 325 | 410 | O-38-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 386 | 410 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 340 | 620 | O-39-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 340 | 547 | 207 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 340 | 620 | O-39-2 | 156 | 시운전 | 2 | 547 | 577 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 340 | 620 | O-39-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 577 | 620 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 343 | 450 | O-40-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 343 | 417 | 74 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 343 | 450 | O-40-2 | 159 | 시운전 | 2 | 417 | 427 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 343 | 450 | O-40-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 427 | 450 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 343 | 526 | O-41-1 | 161 | 화물창 | 1 | 343 | 403 | 60 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 343 | 526 | O-41-2 | 162 | P/T | 2 | 403 | 419 | 16 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 343 | 526 | O-41-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 419 | 444 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 343 | 526 | O-41-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 444 | 471 | 27 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 343 | 526 | O-41-5 | 165 | 시운전 | 5 | 471 | 481 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 343 | 526 | O-41-6 | 166 | C/T | 6 | 481 | 491 | 10 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 343 | 526 | O-41-7 | 167 | G/T | 7 | 491 | 507 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 343 | 526 | O-41-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 507 | 526 | 19 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 359 | 464 | O-42-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 359 | 414 | 55 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 359 | 464 | O-42-2 | 170 | 시운전 | 2 | 414 | 433 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 359 | 464 | O-42-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 433 | 464 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 578 | O-43-1 | 172 | 화물창 | 1 | 359 | 431 | 72 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 578 | O-43-2 | 173 | P/T | 2 | 431 | 450 | 19 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 578 | O-43-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 450 | 480 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 578 | O-43-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 480 | 512 | 32 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 578 | O-43-5 | 176 | 시운전 | 5 | 512 | 525 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 578 | O-43-6 | 177 | C/T | 6 | 525 | 538 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 578 | O-43-7 | 178 | G/T | 7 | 538 | 557 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 578 | O-43-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 557 | 578 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 382 | 541 | O-44-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 382 | 499 | 117 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 382 | 541 | O-44-2 | 181 | 시운전 | 2 | 499 | 516 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 382 | 541 | O-44-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 516 | 541 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 393 | 702 | O-45-1 | 183 | 화물창 | 1 | 393 | 494 | 101 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 393 | 702 | O-45-2 | 184 | P/T | 2 | 494 | 521 | 27 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 393 | 702 | O-45-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 521 | 564 | 43 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 393 | 702 | O-45-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 564 | 610 | 46 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 393 | 702 | O-45-5 | 187 | 시운전 | 5 | 610 | 628 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 393 | 702 | O-45-6 | 188 | C/T | 6 | 628 | 646 | 18 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 393 | 702 | O-45-7 | 189 | G/T | 7 | 646 | 673 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 393 | 702 | O-45-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 673 | 702 | 29 | S | 5
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 396 | 467 | O-46-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 396 | 445 | 49 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 396 | 467 | O-46-2 | 192 | 시운전 | 2 | 445 | 452 | 7 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 396 | 467 | O-46-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 452 | 467 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 408 | 496 | O-47-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 408 | 469 | 61 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 408 | 496 | O-47-2 | 195 | 시운전 | 2 | 469 | 477 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 408 | 496 | O-47-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 477 | 496 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 408 | 486 | O-48-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 408 | 462 | 54 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 408 | 486 | O-48-2 | 198 | 시운전 | 2 | 462 | 469 | 7 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 408 | 486 | O-48-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 469 | 486 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 411 | 671 | O-49-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 411 | 603 | 192 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 411 | 671 | O-49-2 | 201 | 시운전 | 2 | 603 | 631 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 411 | 671 | O-49-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 631 | 671 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 414 | 505 | O-50-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 414 | 477 | 63 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 414 | 505 | O-50-2 | 204 | 시운전 | 2 | 477 | 486 | 9 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 414 | 505 | O-50-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 486 | 505 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 420 | 644 | O-51-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 420 | 585 | 165 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 420 | 644 | O-51-2 | 207 | 시운전 | 2 | 585 | 609 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 420 | 644 | O-51-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 609 | 644 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 445 | 567 | O-52-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 445 | 530 | 85 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 445 | 567 | O-52-2 | 210 | 시운전 | 2 | 530 | 542 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 445 | 567 | O-52-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 542 | 567 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 459 | 739 | O-53-1 | 212 | 화물창 | 1 | 459 | 551 | 92 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 459 | 739 | O-53-2 | 213 | P/T | 2 | 551 | 576 | 25 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 459 | 739 | O-53-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 576 | 615 | 39 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 459 | 739 | O-53-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 615 | 657 | 42 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 459 | 739 | O-53-5 | 216 | 시운전 | 5 | 657 | 673 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 459 | 739 | O-53-6 | 217 | C/T | 6 | 673 | 689 | 16 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 459 | 739 | O-53-7 | 218 | G/T | 7 | 689 | 714 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 459 | 739 | O-53-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 714 | 739 | 25 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 656 | O-54-1 | 220 | 화물창 | 1 | 462 | 526 | 64 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 656 | O-54-2 | 221 | P/T | 2 | 526 | 543 | 17 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 656 | O-54-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 543 | 570 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 656 | O-54-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 570 | 599 | 29 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 656 | O-54-5 | 224 | 시운전 | 5 | 599 | 610 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 656 | O-54-6 | 225 | C/T | 6 | 610 | 621 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 656 | O-54-7 | 226 | G/T | 7 | 621 | 638 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 656 | O-54-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 638 | 656 | 18 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 464 | 569 | O-55-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 464 | 537 | 73 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 464 | 569 | O-55-2 | 229 | 시운전 | 2 | 537 | 547 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 464 | 569 | O-55-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 547 | 569 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 464 | 613 | O-56-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 464 | 542 | 78 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 464 | 613 | O-56-2 | 232 | 시운전 | 2 | 542 | 570 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 464 | 613 | O-56-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 570 | 613 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 464 | 537 | O-57-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 464 | 515 | 51 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 464 | 537 | O-57-2 | 235 | 시운전 | 2 | 515 | 522 | 7 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 464 | 537 | O-57-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 522 | 537 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 464 | 657 | O-58-1 | 237 | 화물창 | 1 | 464 | 527 | 63 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 464 | 657 | O-58-2 | 238 | P/T | 2 | 527 | 544 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 464 | 657 | O-58-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 544 | 571 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 464 | 657 | O-58-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 571 | 599 | 28 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 464 | 657 | O-58-5 | 241 | 시운전 | 5 | 599 | 610 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 464 | 657 | O-58-6 | 242 | C/T | 6 | 610 | 621 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 464 | 657 | O-58-7 | 243 | G/T | 7 | 621 | 638 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 464 | 657 | O-58-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 638 | 657 | 19 | S | 5
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 464 | 534 | O-59-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 464 | 501 | 37 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 464 | 534 | O-59-2 | 246 | 시운전 | 2 | 501 | 514 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 464 | 534 | O-59-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 514 | 534 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 469 | 711 | O-60-1 | 248 | 화물창 | 1 | 469 | 548 | 79 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 469 | 711 | O-60-2 | 249 | P/T | 2 | 548 | 569 | 21 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 469 | 711 | O-60-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 569 | 602 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 469 | 711 | O-60-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 602 | 638 | 36 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 469 | 711 | O-60-5 | 252 | 시운전 | 5 | 638 | 652 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 469 | 711 | O-60-6 | 253 | C/T | 6 | 652 | 666 | 14 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 469 | 711 | O-60-7 | 254 | G/T | 7 | 666 | 687 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 469 | 711 | O-60-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 687 | 711 | 24 | S | 5
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 469 | 603 | O-61-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 469 | 540 | 71 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 469 | 603 | O-61-2 | 257 | 시운전 | 2 | 540 | 565 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 469 | 603 | O-61-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 565 | 603 | 38 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 477 | 547 | O-62-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 477 | 526 | 49 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 477 | 547 | O-62-2 | 260 | 시운전 | 2 | 526 | 533 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 477 | 547 | O-62-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 533 | 547 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 477 | 687 | O-63-1 | 262 | 화물창 | 1 | 477 | 546 | 69 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 477 | 687 | O-63-2 | 263 | P/T | 2 | 546 | 564 | 18 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 477 | 687 | O-63-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 564 | 593 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 477 | 687 | O-63-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 593 | 624 | 31 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 477 | 687 | O-63-5 | 266 | 시운전 | 5 | 624 | 636 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 477 | 687 | O-63-6 | 267 | C/T | 6 | 636 | 648 | 12 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 477 | 687 | O-63-7 | 268 | G/T | 7 | 648 | 666 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 477 | 687 | O-63-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 666 | 687 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 479 | 601 | O-64-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 479 | 564 | 85 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 479 | 601 | O-64-2 | 271 | 시운전 | 2 | 564 | 576 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 479 | 601 | O-64-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 576 | 601 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 479 | 803 | O-65-1 | 273 | 화물창 | 1 | 479 | 585 | 106 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 479 | 803 | O-65-2 | 274 | P/T | 2 | 585 | 614 | 29 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 479 | 803 | O-65-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 614 | 659 | 45 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 479 | 803 | O-65-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 659 | 707 | 48 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 479 | 803 | O-65-5 | 277 | 시운전 | 5 | 707 | 726 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 479 | 803 | O-65-6 | 278 | C/T | 6 | 726 | 745 | 19 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 479 | 803 | O-65-7 | 279 | G/T | 7 | 745 | 774 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 479 | 803 | O-65-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 774 | 803 | 29 | S | 5
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 510 | 640 | O-66-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 510 | 601 | 91 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 510 | 640 | O-66-2 | 282 | 시운전 | 2 | 601 | 614 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 510 | 640 | O-66-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 614 | 640 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 511 | 601 | O-67-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 511 | 573 | 62 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 511 | 601 | O-67-2 | 285 | 시운전 | 2 | 573 | 582 | 9 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 511 | 601 | O-67-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 582 | 601 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 516 | 766 | O-68-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 516 | 701 | 185 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 516 | 766 | O-68-2 | 288 | 시운전 | 2 | 701 | 728 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 516 | 766 | O-68-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 728 | 766 | 38 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 580 | 800 | O-69-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 580 | 742 | 162 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 580 | 800 | O-69-2 | 291 | 시운전 | 2 | 742 | 766 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 580 | 800 | O-69-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 766 | 800 | 34 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 595 | 700 | O-70-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 595 | 668 | 73 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 595 | 700 | O-70-2 | 294 | 시운전 | 2 | 668 | 678 | 10 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 595 | 700 | O-70-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 678 | 700 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 601 | 734 | O-71-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 601 | 694 | 93 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 601 | 734 | O-71-2 | 297 | 시운전 | 2 | 694 | 707 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 601 | 734 | O-71-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 707 | 734 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 624 | 766 | O-72-1 | 299 | 특수도장 | 1 | 624 | 670 | 46 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 624 | 766 | O-72-2 | 300 | 화물창 | 2 | 670 | 718 | 48 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 624 | 766 | O-72-3 | 301 | 시운전 | 3 | 718 | 733 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 624 | 766 | O-72-4 | 302 | 인도준비 | 4 | 733 | 766 | 33 | S | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 624 | 868 | O-73-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 624 | 804 | 180 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 624 | 868 | O-73-2 | 304 | 시운전 | 2 | 804 | 830 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 624 | 868 | O-73-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 830 | 868 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 626 | 696 | O-74-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 626 | 675 | 49 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 626 | 696 | O-74-2 | 307 | 시운전 | 2 | 675 | 682 | 7 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 626 | 696 | O-74-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 682 | 696 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 633 | 921 | O-75-1 | 309 | 화물창 | 1 | 633 | 728 | 95 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 633 | 921 | O-75-2 | 310 | P/T | 2 | 728 | 753 | 25 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 633 | 921 | O-75-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 753 | 793 | 40 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 633 | 921 | O-75-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 793 | 836 | 43 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 633 | 921 | O-75-5 | 313 | 시운전 | 5 | 836 | 853 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 633 | 921 | O-75-6 | 314 | C/T | 6 | 853 | 870 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 633 | 921 | O-75-7 | 315 | G/T | 7 | 870 | 895 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 633 | 921 | O-75-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 895 | 921 | 26 | S | 5
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 635 | 774 | O-76-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 635 | 708 | 73 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 635 | 774 | O-76-2 | 318 | 시운전 | 2 | 708 | 734 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 635 | 774 | O-76-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 734 | 774 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 649 | 903 | O-77-1 | 320 | 화물창 | 1 | 649 | 732 | 83 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 649 | 903 | O-77-2 | 321 | P/T | 2 | 732 | 754 | 22 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 649 | 903 | O-77-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 754 | 789 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 649 | 903 | O-77-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 789 | 827 | 38 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 649 | 903 | O-77-5 | 324 | 시운전 | 5 | 827 | 842 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 649 | 903 | O-77-6 | 325 | C/T | 6 | 842 | 857 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 649 | 903 | O-77-7 | 326 | G/T | 7 | 857 | 879 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 649 | 903 | O-77-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 879 | 903 | 24 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 652 | 871 | O-78-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 652 | 814 | 162 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 652 | 871 | O-78-2 | 329 | 시운전 | 2 | 814 | 838 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 652 | 871 | O-78-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 838 | 871 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 652 | 949 | O-79-1 | 331 | 화물창 | 1 | 652 | 750 | 98 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 652 | 949 | O-79-2 | 332 | P/T | 2 | 750 | 776 | 26 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 652 | 949 | O-79-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 776 | 817 | 41 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 652 | 949 | O-79-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 817 | 861 | 44 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 652 | 949 | O-79-5 | 335 | 시운전 | 5 | 861 | 878 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 652 | 949 | O-79-6 | 336 | C/T | 6 | 878 | 895 | 17 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 652 | 949 | O-79-7 | 337 | G/T | 7 | 895 | 921 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 652 | 949 | O-79-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 921 | 949 | 28 | S | 5
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 668 | 777 | O-80-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 668 | 725 | 57 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 668 | 777 | O-80-2 | 340 | 시운전 | 2 | 725 | 745 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 668 | 777 | O-80-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 745 | 777 | 32 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 668 | 872 | O-81-1 | 342 | 화물창 | 1 | 668 | 735 | 67 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 668 | 872 | O-81-2 | 343 | P/T | 2 | 735 | 753 | 18 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 668 | 872 | O-81-3 | 344 | 화물창족철 | 3 | 753 | 781 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 668 | 872 | O-81-4 | 345 | 화물창메공 | 4 | 781 | 811 | 30 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 668 | 872 | O-81-5 | 346 | 시운전 | 5 | 811 | 823 | 12 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 668 | 872 | O-81-6 | 347 | C/T | 6 | 823 | 835 | 12 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 668 | 872 | O-81-7 | 348 | G/T | 7 | 835 | 853 | 18 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 668 | 872 | O-81-8 | 349 | 인도준비 | 8 | 853 | 872 | 19 | S | 5
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 677 | 937 | O-82-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 677 | 869 | 192 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 677 | 937 | O-82-2 | 351 | 시운전 | 2 | 869 | 897 | 28 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 677 | 937 | O-82-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 897 | 937 | 40 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 678 | 776 | O-83-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 678 | 729 | 51 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 678 | 776 | O-83-2 | 354 | 시운전 | 2 | 729 | 747 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 678 | 776 | O-83-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 747 | 776 | 29 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 686 | 829 | O-84-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 686 | 791 | 105 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 686 | 829 | O-84-2 | 357 | 시운전 | 2 | 791 | 806 | 15 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 686 | 829 | O-84-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 806 | 829 | 23 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 686 | 810 | O-85-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 686 | 777 | 91 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 686 | 810 | O-85-2 | 360 | 시운전 | 2 | 777 | 790 | 13 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 686 | 810 | O-85-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 790 | 810 | 20 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 688 | 947 | O-86-1 | 362 | 화물창 | 1 | 688 | 773 | 85 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 688 | 947 | O-86-2 | 363 | P/T | 2 | 773 | 796 | 23 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 688 | 947 | O-86-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 796 | 832 | 36 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 688 | 947 | O-86-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 832 | 870 | 38 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 688 | 947 | O-86-5 | 366 | 시운전 | 5 | 870 | 885 | 15 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 688 | 947 | O-86-6 | 367 | C/T | 6 | 885 | 900 | 15 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 688 | 947 | O-86-7 | 368 | G/T | 7 | 900 | 923 | 23 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 688 | 947 | O-86-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 923 | 947 | 24 | S | 5
J-87 | 86 | LNG | 8 | 688 | 871 | O-87-1 | 370 | 화물창 | 1 | 688 | 748 | 60 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 688 | 871 | O-87-2 | 371 | P/T | 2 | 748 | 764 | 16 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 688 | 871 | O-87-3 | 372 | 화물창족철 | 3 | 764 | 789 | 25 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 688 | 871 | O-87-4 | 373 | 화물창메공 | 4 | 789 | 816 | 27 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 688 | 871 | O-87-5 | 374 | 시운전 | 5 | 816 | 826 | 10 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 688 | 871 | O-87-6 | 375 | C/T | 6 | 826 | 836 | 10 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 688 | 871 | O-87-7 | 376 | G/T | 7 | 836 | 852 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 688 | 871 | O-87-8 | 377 | 인도준비 | 8 | 852 | 871 | 19 | S | 5
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 688 | 829 | O-88-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 688 | 792 | 104 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 688 | 829 | O-88-2 | 379 | 시운전 | 2 | 792 | 807 | 15 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 688 | 829 | O-88-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 807 | 829 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 688 | 863 | O-89-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 688 | 817 | 129 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 688 | 863 | O-89-2 | 382 | 시운전 | 2 | 817 | 836 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 688 | 863 | O-89-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 836 | 863 | 27 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-90-1 | 384 | 화물창 | 1 | 692 | 769 | 77 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-90-2 | 385 | P/T | 2 | 769 | 790 | 21 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-90-3 | 386 | 화물창족철 | 3 | 790 | 823 | 33 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-90-4 | 387 | 화물창메공 | 4 | 823 | 858 | 35 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-90-5 | 388 | 시운전 | 5 | 858 | 872 | 14 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-90-6 | 389 | C/T | 6 | 872 | 886 | 14 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-90-7 | 390 | G/T | 7 | 886 | 907 | 21 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-90-8 | 391 | 인도준비 | 8 | 907 | 928 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 129 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 68 | 68 | F | 10 | E7
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 81 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 42 | 42 | F | 10 | E4
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 72 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 51 | 49 | F | 15 | C1
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 13 | 105 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 13 | 77 | 64 | F | 15 | E3
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 204 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 27 | 157 | 130 | F | 15 | A3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B