## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 273 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 202 | 202 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 273 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 202 | 232 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 273 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 232 | 273 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 36 | 247 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 36 | 192 | 156 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 36 | 247 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 192 | 215 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 36 | 247 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 215 | 247 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 43 | 347 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 43 | 143 | 100 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 43 | 347 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 143 | 170 | 27 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 43 | 347 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 170 | 212 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 43 | 347 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 212 | 257 | 45 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 43 | 347 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 257 | 275 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 43 | 347 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 275 | 293 | 18 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 43 | 347 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 293 | 320 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 43 | 347 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 320 | 347 | 27 | S | 5
J-4 | 3 | PC | 7 | 43 | 150 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 43 | 78 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 43 | 150 | O-4-2 | 15 | 화물창 | 2 | 78 | 114 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 43 | 150 | O-4-3 | 16 | 시운전 | 3 | 114 | 125 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 43 | 150 | O-4-4 | 17 | 인도준비 | 4 | 125 | 150 | 25 | S | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 48 | 359 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 48 | 278 | 230 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 48 | 359 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 278 | 312 | 34 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 48 | 359 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 312 | 359 | 47 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 48 | 146 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 48 | 99 | 51 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 48 | 146 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 99 | 117 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 48 | 146 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 117 | 146 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 53 | 174 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 53 | 117 | 64 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 53 | 174 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 117 | 139 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 53 | 174 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 139 | 174 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 53 | 282 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 53 | 222 | 169 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 53 | 282 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 222 | 247 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 53 | 282 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 247 | 282 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 54 | 166 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 54 | 113 | 59 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 54 | 166 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 113 | 134 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 54 | 166 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 134 | 166 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 62 | 160 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 62 | 113 | 51 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 62 | 160 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 113 | 131 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 62 | 160 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 131 | 160 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 381 | O-11-1 | 36 | 화물창 | 1 | 62 | 167 | 105 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 381 | O-11-2 | 37 | P/T | 2 | 167 | 195 | 28 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 381 | O-11-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 195 | 239 | 44 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 381 | O-11-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 239 | 286 | 47 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 381 | O-11-5 | 40 | 시운전 | 5 | 286 | 305 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 381 | O-11-6 | 41 | C/T | 6 | 305 | 324 | 19 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 381 | O-11-7 | 42 | G/T | 7 | 324 | 352 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 381 | O-11-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 352 | 381 | 29 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 66 | 141 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 66 | 118 | 52 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 66 | 141 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 118 | 125 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 66 | 141 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 125 | 141 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 66 | 330 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 66 | 261 | 195 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 66 | 330 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 261 | 290 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 66 | 330 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 290 | 330 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 68 | 174 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 68 | 124 | 56 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 68 | 174 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 124 | 144 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 68 | 174 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 144 | 174 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 70 | 291 | O-15-1 | 53 | 화물창 | 1 | 70 | 142 | 72 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 70 | 291 | O-15-2 | 54 | P/T | 2 | 142 | 161 | 19 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 70 | 291 | O-15-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 161 | 191 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 70 | 291 | O-15-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 191 | 224 | 33 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 70 | 291 | O-15-5 | 57 | 시운전 | 5 | 224 | 237 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 70 | 291 | O-15-6 | 58 | C/T | 6 | 237 | 250 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 70 | 291 | O-15-7 | 59 | G/T | 7 | 250 | 269 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 70 | 291 | O-15-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 269 | 291 | 22 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 70 | 190 | O-16-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 70 | 154 | 84 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 70 | 190 | O-16-2 | 62 | 시운전 | 2 | 154 | 166 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 70 | 190 | O-16-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 166 | 190 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 137 | 414 | O-17-1 | 64 | 화물창 | 1 | 137 | 228 | 91 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 137 | 414 | O-17-2 | 65 | P/T | 2 | 228 | 252 | 24 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 137 | 414 | O-17-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 252 | 290 | 38 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 137 | 414 | O-17-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 290 | 331 | 41 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 137 | 414 | O-17-5 | 68 | 시운전 | 5 | 331 | 347 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 137 | 414 | O-17-6 | 69 | C/T | 6 | 347 | 363 | 16 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 137 | 414 | O-17-7 | 70 | G/T | 7 | 363 | 387 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 137 | 414 | O-17-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 387 | 414 | 27 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 394 | O-18-1 | 72 | 화물창 | 1 | 137 | 221 | 84 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 394 | O-18-2 | 73 | P/T | 2 | 221 | 244 | 23 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 394 | O-18-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 244 | 279 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 394 | O-18-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 279 | 317 | 38 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 394 | O-18-5 | 76 | 시운전 | 5 | 317 | 332 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 394 | O-18-6 | 77 | C/T | 6 | 332 | 347 | 15 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 394 | O-18-7 | 78 | G/T | 7 | 347 | 370 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 394 | O-18-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 370 | 394 | 24 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 158 | 450 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 158 | 374 | 216 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 158 | 450 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 374 | 406 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 158 | 450 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 406 | 450 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 160 | 320 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 160 | 278 | 118 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 160 | 320 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 278 | 295 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 160 | 320 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 295 | 320 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 160 | 296 | O-21-1 | 86 | 특수도장 | 1 | 160 | 204 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 160 | 296 | O-21-2 | 87 | 화물창 | 2 | 204 | 250 | 46 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 160 | 296 | O-21-3 | 88 | 시운전 | 3 | 250 | 264 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 160 | 296 | O-21-4 | 89 | 인도준비 | 4 | 264 | 296 | 32 | S | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 177 | 287 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 177 | 254 | 77 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 177 | 287 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 254 | 265 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 177 | 287 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 265 | 287 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 197 | 268 | O-23-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 197 | 246 | 49 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 197 | 268 | O-23-2 | 94 | 시운전 | 2 | 246 | 253 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 197 | 268 | O-23-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 253 | 268 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 198 | 306 | O-24-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 198 | 273 | 75 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 198 | 306 | O-24-2 | 97 | 시운전 | 2 | 273 | 283 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 198 | 306 | O-24-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 283 | 306 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 441 | O-25-1 | 99 | 화물창 | 1 | 204 | 282 | 78 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 441 | O-25-2 | 100 | P/T | 2 | 282 | 303 | 21 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 441 | O-25-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 303 | 336 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 441 | O-25-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 336 | 371 | 35 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 441 | O-25-5 | 103 | 시운전 | 5 | 371 | 385 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 441 | O-25-6 | 104 | C/T | 6 | 385 | 399 | 14 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 441 | O-25-7 | 105 | G/T | 7 | 399 | 420 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 204 | 441 | O-25-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 420 | 441 | 21 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 207 | 513 | O-26-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 207 | 433 | 226 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 207 | 513 | O-26-2 | 108 | 시운전 | 2 | 433 | 466 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 207 | 513 | O-26-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 466 | 513 | 47 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 525 | O-27-1 | 110 | 화물창 | 1 | 227 | 325 | 98 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 525 | O-27-2 | 111 | P/T | 2 | 325 | 351 | 26 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 525 | O-27-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 351 | 392 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 525 | O-27-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 392 | 436 | 44 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 525 | O-27-5 | 114 | 시운전 | 5 | 436 | 453 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 525 | O-27-6 | 115 | C/T | 6 | 453 | 470 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 525 | O-27-7 | 116 | G/T | 7 | 470 | 496 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 227 | 525 | O-27-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 496 | 525 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-28-1 | 118 | 화물창 | 1 | 229 | 304 | 75 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-28-2 | 119 | P/T | 2 | 304 | 324 | 20 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-28-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 324 | 355 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-28-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 355 | 389 | 34 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-28-5 | 122 | 시운전 | 5 | 389 | 402 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-28-6 | 123 | C/T | 6 | 402 | 415 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-28-7 | 124 | G/T | 7 | 415 | 435 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 229 | 457 | O-28-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 435 | 457 | 22 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 229 | 465 | O-29-1 | 126 | 화물창 | 1 | 229 | 306 | 77 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 229 | 465 | O-29-2 | 127 | P/T | 2 | 306 | 327 | 21 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 229 | 465 | O-29-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 327 | 360 | 33 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 229 | 465 | O-29-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 360 | 395 | 35 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 229 | 465 | O-29-5 | 130 | 시운전 | 5 | 395 | 409 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 229 | 465 | O-29-6 | 131 | C/T | 6 | 409 | 423 | 14 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 229 | 465 | O-29-7 | 132 | G/T | 7 | 423 | 444 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 229 | 465 | O-29-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 444 | 465 | 21 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 502 | O-30-1 | 134 | 화물창 | 1 | 232 | 321 | 89 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 502 | O-30-2 | 135 | P/T | 2 | 321 | 345 | 24 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 502 | O-30-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 345 | 382 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 502 | O-30-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 382 | 422 | 40 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 502 | O-30-5 | 138 | 시운전 | 5 | 422 | 438 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 502 | O-30-6 | 139 | C/T | 6 | 438 | 454 | 16 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 502 | O-30-7 | 140 | G/T | 7 | 454 | 478 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 502 | O-30-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 478 | 502 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 232 | 450 | O-31-1 | 142 | 화물창 | 1 | 232 | 303 | 71 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 232 | 450 | O-31-2 | 143 | P/T | 2 | 303 | 322 | 19 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 232 | 450 | O-31-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 322 | 352 | 30 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 232 | 450 | O-31-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 352 | 384 | 32 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 232 | 450 | O-31-5 | 146 | 시운전 | 5 | 384 | 397 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 232 | 450 | O-31-6 | 147 | C/T | 6 | 397 | 410 | 13 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 232 | 450 | O-31-7 | 148 | G/T | 7 | 410 | 429 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 232 | 450 | O-31-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 429 | 450 | 21 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 253 | 461 | O-32-1 | 150 | 화물창 | 1 | 253 | 321 | 68 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 253 | 461 | O-32-2 | 151 | P/T | 2 | 321 | 339 | 18 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 253 | 461 | O-32-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 339 | 368 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 253 | 461 | O-32-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 368 | 399 | 31 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 253 | 461 | O-32-5 | 154 | 시운전 | 5 | 399 | 411 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 253 | 461 | O-32-6 | 155 | C/T | 6 | 411 | 423 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 253 | 461 | O-32-7 | 156 | G/T | 7 | 423 | 441 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 253 | 461 | O-32-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 441 | 461 | 20 | S | 5
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 257 | 474 | O-33-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 257 | 417 | 160 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 257 | 474 | O-33-2 | 159 | 시운전 | 2 | 417 | 440 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 257 | 474 | O-33-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 440 | 474 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 261 | 414 | O-34-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 261 | 374 | 113 | F | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 261 | 414 | O-34-2 | 162 | 시운전 | 2 | 374 | 390 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 261 | 414 | O-34-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 390 | 414 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-35-1 | 164 | 화물창 | 1 | 261 | 324 | 63 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-35-2 | 165 | P/T | 2 | 324 | 341 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-35-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 341 | 367 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-35-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 367 | 395 | 28 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-35-5 | 168 | 시운전 | 5 | 395 | 406 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-35-6 | 169 | C/T | 6 | 406 | 417 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-35-7 | 170 | G/T | 7 | 417 | 434 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-35-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 434 | 453 | 19 | S | 5
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 262 | 419 | O-36-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 262 | 345 | 83 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 262 | 419 | O-36-2 | 173 | 시운전 | 2 | 345 | 374 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 262 | 419 | O-36-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 374 | 419 | 45 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 263 | 337 | O-37-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 263 | 314 | 51 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 263 | 337 | O-37-2 | 176 | 시운전 | 2 | 314 | 321 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 263 | 337 | O-37-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 321 | 337 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 276 | 536 | O-38-1 | 178 | 화물창 | 1 | 276 | 361 | 85 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 276 | 536 | O-38-2 | 179 | P/T | 2 | 361 | 384 | 23 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 276 | 536 | O-38-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 384 | 420 | 36 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 276 | 536 | O-38-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 420 | 459 | 39 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 276 | 536 | O-38-5 | 182 | 시운전 | 5 | 459 | 474 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 276 | 536 | O-38-6 | 183 | C/T | 6 | 474 | 489 | 15 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 276 | 536 | O-38-7 | 184 | G/T | 7 | 489 | 512 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 276 | 536 | O-38-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 512 | 536 | 24 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 285 | 393 | O-39-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 285 | 360 | 75 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 285 | 393 | O-39-2 | 187 | 시운전 | 2 | 360 | 370 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 285 | 393 | O-39-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 370 | 393 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 285 | 432 | O-40-1 | 189 | 특수도장 | 1 | 285 | 333 | 48 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 285 | 432 | O-40-2 | 190 | 화물창 | 2 | 333 | 382 | 49 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 285 | 432 | O-40-3 | 191 | 시운전 | 3 | 382 | 398 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 285 | 432 | O-40-4 | 192 | 인도준비 | 4 | 398 | 432 | 34 | S | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 606 | O-41-1 | 193 | 화물창 | 1 | 320 | 414 | 94 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 606 | O-41-2 | 194 | P/T | 2 | 414 | 439 | 25 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 606 | O-41-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 439 | 479 | 40 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 606 | O-41-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 479 | 521 | 42 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 606 | O-41-5 | 197 | 시운전 | 5 | 521 | 538 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 606 | O-41-6 | 198 | C/T | 6 | 538 | 555 | 17 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 606 | O-41-7 | 199 | G/T | 7 | 555 | 580 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 320 | 606 | O-41-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 580 | 606 | 26 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 320 | 597 | O-42-1 | 201 | 화물창 | 1 | 320 | 411 | 91 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 320 | 597 | O-42-2 | 202 | P/T | 2 | 411 | 435 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 320 | 597 | O-42-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 435 | 473 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 320 | 597 | O-42-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 473 | 514 | 41 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 320 | 597 | O-42-5 | 205 | 시운전 | 5 | 514 | 530 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 320 | 597 | O-42-6 | 206 | C/T | 6 | 530 | 546 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 320 | 597 | O-42-7 | 207 | G/T | 7 | 546 | 570 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 320 | 597 | O-42-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 570 | 597 | 27 | S | 5
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 321 | 414 | O-43-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 321 | 386 | 65 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 321 | 414 | O-43-2 | 210 | 시운전 | 2 | 386 | 395 | 9 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 321 | 414 | O-43-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 395 | 414 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 322 | 463 | O-44-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 322 | 426 | 104 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 322 | 463 | O-44-2 | 213 | 시운전 | 2 | 426 | 441 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 322 | 463 | O-44-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 441 | 463 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 332 | 430 | O-45-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 332 | 383 | 51 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 332 | 430 | O-45-2 | 216 | 시운전 | 2 | 383 | 401 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 332 | 430 | O-45-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 401 | 430 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 333 | 461 | O-46-1 | 218 | 특수도장 | 1 | 333 | 375 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 333 | 461 | O-46-2 | 219 | 화물창 | 2 | 375 | 418 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 333 | 461 | O-46-3 | 220 | 시운전 | 3 | 418 | 432 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 333 | 461 | O-46-4 | 221 | 인도준비 | 4 | 432 | 461 | 29 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 518 | O-47-1 | 222 | 화물창 | 1 | 333 | 394 | 61 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 518 | O-47-2 | 223 | P/T | 2 | 394 | 410 | 16 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 518 | O-47-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 410 | 435 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 518 | O-47-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 435 | 462 | 27 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 518 | O-47-5 | 226 | 시운전 | 5 | 462 | 473 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 518 | O-47-6 | 227 | C/T | 6 | 473 | 484 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 518 | O-47-7 | 228 | G/T | 7 | 484 | 500 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 333 | 518 | O-47-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 500 | 518 | 18 | S | 5
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 346 | 468 | O-48-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 346 | 410 | 64 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 346 | 468 | O-48-2 | 231 | 시운전 | 2 | 410 | 433 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 346 | 468 | O-48-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 433 | 468 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 566 | O-49-1 | 233 | 화물창 | 1 | 346 | 418 | 72 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 566 | O-49-2 | 234 | P/T | 2 | 418 | 437 | 19 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 566 | O-49-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 437 | 467 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 566 | O-49-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 467 | 500 | 33 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 566 | O-49-5 | 237 | 시운전 | 5 | 500 | 513 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 566 | O-49-6 | 238 | C/T | 6 | 513 | 526 | 13 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 566 | O-49-7 | 239 | G/T | 7 | 526 | 545 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 566 | O-49-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 545 | 566 | 21 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 408 | 493 | O-50-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 408 | 467 | 59 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 408 | 493 | O-50-2 | 242 | 시운전 | 2 | 467 | 475 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 408 | 493 | O-50-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 475 | 493 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 408 | 529 | O-51-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 408 | 472 | 64 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 408 | 529 | O-51-2 | 245 | 시운전 | 2 | 472 | 494 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 408 | 529 | O-51-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 494 | 529 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 416 | 510 | O-52-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 416 | 481 | 65 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 416 | 510 | O-52-2 | 248 | 시운전 | 2 | 481 | 490 | 9 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 416 | 510 | O-52-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 490 | 510 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 425 | 687 | O-53-1 | 250 | 화물창 | 1 | 425 | 511 | 86 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 425 | 687 | O-53-2 | 251 | P/T | 2 | 511 | 534 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 425 | 687 | O-53-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 534 | 570 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 425 | 687 | O-53-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 570 | 609 | 39 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 425 | 687 | O-53-5 | 254 | 시운전 | 5 | 609 | 624 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 425 | 687 | O-53-6 | 255 | C/T | 6 | 624 | 639 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 425 | 687 | O-53-7 | 256 | G/T | 7 | 639 | 662 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 425 | 687 | O-53-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 662 | 687 | 25 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 431 | 692 | O-54-1 | 258 | 화물창 | 1 | 431 | 517 | 86 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 431 | 692 | O-54-2 | 259 | P/T | 2 | 517 | 540 | 23 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 431 | 692 | O-54-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 540 | 576 | 36 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 431 | 692 | O-54-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 576 | 615 | 39 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 431 | 692 | O-54-5 | 262 | 시운전 | 5 | 615 | 630 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 431 | 692 | O-54-6 | 263 | C/T | 6 | 630 | 645 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 431 | 692 | O-54-7 | 264 | G/T | 7 | 645 | 668 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 431 | 692 | O-54-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 668 | 692 | 24 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 431 | 523 | O-55-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 431 | 495 | 64 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 431 | 523 | O-55-2 | 267 | 시운전 | 2 | 495 | 504 | 9 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 431 | 523 | O-55-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 504 | 523 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 716 | O-56-1 | 269 | 화물창 | 1 | 432 | 525 | 93 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 716 | O-56-2 | 270 | P/T | 2 | 525 | 550 | 25 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 716 | O-56-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 550 | 589 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 716 | O-56-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 589 | 631 | 42 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 716 | O-56-5 | 273 | 시운전 | 5 | 631 | 648 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 716 | O-56-6 | 274 | C/T | 6 | 648 | 665 | 17 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 716 | O-56-7 | 275 | G/T | 7 | 665 | 690 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 716 | O-56-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 690 | 716 | 26 | S | 5
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 436 | 602 | O-57-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 436 | 558 | 122 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 436 | 602 | O-57-2 | 278 | 시운전 | 2 | 558 | 576 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 436 | 602 | O-57-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 576 | 602 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-58-1 | 280 | 화물창 | 1 | 437 | 514 | 77 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-58-2 | 281 | P/T | 2 | 514 | 535 | 21 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-58-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 535 | 567 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-58-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 567 | 602 | 35 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-58-5 | 284 | 시운전 | 5 | 602 | 616 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-58-6 | 285 | C/T | 6 | 616 | 630 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-58-7 | 286 | G/T | 7 | 630 | 651 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-58-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 651 | 671 | 20 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 442 | 526 | O-59-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 442 | 500 | 58 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 442 | 526 | O-59-2 | 289 | 시운전 | 2 | 500 | 508 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 442 | 526 | O-59-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 508 | 526 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 442 | 757 | O-60-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 442 | 675 | 233 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 442 | 757 | O-60-2 | 292 | 시운전 | 2 | 675 | 709 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 442 | 757 | O-60-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 709 | 757 | 48 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 442 | 676 | O-61-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 442 | 615 | 173 | F | 15
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 442 | 676 | O-61-2 | 295 | 시운전 | 2 | 615 | 640 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 442 | 676 | O-61-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 640 | 676 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 442 | 691 | O-62-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 442 | 626 | 184 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 442 | 691 | O-62-2 | 298 | 시운전 | 2 | 626 | 653 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 442 | 691 | O-62-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 653 | 691 | 38 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 449 | 699 | O-63-1 | 300 | 화물창 | 1 | 449 | 531 | 82 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 449 | 699 | O-63-2 | 301 | P/T | 2 | 531 | 553 | 22 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 449 | 699 | O-63-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 553 | 588 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 449 | 699 | O-63-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 588 | 625 | 37 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 449 | 699 | O-63-5 | 304 | 시운전 | 5 | 625 | 640 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 449 | 699 | O-63-6 | 305 | C/T | 6 | 640 | 655 | 15 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 449 | 699 | O-63-7 | 306 | G/T | 7 | 655 | 677 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 449 | 699 | O-63-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 677 | 699 | 22 | S | 5
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 456 | 676 | O-64-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 456 | 618 | 162 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 456 | 676 | O-64-2 | 309 | 시운전 | 2 | 618 | 642 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 456 | 676 | O-64-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 642 | 676 | 34 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 765 | O-65-1 | 311 | 화물창 | 1 | 462 | 561 | 99 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 765 | O-65-2 | 312 | P/T | 2 | 561 | 588 | 27 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 765 | O-65-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 588 | 630 | 42 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 765 | O-65-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 630 | 675 | 45 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 765 | O-65-5 | 315 | 시운전 | 5 | 675 | 693 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 765 | O-65-6 | 316 | C/T | 6 | 693 | 711 | 18 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 765 | O-65-7 | 317 | G/T | 7 | 711 | 738 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 765 | O-65-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 738 | 765 | 27 | S | 5
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 478 | 587 | O-66-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 478 | 554 | 76 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 478 | 587 | O-66-2 | 320 | 시운전 | 2 | 554 | 564 | 10 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 478 | 587 | O-66-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 564 | 587 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 478 | 571 | O-67-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 478 | 543 | 65 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 478 | 571 | O-67-2 | 323 | 시운전 | 2 | 543 | 552 | 9 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 478 | 571 | O-67-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 552 | 571 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 478 | 619 | O-68-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 478 | 582 | 104 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 478 | 619 | O-68-2 | 326 | 시운전 | 2 | 582 | 597 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 478 | 619 | O-68-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 597 | 619 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 496 | 711 | O-69-1 | 328 | 화물창 | 1 | 496 | 566 | 70 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 496 | 711 | O-69-2 | 329 | P/T | 2 | 566 | 585 | 19 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 496 | 711 | O-69-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 585 | 615 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 496 | 711 | O-69-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 615 | 647 | 32 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 496 | 711 | O-69-5 | 332 | 시운전 | 5 | 647 | 659 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 496 | 711 | O-69-6 | 333 | C/T | 6 | 659 | 671 | 12 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 496 | 711 | O-69-7 | 334 | G/T | 7 | 671 | 690 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 496 | 711 | O-69-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 690 | 711 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 496 | 599 | O-70-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 496 | 568 | 72 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 496 | 599 | O-70-2 | 337 | 시운전 | 2 | 568 | 578 | 10 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 496 | 599 | O-70-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 578 | 599 | 21 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 506 | 592 | O-71-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 506 | 566 | 60 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 506 | 592 | O-71-2 | 340 | 시운전 | 2 | 566 | 574 | 8 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 506 | 592 | O-71-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 574 | 592 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 506 | 643 | O-72-1 | 342 | 특수도장 | 1 | 506 | 551 | 45 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 506 | 643 | O-72-2 | 343 | 화물창 | 2 | 551 | 597 | 46 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 506 | 643 | O-72-3 | 344 | 시운전 | 3 | 597 | 612 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 506 | 643 | O-72-4 | 345 | 인도준비 | 4 | 612 | 643 | 31 | S | 15
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 512 | 658 | O-73-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 512 | 589 | 77 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 512 | 658 | O-73-2 | 347 | 시운전 | 2 | 589 | 616 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 512 | 658 | O-73-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 616 | 658 | 42 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 526 | 772 | O-74-1 | 349 | 화물창 | 1 | 526 | 607 | 81 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 526 | 772 | O-74-2 | 350 | P/T | 2 | 607 | 629 | 22 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 526 | 772 | O-74-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 629 | 663 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 526 | 772 | O-74-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 663 | 699 | 36 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 526 | 772 | O-74-5 | 353 | 시운전 | 5 | 699 | 713 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 526 | 772 | O-74-6 | 354 | C/T | 6 | 713 | 727 | 14 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 526 | 772 | O-74-7 | 355 | G/T | 7 | 727 | 749 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 526 | 772 | O-74-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 749 | 772 | 23 | S | 5
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 536 | 778 | O-75-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 536 | 715 | 179 | F | 15
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 536 | 778 | O-75-2 | 358 | 시운전 | 2 | 715 | 741 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 536 | 778 | O-75-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 741 | 778 | 37 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 539 | 665 | O-76-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 539 | 605 | 66 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 539 | 665 | O-76-2 | 361 | 시운전 | 2 | 605 | 628 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 539 | 665 | O-76-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 628 | 665 | 37 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 540 | 805 | O-77-1 | 363 | 화물창 | 1 | 540 | 627 | 87 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 540 | 805 | O-77-2 | 364 | P/T | 2 | 627 | 650 | 23 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 540 | 805 | O-77-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 650 | 687 | 37 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 540 | 805 | O-77-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 687 | 726 | 39 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 540 | 805 | O-77-5 | 367 | 시운전 | 5 | 726 | 741 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 540 | 805 | O-77-6 | 368 | C/T | 6 | 741 | 756 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 540 | 805 | O-77-7 | 369 | G/T | 7 | 756 | 779 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 540 | 805 | O-77-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 779 | 805 | 26 | S | 5
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 551 | 690 | O-78-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 551 | 648 | 97 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 551 | 690 | O-78-2 | 372 | 시운전 | 2 | 648 | 661 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 551 | 690 | O-78-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 661 | 690 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 554 | 662 | O-79-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 554 | 611 | 57 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 554 | 662 | O-79-2 | 375 | 시운전 | 2 | 611 | 631 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 554 | 662 | O-79-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 631 | 662 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 555 | 648 | O-80-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 555 | 620 | 65 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 555 | 648 | O-80-2 | 378 | 시운전 | 2 | 620 | 629 | 9 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 555 | 648 | O-80-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 629 | 648 | 19 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 557 | 679 | O-81-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 557 | 642 | 85 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 557 | 679 | O-81-2 | 381 | 시운전 | 2 | 642 | 654 | 12 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 557 | 679 | O-81-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 654 | 679 | 25 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 564 | 674 | O-82-1 | 383 | 특수도장 | 1 | 564 | 600 | 36 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 564 | 674 | O-82-2 | 384 | 화물창 | 2 | 600 | 637 | 37 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 564 | 674 | O-82-3 | 385 | 시운전 | 3 | 637 | 649 | 12 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 564 | 674 | O-82-4 | 386 | 인도준비 | 4 | 649 | 674 | 25 | S | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 581 | 789 | O-83-1 | 387 | 화물창 | 1 | 581 | 649 | 68 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 581 | 789 | O-83-2 | 388 | P/T | 2 | 649 | 667 | 18 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 581 | 789 | O-83-3 | 389 | 화물창족철 | 3 | 667 | 696 | 29 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 581 | 789 | O-83-4 | 390 | 화물창메공 | 4 | 696 | 727 | 31 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 581 | 789 | O-83-5 | 391 | 시운전 | 5 | 727 | 739 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 581 | 789 | O-83-6 | 392 | C/T | 6 | 739 | 751 | 12 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 581 | 789 | O-83-7 | 393 | G/T | 7 | 751 | 769 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 581 | 789 | O-83-8 | 394 | 인도준비 | 8 | 769 | 789 | 20 | S | 5
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 581 | 708 | O-84-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 581 | 669 | 88 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 581 | 708 | O-84-2 | 396 | 시운전 | 2 | 669 | 681 | 12 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 581 | 708 | O-84-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 681 | 708 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 619 | 739 | O-85-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 619 | 707 | 88 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 619 | 739 | O-85-2 | 399 | 시운전 | 2 | 707 | 720 | 13 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 619 | 739 | O-85-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 720 | 739 | 19 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 619 | 755 | O-86-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 619 | 714 | 95 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 619 | 755 | O-86-2 | 402 | 시운전 | 2 | 714 | 727 | 13 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 619 | 755 | O-86-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 727 | 755 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 621 | 805 | O-87-1 | 404 | 축계작업 | 1 | 621 | 757 | 136 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 621 | 805 | O-87-2 | 405 | 시운전 | 2 | 757 | 777 | 20 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 621 | 805 | O-87-3 | 406 | 인도준비 | 3 | 777 | 805 | 28 | N | 0
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 625 | 701 | O-88-1 | 407 | 축계작업 | 1 | 625 | 678 | 53 | F | 15
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 625 | 701 | O-88-2 | 408 | 시운전 | 2 | 678 | 685 | 7 | N | 0
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 625 | 701 | O-88-3 | 409 | 인도준비 | 3 | 685 | 701 | 16 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 649 | 882 | O-89-1 | 410 | 화물창 | 1 | 649 | 725 | 76 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 649 | 882 | O-89-2 | 411 | P/T | 2 | 725 | 745 | 20 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 649 | 882 | O-89-3 | 412 | 화물창족철 | 3 | 745 | 777 | 32 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 649 | 882 | O-89-4 | 413 | 화물창메공 | 4 | 777 | 811 | 34 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 649 | 882 | O-89-5 | 414 | 시운전 | 5 | 811 | 824 | 13 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 649 | 882 | O-89-6 | 415 | C/T | 6 | 824 | 837 | 13 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 649 | 882 | O-89-7 | 416 | G/T | 7 | 837 | 857 | 20 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 649 | 882 | O-89-8 | 417 | 인도준비 | 8 | 857 | 882 | 25 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 663 | 954 | O-90-1 | 418 | 화물창 | 1 | 663 | 759 | 96 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 663 | 954 | O-90-2 | 419 | P/T | 2 | 759 | 785 | 26 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 663 | 954 | O-90-3 | 420 | 화물창족철 | 3 | 785 | 825 | 40 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 663 | 954 | O-90-4 | 421 | 화물창메공 | 4 | 825 | 868 | 43 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 663 | 954 | O-90-5 | 422 | 시운전 | 5 | 868 | 885 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 663 | 954 | O-90-6 | 423 | C/T | 6 | 885 | 902 | 17 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 663 | 954 | O-90-7 | 424 | G/T | 7 | 902 | 928 | 26 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 663 | 954 | O-90-8 | 425 | 인도준비 | 8 | 928 | 954 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 273 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 202 | 202 | F | 15 | E5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 36 | 247 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 36 | 192 | 156 | F | 15 | C3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 43 | 347 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 43 | 143 | 100 | N | 0 | E1
J-4 | 3 | PC | 7 | 43 | 150 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 43 | 78 | 35 | N | 0 | A3
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 48 | 359 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 48 | 278 | 230 | F | 15 | E7
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 48 | 146 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 48 | 99 | 51 | F | 10 | B2
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 53 | 174 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 53 | 117 | 64 | F | 10 | B1
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 53 | 282 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 53 | 222 | 169 | F | 15 | E3
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 54 | 166 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 54 | 113 | 59 | F | 10 | A1
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 62 | 160 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 62 | 113 | 51 | F | 10 | D2
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 381 | O-11-1 | 36 | 화물창 | 1 | 62 | 167 | 105 | N | 0 | E4
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 66 | 141 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 66 | 118 | 52 | F | 15 | C4
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 66 | 330 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 66 | 261 | 195 | F | 15 | C2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B