## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 43 | 43 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 133 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 43 | 88 | 45 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 133 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 88 | 102 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 133 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 102 | 133 | 31 | S | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 272 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 15 | 99 | 84 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 272 | O-2-2 | 5 | P/T | 2 | 99 | 122 | 23 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 272 | O-2-3 | 6 | 화물창족철 | 3 | 122 | 157 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 272 | O-2-4 | 7 | 화물창메공 | 4 | 157 | 195 | 38 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 272 | O-2-5 | 8 | 시운전 | 5 | 195 | 210 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 272 | O-2-6 | 9 | C/T | 6 | 210 | 225 | 15 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 272 | O-2-7 | 10 | G/T | 7 | 225 | 248 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 272 | O-2-8 | 11 | 인도준비 | 8 | 248 | 272 | 24 | S | 5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 15 | 148 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 15 | 85 | 70 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 15 | 148 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 85 | 110 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 15 | 148 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 110 | 148 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 33 | 135 | O-4-1 | 15 | 특수도장 | 1 | 33 | 66 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 33 | 135 | O-4-2 | 16 | 화물창 | 2 | 66 | 100 | 34 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 33 | 135 | O-4-3 | 17 | 시운전 | 3 | 100 | 111 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 33 | 135 | O-4-4 | 18 | 인도준비 | 4 | 111 | 135 | 24 | S | 15
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 38 | 151 | O-5-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 38 | 97 | 59 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 38 | 151 | O-5-2 | 20 | 시운전 | 2 | 97 | 118 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 38 | 151 | O-5-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 118 | 151 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 40 | 215 | O-6-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 40 | 169 | 129 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 40 | 215 | O-6-2 | 23 | 시운전 | 2 | 169 | 188 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 40 | 215 | O-6-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 188 | 215 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 47 | 187 | O-7-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 47 | 145 | 98 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 47 | 187 | O-7-2 | 26 | 시운전 | 2 | 145 | 159 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 47 | 187 | O-7-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 159 | 187 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 47 | 159 | O-8-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 47 | 125 | 78 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 47 | 159 | O-8-2 | 29 | 시운전 | 2 | 125 | 136 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 47 | 159 | O-8-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 136 | 159 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 48 | 172 | O-9-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 48 | 113 | 65 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 48 | 172 | O-9-2 | 32 | 시운전 | 2 | 113 | 136 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 48 | 172 | O-9-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 136 | 172 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 48 | 199 | O-10-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 48 | 128 | 80 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 48 | 199 | O-10-2 | 35 | 시운전 | 2 | 128 | 156 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 48 | 199 | O-10-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 156 | 199 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 290 | O-11-1 | 37 | 화물창 | 1 | 51 | 129 | 78 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 290 | O-11-2 | 38 | P/T | 2 | 129 | 150 | 21 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 290 | O-11-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 150 | 183 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 290 | O-11-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 183 | 218 | 35 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 290 | O-11-5 | 41 | 시운전 | 5 | 218 | 232 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 290 | O-11-6 | 42 | C/T | 6 | 232 | 246 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 290 | O-11-7 | 43 | G/T | 7 | 246 | 267 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 290 | O-11-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 267 | 290 | 23 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 293 | O-12-1 | 45 | 화물창 | 1 | 76 | 147 | 71 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 293 | O-12-2 | 46 | P/T | 2 | 147 | 166 | 19 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 293 | O-12-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 166 | 196 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 293 | O-12-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 196 | 228 | 32 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 293 | O-12-5 | 49 | 시운전 | 5 | 228 | 241 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 293 | O-12-6 | 50 | C/T | 6 | 241 | 254 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 293 | O-12-7 | 51 | G/T | 7 | 254 | 273 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 293 | O-12-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 273 | 293 | 20 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 376 | O-13-1 | 53 | 화물창 | 1 | 76 | 175 | 99 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 376 | O-13-2 | 54 | P/T | 2 | 175 | 202 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 376 | O-13-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 202 | 244 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 376 | O-13-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 244 | 289 | 45 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 376 | O-13-5 | 57 | 시운전 | 5 | 289 | 307 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 376 | O-13-6 | 58 | C/T | 6 | 307 | 325 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 376 | O-13-7 | 59 | G/T | 7 | 325 | 352 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 76 | 376 | O-13-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 352 | 376 | 24 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 89 | 275 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 89 | 226 | 137 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 89 | 275 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 226 | 246 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 89 | 275 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 246 | 275 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 112 | 182 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 112 | 149 | 37 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 112 | 182 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 149 | 162 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 112 | 182 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 162 | 182 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 373 | O-16-1 | 67 | 화물창 | 1 | 118 | 202 | 84 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 373 | O-16-2 | 68 | P/T | 2 | 202 | 224 | 22 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 373 | O-16-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 224 | 259 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 373 | O-16-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 259 | 297 | 38 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 373 | O-16-5 | 71 | 시운전 | 5 | 297 | 312 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 373 | O-16-6 | 72 | C/T | 6 | 312 | 327 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 373 | O-16-7 | 73 | G/T | 7 | 327 | 349 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 118 | 373 | O-16-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 349 | 373 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 132 | 370 | O-17-1 | 75 | 화물창 | 1 | 132 | 210 | 78 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 132 | 370 | O-17-2 | 76 | P/T | 2 | 210 | 231 | 21 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 132 | 370 | O-17-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 231 | 264 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 132 | 370 | O-17-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 264 | 299 | 35 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 132 | 370 | O-17-5 | 79 | 시운전 | 5 | 299 | 313 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 132 | 370 | O-17-6 | 80 | C/T | 6 | 313 | 327 | 14 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 132 | 370 | O-17-7 | 81 | G/T | 7 | 327 | 348 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 132 | 370 | O-17-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 348 | 370 | 22 | S | 5
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 152 | 278 | O-18-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 152 | 218 | 66 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 152 | 278 | O-18-2 | 84 | 시운전 | 2 | 218 | 241 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 152 | 278 | O-18-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 241 | 278 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 172 | 283 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 172 | 230 | 58 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 172 | 283 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 230 | 251 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 172 | 283 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 251 | 283 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 188 | 330 | O-20-1 | 89 | 특수도장 | 1 | 188 | 234 | 46 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 188 | 330 | O-20-2 | 90 | 화물창 | 2 | 234 | 282 | 48 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 188 | 330 | O-20-3 | 91 | 시운전 | 3 | 282 | 297 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 188 | 330 | O-20-4 | 92 | 인도준비 | 4 | 297 | 330 | 33 | S | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 219 | 357 | O-21-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 219 | 315 | 96 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 219 | 357 | O-21-2 | 94 | 시운전 | 2 | 315 | 328 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 219 | 357 | O-21-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 328 | 357 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 219 | 313 | O-22-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 219 | 284 | 65 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 219 | 313 | O-22-2 | 97 | 시운전 | 2 | 284 | 293 | 9 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 219 | 313 | O-22-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 293 | 313 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 221 | 538 | O-23-1 | 99 | 화물창 | 1 | 221 | 325 | 104 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 221 | 538 | O-23-2 | 100 | P/T | 2 | 325 | 353 | 28 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 221 | 538 | O-23-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 353 | 397 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 221 | 538 | O-23-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 397 | 444 | 47 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 221 | 538 | O-23-5 | 103 | 시운전 | 5 | 444 | 463 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 221 | 538 | O-23-6 | 104 | C/T | 6 | 463 | 482 | 19 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 221 | 538 | O-23-7 | 105 | G/T | 7 | 482 | 510 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 221 | 538 | O-23-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 510 | 538 | 28 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 227 | 536 | O-24-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 227 | 455 | 228 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 227 | 536 | O-24-2 | 108 | 시운전 | 2 | 455 | 488 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 227 | 536 | O-24-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 488 | 536 | 48 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 237 | 358 | O-25-1 | 110 | 특수도장 | 1 | 237 | 276 | 39 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 237 | 358 | O-25-2 | 111 | 화물창 | 2 | 276 | 317 | 41 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 237 | 358 | O-25-3 | 112 | 시운전 | 3 | 317 | 330 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 237 | 358 | O-25-4 | 113 | 인도준비 | 4 | 330 | 358 | 28 | S | 15
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 237 | 385 | O-26-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 237 | 315 | 78 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 237 | 385 | O-26-2 | 115 | 시운전 | 2 | 315 | 343 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 237 | 385 | O-26-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 343 | 385 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 254 | 391 | O-27-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 254 | 326 | 72 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 254 | 391 | O-27-2 | 118 | 시운전 | 2 | 326 | 352 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 254 | 391 | O-27-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 352 | 391 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 255 | 376 | O-28-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 255 | 344 | 89 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 255 | 376 | O-28-2 | 121 | 시운전 | 2 | 344 | 357 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 255 | 376 | O-28-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 357 | 376 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 257 | 356 | O-29-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 257 | 326 | 69 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 257 | 356 | O-29-2 | 124 | 시운전 | 2 | 326 | 335 | 9 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 257 | 356 | O-29-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 335 | 356 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 257 | 362 | O-30-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 257 | 312 | 55 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 257 | 362 | O-30-2 | 127 | 시운전 | 2 | 312 | 331 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 257 | 362 | O-30-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 331 | 362 | 31 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 476 | O-31-1 | 129 | 화물창 | 1 | 274 | 340 | 66 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 476 | O-31-2 | 130 | P/T | 2 | 340 | 358 | 18 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 476 | O-31-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 358 | 386 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 476 | O-31-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 386 | 416 | 30 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 476 | O-31-5 | 133 | 시운전 | 5 | 416 | 428 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 476 | O-31-6 | 134 | C/T | 6 | 428 | 440 | 12 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 476 | O-31-7 | 135 | G/T | 7 | 440 | 458 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 476 | O-31-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 458 | 476 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 290 | 409 | O-32-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 290 | 353 | 63 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 290 | 409 | O-32-2 | 138 | 시운전 | 2 | 353 | 375 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 290 | 409 | O-32-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 375 | 409 | 34 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 306 | 446 | O-33-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 306 | 352 | 46 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 306 | 446 | O-33-2 | 141 | 화물창 | 2 | 352 | 399 | 47 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 306 | 446 | O-33-3 | 142 | 시운전 | 3 | 399 | 414 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 306 | 446 | O-33-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 414 | 446 | 32 | S | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 324 | 427 | O-34-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 324 | 396 | 72 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 324 | 427 | O-34-2 | 145 | 시운전 | 2 | 396 | 406 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 324 | 427 | O-34-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 406 | 427 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 328 | 462 | O-35-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 328 | 421 | 93 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 328 | 462 | O-35-2 | 148 | 시운전 | 2 | 421 | 434 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 328 | 462 | O-35-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 434 | 462 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 329 | 439 | O-36-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 329 | 387 | 58 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 329 | 439 | O-36-2 | 151 | 시운전 | 2 | 387 | 407 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 329 | 439 | O-36-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 407 | 439 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 330 | 473 | O-37-1 | 153 | 특수도장 | 1 | 330 | 377 | 47 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 330 | 473 | O-37-2 | 154 | 화물창 | 2 | 377 | 425 | 48 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 330 | 473 | O-37-3 | 155 | 시운전 | 3 | 425 | 440 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 330 | 473 | O-37-4 | 156 | 인도준비 | 4 | 440 | 473 | 33 | S | 15
J-38 | 37 | PC | 7 | 333 | 449 | O-38-1 | 157 | 특수도장 | 1 | 333 | 371 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 333 | 449 | O-38-2 | 158 | 화물창 | 2 | 371 | 410 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 333 | 449 | O-38-3 | 159 | 시운전 | 3 | 410 | 422 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 333 | 449 | O-38-4 | 160 | 인도준비 | 4 | 422 | 449 | 27 | S | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 339 | 448 | O-39-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 339 | 415 | 76 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 339 | 448 | O-39-2 | 162 | 시운전 | 2 | 415 | 425 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 339 | 448 | O-39-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 425 | 448 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 356 | 610 | O-40-1 | 164 | 화물창 | 1 | 356 | 439 | 83 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 356 | 610 | O-40-2 | 165 | P/T | 2 | 439 | 461 | 22 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 356 | 610 | O-40-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 461 | 496 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 356 | 610 | O-40-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 496 | 534 | 38 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 356 | 610 | O-40-5 | 168 | 시운전 | 5 | 534 | 549 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 356 | 610 | O-40-6 | 169 | C/T | 6 | 549 | 564 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 356 | 610 | O-40-7 | 170 | G/T | 7 | 564 | 586 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 356 | 610 | O-40-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 586 | 610 | 24 | S | 5
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 356 | 485 | O-41-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 356 | 424 | 68 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 356 | 485 | O-41-2 | 173 | 시운전 | 2 | 424 | 448 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 356 | 485 | O-41-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 448 | 485 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 356 | 435 | O-42-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 356 | 411 | 55 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 356 | 435 | O-42-2 | 176 | 시운전 | 2 | 411 | 418 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 356 | 435 | O-42-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 418 | 435 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-43-1 | 178 | 화물창 | 1 | 359 | 463 | 104 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-43-2 | 179 | P/T | 2 | 463 | 491 | 28 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-43-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 491 | 535 | 44 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-43-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 535 | 582 | 47 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-43-5 | 182 | 시운전 | 5 | 582 | 601 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-43-6 | 183 | C/T | 6 | 601 | 620 | 19 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-43-7 | 184 | G/T | 7 | 620 | 648 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 359 | 677 | O-43-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 648 | 677 | 29 | S | 5
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 360 | 438 | O-44-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 360 | 414 | 54 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 360 | 438 | O-44-2 | 187 | 시운전 | 2 | 414 | 421 | 7 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 360 | 438 | O-44-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 421 | 438 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 366 | 507 | O-45-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 366 | 440 | 74 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 366 | 507 | O-45-2 | 190 | 시운전 | 2 | 440 | 466 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 366 | 507 | O-45-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 466 | 507 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 367 | 484 | O-46-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 367 | 429 | 62 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 367 | 484 | O-46-2 | 193 | 시운전 | 2 | 429 | 451 | 22 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 367 | 484 | O-46-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 451 | 484 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 367 | 504 | O-47-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 367 | 462 | 95 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 367 | 504 | O-47-2 | 196 | 시운전 | 2 | 462 | 475 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 367 | 504 | O-47-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 475 | 504 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 378 | 575 | O-48-1 | 198 | 화물창 | 1 | 378 | 443 | 65 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 378 | 575 | O-48-2 | 199 | P/T | 2 | 443 | 460 | 17 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 378 | 575 | O-48-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 460 | 487 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 378 | 575 | O-48-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 487 | 516 | 29 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 378 | 575 | O-48-5 | 202 | 시운전 | 5 | 516 | 527 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 378 | 575 | O-48-6 | 203 | C/T | 6 | 527 | 538 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 378 | 575 | O-48-7 | 204 | G/T | 7 | 538 | 555 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 378 | 575 | O-48-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 555 | 575 | 20 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 386 | 671 | O-49-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 386 | 596 | 210 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 386 | 671 | O-49-2 | 207 | 시운전 | 2 | 596 | 627 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 386 | 671 | O-49-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 627 | 671 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 392 | 506 | O-50-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 392 | 471 | 79 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 392 | 506 | O-50-2 | 210 | 시운전 | 2 | 471 | 482 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 392 | 506 | O-50-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 482 | 506 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 392 | 690 | O-51-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 392 | 612 | 220 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 392 | 690 | O-51-2 | 213 | 시운전 | 2 | 612 | 644 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 392 | 690 | O-51-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 644 | 690 | 46 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 392 | 504 | O-52-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 392 | 451 | 59 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 392 | 504 | O-52-2 | 216 | 시운전 | 2 | 451 | 472 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 392 | 504 | O-52-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 472 | 504 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-53-1 | 218 | 화물창 | 1 | 392 | 490 | 98 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-53-2 | 219 | P/T | 2 | 490 | 516 | 26 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-53-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 516 | 557 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-53-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 557 | 601 | 44 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-53-5 | 222 | 시운전 | 5 | 601 | 618 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-53-6 | 223 | C/T | 6 | 618 | 635 | 17 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-53-7 | 224 | G/T | 7 | 635 | 661 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 392 | 691 | O-53-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 661 | 691 | 30 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 620 | O-54-1 | 226 | 화물창 | 1 | 394 | 468 | 74 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 620 | O-54-2 | 227 | P/T | 2 | 468 | 488 | 20 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 620 | O-54-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 488 | 519 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 620 | O-54-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 519 | 552 | 33 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 620 | O-54-5 | 230 | 시운전 | 5 | 552 | 565 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 620 | O-54-6 | 231 | C/T | 6 | 565 | 578 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 620 | O-54-7 | 232 | G/T | 7 | 578 | 598 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 620 | O-54-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 598 | 620 | 22 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 417 | 541 | O-55-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 417 | 503 | 86 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 417 | 541 | O-55-2 | 235 | 시운전 | 2 | 503 | 515 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 417 | 541 | O-55-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 515 | 541 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 422 | 639 | O-56-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 422 | 582 | 160 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 422 | 639 | O-56-2 | 238 | 시운전 | 2 | 582 | 605 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 422 | 639 | O-56-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 605 | 639 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 427 | 659 | O-57-1 | 240 | 화물창 | 1 | 427 | 503 | 76 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 427 | 659 | O-57-2 | 241 | P/T | 2 | 503 | 523 | 20 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 427 | 659 | O-57-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 523 | 555 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 427 | 659 | O-57-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 555 | 589 | 34 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 427 | 659 | O-57-5 | 244 | 시운전 | 5 | 589 | 602 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 427 | 659 | O-57-6 | 245 | C/T | 6 | 602 | 615 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 427 | 659 | O-57-7 | 246 | G/T | 7 | 615 | 635 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 427 | 659 | O-57-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 635 | 659 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 469 | 552 | O-58-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 469 | 527 | 58 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 469 | 552 | O-58-2 | 249 | 시운전 | 2 | 527 | 535 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 469 | 552 | O-58-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 535 | 552 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 470 | 558 | O-59-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 470 | 531 | 61 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 470 | 558 | O-59-2 | 252 | 시운전 | 2 | 531 | 539 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 470 | 558 | O-59-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 539 | 558 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 471 | 587 | O-60-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 471 | 552 | 81 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 471 | 587 | O-60-2 | 255 | 시운전 | 2 | 552 | 563 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 471 | 587 | O-60-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 563 | 587 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 474 | 720 | O-61-1 | 257 | 화물창 | 1 | 474 | 555 | 81 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 474 | 720 | O-61-2 | 258 | P/T | 2 | 555 | 577 | 22 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 474 | 720 | O-61-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 577 | 611 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 474 | 720 | O-61-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 611 | 647 | 36 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 474 | 720 | O-61-5 | 261 | 시운전 | 5 | 647 | 661 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 474 | 720 | O-61-6 | 262 | C/T | 6 | 661 | 675 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 474 | 720 | O-61-7 | 263 | G/T | 7 | 675 | 697 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 474 | 720 | O-61-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 697 | 720 | 23 | S | 5
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 474 | 708 | O-62-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 474 | 647 | 173 | F | 15
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 474 | 708 | O-62-2 | 266 | 시운전 | 2 | 647 | 672 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 474 | 708 | O-62-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 672 | 708 | 36 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 478 | 559 | O-63-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 478 | 534 | 56 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 478 | 559 | O-63-2 | 269 | 시운전 | 2 | 534 | 542 | 8 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 478 | 559 | O-63-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 542 | 559 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 478 | 586 | O-64-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 478 | 535 | 57 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 478 | 586 | O-64-2 | 272 | 시운전 | 2 | 535 | 555 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 478 | 586 | O-64-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 555 | 586 | 31 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 487 | 573 | O-65-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 487 | 547 | 60 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 487 | 573 | O-65-2 | 275 | 시운전 | 2 | 547 | 555 | 8 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 487 | 573 | O-65-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 555 | 573 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 491 | 616 | O-66-1 | 277 | 특수도장 | 1 | 491 | 532 | 41 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 491 | 616 | O-66-2 | 278 | 화물창 | 2 | 532 | 574 | 42 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 491 | 616 | O-66-3 | 279 | 시운전 | 3 | 574 | 587 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 491 | 616 | O-66-4 | 280 | 인도준비 | 4 | 587 | 616 | 29 | S | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 491 | 671 | O-67-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 491 | 624 | 133 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 491 | 671 | O-67-2 | 282 | 시운전 | 2 | 624 | 643 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 491 | 671 | O-67-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 643 | 671 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 497 | 724 | O-68-1 | 284 | 화물창 | 1 | 497 | 571 | 74 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 497 | 724 | O-68-2 | 285 | P/T | 2 | 571 | 591 | 20 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 497 | 724 | O-68-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 591 | 622 | 31 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 497 | 724 | O-68-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 622 | 656 | 34 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 497 | 724 | O-68-5 | 288 | 시운전 | 5 | 656 | 669 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 497 | 724 | O-68-6 | 289 | C/T | 6 | 669 | 682 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 497 | 724 | O-68-7 | 290 | G/T | 7 | 682 | 702 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 497 | 724 | O-68-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 702 | 724 | 22 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 515 | 759 | O-69-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 515 | 695 | 180 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 515 | 759 | O-69-2 | 293 | 시운전 | 2 | 695 | 721 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 515 | 759 | O-69-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 721 | 759 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 515 | 709 | O-70-1 | 295 | 화물창 | 1 | 515 | 579 | 64 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 515 | 709 | O-70-2 | 296 | P/T | 2 | 579 | 596 | 17 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 515 | 709 | O-70-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 596 | 623 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 515 | 709 | O-70-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 623 | 652 | 29 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 515 | 709 | O-70-5 | 299 | 시운전 | 5 | 652 | 663 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 515 | 709 | O-70-6 | 300 | C/T | 6 | 663 | 674 | 11 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 515 | 709 | O-70-7 | 301 | G/T | 7 | 674 | 691 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 515 | 709 | O-70-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 691 | 709 | 18 | S | 5
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 560 | 687 | O-71-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 560 | 627 | 67 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 560 | 687 | O-71-2 | 304 | 시운전 | 2 | 627 | 651 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 560 | 687 | O-71-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 651 | 687 | 36 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 564 | 804 | O-72-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 564 | 741 | 177 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 564 | 804 | O-72-2 | 307 | 시운전 | 2 | 741 | 767 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 564 | 804 | O-72-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 767 | 804 | 37 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 565 | 754 | O-73-1 | 309 | 화물창 | 1 | 565 | 627 | 62 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 565 | 754 | O-73-2 | 310 | P/T | 2 | 627 | 644 | 17 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 565 | 754 | O-73-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 644 | 670 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 565 | 754 | O-73-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 670 | 698 | 28 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 565 | 754 | O-73-5 | 313 | 시운전 | 5 | 698 | 709 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 565 | 754 | O-73-6 | 314 | C/T | 6 | 709 | 720 | 11 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 565 | 754 | O-73-7 | 315 | G/T | 7 | 720 | 737 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 565 | 754 | O-73-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 737 | 754 | 17 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 574 | 878 | O-74-1 | 317 | 화물창 | 1 | 574 | 674 | 100 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 574 | 878 | O-74-2 | 318 | P/T | 2 | 674 | 701 | 27 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 574 | 878 | O-74-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 701 | 743 | 42 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 574 | 878 | O-74-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 743 | 788 | 45 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 574 | 878 | O-74-5 | 321 | 시운전 | 5 | 788 | 806 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 574 | 878 | O-74-6 | 322 | C/T | 6 | 806 | 824 | 18 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 574 | 878 | O-74-7 | 323 | G/T | 7 | 824 | 851 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 574 | 878 | O-74-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 851 | 878 | 27 | S | 5
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 574 | 674 | O-75-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 574 | 627 | 53 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 574 | 674 | O-75-2 | 326 | 시운전 | 2 | 627 | 646 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 574 | 674 | O-75-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 646 | 674 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 581 | 896 | O-76-1 | 328 | 화물창 | 1 | 581 | 684 | 103 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 581 | 896 | O-76-2 | 329 | P/T | 2 | 684 | 712 | 28 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 581 | 896 | O-76-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 712 | 756 | 44 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 581 | 896 | O-76-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 756 | 803 | 47 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 581 | 896 | O-76-5 | 332 | 시운전 | 5 | 803 | 821 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 581 | 896 | O-76-6 | 333 | C/T | 6 | 821 | 839 | 18 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 581 | 896 | O-76-7 | 334 | G/T | 7 | 839 | 867 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 581 | 896 | O-76-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 867 | 896 | 29 | S | 5
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 589 | 720 | O-77-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 589 | 658 | 69 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 589 | 720 | O-77-2 | 337 | 시운전 | 2 | 658 | 682 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 589 | 720 | O-77-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 682 | 720 | 38 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 937 | O-78-1 | 339 | 화물창 | 1 | 615 | 721 | 106 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 937 | O-78-2 | 340 | P/T | 2 | 721 | 749 | 28 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 937 | O-78-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 749 | 794 | 45 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 937 | O-78-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 794 | 842 | 48 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 937 | O-78-5 | 343 | 시운전 | 5 | 842 | 861 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 937 | O-78-6 | 344 | C/T | 6 | 861 | 880 | 19 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 937 | O-78-7 | 345 | G/T | 7 | 880 | 908 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 615 | 937 | O-78-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 908 | 937 | 29 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 615 | 842 | O-79-1 | 347 | 화물창 | 1 | 615 | 689 | 74 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 615 | 842 | O-79-2 | 348 | P/T | 2 | 689 | 709 | 20 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 615 | 842 | O-79-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 709 | 740 | 31 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 615 | 842 | O-79-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 740 | 774 | 34 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 615 | 842 | O-79-5 | 351 | 시운전 | 5 | 774 | 787 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 615 | 842 | O-79-6 | 352 | C/T | 6 | 787 | 800 | 13 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 615 | 842 | O-79-7 | 353 | G/T | 7 | 800 | 820 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 615 | 842 | O-79-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 820 | 842 | 22 | S | 5
J-80 | 79 | PC | 7 | 617 | 722 | O-80-1 | 355 | 특수도장 | 1 | 617 | 651 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 617 | 722 | O-80-2 | 356 | 화물창 | 2 | 651 | 686 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 617 | 722 | O-80-3 | 357 | 시운전 | 3 | 686 | 697 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 617 | 722 | O-80-4 | 358 | 인도준비 | 4 | 697 | 722 | 25 | S | 15
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 619 | 768 | O-81-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 619 | 697 | 78 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 619 | 768 | O-81-2 | 360 | 시운전 | 2 | 697 | 725 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 619 | 768 | O-81-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 725 | 768 | 43 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 619 | 902 | O-82-1 | 362 | 화물창 | 1 | 619 | 712 | 93 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 619 | 902 | O-82-2 | 363 | P/T | 2 | 712 | 737 | 25 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 619 | 902 | O-82-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 737 | 776 | 39 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 619 | 902 | O-82-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 776 | 818 | 42 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 619 | 902 | O-82-5 | 366 | 시운전 | 5 | 818 | 834 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 619 | 902 | O-82-6 | 367 | C/T | 6 | 834 | 850 | 16 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 619 | 902 | O-82-7 | 368 | G/T | 7 | 850 | 875 | 25 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 619 | 902 | O-82-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 875 | 902 | 27 | S | 5
J-83 | 82 | LNG | 8 | 622 | 808 | O-83-1 | 370 | 화물창 | 1 | 622 | 683 | 61 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 622 | 808 | O-83-2 | 371 | P/T | 2 | 683 | 699 | 16 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 622 | 808 | O-83-3 | 372 | 화물창족철 | 3 | 699 | 725 | 26 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 622 | 808 | O-83-4 | 373 | 화물창메공 | 4 | 725 | 752 | 27 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 622 | 808 | O-83-5 | 374 | 시운전 | 5 | 752 | 763 | 11 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 622 | 808 | O-83-6 | 375 | C/T | 6 | 763 | 774 | 11 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 622 | 808 | O-83-7 | 376 | G/T | 7 | 774 | 790 | 16 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 622 | 808 | O-83-8 | 377 | 인도준비 | 8 | 790 | 808 | 18 | S | 5
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 627 | 842 | O-84-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 627 | 786 | 159 | F | 15
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 627 | 842 | O-84-2 | 379 | 시운전 | 2 | 786 | 809 | 23 | N | 0
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 627 | 842 | O-84-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 809 | 842 | 33 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 643 | 758 | O-85-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 643 | 703 | 60 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 643 | 758 | O-85-2 | 382 | 시운전 | 2 | 703 | 724 | 21 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 643 | 758 | O-85-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 724 | 758 | 34 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 646 | 906 | O-86-1 | 384 | 화물창 | 1 | 646 | 731 | 85 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 646 | 906 | O-86-2 | 385 | P/T | 2 | 731 | 754 | 23 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 646 | 906 | O-86-3 | 386 | 화물창족철 | 3 | 754 | 790 | 36 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 646 | 906 | O-86-4 | 387 | 화물창메공 | 4 | 790 | 829 | 39 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 646 | 906 | O-86-5 | 388 | 시운전 | 5 | 829 | 844 | 15 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 646 | 906 | O-86-6 | 389 | C/T | 6 | 844 | 859 | 15 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 646 | 906 | O-86-7 | 390 | G/T | 7 | 859 | 882 | 23 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 646 | 906 | O-86-8 | 391 | 인도준비 | 8 | 882 | 906 | 24 | S | 5
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 677 | 763 | O-87-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 677 | 737 | 60 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 677 | 763 | O-87-2 | 393 | 시운전 | 2 | 737 | 745 | 8 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 677 | 763 | O-87-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 745 | 763 | 18 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 677 | 802 | O-88-1 | 395 | 특수도장 | 1 | 677 | 718 | 41 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 677 | 802 | O-88-2 | 396 | 화물창 | 2 | 718 | 760 | 42 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 677 | 802 | O-88-3 | 397 | 시운전 | 3 | 760 | 773 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 677 | 802 | O-88-4 | 398 | 인도준비 | 4 | 773 | 802 | 29 | S | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 677 | 769 | O-89-1 | 399 | 축계작업 | 1 | 677 | 741 | 64 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 677 | 769 | O-89-2 | 400 | 시운전 | 2 | 741 | 750 | 9 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 677 | 769 | O-89-3 | 401 | 인도준비 | 3 | 750 | 769 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 677 | 982 | O-90-1 | 402 | 화물창 | 1 | 677 | 777 | 100 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 677 | 982 | O-90-2 | 403 | P/T | 2 | 777 | 804 | 27 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 677 | 982 | O-90-3 | 404 | 화물창족철 | 3 | 804 | 846 | 42 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 677 | 982 | O-90-4 | 405 | 화물창메공 | 4 | 846 | 891 | 45 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 677 | 982 | O-90-5 | 406 | 시운전 | 5 | 891 | 909 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 677 | 982 | O-90-6 | 407 | C/T | 6 | 909 | 927 | 18 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 677 | 982 | O-90-7 | 408 | G/T | 7 | 927 | 954 | 27 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 677 | 982 | O-90-8 | 409 | 인도준비 | 8 | 954 | 982 | 28 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 43 | 43 | N | 0 | E2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 272 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 15 | 99 | 84 | N | 0 | A3
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 15 | 148 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 15 | 85 | 70 | F | 10 | B3
J-4 | 3 | PC | 7 | 33 | 135 | O-4-1 | 15 | 특수도장 | 1 | 33 | 66 | 33 | N | 0 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B