## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 100 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 100 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 53 | 72 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 100 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 72 | 100 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 139 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 97 | 97 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 139 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 97 | 110 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 139 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 110 | 139 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 1 | 128 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 1 | 89 | 88 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 1 | 128 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 89 | 101 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 1 | 128 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 101 | 128 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 21 | 107 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 21 | 81 | 60 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 21 | 107 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 81 | 89 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 21 | 107 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 89 | 107 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 21 | 228 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 21 | 174 | 153 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 21 | 228 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 174 | 196 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 21 | 228 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 196 | 228 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 34 | 170 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 34 | 129 | 95 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 34 | 170 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 129 | 142 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 34 | 170 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 142 | 170 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 41 | 235 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 41 | 184 | 143 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 41 | 235 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 184 | 205 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 41 | 235 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 205 | 235 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-8-1 | 21 | 화물창 | 1 | 41 | 133 | 92 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-8-2 | 22 | P/T | 2 | 133 | 158 | 25 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-8-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 158 | 197 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-8-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 197 | 239 | 42 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-8-5 | 25 | 시운전 | 5 | 239 | 255 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-8-6 | 26 | C/T | 6 | 255 | 271 | 16 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-8-7 | 27 | G/T | 7 | 271 | 296 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 321 | O-8-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 296 | 321 | 25 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 45 | 198 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 45 | 126 | 81 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 45 | 198 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 126 | 155 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 45 | 198 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 155 | 198 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 284 | O-10-1 | 32 | 화물창 | 1 | 58 | 132 | 74 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 284 | O-10-2 | 33 | P/T | 2 | 132 | 152 | 20 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 284 | O-10-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 152 | 183 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 284 | O-10-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 183 | 216 | 33 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 284 | O-10-5 | 36 | 시운전 | 5 | 216 | 229 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 284 | O-10-6 | 37 | C/T | 6 | 229 | 242 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 284 | O-10-7 | 38 | G/T | 7 | 242 | 262 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 58 | 284 | O-10-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 262 | 284 | 22 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 265 | O-11-1 | 40 | 화물창 | 1 | 62 | 128 | 66 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 265 | O-11-2 | 41 | P/T | 2 | 128 | 146 | 18 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 265 | O-11-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 146 | 174 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 265 | O-11-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 174 | 204 | 30 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 265 | O-11-5 | 44 | 시운전 | 5 | 204 | 216 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 265 | O-11-6 | 45 | C/T | 6 | 216 | 228 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 265 | O-11-7 | 46 | G/T | 7 | 228 | 246 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 265 | O-11-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 246 | 265 | 19 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 63 | 132 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 63 | 111 | 48 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 63 | 132 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 111 | 117 | 6 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 63 | 132 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 117 | 132 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 70 | 208 | O-13-1 | 51 | 특수도장 | 1 | 70 | 115 | 45 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 70 | 208 | O-13-2 | 52 | 화물창 | 2 | 115 | 161 | 46 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 70 | 208 | O-13-3 | 53 | 시운전 | 3 | 161 | 176 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 70 | 208 | O-13-4 | 54 | 인도준비 | 4 | 176 | 208 | 32 | S | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 389 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 70 | 175 | 105 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 389 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 175 | 203 | 28 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 389 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 203 | 247 | 44 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 389 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 247 | 294 | 47 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 389 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 294 | 313 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 389 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 313 | 332 | 19 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 389 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 332 | 360 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 389 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 360 | 389 | 29 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 71 | 269 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 71 | 217 | 146 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 71 | 269 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 217 | 238 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 71 | 269 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 238 | 269 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 361 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 73 | 168 | 95 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 361 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 168 | 193 | 25 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 361 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 193 | 233 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 361 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 233 | 276 | 43 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 361 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 276 | 293 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 361 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 293 | 310 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 361 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 310 | 335 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 361 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 335 | 361 | 26 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 312 | O-17-1 | 74 | 화물창 | 1 | 75 | 153 | 78 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 312 | O-17-2 | 75 | P/T | 2 | 153 | 174 | 21 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 312 | O-17-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 174 | 207 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 312 | O-17-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 207 | 242 | 35 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 312 | O-17-5 | 78 | 시운전 | 5 | 242 | 256 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 312 | O-17-6 | 79 | C/T | 6 | 256 | 270 | 14 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 312 | O-17-7 | 80 | G/T | 7 | 270 | 291 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 312 | O-17-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 291 | 312 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 369 | O-18-1 | 82 | 화물창 | 1 | 75 | 172 | 97 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 369 | O-18-2 | 83 | P/T | 2 | 172 | 198 | 26 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 369 | O-18-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 198 | 239 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 369 | O-18-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 239 | 283 | 44 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 369 | O-18-5 | 86 | 시운전 | 5 | 283 | 300 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 369 | O-18-6 | 87 | C/T | 6 | 300 | 317 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 369 | O-18-7 | 88 | G/T | 7 | 317 | 343 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 75 | 369 | O-18-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 343 | 369 | 26 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 361 | O-19-1 | 90 | 화물창 | 1 | 79 | 172 | 93 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 361 | O-19-2 | 91 | P/T | 2 | 172 | 197 | 25 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 361 | O-19-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 197 | 236 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 361 | O-19-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 236 | 278 | 42 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 361 | O-19-5 | 94 | 시운전 | 5 | 278 | 294 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 361 | O-19-6 | 95 | C/T | 6 | 294 | 310 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 361 | O-19-7 | 96 | G/T | 7 | 310 | 335 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 361 | O-19-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 335 | 361 | 26 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 104 | 330 | O-20-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 104 | 271 | 167 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 104 | 330 | O-20-2 | 99 | 시운전 | 2 | 271 | 295 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 104 | 330 | O-20-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 295 | 330 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 122 | 269 | O-21-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 122 | 199 | 77 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 122 | 269 | O-21-2 | 102 | 시운전 | 2 | 199 | 226 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 122 | 269 | O-21-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 226 | 269 | 43 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 140 | 243 | O-22-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 140 | 212 | 72 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 140 | 243 | O-22-2 | 105 | 시운전 | 2 | 212 | 222 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 140 | 243 | O-22-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 222 | 243 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 369 | O-23-1 | 107 | 화물창 | 1 | 146 | 219 | 73 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 369 | O-23-2 | 108 | P/T | 2 | 219 | 239 | 20 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 369 | O-23-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 239 | 270 | 31 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 369 | O-23-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 270 | 303 | 33 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 369 | O-23-5 | 111 | 시운전 | 5 | 303 | 316 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 369 | O-23-6 | 112 | C/T | 6 | 316 | 329 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 369 | O-23-7 | 113 | G/T | 7 | 329 | 349 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 369 | O-23-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 349 | 369 | 20 | S | 5
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 146 | 240 | O-24-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 146 | 211 | 65 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 146 | 240 | O-24-2 | 116 | 시운전 | 2 | 211 | 220 | 9 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 146 | 240 | O-24-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 220 | 240 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 159 | 298 | O-25-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 159 | 256 | 97 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 159 | 298 | O-25-2 | 119 | 시운전 | 2 | 256 | 269 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 159 | 298 | O-25-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 269 | 298 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 456 | O-26-1 | 121 | 화물창 | 1 | 170 | 264 | 94 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 456 | O-26-2 | 122 | P/T | 2 | 264 | 289 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 456 | O-26-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 289 | 329 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 456 | O-26-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 329 | 371 | 42 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 456 | O-26-5 | 125 | 시운전 | 5 | 371 | 388 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 456 | O-26-6 | 126 | C/T | 6 | 388 | 405 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 456 | O-26-7 | 127 | G/T | 7 | 405 | 430 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 456 | O-26-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 430 | 456 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 187 | 322 | O-27-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 187 | 281 | 94 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 187 | 322 | O-27-2 | 130 | 시운전 | 2 | 281 | 294 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 187 | 322 | O-27-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 294 | 322 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 200 | 269 | O-28-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 200 | 248 | 48 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 200 | 269 | O-28-2 | 133 | 시운전 | 2 | 248 | 254 | 6 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 200 | 269 | O-28-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 254 | 269 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 200 | 347 | O-29-1 | 135 | 특수도장 | 1 | 200 | 248 | 48 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 200 | 347 | O-29-2 | 136 | 화물창 | 2 | 248 | 297 | 49 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 200 | 347 | O-29-3 | 137 | 시운전 | 3 | 297 | 313 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 200 | 347 | O-29-4 | 138 | 인도준비 | 4 | 313 | 347 | 34 | S | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 201 | 309 | O-30-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 201 | 276 | 75 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 201 | 309 | O-30-2 | 140 | 시운전 | 2 | 276 | 286 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 201 | 309 | O-30-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 286 | 309 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 206 | 351 | O-31-1 | 142 | 특수도장 | 1 | 206 | 253 | 47 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 206 | 351 | O-31-2 | 143 | 화물창 | 2 | 253 | 302 | 49 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 206 | 351 | O-31-3 | 144 | 시운전 | 3 | 302 | 317 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 206 | 351 | O-31-4 | 145 | 인도준비 | 4 | 317 | 351 | 34 | S | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 474 | O-32-1 | 146 | 화물창 | 1 | 207 | 295 | 88 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 474 | O-32-2 | 147 | P/T | 2 | 295 | 319 | 24 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 474 | O-32-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 319 | 356 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 474 | O-32-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 356 | 396 | 40 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 474 | O-32-5 | 150 | 시운전 | 5 | 396 | 412 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 474 | O-32-6 | 151 | C/T | 6 | 412 | 428 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 474 | O-32-7 | 152 | G/T | 7 | 428 | 452 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 474 | O-32-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 452 | 474 | 22 | S | 5
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 219 | 353 | O-33-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 219 | 290 | 71 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 219 | 353 | O-33-2 | 155 | 시운전 | 2 | 290 | 315 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 219 | 353 | O-33-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 315 | 353 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 223 | 415 | O-34-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 223 | 365 | 142 | F | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 223 | 415 | O-34-2 | 158 | 시운전 | 2 | 365 | 386 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 223 | 415 | O-34-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 386 | 415 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 482 | O-35-1 | 160 | 화물창 | 1 | 225 | 309 | 84 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 482 | O-35-2 | 161 | P/T | 2 | 309 | 332 | 23 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 482 | O-35-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 332 | 367 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 482 | O-35-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 367 | 405 | 38 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 482 | O-35-5 | 164 | 시운전 | 5 | 405 | 420 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 482 | O-35-6 | 165 | C/T | 6 | 420 | 435 | 15 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 482 | O-35-7 | 166 | G/T | 7 | 435 | 458 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 482 | O-35-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 458 | 482 | 24 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 228 | 311 | O-36-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 228 | 286 | 58 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 228 | 311 | O-36-2 | 169 | 시운전 | 2 | 286 | 294 | 8 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 228 | 311 | O-36-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 294 | 311 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 235 | 476 | O-37-1 | 171 | 화물창 | 1 | 235 | 314 | 79 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 235 | 476 | O-37-2 | 172 | P/T | 2 | 314 | 335 | 21 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 235 | 476 | O-37-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 335 | 368 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 235 | 476 | O-37-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 368 | 404 | 36 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 235 | 476 | O-37-5 | 175 | 시운전 | 5 | 404 | 418 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 235 | 476 | O-37-6 | 176 | C/T | 6 | 418 | 432 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 235 | 476 | O-37-7 | 177 | G/T | 7 | 432 | 453 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 235 | 476 | O-37-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 453 | 476 | 23 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 544 | O-38-1 | 179 | 화물창 | 1 | 249 | 346 | 97 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 544 | O-38-2 | 180 | P/T | 2 | 346 | 372 | 26 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 544 | O-38-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 372 | 413 | 41 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 544 | O-38-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 413 | 457 | 44 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 544 | O-38-5 | 183 | 시운전 | 5 | 457 | 474 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 544 | O-38-6 | 184 | C/T | 6 | 474 | 491 | 17 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 544 | O-38-7 | 185 | G/T | 7 | 491 | 517 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 544 | O-38-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 517 | 544 | 27 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 251 | 572 | O-39-1 | 187 | 화물창 | 1 | 251 | 356 | 105 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 251 | 572 | O-39-2 | 188 | P/T | 2 | 356 | 384 | 28 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 251 | 572 | O-39-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 384 | 428 | 44 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 251 | 572 | O-39-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 428 | 476 | 48 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 251 | 572 | O-39-5 | 191 | 시운전 | 5 | 476 | 495 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 251 | 572 | O-39-6 | 192 | C/T | 6 | 495 | 514 | 19 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 251 | 572 | O-39-7 | 193 | G/T | 7 | 514 | 542 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 251 | 572 | O-39-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 542 | 572 | 30 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 537 | O-40-1 | 195 | 화물창 | 1 | 257 | 349 | 92 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 537 | O-40-2 | 196 | P/T | 2 | 349 | 374 | 25 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 537 | O-40-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 374 | 413 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 537 | O-40-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 413 | 455 | 42 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 537 | O-40-5 | 199 | 시운전 | 5 | 455 | 471 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 537 | O-40-6 | 200 | C/T | 6 | 471 | 487 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 537 | O-40-7 | 201 | G/T | 7 | 487 | 512 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 537 | O-40-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 512 | 537 | 25 | S | 5
J-41 | 40 | PC | 7 | 285 | 406 | O-41-1 | 203 | 특수도장 | 1 | 285 | 324 | 39 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 285 | 406 | O-41-2 | 204 | 화물창 | 2 | 324 | 365 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 285 | 406 | O-41-3 | 205 | 시운전 | 3 | 365 | 378 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 285 | 406 | O-41-4 | 206 | 인도준비 | 4 | 378 | 406 | 28 | S | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 285 | 609 | O-42-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 285 | 524 | 239 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 285 | 609 | O-42-2 | 208 | 시운전 | 2 | 524 | 559 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 285 | 609 | O-42-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 559 | 609 | 50 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 291 | 445 | O-43-1 | 210 | 특수도장 | 1 | 291 | 341 | 50 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 291 | 445 | O-43-2 | 211 | 화물창 | 2 | 341 | 393 | 52 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 291 | 445 | O-43-3 | 212 | 시운전 | 3 | 393 | 409 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 291 | 445 | O-43-4 | 213 | 인도준비 | 4 | 409 | 445 | 36 | S | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 296 | 414 | O-44-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 296 | 378 | 82 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 296 | 414 | O-44-2 | 215 | 시운전 | 2 | 378 | 389 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 296 | 414 | O-44-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 389 | 414 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 598 | O-45-1 | 217 | 화물창 | 1 | 302 | 399 | 97 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 598 | O-45-2 | 218 | P/T | 2 | 399 | 425 | 26 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 598 | O-45-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 425 | 466 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 598 | O-45-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 466 | 510 | 44 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 598 | O-45-5 | 221 | 시운전 | 5 | 510 | 527 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 598 | O-45-6 | 222 | C/T | 6 | 527 | 544 | 17 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 598 | O-45-7 | 223 | G/T | 7 | 544 | 570 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 302 | 598 | O-45-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 570 | 598 | 28 | S | 5
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 362 | 493 | O-46-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 362 | 431 | 69 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 362 | 493 | O-46-2 | 226 | 시운전 | 2 | 431 | 455 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 362 | 493 | O-46-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 455 | 493 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 364 | 466 | O-47-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 364 | 418 | 54 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 364 | 466 | O-47-2 | 229 | 시운전 | 2 | 418 | 437 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 364 | 466 | O-47-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 437 | 466 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 374 | 523 | O-48-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 374 | 452 | 78 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 374 | 523 | O-48-2 | 232 | 시운전 | 2 | 452 | 480 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 374 | 523 | O-48-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 480 | 523 | 43 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 382 | 468 | O-49-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 382 | 442 | 60 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 382 | 468 | O-49-2 | 235 | 시운전 | 2 | 442 | 450 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 382 | 468 | O-49-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 450 | 468 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-50-1 | 237 | 화물창 | 1 | 386 | 448 | 62 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-50-2 | 238 | P/T | 2 | 448 | 464 | 16 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-50-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 464 | 490 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-50-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 490 | 518 | 28 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-50-5 | 241 | 시운전 | 5 | 518 | 529 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-50-6 | 242 | C/T | 6 | 529 | 540 | 11 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-50-7 | 243 | G/T | 7 | 540 | 556 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-50-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 556 | 574 | 18 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 387 | 518 | O-51-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 387 | 478 | 91 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 387 | 518 | O-51-2 | 246 | 시운전 | 2 | 478 | 491 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 387 | 518 | O-51-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 491 | 518 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 387 | 624 | O-52-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 387 | 562 | 175 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 387 | 624 | O-52-2 | 249 | 시운전 | 2 | 562 | 588 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 387 | 624 | O-52-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 588 | 624 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 702 | O-53-1 | 251 | 화물창 | 1 | 394 | 495 | 101 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 702 | O-53-2 | 252 | P/T | 2 | 495 | 522 | 27 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 702 | O-53-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 522 | 565 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 702 | O-53-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 565 | 611 | 46 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 702 | O-53-5 | 255 | 시운전 | 5 | 611 | 629 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 702 | O-53-6 | 256 | C/T | 6 | 629 | 647 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 702 | O-53-7 | 257 | G/T | 7 | 647 | 674 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 394 | 702 | O-53-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 674 | 702 | 28 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 395 | 526 | O-54-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 395 | 486 | 91 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 395 | 526 | O-54-2 | 260 | 시운전 | 2 | 486 | 499 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 395 | 526 | O-54-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 499 | 526 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 395 | 548 | O-55-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 395 | 476 | 81 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 395 | 548 | O-55-2 | 263 | 시운전 | 2 | 476 | 505 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 395 | 548 | O-55-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 505 | 548 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 710 | O-56-1 | 265 | 화물창 | 1 | 398 | 500 | 102 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 710 | O-56-2 | 266 | P/T | 2 | 500 | 528 | 28 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 710 | O-56-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 528 | 571 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 710 | O-56-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 571 | 617 | 46 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 710 | O-56-5 | 269 | 시운전 | 5 | 617 | 635 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 710 | O-56-6 | 270 | C/T | 6 | 635 | 653 | 18 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 710 | O-56-7 | 271 | G/T | 7 | 653 | 681 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 710 | O-56-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 681 | 710 | 29 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 398 | 650 | O-57-1 | 273 | 화물창 | 1 | 398 | 481 | 83 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 398 | 650 | O-57-2 | 274 | P/T | 2 | 481 | 503 | 22 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 398 | 650 | O-57-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 503 | 538 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 398 | 650 | O-57-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 538 | 575 | 37 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 398 | 650 | O-57-5 | 277 | 시운전 | 5 | 575 | 590 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 398 | 650 | O-57-6 | 278 | C/T | 6 | 590 | 605 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 398 | 650 | O-57-7 | 279 | G/T | 7 | 605 | 627 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 398 | 650 | O-57-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 627 | 650 | 23 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 403 | 515 | O-58-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 403 | 481 | 78 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 403 | 515 | O-58-2 | 282 | 시운전 | 2 | 481 | 492 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 403 | 515 | O-58-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 492 | 515 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 431 | 517 | O-59-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 431 | 491 | 60 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 431 | 517 | O-59-2 | 285 | 시운전 | 2 | 491 | 499 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 431 | 517 | O-59-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 499 | 517 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 431 | 716 | O-60-1 | 287 | 화물창 | 1 | 431 | 525 | 94 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 431 | 716 | O-60-2 | 288 | P/T | 2 | 525 | 550 | 25 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 431 | 716 | O-60-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 550 | 589 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 431 | 716 | O-60-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 589 | 631 | 42 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 431 | 716 | O-60-5 | 291 | 시운전 | 5 | 631 | 648 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 431 | 716 | O-60-6 | 292 | C/T | 6 | 648 | 665 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 431 | 716 | O-60-7 | 293 | G/T | 7 | 665 | 690 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 431 | 716 | O-60-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 690 | 716 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 439 | 571 | O-61-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 439 | 508 | 69 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 439 | 571 | O-61-2 | 296 | 시운전 | 2 | 508 | 533 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 439 | 571 | O-61-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 533 | 571 | 38 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 448 | 585 | O-62-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 448 | 543 | 95 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 448 | 585 | O-62-2 | 299 | 시운전 | 2 | 543 | 556 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 448 | 585 | O-62-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 556 | 585 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 448 | 642 | O-63-1 | 301 | 화물창 | 1 | 448 | 512 | 64 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 448 | 642 | O-63-2 | 302 | P/T | 2 | 512 | 529 | 17 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 448 | 642 | O-63-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 529 | 556 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 448 | 642 | O-63-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 556 | 585 | 29 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 448 | 642 | O-63-5 | 305 | 시운전 | 5 | 585 | 596 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 448 | 642 | O-63-6 | 306 | C/T | 6 | 596 | 607 | 11 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 448 | 642 | O-63-7 | 307 | G/T | 7 | 607 | 624 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 448 | 642 | O-63-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 624 | 642 | 18 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 674 | O-64-1 | 309 | 화물창 | 1 | 457 | 528 | 71 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 674 | O-64-2 | 310 | P/T | 2 | 528 | 547 | 19 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 674 | O-64-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 547 | 577 | 30 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 674 | O-64-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 577 | 609 | 32 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 674 | O-64-5 | 313 | 시운전 | 5 | 609 | 622 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 674 | O-64-6 | 314 | C/T | 6 | 622 | 635 | 13 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 674 | O-64-7 | 315 | G/T | 7 | 635 | 654 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 457 | 674 | O-64-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 654 | 674 | 20 | S | 5
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 471 | 555 | O-65-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 471 | 529 | 58 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 471 | 555 | O-65-2 | 318 | 시운전 | 2 | 529 | 537 | 8 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 471 | 555 | O-65-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 537 | 555 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 472 | 575 | O-66-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 472 | 526 | 54 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 472 | 575 | O-66-2 | 321 | 시운전 | 2 | 526 | 545 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 472 | 575 | O-66-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 545 | 575 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 488 | 616 | O-67-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 488 | 577 | 89 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 488 | 616 | O-67-2 | 324 | 시운전 | 2 | 577 | 589 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 488 | 616 | O-67-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 589 | 616 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 488 | 582 | O-68-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 488 | 553 | 65 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 488 | 582 | O-68-2 | 327 | 시운전 | 2 | 553 | 562 | 9 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 488 | 582 | O-68-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 562 | 582 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 790 | O-69-1 | 329 | 화물창 | 1 | 488 | 587 | 99 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 790 | O-69-2 | 330 | P/T | 2 | 587 | 614 | 27 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 790 | O-69-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 614 | 656 | 42 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 790 | O-69-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 656 | 701 | 45 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 790 | O-69-5 | 333 | 시운전 | 5 | 701 | 719 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 790 | O-69-6 | 334 | C/T | 6 | 719 | 737 | 18 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 790 | O-69-7 | 335 | G/T | 7 | 737 | 764 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 488 | 790 | O-69-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 764 | 790 | 26 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 488 | 757 | O-70-1 | 337 | 화물창 | 1 | 488 | 576 | 88 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 488 | 757 | O-70-2 | 338 | P/T | 2 | 576 | 600 | 24 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 488 | 757 | O-70-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 600 | 637 | 37 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 488 | 757 | O-70-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 637 | 677 | 40 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 488 | 757 | O-70-5 | 341 | 시운전 | 5 | 677 | 693 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 488 | 757 | O-70-6 | 342 | C/T | 6 | 693 | 709 | 16 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 488 | 757 | O-70-7 | 343 | G/T | 7 | 709 | 733 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 488 | 757 | O-70-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 733 | 757 | 24 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 514 | 748 | O-71-1 | 345 | 화물창 | 1 | 514 | 591 | 77 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 514 | 748 | O-71-2 | 346 | P/T | 2 | 591 | 612 | 21 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 514 | 748 | O-71-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 612 | 644 | 32 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 514 | 748 | O-71-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 644 | 679 | 35 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 514 | 748 | O-71-5 | 349 | 시운전 | 5 | 679 | 693 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 514 | 748 | O-71-6 | 350 | C/T | 6 | 693 | 707 | 14 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 514 | 748 | O-71-7 | 351 | G/T | 7 | 707 | 728 | 21 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 514 | 748 | O-71-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 728 | 748 | 20 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 518 | 618 | O-72-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 518 | 588 | 70 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 518 | 618 | O-72-2 | 354 | 시운전 | 2 | 588 | 598 | 10 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 518 | 618 | O-72-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 598 | 618 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 523 | 830 | O-73-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 523 | 750 | 227 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 523 | 830 | O-73-2 | 357 | 시운전 | 2 | 750 | 783 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 523 | 830 | O-73-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 783 | 830 | 47 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 523 | 600 | O-74-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 523 | 576 | 53 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 523 | 600 | O-74-2 | 360 | 시운전 | 2 | 576 | 583 | 7 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 523 | 600 | O-74-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 583 | 600 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 523 | 721 | O-75-1 | 362 | 화물창 | 1 | 523 | 588 | 65 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 523 | 721 | O-75-2 | 363 | P/T | 2 | 588 | 605 | 17 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 523 | 721 | O-75-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 605 | 632 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 523 | 721 | O-75-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 632 | 661 | 29 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 523 | 721 | O-75-5 | 366 | 시운전 | 5 | 661 | 672 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 523 | 721 | O-75-6 | 367 | C/T | 6 | 672 | 683 | 11 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 523 | 721 | O-75-7 | 368 | G/T | 7 | 683 | 700 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 523 | 721 | O-75-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 700 | 721 | 21 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 530 | 802 | O-76-1 | 370 | 화물창 | 1 | 530 | 619 | 89 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 530 | 802 | O-76-2 | 371 | P/T | 2 | 619 | 643 | 24 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 530 | 802 | O-76-3 | 372 | 화물창족철 | 3 | 643 | 681 | 38 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 530 | 802 | O-76-4 | 373 | 화물창메공 | 4 | 681 | 721 | 40 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 530 | 802 | O-76-5 | 374 | 시운전 | 5 | 721 | 737 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 530 | 802 | O-76-6 | 375 | C/T | 6 | 737 | 753 | 16 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 530 | 802 | O-76-7 | 376 | G/T | 7 | 753 | 777 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 530 | 802 | O-76-8 | 377 | 인도준비 | 8 | 777 | 802 | 25 | S | 5
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 531 | 742 | O-77-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 531 | 687 | 156 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 531 | 742 | O-77-2 | 379 | 시운전 | 2 | 687 | 710 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 531 | 742 | O-77-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 710 | 742 | 32 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 544 | 768 | O-78-1 | 381 | 화물창 | 1 | 544 | 617 | 73 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 544 | 768 | O-78-2 | 382 | P/T | 2 | 617 | 637 | 20 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 544 | 768 | O-78-3 | 383 | 화물창족철 | 3 | 637 | 668 | 31 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 544 | 768 | O-78-4 | 384 | 화물창메공 | 4 | 668 | 701 | 33 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 544 | 768 | O-78-5 | 385 | 시운전 | 5 | 701 | 714 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 544 | 768 | O-78-6 | 386 | C/T | 6 | 714 | 727 | 13 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 544 | 768 | O-78-7 | 387 | G/T | 7 | 727 | 747 | 20 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 544 | 768 | O-78-8 | 388 | 인도준비 | 8 | 747 | 768 | 21 | S | 5
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 553 | 726 | O-79-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 553 | 681 | 128 | F | 15
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 553 | 726 | O-79-2 | 390 | 시운전 | 2 | 681 | 700 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 553 | 726 | O-79-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 700 | 726 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 553 | 861 | O-80-1 | 392 | 화물창 | 1 | 553 | 654 | 101 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 553 | 861 | O-80-2 | 393 | P/T | 2 | 654 | 681 | 27 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 553 | 861 | O-80-3 | 394 | 화물창족철 | 3 | 681 | 724 | 43 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 553 | 861 | O-80-4 | 395 | 화물창메공 | 4 | 724 | 770 | 46 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 553 | 861 | O-80-5 | 396 | 시운전 | 5 | 770 | 788 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 553 | 861 | O-80-6 | 397 | C/T | 6 | 788 | 806 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 553 | 861 | O-80-7 | 398 | G/T | 7 | 806 | 833 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 553 | 861 | O-80-8 | 399 | 인도준비 | 8 | 833 | 861 | 28 | S | 5
J-81 | 80 | PC | 7 | 557 | 694 | O-81-1 | 400 | 특수도장 | 1 | 557 | 602 | 45 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 557 | 694 | O-81-2 | 401 | 화물창 | 2 | 602 | 648 | 46 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 557 | 694 | O-81-3 | 402 | 시운전 | 3 | 648 | 663 | 15 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 557 | 694 | O-81-4 | 403 | 인도준비 | 4 | 663 | 694 | 31 | S | 15
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 557 | 705 | O-82-1 | 404 | 축계작업 | 1 | 557 | 635 | 78 | F | 10
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 557 | 705 | O-82-2 | 405 | 시운전 | 2 | 635 | 663 | 28 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 557 | 705 | O-82-3 | 406 | 인도준비 | 3 | 663 | 705 | 42 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 579 | 705 | O-83-1 | 407 | 특수도장 | 1 | 579 | 620 | 41 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 579 | 705 | O-83-2 | 408 | 화물창 | 2 | 620 | 662 | 42 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 579 | 705 | O-83-3 | 409 | 시운전 | 3 | 662 | 675 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 579 | 705 | O-83-4 | 410 | 인도준비 | 4 | 675 | 705 | 30 | S | 15
J-84 | 83 | PC | 7 | 581 | 697 | O-84-1 | 411 | 특수도장 | 1 | 581 | 619 | 38 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 581 | 697 | O-84-2 | 412 | 화물창 | 2 | 619 | 658 | 39 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 581 | 697 | O-84-3 | 413 | 시운전 | 3 | 658 | 670 | 12 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 581 | 697 | O-84-4 | 414 | 인도준비 | 4 | 670 | 697 | 27 | S | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 584 | 786 | O-85-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 584 | 733 | 149 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 584 | 786 | O-85-2 | 416 | 시운전 | 2 | 733 | 755 | 22 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 584 | 786 | O-85-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 755 | 786 | 31 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 585 | 696 | O-86-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 585 | 662 | 77 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 585 | 696 | O-86-2 | 419 | 시운전 | 2 | 662 | 673 | 11 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 585 | 696 | O-86-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 673 | 696 | 23 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 587 | 717 | O-87-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 587 | 655 | 68 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 587 | 717 | O-87-2 | 422 | 시운전 | 2 | 655 | 679 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 587 | 717 | O-87-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 679 | 717 | 38 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 599 | 854 | O-88-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 599 | 787 | 188 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 599 | 854 | O-88-2 | 425 | 시운전 | 2 | 787 | 815 | 28 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 599 | 854 | O-88-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 815 | 854 | 39 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 600 | 880 | O-89-1 | 427 | 화물창 | 1 | 600 | 692 | 92 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 600 | 880 | O-89-2 | 428 | P/T | 2 | 692 | 717 | 25 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 600 | 880 | O-89-3 | 429 | 화물창족철 | 3 | 717 | 756 | 39 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 600 | 880 | O-89-4 | 430 | 화물창메공 | 4 | 756 | 798 | 42 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 600 | 880 | O-89-5 | 431 | 시운전 | 5 | 798 | 814 | 16 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 600 | 880 | O-89-6 | 432 | C/T | 6 | 814 | 830 | 16 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 600 | 880 | O-89-7 | 433 | G/T | 7 | 830 | 855 | 25 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 600 | 880 | O-89-8 | 434 | 인도준비 | 8 | 855 | 880 | 25 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 617 | 914 | O-90-1 | 435 | 화물창 | 1 | 617 | 715 | 98 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 617 | 914 | O-90-2 | 436 | P/T | 2 | 715 | 741 | 26 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 617 | 914 | O-90-3 | 437 | 화물창족철 | 3 | 741 | 782 | 41 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 617 | 914 | O-90-4 | 438 | 화물창메공 | 4 | 782 | 826 | 44 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 617 | 914 | O-90-5 | 439 | 시운전 | 5 | 826 | 843 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 617 | 914 | O-90-6 | 440 | C/T | 6 | 843 | 860 | 17 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 617 | 914 | O-90-7 | 441 | G/T | 7 | 860 | 886 | 26 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 617 | 914 | O-90-8 | 442 | 인도준비 | 8 | 886 | 914 | 28 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 100 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 10 | C3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 139 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 97 | 97 | F | 15 | D4
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 1 | 128 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 1 | 89 | 88 | F | 15 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B